## Пр. №1
Приложение №1
к решению ____________ от "___" ____________ г. №____________
Приложение № 1
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского округа-Югры
от 8 сентября 2017 года № 143-П
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2019 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Итого (план)
|  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2017 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 508.0624 | 2644.205 | нд | 5527.0034 | 2751.1771 | 1003.3403 | 0 | 0 | 850.2884 | 153.0519 | 1115.3363 | 0 | 0 | 945.2003 | 170.136 | 1051.3019 | 0 | 0 | 890.9338 | 160.3681 | 869.3739 | 0 | 0 | 736.7575 | 132.6164 | 918.8996 | 0 | 0 | 778.7285 | 140.1711 | 4958.2521 | 0 | 0 | 4201.9085 | 756.3435
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 37.8961 | 156.1062 | нд | 1609.7369 | 227.1957 | 228.2938 | 0 | 0 | 193.4693 | 34.8245 | 214.967 | 0 | 0 | 182.1754 | 32.7916 | 322.8596 | 0 | 0 | 273.6098 | 49.2498 | 314.9375 | 0 | 0 | 266.8961 | 48.0413 | 367.6441 | 0 | 0 | 311.5628 | 56.0813 | 1448.7019 | 0 | 0 | 1227.7134 | 220.9884
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 75.975 | 383.6522 | нд | 501.4254 | 366.5865 | 140.334 | 0 | 0 | 118.9272 | 21.4069 | 226.0396 | 0 | 0 | 191.5589 | 34.4806 | 13.718 | 0 | 0 | 11.6254 | 2.0926 | 6.7397 | 0 | 0 | 5.7116 | 1.0281 | 18.5343 | 0 | 0 | 15.707 | 2.8273 | 405.3655 | 0 | 0 | 343.5301 | 61.8354
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 369.691 | 1946.5869 | нд | 3043.7749 | 2020.7311 | 495.7674 | 0 | 0 | 420.1419 | 75.6255 | 584.7042 | 0 | 0 | 495.512 | 89.1922 | 683.4767 | 0 | 0 | 579.2176 | 104.2592 | 502.4537 | 0 | 0 | 425.8082 | 76.6455 | 485.2165 | 0 | 0 | 411.2004 | 74.0161 | 2751.6185 | 0 | 0 | 2331.88 | 419.7384
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 24.5004 | 157.8597 | нд | 372.0662 | 136.6638 | 138.9451 | 0 | 0 | 117.7501 | 21.195 | 89.6256 | 0 | 0 | 75.9539 | 13.6717 | 31.2476 | 0 | 0 | 26.481 | 4.7666 | 45.243 | 0 | 0 | 38.3415 | 6.9015 | 47.5048 | 0 | 0 | 40.2583 | 7.2465 | 352.5662 | 0 | 0 | 298.7849 | 53.7813
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | нд | нд | 508.0624 | 2644.205 | нд | 5527.0034 | 2751.1771 | 1003.3403 | 0 | 0 | 850.2884 | 153.0519 | 1115.3363 | 0 | 0 | 945.2003 | 170.136 | 1051.3019 | 0 | 0 | 890.9338 | 160.3681 | 869.3739 | 0 | 0 | 736.7575 | 132.6164 | 918.8996 | 0 | 0 | 778.7285 | 140.1711 | 4958.2521 | 0 | 0 | 4201.9085 | 756.3435
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 37.8961 | 156.1062 | нд | 1609.7369 | 227.1957 | 228.2938 | 0 | 0 | 193.4693 | 34.8245 | 214.967 | 0 | 0 | 182.1754 | 32.7916 | 322.8596 | 0 | 0 | 273.6098 | 49.2498 | 314.9375 | 0 | 0 | 266.8961 | 48.0413 | 367.6441 | 0 | 0 | 311.5628 | 56.0813 | 1448.7019 | 0 | 0 | 1227.7134 | 220.9884
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 1390.1851 | 30.481 | 214.7421 | 0 | 0 | 181.9849 | 32.7573 | 154.967 | 0 | 0 | 131.3279 | 23.639 | 196.8252 | 0 | 0 | 166.801 | 30.0242 | 314.9375 | 0 | 0 | 266.8961 | 48.0413 | 357.1371 | 0 | 0 | 302.6585 | 54.4785 | 1238.6088 | 0 | 0 | 1049.6685 | 188.9403
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 45.6707 | 11.6076 | 11.7102 | 0 | 0 | 9.9239 | 1.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7102 | 0 | 0 | 9.9239 | 1.7863
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-1 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.67089 | 0.48373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-2 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.60224 | 0.44411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-3 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | нд | 2.9482 | 2.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-4 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | нд | 2.2831 | 1.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Юбилейная, 60 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-5 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | нд | 2.6565 | 1.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-6 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | нд | 2.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | G_ТПХМАО-0001_15-7 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.69009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-8 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.46925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-9 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | нд | 4.5242 | 3.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-10 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | нд | 2.6261 | 1.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-11 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | нд | 5.0106 | 0 | 3.5074 | 0 | 0 | 2.9724 | 0.53503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5074 | 0 | 0 | 2.9724 | 0.53503
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-12 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | нд | 2.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-13 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | нд | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-14 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | нд | 5.044 | 0 | 3.5308 | 0 | 0 | 2.9922 | 0.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5308 | 0 | 0 | 2.9922 | 0.5386
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-15 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.29288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-16 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.79543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-17 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | нд | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | G_ТПХМАО-0001_15-18 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | 6.6741 | 0 | 4.6719 | 0 | 0 | 3.9592 | 0.71266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6719 | 0 | 0 | 3.9592 | 0.71266
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 935.3152 | 18.8734 | 74.602 | 0 | 0 | 63.222 | 11.38 | 137.8002 | 0 | 0 | 116.7798 | 21.0204 | 162.3173 | 0 | 0 | 137.5571 | 24.7603 | 215.2423 | 0 | 0 | 182.4087 | 32.8336 | 258.1733 | 0 | 0 | 218.7909 | 39.3824 | 848.1351 | 0 | 0 | 718.7586 | 129.3765
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-1 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.49721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-2 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | G_ТПХМАО-0002_150-3 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 0,4 кВ п. Березово, ул. Губкина от дома 25а до дома 26. | G_ТПХМАО-0002_150-4 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | нд | 2.5363 | 0 | 2.4348 | 0 | 0 | 2.0634 | 0.37141 | 0.10149 | 0 | 0 | 0.086008 | 0.015481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5363 | 0 | 0 | 2.1494 | 0.38689
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения водоочистных сооружений п. Светлый, ул. Набережная, 102а | G_ТПХМАО-0002_150-5 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 3.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3793 | 0 | 0 | 2.8638 | 0.51549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3793 | 0 | 0 | 2.8638 | 0.51549
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 6/0,4 кВ база отдыха "Сорнисей" Березовский район | G_ТПХМАО-0002_150-6 | 2019 | 2022 | 0 | 0 | нд | 18.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3888 | 0 | 0 | 1.177 | 0.21186 | 6.087 | 0 | 0 | 5.1585 | 0.92853 | 7.3045 | 0 | 0 | 6.1902 | 1.1142 | 3.6522 | 0 | 0 | 3.0951 | 0.55712 | 18.4326 | 0 | 0 | 15.6208 | 2.8117
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-7 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-8 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | нд | 42.69 | 0 | 17.2383 | 0 | 0 | 14.6088 | 2.6296 | 25.4517 | 0 | 0 | 21.5692 | 3.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.69 | 0 | 0 | 36.178 | 6.512
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ- 6кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская , Кирова в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-9 | 2018 | 2021 | 0 | 0 | нд | 52.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40584 | 0 | 0 | 0.34393 | 0.061908 | 26.4767 | 0 | 0 | 22.4379 | 4.0388 | 25.1815 | 0 | 0 | 21.3402 | 3.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.064 | 0 | 0 | 44.122 | 7.942
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения территории, опод ИЖС за рекой Кирилл-Высъягун | G_ТПХМАО-0002_150-10 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | нд | 49.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.76271 | 16.5336 | 0 | 0 | 14.0115 | 2.5221 | 27.6117 | 0 | 0 | 23.3998 | 4.212 | 49.1453 | 0 | 0 | 41.6486 | 7.4967
1.1.1.2 | Сетей электроснабжения 6/0,4 кВ, БКТП 6/0,4 кВ по ул. Комсомольской в г. Когалыме | G_ТПХМАО-0002_150-11 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | нд | 28.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 10 | 0 | 0 | 8.4746 | 1.5254 | 15.4841 | 0 | 0 | 13.1221 | 2.362 | 28.4841 | 0 | 0 | 24.1391 | 4.345
1.1.1.2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-12 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | 2.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-10кВ отпайка на Чеснок от опоры № 25 ВЛЗ-10кВ Болчары | G_ТПХМАО-0002_150-13 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 4.2094 | 0 | 4.2094 | 0 | 0 | 3.5673 | 0.64211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2094 | 0 | 0 | 3.5673 | 0.64211
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада на 200 мест по ул. Строителей, 3д, пгт. Междуреченский | G_ТПХМАО-0002_150-14 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | нд | 8.8563 | 0 | 2.5468 | 0 | 0 | 2.1583 | 0.3885 | 6.3095 | 0 | 0 | 5.347 | 0.96247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8563 | 0 | 0 | 7.5054 | 1.351
1.1.1.2 | КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения школа - детский сад на 400 мест (200+200) в пгт. Междуреченский по ул. Сибирская, 51 | G_ТПХМАО-0002_150-15 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.31611 | 0 | 0.31611 | 0 | 0 | 0.26789 | 0.04822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31611 | 0 | 0 | 0.26789 | 0.04822
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения спортивного комплекса в пгт. Междуреченский по ул. Ленина, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-16 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | нд | 6.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3447 | 0 | 0 | 1.1396 | 0.20512 | 5.5666 | 0 | 0 | 4.7174 | 0.84914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9113 | 0 | 0 | 5.857 | 1.0543
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения здания администрации в пгт. Междуреченский по ул. Титова, 21 | G_ТПХМАО-0002_150-17 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | нд | 7.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7155 | 0 | 0 | 4.8436 | 0.87185 | 1.3703 | 0 | 0 | 1.1612 | 0.20902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0857 | 0 | 0 | 6.0049 | 1.0809
1.1.1.2 | Сети ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса (бывшая база ТВК) в пгт. Междуреченский (ул. Сибирская 154) | G_ТПХМАО-0002_150-18 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | нд | 5.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.50847 | 0.091525 | 4.6337 | 0 | 0 | 3.9268 | 0.70683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2337 | 0 | 0 | 4.4353 | 0.79836
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса в пгт. Междуреченский ( ул. Сибирская, 47 Х ул. Титова, 5) | G_ТПХМАО-0002_150-19 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.69782 | 0 | 0.69782 | 0 | 0 | 0.59138 | 0.10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69782 | 0 | 0 | 0.59138 | 0.10645
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуальная жилой застройки в пгт. Междуреченский по ул. Магистральная (28 зем. участков ) | G_ТПХМАО-0002_150-20 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 2.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8753 | 0 | 0 | 2.4367 | 0.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8753 | 0 | 0 | 2.4367 | 0.4386
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в пгт. Куминский, перекресток ул. Парковая, ул. П. Морозова | G_ТПХМАО-0002_150-21 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | нд | 7.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.67797 | 0.12203 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 4.1323 | 0 | 0 | 3.502 | 0.63035 | 7.4323 | 0 | 0 | 6.2986 | 1.1337
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-22 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | нд | 8.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.76271 | 0.13729 | 2.7781 | 0 | 0 | 2.3543 | 0.42378 | 4.6416 | 0 | 0 | 3.9336 | 0.70804 | 8.3198 | 0 | 0 | 7.0506 | 1.2691
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения Пождепо в с. Болчары, ул. Бардакова, 46а | G_ТПХМАО-0002_150-23 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | нд | 6.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.67797 | 0.12203 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 3.672 | 0 | 0 | 3.1119 | 0.56014 | 6.972 | 0 | 0 | 5.9085 | 1.0635
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 для электроснабжения детского сада на 120 мест в с. Болчары, ул. Комсомольская, 1а | G_ТПХМАО-0002_150-24 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 4.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7525 | 0 | 0 | 4.0276 | 0.72496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7525 | 0 | 0 | 4.0276 | 0.72496
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения Храма в с. Болчары по ул. Киевская, 2 | G_ТПХМАО-0002_150-25 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | нд | 7.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.76271 | 0.13729 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 5.5158 | 0 | 0 | 4.6744 | 0.84139 | 7.9158 | 0 | 0 | 6.7083 | 1.2075
1.1.1.2 | ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения ВОС на 200 м3/сут., с. Леуши, ул. Карбышева, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-26 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 1.4987 | 0 | 1.4987 | 0 | 0 | 1.2701 | 0.22861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4987 | 0 | 0 | 1.2701 | 0.22861
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка ул. Таежная в с. Леуши | G_ТПХМАО-0002_150-27 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.76269 | 0 | 0.76269 | 0 | 0 | 0.64634 | 0.11634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76269 | 0 | 0 | 0.64634 | 0.11634
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка вновь образованная улица в п. Лиственичный | G_ТПХМАО-0002_150-28 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 1.43 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 1.2119 | 0.21814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 1.2119 | 0.21814
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма в пгт. Кондинское по ул. Советская, 3 | G_ТПХМАО-0002_150-29 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 3.3838 | 0 | 3.3838 | 0 | 0 | 2.8677 | 0.51618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3838 | 0 | 0 | 2.8677 | 0.51618
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-30 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.89903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-31 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 36 | G_ТПХМАО-0002_150-32 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.48276 | 0 | 0.48276 | 0 | 0 | 0.40912 | 0.073641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48276 | 0 | 0 | 0.40912 | 0.073641
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-33 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.40653 | 0 | 0.40653 | 0 | 0 | 0.34452 | 0.062014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40653 | 0 | 0 | 0.34452 | 0.062014
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 25 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-34 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.38113 | 0 | 0.38113 | 0 | 0 | 0.32299 | 0.058138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38113 | 0 | 0 | 0.32299 | 0.058138
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 49 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-35 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.83848 | 0 | 0.83848 | 0 | 0 | 0.71057 | 0.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83848 | 0 | 0 | 0.71057 | 0.1279
1.1.1.2 | ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. «ПММК-5» в Югорске, ул. Нововятская, Родниковая | G_ТПХМАО-0002_150-36 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | нд | 2.5363 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25424 | 0.045763 | 2.2363 | 0 | 0 | 1.8952 | 0.34113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5363 | 0 | 0 | 2.1494 | 0.38689
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. в Югорске-2, ул. Крымская, Севастопольская | G_ТПХМАО-0002_150-37 | 2018 | 2020 | 0 | 0 | нд | 13.2834 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.1864 | 0.21356 | 10.2734 | 0 | 0 | 8.7063 | 1.5671 | 1.61 | 0 | 0 | 1.3644 | 0.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2834 | 0 | 0 | 11.2571 | 2.0263
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного пятиэтажного жилого дома по ул. Мичурина, 21 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-38 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.15245 | 0 | 0.15245 | 0 | 0 | 0.12919 | 0.023255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15245 | 0 | 0 | 0.12919 | 0.023255
1.1.1.2 | БКТП 1х400, ПЭП 10/0,4 кВ для элекстроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-39 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | нд | 24.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 5.5238 | 0 | 0 | 4.6812 | 0.84262 | 16.3235 | 0 | 0 | 13.8334 | 2.49 | 24.3473 | 0 | 0 | 20.6333 | 3.714
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабдения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-40 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 0.17786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17786 | 0 | 0 | 0.15073 | 0.027131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17786 | 0 | 0 | 0.15073 | 0.027131
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для эдектроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №3 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-41 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.12704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12704 | 0 | 0 | 0.10766 | 0.019379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12704 | 0 | 0 | 0.10766 | 0.019379
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №5 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-42 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | нд | 0.27948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27948 | 0 | 0 | 0.23685 | 0.042633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27948 | 0 | 0 | 0.23685 | 0.042633
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №6 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-43 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | нд | 0.22868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22868 | 0 | 0 | 0.19379 | 0.034883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22868 | 0 | 0 | 0.19379 | 0.034883
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электсроснабжения многоквартирного жилого дома №7 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-44 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | нд | 0.76225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76225 | 0 | 0 | 0.64597 | 0.11628 | 0.76225 | 0 | 0 | 0.64597 | 0.11628
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №8 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-45 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | нд | 0.68603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68603 | 0 | 0 | 0.58138 | 0.10465 | 0.68603 | 0 | 0 | 0.58138 | 0.10465
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 52 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-46 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 0.12704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12704 | 0 | 0 | 0.10766 | 0.019379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12704 | 0 | 0 | 0.10766 | 0.019379
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Таёжная, 2 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-47 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 0.25408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25408 | 0 | 0 | 0.21532 | 0.038758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25408 | 0 | 0 | 0.21532 | 0.038758
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Садовая 66 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-48 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.25408 | 0 | 0.25408 | 0 | 0 | 0.21532 | 0.038758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25408 | 0 | 0 | 0.21532 | 0.038758
1.1.1.2 | КТП 2х400, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Попова, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-49 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | нд | 4.4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 3.9552 | 0 | 0 | 3.3518 | 0.60333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4552 | 0 | 0 | 3.7756 | 0.6796
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 16 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-50 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3049 | 0 | 0 | 0.25839 | 0.04651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3049 | 0 | 0 | 0.25839 | 0.04651
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 18 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-51 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.25408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25408 | 0 | 0 | 0.21532 | 0.038758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25408 | 0 | 0 | 0.21532 | 0.038758
1.1.1.2 | БКТП 2х400, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Мира, 55 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-52 | 2018 | 2021 | 0 | 0 | нд | 13.2987 | 0 | 0.83834 | 0 | 0 | 0.71046 | 0.12788 | 2.7 | 0 | 0 | 2.2881 | 0.41186 | 0.062651 | 0 | 0 | 0.053094 | 0.0095569 | 9.6977 | 0 | 0 | 8.2184 | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2987 | 0 | 0 | 11.2701 | 2.0286
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-53 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | нд | 0.25408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25408 | 0 | 0 | 0.21532 | 0.038758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25408 | 0 | 0 | 0.21532 | 0.038758
1.1.1.2 | БКТП 2х250, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Железнодорожная, 15, 1-я очередь в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-54 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | нд | 7.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.67797 | 0.12203 | 7.0463 | 0 | 0 | 5.9715 | 1.0749 | 7.8463 | 0 | 0 | 6.6494 | 1.1969
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (магазины) Славянская, 10 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-55 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.98811 | 0 | 0.98811 | 0 | 0 | 0.83738 | 0.15073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98811 | 0 | 0 | 0.83738 | 0.15073
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (склады) Южная, 2 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-56 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | нд | 3.9015 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.061017 | 3.5015 | 0 | 0 | 2.9673 | 0.53412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9015 | 0 | 0 | 3.3063 | 0.59514
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА для электроснабжения Земельный участок (обслуживание автотранспорта) Славянская, 16А г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-57 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 1.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5959 | 0 | 0 | 1.3524 | 0.24344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5959 | 0 | 0 | 1.3524 | 0.24344
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ Земельный участок (объект придорожного сервиса) Кольцевая, 1а г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-58 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 2.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0899 | 0 | 0 | 1.7711 | 0.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0899 | 0 | 0 | 1.7711 | 0.3188
1.1.1.2 | ТП 1х400 кВА, ЛЭП 6-10 кВ для электроснабжения Земельный участок (предпринимательство) Железнодорожная, 65 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-59 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | нд | 4.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 3.5604 | 0 | 0 | 3.0173 | 0.54311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0604 | 0 | 0 | 3.441 | 0.61939
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ: Земельный участок (магазины) Сибирский бульвар г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-60 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | нд | 0.38113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38113 | 0 | 0 | 0.32299 | 0.058138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38113 | 0 | 0 | 0.32299 | 0.058138
1.1.1.2 | КТП 1х400 для электсроснабжения: Земельный участок (размещение производственно –ремонтной базы) 6-й км автодороги Югорск-Агириш г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-61 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | нд | 2.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1213 | 0 | 0 | 1.7977 | 0.32358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1213 | 0 | 0 | 1.7977 | 0.32358
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных домов на индивидуальное отопление в 14 мкр города Югорска | G_ТПХМАО-0002_150-62 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2806 | 0 | 0 | 1.0852 | 0.19534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2806 | 0 | 0 | 1.0852 | 0.19534
1.1.1.2 | БКТП 2х630, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения общеобразовательной школы на 900 мест в городе Югорске (новое строительство) | G_ТПХМАО-0002_150-63 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | нд | 19.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 16.4332 | 0 | 0 | 13.9264 | 2.5068 | 19.4332 | 0 | 0 | 16.4688 | 2.9644
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального образовательнго учреждения на 140 мест в городе Югорске (по ул. Попова) | G_ТПХМАО-0002_150-64 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.50817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50817 | 0 | 0 | 0.43065 | 0.077517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50817 | 0 | 0 | 0.43065 | 0.077517
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального детского дошкольного учреждения на 300 мест в городе Югорске (Ул. Толстого-Студенческая-Свердлова) | G_ТПХМАО-0002_150-65 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.35572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35572 | 0 | 0 | 0.30145 | 0.054262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35572 | 0 | 0 | 0.30145 | 0.054262
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 50 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-66 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | нд | 3.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.061017 | 2.8427 | 0 | 0 | 2.4091 | 0.43363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2427 | 0 | 0 | 2.7481 | 0.49465
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 100 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-67 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | нд | 3.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.061017 | 3.3681 | 0 | 0 | 2.8543 | 0.51378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7681 | 0 | 0 | 3.1933 | 0.5748
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА , ВЛ 6-10 кВ для электроснажения предприятия растениеводства (зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-68 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | нд | 3.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.061017 | 3.3681 | 0 | 0 | 2.8543 | 0.51378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7681 | 0 | 0 | 3.1933 | 0.5748
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-69 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | нд | 12.0829 | 8.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-70 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | нд | 2.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-71 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | нд | 12.1062 | 8.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-72 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | 14.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Юбилейная в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-73 | 2018 | 2020 | 0 | 0 | нд | 6.3048 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.59322 | 0.10678 | 0.62814 | 0 | 0 | 0.53232 | 0.095818 | 4.9766 | 0 | 0 | 4.2175 | 0.75915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3048 | 0 | 0 | 5.343 | 0.96174
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Таежная-пер. Спортивный в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-74 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | нд | 2.6104 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25424 | 0.045763 | 2.3104 | 0 | 0 | 1.958 | 0.35243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6104 | 0 | 0 | 2.2122 | 0.3982
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ ул. Коммунистическая в границах ул. Железнодорожной-ул. Ленина в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-75 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | нд | 3.6047 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.061017 | 3.2047 | 0 | 0 | 2.7158 | 0.48885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6047 | 0 | 0 | 3.0548 | 0.54987
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-76 | 2018 | 2021 | 0 | 0 | нд | 15.8776 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.3559 | 0.24407 | 5 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.76271 | 5 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.76271 | 4.2776 | 0 | 0 | 3.6251 | 0.65252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8776 | 0 | 0 | 13.4556 | 2.422
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ мкр. Западный п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-77 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | нд | 2.1213 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25424 | 0.045763 | 1.8213 | 0 | 0 | 1.5434 | 0.27782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1213 | 0 | 0 | 1.7977 | 0.32358
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Дружба" в п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-78 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | нд | 18.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.6102 | 0.28983 | 7 | 0 | 0 | 5.9322 | 1.0678 | 9.9376 | 0 | 0 | 8.4217 | 1.5159 | 18.8376 | 0 | 0 | 15.9641 | 2.8735
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Строитель" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-79 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | нд | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1.7797 | 0.32034 | 7 | 0 | 0 | 5.9322 | 1.0678 | 10.93 | 0 | 0 | 9.2627 | 1.6673 | 20.03 | 0 | 0 | 16.9746 | 3.0554
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-80 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | нд | 14.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0 | 1.1625 | 0.20925 | 6.866 | 0 | 0 | 5.8186 | 1.0474 | 6.6927 | 0 | 0 | 5.6718 | 1.0209 | 14.9304 | 0 | 0 | 12.6529 | 2.2775
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Дорожник" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-81 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | нд | 14.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 13.0503 | 0 | 0 | 11.0596 | 1.9907 | 14.5503 | 0 | 0 | 12.3308 | 2.2195
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ район ул. Чехова-Лопарева п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-82 | 2018 | 2021 | 0 | 0 | нд | 15.0137 | 0 | 3.5774 | 0 | 0 | 3.0317 | 0.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.76271 | 6.4363 | 0 | 0 | 5.4545 | 0.98181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0137 | 0 | 0 | 12.7234 | 2.2902
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Уралочка" п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-83 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.50817 | 0 | 0.50817 | 0 | 0 | 0.43065 | 0.077517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50817 | 0 | 0 | 0.43065 | 0.077517
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Тупиковая п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-84 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | нд | 1.7786 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16949 | 0.030508 | 1.5786 | 0 | 0 | 1.3378 | 0.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7786 | 0 | 0 | 1.5073 | 0.27131
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Желзнодорожная,19, п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-85 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.43194 | 0 | 0.43194 | 0 | 0 | 0.36605 | 0.065889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43194 | 0 | 0 | 0.36605 | 0.065889
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории ул. Центральная п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-86 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.50817 | 0 | 0.50817 | 0 | 0 | 0.43065 | 0.077517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50817 | 0 | 0 | 0.43065 | 0.077517
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения спортивно-оздоровительного комплекса ул. Кузнецова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-87 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.50817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50817 | 0 | 0 | 0.43065 | 0.077517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50817 | 0 | 0 | 0.43065 | 0.077517
1.1.1.2 | ЛЭП 10 кВ для электроснабжения котельной ул. Пионерская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-88 | 2018 | 2020 | 0 | 0 | нд | 11.5279 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0169 | 0.18305 | 5 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.76271 | 5.3279 | 0 | 0 | 4.5152 | 0.81273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5279 | 0 | 0 | 9.7694 | 1.7585
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Ленина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-89 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | нд | 0.76225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76225 | 0 | 0 | 0.64597 | 0.11628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76225 | 0 | 0 | 0.64597 | 0.11628
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Гагарина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-90 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 0.76225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76225 | 0 | 0 | 0.64597 | 0.11628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76225 | 0 | 0 | 0.64597 | 0.11628
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Первомайская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-91 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.88929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88929 | 0 | 0 | 0.75364 | 0.13565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88929 | 0 | 0 | 0.75364 | 0.13565
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ МКД, ул. Терешкова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-92 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 1.7786 | 0 | 1.7786 | 0 | 0 | 1.5073 | 0.27131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7786 | 0 | 0 | 1.5073 | 0.27131
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Свердлова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-93 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 2.0327 | 0 | 2.0327 | 0 | 0 | 1.7226 | 0.31007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0327 | 0 | 0 | 1.7226 | 0.31007
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-94 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | нд | 2.6068 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-95 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | 18.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ 6 микрорайон, дом 5 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-96 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | нд | 0.24922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8804 | 0 | 0 | 12.6106 | 2.2699 | 0.24922 | 0 | 0 | 0.21121 | 0.038017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1297 | 0 | 0 | 12.8218 | 2.3079
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ проспект Нефтяников, 12, участок 1,2,3,6, 7,8, для строительства многоквартирных жилых домов г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-97 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | нд | 16.6449 | 0 | 1.7645 | 0 | 0 | 1.4953 | 0.26916 | 4 | 0 | 0 | 3.3898 | 0.61017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7645 | 0 | 0 | 4.8851 | 0.87932
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства в микрорайонах №№5, 6, 7 жилого района «Центральный», г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-98 | 2019 | 2022 | 0 | 0 | нд | 39.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1017 | 0.19831 | 10 | 0 | 0 | 8.4746 | 1.5254 | 15 | 0 | 0 | 12.7119 | 2.2881 | 10.0287 | 0 | 0 | 8.4989 | 1.5298 | 36.3287 | 0 | 0 | 30.787 | 5.5417
1.1.1.2 | БКТП 2х 400 кВА, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-99 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | нд | 12.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 2.2034 | 0.39661 | 5 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.76271 | 5.9377 | 0 | 0 | 5.032 | 0.90575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5377 | 0 | 0 | 11.4726 | 2.0651
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Отрадная, 15, блокированной жилой застройки по ул. Московская, 7 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-100 | 2019 | 2022 | 0 | 0 | нд | 25.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 5 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.76271 | 7.7951 | 0 | 0 | 6.606 | 1.1891 | 10.2312 | 0 | 0 | 8.6705 | 1.5607 | 25.5262 | 0 | 0 | 21.6324 | 3.8938
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилищного строительства по улице Интернациональная, 60 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-101 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | нд | 24.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.76271 | 6 | 0 | 0 | 5.0847 | 0.91525 | 11.3886 | 0 | 0 | 9.6514 | 1.7372 | 22.3886 | 0 | 0 | 18.9734 | 3.4152
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ по ул. Речная, 91, строительство многоквартирного жилого дома в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-102 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 1.2133 | 0 | 1.2133 | 0 | 0 | 1.0282 | 0.18508 | 1.1215 | 0 | 0 | 0.95042 | 0.17108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3348 | 0 | 0 | 1.9786 | 0.35616
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по ул. Пионерская, участок 92, среднеэтажная жилая застройкаг. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-103 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 1.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9322 | 0.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9322 | 0.1678
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения по улице Интернациональная,149, комплексное освоение в целях жилищного строительства г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-104 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | нд | 10.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.76271 | 4.6305 | 0 | 0 | 3.9242 | 0.70635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6305 | 0 | 0 | 8.1615 | 1.4691
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по улица Интернациональная, дом 124, среднеэтажная жилая застройка в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-105 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.49845 | 0 | 0.49845 | 0 | 0 | 0.42241 | 0.076034 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1017 | 0.19831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7984 | 0 | 0 | 1.5241 | 0.27434
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по улице Уральская, 67/1 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-106 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | нд | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8465 | 0 | 0 | 2.4123 | 0.43421 | 4.3114 | 0 | 0 | 3.6537 | 0.65766 | 6.4886 | 0 | 0 | 5.4988 | 0.98979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6465 | 0 | 0 | 11.5648 | 2.0817
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения среднеэтажной жилой застройки по ул. Чернышова, участок 1 Г, г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-107 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | нд | 13.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.76271 | 5.4188 | 0 | 0 | 4.5922 | 0.82659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4188 | 0 | 0 | 8.8295 | 1.5893
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ по ул. Загородных, 7 А, здание Администрации г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-108 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.63787 | 0 | 0.63787 | 0 | 0 | 0.54056 | 0.097302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63787 | 0 | 0 | 0.54056 | 0.097302
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ, для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах улиц Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-109 | 2018 | 2022 | 0 | 0 | нд | 123.0047 | 0 | 12.2406 | 0 | 0 | 10.3734 | 1.8672 | 3.2916 | 0 | 0 | 2.7895 | 0.50211 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 27.0194 | 0 | 0 | 22.8978 | 4.1216 | 79.9531 | 0 | 0 | 67.7569 | 12.1962 | 123.0047 | 0 | 0 | 104.2413 | 18.7634
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ,для электроснабжения административно-деловых зданий в границах 5-7 км. Югорского тракта - ул. Заячий Остров г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-110 | 2018 | 2021 | 0 | 0 | нд | 33.8525 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 2.8814 | 0.51864 | 10 | 0 | 0 | 8.4746 | 1.5254 | 15.4906 | 0 | 0 | 13.1276 | 2.363 | 4.9619 | 0 | 0 | 4.205 | 0.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8525 | 0 | 0 | 28.6885 | 5.1639
1.1.1.2 | КЛ-0.4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов в микрорайоне № 1 г. Сургута | G_ТПХМАО-0002_150-111 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | нд | 3.049 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.29661 | 0.05339 | 2.699 | 0 | 0 | 2.2873 | 0.41171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 0 | 2.5839 | 0.4651
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 409.1992 | 0 | 128.43 | 0 | 0 | 108.839 | 19.591 | 17.1668 | 0 | 0 | 14.5481 | 2.6187 | 34.5079 | 0 | 0 | 29.244 | 5.2639 | 99.6951 | 0 | 0 | 84.4874 | 15.2077 | 98.9637 | 0 | 0 | 83.8676 | 15.0962 | 378.7635 | 0 | 0 | 320.986 | 57.7775
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Южный" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0003 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | нд | 31.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1223 | 0 | 0 | 2.646 | 0.47629 | 12.4893 | 0 | 0 | 10.5841 | 1.9051 | 15.6116 | 0 | 0 | 13.2302 | 2.3814 | 31.2232 | 0 | 0 | 26.4603 | 4.7629
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0004 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | нд | 34.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4741 | 0 | 0 | 2.9442 | 0.52995 | 15.6336 | 0 | 0 | 13.2488 | 2.3848 | 15.6336 | 0 | 0 | 13.2488 | 2.3848 | 34.7413 | 0 | 0 | 29.4418 | 5.2995
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | G_ТПНг-0005 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | нд | 4.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/04 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения 1-го квартала жилой застройки в 17 микрорайоне г. Югорск. | H_ТПЮг-0008 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 19.0047 | 0 | 19.0047 | 0 | 0 | 16.1057 | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0047 | 0 | 0 | 16.1057 | 2.899
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | G_ТПЮг-0009/1 | 2017 | 2019 | 0 | 0 | нд | 109.7768 | 0 | 104.2261 | 0 | 0 | 88.3272 | 15.8989 | 3.8836 | 0 | 0 | 3.2912 | 0.59242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1098 | 0 | 0 | 91.6184 | 16.4913
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 2 этап | H_ТПЮг-0009/2 | 2018 | 2022 | 0 | 0 | нд | 46.8149 | 0 | 5.1992 | 0 | 0 | 4.4061 | 0.79309 | 10 | 0 | 0 | 8.4746 | 1.5254 | 10 | 0 | 0 | 8.4746 | 1.5254 | 10 | 0 | 0 | 8.4746 | 1.5254 | 11.6157 | 0 | 0 | 9.8438 | 1.7719 | 46.8149 | 0 | 0 | 39.6736 | 7.1413
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0010 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | нд | 38.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2962 | 0 | 0 | 16.3527 | 2.9435 | 19.2962 | 0 | 0 | 16.3527 | 2.9435 | 38.5924 | 0 | 0 | 32.7055 | 5.887
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0011 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | нд | 24.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района -1 этап | H_ТПБл-0012 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | нд | 32.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2831 | 0 | 0 | 2.7823 | 0.50081 | 13.1325 | 0 | 0 | 11.1292 | 2.0033 | 16.4156 | 0 | 0 | 13.9115 | 2.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8312 | 0 | 0 | 27.823 | 5.0081
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0013 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | нд | 19.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9656 | 0 | 0 | 1.6658 | 0.29984 | 17.6908 | 0 | 0 | 14.9922 | 2.6986 | 19.6564 | 0 | 0 | 16.658 | 2.9984
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-4" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0014 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | нд | 23.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3246 | 0 | 0 | 1.97 | 0.35459 | 11.6228 | 0 | 0 | 9.8498 | 1.773 | 9.2982 | 0 | 0 | 7.8798 | 1.4184 | 23.2455 | 0 | 0 | 19.6996 | 3.5459
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0015 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | нд | 24.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4544 | 0 | 0 | 2.08 | 0.3744 | 12.2721 | 0 | 0 | 10.4001 | 1.872 | 9.8177 | 0 | 0 | 8.3201 | 1.4976 | 24.5442 | 0 | 0 | 20.8002 | 3.744
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 37.8961 | 156.1062 | нд | 219.5518 | 196.7147 | 13.5516 | 0 | 0 | 11.4844 | 2.0672 | 60 | 0 | 0 | 50.8475 | 9.1525 | 126.0344 | 0 | 0 | 106.8088 | 19.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.507 | 0 | 0 | 8.9043 | 1.6028 | 210.0931 | 0 | 0 | 178.045 | 32.0481
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 37.8961 | 156.1062 | нд | 219.5518 | 196.7147 | 13.5516 | 0 | 0 | 11.4844 | 2.0672 | 60 | 0 | 0 | 50.8475 | 9.1525 | 126.0344 | 0 | 0 | 106.8088 | 19.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.507 | 0 | 0 | 8.9043 | 1.6028 | 210.0931 | 0 | 0 | 178.045 | 32.0481
1.1.4.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Киевская д. 18 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-1 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | нд | 0.2309 | 0.17324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | G_ТПХмр-0020 | 2014 | 2022 | 1.4768 | 7.892 | 2015-06-01 | 10.8546 | 10.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.507 | 0 | 0 | 8.9043 | 1.6028 | 10.507 | 0 | 0 | 8.9043 | 1.6028
1.1.4.2 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0021 | 2012 | 2020 | 36.4192 | 148.2142 | 2013-12-01 | 194.4765 | 186.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 50.8475 | 9.1525 | 126.0344 | 0 | 0 | 106.8088 | 19.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0344 | 0 | 0 | 157.6563 | 28.3781
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» В г.Югорск | G_ТПЮг-0009/3 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | нд | 13.9898 | 0 | 13.5516 | 0 | 0 | 11.4844 | 2.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5516 | 0 | 0 | 11.4844 | 2.0672
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 75.975 | 383.6522 | нд | 501.4254 | 366.5865 | 140.334 | 0 | 0 | 118.9272 | 21.4069 | 226.0396 | 0 | 0 | 191.5589 | 34.4806 | 13.718 | 0 | 0 | 11.6254 | 2.0926 | 6.7397 | 0 | 0 | 5.7116 | 1.0281 | 18.5343 | 0 | 0 | 15.707 | 2.8273 | 405.3655 | 0 | 0 | 343.5301 | 61.8354
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 55.7404 | 223.3952 | нд | 278.5969 | 192.9367 | 86.334 | 0 | 0 | 73.1644 | 13.1696 | 106.6027 | 0 | 0 | 90.3413 | 16.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.9367 | 0 | 0 | 163.5057 | 29.431
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 38.8104 | 157.9152 | нд | 204.7683 | 186.6027 | 80 | 0 | 0 | 67.7966 | 12.2034 | 106.6027 | 0 | 0 | 90.3413 | 16.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6027 | 0 | 0 | 158.1379 | 28.4648
1.2.1.1 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0022 | 2012 | 2019 | 38.8104 | 157.9152 | 2013-09-01 | 204.7683 | 186.6027 | 80 | 0 | 0 | 67.7966 | 12.2034 | 106.6027 | 0 | 0 | 90.3413 | 16.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6027 | 0 | 0 | 158.1379 | 28.4648
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 16.93 | 65.48 | нд | 73.8286 | 6.334 | 6.334 | 0 | 0 | 5.3678 | 0.96621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.334 | 0 | 0 | 5.3678 | 0.96621
1.2.1.1 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | G_РХМАО-0027 | 2012 | 2020 | 16.93 | 65.48 | Март 2014 Март 2017 | 73.8286 | 6.334 | 6.334 | 0 | 0 | 5.3678 | 0.96621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.334 | 0 | 0 | 5.3678 | 0.96621
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 20.2346 | 160.2571 | нд | 222.8285 | 173.6497 | 54 | 0 | 0 | 45.7627 | 8.2373 | 119.4369 | 0 | 0 | 101.2177 | 18.2192 | 13.718 | 0 | 0 | 11.6254 | 2.0926 | 6.7397 | 0 | 0 | 5.7116 | 1.0281 | 18.5343 | 0 | 0 | 15.707 | 2.8273 | 212.4288 | 0 | 0 | 180.0244 | 32.4044
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 20.2346 | 160.2571 | нд | 222.8285 | 173.6497 | 54 | 0 | 0 | 45.7627 | 8.2373 | 119.4369 | 0 | 0 | 101.2177 | 18.2192 | 13.718 | 0 | 0 | 11.6254 | 2.0926 | 6.7397 | 0 | 0 | 5.7116 | 1.0281 | 18.5343 | 0 | 0 | 15.707 | 2.8273 | 212.4288 | 0 | 0 | 180.0244 | 32.4044
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | G_РБл-0028 | 2014 | 2019 | 7.1794 | 65.6943 | 2015-09-01 | 79.3117 | 76.4589 | 30 | 0 | 0 | 25.4237 | 4.5763 | 46.4589 | 0 | 0 | 39.3719 | 7.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4589 | 0 | 0 | 64.7957 | 11.6632
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | G_РБл-0029 | 2014 | 2019 | 6.6461 | 48.8876 | 2015-09-01 | 58.7294 | 56.1991 | 24 | 0 | 0 | 20.339 | 3.661 | 32.1991 | 0 | 0 | 27.2873 | 4.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1991 | 0 | 0 | 47.6263 | 8.5727
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | G_РБл-0030 | 2014 | 2019 | 1.077 | 7.1732 | 2015-09-01 | 8.2919 | 6.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5455 | 0 | 0 | 5.5471 | 0.99847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5455 | 0 | 0 | 5.5471 | 0.99847
1.2.2.1 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_РБл-0031 | 2015 | 2020 | 4.334 | 31.0441 | 2016-03-01 | 30.5105 | 28.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16.9492 | 3.0508 | 8.6632 | 0 | 0 | 7.3417 | 1.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6632 | 0 | 0 | 24.2908 | 4.3723
1.2.2.1 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | G_РБл-0032 | 2015 | 2019 | 0.99808 | 7.4578 | 2015-12-01 | 7.2059 | 5.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7831 | 0 | 0 | 4.9009 | 0.88217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7831 | 0 | 0 | 4.9009 | 0.88217
1.2.2.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ в районе Школы №2 в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0120 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 5.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0804 | 0 | 0 | 4.3054 | 0.77498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0804 | 0 | 0 | 4.3054 | 0.77498
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0121 | 2019 | 2022 | 0 | 0 | нд | 33.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3699 | 0 | 0 | 2.8558 | 0.51405 | 5.0548 | 0 | 0 | 4.2837 | 0.77107 | 6.7397 | 0 | 0 | 5.7116 | 1.0281 | 18.5343 | 0 | 0 | 15.707 | 2.8273 | 33.6986 | 0 | 0 | 28.5582 | 5.1405
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 369.691 | 1946.5869 | нд | 3043.7749 | 2020.7311 | 495.7674 | 0 | 0 | 420.1419 | 75.6255 | 584.7042 | 0 | 0 | 495.512 | 89.1922 | 683.4767 | 0 | 0 | 579.2176 | 104.2592 | 502.4537 | 0 | 0 | 425.8082 | 76.6455 | 485.2165 | 0 | 0 | 411.2004 | 74.0161 | 2751.6185 | 0 | 0 | 2331.88 | 419.7384
1.4 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | G_СБл-0056 | 2015 | 2019 | 6.6856 | 35.8211 | 2016-12-01 | 35.4039 | 34.4839 | 17 | 0 | 0 | 14.4068 | 2.5932 | 17.3168 | 0 | 0 | 14.6752 | 2.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3168 | 0 | 0 | 29.082 | 5.2348
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | G_СБл-0057 | 2014 | 2020 | 16.0632 | 67.0551 | 2014-12-01 | 65.9542 | 60.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16.9492 | 3.0508 | 39.919 | 0 | 0 | 33.8297 | 6.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.919 | 0 | 0 | 50.7788 | 9.1402
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | G_СБл-0058 | 2014 | 2019 | 15.6589 | 65.2869 | 2014-12-01 | 64.9168 | 58.8589 | 50 | 0 | 0 | 42.3729 | 7.6271 | 8.7599 | 0 | 0 | 7.4236 | 1.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7599 | 0 | 0 | 49.7965 | 8.9634
1.4 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_СБл-0059 | 2015 | 2020 | 3.7559 | 19.2117 | 2016-12-01 | 18.9758 | 17.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4091 | 0 | 0 | 14.7535 | 2.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4091 | 0 | 0 | 14.7535 | 2.6556
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0063 | 2014 | 2019 | 6.2911 | 49.7673 | 2015-09-01 | 59.5069 | 53.9546 | 24 | 0 | 0 | 20.339 | 3.661 | 29.9546 | 0 | 0 | 25.3853 | 4.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9546 | 0 | 0 | 45.7243 | 8.2304
1.4 | РДГ в п. Шайтанка Березовского района | H_СБр-0122 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | нд | 4.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40462 | 0 | 0 | 0.3429 | 0.061721 | 3.6416 | 0 | 0 | 3.0861 | 0.55549 | 4.0462 | 0 | 0 | 3.429 | 0.61721
1.4 | РДГ в п.Теги Березовского района | H_СБр-0123 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | нд | 12.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2445 | 0 | 0 | 1.0547 | 0.18984 | 11.2005 | 0 | 0 | 9.4919 | 1.7086 | 12.445 | 0 | 0 | 10.5466 | 1.8984
1.4 | РДГ в п. Ванзетур Березовского района | H_СБр-0124 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | нд | 10.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0.85426 | 0.15377 | 9.0722 | 0 | 0 | 7.6883 | 1.3839 | 10.0802 | 0 | 0 | 8.5426 | 1.5377
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в п. Пионерный в г. Когалым | H_СКг-0125 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | нд | 3.5888 | 0 | 2.1533 | 0 | 0 | 1.8248 | 0.32847 | 1.4355 | 0 | 0 | 1.2165 | 0.21898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5888 | 0 | 0 | 3.0414 | 0.54744
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0126 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | нд | 19.2734 | 0 | 1.9273 | 0 | 0 | 1.6333 | 0.294 | 17.346 | 0 | 0 | 14.7 | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2734 | 0 | 0 | 16.3334 | 2.94
1.4 | КТП 10/0,4 кВ (2 шт.) взамен существующих ТП№2-60, ТП№2-70 в г. Когалым | H_СКг-0127 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | нд | 18.1529 | 0 | 12.707 | 0 | 0 | 10.7687 | 1.9384 | 5.4459 | 0 | 0 | 4.6151 | 0.83073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1529 | 0 | 0 | 15.3838 | 2.7691
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0128 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | нд | 6.572 | 0 | 0.6572 | 0 | 0 | 0.55695 | 0.10025 | 5.9148 | 0 | 0 | 5.0126 | 0.90226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.572 | 0 | 0 | 5.5695 | 1.0025
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ТП№2-1 – ТП№2-37 – ТП№2-38 в г. Когалым | H_СКг-0129 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | нд | 4.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3407 | 0 | 0 | 2.8311 | 0.5096 | 0.94225 | 0 | 0 | 0.79852 | 0.14373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.283 | 0 | 0 | 3.6296 | 0.65334
1.4 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0068 | 2012 | 2018 | 0 | 0 | нд | 21.7573 | 19.1536 | 19.1536 | 0 | 0 | 16.2319 | 2.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1536 | 0 | 0 | 16.2319 | 2.9217
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | G_СКн-0072 | 2012 | 2018 | 6.52 | 54.65 | 2015-12-01 | 50.7993 | 34.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0078 | 2012 | 2022 | 46.9916 | 239.6026 | 2015-06-01 | 238.83 | 218.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16.9492 | 3.0508 | 90 | 0 | 0 | 76.2712 | 13.7288 | 108.4598 | 0 | 0 | 91.9151 | 16.5447 | 218.4598 | 0 | 0 | 185.1355 | 33.3244
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | G_СКн-0079 | 2012 | 2020 | 48.9999 | 208.529 | 2013-12-01 | 273.7266 | 196.8001 | 80 | 0 | 0 | 67.7966 | 12.2034 | 50 | 0 | 0 | 42.3729 | 7.6271 | 66.8001 | 0 | 0 | 56.6103 | 10.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8001 | 0 | 0 | 166.7798 | 30.0204
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | G_СКн-0081 | 2014 | 2019 | 14.1779 | 97.1031 | 2016-12-01 | 96.0783 | 90.9995 | 50 | 0 | 0 | 42.3729 | 7.6271 | 40.9995 | 0 | 0 | 34.7453 | 6.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9995 | 0 | 0 | 77.1182 | 13.8813
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | G_СКн-0082 | 2018 | 2020 | 0 | 0 | нд | 103.9205 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.7797 | 1.2203 | 35 | 0 | 0 | 29.661 | 5.339 | 60.9205 | 0 | 0 | 51.6276 | 9.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9205 | 0 | 0 | 88.0682 | 15.8523
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_СКн-0130 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | нд | 20.523 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 18.523 | 0 | 0 | 15.6974 | 2.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.523 | 0 | 0 | 17.3924 | 3.1306
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Кама Кондинского района | H_СКн-0131 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | нд | 18.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8896 | 0 | 0 | 1.6014 | 0.28824 | 17.0064 | 0 | 0 | 14.4122 | 2.5942 | 18.896 | 0 | 0 | 16.0136 | 2.8824
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Алтай Кондинского района | H_СКн-0132 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | нд | 26.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6796 | 0 | 0 | 2.2709 | 0.40876 | 24.1166 | 0 | 0 | 20.4378 | 3.6788 | 26.7962 | 0 | 0 | 22.7086 | 4.0876
1.4 | ВЛ 10 кВ в п. Луговой Кондинского района | H_СКн-0133 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 3.169 | 0 | 3.169 | 0 | 0 | 2.6856 | 0.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.169 | 0 | 0 | 2.6856 | 0.4834
1.4 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | G_СОк-0087 | 2016 | 2019 | 10.3193 | 55.9137 | 2016-12-01 | 55.6967 | 48.1299 | 30 | 0 | 0 | 25.4237 | 4.5763 | 18.1299 | 0 | 0 | 15.3643 | 2.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1299 | 0 | 0 | 40.788 | 7.3418
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | G_СЮг-0090 | 2014 | 2020 | 19.8324 | 123.0843 | 2015-09-01 | 117.9257 | 112.083 | 30 | 0 | 0 | 25.4237 | 4.5763 | 40 | 0 | 0 | 33.8983 | 6.1017 | 42.083 | 0 | 0 | 35.6635 | 6.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.083 | 0 | 0 | 94.9856 | 17.0974
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | G_СЮг-0091 | 2014 | 2021 | 36.3796 | 240.7484 | 2015-12-01 | 239.2383 | 230.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16.9492 | 3.0508 | 50 | 0 | 0 | 42.3729 | 7.6271 | 160.9776 | 0 | 0 | 136.4217 | 24.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.9776 | 0 | 0 | 195.7437 | 35.2339
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0092 | 2014 | 2022 | 28.0259 | 181.6328 | 2016-09-01 | 180.092 | 170.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0092 | 0 | 0 | 15.262 | 2.7472 | 70 | 0 | 0 | 59.322 | 10.678 | 82.77 | 0 | 0 | 70.144 | 12.6259 | 170.7792 | 0 | 0 | 144.7281 | 26.0511
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (1 этап) | H_СЮг-0133 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | нд | 60.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0547 | 0 | 0 | 5.1311 | 0.9236 | 54.4926 | 0 | 0 | 46.1802 | 8.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5473 | 0 | 0 | 51.3113 | 9.236
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (2 этап) | H_СЮг-0134 | 2020 | 2021 | 0 | 0 | нд | 22.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 0 | 1.9187 | 0.34536 | 20.3763 | 0 | 0 | 17.268 | 3.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6403 | 0 | 0 | 19.1867 | 3.4536
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (3 этап) | H_СЮг-0135 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | нд | 31.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1548 | 0 | 0 | 2.6736 | 0.48124 | 28.3932 | 0 | 0 | 24.062 | 4.3312 | 31.548 | 0 | 0 | 26.7356 | 4.8124
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0100 | 2012 | 2020 | 24.523 | 106.89 | 2014-03-01 | 141.3666 | 137.9125 | 5 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.76271 | 40 | 0 | 0 | 33.8983 | 6.1017 | 92.9125 | 0 | 0 | 78.7394 | 14.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9125 | 0 | 0 | 116.875 | 21.0375
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0102 | 2015 | 2020 | 0 | 0 | нд | 231.3121 | 0 | 70 | 0 | 0 | 59.322 | 10.678 | 70 | 0 | 0 | 59.322 | 10.678 | 77.9581 | 0 | 0 | 66.0662 | 11.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9581 | 0 | 0 | 184.7103 | 33.2478
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0136 | 2019 | 2022 | 0 | 0 | нд | 83.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8.4746 | 1.5254 | 10 | 0 | 0 | 8.4746 | 1.5254 | 30 | 0 | 0 | 25.4237 | 4.5763 | 33.4081 | 0 | 0 | 28.3119 | 5.0961 | 83.4081 | 0 | 0 | 70.6848 | 12.7233
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | H_ССв-0137 | 2020 | 2022 | 0 | 0 | нд | 66.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 5.339 | 0.96102 | 30 | 0 | 0 | 25.4237 | 4.5763 | 29.763 | 0 | 0 | 25.2229 | 4.5401 | 66.063 | 0 | 0 | 55.9856 | 10.0774
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | G_ССв-0103 | 2015 | 2020 | 24.7066 | 174.2509 | 2016-12-01 | 173.0371 | 164.5098 | 60 | 0 | 0 | 50.8475 | 9.1525 | 60 | 0 | 0 | 50.8475 | 9.1525 | 44.5098 | 0 | 0 | 37.7202 | 6.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5098 | 0 | 0 | 139.4151 | 25.0947
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | G_ССв-0104 | 2015 | 2021 | 0 | 0 | нд | 128.9299 | 128.9264 | 20 | 0 | 0 | 16.9492 | 3.0508 | 20 | 0 | 0 | 16.9492 | 3.0508 | 40 | 0 | 0 | 33.8983 | 6.1017 | 39.7764 | 0 | 0 | 33.7088 | 6.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7764 | 0 | 0 | 101.5054 | 18.271
1.4 | КЛ 10 кВ взамен ВЛ-10 кВ в г. Нягань | H_СНг-0138 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | нд | 41.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4145 | 0 | 0 | 10.5208 | 1.8937 | 28.9671 | 0 | 0 | 24.5484 | 4.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3816 | 0 | 0 | 35.0692 | 6.3125
1.4 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0109 | 2014 | 2022 | 60.76 | 227.04 | 2014-03-01 | 292.8928 | 242.3851 | 10 | 0 | 0 | 8.4746 | 1.5254 | 20 | 0 | 0 | 16.9492 | 3.0508 | 25 | 0 | 0 | 21.1864 | 3.8136 | 50 | 0 | 0 | 42.3729 | 7.6271 | 137.3851 | 0 | 0 | 116.4281 | 20.957 | 242.3851 | 0 | 0 | 205.4111 | 36.974
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 24.5004 | 157.8597 | нд | 372.0662 | 136.6638 | 138.9451 | 0 | 0 | 117.7501 | 21.195 | 89.6256 | 0 | 0 | 75.9539 | 13.6717 | 31.2476 | 0 | 0 | 26.481 | 4.7666 | 45.243 | 0 | 0 | 38.3415 | 6.9015 | 47.5048 | 0 | 0 | 40.2583 | 7.2465 | 352.5662 | 0 | 0 | 298.7849 | 53.7813
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | G_СНг-0113 | 2014 | 2019 | 24.5004 | 157.8597 | 2016-12-01 | 156.1638 | 136.6638 | 70 | 0 | 0 | 59.322 | 10.678 | 66.6638 | 0 | 0 | 56.4947 | 10.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6638 | 0 | 0 | 115.8168 | 20.847
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Березово | H_СНг-0139 | 2019 | 2022 | 0 | 0 | нд | 70.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0378 | 0 | 0 | 5.9642 | 1.0736 | 14.0756 | 0 | 0 | 11.9285 | 2.1471 | 21.1134 | 0 | 0 | 17.8927 | 3.2207 | 28.1512 | 0 | 0 | 23.8569 | 4.2943 | 70.378 | 0 | 0 | 59.6424 | 10.7356
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Игрим | H_СНг-0140 | 2019 | 2022 | 0 | 0 | нд | 58.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0378 | 0 | 0 | 5.9642 | 1.0736 | 14.0756 | 0 | 0 | 11.9285 | 2.1471 | 21.1134 | 0 | 0 | 17.8927 | 3.2207 | 16.4222 | 0 | 0 | 13.9171 | 2.5051 | 58.649 | 0 | 0 | 49.7025 | 8.9465
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в г.Ханты-Мансийске | Н_СХМ-0118 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | нд | 14.9 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 12.6271 | 2.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 12.6271 | 2.2729
1.6 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | Н_ПХМАО-0114 | 2018 | 2022 | 0 | 0 | нд | 31.4262 | 0 | 24.6944 | 0 | 0 | 20.9275 | 3.7669 | 0.22795 | 0 | 0 | 0.19318 | 0.034773 | 2.3362 | 0 | 0 | 1.9798 | 0.35637 | 2.3362 | 0 | 0 | 1.9798 | 0.35637 | 1.8314 | 0 | 0 | 1.5521 | 0.27937 | 31.4262 | 0 | 0 | 26.6324 | 4.7938
1.6 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Н_ПХМАО-0115 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | нд | 13.8089 | 0 | 11.2407 | 0 | 0 | 9.526 | 1.7147 | 2.5683 | 0 | 0 | 2.1765 | 0.39177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8089 | 0 | 0 | 11.7025 | 2.1064
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | Н_ПХМАО-0117 | 2018 | 2022 | 0 | 0 | нд | 26.7402 | 0 | 18.11 | 0 | 0 | 15.3475 | 2.7625 | 6.09 | 0 | 0 | 5.161 | 0.92898 | 0.7602 | 0 | 0 | 0.64424 | 0.11596 | 0.68 | 0 | 0 | 0.57627 | 0.10373 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9322 | 0.1678 | 26.7402 | 0 | 0 | 22.6612 | 4.079
| дох | возврат
2013 | 149630.3149 | 73965.4934
2015 | 361458.2045 | 161285.3247
2016 | 235413.7556 | 99616.5866
Note on U190: КРЕДИТ 90,6117026
Note on P195: КРЕДИТ 88,75924824
Note on AE239: КРЕДИТ 80,5 -убрала на амортизацию Шишигина Анна Сергеевна:
Note on AE250: КРЕДИТ (113,82248033-80,5) убрала с иных на амортиз Шишигина Анна Сергеевна

## Пр. №2
Приложение № 2
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского округа-Югры
от 8 сентября 2017 года № 143-П
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2017 года |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 15
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 434.6561 | 4685.7994 | 435.8258 | 2503.4628 | 1193.6539 | 552.9087 | 0 | 2730.0835 | 850.2884 | 945.2003 | 890.9338 | 736.7575 | 778.7285 | 4201.9085
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 32.1153 | 1364.6215 | 136.2524 | 649.2351 | 400.6132 | 178.5727 | 0 | 271.0267 | 193.4693 | 182.1754 | 273.6098 | 266.8961 | 311.5628 | 1227.7134
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 64.3882 | 425.5125 | 34.1611 | 203.7559 | 132.6572 | 54.9383 | 0 | 310.6665 | 118.9272 | 191.5589 | 11.6254 | 5.7116 | 15.707 | 343.5301
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 317.3896 | 2580.355 | 217.9748 | 1489.2616 | 633.0586 | 240.06 | 0 | 2022.6449 | 420.1419 | 495.512 | 579.2176 | 425.8082 | 411.2004 | 2331.88
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 20.763 | 315.3103 | 47.4376 | 161.2102 | 27.3248 | 79.3377 | 0 | 125.7454 | 117.7501 | 75.9539 | 26.481 | 38.3415 | 40.2583 | 298.7849
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | нд | нд | 413.8931 | 4370.489 | 388.3882 | 2342.2525 | 1166.3291 | 473.571 | 0 | 2604.3381 | 732.5383 | 869.2464 | 864.4528 | 698.416 | 738.4702 | 3903.1236
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 32.1153 | 1364.6215 | 136.2524 | 649.2351 | 400.6132 | 178.5727 | 0 | 271.0267 | 193.4693 | 182.1754 | 273.6098 | 266.8961 | 311.5628 | 1227.7134
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 1178.5318 | 127.6768 | 611.5456 | 274.0994 | 165.2101 | 0 | 104.4661 | 181.9849 | 131.3279 | 166.801 | 266.8961 | 302.6585 | 1049.6685
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 38.8876 | 3.125 | 24.0657 | 4.2351 | 7.4617 | 0 | 38.8645 | 9.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9239
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-1 | 2016 | 2018 | 0 | 0.57572 | 0.03701 | 0.37808 | 0.016986 | 0.14365 | 0 | 0.57572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-2 | 2016 | 2018 | 0 | 0.52184 | 0.031268 | 0.32026 | 0.014255 | 0.15605 | 0 | 0.52184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-3 | 2015 | 2018 | 0 | 2.5131 | 0.16919 | 1.3896 | 0.37584 | 0.57852 | 0 | 2.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-4 | 2016 | 2018 | 0 | 1.9514 | 0.12901 | 1.1972 | 0.15487 | 0.47026 | 0 | 1.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Юбилейная, 60 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-5 | 2015 | 2018 | 0 | 2.2605 | 0.15403 | 1.4122 | 0.21414 | 0.48005 | 0 | 2.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-6 | 2015 | 2018 | 0 | 2.3533 | 0.1852 | 1.5008 | 0.29859 | 0.36865 | 0 | 2.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | G_ТПХМАО-0001_15-7 | 2015 | 2018 | 0 | 0.5925 | 0.037952 | 0.38874 | 0.017316 | 0.14849 | 0 | 0.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-8 | 2016 | 2018 | 0 | 0.39211 | 0.025274 | 0.25027 | 0.011137 | 0.10543 | 0 | 0.39211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-9 | 2015 | 2018 | 0 | 3.8557 | 0 | 2.4045 | 0.40313 | 1.048 | 0 | 3.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-10 | 2015 | 2018 | 0 | 2.2532 | 0 | 1.1783 | 0.30317 | 0.77166 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-11 | 2016 | 2018 | 0 | 4.2463 | 0.28349 | 2.7474 | 0.57925 | 0.63611 | 0 | 4.2463 | 2.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9724
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-12 | 2016 | 2018 | 0 | 2.3626 | 0.14606 | 1.4762 | 0.29844 | 0.44191 | 0 | 2.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-13 | 2016 | 2018 | 0 | 2.4973 | 0.14606 | 1.5503 | 0.30317 | 0.49781 | 0 | 2.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-14 | 2016 | 2018 | 0 | 4.2746 | 0.64308 | 2.6547 | 0.45232 | 0.52449 | 0 | 4.2746 | 2.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9922
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-15 | 2016 | 2018 | 0 | 0.25428 | 0.015009 | 0.15372 | 0.0068422 | 0.078706 | 0 | 0.25428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-16 | 2016 | 2018 | 0 | 0.68193 | 0.12215 | 0.32712 | 0.11642 | 0.11623 | 0 | 0.68193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-17 | 2016 | 2018 | 0 | 1.6453 | 0.30147 | 0.82066 | 0.28733 | 0.23583 | 0 | 1.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | G_ТПХМАО-0001_15-18 | 2017 | 2018 | 0 | 5.656 | 0.69874 | 3.9155 | 0.38192 | 0.65991 | 0 | 5.656 | 3.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9592
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 792.7393 | 86.5663 | 388.4582 | 208.7107 | 109.0042 | 0 | 24.9899 | 63.222 | 116.7798 | 137.5571 | 182.4087 | 218.7909 | 718.7586
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-1 | 2016 | 2018 | 0 | 0.42849 | 0.032766 | 0.2999 | 0 | 0.095826 | 0 | 0.42849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-2 | 2017 | 2018 | 0 | 0.84746 | 0.091054 | 0.61289 | 0.026448 | 0.11707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | G_ТПХМАО-0002_150-3 | 2017 | 2018 | 0 | 5.9322 | 0.98919 | 3.4614 | 0.82583 | 0.65575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 0,4 кВ п. Березово, ул. Губкина от дома 25а до дома 26. | G_ТПХМАО-0002_150-4 | 2018 | 2019 | 0 | 2.1494 | 0.21947 | 1.5002 | 0.14871 | 0.28105 | 0 | 0 | 2.0634 | 0.086008 | 0 | 0 | 0 | 2.1494
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения водоочистных сооружений п. Светлый, ул. Набережная, 102а | G_ТПХМАО-0002_150-5 | 2019 | 2019 | 0 | 2.8638 | 0.22362 | 2.2213 | 0.09108 | 0.32784 | 0 | 0 | 0 | 2.8638 | 0 | 0 | 0 | 2.8638
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 6/0,4 кВ база отдыха "Сорнисей" Березовский район | G_ТПХМАО-0002_150-6 | 2019 | 2022 | 0 | 15.6208 | 1.5046 | 11.4512 | 0.73385 | 1.9312 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 5.1585 | 6.1902 | 3.0951 | 15.6208
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-7 | 2017 | 2018 | 0 | 5.9322 | 0.8711 | 3.7504 | 0.62455 | 0.68616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-8 | 2018 | 2019 | 0 | 36.178 | 3.6839 | 16.8697 | 10.9156 | 4.7088 | 0 | 0 | 14.6088 | 21.5692 | 22.4379 | 0 | 0 | 58.6159
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ- 6кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская , Кирова в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-9 | 2018 | 2021 | 0 | 44.122 | 4.2906 | 21.5749 | 12.652 | 5.6046 | 0 | 0 | 0 | 0.34393 | 4.2373 | 21.3402 | 0 | 25.9214
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения территории, опод ИЖС за рекой Кирилл-Высъягун | G_ТПХМАО-0002_150-10 | 2020 | 2022 | 0 | 41.6486 | 5.0633 | 22.2183 | 7.9114 | 6.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 14.0115 | 23.3998 | 39.9537
1.1.1.2 | Сетей электроснабжения 6/0,4 кВ, БКТП 6/0,4 кВ по ул. Комсомольской в г. Когалыме | G_ТПХМАО-0002_150-11 | 2020 | 2022 | 0 | 24.1391 | 2.4329 | 10.8006 | 7.7671 | 3.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4746 | 13.1221 | 21.5967
1.1.1.2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-12 | 2017 | 2018 | 0 | 2.4084 | 0.43735 | 1.3198 | 0.3988 | 0.25243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-10кВ отпайка на Чеснок от опоры № 25 ВЛЗ-10кВ Болчары | G_ТПХМАО-0002_150-13 | 2018 | 2018 | 0 | 3.5673 | 0.38323 | 2.58 | 0.11131 | 0.49272 | 0 | 0 | 3.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5673
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада на 200 мест по ул. Строителей, 3д, пгт. Междуреченский | G_ТПХМАО-0002_150-14 | 2018 | 2019 | 0 | 7.5054 | 0.83168 | 3.9369 | 1.682 | 1.0547 | 0 | 0 | 2.1583 | 5.347 | 0 | 0 | 0 | 7.5054
1.1.1.2 | КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения школа - детский сад на 400 мест (200+200) в пгт. Междуреченский по ул. Сибирская, 51 | G_ТПХМАО-0002_150-15 | 2018 | 2018 | 0 | 0.26789 | 0.01887 | 0.11509 | 0.11236 | 0.021566 | 0 | 0 | 0.26789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26789
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения спортивного комплекса в пгт. Междуреченский по ул. Ленина, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-16 | 2019 | 2020 | 0 | 5.857 | 0.65159 | 2.0795 | 2.2993 | 0.82661 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | 4.7174 | 0 | 0 | 5.857
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения здания администрации в пгт. Междуреченский по ул. Титова, 21 | G_ТПХМАО-0002_150-17 | 2020 | 2021 | 0 | 6.0049 | 0.66371 | 2.1971 | 2.2993 | 0.84478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8436 | 1.1612 | 0 | 6.0049
1.1.1.2 | Сети ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса (бывшая база ТВК) в пгт. Междуреченский (ул. Сибирская 154) | G_ТПХМАО-0002_150-18 | 2020 | 2021 | 0 | 4.4353 | 0.36355 | 3.5264 | 0 | 0.54532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50847 | 3.9268 | 0 | 4.4353
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса в пгт. Междуреченский ( ул. Сибирская, 47 Х ул. Титова, 5) | G_ТПХМАО-0002_150-19 | 2018 | 2018 | 0 | 0.59138 | 0.048473 | 0.47019 | 0 | 0.072709 | 0 | 0 | 0.59138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59138
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуальная жилой застройки в пгт. Междуреченский по ул. Магистральная (28 зем. участков ) | G_ТПХМАО-0002_150-20 | 2019 | 2019 | 0 | 2.4367 | 0.25846 | 1.0548 | 0.78733 | 0.33605 | 0 | 0 | 0 | 2.4367 | 0 | 0 | 0 | 2.4367
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в пгт. Куминский, перекресток ул. Парковая, ул. П. Морозова | G_ТПХМАО-0002_150-21 | 2020 | 2022 | 0 | 6.2986 | 0.66321 | 4.5933 | 0.18007 | 0.86197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 2.1186 | 3.502 | 6.2986
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-22 | 2020 | 2022 | 0 | 7.0506 | 0.7895 | 2.9155 | 2.3484 | 0.99724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76271 | 2.3543 | 3.9336 | 7.0506
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения Пождепо в с. Болчары, ул. Бардакова, 46а | G_ТПХМАО-0002_150-23 | 2020 | 2022 | 0 | 5.9085 | 0.66917 | 2.0828 | 2.3157 | 0.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 2.1186 | 3.1119 | 5.9085
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 для электроснабжения детского сада на 120 мест в с. Болчары, ул. Комсомольская, 1а | G_ТПХМАО-0002_150-24 | 2019 | 2019 | 0 | 4.0276 | 0.43754 | 1.9957 | 1.0333 | 0.56105 | 0 | 0 | 0 | 4.0276 | 0 | 0 | 0 | 4.0276
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения Храма в с. Болчары по ул. Киевская, 2 | G_ТПХМАО-0002_150-25 | 2020 | 2022 | 0 | 6.7083 | 0.7581 | 2.6527 | 2.3443 | 0.95316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76271 | 1.2712 | 4.6744 | 6.7083
1.1.1.2 | ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения ВОС на 200 м3/сут., с. Леуши, ул. Карбышева, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-26 | 2018 | 2018 | 0 | 1.2701 | 0.13874 | 0.51785 | 0.44135 | 0.17214 | 0 | 0 | 1.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2701
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка ул. Таежная в с. Леуши | G_ТПХМАО-0002_150-27 | 2018 | 2018 | 0 | 0.64634 | 0.069436 | 0.46746 | 0.020169 | 0.089275 | 0 | 0 | 0.64634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64634
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка вновь образованная улица в п. Лиственичный | G_ТПХМАО-0002_150-28 | 2018 | 2018 | 0 | 1.2119 | 0.13019 | 0.87649 | 0.037816 | 0.16739 | 0 | 0 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2119
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма в пгт. Кондинское по ул. Советская, 3 | G_ТПХМАО-0002_150-29 | 2018 | 2018 | 0 | 2.8677 | 0.24198 | 2.0369 | 0.25656 | 0.33219 | 0 | 0 | 2.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8677
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-30 | 2017 | 2018 | 0 | 0.76189 | 0.072946 | 0.57615 | 0.012853 | 0.099937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-31 | 2017 | 2018 | 0 | 5.9322 | 0.79908 | 3.9159 | 0.48808 | 0.72916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 36 | G_ТПХМАО-0002_150-32 | 2018 | 2018 | 0 | 0.40912 | 0.033534 | 0.32528 | 0 | 0.050301 | 0 | 0 | 0.40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40912
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-33 | 2018 | 2018 | 0 | 0.34452 | 0.028239 | 0.27392 | 0 | 0.042359 | 0 | 0 | 0.34452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34452
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 25 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-34 | 2018 | 2018 | 0 | 0.32299 | 0.026474 | 0.2568 | 0 | 0.039711 | 0 | 0 | 0.32299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32299
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 49 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-35 | 2018 | 2018 | 0 | 0.71057 | 0.058243 | 0.56496 | 0 | 0.087365 | 0 | 0 | 0.71057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71057
1.1.1.2 | ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. «ПММК-5» в Югорске, ул. Нововятская, Родниковая | G_ТПХМАО-0002_150-36 | 2018 | 2019 | 0 | 2.1494 | 0.23091 | 1.5545 | 0.067071 | 0.29688 | 0 | 0 | 0.25424 | 1.8952 | 0 | 0 | 0 | 2.1494
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. в Югорске-2, ул. Крымская, Севастопольская | G_ТПХМАО-0002_150-37 | 2018 | 2020 | 0 | 11.2571 | 1.5171 | 5.5267 | 2.304 | 1.9094 | 0 | 0 | 1.1864 | 8.7063 | 1.3644 | 0 | 0 | 11.2571
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного пятиэтажного жилого дома по ул. Мичурина, 21 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-38 | 2018 | 2018 | 0 | 0.12919 | 0.01059 | 0.10272 | 0 | 0.015884 | 0 | 0 | 0.12919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12919
1.1.1.2 | БКТП 1х400, ПЭП 10/0,4 кВ для элекстроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-39 | 2020 | 2022 | 0 | 20.6333 | 2.3436 | 7.01 | 8.3386 | 2.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 4.6812 | 13.8334 | 20.6333
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабдения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-40 | 2019 | 2019 | 0 | 0.15073 | 0.012355 | 0.11984 | 0 | 0.018532 | 0 | 0 | 0 | 0.15073 | 0 | 0 | 0 | 0.15073
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для эдектроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №3 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-41 | 2020 | 2020 | 0 | 0.10766 | 0.0088247 | 0.085601 | 0 | 0.013237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10766 | 0 | 0 | 0.10766
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №5 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-42 | 2021 | 2021 | 0 | 0.23685 | 0.019414 | 0.18831 | 0 | 0.02912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23685 | 0 | 0.23685
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №6 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-43 | 2021 | 2021 | 0 | 0.19379 | 0.015884 | 0.15408 | 0 | 0.023827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19379 | 0 | 0.19379
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электсроснабжения многоквартирного жилого дома №7 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-44 | 2022 | 2022 | 0 | 0.64597 | 0.052948 | 0.5136 | 0 | 0.079422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64597 | 0.64597
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №8 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-45 | 2022 | 2022 | 0 | 0.58138 | 0.047653 | 0.46224 | 0 | 0.07148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58138 | 0.58138
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 52 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-46 | 2019 | 2019 | 0 | 0.10766 | 0.0088247 | 0.085601 | 0 | 0.013237 | 0 | 0 | 0 | 0.10766 | 0 | 0 | 0 | 0.10766
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Таёжная, 2 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-47 | 2019 | 2019 | 0 | 0.21532 | 0.017649 | 0.1712 | 0 | 0.026474 | 0 | 0 | 0 | 0.21532 | 0 | 0 | 0 | 0.21532
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Садовая 66 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-48 | 2018 | 2018 | 0 | 0.21532 | 0.017649 | 0.1712 | 0 | 0.026474 | 0 | 0 | 0.21532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21532
1.1.1.2 | КТП 2х400, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Попова, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-49 | 2019 | 2020 | 0 | 3.7756 | 0.42558 | 1.2571 | 1.5566 | 0.53629 | 0 | 0 | 0 | 0.42373 | 3.3518 | 0 | 0 | 3.7756
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 16 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-50 | 2020 | 2020 | 0 | 0.25839 | 0.021179 | 0.20544 | 0 | 0.031769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25839 | 0 | 0 | 0.25839
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 18 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-51 | 2020 | 2020 | 0 | 0.21532 | 0.017649 | 0.1712 | 0 | 0.026474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21532 | 0 | 0 | 0.21532
1.1.1.2 | БКТП 2х400, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Мира, 55 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-52 | 2018 | 2021 | 0 | 11.2701 | 1.2815 | 3.9948 | 4.3869 | 1.6069 | 0 | 0 | 0.71046 | 2.2881 | 0.053094 | 8.2184 | 0 | 11.2701
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-53 | 2021 | 2021 | 0 | 0.21532 | 0.017649 | 0.1712 | 0 | 0.026474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21532 | 0 | 0.21532
1.1.1.2 | БКТП 2х250, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Железнодорожная, 15, 1-я очередь в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-54 | 2021 | 2022 | 0 | 6.6494 | 0.74643 | 2.2604 | 2.7 | 0.94259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 5.9715 | 6.6494
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (магазины) Славянская, 10 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-55 | 2018 | 2018 | 0 | 0.83738 | 0.089959 | 0.60563 | 0.02613 | 0.11566 | 0 | 0 | 0.83738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83738
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (склады) Южная, 2 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-56 | 2018 | 2019 | 0 | 3.3063 | 0.36518 | 1.8046 | 0.67276 | 0.46377 | 0 | 0 | 0.33898 | 2.9673 | 0 | 0 | 0 | 3.3063
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА для электроснабжения Земельный участок (обслуживание автотранспорта) Славянская, 16А г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-57 | 2019 | 2019 | 0 | 1.3524 | 0.1549 | 0.41334 | 0.59055 | 0.19363 | 0 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 0 | 0 | 1.3524
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ Земельный участок (объект придорожного сервиса) Кольцевая, 1а г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-58 | 2020 | 2020 | 0 | 1.7711 | 0.20003 | 0.7076 | 0.61192 | 0.25157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7711 | 0 | 0 | 1.7711
1.1.1.2 | ТП 1х400 кВА, ЛЭП 6-10 кВ для электроснабжения Земельный участок (предпринимательство) Железнодорожная, 65 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-59 | 2020 | 2021 | 0 | 3.441 | 0.47308 | 1.61 | 0.76356 | 0.59441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42373 | 3.0173 | 0 | 3.441
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ: Земельный участок (магазины) Сибирский бульвар г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-60 | 2021 | 2021 | 0 | 0.32299 | 0.026474 | 0.2568 | 0 | 0.039711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32299 | 0 | 0.32299
1.1.1.2 | КТП 1х400 для электсроснабжения: Земельный участок (размещение производственно –ремонтной базы) 6-й км автодороги Югорск-Агириш г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-61 | 2021 | 2021 | 0 | 1.7977 | 0.2059 | 0.54942 | 0.78497 | 0.25738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7977 | 0 | 1.7977
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных домов на индивидуальное отопление в 14 мкр города Югорска | G_ТПХМАО-0002_150-62 | 2019 | 2019 | 0 | 1.0852 | 0.088953 | 0.86286 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0 | 1.0852 | 0 | 0 | 0 | 1.0852
1.1.1.2 | БКТП 2х630, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения общеобразовательной школы на 900 мест в городе Югорске (новое строительство) | G_ТПХМАО-0002_150-63 | 2020 | 2022 | 0 | 16.4688 | 1.857 | 5.4735 | 6.7986 | 2.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.84746 | 13.9264 | 16.4688
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального образовательнго учреждения на 140 мест в городе Югорске (по ул. Попова) | G_ТПХМАО-0002_150-64 | 2020 | 2020 | 0 | 0.43065 | 0.035299 | 0.3424 | 0 | 0.052948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43065 | 0 | 0 | 0.43065
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального детского дошкольного учреждения на 300 мест в городе Югорске (Ул. Толстого-Студенческая-Свердлова) | G_ТПХМАО-0002_150-65 | 2020 | 2020 | 0 | 0.30145 | 0.024709 | 0.23968 | 0 | 0.037064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30145 | 0 | 0 | 0.30145
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 50 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-66 | 2019 | 2020 | 0 | 2.7481 | 0.30516 | 1.404 | 0.65226 | 0.38663 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 2.4091 | 0 | 0 | 2.7481
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 100 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-67 | 2019 | 2020 | 0 | 3.1933 | 0.3562 | 1.5375 | 0.8492 | 0.45041 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 2.8543 | 0 | 0 | 3.1933
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА , ВЛ 6-10 кВ для электроснажения предприятия растениеводства (зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-68 | 2019 | 2020 | 0 | 3.1933 | 0.3562 | 1.5375 | 0.8492 | 0.45041 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 2.8543 | 0 | 0 | 3.1933
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-69 | 2015 | 2018 | 0 | 10.2492 | 1.9944 | 5.2282 | 1.9051 | 1.1215 | 0 | 10.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-70 | 2015 | 2018 | 0 | 1.7802 | 0.11924 | 0.93902 | 0.27693 | 0.44497 | 0 | 1.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-71 | 2015 | 2018 | 0 | 10.3059 | 0.70013 | 4.7925 | 1.9966 | 2.8166 | 0 | 10.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-72 | 2017 | 2018 | 0 | 11.8738 | 1.6245 | 7.8048 | 1.0557 | 1.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Юбилейная в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-73 | 2018 | 2020 | 0 | 5.343 | 0.58734 | 3.0808 | 0.92746 | 0.74747 | 0 | 0 | 0.59322 | 0.53232 | 4.2175 | 0 | 0 | 5.343
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Таежная-пер. Спортивный в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-74 | 2018 | 2019 | 0 | 2.2122 | 0.24751 | 1.021 | 0.63117 | 0.31256 | 0 | 0 | 0.25424 | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 2.2122
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ ул. Коммунистическая в границах ул. Железнодорожной-ул. Ленина в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-75 | 2018 | 2019 | 0 | 3.0548 | 0.34701 | 1.1033 | 1.1692 | 0.43532 | 0 | 0 | 0.33898 | 2.7158 | 0 | 0 | 0 | 3.0548
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-76 | 2018 | 2021 | 0 | 13.4556 | 1.4652 | 8.5768 | 1.5411 | 1.8725 | 0 | 0 | 1.3559 | 4.2373 | 4.2373 | 3.6251 | 0 | 13.4556
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ мкр. Западный п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-77 | 2018 | 2019 | 0 | 1.7977 | 0.2059 | 0.54942 | 0.78497 | 0.25738 | 0 | 0 | 0.25424 | 1.5434 | 0 | 0 | 0 | 1.7977
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Дружба" в п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-78 | 2020 | 2022 | 0 | 15.9641 | 1.7353 | 10.3538 | 1.6555 | 2.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6102 | 5.9322 | 8.4217 | 15.9641
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Строитель" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-79 | 2020 | 2022 | 0 | 16.9746 | 1.8439 | 11.0839 | 1.6878 | 2.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 5.9322 | 9.2627 | 16.9746
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-80 | 2020 | 2022 | 0 | 12.6529 | 0.34953 | 11.2141 | 0.63984 | 0.44939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 5.8186 | 5.6718 | 12.6529
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Дорожник" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-81 | 2021 | 2022 | 0 | 12.3308 | 1.149 | 8.3271 | 1.2106 | 1.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | 11.0596 | 12.3308
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ район ул. Чехова-Лопарева п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-82 | 2018 | 2021 | 0 | 12.7234 | 1.2137 | 8.895 | 0.94713 | 1.6676 | 0 | 0 | 3.0317 | 0 | 4.2373 | 5.4545 | 0 | 12.7234
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Уралочка" п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-83 | 2018 | 2018 | 0 | 0.43065 | 0.035299 | 0.3424 | 0 | 0.052948 | 0 | 0 | 0.43065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43065
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Тупиковая п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-84 | 2018 | 2019 | 0 | 1.5073 | 0.12355 | 1.1984 | 0 | 0.18532 | 0 | 0 | 0.16949 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | 1.5073
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Желзнодорожная,19, п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-85 | 2018 | 2018 | 0 | 0.36605 | 0.030004 | 0.29104 | 0 | 0.045006 | 0 | 0 | 0.36605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36605
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории ул. Центральная п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-86 | 2018 | 2018 | 0 | 0.43065 | 0.035299 | 0.3424 | 0 | 0.052948 | 0 | 0 | 0.43065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43065
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения спортивно-оздоровительного комплекса ул. Кузнецова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-87 | 2020 | 2020 | 0 | 0.43065 | 0.035299 | 0.3424 | 0 | 0.052948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43065 | 0 | 0 | 0.43065
1.1.1.2 | ЛЭП 10 кВ для электроснабжения котельной ул. Пионерская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-88 | 2018 | 2020 | 0 | 9.7694 | 1.0495 | 7.0657 | 0.30485 | 1.3494 | 0 | 0 | 1.0169 | 4.2373 | 4.5152 | 0 | 0 | 9.7694
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Ленина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-89 | 2021 | 2021 | 0 | 0.64597 | 0.052948 | 0.5136 | 0 | 0.079422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64597 | 0 | 0.64597
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Гагарина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-90 | 2019 | 2019 | 0 | 0.64597 | 0.052948 | 0.5136 | 0 | 0.079422 | 0 | 0 | 0 | 0.64597 | 0 | 0 | 0 | 0.64597
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Первомайская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-91 | 2020 | 2020 | 0 | 0.75364 | 0.061773 | 0.5992 | 0 | 0.092659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75364 | 0 | 0 | 0.75364
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ МКД, ул. Терешкова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-92 | 2018 | 2018 | 0 | 1.5073 | 0.12355 | 1.1984 | 0 | 0.18532 | 0 | 0 | 1.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5073
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Свердлова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-93 | 2018 | 2018 | 0 | 1.7226 | 0.1412 | 1.3696 | 0 | 0.21179 | 0 | 0 | 1.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7226
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-94 | 2015 | 2018 | 0 | 2.2338 | 0.14606 | 1.2818 | 0.31871 | 0.48726 | 0 | 2.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-95 | 2017 | 2018 | 0 | 15.2951 | 2.1917 | 9.7978 | 1.5119 | 1.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ 6 микрорайон, дом 5 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-96 | 2019 | 2020 | 0 | 0.21121 | 0.017312 | 0.16793 | 0 | 0.025968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21121 | 0 | 0 | 0.21121
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ проспект Нефтяников, 12, участок 1,2,3,6, 7,8, для строительства многоквартирных жилых домов г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-97 | 2018 | 2019 | 0 | 14.1059 | 1.4788 | 6.3677 | 4.3247 | 1.9346 | 0 | 0 | 1.4953 | 12.6106 | 0 | 0 | 0 | 14.1059
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства в микрорайонах №№5, 6, 7 жилого района «Центральный», г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-98 | 2019 | 2022 | 0 | 33.0752 | 3.5105 | 16.167 | 8.8385 | 4.5591 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 8.4746 | 12.7119 | 8.4989 | 33.0752
1.1.1.2 | БКТП 2х 400 кВА, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-99 | 2019 | 2021 | 0 | 10.3709 | 1.1727 | 3.3982 | 4.3247 | 1.4754 | 0 | 0 | 0 | 1.1017 | 4.2373 | 5.032 | 0 | 10.3709
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Отрадная, 15, блокированной жилой застройки по ул. Московская, 7 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-100 | 2019 | 2022 | 0 | 21.7171 | 2.398 | 7.9813 | 8.2841 | 3.0538 | 0 | 0 | 0 | 2.2034 | 4.2373 | 6.606 | 8.6705 | 21.7171
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилищного строительства по улице Интернациональная, 60 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-101 | 2020 | 2022 | 0 | 21.092 | 2.374 | 7.0747 | 8.6494 | 2.9938 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 4.2373 | 5.0847 | 9.6514 | 21.092
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ по ул. Речная, 91, строительство многоквартирного жилого дома в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-102 | 2018 | 2018 | 0 | 1.0282 | 0.084279 | 0.81752 | 0 | 0.12642 | 0 | 0 | 1.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0282
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по ул. Пионерская, участок 92, среднеэтажная жилая застройкаг. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-103 | 2019 | 2019 | 0 | 0.95042 | 0.077903 | 0.75567 | 0 | 0.11685 | 0 | 0 | 0 | 0.95042 | 0 | 0 | 0 | 0.95042
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения по улице Интернациональная,149, комплексное освоение в целях жилищного строительства г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-104 | 2020 | 2021 | 0 | 9.0937 | 1.2761 | 4.0148 | 2.2002 | 1.6026 | 0 | 0 | 0 | 0.9322 | 4.2373 | 3.9242 | 0 | 9.0937
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по улица Интернациональная, дом 124, среднеэтажная жилая застройка в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-105 | 2018 | 2018 | 0 | 0.42241 | 0.034624 | 0.33585 | 0 | 0.051935 | 0 | 0 | 0.42241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42241
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по улице Уральская, 67/1 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-106 | 2019 | 2021 | 0 | 10.2542 | 1.1631 | 3.3054 | 4.3247 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 1.1017 | 3.6537 | 5.4988 | 0 | 10.2542
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения среднеэтажной жилой застройки по ул. Чернышова, участок 1 Г, г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-107 | 2020 | 2021 | 0 | 11.2418 | 1.2543 | 4.0615 | 4.3373 | 1.5886 | 0 | 0 | 0 | 2.4123 | 4.2373 | 4.5922 | 0 | 11.2418
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ по ул. Загородных, 7 А, здание Администрации г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-108 | 2018 | 2018 | 0 | 0.54056 | 0.044308 | 0.42979 | 0 | 0.066462 | 0 | 0 | 0.54056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54056
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ, для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах улиц Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-109 | 2018 | 2022 | 0 | 104.2413 | 11.6158 | 36.5489 | 41.3719 | 14.7046 | 0 | 0 | 10.3734 | 2.7895 | 0.42373 | 22.8978 | 67.7569 | 104.2413
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ,для электроснабжения административно-деловых зданий в границах 5-7 км. Югорского тракта - ул. Заячий Остров г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-110 | 2018 | 2021 | 0 | 28.6885 | 2.8628 | 9.508 | 12.6728 | 3.6449 | 0 | 0 | 2.8814 | 8.4746 | 13.1276 | 4.205 | 0 | 28.6885
1.1.1.2 | КЛ-0.4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов в микрорайоне № 1 г. Сургута | G_ТПХМАО-0002_150-111 | 2018 | 2019 | 0 | 2.5839 | 0.21179 | 2.0544 | 0 | 0.31769 | 0 | 0 | 0.29661 | 2.2873 | 0 | 0 | 0 | 2.5839
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 346.9049 | 37.9855 | 199.0216 | 61.1536 | 48.7441 | 0 | 40.6117 | 108.839 | 14.5481 | 29.244 | 84.4874 | 83.8676 | 320.986
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Южный" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0003 | 2020 | 2022 | 0 | 26.4603 | 2.7479 | 13.1453 | 6.9661 | 3.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.646 | 10.5841 | 13.2302 | 26.4603
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0004 | 2020 | 2022 | 0 | 29.4418 | 3.0361 | 17.4645 | 4.9415 | 3.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9442 | 13.2488 | 13.2488 | 29.4418
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | G_ТПНг-0005 | 2016 | 2018 | 0 | 3.817 | 0.57842 | 2.2327 | 0.43354 | 0.57232 | 0 | 3.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/04 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения 1-го квартала жилой застройки в 17 микрорайоне г. Югорск. | H_ТПЮг-0008 | 2018 | 2018 | 0 | 16.1057 | 2.3405 | 9.4462 | 2.2307 | 2.0882 | 0 | 16.1057 | 16.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1057
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | G_ТПЮг-0009/1 | 2017 | 2019 | 0 | 93.0312 | 10.3703 | 43.725 | 25.7013 | 13.2346 | 0 | 0 | 88.3272 | 3.2912 | 0 | 0 | 0 | 91.6184
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 2 этап | H_ТПЮг-0009/2 | 2018 | 2022 | 0 | 39.6736 | 4.4 | 19.7696 | 9.9197 | 5.5844 | 0 | 0 | 4.4061 | 8.4746 | 8.4746 | 8.4746 | 9.8438 | 39.6736
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0010 | 2020 | 2022 | 0 | 32.7055 | 3.4842 | 18.5435 | 6.2669 | 4.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3527 | 16.3527 | 32.7055
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0011 | 2016 | 2018 | 0 | 20.689 | 2.8905 | 12.6954 | 1.9017 | 3.2015 | 0 | 20.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района -1 этап | H_ТПБл-0012 | 2019 | 2021 | 0 | 27.823 | 2.801 | 20.5945 | 0.81615 | 3.6113 | 0 | 0 | 0 | 2.7823 | 11.1292 | 13.9115 | 0 | 27.823
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0013 | 2021 | 2022 | 0 | 16.658 | 1.6817 | 12.3257 | 0.48846 | 2.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6658 | 14.9922 | 16.658
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-4" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0014 | 2020 | 2022 | 0 | 19.6996 | 1.7918 | 14.0701 | 1.3483 | 2.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 9.8498 | 7.8798 | 19.6996
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0015 | 2020 | 2022 | 0 | 20.8002 | 1.8631 | 15.0089 | 0.13914 | 3.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 10.4001 | 8.3201 | 20.8002
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 32.1153 | 186.0897 | 8.5756 | 37.6895 | 126.5138 | 13.3627 | 0 | 166.5605 | 11.4844 | 50.8475 | 106.8088 | 0 | 8.9043 | 178.045
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 32.1153 | 186.0897 | 8.5756 | 37.6895 | 126.5138 | 13.3627 | 0 | 166.5605 | 11.4844 | 50.8475 | 106.8088 | 0 | 8.9043 | 178.045
1.1.4.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Киевская д. 18 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-1 | 2015 | 2018 | 0 | 0.19568 | 0.011402 | 0.12866 | 0 | 0.055619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | G_ТПХмр-0020 | 2014 | 2022 | 1.2515 | 9.2124 | 0.21899 | 0.22882 | 5.8569 | 2.9077 | 0 | 8.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9043 | 8.9043
1.1.4.2 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0021 | 2012 | 2020 | 30.8638 | 164.8258 | 7.0696 | 28.7107 | 120.2864 | 8.7592 | 0 | 157.6563 | 0 | 50.8475 | 106.8088 | 0 | 0 | 157.6563
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» В г.Югорск | G_ТПЮг-0009/3 | 2017 | 2018 | 0 | 11.8557 | 1.2756 | 8.6214 | 0.37053 | 1.6401 | 0 | 0 | 11.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4844
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 64.3882 | 425.5125 | 34.1611 | 203.7559 | 132.6572 | 54.9383 | 0 | 310.6665 | 118.9272 | 191.5589 | 11.6254 | 5.7116 | 15.707 | 343.5301
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 47.2402 | 236.3545 | 22.6864 | 43.4781 | 126.4571 | 43.7329 | 0 | 163.5057 | 73.1644 | 90.3413 | 0 | 0 | 0 | 163.5057
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 32.8902 | 173.5477 | 15.3098 | 33.2685 | 111.1936 | 13.7758 | 0 | 158.1379 | 67.7966 | 90.3413 | 0 | 0 | 0 | 158.1379
1.2.1.1 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0022 | 2012 | 2019 | 32.8902 | 173.5477 | 15.3098 | 33.2685 | 111.1936 | 13.7758 | 0 | 158.1379 | 67.7966 | 90.3413 | 0 | 0 | 0 | 158.1379
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 14.35 | 62.8068 | 7.3766 | 10.2096 | 15.2636 | 29.9571 | 0 | 5.3678 | 5.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3678
1.2.1.1 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | G_РХМАО-0027 | 2012 | 2020 | 14.35 | 62.8068 | 7.3766 | 10.2096 | 15.2636 | 29.9571 | 0 | 5.3678 | 5.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3678
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 17.148 | 189.158 | 11.4747 | 160.2778 | 6.2001 | 11.2054 | 0 | 147.1608 | 45.7627 | 101.2177 | 11.6254 | 5.7116 | 15.707 | 180.0244
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 17.148 | 189.158 | 11.4747 | 160.2778 | 6.2001 | 11.2054 | 0 | 147.1608 | 45.7627 | 101.2177 | 11.6254 | 5.7116 | 15.707 | 180.0244
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | G_РБл-0028 | 2014 | 2019 | 6.0843 | 67.2285 | 2.3329 | 63.41 | 0 | 1.4857 | 0 | 64.7957 | 25.4237 | 39.3719 | 0 | 0 | 0 | 64.7957
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | G_РБл-0029 | 2014 | 2019 | 5.6323 | 49.784 | 2.0707 | 42.7789 | 3.2022 | 1.7322 | 0 | 47.6263 | 20.339 | 27.2873 | 0 | 0 | 0 | 47.6263
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | G_РБл-0030 | 2014 | 2019 | 0.91267 | 7.0335 | 1.4439 | 4.8752 | 0.23436 | 0.48001 | 0 | 5.5471 | 0 | 5.5471 | 0 | 0 | 0 | 5.5471
1.2.2.1 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_РБл-0031 | 2015 | 2020 | 3.6729 | 26.1382 | 1.8 | 20.0225 | 1.1499 | 3.1658 | 0 | 24.2908 | 0 | 16.9492 | 7.3417 | 0 | 0 | 24.2908
1.2.2.1 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | G_РБл-0032 | 2015 | 2019 | 0.84583 | 6.1101 | 1.1864 | 4.3932 | 0 | 0.53051 | 0 | 4.9009 | 0 | 4.9009 | 0 | 0 | 0 | 4.9009
1.2.2.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ в районе Школы №2 в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0120 | 2019 | 2019 | 0 | 4.3054 | 0.3363 | 1.9798 | 1.6136 | 0.37566 | 0 | 0 | 0 | 4.3054 | 0 | 0 | 0 | 4.3054
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0121 | 2019 | 2022 | 0 | 28.5582 | 2.3045 | 22.8181 | 0 | 3.4356 | 0 | 0 | 0 | 2.8558 | 4.2837 | 5.7116 | 15.707 | 28.5582
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 317.3896 | 2580.355 | 217.9748 | 1489.2616 | 633.0586 | 240.06 | 0 | 2022.6449 | 420.1419 | 495.512 | 579.2176 | 425.8082 | 411.2004 | 2331.88
1.4 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | G_СБл-0056 | 2015 | 2019 | 5.6658 | 30.0033 | 0.77966 | 8.1121 | 18.6313 | 2.4803 | 0 | 29.0925 | 14.4068 | 14.6752 | 0 | 0 | 0 | 29.082
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | G_СБл-0057 | 2014 | 2020 | 13.6129 | 55.8934 | 5.1568 | 15.0521 | 33.3824 | 2.3021 | 0 | 55.8082 | 0 | 16.9492 | 33.8297 | 0 | 0 | 50.7788
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | G_СБл-0058 | 2014 | 2019 | 13.2702 | 55.0307 | 4.9279 | 16.4913 | 31.6437 | 1.9678 | 0 | 44.755 | 42.3729 | 7.4236 | 0 | 0 | 0 | 49.7965
1.4 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_СБл-0059 | 2015 | 2020 | 3.183 | 16.3202 | 1.508 | 4.2941 | 9.3803 | 1.1378 | 0 | 14.7535 | 0 | 14.7535 | 0 | 0 | 0 | 14.7535
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0063 | 2014 | 2019 | 5.3315 | 50.4448 | 4.6205 | 41.2325 | 2.0037 | 2.5881 | 0 | 45.7243 | 20.339 | 25.3853 | 0 | 0 | 0 | 45.7243
1.4 | РДГ в п. Шайтанка Березовского района | H_СБр-0122 | 2021 | 2022 | 0 | 3.429 | 0.31574 | 1.8557 | 0.91482 | 0.34269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3429 | 3.0861 | 3.429
1.4 | РДГ в п.Теги Березовского района | H_СБр-0123 | 2021 | 2022 | 0 | 10.5466 | 0.94508 | 5.7077 | 2.8138 | 1.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0547 | 9.4919 | 10.5466
1.4 | РДГ в п. Ванзетур Березовского района | H_СБр-0124 | 2021 | 2022 | 0 | 8.5426 | 0.7655 | 4.6231 | 2.2791 | 0.87486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85426 | 7.6883 | 8.5426
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в п. Пионерный в г. Когалым | H_СКг-0125 | 2018 | 2019 | 0 | 3.0414 | 0.017815 | 2.4193 | 0 | 0.6042 | 0 | 0 | 1.8248 | 1.2165 | 0 | 0 | 0 | 3.0414
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0126 | 2018 | 2019 | 0 | 16.3334 | 1.3388 | 12.9864 | 0 | 2.0082 | 0 | 0 | 1.6333 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 16.3334
1.4 | КТП 10/0,4 кВ (2 шт.) взамен существующих ТП№2-60, ТП№2-70 в г. Когалым | H_СКг-0127 | 2018 | 2019 | 0 | 15.3838 | 1.7273 | 6.7273 | 4.7494 | 2.1797 | 0 | 0 | 10.7687 | 4.6151 | 0 | 0 | 0 | 15.3838
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0128 | 2018 | 2019 | 0 | 5.5695 | 0.59726 | 4.0311 | 0.17134 | 0.76985 | 0 | 0 | 0.55695 | 5.0126 | 0 | 0 | 0 | 5.5695
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ТП№2-1 – ТП№2-37 – ТП№2-38 в г. Когалым | H_СКг-0129 | 2020 | 2021 | 0 | 3.6296 | 0.29748 | 2.8856 | 0 | 0.44658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8311 | 0.79852 | 0 | 3.6296
1.4 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0068 | 2012 | 2018 | 0 | 18.4384 | 1.5384 | 15.7873 | 0.081473 | 1.0313 | 0 | 16.2319 | 16.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2319
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | G_СКн-0072 | 2012 | 2018 | 5.53 | 43.1147 | 1.4592 | 28.4458 | 11.9602 | 1.2495 | 0 | 41.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0078 | 2012 | 2022 | 39.8234 | 202.4269 | 17.0781 | 62.6295 | 107.2676 | 15.4518 | 0 | 185.1355 | 0 | 0 | 16.9492 | 76.2712 | 91.9151 | 185.1355
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | G_СКн-0079 | 2012 | 2020 | 41.5253 | 232.0198 | 12.0763 | 161.1622 | 49.0129 | 9.7684 | 0 | 219.6282 | 67.7966 | 42.3729 | 56.6103 | 0 | 0 | 166.7798
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | G_СКн-0081 | 2014 | 2019 | 12.0152 | 81.4359 | 4.2288 | 53.6563 | 17.2585 | 6.2923 | 0 | 77.1182 | 42.3729 | 34.7453 | 0 | 0 | 0 | 77.1182
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | G_СКн-0082 | 2018 | 2020 | 0 | 88.0682 | 10.9958 | 70.4546 | 3.5227 | 3.0951 | 0 | 88.0682 | 6.7797 | 29.661 | 51.6276 | 0 | 0 | 88.0682
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_СКн-0130 | 2018 | 2019 | 0 | 17.3924 | 1.37 | 14.0054 | 0 | 2.0169 | 0 | 0 | 1.6949 | 15.6974 | 0 | 0 | 0 | 17.3924
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Кама Кондинского района | H_СКн-0131 | 2021 | 2022 | 0 | 16.0136 | 1.7195 | 11.5832 | 0.49759 | 2.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6014 | 14.4122 | 16.0136
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Алтай Кондинского района | H_СКн-0132 | 2021 | 2022 | 0 | 22.7086 | 2.4409 | 16.433 | 0.7027 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2709 | 20.4378 | 22.7086
1.4 | ВЛ 10 кВ в п. Луговой Кондинского района | H_СКн-0133 | 2018 | 2018 | 0 | 2.6856 | 0.33189 | 2.1564 | 0.098018 | 0.099246 | 0 | 0 | 2.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6856
1.4 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | G_СОк-0087 | 2016 | 2019 | 8.7451 | 47.2084 | 2.1743 | 13.7149 | 28.0036 | 3.3156 | 0 | 2.2255 | 25.4237 | 15.3643 | 0 | 0 | 0 | 40.788
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | G_СЮг-0090 | 2014 | 2020 | 16.8071 | 99.9603 | 4.8221 | 68.3262 | 22.2271 | 4.5848 | 0 | 94.9856 | 25.4237 | 33.8983 | 35.6635 | 0 | 0 | 94.9856
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | G_СЮг-0091 | 2014 | 2021 | 30.8302 | 202.7866 | 6.7658 | 146.6591 | 41.1599 | 8.2018 | 0 | 195.7437 | 0 | 16.9492 | 42.3729 | 136.4217 | 0 | 195.7437
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0092 | 2014 | 2022 | 23.7508 | 152.6528 | 7.7121 | 105.6483 | 32.2926 | 6.9999 | 0 | 144.7281 | 0 | 0 | 15.262 | 59.322 | 70.144 | 144.7281
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (1 этап) | H_СЮг-0133 | 2019 | 2020 | 0 | 51.3113 | 5.3027 | 30.0409 | 9.0631 | 6.9047 | 0 | 0 | 0 | 5.1311 | 46.1802 | 0 | 0 | 51.3113
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (2 этап) | H_СЮг-0134 | 2020 | 2021 | 0 | 19.1867 | 2.0735 | 7.6238 | 6.8106 | 2.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9187 | 17.268 | 0 | 19.1867
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (3 этап) | H_СЮг-0135 | 2021 | 2022 | 0 | 26.7356 | 2.6857 | 13.6572 | 6.8168 | 3.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6736 | 24.062 | 26.7356
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0100 | 2012 | 2020 | 20.7822 | 119.8254 | 4.0913 | 90.9967 | 17.9546 | 6.7828 | 0 | 116.875 | 4.2373 | 33.8983 | 78.7394 | 0 | 0 | 116.875
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0102 | 2015 | 2020 | 4.0892 | 196.0272 | 26.1995 | 129.6289 | 15.3988 | 24.8001 | 0 | 196.0272 | 59.322 | 59.322 | 66.0662 | 0 | 0 | 184.7103
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0136 | 2019 | 2022 | 0 | 70.6848 | 9.3239 | 47.0327 | 5.3307 | 8.9975 | 0 | 0 | 0 | 8.4746 | 8.4746 | 25.4237 | 28.3119 | 70.6848
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | H_ССв-0137 | 2020 | 2022 | 0 | 55.9856 | 8.5818 | 34.4172 | 6.3885 | 6.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.339 | 25.4237 | 25.2229 | 55.9856
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | G_ССв-0103 | 2015 | 2020 | 20.9378 | 146.6698 | 7.0698 | 101.2673 | 32.0084 | 6.3244 | 0 | 139.4151 | 50.8475 | 50.8475 | 37.7202 | 0 | 0 | 139.4151
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | G_ССв-0104 | 2015 | 2021 | 0 | 109.2626 | 13.3061 | 75.3135 | 6.2445 | 14.3986 | 0 | 109.2626 | 16.9492 | 16.9492 | 33.8983 | 33.7088 | 0 | 101.5054
1.4 | КЛ 10 кВ взамен ВЛ-10 кВ в г. Нягань | H_СНг-0138 | 2019 | 2020 | 0 | 35.0692 | 2.8223 | 27.859 | 0 | 4.3878 | 0 | 0 | 0 | 10.5208 | 24.5484 | 0 | 0 | 35.0692
1.4 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0109 | 2014 | 2022 | 51.49 | 248.5163 | 38.8071 | 34.3436 | 106.9882 | 68.3775 | 0 | 205.4111 | 8.4746 | 16.9492 | 21.1864 | 42.3729 | 116.4281 | 205.4111
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 20.763 | 315.3103 | 47.4376 | 161.2102 | 27.3248 | 79.3377 | 0 | 125.7454 | 117.7501 | 75.9539 | 26.481 | 38.3415 | 40.2583 | 298.7849
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | G_СНг-0113 | 2014 | 2019 | 20.763 | 132.3422 | 16.5254 | 99.7095 | 4.1162 | 11.9911 | 0 | 115.8143 | 59.322 | 56.4947 | 0 | 0 | 0 | 115.8168
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Березово | H_СНг-0139 | 2019 | 2022 | 0 | 59.6424 | 15.9988 | 30.074 | 11.3523 | 2.2173 | 0 | 0 | 0 | 5.9642 | 11.9285 | 17.8927 | 23.8569 | 59.6424
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Игрим | H_СНг-0140 | 2019 | 2022 | 0 | 49.7025 | 13.3383 | 25.0604 | 9.4545 | 1.8493 | 0 | 0 | 0 | 5.9642 | 11.9285 | 17.8927 | 13.9171 | 49.7025
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в г.Ханты-Мансийске | Н_СХМ-0118 | 2018 | 2018 | 0 | 12.6271 | 1.575 | 6.3664 | 2.4019 | 2.2838 | 0 | 0 | 12.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6271
1.6 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | Н_ПХМАО-0114 | 2018 | 2022 | 0 | 26.6324 | 0 | 0 | 0 | 26.6324 | 0 | 0.95059 | 20.9275 | 0.19318 | 1.9798 | 1.9798 | 1.5521 | 26.6324
1.6 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Н_ПХМАО-0115 | 2018 | 2019 | 0 | 11.7025 | 0 | 0 | 0 | 11.7025 | 0 | 4.4409e-15 | 9.526 | 2.1765 | 0 | 0 | 0 | 11.7025
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | Н_ПХМАО-0117 | 2018 | 2022 | 0 | 22.6612 | 0 | 0 | 0 | 22.6612 | 0 | 8.9805 | 15.3475 | 5.161 | 0.64424 | 0.57627 | 0.9322 | 22.6612

## Пр. №3.1
Приложение № 3.1
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского округа-Югры
от 8 сентября 2017 года № 143-П
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2018 год
Акционерного общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, не связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, Мвт | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии, МВТ | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, % | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА | Показател замены линий электропередач, км | Показатель замены выключателей, шт. | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, шт. | Показатель изменений доли полезного отпуска ээ, который формруется посредством приборов учета, включенных в систему сбора и передачи данных, % | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (saidi) | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения предачи электрической энергии потребителям услуг (saifi) | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполеннеи требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. рублей
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 17.053 | 3.192 | 39.515 | 1.497 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 12.487 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 864.3952 | 0 | 0 | 24.6944 | 114.2507 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 17.053 | 0 | 39.515 | 1.497 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 228.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.487 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 495.7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6944 | 114.2507 | 0
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 0 | 17.053 | 3.192 | 39.515 | 1.497 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 12.487 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 864.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 17.053 | 0 | 39.515 | 1.497 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 228.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 17.053 | 0 | 34.926 | 1.497 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 214.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 4.103 | 0 | 8.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 11.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Юбилейная, 60 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-5 | 0 | 0.16 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-6 | 0 | 0.25 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | G_ТПХМАО-0001_15-7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-10 | 0 | 0.25 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-11 | 0 | 0.63 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 3.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-12 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-13 | 0 | 0.25 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-14 | 0 | 0.4 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 3.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-15 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-16 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-17 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | G_ТПХМАО-0001_15-18 | 0 | 0.4 | 0 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 4.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 9.51 | 0 | 18.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 74.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-2 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | G_ТПХМАО-0002_150-3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 0,4 кВ п. Березово, ул. Губкина от дома 25а до дома 26. | G_ТПХМАО-0002_150-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения водоочистных сооружений п. Светлый, ул. Набережная, 102а | G_ТПХМАО-0002_150-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 6/0,4 кВ база отдыха "Сорнисей" Березовский район | G_ТПХМАО-0002_150-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-7 | 0 | 0.63 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ- 6кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская , Кирова в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения территории, опод ИЖС за рекой Кирилл-Высъягун | G_ТПХМАО-0002_150-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сетей электроснабжения 6/0,4 кВ, БКТП 6/0,4 кВ по ул. Комсомольской в г. Когалыме | G_ТПХМАО-0002_150-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-12 | 0 | 0.4 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-10кВ отпайка на Чеснок от опоры № 25 ВЛЗ-10кВ Болчары | G_ТПХМАО-0002_150-13 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 4.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада на 200 мест по ул. Строителей, 3д, пгт. Междуреченский | G_ТПХМАО-0002_150-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения школа - детский сад на 400 мест (200+200) в пгт. Междуреченский по ул. Сибирская, 51 | G_ТПХМАО-0002_150-15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0.31611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения спортивного комплекса в пгт. Междуреченский по ул. Ленина, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения здания администрации в пгт. Междуреченский по ул. Титова, 21 | G_ТПХМАО-0002_150-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса (бывшая база ТВК) в пгт. Междуреченский (ул. Сибирская 154) | G_ТПХМАО-0002_150-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса в пгт. Междуреченский ( ул. Сибирская, 47 Х ул. Титова, 5) | G_ТПХМАО-0002_150-19 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0.69782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуальная жилой застройки в пгт. Междуреченский по ул. Магистральная (28 зем. участков ) | G_ТПХМАО-0002_150-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в пгт. Куминский, перекресток ул. Парковая, ул. П. Морозова | G_ТПХМАО-0002_150-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения Пождепо в с. Болчары, ул. Бардакова, 46а | G_ТПХМАО-0002_150-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 для электроснабжения детского сада на 120 мест в с. Болчары, ул. Комсомольская, 1а | G_ТПХМАО-0002_150-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения Храма в с. Болчары по ул. Киевская, 2 | G_ТПХМАО-0002_150-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения ВОС на 200 м3/сут., с. Леуши, ул. Карбышева, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-26 | 0 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 1.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка ул. Таежная в с. Леуши | G_ТПХМАО-0002_150-27 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0.76269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка вновь образованная улица в п. Лиственичный | G_ТПХМАО-0002_150-28 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма в пгт. Кондинское по ул. Советская, 3 | G_ТПХМАО-0002_150-29 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 3.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-30 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 36 | G_ТПХМАО-0002_150-32 | 0 | 0.4 | 0 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0.48276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-33 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0.40653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 25 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-34 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0.38113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 49 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-35 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0.83848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. «ПММК-5» в Югорске, ул. Нововятская, Родниковая | G_ТПХМАО-0002_150-36 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. в Югорске-2, ул. Крымская, Севастопольская | G_ТПХМАО-0002_150-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного пятиэтажного жилого дома по ул. Мичурина, 21 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400, ПЭП 10/0,4 кВ для элекстроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-39 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабдения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для эдектроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №3 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №5 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №6 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электсроснабжения многоквартирного жилого дома №7 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №8 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 52 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Таёжная, 2 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Садовая 66 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 2х400, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Попова, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-49 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 16 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 18 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Мира, 55 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х250, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Железнодорожная, 15, 1-я очередь в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (магазины) Славянская, 10 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (склады) Южная, 2 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-56 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА для электроснабжения Земельный участок (обслуживание автотранспорта) Славянская, 16А г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ Земельный участок (объект придорожного сервиса) Кольцевая, 1а г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ТП 1х400 кВА, ЛЭП 6-10 кВ для электроснабжения Земельный участок (предпринимательство) Железнодорожная, 65 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ: Земельный участок (магазины) Сибирский бульвар г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 для электсроснабжения: Земельный участок (размещение производственно –ремонтной базы) 6-й км автодороги Югорск-Агириш г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных домов на индивидуальное отопление в 14 мкр города Югорска | G_ТПХМАО-0002_150-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х630, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения общеобразовательной школы на 900 мест в городе Югорске (новое строительство) | G_ТПХМАО-0002_150-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального образовательнго учреждения на 140 мест в городе Югорске (по ул. Попова) | G_ТПХМАО-0002_150-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального детского дошкольного учреждения на 300 мест в городе Югорске (ул. Толстого-Студенческая-Свердлова) | G_ТПХМАО-0002_150-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 50 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 100 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА , ВЛ 6-10 кВ для электроснажения предприятия растениеводства (зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-69 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-70 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-71 | 0 | 0.8 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-72 | 0 | 1.03 | 0 | 2.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Юбилейная в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Таежная-пер. Спортивный в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ ул. Коммунистическая в границах ул. Железнодорожной-ул. Ленина в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ мкр. Западный п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Дружба" в п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Строитель" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Дорожник" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ район ул. Чехова-Лопарева п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Уралочка" п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-83 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0.50817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Тупиковая п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Желзнодорожная,19, п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-85 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0.43194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории ул. Центральная п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-86 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0.50817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения спортивно-оздоровительного комплекса ул. Кузнецова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10 кВ для электроснабжения котельной ул. Пионерская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Ленина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Гагарина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Первомайская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ МКД, ул. Терешкова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-92 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 1.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Свердлова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-93 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 2.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-94 | 0 | 0.25 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-95 | 0 | 1.43 | 0 | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ 6 микрорайон, дом 5 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ проспект Нефтяников, 12, участок 1,2,3,6, 7,8, для строительства многоквартирных жилых домов г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства в микрорайонах №№5, 6, 7 жилого района «Центральный», г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х 400 кВА, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Отрадная, 15, блокированной жилой застройки по ул. Московская, 7 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилищного строительства по улице Интернациональная, 60 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ по ул. Речная, 91, строительство многоквартирного жилого дома в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-102 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по ул. Пионерская, участок 92, среднеэтажная жилая застройкаг. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения по улице Интернациональная,149, комплексное освоение в целях жилищного строительства г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по улица Интернациональная, дом 124, среднеэтажная жилая застройка в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-105 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0.49845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по улице Уральская, 67/1 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения среднеэтажной жилой застройки по ул. Чернышова, участок 1 Г, г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ по ул. Загородных, 7 А, здание Администрации г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-108 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0.63787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ, для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах улиц Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ,для электроснабжения административно-деловых зданий в границах 5-7 км. Югорского тракта - ул. Заячий Остров г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0.4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов в микрорайоне № 1 г. Сургута | G_ТПХМАО-0002_150-111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.44 | 0 | 7.715 | 1.497 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 128.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Южный" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | G_ТПНг-0005 | 0 | 0.4 | 0 | 0.65 | 0.3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/04 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения 1-го квартала жилой застройки в 17 микрорайоне г. Югорск. | H_ТПЮг-0008 | 0 | 2.52 | 0 | 1.8 | 1.197 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 19.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | G_ТПЮг-0009/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 2 этап | H_ТПЮг-0009/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0011 | 0 | 0.52 | 0 | 5.265 | 0 | 0 | 0 | КТПНУ-10/0,4 кВ №1 СОТ "Букет" - 58,0; КТПНУ-10/0,4 кВ №2 СОТ "Букет" - 58,0 КТПНУ-10/0,4 кВ №1 СНТ "Кедр" - 54,4 КТПНУ-10/0,4 кВ №2 СНТ "Кедр" - 54,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района -1 этап | H_ТПБл-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-4" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 4.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 13.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 4.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 13.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Киевская д. 18 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-1 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | G_ТПХмр-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» В г.Югорск | G_ТПЮг-0009/3 | 0 | 0 | 0 | 4.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 13.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | G_РХМАО-0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | G_РБл-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | G_РБл-0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | G_РБл-0030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_РБл-0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | G_РБл-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ в районе Школы №2 в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.487 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 495.7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | G_СБл-0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | G_СБл-0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | G_СБл-0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_СБл-0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п. Шайтанка Березовского района | H_СБр-0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п.Теги Березовского района | H_СБр-0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п. Ванзетур Березовского района | H_СБр-0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в п. Пионерный в г. Когалым | H_СКг-0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП 10/0,4 кВ (2 шт.) взамен существующих ТП№2-60, ТП№2-70 в г. Когалым | H_СКг-0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ТП№2-1 – ТП№2-37 – ТП№2-38 в г. Когалым | H_СКг-0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 19.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | G_СКн-0072 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.918 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | G_СКн-0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | G_СКн-0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | G_СКн-0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_СКн-0130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Кама Кондинского района | H_СКн-0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Алтай Кондинского района | H_СКн-0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ВЛ 10 кВ в п. Луговой Кондинского района | H_СКн-0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 3.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | G_СОк-0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | G_СЮг-0090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | G_СЮг-0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (1 этап) | H_СЮг-0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (2 этап) | H_СЮг-0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (3 этап) | H_СЮг-0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | H_ССв-0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | G_ССв-0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | G_ССв-0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ 10 кВ взамен ВЛ-10 кВ в г. Нягань | H_СНг-0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6944 | 114.2507 | 0
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | G_СНг-0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Березово | H_СНг-0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Игрим | H_СНг-0140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в г.Ханты-Мансийске | Н_СХМ-0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0
1.6 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | Н_ПХМАО-0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6944 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Н_ПХМАО-0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2407 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | Н_ПХМАО-0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 0

## Пр. №3.2
Приложение № 3.2
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского округа-Югры
от 8 сентября 2017 года № 143-П
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2019 год
Акционерного общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, не связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, Мвт | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии, МВТ | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, % | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА | Показател замены линий электропередач, км | Показатель замены выключателей, шт. | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, шт. | Показатель изменений доли полезного отпуска ээ, который формруется посредством приборов учета, включенных в систему сбора и передачи данных, % | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (saidi) | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения предачи электрической энергии потребителям услуг (saifi) | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполеннеи требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. рублей
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 3.25 | 10.12 | 27.653 | 35.38 | 4.419 | 0 | 0 | 16.6 | 23.03 | 41.641 | 2 | 0 | 77 | нд | нд | 0 | 0 | 1025.7107 | 0 | 0 | 0.22795 | 89.3977 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 10.12 | 0 | 35.38 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 214.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0.23 | 0 | 2.555 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 16.6 | 13 | 28.102 | 0 | 0 | 65 | нд | нд | 0 | 0 | 226.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 3.02 | 0 | 25.098 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 13.539 | 2 | 0 | 12 | нд | нд | 0 | 0 | 584.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22795 | 89.3977 | 0
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 3.25 | 10.12 | 27.653 | 35.38 | 4.419 | 0 | 0 | 16.6 | 23.03 | 41.641 | 2 | 0 | 77 | нд | нд | 0 | 0 | 1025.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 10.12 | 0 | 35.38 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 214.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 10.12 | 0 | 35.38 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 154.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Юбилейная, 60 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | G_ТПХМАО-0001_15-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | G_ТПХМАО-0001_15-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 5.54 | 0 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | G_ТПХМАО-0002_150-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 0,4 кВ п. Березово, ул. Губкина от дома 25а до дома 26. | G_ТПХМАО-0002_150-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения водоочистных сооружений п. Светлый, ул. Набережная, 102а | G_ТПХМАО-0002_150-5 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 6/0,4 кВ база отдыха "Сорнисей" Березовский район | G_ТПХМАО-0002_150-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-8 | 0 | 1.26 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ- 6кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская , Кирова в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения территории, опод ИЖС за рекой Кирилл-Высъягун | G_ТПХМАО-0002_150-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сетей электроснабжения 6/0,4 кВ, БКТП 6/0,4 кВ по ул. Комсомольской в г. Когалыме | G_ТПХМАО-0002_150-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-10кВ отпайка на Чеснок от опоры № 25 ВЛЗ-10кВ Болчары | G_ТПХМАО-0002_150-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада на 200 мест по ул. Строителей, 3д, пгт. Междуреченский | G_ТПХМАО-0002_150-14 | 0 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения школа - детский сад на 400 мест (200+200) в пгт. Междуреченский по ул. Сибирская, 51 | G_ТПХМАО-0002_150-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения спортивного комплекса в пгт. Междуреченский по ул. Ленина, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения здания администрации в пгт. Междуреченский по ул. Титова, 21 | G_ТПХМАО-0002_150-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса (бывшая база ТВК) в пгт. Междуреченский (ул. Сибирская 154) | G_ТПХМАО-0002_150-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса в пгт. Междуреченский ( ул. Сибирская, 47 Х ул. Титова, 5) | G_ТПХМАО-0002_150-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуальная жилой застройки в пгт. Междуреченский по ул. Магистральная (28 зем. участков ) | G_ТПХМАО-0002_150-20 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в пгт. Куминский, перекресток ул. Парковая, ул. П. Морозова | G_ТПХМАО-0002_150-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения Пождепо в с. Болчары, ул. Бардакова, 46а | G_ТПХМАО-0002_150-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 для электроснабжения детского сада на 120 мест в с. Болчары, ул. Комсомольская, 1а | G_ТПХМАО-0002_150-24 | 0 | 0.5 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения Храма в с. Болчары по ул. Киевская, 2 | G_ТПХМАО-0002_150-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения ВОС на 200 м3/сут., с. Леуши, ул. Карбышева, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка ул. Таежная в с. Леуши | G_ТПХМАО-0002_150-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка вновь образованная улица в п. Лиственичный | G_ТПХМАО-0002_150-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма в пгт. Кондинское по ул. Советская, 3 | G_ТПХМАО-0002_150-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 36 | G_ТПХМАО-0002_150-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 25 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 49 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. «ПММК-5» в Югорске, ул. Нововятская, Родниковая | G_ТПХМАО-0002_150-36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. в Югорске-2, ул. Крымская, Севастопольская | G_ТПХМАО-0002_150-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного пятиэтажного жилого дома по ул. Мичурина, 21 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400, ПЭП 10/0,4 кВ для элекстроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабдения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-40 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для эдектроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №3 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №5 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №6 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электсроснабжения многоквартирного жилого дома №7 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №8 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 52 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-46 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Таёжная, 2 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-47 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Садовая 66 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 2х400, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Попова, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 16 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 18 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Мира, 55 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х250, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Железнодорожная, 15, 1-я очередь в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (магазины) Славянская, 10 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (склады) Южная, 2 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-56 | 0 | 0.25 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА для электроснабжения Земельный участок (обслуживание автотранспорта) Славянская, 16А г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-57 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ Земельный участок (объект придорожного сервиса) Кольцевая, 1а г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ТП 1х400 кВА, ЛЭП 6-10 кВ для электроснабжения Земельный участок (предпринимательство) Железнодорожная, 65 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ: Земельный участок (магазины) Сибирский бульвар г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 для электсроснабжения: Земельный участок (размещение производственно –ремонтной базы) 6-й км автодороги Югорск-Агириш г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных домов на индивидуальное отопление в 14 мкр города Югорска | G_ТПХМАО-0002_150-62 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х630, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения общеобразовательной школы на 900 мест в городе Югорске (новое строительство) | G_ТПХМАО-0002_150-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального образовательнго учреждения на 140 мест в городе Югорске (по ул. Попова) | G_ТПХМАО-0002_150-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального детского дошкольного учреждения на 300 мест в городе Югорске (ул. Толстого-Студенческая-Свердлова) | G_ТПХМАО-0002_150-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 50 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 100 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА , ВЛ 6-10 кВ для электроснажения предприятия растениеводства (зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Юбилейная в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Таежная-пер. Спортивный в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-74 | 0 | 0.25 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ ул. Коммунистическая в границах ул. Железнодорожной-ул. Ленина в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-75 | 0 | 0.63 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ мкр. Западный п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-77 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Дружба" в п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Строитель" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Дорожник" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ район ул. Чехова-Лопарева п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Уралочка" п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Тупиковая п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-84 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Желзнодорожная,19, п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории ул. Центральная п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения спортивно-оздоровительного комплекса ул. Кузнецова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10 кВ для электроснабжения котельной ул. Пионерская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Ленина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Гагарина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-90 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Первомайская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ МКД, ул. Терешкова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Свердлова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ 6 микрорайон, дом 5 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ проспект Нефтяников, 12, участок 1,2,3,6, 7,8, для строительства многоквартирных жилых домов г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-97 | 0 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства в микрорайонах №№5, 6, 7 жилого района «Центральный», г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х 400 кВА, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Отрадная, 15, блокированной жилой застройки по ул. Московская, 7 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилищного строительства по улице Интернациональная, 60 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ по ул. Речная, 91, строительство многоквартирного жилого дома в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по ул. Пионерская, участок 92, среднеэтажная жилая застройкаг. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-103 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения по улице Интернациональная,149, комплексное освоение в целях жилищного строительства г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по улица Интернациональная, дом 124, среднеэтажная жилая застройка в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по улице Уральская, 67/1 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения среднеэтажной жилой застройки по ул. Чернышова, участок 1 Г, г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ по ул. Загородных, 7 А, здание Администрации г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ, для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах улиц Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ,для электроснабжения административно-деловых зданий в границах 5-7 км. Югорского тракта - ул. Заячий Остров г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0.4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов в микрорайоне № 1 г. Сургута | G_ТПХМАО-0002_150-111 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 4.58 | 0 | 18.25 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 17.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Южный" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | G_ТПНг-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/04 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения 1-го квартала жилой застройки в 17 микрорайоне г. Югорск. | H_ТПЮг-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | G_ТПЮг-0009/1 | 0 | 4.58 | 0 | 18.25 | 1.81 | 0 | 0 | БКТП №19-5Н -95,0 БКТП №19-6Н - 65,0 БКТП №19-7Н - 65,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 | 0.482 | 0 | 0 | 3.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 2 этап | H_ТПЮг-0009/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района -1 этап | H_ТПБл-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-4" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Киевская д. 18 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | G_ТПХмр-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» В г.Югорск | G_ТПЮг-0009/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0.23 | 0 | 2.555 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 16.6 | 13 | 28.102 | 0 | 0 | 65 | нд | нд | 0 | 0 | 226.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 12.6 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 106.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 12.6 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 106.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 12.6 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 | 0.482 | 0 | 0 | 106.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | G_РХМАО-0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.23 | 0 | 2.555 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 27.752 | 0 | 0 | 65 | 0.2365 | 2.41 | 0 | 0 | 119.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.23 | 0 | 2.555 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 27.752 | 0 | 0 | 65 | 0.2365 | 2.41 | 0 | 0 | 119.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | G_РБл-0028 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 | 0.482 | 0 | 0 | 46.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | G_РБл-0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 | 0.482 | 0 | 0 | 32.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | G_РБл-0030 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 | 0.482 | 0 | 0 | 6.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_РБл-0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | G_РБл-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 | 0.482 | 0 | 0 | 5.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ в районе Школы №2 в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0120 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.0473 | 0.482 | 0 | 0 | 5.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.02 | 0 | 25.098 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 13.539 | 2 | 0 | 12 | нд | нд | 0 | 0 | 584.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | G_СБл-0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | БКТП взамен №3 «3 микрорайон» - 49,0 БКТП взамен ТП №4 "Детский сад"- 47,0 БКТП взамен КТП №8 «Плавбассейн» - 49,0 | 0.0473 | 0.482 | 0 | 0 | 17.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | G_СБл-0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | G_СБл-0058 | 0.5 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 | 0.482 | 0 | 0 | 8.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_СБл-0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0063 | 0 | 0 | 11.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п. Шайтанка Березовского района | H_СБр-0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п.Теги Березовского района | H_СБр-0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п. Ванзетур Березовского района | H_СБр-0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в п. Пионерный в г. Когалым | H_СКг-0125 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 | 0.482 | 0 | 0 | 1.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0126 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 | 0.482 | 0 | 0 | 17.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП 10/0,4 кВ (2 шт.) взамен существующих ТП№2-60, ТП№2-70 в г. Когалым | H_СКг-0127 | 2.52 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КТП №2-60 - 65 КТП №2-70 - 65 | 0.0473 | 0.482 | 0 | 0 | 5.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0128 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 | 0.482 | 0 | 0 | 5.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ТП№2-1 – ТП№2-37 – ТП№2-38 в г. Когалым | H_СКг-0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | G_СКн-0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | G_СКн-0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | G_СКн-0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 9.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | G_СКн-0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_СКн-0130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Кама Кондинского района | H_СКн-0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Алтай Кондинского района | H_СКн-0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ВЛ 10 кВ в п. Луговой Кондинского района | H_СКн-0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | G_СОк-0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.0473 | 0.482 | 0 | 0 | 18.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | G_СЮг-0090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | G_СЮг-0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (1 этап) | H_СЮг-0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (2 этап) | H_СЮг-0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (3 этап) | H_СЮг-0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | H_ССв-0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | G_ССв-0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | G_ССв-0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ 10 кВ взамен ВЛ-10 кВ в г. Нягань | H_СНг-0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22795 | 89.3977 | 0
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | G_СНг-0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6638 | 0
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Березово | H_СНг-0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0378 | 0
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Игрим | H_СНг-0140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0378 | 0
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в г.Ханты-Мансийске | Н_СХМ-0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | Н_ПХМАО-0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22795 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Н_ПХМАО-0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5683 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | Н_ПХМАО-0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0

## Пр. №3.3
Приложение № 3.3
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского округа-Югры
от 8 сентября 2017 года № 143-П
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2020 год
Акционерного общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, не связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, Мвт | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии, МВТ | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, % | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА | Показател замены линий электропередач, км | Показатель замены выключателей, шт. | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, шт. | Показатель изменений доли полезного отпуска ээ, который формруется посредством приборов учета, включенных в систему сбора и передачи данных, % | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (saidi) | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения предачи электрической энергии потребителям услуг (saifi) | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполеннеи требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. рублей
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 8.548 | 84.16 | 41.351 | 9.695 | 5.471 | 6.881 | 0 | 0 | 20.458 | 153.136 | 62 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1020.0543 | 0 | 0 | 2.3362 | 28.9114 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 84.16 | 0 | 9.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 322.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 8.548 | 0 | 41.351 | 0 | 5.471 | 6.881 | 0 | 0 | 20.458 | 153.136 | 62 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 683.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3362 | 28.9114 | 0
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 8.548 | 84.16 | 41.351 | 9.695 | 5.471 | 6.881 | 0 | 0 | 20.458 | 153.136 | 62 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1020.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 84.16 | 0 | 9.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 322.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 4.16 | 0 | 9.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 196.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Юбилейная, 60 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | G_ТПХМАО-0001_15-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | G_ТПХМАО-0001_15-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 4.16 | 0 | 9.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 162.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | G_ТПХМАО-0002_150-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 0,4 кВ п. Березово, ул. Губкина от дома 25а до дома 26. | G_ТПХМАО-0002_150-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения водоочистных сооружений п. Светлый, ул. Набережная, 102а | G_ТПХМАО-0002_150-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 6/0,4 кВ база отдыха "Сорнисей" Березовский район | G_ТПХМАО-0002_150-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ- 6кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская , Кирова в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения территории, опод ИЖС за рекой Кирилл-Высъягун | G_ТПХМАО-0002_150-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сетей электроснабжения 6/0,4 кВ, БКТП 6/0,4 кВ по ул. Комсомольской в г. Когалыме | G_ТПХМАО-0002_150-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-10кВ отпайка на Чеснок от опоры № 25 ВЛЗ-10кВ Болчары | G_ТПХМАО-0002_150-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада на 200 мест по ул. Строителей, 3д, пгт. Междуреченский | G_ТПХМАО-0002_150-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения школа - детский сад на 400 мест (200+200) в пгт. Междуреченский по ул. Сибирская, 51 | G_ТПХМАО-0002_150-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения спортивного комплекса в пгт. Междуреченский по ул. Ленина, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-16 | 0 | 1.26 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 5.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения здания администрации в пгт. Междуреченский по ул. Титова, 21 | G_ТПХМАО-0002_150-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса (бывшая база ТВК) в пгт. Междуреченский (ул. Сибирская 154) | G_ТПХМАО-0002_150-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса в пгт. Междуреченский ( ул. Сибирская, 47 Х ул. Титова, 5) | G_ТПХМАО-0002_150-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуальная жилой застройки в пгт. Междуреченский по ул. Магистральная (28 зем. участков ) | G_ТПХМАО-0002_150-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в пгт. Куминский, перекресток ул. Парковая, ул. П. Морозова | G_ТПХМАО-0002_150-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения Пождепо в с. Болчары, ул. Бардакова, 46а | G_ТПХМАО-0002_150-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 для электроснабжения детского сада на 120 мест в с. Болчары, ул. Комсомольская, 1а | G_ТПХМАО-0002_150-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения Храма в с. Болчары по ул. Киевская, 2 | G_ТПХМАО-0002_150-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения ВОС на 200 м3/сут., с. Леуши, ул. Карбышева, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка ул. Таежная в с. Леуши | G_ТПХМАО-0002_150-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка вновь образованная улица в п. Лиственичный | G_ТПХМАО-0002_150-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма в пгт. Кондинское по ул. Советская, 3 | G_ТПХМАО-0002_150-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 36 | G_ТПХМАО-0002_150-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 25 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 49 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. «ПММК-5» в Югорске, ул. Нововятская, Родниковая | G_ТПХМАО-0002_150-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. в Югорске-2, ул. Крымская, Севастопольская | G_ТПХМАО-0002_150-37 | 0 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного пятиэтажного жилого дома по ул. Мичурина, 21 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400, ПЭП 10/0,4 кВ для элекстроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабдения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для эдектроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №3 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-41 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 0.12704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №5 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №6 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электсроснабжения многоквартирного жилого дома №7 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №8 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 52 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Таёжная, 2 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Садовая 66 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 2х400, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Попова, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-49 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 3.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 16 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-50 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 0.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 18 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-51 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 0.25408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Мира, 55 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х250, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Железнодорожная, 15, 1-я очередь в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (магазины) Славянская, 10 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (склады) Южная, 2 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА для электроснабжения Земельный участок (обслуживание автотранспорта) Славянская, 16А г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ Земельный участок (объект придорожного сервиса) Кольцевая, 1а г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-58 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 2.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ТП 1х400 кВА, ЛЭП 6-10 кВ для электроснабжения Земельный участок (предпринимательство) Железнодорожная, 65 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ: Земельный участок (магазины) Сибирский бульвар г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 для электсроснабжения: Земельный участок (размещение производственно –ремонтной базы) 6-й км автодороги Югорск-Агириш г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных домов на индивидуальное отопление в 14 мкр города Югорска | G_ТПХМАО-0002_150-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х630, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения общеобразовательной школы на 900 мест в городе Югорске (новое строительство) | G_ТПХМАО-0002_150-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального образовательнго учреждения на 140 мест в городе Югорске (по ул. Попова) | G_ТПХМАО-0002_150-64 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 0.50817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального детского дошкольного учреждения на 300 мест в городе Югорске (ул. Толстого-Студенческая-Свердлова) | G_ТПХМАО-0002_150-65 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 0.35572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 50 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-66 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 2.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 100 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-67 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 3.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА , ВЛ 6-10 кВ для электроснажения предприятия растениеводства (зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-68 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 3.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Юбилейная в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-73 | 0 | 0.4 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 4.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Таежная-пер. Спортивный в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ ул. Коммунистическая в границах ул. Железнодорожной-ул. Ленина в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ мкр. Западный п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Дружба" в п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Строитель" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Дорожник" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ район ул. Чехова-Лопарева п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Уралочка" п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Тупиковая п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Желзнодорожная,19, п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории ул. Центральная п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения спортивно-оздоровительного комплекса ул. Кузнецова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-87 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 0.50817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10 кВ для электроснабжения котельной ул. Пионерская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-88 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 5.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Ленина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Гагарина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Первомайская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-91 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 0.88929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ МКД, ул. Терешкова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Свердлова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ 6 микрорайон, дом 5 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-96 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 0.24922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ проспект Нефтяников, 12, участок 1,2,3,6, 7,8, для строительства многоквартирных жилых домов г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства в микрорайонах №№5, 6, 7 жилого района «Центральный», г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х 400 кВА, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Отрадная, 15, блокированной жилой застройки по ул. Московская, 7 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилищного строительства по улице Интернациональная, 60 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ по ул. Речная, 91, строительство многоквартирного жилого дома в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по ул. Пионерская, участок 92, среднеэтажная жилая застройкаг. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения по улице Интернациональная,149, комплексное освоение в целях жилищного строительства г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по улица Интернациональная, дом 124, среднеэтажная жилая застройка в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по улице Уральская, 67/1 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения среднеэтажной жилой застройки по ул. Чернышова, участок 1 Г, г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ по ул. Загородных, 7 А, здание Администрации г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ, для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах улиц Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ,для электроснабжения административно-деловых зданий в границах 5-7 км. Югорского тракта - ул. Заячий Остров г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0.4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов в микрорайоне № 1 г. Сургута | G_ТПХМАО-0002_150-111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Южный" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | G_ТПНг-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/04 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения 1-го квартала жилой застройки в 17 микрорайоне г. Югорск. | H_ТПЮг-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | G_ТПЮг-0009/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 2 этап | H_ТПЮг-0009/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района -1 этап | H_ТПБл-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-4" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Киевская д. 18 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | G_ТПХмр-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0021 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» В г.Югорск | G_ТПЮг-0009/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | G_РХМАО-0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | G_РБл-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | G_РБл-0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | G_РБл-0030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_РБл-0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | G_РБл-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ в районе Школы №2 в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 8.548 | 0 | 41.351 | 0 | 5.471 | 6.881 | 0 | 0 | 20.458 | 153.136 | 62 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 683.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | G_СБл-0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | G_СБл-0057 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КТП №1201Н "Нива" - 17,5 КТП №1202Н "ЮТЭК" - 21,8 КТП №1204Н "СМУ-25" - 20,0 КТП №1205Н "1000 мелочей" - 17,5 | 1.94 | 6.507 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 39.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | G_СБл-0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_СБл-0059 | 0 | 0 | 1.654 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | КТП 10/0,4 №6-П1 - 35,0 КТП 10/0,4 №6-П2 - 41,0 КТП 10/0,4 №6-П7- 48,0 КТП 10/0,4 №6-П6 - 49,0 КТП 10/0,4 №6-П4 - 31,0 КТП 10/0,4 №6-П5 - 35,0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п. Шайтанка Березовского района | H_СБр-0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п.Теги Березовского района | H_СБр-0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п. Ванзетур Березовского района | H_СБр-0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в п. Пионерный в г. Когалым | H_СКг-0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП 10/0,4 кВ (2 шт.) взамен существующих ТП№2-60, ТП№2-70 в г. Когалым | H_СКг-0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ТП№2-1 – ТП№2-37 – ТП№2-38 в г. Когалым | H_СКг-0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | G_СКн-0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | G_СКн-0079 | 1.937 | 0 | 1.189 | 0 | 2.659 | 0 | 0 | КТПН №12-804 - 42,0 КТПН №12-805 - 48,0 КТПН №12-806 - 40,0 КТПН №12-807 - 43,0 КТПН №12-808 - 27,0 КТПН №12-802 - 56,0 КТПН №12-803 - 30,0 КТПН №12-820 - 36,0 КТПН №12-819 - 30,0 КТПН №12-818 - 39,0 КТПН "ИП Исаков" - 64,0 КТПН №12-823 - 65,0 КТПН №12-821 - 31,0 КТПН №12-824 - 49,0 КТПН №12-822 - 42,0 КТПН №12-825 - 48,0 | 4.223 | 29.381 | 15 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 66.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | G_СКн-0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | G_СКн-0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 60.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_СКн-0130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Кама Кондинского района | H_СКн-0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Алтай Кондинского района | H_СКн-0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ВЛ 10 кВ в п. Луговой Кондинского района | H_СКн-0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | G_СОк-0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | G_СЮг-0090 | 1.62 | 0 | 30.998 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | КТП №17-013 - 101,5 КТП №16-014 - 74,9 КТП №16-015 - 36,6 КТП №16-016 - 74,1 КТП №16-017 - 96,7 | 0 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 42.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | G_СЮг-0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (1 этап) | H_СЮг-0133 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 5.57 | 20 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 54.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (2 этап) | H_СЮг-0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (3 этап) | H_СЮг-0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0100 | 0.956 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | КТП №16-601Н - 30,8 КТП №16-302Н - 92,4 КТП №16-603 - 86,6 КТП №16-604Н - 118,8 КТП №16-605Н - 96,7 КТП №16-606Н - 140,3 КТП №16-607Н - 57,5 КТП №16-608Н - 48,4 КТП №16-616Н - 107,0 | 2.31 | 13.52 | 9 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 92.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0102 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | БРТП-10/0,4 кВ №16-031Н - 46,0 БКТП-10/0,4 кВ №16-002Н - 45,0 БКТП-10/0,4 кВ №16-035Н - 35,0 БКТП-10/0,4 кВ №16-043Н - 90,0 БКТП-10/0,4 кВ №16-044Н - 40,0 БКТП-10/0,4 кВ №16-051Н - 33,0 БКТП-10/0,4 кВ №16-061Н - 40,0 БКТП-10/0,4 кВ №16-063Н - 52,0 БКТП-10/0,4 кВ №16-МСК - 37,0 | 4.84 | 29.417 | 10 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 77.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | H_ССв-0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | G_ССв-0103 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 2.292 | 0 | 0 | КТП №16-301Н - 80,9 КТП №16-302Н - 33,3 КТП №16-303Н - 50,2 КТП №16-304Н - 61,9 КТП №16-305Н - 46,1 КТП №16-306Н - 41,7 КТП №16-306Н - 32,4 КТП №16-312Н - 85,0 | 3.015 | 25.487 | 8 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 44.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | G_ССв-0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ 10 кВ взамен ВЛ-10 кВ в г. Нягань | H_СНг-0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.475 | 0 | 0 | 28.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3362 | 28.9114 | 0
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | G_СНг-0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Березово | H_СНг-0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0756 | 0
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Игрим | H_СНг-0140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0756 | 0
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в г.Ханты-Мансийске | Н_СХМ-0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | Н_ПХМАО-0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3362 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Н_ПХМАО-0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | Н_ПХМАО-0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7602 | 0

## Пр. №3.4
Приложение № 3.4
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского округа-Югры
от 8 сентября 2017 года № 143-П
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2021 год
Акционерного общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, не связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, Мвт | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии, МВТ | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, % | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА | Показател замены линий электропередач, км | Показатель замены выключателей, шт. | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, шт. | Показатель изменений доли полезного отпуска ээ, который формруется посредством приборов учета, включенных в систему сбора и передачи данных, % | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (saidi) | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения предачи электрической энергии потребителям услуг (saifi) | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполеннеи требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. рублей
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 3.36 | 12.41 | 62.257 | 32.856 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 20.137 | 2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 824.1308 | 0 | 0 | 2.3362 | 42.9068 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 12.41 | 0 | 32.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 314.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 3.36 | 0 | 62.257 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 20.137 | 2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 502.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3362 | 42.9068 | 0
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 3.36 | 12.41 | 62.257 | 32.856 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 20.137 | 2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 824.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 12.41 | 0 | 32.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 314.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 12.41 | 0 | 32.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 314.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Юбилейная, 60 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | G_ТПХМАО-0001_15-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | G_ТПХМАО-0001_15-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 12.41 | 0 | 21.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | G_ТПХМАО-0002_150-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 0,4 кВ п. Березово, ул. Губкина от дома 25а до дома 26. | G_ТПХМАО-0002_150-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения водоочистных сооружений п. Светлый, ул. Набережная, 102а | G_ТПХМАО-0002_150-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 6/0,4 кВ база отдыха "Сорнисей" Березовский район | G_ТПХМАО-0002_150-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ- 6кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская , Кирова в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-9 | 0 | 2.52 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения территории, опод ИЖС за рекой Кирилл-Высъягун | G_ТПХМАО-0002_150-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сетей электроснабжения 6/0,4 кВ, БКТП 6/0,4 кВ по ул. Комсомольской в г. Когалыме | G_ТПХМАО-0002_150-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-10кВ отпайка на Чеснок от опоры № 25 ВЛЗ-10кВ Болчары | G_ТПХМАО-0002_150-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада на 200 мест по ул. Строителей, 3д, пгт. Междуреченский | G_ТПХМАО-0002_150-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения школа - детский сад на 400 мест (200+200) в пгт. Междуреченский по ул. Сибирская, 51 | G_ТПХМАО-0002_150-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения спортивного комплекса в пгт. Междуреченский по ул. Ленина, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения здания администрации в пгт. Междуреченский по ул. Титова, 21 | G_ТПХМАО-0002_150-17 | 0 | 1.26 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса (бывшая база ТВК) в пгт. Междуреченский (ул. Сибирская 154) | G_ТПХМАО-0002_150-18 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса в пгт. Междуреченский ( ул. Сибирская, 47 Х ул. Титова, 5) | G_ТПХМАО-0002_150-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуальная жилой застройки в пгт. Междуреченский по ул. Магистральная (28 зем. участков ) | G_ТПХМАО-0002_150-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в пгт. Куминский, перекресток ул. Парковая, ул. П. Морозова | G_ТПХМАО-0002_150-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения Пождепо в с. Болчары, ул. Бардакова, 46а | G_ТПХМАО-0002_150-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 для электроснабжения детского сада на 120 мест в с. Болчары, ул. Комсомольская, 1а | G_ТПХМАО-0002_150-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения Храма в с. Болчары по ул. Киевская, 2 | G_ТПХМАО-0002_150-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения ВОС на 200 м3/сут., с. Леуши, ул. Карбышева, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка ул. Таежная в с. Леуши | G_ТПХМАО-0002_150-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка вновь образованная улица в п. Лиственичный | G_ТПХМАО-0002_150-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма в пгт. Кондинское по ул. Советская, 3 | G_ТПХМАО-0002_150-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 36 | G_ТПХМАО-0002_150-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 25 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 49 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. «ПММК-5» в Югорске, ул. Нововятская, Родниковая | G_ТПХМАО-0002_150-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. в Югорске-2, ул. Крымская, Севастопольская | G_ТПХМАО-0002_150-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного пятиэтажного жилого дома по ул. Мичурина, 21 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400, ПЭП 10/0,4 кВ для элекстроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабдения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для эдектроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №3 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №5 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-42 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №6 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-43 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электсроснабжения многоквартирного жилого дома №7 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №8 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 52 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Таёжная, 2 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Садовая 66 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 2х400, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Попова, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 16 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 18 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Мира, 55 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-52 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-53 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х250, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Железнодорожная, 15, 1-я очередь в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (магазины) Славянская, 10 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (склады) Южная, 2 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА для электроснабжения Земельный участок (обслуживание автотранспорта) Славянская, 16А г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ Земельный участок (объект придорожного сервиса) Кольцевая, 1а г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ТП 1х400 кВА, ЛЭП 6-10 кВ для электроснабжения Земельный участок (предпринимательство) Железнодорожная, 65 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-59 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ: Земельный участок (магазины) Сибирский бульвар г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-60 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 для электсроснабжения: Земельный участок (размещение производственно –ремонтной базы) 6-й км автодороги Югорск-Агириш г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-61 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных домов на индивидуальное отопление в 14 мкр города Югорска | G_ТПХМАО-0002_150-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х630, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения общеобразовательной школы на 900 мест в городе Югорске (новое строительство) | G_ТПХМАО-0002_150-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального образовательнго учреждения на 140 мест в городе Югорске (по ул. Попова) | G_ТПХМАО-0002_150-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального детского дошкольного учреждения на 300 мест в городе Югорске (ул. Толстого-Студенческая-Свердлова) | G_ТПХМАО-0002_150-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 50 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 100 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА , ВЛ 6-10 кВ для электроснажения предприятия растениеводства (зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Юбилейная в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Таежная-пер. Спортивный в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ ул. Коммунистическая в границах ул. Железнодорожной-ул. Ленина в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-76 | 0 | 0.63 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ мкр. Западный п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Дружба" в п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Строитель" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Дорожник" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ район ул. Чехова-Лопарева п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-82 | 0 | 0.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Уралочка" п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Тупиковая п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Желзнодорожная,19, п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории ул. Центральная п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения спортивно-оздоровительного комплекса ул. Кузнецова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10 кВ для электроснабжения котельной ул. Пионерская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Ленина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-89 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Гагарина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Первомайская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ МКД, ул. Терешкова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Свердлова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ 6 микрорайон, дом 5 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ проспект Нефтяников, 12, участок 1,2,3,6, 7,8, для строительства многоквартирных жилых домов г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства в микрорайонах №№5, 6, 7 жилого района «Центральный», г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х 400 кВА, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-99 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Отрадная, 15, блокированной жилой застройки по ул. Московская, 7 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилищного строительства по улице Интернациональная, 60 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ по ул. Речная, 91, строительство многоквартирного жилого дома в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по ул. Пионерская, участок 92, среднеэтажная жилая застройкаг. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения по улице Интернациональная,149, комплексное освоение в целях жилищного строительства г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-104 | 0 | 0.4 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по улица Интернациональная, дом 124, среднеэтажная жилая застройка в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по улице Уральская, 67/1 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-106 | 0 | 0.8 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения среднеэтажной жилой застройки по ул. Чернышова, участок 1 Г, г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-107 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ по ул. Загородных, 7 А, здание Администрации г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ, для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах улиц Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ,для электроснабжения административно-деловых зданий в границах 5-7 км. Югорского тракта - ул. Заячий Остров г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-110 | 0 | 3.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0.4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов в микрорайоне № 1 г. Сургута | G_ТПХМАО-0002_150-111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 99.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Южный" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | G_ТПНг-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/04 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения 1-го квартала жилой застройки в 17 микрорайоне г. Югорск. | H_ТПЮг-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | G_ТПЮг-0009/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 2 этап | H_ТПЮг-0009/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района -1 этап | H_ТПБл-0012 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0459 | 0.468 | 0 | 0 | 16.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-4" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Киевская д. 18 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | G_ТПХмр-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» В г.Югорск | G_ТПЮг-0009/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | G_РХМАО-0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | G_РБл-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | G_РБл-0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | G_РБл-0030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_РБл-0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | G_РБл-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ в районе Школы №2 в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.36 | 0 | 62.257 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 20.137 | 2 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 502.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | G_СБл-0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | G_СБл-0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | G_СБл-0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_СБл-0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п. Шайтанка Березовского района | H_СБр-0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п.Теги Березовского района | H_СБр-0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п. Ванзетур Березовского района | H_СБр-0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в п. Пионерный в г. Когалым | H_СКг-0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП 10/0,4 кВ (2 шт.) взамен существующих ТП№2-60, ТП№2-70 в г. Когалым | H_СКг-0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ТП№2-1 – ТП№2-37 – ТП№2-38 в г. Когалым | H_СКг-0129 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0459 | 0.468 | 0 | 0 | 0.94225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | G_СКн-0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | G_СКн-0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | G_СКн-0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | G_СКн-0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_СКн-0130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Кама Кондинского района | H_СКн-0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Алтай Кондинского района | H_СКн-0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ВЛ 10 кВ в п. Луговой Кондинского района | H_СКн-0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | G_СОк-0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | G_СЮг-0090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | G_СЮг-0091 | 2.37 | 0 | 61.157 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | КТП №17-001 - 76,2 КТП №17-002 - 76,9 КТП №17-003 - 101,0 КТП №17-004 - 93,7 КТП №17-005 - 107,9 КТП №17-006 - 75,2 КТП №17-007 - 87,2 КТП №17-008 - 68,8 КТП №17-009 - 84,3 КТП №17-010 - 78,9 КТП №17-011 - 67,5 КТП №17-012 - 76,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0459 | 0.468 | 0 | 0 | 160.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (1 этап) | H_СЮг-0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (2 этап) | H_СЮг-0134 | 0.46 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0.0459 | 0.468 | 0 | 0 | 20.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (3 этап) | H_СЮг-0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | H_ССв-0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | G_ССв-0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | G_ССв-0104 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | КТП №16-301Н - 30,0 КТП №16-302Н - 68,0 КТП №16-306Н - 47,3 КТП №16-307Н - 68,0 КТП №16-309Н - 32,5 КТП №16-310Н - 66,7 КТП №16-312Н - 32,1 КТП №16-313Н - 38,3 КТП №16-317Н - 66,5 КТП №16-318Н - 53,6 | 2.62 | 17.937 | 0 | 0 | 0 | 0.0459 | 0.468 | 0 | 0 | 39.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ 10 кВ взамен ВЛ-10 кВ в г. Нягань | H_СНг-0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3362 | 42.9068 | 0
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | G_СНг-0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Березово | H_СНг-0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1134 | 0
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Игрим | H_СНг-0140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1134 | 0
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в г.Ханты-Мансийске | Н_СХМ-0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | Н_ПХМАО-0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3362 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Н_ПХМАО-0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | Н_ПХМАО-0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0

## Пр. №3.5
Приложение № 3.5
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского округа-Югры
от 8 сентября 2017 года № 143-П
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2022 год
Акционерного общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, не связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, Мвт | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии, МВТ | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, % | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА | Показател замены линий электропередач, км | Показатель замены выключателей, шт. | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, шт. | Показатель изменений доли полезного отпуска ээ, который формруется посредством приборов учета, включенных в систему сбора и передачи данных, % | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (saidi) | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения предачи электрической энергии потребителям услуг (saifi) | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполеннеи требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. рублей
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 3.986 | 38.803 | 45.733 | 103.5 | 16.955 | 0.87392 | 0 | 586.6 | 12.53 | 79.479 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 871.3948 | 0 | 0 | 1.8314 | 45.6734 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 38.803 | 0 | 103.5 | 9.26 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 367.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 18.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 3.986 | 0 | 45.733 | 0 | 7.695 | 0.87392 | 0 | 261.6 | 12.53 | 69.549 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 485.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8314 | 45.6734 | 0
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 3.986 | 38.803 | 45.733 | 103.5 | 16.955 | 0.87392 | 0 | 586.6 | 12.53 | 79.479 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 871.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 38.803 | 0 | 103.5 | 9.26 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 367.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 38.803 | 0 | 103.5 | 9.26 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 357.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Юбилейная, 60 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | G_ТПХМАО-0001_15-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | G_ТПХМАО-0001_15-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 27.303 | 0 | 50.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 258.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | G_ТПХМАО-0002_150-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 0,4 кВ п. Березово, ул. Губкина от дома 25а до дома 26. | G_ТПХМАО-0002_150-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения водоочистных сооружений п. Светлый, ул. Набережная, 102а | G_ТПХМАО-0002_150-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 6/0,4 кВ база отдыха "Сорнисей" Березовский район | G_ТПХМАО-0002_150-6 | 0 | 0.063 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 3.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ- 6кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская , Кирова в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения территории, опод ИЖС за рекой Кирилл-Высъягун | G_ТПХМАО-0002_150-10 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 27.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сетей электроснабжения 6/0,4 кВ, БКТП 6/0,4 кВ по ул. Комсомольской в г. Когалыме | G_ТПХМАО-0002_150-11 | 0 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 15.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-10кВ отпайка на Чеснок от опоры № 25 ВЛЗ-10кВ Болчары | G_ТПХМАО-0002_150-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада на 200 мест по ул. Строителей, 3д, пгт. Междуреченский | G_ТПХМАО-0002_150-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения школа - детский сад на 400 мест (200+200) в пгт. Междуреченский по ул. Сибирская, 51 | G_ТПХМАО-0002_150-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения спортивного комплекса в пгт. Междуреченский по ул. Ленина, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения здания администрации в пгт. Междуреченский по ул. Титова, 21 | G_ТПХМАО-0002_150-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса (бывшая база ТВК) в пгт. Междуреченский (ул. Сибирская 154) | G_ТПХМАО-0002_150-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса в пгт. Междуреченский ( ул. Сибирская, 47 Х ул. Титова, 5) | G_ТПХМАО-0002_150-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуальная жилой застройки в пгт. Междуреченский по ул. Магистральная (28 зем. участков ) | G_ТПХМАО-0002_150-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в пгт. Куминский, перекресток ул. Парковая, ул. П. Морозова | G_ТПХМАО-0002_150-21 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 4.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-22 | 0 | 1.26 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 4.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения Пождепо в с. Болчары, ул. Бардакова, 46а | G_ТПХМАО-0002_150-23 | 0 | 1.26 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 3.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 для электроснабжения детского сада на 120 мест в с. Болчары, ул. Комсомольская, 1а | G_ТПХМАО-0002_150-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения Храма в с. Болчары по ул. Киевская, 2 | G_ТПХМАО-0002_150-25 | 0 | 1.26 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 5.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения ВОС на 200 м3/сут., с. Леуши, ул. Карбышева, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка ул. Таежная в с. Леуши | G_ТПХМАО-0002_150-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка вновь образованная улица в п. Лиственичный | G_ТПХМАО-0002_150-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма в пгт. Кондинское по ул. Советская, 3 | G_ТПХМАО-0002_150-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 36 | G_ТПХМАО-0002_150-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 25 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 49 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. «ПММК-5» в Югорске, ул. Нововятская, Родниковая | G_ТПХМАО-0002_150-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. в Югорске-2, ул. Крымская, Севастопольская | G_ТПХМАО-0002_150-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного пятиэтажного жилого дома по ул. Мичурина, 21 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400, ПЭП 10/0,4 кВ для элекстроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-39 | 0 | 2 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 16.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабдения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для эдектроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №3 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №5 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №6 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электсроснабжения многоквартирного жилого дома №7 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-44 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 0.76225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №8 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-45 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 0.68603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 52 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Таёжная, 2 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Садовая 66 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 2х400, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Попова, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 16 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 18 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Мира, 55 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х250, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Железнодорожная, 15, 1-я очередь в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-54 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 7.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (магазины) Славянская, 10 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (склады) Южная, 2 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА для электроснабжения Земельный участок (обслуживание автотранспорта) Славянская, 16А г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ Земельный участок (объект придорожного сервиса) Кольцевая, 1а г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ТП 1х400 кВА, ЛЭП 6-10 кВ для электроснабжения Земельный участок (предпринимательство) Железнодорожная, 65 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ: Земельный участок (магазины) Сибирский бульвар г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 для электсроснабжения: Земельный участок (размещение производственно –ремонтной базы) 6-й км автодороги Югорск-Агириш г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных домов на индивидуальное отопление в 14 мкр города Югорска | G_ТПХМАО-0002_150-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х630, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения общеобразовательной школы на 900 мест в городе Югорске (новое строительство) | G_ТПХМАО-0002_150-63 | 0 | 1.26 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 16.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального образовательнго учреждения на 140 мест в городе Югорске (по ул. Попова) | G_ТПХМАО-0002_150-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального детского дошкольного учреждения на 300 мест в городе Югорске (ул. Толстого-Студенческая-Свердлова) | G_ТПХМАО-0002_150-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 50 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 100 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА , ВЛ 6-10 кВ для электроснажения предприятия растениеводства (зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Юбилейная в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Таежная-пер. Спортивный в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ ул. Коммунистическая в границах ул. Железнодорожной-ул. Ленина в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ мкр. Западный п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Дружба" в п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-78 | 0 | 0.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 9.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Строитель" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-79 | 0 | 0.5 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-80 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 6.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Дорожник" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-81 | 0 | 0.5 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 13.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ район ул. Чехова-Лопарева п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Уралочка" п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Тупиковая п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Желзнодорожная,19, п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории ул. Центральная п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения спортивно-оздоровительного комплекса ул. Кузнецова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10 кВ для электроснабжения котельной ул. Пионерская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Ленина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Гагарина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Первомайская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ МКД, ул. Терешкова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Свердлова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ 6 микрорайон, дом 5 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ проспект Нефтяников, 12, участок 1,2,3,6, 7,8, для строительства многоквартирных жилых домов г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства в микрорайонах №№5, 6, 7 жилого района «Центральный», г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-98 | 0 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 10.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х 400 кВА, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Отрадная, 15, блокированной жилой застройки по ул. Московская, 7 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-100 | 0 | 2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 10.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилищного строительства по улице Интернациональная, 60 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-101 | 0 | 1.6 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 11.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ по ул. Речная, 91, строительство многоквартирного жилого дома в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по ул. Пионерская, участок 92, среднеэтажная жилая застройкаг. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения по улице Интернациональная,149, комплексное освоение в целях жилищного строительства г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по улица Интернациональная, дом 124, среднеэтажная жилая застройка в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по улице Уральская, 67/1 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения среднеэтажной жилой застройки по ул. Чернышова, участок 1 Г, г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ по ул. Загородных, 7 А, здание Администрации г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ, для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах улиц Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-109 | 0 | 10 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 79.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ,для электроснабжения административно-деловых зданий в границах 5-7 км. Югорского тракта - ул. Заячий Остров г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0.4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов в микрорайоне № 1 г. Сургута | G_ТПХМАО-0002_150-111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 11.5 | 0 | 52.99 | 9.26 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 98.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Южный" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0003 | 0 | 3.78 | 0 | 4.7 | 2.46 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 15.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0004 | 0 | 2.52 | 0 | 7.94 | 1.64 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 15.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | G_ТПНг-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/04 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения 1-го квартала жилой застройки в 17 микрорайоне г. Югорск. | H_ТПЮг-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | G_ТПЮг-0009/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 2 этап | H_ТПЮг-0009/2 | 0 | 1.3 | 0 | 9 | 2.63 | 0 | 0 | БКТП №19-1Н -42,0 БКТП №19-2Н - 73,0 БКТП №19-3Н - 63,0 БКТП №19-4Н - 102,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 11.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0010 | 0 | 2.9 | 0 | 8.4 | 1.88 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 19.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района -1 этап | H_ТПБл-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0013 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 17.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-4" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0014 | 0 | 0.5 | 0 | 7.3 | 0.325 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 9.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0015 | 0 | 0.5 | 0 | 7.9 | 0.325 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 9.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Киевская д. 18 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | G_ТПХмр-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» В г.Югорск | G_ТПЮг-0009/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 18.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | G_РХМАО-0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 18.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 18.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | G_РБл-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | G_РБл-0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | G_РБл-0030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_РБл-0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | G_РБл-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ в районе Школы №2 в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 18.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.986 | 0 | 45.733 | 0 | 7.695 | 0.87392 | 0 | 261.6 | 12.53 | 69.549 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 485.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | G_СБл-0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | G_СБл-0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | G_СБл-0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_СБл-0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п. Шайтанка Березовского района | H_СБр-0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п.Теги Березовского района | H_СБр-0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п. Ванзетур Березовского района | H_СБр-0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в п. Пионерный в г. Когалым | H_СКг-0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП 10/0,4 кВ (2 шт.) взамен существующих ТП№2-60, ТП№2-70 в г. Когалым | H_СКг-0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ТП№2-1 – ТП№2-37 – ТП№2-38 в г. Когалым | H_СКг-0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | G_СКн-0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 5 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 108.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | G_СКн-0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | G_СКн-0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | G_СКн-0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_СКн-0130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Кама Кондинского района | H_СКн-0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 17.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Алтай Кондинского района | H_СКн-0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.353 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 24.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ВЛ 10 кВ в п. Луговой Кондинского района | H_СКн-0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | G_СОк-0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | G_СЮг-0090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | G_СЮг-0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0092 | 1.216 | 0 | 41.033 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | КТП №17-018 - 85,3 КТП №17-019 - 102,0 КТП №17-020 - 72,1 КТП №17-021 - 90,0 КТП №17-022 - 74,2 КТП №17-023 - 39,4 КТП №17-024 - 90,5 КТП №17-025 - 94,4 КТП №17-026 - 65,1 | 0 | 6.871 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 82.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (1 этап) | H_СЮг-0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (2 этап) | H_СЮг-0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (3 этап) | H_СЮг-0135 | 1.26 | 0 | 4.7 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 28.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0136 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 65 | 3.21 | 24.907 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 33.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | H_ССв-0137 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 65 | 4.32 | 15.438 | 0 | 0 | 0 | 0.0452 | 0.461 | 0 | 0 | 29.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | G_ССв-0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | G_ССв-0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ 10 кВ взамен ВЛ-10 кВ в г. Нягань | H_СНг-0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8314 | 45.6734 | 0
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | G_СНг-0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Березово | H_СНг-0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1512 | 0
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Игрим | H_СНг-0140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4222 | 0
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в г.Ханты-Мансийске | Н_СХМ-0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | Н_ПХМАО-0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8314 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Н_ПХМАО-0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | Н_ПХМАО-0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0

## Пр. №4
Приложение №4
к решению ____________ от "___" ____________ г. №____________
Приложение № 4
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского округа-Югры
от 8 сентября 2017 года № 143-П
План ввода основных средств
Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
Акционерного общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | 2018 год | [6 empty] | 2019 год | [6 empty] | 2020 год | [6 empty] | 2021 год | [6 empty] | 2022 год | [6 empty] | Итого
|  |  |  | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | План | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.5.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 4685.7994 | 0 | 308.0382 | 17.053 | 3.978 | 55.194 | 16.783 | 750 | 0 | 958.7447 | 36.4 | 10.12 | 104.674 | 33.027 | 1602.36 | 0 | 1284.3699 | 113.166 | 32.837 | 204.182 | 108.288 | 0 | 0 | 533.7588 | 19.19 | 4.35 | 115.25 | 18.639 | 0 | 0 | 1506.494 | 56.1929 | 14.578 | 228.712 | 54.291 | 2200 | 0 | 4591.4056 | 242.0019 | 65.863 | 708.012 | 231.028 | 4552.36
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1364.6215 | 0 | 185.3715 | 17.053 | 3.978 | 39.515 | 16.783 | 0 | 0 | 183.4173 | 10.12 | 3.076 | 35.38 | 9.621 | 0 | 0 | 214.4428 | 84.16 | 23.41 | 9.695 | 80.836 | 0 | 0 | 196.3372 | 12.41 | 3.225 | 32.856 | 11.98 | 0 | 0 | 585.0527 | 38.803 | 10.284 | 103.5 | 37.473 | 0 | 0 | 1364.6215 | 162.546 | 43.973 | 220.946 | 156.693 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 425.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.6109 | 13.23 | 3.725 | 30.657 | 12.695 | 0 | 0 | 26.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5582 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 368.3072 | 13.23 | 3.725 | 40.587 | 12.695 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 2580.355 | 0 | 64.2387 | 0 | 0 | 15.679 | 0 | 0 | 0 | 321.8436 | 13.05 | 3.319 | 38.637 | 10.711 | 0 | 0 | 1041.1649 | 29.006 | 9.427 | 194.487 | 27.452 | 0 | 0 | 334.8655 | 6.78 | 1.125 | 82.394 | 6.659 | 0 | 0 | 781.0539 | 17.3899 | 4.294 | 115.282 | 16.818 | 0 | 0 | 2543.1665 | 66.2259 | 18.165 | 446.479 | 61.64 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 315.3103 | 0 | 58.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 139.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602.36 | 0 | 2.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 315.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4552.36
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 4370.489 | 0 | 249.6102 | 17.053 | 3.978 | 55.194 | 16.783 | 0 | 0 | 818.8718 | 36.4 | 10.12 | 104.674 | 33.027 | 0 | 0 | 1281.7458 | 113.166 | 32.837 | 204.182 | 108.288 | 0 | 0 | 531.2027 | 19.19 | 4.35 | 115.25 | 18.639 | 0 | 0 | 1394.6648 | 56.1929 | 14.578 | 228.712 | 54.291 | 0 | 0 | 4276.0953 | 242.0019 | 65.863 | 708.012 | 231.028 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1364.6215 | 0 | 185.3715 | 17.053 | 3.978 | 39.515 | 16.783 | 0 | 0 | 183.4173 | 10.12 | 3.076 | 35.38 | 9.621 | 0 | 0 | 214.4428 | 84.16 | 23.41 | 9.695 | 80.836 | 0 | 0 | 196.3372 | 12.41 | 3.225 | 32.856 | 11.98 | 0 | 0 | 585.0527 | 38.803 | 10.284 | 103.5 | 37.473 | 0 | 0 | 1364.6215 | 162.546 | 43.973 | 220.946 | 156.693 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1178.5318 | 0 | 173.3201 | 17.053 | 3.978 | 34.926 | 16.783 | 0 | 0 | 183.4173 | 10.12 | 3.076 | 35.38 | 9.621 | 0 | 0 | 49.6169 | 4.16 | 1.01 | 9.695 | 4.036 | 0 | 0 | 196.3372 | 12.41 | 3.225 | 32.856 | 11.98 | 0 | 0 | 575.8403 | 38.803 | 10.284 | 103.5 | 37.473 | 0 | 0 | 1178.5318 | 82.546 | 21.573 | 216.357 | 79.893 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 38.8876 | 0 | 38.8876 | 4.103 | 0.833 | 8.681 | 4.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8876 | 4.103 | 0.833 | 8.681 | 4.017 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-1 | 0.57572 | 0 | 0.57572 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57572 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-2 | 0.52184 | 0 | 0.52184 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52184 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-3 | 2.5131 | 0 | 2.5131 | 0.4 | 0.08 | 0.23 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5131 | 0.4 | 0.08 | 0.23 | 0.392 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-4 | 1.9514 | 0 | 1.9514 | 0.4 | 0.08 | 0.326 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9514 | 0.4 | 0.08 | 0.326 | 0.392 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Юбилейная, 60 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-5 | 2.2605 | 0 | 2.2605 | 0.16 | 0.045 | 0.55 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2605 | 0.16 | 0.045 | 0.55 | 0.154 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-6 | 2.3533 | 0 | 2.3533 | 0.25 | 0.05 | 0.4 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3533 | 0.25 | 0.05 | 0.4 | 0.245 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | G_ТПХМАО-0001_15-7 | 0.5925 | 0 | 0.5925 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5925 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-8 | 0.39211 | 0 | 0.39211 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39211 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-9 | 3.8557 | 0 | 3.8557 | 0.4 | 0.08 | 0.65 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8557 | 0.4 | 0.08 | 0.65 | 0.392 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-10 | 2.2532 | 0 | 2.2532 | 0.25 | 0.05 | 0.24 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2532 | 0.25 | 0.05 | 0.24 | 0.245 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-11 | 4.2463 | 0 | 4.2463 | 0.63 | 0.125 | 0.865 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2463 | 0.63 | 0.125 | 0.865 | 0.617 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-12 | 2.3626 | 0 | 2.3626 | 0.25 | 0.05 | 0.5 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3626 | 0.25 | 0.05 | 0.5 | 0.245 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-13 | 2.4973 | 0 | 2.4973 | 0.25 | 0.05 | 0.54 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4973 | 0.25 | 0.05 | 0.54 | 0.245 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-14 | 4.2746 | 0 | 4.2746 | 0.4 | 0.08 | 1.215 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2746 | 0.4 | 0.08 | 1.215 | 0.392 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-15 | 0.25428 | 0 | 0.25428 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25428 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-16 | 0.68193 | 0 | 0.68193 | 0.063 | 0.013 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68193 | 0.063 | 0.013 | 0 | 0.061 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-17 | 1.6453 | 0 | 1.6453 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6453 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0.245 | 0
1.1.1.1 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | G_ТПХМАО-0001_15-18 | 5.656 | 0 | 5.656 | 0.4 | 0.08 | 1.995 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.656 | 0.4 | 0.08 | 1.995 | 0.392 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 792.7393 | 0 | 93.8207 | 9.51 | 2.405 | 18.53 | 9.124 | 0 | 0 | 90.3861 | 5.54 | 1.393 | 17.13 | 5.362 | 0 | 0 | 49.6169 | 4.16 | 1.01 | 9.695 | 4.036 | 0 | 0 | 168.5141 | 12.41 | 3.225 | 21.106 | 11.98 | 0 | 0 | 390.4014 | 27.303 | 7.032 | 50.51 | 26.452 | 0 | 0 | 792.7393 | 58.923 | 15.065 | 116.971 | 56.954 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-1 | 0.42849 | 0 | 0.42849 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42849 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-2 | 0.84746 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | G_ТПХМАО-0002_150-3 | 5.9322 | 0 | 5.9322 | 0.8 | 0.2 | 0.625 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0.8 | 0.2 | 0.625 | 0.7 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 0,4 кВ п. Березово, ул. Губкина от дома 25а до дома 26. | G_ТПХМАО-0002_150-4 | 2.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения водоочистных сооружений п. Светлый, ул. Набережная, 102а | G_ТПХМАО-0002_150-5 | 2.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8638 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8638 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 6/0,4 кВ база отдыха "Сорнисей" Березовский район | G_ТПХМАО-0002_150-6 | 15.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6208 | 0.063 | 0.041 | 5.4 | 0.13 | 0 | 0 | 15.6208 | 0.063 | 0.041 | 5.4 | 0.13 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-7 | 5.9322 | 0 | 5.9322 | 0.63 | 0.176 | 1.092 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0.63 | 0.176 | 1.092 | 0.605 | 0
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-8 | 36.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.178 | 1.26 | 0.353 | 5.4 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.178 | 1.26 | 0.353 | 5.4 | 1.209 | 0
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ- 6кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская , Кирова в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-9 | 44.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.122 | 2.52 | 0.706 | 5.9 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.122 | 2.52 | 0.706 | 5.9 | 2.419 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения территории, опод ИЖС за рекой Кирилл-Высъягун | G_ТПХМАО-0002_150-10 | 41.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6486 | 1 | 0.243 | 5.5 | 0.97 | 0 | 0 | 41.6486 | 1 | 0.243 | 5.5 | 0.97 | 0
1.1.1.2 | Сетей электроснабжения 6/0,4 кВ, БКТП 6/0,4 кВ по ул. Комсомольской в г. Когалыме | G_ТПХМАО-0002_150-11 | 24.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1391 | 2 | 0.486 | 2.3 | 1.94 | 0 | 0 | 24.1391 | 2 | 0.486 | 2.3 | 1.94 | 0
1.1.1.2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-12 | 2.4084 | 0 | 2.4084 | 0.4 | 0.097 | 0.119 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4084 | 0.4 | 0.097 | 0.119 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-10кВ отпайка на Чеснок от опоры № 25 ВЛЗ-10кВ Болчары | G_ТПХМАО-0002_150-13 | 3.5673 | 0 | 3.5673 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5673 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада на 200 мест по ул. Строителей, 3д, пгт. Междуреченский | G_ТПХМАО-0002_150-14 | 7.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5054 | 0.8 | 0.194 | 1.5 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5054 | 0.8 | 0.194 | 1.5 | 0.776 | 0
1.1.1.2 | КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения школа - детский сад на 400 мест (200+200) в пгт. Междуреченский по ул. Сибирская, 51 | G_ТПХМАО-0002_150-15 | 0.26789 | 0 | 0.26789 | 2 | 0.486 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26789 | 2 | 0.486 | 0 | 1.94 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения спортивного комплекса в пгт. Междуреченский по ул. Ленина, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-16 | 5.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.857 | 1.26 | 0.306 | 0.2 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.857 | 1.26 | 0.306 | 0.2 | 1.222 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения здания администрации в пгт. Междуреченский по ул. Титова, 21 | G_ТПХМАО-0002_150-17 | 6.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0049 | 1.26 | 0.306 | 0.25 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0049 | 1.26 | 0.306 | 0.25 | 1.222 | 0
1.1.1.2 | Сети ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса (бывшая база ТВК) в пгт. Междуреченский (ул. Сибирская 154) | G_ТПХМАО-0002_150-18 | 4.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4353 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4353 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса в пгт. Междуреченский ( ул. Сибирская, 47 Х ул. Титова, 5) | G_ТПХМАО-0002_150-19 | 0.59138 | 0 | 0.59138 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59138 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуальная жилой застройки в пгт. Междуреченский по ул. Магистральная (28 зем. участков ) | G_ТПХМАО-0002_150-20 | 2.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4367 | 0.4 | 0.097 | 0.3 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4367 | 0.4 | 0.097 | 0.3 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в пгт. Куминский, перекресток ул. Парковая, ул. П. Морозова | G_ТПХМАО-0002_150-21 | 6.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2986 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 6.2986 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-22 | 7.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0506 | 1.26 | 0.306 | 0.7 | 1.222 | 0 | 0 | 7.0506 | 1.26 | 0.306 | 0.7 | 1.222 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения Пождепо в с. Болчары, ул. Бардакова, 46а | G_ТПХМАО-0002_150-23 | 5.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9085 | 1.26 | 0.306 | 0.24 | 1.222 | 0 | 0 | 5.9085 | 1.26 | 0.306 | 0.24 | 1.222 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 для электроснабжения детского сада на 120 мест в с. Болчары, ул. Комсомольская, 1а | G_ТПХМАО-0002_150-24 | 4.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0276 | 0.5 | 0.122 | 0.65 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0276 | 0.5 | 0.122 | 0.65 | 0.485 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения Храма в с. Болчары по ул. Киевская, 2 | G_ТПХМАО-0002_150-25 | 6.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7083 | 1.26 | 0.306 | 0.55 | 1.222 | 0 | 0 | 6.7083 | 1.26 | 0.306 | 0.55 | 1.222 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения ВОС на 200 м3/сут., с. Леуши, ул. Карбышева, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-26 | 1.2701 | 0 | 1.2701 | 0.32 | 0.078 | 0.06 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2701 | 0.32 | 0.078 | 0.06 | 0.31 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка ул. Таежная в с. Леуши | G_ТПХМАО-0002_150-27 | 0.64634 | 0 | 0.64634 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64634 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка вновь образованная улица в п. Лиственичный | G_ТПХМАО-0002_150-28 | 1.2119 | 0 | 1.2119 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2119 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма в пгт. Кондинское по ул. Советская, 3 | G_ТПХМАО-0002_150-29 | 2.8677 | 0 | 2.8677 | 0.4 | 0.097 | 0.9 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8677 | 0.4 | 0.097 | 0.9 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-30 | 0.76189 | 0 | 0.76189 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76189 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-31 | 5.9322 | 0 | 5.9322 | 0.4 | 0.097 | 1.715 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0.4 | 0.097 | 1.715 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 36 | G_ТПХМАО-0002_150-32 | 0.40912 | 0 | 0.40912 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40912 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-33 | 0.34452 | 0 | 0.34452 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34452 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 25 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-34 | 0.32299 | 0 | 0.32299 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32299 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 49 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-35 | 0.71057 | 0 | 0.71057 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71057 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. «ПММК-5» в Югорске, ул. Нововятская, Родниковая | G_ТПХМАО-0002_150-36 | 2.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. в Югорске-2, ул. Крымская, Севастопольская | G_ТПХМАО-0002_150-37 | 11.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2571 | 0.4 | 0.097 | 1.5 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2571 | 0.4 | 0.097 | 1.5 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного пятиэтажного жилого дома по ул. Мичурина, 21 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-38 | 0.12919 | 0 | 0.12919 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12919 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400, ПЭП 10/0,4 кВ для элекстроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-39 | 20.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6333 | 2 | 0.486 | 0.65 | 1.94 | 0 | 0 | 20.6333 | 2 | 0.486 | 0.65 | 1.94 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабдения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-40 | 0.15073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15073 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15073 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для эдектроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №3 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-41 | 0.10766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10766 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10766 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №5 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-42 | 0.23685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23685 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23685 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №6 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-43 | 0.19379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19379 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19379 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электсроснабжения многоквартирного жилого дома №7 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-44 | 0.64597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64597 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.64597 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №8 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-45 | 0.58138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58138 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.58138 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 52 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-46 | 0.10766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10766 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10766 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Таёжная, 2 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-47 | 0.21532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21532 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21532 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Садовая 66 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-48 | 0.21532 | 0 | 0.21532 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21532 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 2х400, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Попова, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-49 | 3.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7756 | 0.8 | 0.194 | 0.1 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7756 | 0.8 | 0.194 | 0.1 | 0.776 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 16 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-50 | 0.25839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25839 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25839 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 18 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-51 | 0.21532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21532 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21532 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Мира, 55 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-52 | 11.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2701 | 0.8 | 0.194 | 0.5 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2701 | 0.8 | 0.194 | 0.5 | 0.776 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-53 | 0.21532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21532 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21532 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х250, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Железнодорожная, 15, 1-я очередь в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-54 | 6.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6494 | 0.5 | 0.122 | 0.2 | 0.485 | 0 | 0 | 6.6494 | 0.5 | 0.122 | 0.2 | 0.485 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (магазины) Славянская, 10 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-55 | 0.83738 | 0 | 0.83738 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83738 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (склады) Южная, 2 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-56 | 3.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3063 | 0.25 | 0.061 | 0.7 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3063 | 0.25 | 0.061 | 0.7 | 0.243 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА для электроснабжения Земельный участок (обслуживание автотранспорта) Славянская, 16А г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-57 | 1.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3524 | 0.25 | 0.061 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3524 | 0.25 | 0.061 | 0 | 0.243 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ Земельный участок (объект придорожного сервиса) Кольцевая, 1а г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-58 | 1.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7711 | 0.25 | 0.061 | 0.15 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7711 | 0.25 | 0.061 | 0.15 | 0.243 | 0
1.1.1.2 | ТП 1х400 кВА, ЛЭП 6-10 кВ для электроснабжения Земельный участок (предпринимательство) Железнодорожная, 65 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-59 | 3.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.441 | 0.4 | 0.097 | 0.3 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.441 | 0.4 | 0.097 | 0.3 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ: Земельный участок (магазины) Сибирский бульвар г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-60 | 0.32299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32299 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32299 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 для электсроснабжения: Земельный участок (размещение производственно –ремонтной базы) 6-й км автодороги Югорск-Агириш г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-61 | 1.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7977 | 0.4 | 0.097 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7977 | 0.4 | 0.097 | 0 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных домов на индивидуальное отопление в 14 мкр города Югорска | G_ТПХМАО-0002_150-62 | 1.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0852 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0852 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х630, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения общеобразовательной школы на 900 мест в городе Югорске (новое строительство) | G_ТПХМАО-0002_150-63 | 16.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4688 | 1.26 | 0.306 | 0.25 | 1.222 | 0 | 0 | 16.4688 | 1.26 | 0.306 | 0.25 | 1.222 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального образовательнго учреждения на 140 мест в городе Югорске (по ул. Попова) | G_ТПХМАО-0002_150-64 | 0.43065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43065 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43065 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального детского дошкольного учреждения на 300 мест в городе Югорске (Ул. Толстого-Студенческая-Свердлова) | G_ТПХМАО-0002_150-65 | 0.30145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30145 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30145 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 50 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-66 | 2.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7481 | 0.25 | 0.061 | 0.5 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7481 | 0.25 | 0.061 | 0.5 | 0.243 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 100 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-67 | 3.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1933 | 0.4 | 0.097 | 0.5 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1933 | 0.4 | 0.097 | 0.5 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА , ВЛ 6-10 кВ для электроснажения предприятия растениеводства (зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-68 | 3.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1933 | 0.4 | 0.097 | 0.5 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1933 | 0.4 | 0.097 | 0.5 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-69 | 10.2492 | 0 | 10.2492 | 0.8 | 0.224 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2492 | 0.8 | 0.224 | 0 | 0.768 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-70 | 1.7802 | 0 | 1.7802 | 0.25 | 0.078 | 0.1 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7802 | 0.25 | 0.078 | 0.1 | 0.238 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-71 | 10.3059 | 0 | 10.3059 | 0.8 | 0.224 | 0.466 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3059 | 0.8 | 0.224 | 0.466 | 0.768 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-72 | 11.8738 | 0 | 11.8738 | 1.03 | 0.25 | 2.891 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8738 | 1.03 | 0.25 | 2.891 | 0.999 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Юбилейная в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-73 | 5.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.343 | 0.4 | 0.097 | 1.525 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.343 | 0.4 | 0.097 | 1.525 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Таежная-пер. Спортивный в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-74 | 2.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2122 | 0.25 | 0.061 | 0.4 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2122 | 0.25 | 0.061 | 0.4 | 0.243 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ ул. Коммунистическая в границах ул. Железнодорожной-ул. Ленина в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-75 | 3.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0548 | 0.63 | 0.153 | 0.2 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0548 | 0.63 | 0.153 | 0.2 | 0.611 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-76 | 13.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4556 | 0.63 | 0.153 | 4.8 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4556 | 0.63 | 0.153 | 4.8 | 0.611 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ мкр. Западный п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-77 | 1.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7977 | 0.4 | 0.097 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7977 | 0.4 | 0.097 | 0 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Дружба" в п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-78 | 15.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9641 | 0.5 | 0.122 | 5.9 | 0.485 | 0 | 0 | 15.9641 | 0.5 | 0.122 | 5.9 | 0.485 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Строитель" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-79 | 16.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9746 | 0.5 | 0.122 | 6.4 | 0.485 | 0 | 0 | 16.9746 | 0.5 | 0.122 | 6.4 | 0.485 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-80 | 12.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6529 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 12.6529 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Дорожник" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-81 | 12.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3308 | 0.5 | 0.122 | 4.7 | 0.485 | 0 | 0 | 12.3308 | 0.5 | 0.122 | 4.7 | 0.485 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ район ул. Чехова-Лопарева п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-82 | 12.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7234 | 0.4 | 0.097 | 4.6 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7234 | 0.4 | 0.097 | 4.6 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Уралочка" п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-83 | 0.43065 | 0 | 0.43065 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43065 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Тупиковая п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-84 | 1.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5073 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5073 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Желзнодорожная,19, п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-85 | 0.36605 | 0 | 0.36605 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36605 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории ул. Центральная п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-86 | 0.43065 | 0 | 0.43065 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43065 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения спортивно-оздоровительного комплекса ул. Кузнецова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-87 | 0.43065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43065 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43065 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10 кВ для электроснабжения котельной ул. Пионерская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-88 | 9.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7694 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7694 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Ленина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-89 | 0.64597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64597 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64597 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Гагарина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-90 | 0.64597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64597 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64597 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Первомайская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-91 | 0.75364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75364 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75364 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ МКД, ул. Терешкова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-92 | 1.5073 | 0 | 1.5073 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5073 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Свердлова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-93 | 1.7226 | 0 | 1.7226 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7226 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-94 | 2.2338 | 0 | 2.2338 | 0.25 | 0.05 | 0.257 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2338 | 0.25 | 0.05 | 0.257 | 0.245 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-95 | 15.2951 | 0 | 15.2951 | 1.43 | 0.348 | 2.814 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2951 | 1.43 | 0.348 | 2.814 | 1.387 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ 6 микрорайон, дом 5 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-96 | 0.21121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21121 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21121 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ проспект Нефтяников, 12, участок 1,2,3,6, 7,8, для строительства многоквартирных жилых домов г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-97 | 14.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1059 | 0.8 | 0.194 | 1.8 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1059 | 0.8 | 0.194 | 1.8 | 0.776 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства в микрорайонах №№5, 6, 7 жилого района «Центральный», г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-98 | 33.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0752 | 1.6 | 0.389 | 5 | 1.552 | 0 | 0 | 33.0752 | 1.6 | 0.389 | 5 | 1.552 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х 400 кВА, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-99 | 10.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3709 | 0.8 | 0.194 | 0.2 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3709 | 0.8 | 0.194 | 0.2 | 0.776 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Отрадная, 15, блокированной жилой застройки по ул. Московская, 7 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-100 | 21.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7171 | 2 | 0.486 | 1.3 | 1.94 | 0 | 0 | 21.7171 | 2 | 0.486 | 1.3 | 1.94 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилищного строительства по улице Интернациональная, 60 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-101 | 21.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.092 | 1.6 | 0.389 | 0.55 | 1.552 | 0 | 0 | 21.092 | 1.6 | 0.389 | 0.55 | 1.552 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ по ул. Речная, 91, строительство многоквартирного жилого дома в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-102 | 1.0282 | 0 | 1.0282 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0282 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по ул. Пионерская, участок 92, среднеэтажная жилая застройкаг. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-103 | 0.95042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95042 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95042 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения по улице Интернациональная,149, комплексное освоение в целях жилищного строительства г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-104 | 9.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0937 | 0.4 | 0.097 | 0.66 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0937 | 0.4 | 0.097 | 0.66 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по улица Интернациональная, дом 124, среднеэтажная жилая застройка в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-105 | 0.42241 | 0 | 0.42241 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42241 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по улице Уральская, 67/1 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-106 | 10.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2542 | 0.8 | 0.194 | 0.15 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2542 | 0.8 | 0.194 | 0.15 | 0.776 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения среднеэтажной жилой застройки по ул. Чернышова, участок 1 Г, г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-107 | 11.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2418 | 0.8 | 0.194 | 0.6 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2418 | 0.8 | 0.194 | 0.6 | 0.776 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ по ул. Загородных, 7 А, здание Администрации г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-108 | 0.54056 | 0 | 0.54056 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54056 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ, для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах улиц Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-109 | 104.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2413 | 10 | 2.8 | 2.45 | 9.6 | 0 | 0 | 104.2413 | 10 | 2.8 | 2.45 | 9.6 | 0
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ,для электроснабжения административно-деловых зданий в границах 5-7 км. Югорского тракта - ул. Заячий Остров г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-110 | 28.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6885 | 3.2 | 0.896 | 0.9 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6885 | 3.2 | 0.896 | 0.9 | 3.072 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0.4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов в микрорайоне № 1 г. Сургута | G_ТПХМАО-0002_150-111 | 2.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5839 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5839 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 346.9049 | 0 | 40.6117 | 3.44 | 0.74 | 7.715 | 3.642 | 0 | 0 | 93.0312 | 4.58 | 1.683 | 18.25 | 4.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.823 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 185.4389 | 11.5 | 3.252 | 52.99 | 11.021 | 0 | 0 | 346.9049 | 19.52 | 5.675 | 90.705 | 18.922 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Южный" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0003 | 26.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4603 | 3.78 | 1.058 | 4.7 | 3.629 | 0 | 0 | 26.4603 | 3.78 | 1.058 | 4.7 | 3.629 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0004 | 29.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4418 | 2.52 | 0.706 | 7.94 | 2.419 | 0 | 0 | 29.4418 | 2.52 | 0.706 | 7.94 | 2.419 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | G_ТПНг-0005 | 3.817 | 0 | 3.817 | 0.4 | 0.08 | 0.65 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.817 | 0.4 | 0.08 | 0.65 | 0.392 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/04 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения 1-го квартала жилой застройки в 17 микрорайоне г. Югорск. | H_ТПЮг-0008 | 16.1057 | 0 | 16.1057 | 2.52 | 0.497 | 1.8 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1057 | 2.52 | 0.497 | 1.8 | 2.45 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | G_ТПЮг-0009/1 | 93.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0312 | 4.58 | 1.683 | 18.25 | 4.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0312 | 4.58 | 1.683 | 18.25 | 4.259 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 2 этап | H_ТПЮг-0009/2 | 39.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6736 | 1.3 | 0.478 | 9 | 1.209 | 0 |  | 39.6736 | 1.3 | 0.478 | 9 | 1.209 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0010 | 32.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7055 | 2.9 | 0.812 | 8.4 | 2.784 | 0 | 0 | 32.7055 | 2.9 | 0.812 | 8.4 | 2.784 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0011 | 20.689 | 0 | 20.689 | 0.52 | 0.163 | 5.265 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.689 | 0.52 | 0.163 | 5.265 | 0.8 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района -1 этап | H_ТПБл-0012 | 27.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.823 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.823 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0013 | 16.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.658 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 16.658 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-4" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0014 | 19.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6996 | 0.5 | 0.099 | 7.3 | 0.49 | 0 | 0 | 19.6996 | 0.5 | 0.099 | 7.3 | 0.49 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0015 | 20.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8002 | 0.5 | 0.099 | 7.9 | 0.49 | 0 | 0 | 20.8002 | 0.5 | 0.099 | 7.9 | 0.49 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 186.0897 | 0 | 12.0514 | 0 | 0 | 4.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8258 | 80 | 22.4 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0897 | 80 | 22.4 | 4.589 | 76.8 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 186.0897 | 0 | 12.0514 | 0 | 0 | 4.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8258 | 80 | 22.4 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0897 | 80 | 22.4 | 4.589 | 76.8 | 0
1.1.4.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Киевская д. 18 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-1 | 0.19568 | 0 | 0.19568 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19568 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | G_ТПХмр-0020 | 9.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0021 | 164.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8258 | 80 | 22.4 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8258 | 80 | 22.4 | 0 | 76.8 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» В г.Югорск | G_ТПЮг-0009/3 | 11.8557 | 0 | 11.8557 | 0 | 0 | 4.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.8557 | 0 | 0 | 4.527 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 425.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.6109 | 13.23 | 3.725 | 30.657 | 12.695 | 0 | 0 | 26.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5582 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 368.3072 | 13.23 | 3.725 | 40.587 | 12.695 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 236.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1492 | 12.6 | 3.528 | 0.35 | 12.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1492 | 12.6 | 3.528 | 0.35 | 12.096 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 173.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5477 | 12.6 | 3.528 | 0.35 | 12.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5477 | 12.6 | 3.528 | 0.35 | 12.096 | 0
1.2.1.1 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0022 | 173.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5477 | 12.6 | 3.528 | 0.35 | 12.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5477 | 12.6 | 3.528 | 0.35 | 12.096 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 62.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | G_РХМАО-0027 | 62.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 189.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4616 | 0.63 | 0.197 | 30.307 | 0.599 | 0 | 0 | 26.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5582 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 189.158 | 0.63 | 0.197 | 40.237 | 0.599 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 189.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4616 | 0.63 | 0.197 | 30.307 | 0.599 | 0 | 0 | 26.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5582 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 189.158 | 0.63 | 0.197 | 40.237 | 0.599 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | G_РБл-0028 | 67.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2285 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2285 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | G_РБл-0029 | 49.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.784 | 0 | 0 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.784 | 0 | 0 | 16.34 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | G_РБл-0030 | 7.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0335 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0335 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
1.2.2.1 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_РБл-0031 | 26.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | G_РБл-0032 | 6.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1101 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1101 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ в районе Школы №2 в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0120 | 4.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3054 | 0.63 | 0.197 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3054 | 0.63 | 0.197 | 0 | 0.599 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0121 | 28.5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5582 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 28.5582 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2580.355 | 0 | 64.2387 | 0 | 0 | 15.679 | 0 | 0 | 0 | 321.8436 | 13.05 | 3.319 | 38.637 | 10.711 | 0 | 0 | 1041.1649 | 29.006 | 9.427 | 194.487 | 27.452 | 0 | 0 | 334.8655 | 6.78 | 1.125 | 82.394 | 6.659 | 0 | 0 | 781.0539 | 17.3899 | 4.294 | 115.282 | 16.818 | 0 | 0 | 2543.1665 | 66.2259 | 18.165 | 446.479 | 61.64 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | G_СБл-0056 | 30.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0033 | 3.78 | 1.389 | 0 | 3.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0033 | 3.78 | 1.389 | 0 | 3.515 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | G_СБл-0057 | 55.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8934 | 3.2 | 1.176 | 6.507 | 2.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8934 | 3.2 | 1.176 | 6.507 | 2.976 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | G_СБл-0058 | 55.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0307 | 0.5 | 0.184 | 4.59 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0307 | 0.5 | 0.184 | 4.59 | 0.465 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_СБл-0059 | 16.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3202 | 2.13 | 0.596 | 1.654 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3202 | 2.13 | 0.596 | 1.654 | 2.045 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0063 | 50.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4448 | 0 | 0 | 11.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4448 | 0 | 0 | 11.858 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п. Шайтанка Березовского района | H_СБр-0122 | 3.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.429 | 0.15464 | 0.042 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 3.429 | 0.15464 | 0.042 | 0 | 0.144 | 0
1.4 | РДГ в п.Теги Березовского района | H_СБр-0123 | 10.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5466 | 0.30928 | 0.087 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 10.5466 | 0.30928 | 0.087 | 0 | 0.298 | 0
1.4 | РДГ в п. Ванзетур Березовского района | H_СБр-0124 | 8.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5426 | 0.41 | 0.115 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 8.5426 | 0.41 | 0.115 | 0 | 0.394 | 0
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в п. Пионерный в г. Когалым | H_СКг-0125 | 3.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0414 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0414 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0126 | 16.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3334 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3334 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
1.4 | КТП 10/0,4 кВ (2 шт.) взамен существующих ТП№2-60, ТП№2-70 в г. Когалым | H_СКг-0127 | 15.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3838 | 2.52 | 0.353 | 1.85 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3838 | 2.52 | 0.353 | 1.85 | 1.209 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0128 | 5.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5695 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5695 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ТП№2-1 – ТП№2-37 – ТП№2-38 в г. Когалым | H_СКг-0129 | 3.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6296 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6296 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0068 | 18.4384 | 0 | 18.4384 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4384 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | G_СКн-0072 | 43.1147 | 0 | 43.1147 | 0 | 0 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1147 | 0 | 0 | 13.11 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0078 | 202.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4269 | 5 | 0.995 | 4.44 | 4.9 | 0 | 0 | 202.4269 | 5 | 0.995 | 4.44 | 4.9 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | G_СКн-0079 | 232.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0198 | 6.16 | 2.264 | 30.57 | 5.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0198 | 6.16 | 2.264 | 30.57 | 5.729 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | G_СКн-0081 | 81.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4359 | 3.75 | 0.896 | 9.274 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4359 | 3.75 | 0.896 | 9.274 | 3.072 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | G_СКн-0082 | 88.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0682 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0682 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_СКн-0130 | 17.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3924 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3924 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Кама Кондинского района | H_СКн-0131 | 16.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0136 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 16.0136 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Алтай Кондинского района | H_СКн-0132 | 22.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7086 | 0 | 0 | 10.353 | 0 | 0 | 0 | 22.7086 | 0 | 0 | 10.353 | 0 | 0
1.4 | ВЛ 10 кВ в п. Луговой Кондинского района | H_СКн-0133 | 2.6856 | 0 | 2.6856 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6856 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
1.4 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | G_СОк-0087 | 47.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2084 | 2.5 | 0.497 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2084 | 2.5 | 0.497 | 0 | 2.45 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | G_СЮг-0090 | 99.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9603 | 1.62 | 0.394 | 33.022 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9603 | 1.62 | 0.394 | 33.022 | 1.571 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | G_СЮг-0091 | 202.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.7866 | 2.37 | 0.472 | 62.157 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.7866 | 2.37 | 0.472 | 62.157 | 2.32 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0092 | 152.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6528 | 1.216 | 0.296 | 47.904 | 1.18 | 0 | 0 | 152.6528 | 1.216 | 0.296 | 47.904 | 1.18 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (1 этап) | H_СЮг-0133 | 51.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3113 | 2 | 0.56 | 8.6 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3113 | 2 | 0.56 | 8.6 | 1.92 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (2 этап) | H_СЮг-0134 | 19.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1867 | 1.26 | 0.353 | 1.5 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1867 | 1.26 | 0.353 | 1.5 | 1.209 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (3 этап) | H_СЮг-0135 | 26.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7356 | 1.26 | 0.353 | 4.7 | 1.209 | 0 | 0 | 26.7356 | 1.26 | 0.353 | 4.7 | 1.209 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0100 | 119.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8254 | 3.266 | 0.79 | 18 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8254 | 3.266 | 0.79 | 18 | 3.17 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0102 | 196.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.0272 | 6.77 | 2.327 | 29.417 | 6.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.0272 | 6.77 | 2.327 | 29.417 | 6.411 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0136 | 70.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6848 | 4.12 | 1.406 | 24.907 | 3.873 | 0 | 0 | 70.6848 | 4.12 | 1.406 | 24.907 | 3.873 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | H_ССв-0137 | 55.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9856 | 4.92 | 1 | 15.438 | 4.82 | 0 | 0 | 55.9856 | 4.92 | 1 | 15.438 | 4.82 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | G_ССв-0103 | 146.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6698 | 3.86 | 1.32 | 25.487 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6698 | 3.86 | 1.32 | 25.487 | 3.63 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | G_ССв-0104 | 109.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2626 | 3.15 | 0.3 | 17.937 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2626 | 3.15 | 0.3 | 17.937 | 3.13 | 0
1.4 | КЛ 10 кВ взамен ВЛ-10 кВ в г. Нягань | H_СНг-0138 | 35.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0692 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0692 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
1.4 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0109 | 248.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 315.3103 | 0 | 58.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 139.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602.36 | 0 | 2.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 315.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4552.36
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | G_СНг-0113 | 132.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602.36
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Березово | H_СНг-0139 | 59.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 59.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в пгт. Игрим | H_СНг-0140 | 49.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 49.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в г.Ханты-Мансийске | Н_СХМ-0118 | 12.6271 | 0 | 12.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
1.6 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | Н_ПХМАО-0114 | 26.6324 | 0 | 20.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Н_ПХМАО-0115 | 11.7025 | 0 | 9.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | Н_ПХМАО-0117 | 22.6612 | 0 | 15.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on R265: Текин Елена Геннадьевна: по паспорту

## Пр. №5
Приложение № 5
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского округа-Югры
от 8 сентября 2017 года № 143-П
План ввода основных средств
Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2018 год с распределением по кварталам
Акционерного общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2018 год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого утвержденный план за год
|  |  | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1147 | 0 | 0 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 264.9235 | 17.053 | 3.978 | 42.084 | 16.783 | 750 | 0 | 308.0382 | 17.053 | 3.978 | 55.194 | 16.783 | 750
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.3715 | 17.053 | 3.978 | 39.515 | 16.783 | 0 | 0 | 185.3715 | 17.053 | 3.978 | 39.515 | 16.783 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1147 | 0 | 0 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 21.1239 | 0 | 0 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 64.2387 | 0 | 0 | 15.679 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 58.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1147 | 0 | 0 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 206.4955 | 17.053 | 3.978 | 42.084 | 16.783 | 0 | 0 | 249.6102 | 17.053 | 3.978 | 55.194 | 16.783 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.3715 | 17.053 | 3.978 | 39.515 | 16.783 | 0 | 0 | 185.3715 | 17.053 | 3.978 | 39.515 | 16.783 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3201 | 17.053 | 3.978 | 34.926 | 16.783 | 0 | 0 | 173.3201 | 17.053 | 3.978 | 34.926 | 16.783 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8876 | 4.103 | 0.833 | 8.681 | 4.017 | 0 | 0 | 38.8876 | 4.103 | 0.833 | 8.681 | 4.017 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57572 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.57572 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52184 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.52184 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5131 | 0.4 | 0.08 | 0.23 | 0.392 | 0 | 0 | 2.5131 | 0.4 | 0.08 | 0.23 | 0.392 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9514 | 0.4 | 0.08 | 0.326 | 0.392 | 0 | 0 | 1.9514 | 0.4 | 0.08 | 0.326 | 0.392 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Юбилейная, 60 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2605 | 0.16 | 0.045 | 0.55 | 0.154 | 0 | 0 | 2.2605 | 0.16 | 0.045 | 0.55 | 0.154 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3533 | 0.25 | 0.05 | 0.4 | 0.245 | 0 | 0 | 2.3533 | 0.25 | 0.05 | 0.4 | 0.245 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | G_ТПХМАО-0001_15-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5925 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5925 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39211 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.39211 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8557 | 0.4 | 0.08 | 0.65 | 0.392 | 0 | 0 | 3.8557 | 0.4 | 0.08 | 0.65 | 0.392 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2532 | 0.25 | 0.05 | 0.24 | 0.245 | 0 | 0 | 2.2532 | 0.25 | 0.05 | 0.24 | 0.245 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2463 | 0.63 | 0.125 | 0.865 | 0.617 | 0 | 0 | 4.2463 | 0.63 | 0.125 | 0.865 | 0.617 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3626 | 0.25 | 0.05 | 0.5 | 0.245 | 0 | 0 | 2.3626 | 0.25 | 0.05 | 0.5 | 0.245 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4973 | 0.25 | 0.05 | 0.54 | 0.245 | 0 | 0 | 2.4973 | 0.25 | 0.05 | 0.54 | 0.245 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2746 | 0.4 | 0.08 | 1.215 | 0.392 | 0 | 0 | 4.2746 | 0.4 | 0.08 | 1.215 | 0.392 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25428 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.25428 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68193 | 0.063 | 0.013 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.68193 | 0.063 | 0.013 | 0 | 0.061 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6453 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 1.6453 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0.245 | 0
1.1.1.1 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | G_ТПХМАО-0001_15-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.656 | 0.4 | 0.08 | 1.995 | 0.392 | 0 | 0 | 5.656 | 0.4 | 0.08 | 1.995 | 0.392 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8207 | 9.51 | 2.405 | 18.53 | 9.124 | 0 | 0 | 93.8207 | 9.51 | 2.405 | 18.53 | 9.124 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42849 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.42849 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | G_ТПХМАО-0002_150-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0.8 | 0.2 | 0.625 | 0.7 | 0 | 0 | 5.9322 | 0.8 | 0.2 | 0.625 | 0.7 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 0,4 кВ п. Березово, ул. Губкина от дома 25а до дома 26. | G_ТПХМАО-0002_150-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения водоочистных сооружений п. Светлый, ул. Набережная, 102а | G_ТПХМАО-0002_150-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 6/0,4 кВ база отдыха "Сорнисей" Березовский район | G_ТПХМАО-0002_150-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0.63 | 0.176 | 1.092 | 0.605 | 0 | 0 | 5.9322 | 0.63 | 0.176 | 1.092 | 0.605 | 0
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ- 6кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская , Кирова в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения территории, опод ИЖС за рекой Кирилл-Высъягун | G_ТПХМАО-0002_150-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сетей электроснабжения 6/0,4 кВ, БКТП 6/0,4 кВ по ул. Комсомольской в г. Когалыме | G_ТПХМАО-0002_150-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4084 | 0.4 | 0.097 | 0.119 | 0.388 | 0 | 0 | 2.4084 | 0.4 | 0.097 | 0.119 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-10кВ отпайка на Чеснок от опоры № 25 ВЛЗ-10кВ Болчары | G_ТПХМАО-0002_150-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5673 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 3.5673 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада на 200 мест по ул. Строителей, 3д, пгт. Междуреченский | G_ТПХМАО-0002_150-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения школа - детский сад на 400 мест (200+200) в пгт. Междуреченский по ул. Сибирская, 51 | G_ТПХМАО-0002_150-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26789 | 2 | 0.486 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0.26789 | 2 | 0.486 | 0 | 1.94 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения спортивного комплекса в пгт. Междуреченский по ул. Ленина, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения здания администрации в пгт. Междуреченский по ул. Титова, 21 | G_ТПХМАО-0002_150-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса (бывшая база ТВК) в пгт. Междуреченский (ул. Сибирская 154) | G_ТПХМАО-0002_150-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса в пгт. Междуреченский ( ул. Сибирская, 47 Х ул. Титова, 5) | G_ТПХМАО-0002_150-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59138 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.59138 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуальная жилой застройки в пгт. Междуреченский по ул. Магистральная (28 зем. участков ) | G_ТПХМАО-0002_150-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в пгт. Куминский, перекресток ул. Парковая, ул. П. Морозова | G_ТПХМАО-0002_150-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения Пождепо в с. Болчары, ул. Бардакова, 46а | G_ТПХМАО-0002_150-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 для электроснабжения детского сада на 120 мест в с. Болчары, ул. Комсомольская, 1а | G_ТПХМАО-0002_150-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения Храма в с. Болчары по ул. Киевская, 2 | G_ТПХМАО-0002_150-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения ВОС на 200 м3/сут., с. Леуши, ул. Карбышева, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2701 | 0.32 | 0.078 | 0.06 | 0.31 | 0 | 0 | 1.2701 | 0.32 | 0.078 | 0.06 | 0.31 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка ул. Таежная в с. Леуши | G_ТПХМАО-0002_150-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64634 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.64634 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка вновь образованная улица в п. Лиственичный | G_ТПХМАО-0002_150-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2119 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2119 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма в пгт. Кондинское по ул. Советская, 3 | G_ТПХМАО-0002_150-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8677 | 0.4 | 0.097 | 0.9 | 0.388 | 0 | 0 | 2.8677 | 0.4 | 0.097 | 0.9 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76189 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0.76189 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9322 | 0.4 | 0.097 | 1.715 | 0.388 | 0 | 0 | 5.9322 | 0.4 | 0.097 | 1.715 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 36 | G_ТПХМАО-0002_150-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40912 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0.40912 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34452 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.34452 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 25 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32299 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.32299 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 49 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71057 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0.71057 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. «ПММК-5» в Югорске, ул. Нововятская, Родниковая | G_ТПХМАО-0002_150-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. в Югорске-2, ул. Крымская, Севастопольская | G_ТПХМАО-0002_150-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного пятиэтажного жилого дома по ул. Мичурина, 21 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12919 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.12919 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400, ПЭП 10/0,4 кВ для элекстроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабдения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для эдектроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №3 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №5 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №6 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электсроснабжения многоквартирного жилого дома №7 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №8 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 52 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Таёжная, 2 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Садовая 66 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21532 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.21532 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 2х400, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Попова, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 16 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 18 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Мира, 55 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х250, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Железнодорожная, 15, 1-я очередь в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (магазины) Славянская, 10 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83738 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.83738 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (склады) Южная, 2 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА для электроснабжения Земельный участок (обслуживание автотранспорта) Славянская, 16А г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ Земельный участок (объект придорожного сервиса) Кольцевая, 1а г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ТП 1х400 кВА, ЛЭП 6-10 кВ для электроснабжения Земельный участок (предпринимательство) Железнодорожная, 65 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ: Земельный участок (магазины) Сибирский бульвар г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 для электсроснабжения: Земельный участок (размещение производственно –ремонтной базы) 6-й км автодороги Югорск-Агириш г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных домов на индивидуальное отопление в 14 мкр города Югорска | G_ТПХМАО-0002_150-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х630, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения общеобразовательной школы на 900 мест в городе Югорске (новое строительство) | G_ТПХМАО-0002_150-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального образовательнго учреждения на 140 мест в городе Югорске (по ул. Попова) | G_ТПХМАО-0002_150-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального детского дошкольного учреждения на 300 мест в городе Югорске (Ул. Толстого-Студенческая-Свердлова) | G_ТПХМАО-0002_150-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 50 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 100 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА , ВЛ 6-10 кВ для электроснажения предприятия растениеводства (зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2492 | 0.8 | 0.224 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 10.2492 | 0.8 | 0.224 | 0 | 0.768 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7802 | 0.25 | 0.078 | 0.1 | 0.238 | 0 | 0 | 1.7802 | 0.25 | 0.078 | 0.1 | 0.238 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3059 | 0.8 | 0.224 | 0.466 | 0.768 | 0 | 0 | 10.3059 | 0.8 | 0.224 | 0.466 | 0.768 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8738 | 1.03 | 0.25 | 2.891 | 0.999 | 0 | 0 | 11.8738 | 1.03 | 0.25 | 2.891 | 0.999 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Юбилейная в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Таежная-пер. Спортивный в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ ул. Коммунистическая в границах ул. Железнодорожной-ул. Ленина в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ мкр. Западный п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Дружба" в п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Строитель" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Дорожник" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ район ул. Чехова-Лопарева п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Уралочка" п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43065 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.43065 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Тупиковая п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Желзнодорожная,19, п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36605 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.36605 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории ул. Центральная п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43065 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.43065 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения спортивно-оздоровительного комплекса ул. Кузнецова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10 кВ для электроснабжения котельной ул. Пионерская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Ленина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Гагарина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Первомайская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ МКД, ул. Терешкова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5073 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5073 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Свердлова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7226 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.7226 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2338 | 0.25 | 0.05 | 0.257 | 0.245 | 0 | 0 | 2.2338 | 0.25 | 0.05 | 0.257 | 0.245 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2951 | 1.43 | 0.348 | 2.814 | 1.387 | 0 | 0 | 15.2951 | 1.43 | 0.348 | 2.814 | 1.387 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ 6 микрорайон, дом 5 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ проспект Нефтяников, 12, участок 1,2,3,6, 7,8, для строительства многоквартирных жилых домов г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства в микрорайонах №№5, 6, 7 жилого района «Центральный», г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х 400 кВА, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Отрадная, 15, блокированной жилой застройки по ул. Московская, 7 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилищного строительства по улице Интернациональная, 60 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ по ул. Речная, 91, строительство многоквартирного жилого дома в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0282 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 1.0282 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по ул. Пионерская, участок 92, среднеэтажная жилая застройкаг. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения по улице Интернациональная,149, комплексное освоение в целях жилищного строительства г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по улица Интернациональная, дом 124, среднеэтажная жилая застройка в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42241 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.42241 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по улице Уральская, 67/1 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения среднеэтажной жилой застройки по ул. Чернышова, участок 1 Г, г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ по ул. Загородных, 7 А, здание Администрации г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54056 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.54056 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ, для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах улиц Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ,для электроснабжения административно-деловых зданий в границах 5-7 км. Югорского тракта - ул. Заячий Остров г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0.4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов в микрорайоне № 1 г. Сургута | G_ТПХМАО-0002_150-111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6117 | 3.44 | 0.74 | 7.715 | 3.642 | 0 | 0 | 40.6117 | 3.44 | 0.74 | 7.715 | 3.642 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Южный" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | G_ТПНг-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.817 | 0.4 | 0.08 | 0.65 | 0.392 | 0 | 0 | 3.817 | 0.4 | 0.08 | 0.65 | 0.392 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/04 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения 1-го квартала жилой застройки в 17 микрорайоне г. Югорск. | H_ТПЮг-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1057 | 2.52 | 0.497 | 1.8 | 2.45 | 0 | 0 | 16.1057 | 2.52 | 0.497 | 1.8 | 2.45 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | G_ТПЮг-0009/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 2 этап | H_ТПЮг-0009/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.689 | 0.52 | 0.163 | 5.265 | 0.8 | 0 | 0 | 20.689 | 0.52 | 0.163 | 5.265 | 0.8 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района -1 этап | H_ТПБл-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-4" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0514 | 0 | 0 | 4.589 | 0 | 0 | 0 | 12.0514 | 0 | 0 | 4.589 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0514 | 0 | 0 | 4.589 | 0 | 0 | 0 | 12.0514 | 0 | 0 | 4.589 | 0 | 0
1.1.4.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Киевская д. 18 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19568 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.19568 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | G_ТПХмр-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» В г.Югорск | G_ТПЮг-0009/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8557 | 0 | 0 | 4.527 | 0 | 0 | 0 | 11.8557 | 0 | 0 | 4.527 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | G_РХМАО-0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | G_РБл-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | G_РБл-0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | G_РБл-0030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_РБл-0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | G_РБл-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ в районе Школы №2 в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1147 | 0 | 0 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 21.1239 | 0 | 0 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 64.2387 | 0 | 0 | 15.679 | 0 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | G_СБл-0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | G_СБл-0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | G_СБл-0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_СБл-0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п. Шайтанка Березовского района | H_СБр-0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п.Теги Березовского района | H_СБр-0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п. Ванзетур Березовского района | H_СБр-0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в п. Пионерный в г. Когалым | H_СКг-0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП 10/0,4 кВ (2 шт.) взамен существующих ТП№2-60, ТП№2-70 в г. Когалым | H_СКг-0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ТП№2-1 – ТП№2-37 – ТП№2-38 в г. Когалым | H_СКг-0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4384 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 18.4384 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | G_СКн-0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1147 | 0 | 0 | 13.11 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 43.1147 | 0 | 0 | 13.11 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | G_СКн-0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | G_СКн-0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | G_СКн-0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_СКн-0130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Кама Кондинского района | H_СКн-0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Алтай Кондинского района | H_СКн-0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ВЛ 10 кВ в п. Луговой Кондинского района | H_СКн-0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6856 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 2.6856 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
1.4 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | G_СОк-0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | G_СЮг-0090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | G_СЮг-0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (1 этап) | H_СЮг-0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (2 этап) | H_СЮг-0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (3 этап) | H_СЮг-0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | H_ССв-0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | G_ССв-0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | G_ССв-0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ 10 кВ взамен ВЛ-10 кВ в г. Нягань | H_СНг-0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 58.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | G_СНг-0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Березово | H_СНг-0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в пгт. Игрим | H_СНг-0140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в г.Ханты-Мансийске | Н_СХМ-0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 12.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
1.6 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | Н_ПХМАО-0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Н_ПХМАО-0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | Н_ПХМАО-0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Пр. №6
Приложение № 6
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского округа-Югры
от 8 сентября 2017 года № 143-П
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
|  |  | 2018 год | [5 empty] | 2019 год | [5 empty] | 2020 год | [5 empty] | 2021 год | [5 empty] | 2022 год
|  |  | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.5.1 | 4.5.2 | 4.5.3 | 4.5.4 | 4.5.5 | 4.5.6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 17.053 | 3.978 | 55.194 | 16.783 | 750 | нд | 36.4 | 10.12 | 104.674 | 33.027 | 1602.36 | нд | 113.166 | 32.837 | 204.182 | 108.288 | 0 | нд | 19.19 | 4.35 | 115.25 | 18.639 | 0 | нд | 56.1929 | 14.578 | 228.712 | 54.291 | 2200
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 17.053 | 3.978 | 39.515 | 16.783 | 0 | нд | 10.12 | 3.076 | 35.38 | 9.621 | 0 | нд | 84.16 | 23.41 | 9.695 | 80.836 | 0 | нд | 12.41 | 3.225 | 32.856 | 11.98 | 0 | нд | 38.803 | 10.284 | 103.5 | 37.473 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.23 | 3.725 | 30.657 | 12.695 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | 0 | 15.679 | 0 | 0 | нд | 13.05 | 3.319 | 38.637 | 10.711 | 0 | нд | 29.006 | 9.427 | 194.487 | 27.452 | 0 | нд | 6.78 | 1.125 | 82.394 | 6.659 | 0 | нд | 17.3899 | 4.294 | 115.282 | 16.818 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602.36 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | нд | 17.053 | 3.978 | 55.194 | 16.783 | 0 | нд | 36.4 | 10.12 | 104.674 | 33.027 | 0 | нд | 113.166 | 32.837 | 204.182 | 108.288 | 0 | нд | 19.19 | 4.35 | 115.25 | 18.639 | 0 | нд | 56.1929 | 14.578 | 228.712 | 54.291 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 17.053 | 3.978 | 39.515 | 16.783 | 0 | нд | 10.12 | 3.076 | 35.38 | 9.621 | 0 | нд | 84.16 | 23.41 | 9.695 | 80.836 | 0 | нд | 12.41 | 3.225 | 32.856 | 11.98 | 0 | нд | 38.803 | 10.284 | 103.5 | 37.473 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 17.053 | 3.978 | 34.926 | 16.783 | 0 | нд | 10.12 | 3.076 | 35.38 | 9.621 | 0 | нд | 4.16 | 1.01 | 9.695 | 4.036 | 0 | нд | 12.41 | 3.225 | 32.856 | 11.98 | 0 | нд | 38.803 | 10.284 | 103.5 | 37.473 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 4.103 | 0.833 | 8.681 | 4.017 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | G_ТПХМАО-0001 | нд | 4.103 | 0.833 | 8.681 | 4.017 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-1 | IV | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-2 | IV | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-3 | IV | 0.4 | 0.08 | 0.23 | 0.392 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-4 | IV | 0.4 | 0.08 | 0.326 | 0.392 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Юбилейная, 60 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-5 | IV | 0.16 | 0.045 | 0.55 | 0.154 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-6 | IV | 0.25 | 0.05 | 0.4 | 0.245 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | G_ТПХМАО-0001_15-7 | IV | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-8 | IV | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-9 | IV | 0.4 | 0.08 | 0.65 | 0.392 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-10 | IV | 0.25 | 0.05 | 0.24 | 0.245 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-11 | IV | 0.63 | 0.125 | 0.865 | 0.617 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-12 | IV | 0.25 | 0.05 | 0.5 | 0.245 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-13 | IV | 0.25 | 0.05 | 0.54 | 0.245 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-14 | IV | 0.4 | 0.08 | 1.215 | 0.392 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-15 | IV | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-16 | IV | 0.063 | 0.013 | 0 | 0.061 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-17 | IV | 0.25 | 0.05 | 0 | 0.245 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | G_ТПХМАО-0001_15-18 | IV | 0.4 | 0.08 | 1.995 | 0.392 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 9.51 | 2.405 | 18.53 | 9.124 | 0 | 0 | 5.54 | 1.393 | 17.13 | 5.362 | 0 | нд | 4.16 | 1.01 | 9.695 | 4.036 | 0 | нд | 12.41 | 3.225 | 21.106 | 11.98 | 0 | нд | 27.303 | 7.032 | 50.51 | 26.452 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-1 | IV | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-2 | IV | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | G_ТПХМАО-0002_150-3 | IV | 0.8 | 0.2 | 0.625 | 0.7 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 0,4 кВ п. Березово, ул. Губкина от дома 25а до дома 26. | G_ТПХМАО-0002_150-4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения водоочистных сооружений п. Светлый, ул. Набережная, 102а | G_ТПХМАО-0002_150-5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 6/0,4 кВ база отдыха "Сорнисей" Березовский район | G_ТПХМАО-0002_150-6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.063 | 0.041 | 5.4 | 0.13 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-7 | IV | 0.63 | 0.176 | 1.092 | 0.605 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.26 | 0.353 | 5.4 | 1.209 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ- 6кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская , Кирова в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.52 | 0.706 | 5.9 | 2.419 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения территории, опод ИЖС за рекой Кирилл-Высъягун | G_ТПХМАО-0002_150-10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1 | 0.243 | 5.5 | 0.97 | 0
1.1.1.2 | Сетей электроснабжения 6/0,4 кВ, БКТП 6/0,4 кВ по ул. Комсомольской в г. Когалыме | G_ТПХМАО-0002_150-11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2 | 0.486 | 2.3 | 1.94 | 0
1.1.1.2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-12 | IV | 0.4 | 0.097 | 0.119 | 0.388 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-10кВ отпайка на Чеснок от опоры № 25 ВЛЗ-10кВ Болчары | G_ТПХМАО-0002_150-13 | IV | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада на 200 мест по ул. Строителей, 3д, пгт. Междуреченский | G_ТПХМАО-0002_150-14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.8 | 0.194 | 1.5 | 0.776 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения школа - детский сад на 400 мест (200+200) в пгт. Междуреченский по ул. Сибирская, 51 | G_ТПХМАО-0002_150-15 | IV | 2 | 0.486 | 0 | 1.94 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения спортивного комплекса в пгт. Междуреченский по ул. Ленина, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.26 | 0.306 | 0.2 | 1.222 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения здания администрации в пгт. Междуреченский по ул. Титова, 21 | G_ТПХМАО-0002_150-17 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.26 | 0.306 | 0.25 | 1.222 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса (бывшая база ТВК) в пгт. Междуреченский (ул. Сибирская 154) | G_ТПХМАО-0002_150-18 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса в пгт. Междуреченский ( ул. Сибирская, 47 Х ул. Титова, 5) | G_ТПХМАО-0002_150-19 | IV | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуальная жилой застройки в пгт. Междуреченский по ул. Магистральная (28 зем. участков ) | G_ТПХМАО-0002_150-20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0.097 | 0.3 | 0.388 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в пгт. Куминский, перекресток ул. Парковая, ул. П. Морозова | G_ТПХМАО-0002_150-21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-22 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.26 | 0.306 | 0.7 | 1.222 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения Пождепо в с. Болчары, ул. Бардакова, 46а | G_ТПХМАО-0002_150-23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.26 | 0.306 | 0.24 | 1.222 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 для электроснабжения детского сада на 120 мест в с. Болчары, ул. Комсомольская, 1а | G_ТПХМАО-0002_150-24 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.5 | 0.122 | 0.65 | 0.485 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения Храма в с. Болчары по ул. Киевская, 2 | G_ТПХМАО-0002_150-25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.26 | 0.306 | 0.55 | 1.222 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения ВОС на 200 м3/сут., с. Леуши, ул. Карбышева, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-26 | IV | 0.32 | 0.078 | 0.06 | 0.31 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка ул. Таежная в с. Леуши | G_ТПХМАО-0002_150-27 | IV | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка вновь образованная улица в п. Лиственичный | G_ТПХМАО-0002_150-28 | IV | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма в пгт. Кондинское по ул. Советская, 3 | G_ТПХМАО-0002_150-29 | IV | 0.4 | 0.097 | 0.9 | 0.388 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-30 | IV | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-31 | IV | 0.4 | 0.097 | 1.715 | 0.388 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 36 | G_ТПХМАО-0002_150-32 | IV | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-33 | IV | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 25 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-34 | IV | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 49 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-35 | IV | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. «ПММК-5» в Югорске, ул. Нововятская, Родниковая | G_ТПХМАО-0002_150-36 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. в Югорске-2, ул. Крымская, Севастопольская | G_ТПХМАО-0002_150-37 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0.097 | 1.5 | 0.388 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного пятиэтажного жилого дома по ул. Мичурина, 21 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-38 | IV | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400, ПЭП 10/0,4 кВ для элекстроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-39 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2 | 0.486 | 0.65 | 1.94 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабдения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-40 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для эдектроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №3 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-41 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №5 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-42 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №6 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-43 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электсроснабжения многоквартирного жилого дома №7 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-44 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №8 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-45 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 52 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-46 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Таёжная, 2 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-47 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Садовая 66 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-48 | IV | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 2х400, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Попова, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-49 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.8 | 0.194 | 0.1 | 0.776 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 16 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-50 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 18 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-51 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Мира, 55 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-52 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.8 | 0.194 | 0.5 | 0.776 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-53 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х250, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Железнодорожная, 15, 1-я очередь в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-54 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.5 | 0.122 | 0.2 | 0.485 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (магазины) Славянская, 10 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-55 | IV | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (склады) Южная, 2 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-56 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0.061 | 0.7 | 0.243 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА для электроснабжения Земельный участок (обслуживание автотранспорта) Славянская, 16А г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-57 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0.061 | 0 | 0.243 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ Земельный участок (объект придорожного сервиса) Кольцевая, 1а г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-58 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0.061 | 0.15 | 0.243 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ТП 1х400 кВА, ЛЭП 6-10 кВ для электроснабжения Земельный участок (предпринимательство) Железнодорожная, 65 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-59 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0.097 | 0.3 | 0.388 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ: Земельный участок (магазины) Сибирский бульвар г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-60 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 для электсроснабжения: Земельный участок (размещение производственно –ремонтной базы) 6-й км автодороги Югорск-Агириш г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-61 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0.097 | 0 | 0.388 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных домов на индивидуальное отопление в 14 мкр города Югорска | G_ТПХМАО-0002_150-62 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х630, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения общеобразовательной школы на 900 мест в городе Югорске (новое строительство) | G_ТПХМАО-0002_150-63 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.26 | 0.306 | 0.25 | 1.222 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального образовательнго учреждения на 140 мест в городе Югорске (по ул. Попова) | G_ТПХМАО-0002_150-64 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального детского дошкольного учреждения на 300 мест в городе Югорске (Ул. Толстого-Студенческая-Свердлова) | G_ТПХМАО-0002_150-65 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 50 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-66 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0.061 | 0.5 | 0.243 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 100 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-67 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0.097 | 0.5 | 0.388 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА , ВЛ 6-10 кВ для электроснажения предприятия растениеводства (зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-68 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0.097 | 0.5 | 0.388 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-69 | IV | 0.8 | 0.224 | 0 | 0.768 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-70 | IV | 0.25 | 0.078 | 0.1 | 0.238 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-71 | IV | 0.8 | 0.224 | 0.466 | 0.768 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-72 | IV | 1.03 | 0.25 | 2.891 | 0.999 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Юбилейная в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-73 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0.097 | 1.525 | 0.388 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Таежная-пер. Спортивный в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-74 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0.061 | 0.4 | 0.243 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ ул. Коммунистическая в границах ул. Железнодорожной-ул. Ленина в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-75 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0.153 | 0.2 | 0.611 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-76 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0.153 | 4.8 | 0.611 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ мкр. Западный п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-77 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0.097 | 0 | 0.388 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Дружба" в п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-78 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.5 | 0.122 | 5.9 | 0.485 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Строитель" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-79 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.5 | 0.122 | 6.4 | 0.485 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-80 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Дорожник" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-81 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.5 | 0.122 | 4.7 | 0.485 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ район ул. Чехова-Лопарева п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-82 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0.097 | 4.6 | 0.388 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Уралочка" п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-83 | IV | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Тупиковая п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-84 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Желзнодорожная,19, п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-85 | IV | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории ул. Центральная п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-86 | IV | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения спортивно-оздоровительного комплекса ул. Кузнецова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-87 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10 кВ для электроснабжения котельной ул. Пионерская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-88 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Ленина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-89 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Гагарина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-90 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Первомайская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-91 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ МКД, ул. Терешкова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-92 | IV | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Свердлова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-93 | IV | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-94 | IV | 0.25 | 0.05 | 0.257 | 0.245 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-95 | IV | 1.43 | 0.348 | 2.814 | 1.387 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ 6 микрорайон, дом 5 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-96 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ проспект Нефтяников, 12, участок 1,2,3,6, 7,8, для строительства многоквартирных жилых домов г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-97 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.8 | 0.194 | 1.8 | 0.776 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства в микрорайонах №№5, 6, 7 жилого района «Центральный», г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-98 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.6 | 0.389 | 5 | 1.552 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х 400 кВА, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-99 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.8 | 0.194 | 0.2 | 0.776 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Отрадная, 15, блокированной жилой застройки по ул. Московская, 7 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-100 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2 | 0.486 | 1.3 | 1.94 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилищного строительства по улице Интернациональная, 60 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-101 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.6 | 0.389 | 0.55 | 1.552 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ по ул. Речная, 91, строительство многоквартирного жилого дома в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-102 | IV | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по ул. Пионерская, участок 92, среднеэтажная жилая застройкаг. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-103 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения по улице Интернациональная,149, комплексное освоение в целях жилищного строительства г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-104 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0.097 | 0.66 | 0.388 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по улица Интернациональная, дом 124, среднеэтажная жилая застройка в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-105 | IV | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по улице Уральская, 67/1 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-106 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.8 | 0.194 | 0.15 | 0.776 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения среднеэтажной жилой застройки по ул. Чернышова, участок 1 Г, г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-107 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.8 | 0.194 | 0.6 | 0.776 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ по ул. Загородных, 7 А, здание Администрации г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-108 | IV | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ, для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах улиц Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-109 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 10 | 2.8 | 2.45 | 9.6 | 0
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ,для электроснабжения административно-деловых зданий в границах 5-7 км. Югорского тракта - ул. Заячий Остров г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-110 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 3.2 | 0.896 | 0.9 | 3.072 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0.4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов в микрорайоне № 1 г. Сургута | G_ТПХМАО-0002_150-111 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 3.44 | 0.74 | 7.715 | 3.642 | 0 | нд | 4.58 | 1.683 | 18.25 | 4.259 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | нд | 11.5 | 3.252 | 52.99 | 11.021 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Южный" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 3.78 | 1.058 | 4.7 | 3.629 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.52 | 0.706 | 7.94 | 2.419 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | G_ТПНг-0005 | IV | 0.4 | 0.08 | 0.65 | 0.392 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/04 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения 1-го квартала жилой застройки в 17 микрорайоне г. Югорск. | H_ТПЮг-0008 | IV | 2.52 | 0.497 | 1.8 | 2.45 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | G_ТПЮг-0009/1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.58 | 1.683 | 18.25 | 4.259 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 2 этап | H_ТПЮг-0009/2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | IV | 1.3 | 0.478 | 9 | 1.209 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.9 | 0.812 | 8.4 | 2.784 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0011 | IV | 0.52 | 0.163 | 5.265 | 0.8 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района -1 этап | H_ТПБл-0012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-4" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.5 | 0.099 | 7.3 | 0.49 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.5 | 0.099 | 7.9 | 0.49 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.589 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 80 | 22.4 | 0 | 76.8 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.589 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 80 | 22.4 | 0 | 76.8 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Киевская д. 18 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-1 | IV | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | G_ТПХмр-0020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 80 | 22.4 | 0 | 76.8 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» В г.Югорск | G_ТПЮг-0009/3 | IV | 0 | 0 | 4.527 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.23 | 3.725 | 30.657 | 12.695 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6 | 3.528 | 0.35 | 12.096 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6 | 3.528 | 0.35 | 12.096 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 12.6 | 3.528 | 0.35 | 12.096 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | G_РХМАО-0027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63 | 0.197 | 30.307 | 0.599 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63 | 0.197 | 30.307 | 0.599 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | G_РБл-0028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | G_РБл-0029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 16.34 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | G_РБл-0030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_РБл-0031 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | G_РБл-0032 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ в районе Школы №2 в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0120 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0.197 | 0 | 0.599 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0121 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 15.679 | 0 | 0 | нд | 13.05 | 3.319 | 38.637 | 10.711 | 0 | нд | 29.006 | 9.427 | 194.487 | 27.452 | 0 | нд | 6.78 | 1.125 | 82.394 | 6.659 | 0 | нд | 17.3899 | 4.294 | 115.282 | 16.818 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | G_СБл-0056 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 3.78 | 1.389 | 0 | 3.515 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | G_СБл-0057 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 3.2 | 1.176 | 6.507 | 2.976 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | G_СБл-0058 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.5 | 0.184 | 4.59 | 0.465 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_СБл-0059 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.13 | 0.596 | 1.654 | 2.045 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 11.858 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п. Шайтанка Березовского района | H_СБр-0122 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15464 | 0.042 | 0 | 0.144 | 0
1.4 | РДГ в п.Теги Березовского района | H_СБр-0123 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30928 | 0.087 | 0 | 0.298 | 0
1.4 | РДГ в п. Ванзетур Березовского района | H_СБр-0124 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41 | 0.115 | 0 | 0.394 | 0
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в п. Пионерный в г. Когалым | H_СКг-0125 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0126 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП 10/0,4 кВ (2 шт.) взамен существующих ТП№2-60, ТП№2-70 в г. Когалым | H_СКг-0127 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.52 | 0.353 | 1.85 | 1.209 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0128 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ТП№2-1 – ТП№2-37 – ТП№2-38 в г. Когалым | H_СКг-0129 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0068 | IV | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | G_СКн-0072 | III | 0 | 0 | 13.11 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0078 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 5 | 0.995 | 4.44 | 4.9 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | G_СКн-0079 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 6.16 | 2.264 | 30.57 | 5.729 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | G_СКн-0081 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 3.75 | 0.896 | 9.274 | 3.072 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | G_СКн-0082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_СКн-0130 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Кама Кондинского района | H_СКн-0131 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Алтай Кондинского района | H_СКн-0132 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 10.353 | 0 | 0
1.4 | ВЛ 10 кВ в п. Луговой Кондинского района | H_СКн-0133 | IV | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | G_СОк-0087 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.5 | 0.497 | 0 | 2.45 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | G_СЮг-0090 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.62 | 0.394 | 33.022 | 1.571 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | G_СЮг-0091 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.37 | 0.472 | 62.157 | 2.32 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0092 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.216 | 0.296 | 47.904 | 1.18 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (1 этап) | H_СЮг-0133 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2 | 0.56 | 8.6 | 1.92 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (2 этап) | H_СЮг-0134 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.26 | 0.353 | 1.5 | 1.209 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (3 этап) | H_СЮг-0135 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.26 | 0.353 | 4.7 | 1.209 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0100 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 3.266 | 0.79 | 18 | 3.17 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0102 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 6.77 | 2.327 | 29.417 | 6.411 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0136 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 4.12 | 1.406 | 24.907 | 3.873 | 0
| Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | H_ССв-0137 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 4.92 | 1 | 15.438 | 4.82 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | G_ССв-0103 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 3.86 | 1.32 | 25.487 | 3.63 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | G_ССв-0104 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 3.15 | 0.3 | 17.937 | 3.13 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ 10 кВ взамен ВЛ-10 кВ в г. Нягань | H_СНг-0138 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0109 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602.36 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | G_СНг-0113 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602.36 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Березово | H_СНг-0139 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в пгт. Игрим | H_СНг-0140 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в г.Ханты-Мансийске | Н_СХМ-0118 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | Н_ПХМАО-0114 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Н_ПХМАО-0115 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | Н_ПХМАО-0117 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Пр. №7
Приложение № 7
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского округа-Югры
от 8 сентября 2017 года № 143-П
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта |  | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [6 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[11 empty] | 2018 год | [6 empty] | 2019 год | [6 empty] | 2020 год | [6 empty] | 2021 год | [6 empty] | 2022 год | [6 empty] | Итого
|  |  |  | План | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 |  | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.5.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 242.0519 | 65.863 | 469.957 | 73.152 | 164.903 | 231.028 | 4552.36 | 17.053 | 3.978 | 41.325 | 0.759 | 13.11 | 16.783 | 750 | 36.4 | 10.12 | 54.775 | 10.918 | 38.981 | 33.027 | 1602.36 | 113.166 | 32.837 | 143.02 | 21.397 | 39.765 | 108.288 | 0 | 19.19 | 4.35 | 77.875 | 19.87 | 17.505 | 18.639 | 0 | 56.1929 | 14.578 | 152.962 | 20.208 | 55.542 | 54.291 | 2200 | 242.0019 | 65.863 | 469.957 | 73.152 | 164.903 | 231.028 | 4552.36
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 162.546 | 43.973 | 129.658 | 12.76 | 78.528 | 156.693 | 0 | 17.053 | 3.978 | 27.243 | 0.06 | 12.212 | 16.783 | 0 | 10.12 | 3.076 | 15.8 | 7.5 | 12.08 | 9.621 | 0 | 84.16 | 23.41 | 8.175 | 0 | 1.52 | 80.836 | 0 | 12.41 | 3.225 | 19.75 | 0 | 13.106 | 11.98 | 0 | 38.803 | 10.284 | 58.69 | 5.2 | 39.61 | 37.473 | 0 | 162.546 | 43.973 | 129.658 | 12.76 | 78.528 | 156.693 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 13.23 | 3.725 | 17.345 | 0 | 23.242 | 12.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 3.725 | 17.345 | 0 | 13.312 | 12.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 13.23 | 3.725 | 17.345 | 0 | 23.242 | 12.695 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 66.2759 | 18.165 | 322.954 | 60.392 | 63.133 | 61.64 | 0 | 0 | 0 | 14.082 | 0.699 | 0.898 | 0 | 0 | 13.05 | 3.319 | 21.63 | 3.418 | 13.589 | 10.711 | 0 | 29.006 | 9.427 | 134.845 | 21.397 | 38.245 | 27.452 | 0 | 6.78 | 1.125 | 58.125 | 19.87 | 4.399 | 6.659 | 0 | 17.3899 | 4.294 | 94.272 | 15.008 | 6.002 | 16.818 | 0 | 66.2259 | 18.165 | 322.954 | 60.392 | 63.133 | 61.64 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4552.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4552.36
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 0 | 242.0519 | 65.863 | 469.957 | 73.152 | 164.903 | 231.028 | 0 | 17.053 | 3.978 | 41.325 | 0.759 | 13.11 | 16.783 | 0 | 36.4 | 10.12 | 54.775 | 10.918 | 38.981 | 33.027 | 0 | 113.166 | 32.837 | 143.02 | 21.397 | 39.765 | 108.288 | 0 | 19.19 | 4.35 | 77.875 | 19.87 | 17.505 | 18.639 | 0 | 56.1929 | 14.578 | 152.962 | 20.208 | 55.542 | 54.291 | 0 | 242.0019 | 65.863 | 469.957 | 73.152 | 164.903 | 231.028 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 162.546 | 43.973 | 129.658 | 12.76 | 78.528 | 156.693 | 0 | 17.053 | 3.978 | 27.243 | 0.06 | 12.212 | 16.783 | 0 | 10.12 | 3.076 | 15.8 | 7.5 | 12.08 | 9.621 | 0 | 84.16 | 23.41 | 8.175 | 0 | 1.52 | 80.836 | 0 | 12.41 | 3.225 | 19.75 | 0 | 13.106 | 11.98 | 0 | 38.803 | 10.284 | 58.69 | 5.2 | 39.61 | 37.473 | 0 | 162.546 | 43.973 | 129.658 | 12.76 | 78.528 | 156.693 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 82.546 | 21.573 | 125.311 | 12.76 | 78.286 | 79.893 | 0 | 17.053 | 3.978 | 22.896 | 0.06 | 11.97 | 16.783 | 0 | 10.12 | 3.076 | 15.8 | 7.5 | 12.08 | 9.621 | 0 | 4.16 | 1.01 | 8.175 | 0 | 1.52 | 4.036 | 0 | 12.41 | 3.225 | 19.75 | 0 | 13.106 | 11.98 | 0 | 38.803 | 10.284 | 58.69 | 5.2 | 39.61 | 37.473 | 0 | 82.546 | 21.573 | 125.311 | 12.76 | 78.286 | 79.893 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 4.103 | 0.833 | 7.416 | 0 | 1.265 | 4.017 | 0 | 4.103 | 0.833 | 7.416 | 0 | 1.265 | 4.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.103 | 0.833 | 7.416 | 0 | 1.265 | 4.017 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-3 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.23 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.23 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.23 | 0 | 0 | 0.392 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-4 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.326 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.326 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.326 | 0 | 0 | 0.392 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Юбилейная, 60 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-5 | 0 | 0.16 | 0.045 | 0.55 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0.16 | 0.045 | 0.55 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.045 | 0.55 | 0 | 0 | 0.154 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-6 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.4 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.4 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.4 | 0 | 0 | 0.245 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | G_ТПХМАО-0001_15-7 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.01 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-9 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0.392 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0.392 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-10 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.24 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.24 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.24 | 0 | 0 | 0.245 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-11 | 0 | 0.63 | 0.125 | 0 | 0 | 0.865 | 0.617 | 0 | 0.63 | 0.125 | 0 | 0 | 0.865 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.125 | 0 | 0 | 0.865 | 0.617 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-12 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 0.245 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-13 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.54 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.54 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.54 | 0 | 0 | 0.245 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-14 | 0 | 0.4 | 0.08 | 1.215 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0.4 | 0.08 | 1.215 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 1.215 | 0 | 0 | 0.392 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-16 | 0 | 0.063 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.063 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-17 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0
1.1.1.1 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | G_ТПХМАО-0001_15-18 | 0 | 0.4 | 0.08 | 1.995 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0.4 | 0.08 | 1.995 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 1.995 | 0 | 0 | 0.392 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 58.923 | 15.065 | 64.415 | 0.06 | 52.496 | 56.954 | 0 | 9.51 | 2.405 | 9.79 | 0.06 | 8.68 | 9.124 | 0 | 5.54 | 1.393 | 8.3 | 0 | 8.83 | 5.362 | 0 | 4.16 | 1.01 | 8.175 | 0 | 1.52 | 4.036 | 0 | 12.41 | 3.225 | 8 | 0 | 13.106 | 11.98 | 0 | 27.303 | 7.032 | 30.15 | 0 | 20.36 | 26.452 | 0 | 58.923 | 15.065 | 64.415 | 0.06 | 52.496 | 56.954 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-2 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | G_ТПХМАО-0002_150-3 |  | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.125 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.125 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.125 | 0.7 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 0,4 кВ п. Березово, ул. Губкина от дома 25а до дома 26. | G_ТПХМАО-0002_150-4 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения водоочистных сооружений п. Светлый, ул. Набережная, 102а | G_ТПХМАО-0002_150-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 6/0,4 кВ база отдыха "Сорнисей" Березовский район | G_ТПХМАО-0002_150-6 |  | 0.063 | 0.041 | 5.4 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.041 | 5.4 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.063 | 0.041 | 5.4 | 0 | 0 | 0.13 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-7 |  | 0.63 | 0.176 | 0.63 | 0 | 0.462 | 0.605 | 0 | 0.63 | 0.176 | 0.63 | 0 | 0.462 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.176 | 0.63 | 0 | 0.462 | 0.605 | 0
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-8 |  | 1.26 | 0.353 | 3 | 0 | 2.4 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.353 | 3 | 0 | 2.4 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.353 | 3 | 0 | 2.4 | 1.209 | 0
1.1.1.2 | БКТП-6/0,4 кВ, КЛ- 6кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения территории, ограниченной улицами Береговая,Дорожников, Олимпийская , Кирова в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-9 |  | 2.52 | 0.706 | 0 | 0 | 5.9 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0.706 | 0 | 0 | 5.9 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0.706 | 0 | 0 | 5.9 | 2.419 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения территории, опод ИЖС за рекой Кирилл-Высъягун | G_ТПХМАО-0002_150-10 |  | 1 | 0.243 | 3 | 0 | 2.5 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.243 | 3 | 0 | 2.5 | 0.97 | 0 | 1 | 0.243 | 3 | 0 | 2.5 | 0.97 | 0
1.1.1.2 | Сетей электроснабжения 6/0,4 кВ, БКТП 6/0,4 кВ по ул. Комсомольской в г. Когалыме | G_ТПХМАО-0002_150-11 |  | 2 | 0.486 | 0 | 0 | 2.3 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.486 | 0 | 0 | 2.3 | 1.94 | 0 | 2 | 0.486 | 0 | 0 | 2.3 | 1.94 | 0
1.1.1.2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-12 |  | 0.4 | 0.097 | 0.1 | 0 | 0.019 | 0.388 | 0 | 0.4 | 0.097 | 0.1 | 0 | 0.019 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 0.1 | 0 | 0.019 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-10кВ отпайка на Чеснок от опоры № 25 ВЛЗ-10кВ Болчары | G_ТПХМАО-0002_150-13 |  | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения детского сада на 200 мест по ул. Строителей, 3д, пгт. Междуреченский | G_ТПХМАО-0002_150-14 |  | 0.8 | 0.194 | 1.5 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.194 | 1.5 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.194 | 1.5 | 0 | 0 | 0.776 | 0
1.1.1.2 | КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения школа - детский сад на 400 мест (200+200) в пгт. Междуреченский по ул. Сибирская, 51 | G_ТПХМАО-0002_150-15 |  | 2 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 2 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения спортивного комплекса в пгт. Междуреченский по ул. Ленина, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-16 |  | 1.26 | 0.306 | 0 | 0 | 0.2 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.306 | 0 | 0 | 0.2 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.306 | 0 | 0 | 0.2 | 1.222 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения здания администрации в пгт. Междуреченский по ул. Титова, 21 | G_ТПХМАО-0002_150-17 |  | 1.26 | 0.306 | 0 | 0 | 0.25 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.306 | 0 | 0 | 0.25 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.306 | 0 | 0 | 0.25 | 1.222 | 0
1.1.1.2 | Сети ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса (бывшая база ТВК) в пгт. Междуреченский (ул. Сибирская 154) | G_ТПХМАО-0002_150-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого комплекса в пгт. Междуреченский ( ул. Сибирская, 47 Х ул. Титова, 5) | G_ТПХМАО-0002_150-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуальная жилой застройки в пгт. Междуреченский по ул. Магистральная (28 зем. участков ) | G_ТПХМАО-0002_150-20 |  | 0.4 | 0.097 | 0 | 0 | 0.3 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 0 | 0 | 0.3 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 0 | 0 | 0.3 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в пгт. Куминский, перекресток ул. Парковая, ул. П. Морозова | G_ТПХМАО-0002_150-21 |  | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения амбулатории в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-22 |  | 1.26 | 0.306 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.306 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1.222 | 0 | 1.26 | 0.306 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1.222 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ для электроснабжения Пождепо в с. Болчары, ул. Бардакова, 46а | G_ТПХМАО-0002_150-23 |  | 1.26 | 0.306 | 0.2 | 0 | 0.04 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.306 | 0.2 | 0 | 0.04 | 1.222 | 0 | 1.26 | 0.306 | 0.2 | 0 | 0.04 | 1.222 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 для электроснабжения детского сада на 120 мест в с. Болчары, ул. Комсомольская, 1а | G_ТПХМАО-0002_150-24 |  | 0.5 | 0.122 | 0.5 | 0 | 0.15 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.122 | 0.5 | 0 | 0.15 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.122 | 0.5 | 0 | 0.15 | 0.485 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения Храма в с. Болчары по ул. Киевская, 2 | G_ТПХМАО-0002_150-25 |  | 1.26 | 0.306 | 0.55 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.306 | 0.55 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 1.26 | 0.306 | 0.55 | 0 | 0 | 1.222 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения ВОС на 200 м3/сут., с. Леуши, ул. Карбышева, 8 | G_ТПХМАО-0002_150-26 |  | 0.32 | 0.078 | 0 | 0.06 | 0 | 0.31 | 0 | 0.32 | 0.078 | 0 | 0.06 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.078 | 0 | 0.06 | 0 | 0.31 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка ул. Таежная в с. Леуши | G_ТПХМАО-0002_150-27 |  | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ вдоль участка вновь образованная улица в п. Лиственичный | G_ТПХМАО-0002_150-28 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма в пгт. Кондинское по ул. Советская, 3 | G_ТПХМАО-0002_150-29 |  | 0.4 | 0.097 | 0 | 0 | 0.9 | 0.388 | 0 | 0.4 | 0.097 | 0 | 0 | 0.9 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 0 | 0 | 0.9 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-30 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0.142 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-31 |  | 0.4 | 0.097 | 1.425 | 0 | 0.29 | 0.388 | 0 | 0.4 | 0.097 | 1.425 | 0 | 0.29 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 1.425 | 0 | 0.29 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 36 | G_ТПХМАО-0002_150-32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома в 14 мкр. по ул. Мичурина, 25 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Менделеева, 49 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. «ПММК-5» в Югорске, ул. Нововятская, Родниковая | G_ТПХМАО-0002_150-36 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства мкр. в Югорске-2, ул. Крымская, Севастопольская | G_ТПХМАО-0002_150-37 |  | 0.4 | 0.097 | 1.5 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 1.5 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 1.5 | 0 | 0 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного пятиэтажного жилого дома по ул. Мичурина, 21 в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400, ПЭП 10/0,4 кВ для элекстроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-39 |  | 2 | 0.486 | 0.5 | 0 | 0.15 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.486 | 0.5 | 0 | 0.15 | 1.94 | 0 | 2 | 0.486 | 0.5 | 0 | 0.15 | 1.94 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабдения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для эдектроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №3 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №5 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №6 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электсроснабжения многоквартирного жилого дома №7 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №8 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 52 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Таёжная, 2 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Садовая 66 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 2х400, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Попова, 23 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-49 |  | 0.8 | 0.194 | 0 | 0 | 0.1 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.194 | 0 | 0 | 0.1 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.194 | 0 | 0 | 0.1 | 0.776 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 16 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Свердлова, 18 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Мира, 55 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-52 |  | 0.8 | 0.194 | 0.5 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.194 | 0.5 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.194 | 0.5 | 0 | 0 | 0.776 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х250, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Железнодорожная, 15, 1-я очередь в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-54 |  | 0.5 | 0.122 | 0 | 0 | 0.2 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.122 | 0 | 0 | 0.2 | 0.485 | 0 | 0.5 | 0.122 | 0 | 0 | 0.2 | 0.485 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (магазины) Славянская, 10 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-55 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения ВЛ 6-10 кВ земельный участок (склады) Южная, 2 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-56 |  | 0.25 | 0.061 | 0.7 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.061 | 0.7 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.061 | 0.7 | 0 | 0 | 0.243 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА для электроснабжения Земельный участок (обслуживание автотранспорта) Славянская, 16А г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-57 |  | 0.25 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ Земельный участок (объект придорожного сервиса) Кольцевая, 1а г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-58 |  | 0.25 | 0.061 | 0.15 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.061 | 0.15 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.061 | 0.15 | 0 | 0 | 0.243 | 0
1.1.1.2 | ТП 1х400 кВА, ЛЭП 6-10 кВ для электроснабжения Земельный участок (предпринимательство) Железнодорожная, 65 г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-59 |  | 0.4 | 0.097 | 0.3 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 0.3 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 0.3 | 0 | 0 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ: Земельный участок (магазины) Сибирский бульвар г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 для электсроснабжения: Земельный участок (размещение производственно –ремонтной базы) 6-й км автодороги Югорск-Агириш г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-61 |  | 0.4 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных домов на индивидуальное отопление в 14 мкр города Югорска | G_ТПХМАО-0002_150-62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х630, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения общеобразовательной школы на 900 мест в городе Югорске (новое строительство) | G_ТПХМАО-0002_150-63 |  | 1.26 | 0.306 | 0 | 0 | 0.25 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.306 | 0 | 0 | 0.25 | 1.222 | 0 | 1.26 | 0.306 | 0 | 0 | 0.25 | 1.222 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального образовательнго учреждения на 140 мест в городе Югорске (по ул. Попова) | G_ТПХМАО-0002_150-64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ 0,4 кВ для электроснабжения муниципального детского дошкольного учреждения на 300 мест в городе Югорске (Ул. Толстого-Студенческая-Свердлова) | G_ТПХМАО-0002_150-65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х250 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 50 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-66 |  | 0.25 | 0.061 | 0.5 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.061 | 0.5 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.061 | 0.5 | 0 | 0 | 0.243 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА, ВЛ 6-10 кВ для электроснабжения животноводческой фермы до 100 голов (Зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-67 |  | 0.4 | 0.097 | 0.5 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 0.5 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 0.5 | 0 | 0 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | КТП 1х400 кВА , ВЛ 6-10 кВ для электроснажения предприятия растениеводства (зеленая зона) в г. Югорске | G_ТПХМАО-0002_150-68 |  | 0.4 | 0.097 | 0.5 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 0.5 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 0.5 | 0 | 0 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-69 | 0 | 0.8 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0.8 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-70 | 0 | 0.25 | 0.078 | 0 | 0 | 0.1 | 0.238 | 0 | 0.25 | 0.078 | 0 | 0 | 0.1 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.078 | 0 | 0 | 0.1 | 0.238 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-71 | 0 | 0.8 | 0.224 | 0.2 | 0 | 0.266 | 0.768 | 0 | 0.8 | 0.224 | 0.2 | 0 | 0.266 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.224 | 0.2 | 0 | 0.266 | 0.768 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-72 |  | 1.03 | 0.25 | 1.391 | 0 | 1.5 | 0.999 | 0 | 1.03 | 0.25 | 1.391 | 0 | 1.5 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0.25 | 1.391 | 0 | 1.5 | 0.999 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Юбилейная в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-73 |  | 0.4 | 0.097 | 1.525 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 1.525 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 1.525 | 0 | 0 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Таежная-пер. Спортивный в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-74 |  | 0.25 | 0.061 | 0.4 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.061 | 0.4 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.061 | 0.4 | 0 | 0 | 0.243 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ ул. Коммунистическая в границах ул. Железнодорожной-ул. Ленина в п. Пионерский | G_ТПХМАО-0002_150-75 |  | 0.63 | 0.153 | 0.2 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.153 | 0.2 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.153 | 0.2 | 0 | 0 | 0.611 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-76 |  | 0.63 | 0.153 | 4.8 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.153 | 4.8 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.153 | 4.8 | 0 | 0 | 0.611 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ мкр. Западный п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-77 |  | 0.4 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Дружба" в п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-78 |  | 0.5 | 0.122 | 5.9 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.122 | 5.9 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0.5 | 0.122 | 5.9 | 0 | 0 | 0.485 | 0
1.1.1.2 | ВЛ 10/0,4 кВ для электроснабжения с/т "Строитель" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-79 |  | 0.5 | 0.122 | 6.4 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.122 | 6.4 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0.5 | 0.122 | 6.4 | 0 | 0 | 0.485 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-80 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10/0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Дорожник" п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-81 |  | 0.5 | 0.122 | 1.2 | 0 | 3.5 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.122 | 1.2 | 0 | 3.5 | 0.485 | 0 | 0.5 | 0.122 | 1.2 | 0 | 3.5 | 0.485 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ район ул. Чехова-Лопарева п. Советский | G_ТПХМАО-0002_150-82 |  | 0.4 | 0.097 | 1.6 | 0 | 3 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 1.6 | 0 | 3 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 1.6 | 0 | 3 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Уралочка" п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Тупиковая п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Желзнодорожная,19, п. Таежный | G_ТПХМАО-0002_150-85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения амбулатории ул. Центральная п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения спортивно-оздоровительного комплекса ул. Кузнецова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10 кВ для электроснабжения котельной ул. Пионерская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-88 |  | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Ленина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Гагарина п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ 2МКД, ул. Первомайская п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ МКД, ул. Терешкова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10/0,4 кВ ул. Свердлова п. Малиновский | G_ТПХМАО-0002_150-93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-94 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.257 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.257 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.257 | 0 | 0 | 0.245 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-95 |  | 1.43 | 0.348 | 2.178 | 0 | 0.636 | 1.387 | 0 | 1.43 | 0.348 | 2.178 | 0 | 0.636 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0.348 | 2.178 | 0 | 0.636 | 1.387 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ 6 микрорайон, дом 5 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ проспект Нефтяников, 12, участок 1,2,3,6, 7,8, для строительства многоквартирных жилых домов г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-97 |  | 0.8 | 0.194 | 0 | 0 | 1.8 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.194 | 0 | 0 | 1.8 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.194 | 0 | 0 | 1.8 | 0.776 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства в микрорайонах №№5, 6, 7 жилого района «Центральный», г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-98 |  | 1.6 | 0.389 | 3 | 0 | 2 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.389 | 3 | 0 | 2 | 1.552 | 0 | 1.6 | 0.389 | 3 | 0 | 2 | 1.552 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х 400 кВА, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-99 |  | 0.8 | 0.194 | 0 | 0 | 0.2 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.194 | 0 | 0 | 0.2 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.194 | 0 | 0 | 0.2 | 0.776 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х1000 кВА, КЛ 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Отрадная, 15, блокированной жилой застройки по ул. Московская, 7 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-100 |  | 2 | 0.486 | 0 | 0 | 1.3 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.486 | 0 | 0 | 1.3 | 1.94 | 0 | 2 | 0.486 | 0 | 0 | 1.3 | 1.94 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилищного строительства по улице Интернациональная, 60 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-101 |  | 1.6 | 0.389 | 0 | 0 | 0.55 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.389 | 0 | 0 | 0.55 | 1.552 | 0 | 1.6 | 0.389 | 0 | 0 | 0.55 | 1.552 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10/0,4 кВ по ул. Речная, 91, строительство многоквартирного жилого дома в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по ул. Пионерская, участок 92, среднеэтажная жилая застройкаг. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 1х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения по улице Интернациональная,149, комплексное освоение в целях жилищного строительства г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-104 |  | 0.4 | 0.097 | 0.6 | 0 | 0.06 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 0.6 | 0 | 0.06 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.097 | 0.6 | 0 | 0.06 | 0.388 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ по улица Интернациональная, дом 124, среднеэтажная жилая застройка в г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, КЛ 6-10 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по улице Уральская, 67/1 г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-106 |  | 0.8 | 0.194 | 0 | 0 | 0.15 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.194 | 0 | 0 | 0.15 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.194 | 0 | 0 | 0.15 | 0.776 | 0
1.1.1.2 | БКТП 2х400 кВА, ЛЭП 10/0,4 кВ для электроснабжения среднеэтажной жилой застройки по ул. Чернышова, участок 1 Г, г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-107 |  | 0.8 | 0.194 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.194 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.194 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.776 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения КЛ 6-10 кВ по ул. Загородных, 7 А, здание Администрации г. Нягани | G_ТПХМАО-0002_150-108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ, для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах улиц Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-109 |  | 10 | 2.8 | 0 | 0 | 2.45 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.8 | 0 | 0 | 2.45 | 9.6 | 0 | 10 | 2.8 | 0 | 0 | 2.45 | 9.6 | 0
1.1.1.2 | БКТП-10/0.4 кВ, КЛ-10 кВ,для электроснабжения административно-деловых зданий в границах 5-7 км. Югорского тракта - ул. Заячий Остров г. Сургут | G_ТПХМАО-0002_150-110 |  | 3.2 | 0.896 | 0 | 0 | 0.9 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.896 | 0 | 0 | 0.9 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.896 | 0 | 0 | 0.9 | 3.072 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0.4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов в микрорайоне № 1 г. Сургута | G_ТПХМАО-0002_150-111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 19.52 | 5.675 | 53.48 | 12.7 | 24.525 | 18.922 | 0 | 3.44 | 0.74 | 5.69 | 0 | 2.025 | 3.642 | 0 | 4.58 | 1.683 | 7.5 | 7.5 | 3.25 | 4.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 3.252 | 28.54 | 5.2 | 19.25 | 11.021 | 0 | 19.52 | 5.675 | 53.48 | 12.7 | 24.525 | 18.922 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Южный" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0003 | 0 | 3.78 | 1.058 | 0 | 0.7 | 4 | 3.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 1.058 | 0 | 0.7 | 4 | 3.629 | 0 | 3.78 | 1.058 | 0 | 0.7 | 4 | 3.629 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Нефтяник-2" в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0004 | 0 | 2.52 | 0.706 | 4.19 | 0 | 3.75 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0.706 | 4.19 | 0 | 3.75 | 2.419 | 0 | 2.52 | 0.706 | 4.19 | 0 | 3.75 | 2.419 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | G_ТПНг-0005 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.65 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.65 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.65 | 0 | 0 | 0.392 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/04 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения 1-го квартала жилой застройки в 17 микрорайоне г. Югорск. | H_ТПЮг-0008 | 0 | 2.52 | 0.497 | 0 | 0 | 1.8 | 2.45 | 0 | 2.52 | 0.497 | 0 | 0 | 1.8 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0.497 | 0 | 0 | 1.8 | 2.45 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | G_ТПЮг-0009/1 | 0 | 4.58 | 1.683 | 7.5 | 7.5 | 3.25 | 4.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 1.683 | 7.5 | 7.5 | 3.25 | 4.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 1.683 | 7.5 | 7.5 | 3.25 | 4.259 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 2 этап | H_ТПЮг-0009/2 | 0 | 1.3 | 0.478 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.478 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.209 | 0 | 1.3 | 0.478 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.209 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0010 | 0 | 2.9 | 0.812 | 8.4 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.812 | 8.4 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 2.9 | 0.812 | 8.4 | 0 | 0 | 2.784 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0011 | 0 | 0.52 | 0.163 | 5.04 | 0 | 0.225 | 0.8 | 0 | 0.52 | 0.163 | 5.04 | 0 | 0.225 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.163 | 5.04 | 0 | 0.225 | 0.8 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района -1 этап | H_ТПБл-0012 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0013 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-4" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0014 | 0 | 0.5 | 0.099 | 2 | 0 | 5.3 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.099 | 2 | 0 | 5.3 | 0.49 | 0 | 0.5 | 0.099 | 2 | 0 | 5.3 | 0.49 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне "Картопья-5" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0015 | 0 | 0.5 | 0.099 | 1.7 | 0 | 6.2 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.099 | 1.7 | 0 | 6.2 | 0.49 | 0 | 0.5 | 0.099 | 1.7 | 0 | 6.2 | 0.49 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 80 | 22.4 | 4.347 | 0 | 0.242 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 4.347 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 22.4 | 4.347 | 0 | 0.242 | 76.8 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 80 | 22.4 | 4.347 | 0 | 0.242 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 4.347 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 22.4 | 4.347 | 0 | 0.242 | 76.8 | 0
1.1.4.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Киевская д. 18 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | G_ТПХмр-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0021 | 0 | 80 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» в г.Югорск | G_ТПЮг-0009/3 | #VALUE! |  | 0 | 4.347 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.347 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.347 | 0 | 0.18 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 13.23 | 3.725 | 17.345 | 0 | 23.242 | 12.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 3.725 | 17.345 | 0 | 13.312 | 12.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 13.23 | 3.725 | 17.345 | 0 | 23.242 | 12.695 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 12.6 | 3.528 | 0 | 0 | 0.35 | 12.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 3.528 | 0 | 0 | 0.35 | 12.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 3.528 | 0 | 0 | 0.35 | 12.096 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 12.6 | 3.528 | 0 | 0 | 0.35 | 12.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 3.528 | 0 | 0 | 0.35 | 12.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 3.528 | 0 | 0 | 0.35 | 12.096 | 0
1.2.1.1 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0022 | 0 | 12.6 | 3.528 | 0 | 0 | 0.35 | 12.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 3.528 | 0 | 0 | 0.35 | 12.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 3.528 | 0 | 0 | 0.35 | 12.096 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | G_РХМАО-0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.63 | 0.197 | 17.345 | 0 | 22.892 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.197 | 17.345 | 0 | 12.962 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0.63 | 0.197 | 17.345 | 0 | 22.892 | 0.599 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.63 | 0.197 | 17.345 | 0 | 22.892 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.197 | 17.345 | 0 | 12.962 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0.63 | 0.197 | 17.345 | 0 | 22.892 | 0.599 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | G_РБл-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | G_РБл-0029 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0.64 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | G_РБл-0030 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0.045 | 0 | 0
1.2.2.1 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_РБл-0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | G_РБл-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ в районе Школы №2 в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0120 | 0 | 0.63 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района | H_РБл-0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 66.2759 | 18.165 | 322.954 | 60.392 | 63.133 | 61.64 | 0 | 0 | 0 | 14.082 | 0.699 | 0.898 | 0 | 0 | 13.05 | 3.319 | 21.63 | 3.418 | 13.589 | 10.711 | 0 | 29.006 | 9.427 | 134.845 | 21.397 | 38.245 | 27.452 | 0 | 6.78 | 1.125 | 58.125 | 19.87 | 4.399 | 6.659 | 0 | 17.3899 | 4.294 | 94.272 | 15.008 | 6.002 | 16.818 | 0 | 66.2259 | 18.165 | 322.954 | 60.392 | 63.133 | 61.64 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | G_СБл-0056 | 0 | 3.78 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | G_СБл-0057 | 0 | 3.2 | 1.176 | 0 | 0 | 6.507 | 2.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1.176 | 0 | 0 | 6.507 | 2.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1.176 | 0 | 0 | 6.507 | 2.976 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | G_СБл-0058 | 0 | 0.5 | 0.184 | 0 | 0 | 4.59 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.184 | 0 | 0 | 4.59 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.184 | 0 | 0 | 4.59 | 0.465 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_СБл-0059 | 0 | 2.13 | 0.596 | 1.1 | 0 | 0.554 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0.596 | 1.1 | 0 | 0.554 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0.596 | 1.1 | 0 | 0.554 | 2.045 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0063 | 0 | 0 | 0 | 8.546 | 2.534 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.546 | 2.534 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.546 | 2.534 | 0.778 | 0 | 0
1.4 | РДГ в п. Шайтанка Березовского района | H_СБр-0122 | 0 | 0.15464 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15464 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.15464 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0
1.4 | РДГ в п.Теги Березовского района | H_СБр-0123 | 0 | 0.30928 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30928 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0.30928 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0
1.4 | РДГ в п. Ванзетур Березовского района | H_СБр-0124 | 0 | 0.41 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0.41 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов №2,14,18 по ул. Набережной и №15 по ул. Широкая в п. Пионерный в г. Когалым | H_СКг-0125 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
1.4 | КТП 10/0,4 кВ (2 шт.) взамен существующих ТП№2-60, ТП№2-70 в г. Когалым | H_СКг-0127 | 0 | 2.52 | 0.353 | 1.85 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0.353 | 1.85 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0.353 | 1.85 | 0 | 0 | 1.209 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0128 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ на участках ТП№2-1 – ТП№2-37 – ТП№2-38 в г. Когалым | H_СКг-0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0068 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.219 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | G_СКн-0072 | 0 | 0 | 0 | 11.732 | 0.699 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.732 | 0.699 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.732 | 0.699 | 0.679 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0078 | 0 | 5 | 0.995 | 0.083 | 4.273 | 0.084 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.995 | 0.083 | 4.273 | 0.084 | 4.9 | 0 | 5 | 0.995 | 0.083 | 4.273 | 0.084 | 4.9 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | G_СКн-0079 | 0 | 6.16 | 2.264 | 30.3 | 0 | 0.27 | 5.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 2.264 | 30.3 | 0 | 0.27 | 5.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 2.264 | 30.3 | 0 | 0.27 | 5.729 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | G_СКн-0081 | 0 | 3.75 | 0.896 | 8.034 | 0.884 | 0.356 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0.896 | 8.034 | 0.884 | 0.356 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0.896 | 8.034 | 0.884 | 0.356 | 3.072 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | G_СКн-0082 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 0,4 кВ по ул. Сибирская в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_СКн-0130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Кама Кондинского района | H_СКн-0131 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ в д. Алтай Кондинского района | H_СКн-0132 | 0 | 0 | 0 | 10.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.353 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ВЛ 10 кВ в п. Луговой Кондинского района | H_СКн-0133 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | G_СОк-0087 | 0 | 2.5 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | G_СЮг-0090 | 0 | 1.62 | 0.394 | 25.369 | 7.114 | 0.539 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.394 | 25.369 | 7.114 | 0.539 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.394 | 25.369 | 7.114 | 0.539 | 1.571 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | G_СЮг-0091 | 0 | 2.37 | 0.472 | 44.92 | 16.399 | 0.838 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0.472 | 44.92 | 16.399 | 0.838 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0.472 | 44.92 | 16.399 | 0.838 | 2.32 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0092 | 0 | 1.216 | 0.296 | 35.951 | 10.735 | 1.218 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0.296 | 35.951 | 10.735 | 1.218 | 1.18 | 0 | 1.216 | 0.296 | 35.951 | 10.735 | 1.218 | 1.18 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (1 этап) | H_СЮг-0133 | 0 | 2 | 0.56 | 8.6 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 8.6 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 8.6 | 0 | 0 | 1.92 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (2 этап) | H_СЮг-0134 | 0 | 1.26 | 0.353 | 1.5 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.353 | 1.5 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.353 | 1.5 | 0 | 0 | 1.209 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в г. Югорске (3 этап) | H_СЮг-0135 | 0 | 1.26 | 0.353 | 0 | 0 | 4.7 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.353 | 0 | 0 | 4.7 | 1.209 | 0 | 1.26 | 0.353 | 0 | 0 | 4.7 | 1.209 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0100 | 0 | 3.266 | 0.79 | 13.25 | 3.47 | 1.28 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.266 | 0.79 | 13.25 | 3.47 | 1.28 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.266 | 0.79 | 13.25 | 3.47 | 1.28 | 3.17 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0102 | 0 | 6.82 | 2.327 | 13.842 | 4.169 | 11.406 | 6.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 2.327 | 13.842 | 4.169 | 11.406 | 6.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 2.327 | 13.842 | 4.169 | 11.406 | 6.411 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0136 | 0 | 4.12 | 1.406 | 24.907 | 0 | 0 | 3.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 1.406 | 24.907 | 0 | 0 | 3.873 | 0 | 4.12 | 1.406 | 24.907 | 0 | 0 | 3.873 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | H_ССв-0137 | 0 | 4.92 | 1 | 15.438 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 1 | 15.438 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 4.92 | 1 | 15.438 | 0 | 0 | 4.82 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | G_ССв-0103 | 0 | 3.86 | 1.32 | 15.504 | 6.644 | 3.339 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.32 | 15.504 | 6.644 | 3.339 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.32 | 15.504 | 6.644 | 3.339 | 3.63 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | G_ССв-0104 | 0 | 3.15 | 0.3 | 11.705 | 3.471 | 2.761 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0.3 | 11.705 | 3.471 | 2.761 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0.3 | 11.705 | 3.471 | 2.761 | 3.13 | 0
1.4 | КЛ 10 кВ взамен ВЛ-10 кВ в г. Нягань | H_СНг-0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
1.4 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4552.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4552.36
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | G_СНг-0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602.36
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в пгт. Березово | H_СНг-0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в пгт. Игрим | H_СНг-0140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
1.6 | База электрических сетей АО "ЮРЭСК" в г.Ханты-Мансийске | Н_СХМ-0118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
1.6 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | Н_ПХМАО-0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | Н_ПХМАО-0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | Н_ПХМАО-0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Пр. №8
Приложение № 8
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского округа-Югры
от 8 сентября 2017 года № 143-П
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы
Акционерное Общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
млн. рублей без НДС
№ п/п | Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого
|  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | План
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II), в том числе: |  | 850.2884 | 945.2003 | 890.9338 | 736.7575 | 778.7285 | 4201.9085
I | Собственные средства всего, в том числе: | 850.2884 | 945.2003 | 890.9338 | 736.7575 | 778.7285 | 4201.9085
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе, полученная от: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 850.2884 | 945.2003 | 890.9338 | 736.7575 | 778.7285 | 4201.9085
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | 850.2884 | 945.2003 | 890.9338 | 736.7575 | 778.7285 | 4201.9085
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 850.2884 | 945.2003 | 890.9338 | 736.7575 | 778.7285 | 4201.9085
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | прочая текущая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | средства от эмиссии акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Вексели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизита решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется отдельно по субъекту электроэнергетики в целом и по каждому субъекту Российской Федерации, на территории которого планируется реализация инвестиционной программы субъекта электроэнергетики. Для системного оператора Единой энергетической системы России и организации по управлению по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью форма заполняется только по субъекту электроэнергетики в целом.
4) При заполнении формы по субъекту электроэнергетики в целом указываются слова "Всего по инвестиционной программе", при заполнении формы по субъекту Российской Федерации, на территории которого планируется реализация инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, указывается наименование соответствующего субъекта Российской Федерации.
5) Словосочетания вида "год X", "год (X + 1)", "год (X + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака "+".
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 3.3 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцу 3.3, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 3.3 или 3.2 - 3.3.
6) Наименования видов деятельности указываются в соответствии с финансовым планом:
опубликованным в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 N 24, сетевой организацией в составе информации о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах;
представленным в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 977, субъектом электроэнергетики (за исключением сетевых организаций) в орган исполнительной власти, принявший решение об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.