## Пр. №1
Приложение № 1
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского округа-Югры
от 8 сентября 2017 года № 142-П
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | Утвержденный план 2013 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2014 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2015 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2016 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2017 года |  |  |  |  | Итого (план)
|  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2017 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 1905.8086 | 8823.8014 | нд | 11630.1207 | 3488.0698 | 3007.6098 | 0 | 0 | 223.5958 | 2784.014 | 1730.7942 | 0 | 0 | 884.5136 | 846.2806 | 703.9402 | 0 | 0 | 522.7435 | 181.1966 | 1698.9669 | 0 | 0 | 335.0303 | 1363.9366 | 356.702 | 0 | 0 | 303.0107 | 53.6913 | 7498.0131 | 0 | 0 | 2268.894 | 5229.1191
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 139.9702 | 640.2825 | нд | 976.4048 | 516.9398 | 102.1661 | 0 | 0 | 3.0192 | 99.147 | 171.7959 | 0 | 0 | 91.1869 | 80.6089 | 101.6307 | 0 | 0 | 74.1606 | 27.4701 | 66.0104 | 0 | 0 | 55.9959 | 10.0145 | 187.0269 | 0 | 0 | 159.2148 | 27.8121 | 628.6299 | 0 | 0 | 383.5774 | 245.0525
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 127.9666 | 634.6495 | нд | 672.4055 | 366.5865 | 110.647 | 0 | 0 | 1.7609 | 108.8861 | 117.1459 | 0 | 0 | 55.233 | 61.913 | 23.1726 | 0 | 0 | 19.6529 | 3.5197 | 25.4595 | 0 | 0 | 21.9124 | 3.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.4251 | 0 | 0 | 98.5592 | 177.8659
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 1562.5535 | 7144.6817 | нд | 6921.1095 | 2449.3939 | 1829.2129 | 0 | 0 | 37.194 | 1792.0189 | 1064.0711 | 0 | 0 | 497.3402 | 566.7309 | 568.7236 | 0 | 0 | 419.6677 | 149.0559 | 227.4472 | 0 | 0 | 201.7382 | 25.709 | 151.1894 | 0 | 0 | 128.1266 | 23.0628 | 3840.6442 | 0 | 0 | 1284.0667 | 2556.5775
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 146.0801 | 6.5226e-16 | 9.1323 | 0 | 0 | 9.1323 | 0 | 11.4403 | 0 | 0 | 11.4403 | 0 | 0.091575 | 0 | 0 | 0.091575 | 0 | 125.416 | 0 | 0 | 0 | 125.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.0801 | 0 | 0 | 20.6641 | 125.416
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 75.3183 | 404.1877 | нд | 2914.1208 | 155.1496 | 956.4514 | 0 | 0 | 172.4895 | 783.962 | 366.3411 | 0 | 0 | 229.3132 | 137.0278 | 10.3217 | 0 | 0 | 9.1707 | 1.151 | 1254.6338 | 0 | 0 | 55.3839 | 1199.2499 | 18.4858 | 0 | 0 | 15.6694 | 2.8164 | 2606.2338 | 0 | 0 | 482.0267 | 2124.2071
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | нд | нд | 1905.8086 | 8823.8014 | нд | 11630.1207 | 3488.0698 | 3007.6098 | 0 | 0 | 223.5958 | 2784.014 | 1730.7942 | 0 | 0 | 884.5136 | 846.2806 | 703.9402 | 0 | 0 | 522.7435 | 181.1966 | 1698.9669 | 0 | 0 | 335.0303 | 1363.9366 | 356.702 | 0 | 0 | 303.0107 | 53.6913 | 7498.0131 | 0 | 0 | 2268.894 | 5229.1191
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 139.9702 | 640.2825 | нд | 976.4048 | 516.9398 | 102.1661 | 0 | 0 | 3.0192 | 99.147 | 171.7959 | 0 | 0 | 91.1869 | 80.6089 | 101.6307 | 0 | 0 | 74.1606 | 27.4701 | 66.0104 | 0 | 0 | 55.9959 | 10.0145 | 187.0269 | 0 | 0 | 159.2148 | 27.8121 | 628.6299 | 0 | 0 | 383.5774 | 245.0525
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 88.9127 | 416.9043 | нд | 697.4698 | 306.1344 | 96.0002 | 0 | 0 | 3.0192 | 92.9811 | 166.2382 | 0 | 0 | 86.4771 | 79.7611 | 52.8006 | 0 | 0 | 41.9829 | 10.8177 | 60.6107 | 0 | 0 | 51.4091 | 9.2016 | 186.3145 | 0 | 0 | 158.6111 | 27.7034 | 561.9642 | 0 | 0 | 341.4993 | 220.4649
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 18.2181 | 74.8508 | нд | 126.8308 | 44.6301 | 15.132 | 0 | 0 | 0 | 15.132 | 22.8359 | 0 | 0 | 6.9825 | 15.8534 | 18.4985 | 0 | 0 | 14.9682 | 3.5303 | 11.7736 | 0 | 0 | 10.0103 | 1.7632 | 32.92 | 0 | 0 | 28.1097 | 4.8103 | 101.1599 | 0 | 0 | 60.0706 | 41.0893
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции системы сотовой связи №86-760 по ул. Центральная, 23 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0001_15-19 | 2014 | 2015 | 0.063272 | 0.47777 | 2015-12-01 | 0.46891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01042 | 0 | 0 | 0.01042 | 0 | 0.45849 | 0 | 0 | 0.38855 | 0.069939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46891 | 0 | 0 | 0.39897 | 0.069939
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 3-х квартирного жилого дома по ул. Парковая, д. 2 в д. Ванзетур Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-20 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | 1.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026995 | 0 | 0 | 0.022899 | 0.0040953 | 1.4061 | 0 | 0 | 1.1916 | 0.21449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4331 | 0 | 0 | 1.2145 | 0.21859
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Южная, в д. Ванзетур Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-21 | 2015 | 2016 | 0.079886 | 0.64535 | 2016-03-01 | 0.55259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55259 | 0 | 0 | 0.47043 | 0.082162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55259 | 0 | 0 | 0.47043 | 0.082162
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-1 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.67089 | 0.48373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18716 | 0 | 0 | 0.15861 | 0.02855 | 0.48373 | 0 | 0 | 0.41711 | 0.066617 | 0.67089 | 0 | 0 | 0.57572 | 0.095168
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-2 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.60224 | 0.44411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15813 | 0 | 0 | 0.13401 | 0.024121 | 0.44411 | 0 | 0 | 0.38783 | 0.056282 | 0.60224 | 0 | 0 | 0.52184 | 0.080403
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Дуркина, д.1 , в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-22 | 2014 | 2014 | 0.028355 | 0.13551 | 2014-12-01 | 0.13529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13529 | 0 | 0 | 0.052401 | 0.082894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13529 | 0 | 0 | 0.052401 | 0.082894
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по пер. Телевизионный, уч. 1 "в" в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-23 | 2014 | 2014 | 0.071484 | 0.34715 | 2014-12-01 | 0.34514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34514 | 0 | 0 | 0.34514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34514 | 0 | 0 | 0.34514 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра «Сибирь» по ул. Ленина, д. 25 в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-24 | 2014 | 2015 | 0.025405 | 0.18302 | 2014-12-01 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077962 | 0 | 0 | 0.077962 | 0 | 0.10204 | 0 | 0 | 0.10204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения участкового пункта милиции, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:05:0325014:80, в п. Светлый Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-25 | 2014 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Студенческая на земельном участке с кадастровым № 86:17:0010202:22 в г. Когалым | G_ТПХМАО-0001_15-26 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов по ул. Осенняя в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-27 | 2015 | 2015 | 0.37747 | 2.2534 | 2015-12-01 | 2.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14239 | 0 | 0 | 0.077871 | 0.064523 | 1.9089 | 0 | 0 | 1.6177 | 0.29119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0513 | 0 | 0 | 1.6956 | 0.35572
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения промышленной базы по ул. Сибирская, №117-3 в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-28 | 2015 | 2016 | 0.041017 | 0.36554 | 2016-06-01 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0.28953 | 0.050463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0.28953 | 0.050463
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства расположенного в районе д. Ушья, кадастровый номер земельного участка 86:01:1102001:871 Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-29 | 2015 | 2016 | 0.089125 | 0.67624 | 2016-03-01 | 0.62942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62942 | 0 | 0 | 0.53574 | 0.093675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62942 | 0 | 0 | 0.53574 | 0.093675
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Совхозная, д. 14 в п. Лиственничный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-30 | 2015 | 2016 | 0.070788 | 0.53129 | 2016-03-01 | 0.49116 | 0.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013065 | 0 | 0 | 0.013065 | 0 | 0.4781 | 0 | 0 | 0.40517 | 0.07293 | 0.49116 | 0 | 0 | 0.41823 | 0.07293
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Гагарина, д. 18 в п. Назарово Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-31 | 2015 | 2016 | 0.013688 | 0.09038 | 2016-03-01 | 0.081023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081023 | 0 | 0 | 0.069598 | 0.011425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081023 | 0 | 0 | 0.069598 | 0.011425
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, д. 4 в д. Кама Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-32 | 2016 | 2016 | 0.064959 | 0.47787 | 2016-06-01 | 0.44828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44828 | 0 | 0 | 0.38149 | 0.066789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44828 | 0 | 0 | 0.38149 | 0.066789
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 62А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-33 | 2016 | 2016 | 0.051743 | 0.41445 | 2016-09-01 | 0.38645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38645 | 0 | 0 | 0.32898 | 0.057469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38645 | 0 | 0 | 0.32898 | 0.057469
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Аэропортная, д.24 в п. Ягодный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-34 | 2016 | 2016 | 0.031459 | 0.21005 | 2016-09-01 | 0.19633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19633 | 0 | 0 | 0.16702 | 0.029314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19633 | 0 | 0 | 0.16702 | 0.029314
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства по ул. 40 лет Победы, д. 33 в п. Луговой Кондинского района" | G_ТПХМАО-0001_15-35 | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 3.155 | 3.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | 2.7005 | 0.45452 | 3.155 | 0 | 0 | 2.7005 | 0.45452
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кв,КТП -10/0,4 кВ для технологического присоединения микрорайона и.ж.с. (ул. Южная, ул Полевая) в. с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-36 | 2012 | 2013 | 2.9444 | 11.7196 | 2012-12-01 | 9.839 | -1.7764e-15 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015
1.1.1.1 | ВЛИ-0.4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Шаймская, д.21 кв.2 в п. Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-37 | 2012 | 2013 | 0.13553 | 0.5568 | 2013-06-01 | 0.52947 | 0 | 0.52947 | 0 | 0 | 0 | 0.52947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52947 | 0 | 0 | 0 | 0.52947
1.1.1.1 | ВЛИ -0,4 кВ для технологичекого присоединения жилого дома по ул. Северная. Д.12 в п. Половинка Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-38 | 2012 | 2013 | 0.33852 | 1.4341 | 2012-12-01 | 1.0928 | 2.2204e-16 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0.0065
1.1.1.1 | ВЛИ -0,4 кВ для технологичекого присоединения жилого дома по ул. Строителей . д.9 Б к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-39 | 2012 | 2013 | 0.22547 | 0.92914 | 2013-06-01 | 0.36957 | 0 | 0.36957 | 0 | 0 | 0 | 0.36957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36957 | 0 | 0 | 0 | 0.36957
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения двух жилых домов к электрическим сетям по ул.Сосновая д. 5а, ул. Сосновая д.13а в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-40 | 2012 | 2013 | 0.20803 | 0.93024 | 2013-03-01 | 0.73108 | 0 | 0.73108 | 0 | 0 | 0 | 0.73108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73108 | 0 | 0 | 0 | 0.73108
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения индивидуальных жилых домов по ул.Чехова, ул.. Северная в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-41 | 2012 | 2013 | 0.92747 | 3.8006 | 2012-12-01 | 3.0607 | 0 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0.0103
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения жилого дома к электрическим сетям по ул. Одесская, д. 8а в с.Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-42 | 2012 | 2013 | 0.28421 | 1.2145 | 2013-03-01 | 1.0649 | 0 | 1.0649 | 0 | 0 | 0 | 1.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0649 | 0 | 0 | 0 | 1.0649
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Набережная д.85 в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-43 | 2012 | 2013 | 0.22193 | 0.95742 | 2013-09-01 | 0.899 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0.899
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения строительной площадки по ул.Чехова, д.16 в с.Болчары Кондинского района, Кондинский район | G_ТПХМАО-0001_15-44 | 2013 | 2014 | 0.034562 | 0.1458 | 2014-06-01 | 0.1308 | 0 | 0.027173 | 0 | 0 | 0 | 0.027173 | 0.10362 | 0 | 0 | 0.10362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1308 | 0 | 0 | 0.10362 | 0.027173
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Лесная д.13, в с.Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-45 | 2013 | 2013 | 0.18303 | 0.80481 | 2013-12-01 | 0.75905 | 0 | 0.75905 | 0 | 0 | 0 | 0.75905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75905 | 0 | 0 | 0 | 0.75905
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения блок-контейнера по ул. Советская д.35а, в с.Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-46 | 2013 | 2013 | 0.055236 | 0.23916 | 2013-12-01 | 0.21982 | 0 | 0.21982 | 0 | 0 | 0 | 0.21982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21982 | 0 | 0 | 0 | 0.21982
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения 2-х двухквартирных жилых домов по пер. Кооперативный, д. 3, д. 22 в п. Лиственичный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-47 | 2013 | 2013 | 0.11273 | 0.49326 | 2013-12-01 | 0.47017 | 0 | 0.47017 | 0 | 0 | 0 | 0.47017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47017 | 0 | 0 | 0 | 0.47017
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Набережная, д. 43, д.53, д.57, д.78, д. 84 в д. Сотник Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-48 | 2013 | 2014 | 0.16998 | 0.75815 | 2014-03-01 | 0.69823 | 0 | 0.12028 | 0 | 0 | 0 | 0.12028 | 0.57795 | 0 | 0 | 0.57795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69823 | 0 | 0 | 0.57795 | 0.12028
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Таёжная, д.10А, в д. Ушья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-49 | 2013 | 2013 | 0.13093 | 0.57457 | 2013-12-01 | 0.55095 | 0 | 0.55095 | 0 | 0 | 0 | 0.55095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55095 | 0 | 0 | 0 | 0.55095
1.1.1.1 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения садового домика, кадастровый номер земельного участка 86:01:0903001:712, урочище Леушинка Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-50 | 2013 | 2014 | 1.7477 | 7.8971 | 2014-09-01 | 5.5202 | 0 | 3.626 | 0 | 0 | 0 | 3.626 | 1.8942 | 0 | 0 | 0 | 1.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5202 | 0 | 0 | 0 | 5.5202
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения строительной площадки жилого дома по ул. Строителей, д.24 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-51 | 2013 | 2014 | 0.11202 | 0.49793 | 2014-03-01 | 0.47149 | 0 | 0.12246 | 0 | 0 | 0 | 0.12246 | 0.34903 | 0 | 0 | 0.34903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47149 | 0 | 0 | 0.34903 | 0.12246
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Механошина, в п. ЛиственичныйКондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-52 | 2013 | 2014 | 0.28089 | 1.2578 | 2014-03-01 | 1.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2066 | 0 | 0 | 1.0225 | 0.18405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2066 | 0 | 0 | 1.0225 | 0.18405
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по пер. Кооперативный, д. 2 в п. Лиственичный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-53 | 2013 | 2014 | 0.1509 | 0.27234 | 2014-03-01 | 0.6299 | 0 | 0.19344 | 0 | 0 | 0 | 0.19344 | 0.43646 | 0 | 0 | 0.36988 | 0.066579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6299 | 0 | 0 | 0.36988 | 0.26002
1.1.1.1 | ВЛЗ- 10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Магистральная, д. 13 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-54 | 2013 | 2014 | 1.2845 | 5.5886 | 2014-03-01 | 5.3565 | -8.8818e-16 | 5.1244 | 0 | 0 | 0 | 5.1244 | 0.23218 | 0 | 0 | 0 | 0.23218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3565 | 0 | 0 | 0 | 5.3565
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения антенной опоры сотовой связи по ул. Пушкина, 9б в д. Кама Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-55 | 2013 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полевая, д. 64б в с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-56 | 2013 | 2014 | 0.25457 | 1.1446 | 2014-06-01 | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 0 | 0 | 0.89026 | 0.16025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 0 | 0 | 0.89026 | 0.16025
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения нежилого здания по пер. Л. Чайкиной, д. 3/1 А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-57 | 2014 | 2014 | 0.061325 | 0.26713 | 2014-06-01 | 0.24766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24766 | 0 | 0 | 0.20988 | 0.037779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24766 | 0 | 0 | 0.20988 | 0.037779
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенногопо ул. Гагарина, д. 16 в п. Назарово Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-58 | 2014 | 2014 | 0.13747 | 0.63499 | 2014-12-01 | 0.54991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54991 | 0 | 0 | 0.46602 | 0.083884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54991 | 0 | 0 | 0.46602 | 0.083884
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 47 в д. Ушья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-59 | 2014 | 2015 | 0.076724 | 0.6111 | 2015-03-01 | 0.56259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56259 | 0 | 0 | 0.30766 | 0.25493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56259 | 0 | 0 | 0.30766 | 0.25493
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Светлая, д. 81 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-60 | 2015 | 2015 | 0.056369 | 0.38282 | 2015-06-01 | 0.34361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34361 | 0 | 0 | 0.18791 | 0.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34361 | 0 | 0 | 0.18791 | 0.1557
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Светлая, д. 67 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-61 | 2015 | 2015 | 0.032391 | 0.2043 | 2015-06-01 | 0.19561 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19561 | 0 | 0 | 0.10697 | 0.088638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19561 | 0 | 0 | 0.10697 | 0.088638
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, д. 105 в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-62 | 2015 | 2015 | 0.08332 | 0.62715 | 2015-06-01 | 0.58794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58794 | 0 | 0 | 0.32152 | 0.26641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58794 | 0 | 0 | 0.32152 | 0.26641
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Зеленая, д. 9 А в с. Кышик Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-63 | 2013 | 2016 | 0.0413 | 0.31089 | 2016-03-01 | 0.30038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064122 | 0 | 0 | 0.054465 | 0.009657 | 0.23626 | 0 | 0 | 0.2015 | 0.034753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30038 | 0 | 0 | 0.25597 | 0.04441
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции связи расположенной на лесном участке №86/09/010/2011-03/00019, Самаровское лесничество, Троцкое участковое лесничество, квартал (выдел) № 247 (3) д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-64 | 2013 | 2016 | 0.020957 | 0.14317 | 2016-03-01 | 0.13521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13521 | 0 | 0 | 0.11533 | 0.019877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13521 | 0 | 0 | 0.11533 | 0.019877
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная,11а в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-65 | 2013 | 2017 | 0.16535 | 0.7807 | 2014-09-01 | 0.76146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76146 | 0 | 0 | 0.64973 | 0.11173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76146 | 0 | 0 | 0.64973 | 0.11173
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения частного жилого дома по ул. Набережная, д. 1А в с. Зенково Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-66 | 2014 | 2015 | 0.022916 | 0.16188 | 2015-12-01 | 0.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066259 | 0 | 0 | 0 | 0.066259 | 0.090338 | 0 | 0 | 0 | 0.090338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1566 | 0 | 0 | 0 | 0.1566
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Центральная, д. 25 А в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-67 | 2013 | нд | 0.015364 | 0.09265 | 2015-12-01 | 0.089952 | -1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089952 | 0 | 0 | 0.076405 | 0.013547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089952 | 0 | 0 | 0.076405 | 0.013547
1.1.1.1 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, д.2 в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-68 | 2014 | 2015 | 0.26657 | 1.3214 | 2015-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке №59 МКР "Снегири" в г. Югорск. | G_ТПХМАО-0001_15-69 | 2014 | 2015 | 2.0413 | 9.8177 | 2015-09-01 | 8.5854 | 1.9984e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3998 | 0 | 0 | 0 | 8.3998 | 0.18559 | 0 | 0 | 0.15728 | 0.02831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5854 | 0 | 0 | 0.15728 | 8.4281
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов в границах улиц 1-я Луговая, 2-я Луговая, 3-я Луговая микрорайона"Снегири" в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-70 | 2014 | 2015 | 0.73114 | 5.3499 | 2015-12-01 | 5.2313 | 6.6787e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8369 | 0 | 0 | 0 | 2.8369 | 2.3924 | 0 | 0 | 2.0274 | 0.36494 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2313 | 0 | 0 | 2.0294 | 3.2018
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения остановочного комплекса с мастерской по ремонту бытовой техники по ул. Арантурская в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-71 | 2015 | 2016 | 0.10628 | 0.52273 | 2015-06-01 | 0.51462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50219 | 0 | 0 | 0 | 0.50219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012427 | 0 | 0 | 0.012427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51462 | 0 | 0 | 0.012427 | 0.50219
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-3 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 2.9482 | 2.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8556 | 0 | 0 | 0.62629 | 0.22931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0926 | 0 | 0 | 1.7881 | 0.30453 | 2.9482 | 0 | 0 | 2.4143 | 0.53385
1.1.1.1 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-4 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 2.2831 | 1.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65242 | 0 | 0 | 0.5529 | 0.099521 | 1.6307 | 0 | 0 | 1.3985 | 0.23222 | 2.2831 | 0 | 0 | 1.9514 | 0.33174
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в северной части города кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2333 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-72 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения по ул. Кольцевая д. 3а в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-73 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Арантурская д. 9 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-74 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1128 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-75 | 2013 | 2014 | 0.19603 | 0.87335 | 2014-03-01 | 0.85857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85857 | 0 | 0 | 0 | 0.85857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85857 | 0 | 0 | 0 | 0.85857
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах улиц Родниковая, Васильковая, Полевая, Красная и пер. Красный в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-76 | 2015 | 2015 | 2.5784 | 0.013419 | 2015-12-01 | 11.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9791 | 0 | 0 | 10.1518 | 1.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9791 | 0 | 0 | 10.1518 | 1.8273
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража №162 расположенного по ул. Калинина в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-77 | 2014 | 2016 | 0.12943 | 0.92578 | 2015-09-01 | 0.87668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40074 | 0 | 0 | 0.33961 | 0.06113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47594 | 0 | 0 | 0.40661 | 0.069328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87668 | 0 | 0 | 0.74622 | 0.13046
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража 145/2 по ул. Токмянина, в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-78 | 2015 | 2016 | 0.039459 | 0.2599 | 2015-12-01 | 0.25553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12781 | 0 | 0 | 0.10832 | 0.019497 | 0.0035967 | 0 | 0 | 0.0030481 | 0.00054866 | 0.12412 | 0 | 0 | 0.10555 | 0.018571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25553 | 0 | 0 | 0.21692 | 0.038617
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 8 Марта д. 23 в п. Агириш Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-79 | 2015 | 2016 | 0.023069 | 0.15254 | 2015-12-01 | 0.15041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063907 | 0 | 0 | 0.054158 | 0.0097485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086504 | 0 | 0 | 0.073926 | 0.012578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15041 | 0 | 0 | 0.12808 | 0.022326
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Юбилейная, 60 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-5 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 2.6565 | 1.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77896 | 0 | 0 | 0.66013 | 0.11882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8776 | 0 | 0 | 1.6003 | 0.27726 | 2.6565 | 0 | 0 | 2.2605 | 0.39608
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-6 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 2.7604 | 2.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7604 | 0 | 0 | 2.3533 | 0.40714 | 2.7604 | 0 | 0 | 2.3533 | 0.40714
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения двухквартирного жилого дома по ул. Слободская, 31 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-80 | 2015 | 2016 | 0.028532 | 0.17457 | 2015-09-01 | 0.17225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17225 | 0 | 0 | 0.14664 | 0.025615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17225 | 0 | 0 | 0.14664 | 0.025615
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, 58 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-81 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража ряд 3 место 2 по Железнодорожная в районе дома № 28 пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-82 | 2015 | 2016 | 0.015777 | 0.07504 | 2015-12-01 | 0.074326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004746 | 0 | 0 | 0.0004746 | 0 | 0.073851 | 0 | 0 | 0.062738 | 0.011113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074326 | 0 | 0 | 0.063213 | 0.011113
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | G_ТПХМАО-0001_15-7 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.69009 | 0.69009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69009 | 0 | 0 | 0.5925 | 0.097592 | 0.69009 | 0 | 0 | 0.5925 | 0.097592
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-8 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.46925 | 0.46925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46925 | 0 | 0 | 0.39211 | 0.077144 | 0.46925 | 0 | 0 | 0.39211 | 0.077144
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Строительная 338 с/т «Строитель» в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-83 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в районе садоводческих товариществ Лесовик, Дружба в г. Советский | G_ТПХМАО-0001_15-84 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения двухквартирного жилого дома по ул. Кедровая, д.2 в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-85 | 2013 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения блок-контейнера РТРС по ул. Южная д.1в, в пгт Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-86 | 2013 | 2013 | 0.07552 | 0.31603 | 2013-09-01 | 0.29247 | -5.5511e-17 | 0.29247 | 0 | 0 | 0 | 0.29247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29247 | 0 | 0 | 0 | 0.29247
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения земельных участков под ИЖС в границах ул. Изумрудная в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-87 | 2013 | 2014 | 0.095663 | 0.42897 | 2014-06-01 | 0.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4161 | 0 | 0 | 0.35263 | 0.063473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4161 | 0 | 0 | 0.35263 | 0.063473
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Воинов-Интернационалистов, №5, №11 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-88 | 2013 | 2014 | 0.088913 | 0.39824 | 2014-06-01 | 0.41679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41679 | 0 | 0 | 0.35321 | 0.063578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41679 | 0 | 0 | 0.35321 | 0.063578
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции сотовой связи по ул. Трассовиков в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-89 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-9 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 4.5242 | 3.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3148 | 0 | 0 | 1.1143 | 0.20057 | 3.2094 | 0 | 0 | 2.7414 | 0.468 | 4.5242 | 0 | 0 | 3.8557 | 0.66857
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401011:407, проезд 15, д. 4 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-90 | 2015 | 2016 | 0.059271 | 0.4212 | 2016-06-01 | 0.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3788 | 0 | 0 | 0.32258 | 0.056223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3788 | 0 | 0 | 0.32258 | 0.056223
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401011:366, проезд 15, д. 3 корпус 6 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-91 | 2015 | 2016 | 0.023919 | 0.16031 | 2016-06-01 | 0.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13225 | 0 | 0 | 0.11208 | 0.020174 | 0.015145 | 0 | 0 | 0.013766 | 0.0013784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1474 | 0 | 0 | 0.12585 | 0.021553
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объектов в границах улиц Лорбинская и Чульчамская в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-92 | 2015 | 2017 | 0.17164 | 1.2437 | 2016-09-01 | 1.1904 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1604 | 0 | 0 | 0.98729 | 0.17314 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1.1904 | 0 | 0 | 1.0173 | 0.17314
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Авиационная, д. 21а, в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-93 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-10 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 2.6261 | 1.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73344 | 0 | 0 | 0.62156 | 0.11188 | 0.02314 | 0 | 0 | 0.02314 | 0 | 1.8695 | 0 | 0 | 1.6085 | 0.26105 | 2.6261 | 0 | 0 | 2.2532 | 0.37293
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Урманная, 2 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-94 | 2016 | 2016 | 0.022373 | 0.15461 | 2016-06-01 | 0.14427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14427 | 0 | 0 | 0.12329 | 0.020985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14427 | 0 | 0 | 0.12329 | 0.020985
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-11 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 5.0106 | 5.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5032 | 0 | 0 | 1.2739 | 0.2293 | 1.5032 | 0 | 0 | 1.2739 | 0.2293
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-12 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 2.7703 | 2.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7703 | 0 | 0 | 2.3626 | 0.40773 | 2.7703 | 0 | 0 | 2.3626 | 0.40773
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-13 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 2.9244 | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9244 | 0 | 0 | 2.4973 | 0.42707 | 2.9244 | 0 | 0 | 2.4973 | 0.42707
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-14 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 5.044 | 5.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5132 | 0 | 0 | 1.2824 | 0.23083 | 1.5132 | 0 | 0 | 1.2824 | 0.23083
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-15 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.29288 | 0.29288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29288 | 0 | 0 | 0.25428 | 0.038594 | 0.29288 | 0 | 0 | 0.25428 | 0.038594
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-16 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.79543 | 0.79543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79543 | 0 | 0 | 0.68193 | 0.11351 | 0.79543 | 0 | 0 | 0.68193 | 0.11351
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-17 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1.9278 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9278 | 0 | 0 | 1.6453 | 0.28253 | 1.9278 | 0 | 0 | 1.6453 | 0.28253
1.1.1.1 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | G_ТПХМАО-0001_15-18 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 6.6741 | 6.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0022 | 0 | 0 | 1.6968 | 0.30543 | 2.0022 | 0 | 0 | 1.6968 | 0.30543
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Чернышева, 4 корпус 15, бокс 95 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-95 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Уральская, д. 43 б в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-96 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401007:0048 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-97 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная 14 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-98 | 2016 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Брусничная, д. 85 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-99 | 2016 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Интернациональная 128в, в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-100 | 2016 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, проезд 2, уч. 11а в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-101 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Речная 72 А в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-102 | 2016 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 30.5338 | 152.314 | нд | 225.7228 | 91.0196 | 31.8915 | 0 | 0 | 2.0239 | 29.8676 | 72.3377 | 0 | 0 | 44.217 | 28.1207 | 12.6665 | 0 | 0 | 8.8778 | 3.7887 | 16.0825 | 0 | 0 | 13.5592 | 2.5234 | 91.0196 | 0 | 0 | 77.2632 | 13.7564 | 223.9978 | 0 | 0 | 145.941 | 78.0568
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-1 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 0.49721 | 0.49721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49721 | 0 | 0 | 0.42849 | 0.068726 | 0.49721 | 0 | 0 | 0.42849 | 0.068726
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-2 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | G_ТПХМАО-0002_150-3 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5.9322 | 1.0678 | 7 | 0 | 0 | 5.9322 | 1.0678
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения крестьянского фермерского хозяйства, расположенного на земельном участке с кадастровым № 86:17:0011401:603 в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-4 | 2015 | 2016 | 1.3144 | 7.1343 | 2016-06-01 | 6.1197 | 3.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6565 | 0 | 0 | 2.2675 | 0.38898 | 3.4632 | 0 | 0 | 2.9349 | 0.52828 | 6.1197 | 0 | 0 | 5.2024 | 0.91727
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-7 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5.9322 | 1.0678 | 7 | 0 | 0 | 5.9322 | 1.0678
1.1.1.2 | КЛ–6 кВ, ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома №81, расположенного в 170 метрах на юго-запад от жилого дома по адресу ул. Олимпийская, д.21 к электрическим сетям в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-5 | 2013 | 2015 | 3.8173 | 15.2215 | 2013-12-01 | 14.8478 | -3.2569e-16 | 6.6053 | 0 | 0 | 0.20524 | 6.4 | 8.2411 | 0 | 0 | 6.984 | 1.2571 | 0.001407 | 0 | 0 | 0.0012033 | 0.0002037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8478 | 0 | 0 | 7.1904 | 7.6574
1.1.1.2 | КЛ-6-0,4 кВ с КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного жилого дома № 65 по ул. Набережная в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-6 | 2014 | 2015 | 3.5683 | 17.1416 | 2015-06-01 | 15.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.004 | 0 | 0 | 7.6305 | 1.3735 | 6.4586 | 0 | 0 | 5.4345 | 1.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4626 | 0 | 0 | 13.065 | 2.3976
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 75/1 в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-8 | 2015 | 2016 | 0.039023 | 0.32762 | 2016-06-01 | 0.30538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25535 | 0 | 0 | 0.2164 | 0.038952 | 0.050029 | 0 | 0 | 0.043705 | 0.0063245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30538 | 0 | 0 | 0.26011 | 0.045277
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма по ул. Мира, 3Б в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-9 | 2015 | 2015 | 1.8856 | 10.2463 | 2015-12-01 | 8.8987 | 8.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82987 | 0 | 0 | 0.70328 | 0.12659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0688 | 0 | 0 | 6.838 | 1.2308 | 8.8987 | 0 | 0 | 7.5413 | 1.3574
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения насосной станции к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-10 | 2013 | 2016 | 1.2764 | 5.5694 | 2014-09-01 | 5.3414 | -1.5266e-16 | 4.5267 | 0 | 0 | 0 | 4.5267 | 0.79615 | 0 | 0 | 0.67471 | 0.12145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018465 | 0 | 0 | 0.018465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3414 | 0 | 0 | 0.69317 | 4.6482
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения головной насосной станции к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-11 | 2013 | 2015 | 0.96975 | 5.5405 | 2015-06-01 | 4.8518 | 3.747e-16 | 3.8959 | 0 | 0 | 0 | 3.8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84905 | 0 | 0 | 0.71954 | 0.12952 | 0.10687 | 0 | 0 | 0.090572 | 0.016303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8518 | 0 | 0 | 0.81011 | 4.0417
1.1.1.2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-12 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 2.8419 | 2.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8419 | 0 | 0 | 2.4084 | 0.4335 | 2.8419 | 0 | 0 | 2.4084 | 0.4335
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 2БКТП-10-0,4 кВ пожарного депо по ул. Советская, 6 А, пгт. Половинка | G_ТПХМАО-0002_150-13 | 2012 | 2013 | 1.7024 | 6.7315 | 2012-12-01 | 6.0526 | 4.4409e-16 | 4.3276 | 0 | 0 | 0 | 4.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3276 | 0 | 0 | 0 | 4.3276
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения участково пункта милиции к электрическим сетям по ул. Магистральная, д.1 вс. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-14 | 2012 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения 8 квартирного дома к электрическим сетям по ул. Ленина, д.39 в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-15 | 2012 | 2013 | 0.10213 | 0.46665 | 2013-03-01 | 0.34822 | 0 | 0.34822 | 0 | 0 | 0.34822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34822 | 0 | 0 | 0.34822 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения пожарного депо на 2 машины к электрическим сетям по ул. Связистов, д. 56 в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-16 | 2012 | 2013 | 0.16795 | 0.69154 | 2013-06-01 | 0.65483 | 0 | 0.65483 | 0 | 0 | 0.54484 | 0.10999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65483 | 0 | 0 | 0.54484 | 0.10999
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4кВ для технологического присоединения 12 квартирного жилого дома по пер. Первомайский, д.4 в п. Луговой Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-17 | 2012 | 2013 | 0.15198 | 0.17447 | 2013-03-01 | 0.54097 | 0 | 0.54097 | 0 | 0 | 0 | 0.54097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54097 | 0 | 0 | 0 | 0.54097
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения восьмиквартирного жилого дома с нежилыми помещениями к электрическим сетям по ул. Лесная д. 1 в д. Ушья Кондинского района. | G_ТПХМАО-0002_150-18 | 2012 | 2013 | 0.12748 | 0.52451 | 2013-06-01 | 0.48955 | 0 | 0.48955 | 0 | 0 | 0 | 0.48955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48955 | 0 | 0 | 0 | 0.48955
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВОС по ул. Комсомольская, д. 27 Б, в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-19 | 2014 | 2014 | 0.10785 | 0.4785 | 2014-06-01 | 0.43421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43421 | 0 | 0 | 0.36798 | 0.066236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43421 | 0 | 0 | 0.36798 | 0.066236
1.1.1.2 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 7-ми квартирного жилого дома по ул. Таежная, д. 15А в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-20 | 2014 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛ-10 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:02:0403003:51 с. Кышик Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-21 | 2015 | 2016 | 0.41699 | 2.8929 | 2016-03-01 | 2.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0584 | 0 | 0 | 0.89698 | 0.16146 | 0.27072 | 0 | 0 | 0.22943 | 0.041297 | 1.2292 | 0 | 0 | 1.0746 | 0.15459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5584 | 0 | 0 | 2.201 | 0.35734
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения пекарни-кафе по ул. Труда 8а в с. Нялинское Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-22 | 2016 | 2016 | 0.10329 | 0.79924 | 2016-06-01 | 0.75225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75225 | 0 | 0 | 0.64035 | 0.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75225 | 0 | 0 | 0.64035 | 0.1119
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-30 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0.89903 | 0.89903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89903 | 0 | 0 | 0.76189 | 0.13714 | 0.89903 | 0 | 0 | 0.76189 | 0.13714
1.1.1.2 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения 4-х квартирного жилого дома по ул. Центральная д. 21А д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-23 | 2013 | 2013 | 0.035247 | 0.14946 | 2013-09-01 | 0.14017 | 0 | 0.14017 | 0 | 0 | 0.0086216 | 0.13155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14017 | 0 | 0 | 0.0086216 | 0.13155
1.1.1.2 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения 4-х квартирного жилого дома по ул. Центральная д. 21Б д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-24 | 2013 | 2013 | 0.024886 | 0.10406 | 2013-09-01 | 0.095766 | 0 | 0.095766 | 0 | 0 | 0 | 0.095766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095766 | 0 | 0 | 0 | 0.095766
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 54 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-25 | 2015 | 2017 | 1.4144 | 7.8628 | 2016-06-01 | 7.6037 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7295 | 0 | 0 | 0 | 2.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8142 | 0 | 0 | 4.1029 | 0.71134 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 7.6037 | 0 | 0 | 4.1629 | 3.4408
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Садовая, д. 70 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-26 | 2015 | 2016 | 0.2487 | 1.9076 | 2016-03-01 | 1.8651 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8288 | 0 | 0 | 0 | 1.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036346 | 0 | 0 | 0.036346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8651 | 0 | 0 | 0.036346 | 1.8288
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Магистральная, д. 19 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-27 | 2015 | 2016 | 0.21226 | 1.6442 | 2016-03-01 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 1.3674 | 0.24055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 1.3674 | 0.24055
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-31 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5.9322 | 1.0678 | 7 | 0 | 0 | 5.9322 | 1.0678
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Менделеева,д.30 (стр.) кадастровый номер земельного участка 86:22:0009001:534 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-28 | 2013 | 2013 | 0.32078 | 1.3393 | 2013-09-01 | 1.2661 | 0 | 1.2661 | 0 | 0 | 0.91699 | 0.34915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2661 | 0 | 0 | 0.91699 | 0.34915
1.1.1.2 | КЛ-10 кВ для электроснабжения потребительского гаражного кооператива "Колос" на 155 гаражей в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-29 | 2013 | 2015 | 0.13964 | 1.132 | 2015-12-01 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63448 | 0 | 0 | 0 | 0.63448 | 0.47549 | 0 | 0 | 0 | 0.47549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1.11
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения медицинского центра частной практики расположенного в границах ул. Менделеева-Магистральная в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-32 | 2014 | 2015 | 3.1402 | 15.6248 | 2015-03-01 | 14.7286 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3709 | 0 | 0 | 0 | 13.3709 | 1.3576 | 0 | 0 | 0.99377 | 0.36386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7286 | 0 | 0 | 0.99377 | 13.7348
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения 30-ти квартирного жилого дома по ул. Менделеева, д. 39 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-33 | 2014 | 2014 | 0.071909 | 0.31629 | 2014-09-01 | 0.30174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30174 | 0 | 0 | 0 | 0.30174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30174 | 0 | 0 | 0 | 0.30174
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом" по ул. Спортивная, д. 37в г. Югорск" | G_ТПХМАО-0002_150-34 | 2014 | 2014 | 0.26067 | 1.1188 | 2014-06-01 | 1.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | 0 | 0 | 0 | 1.0654
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 7 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-35 | 2014 | 2015 | 0.20395 | 1.4824 | 2015-06-01 | 1.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4159 | 0 | 0 | 0 | 1.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4159 | 0 | 0 | 0 | 1.4159
1.1.1.2 | ЛЭП-10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВдля электроснабжения культурного центра по ул. Ленина, 18 в п. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-36 | 2013 | 2017 | 2.9257 | 15.0443 | 2015-12-01 | 12.8635 | 1.7208e-15 | 8.9279 | 0 | 0 | 0 | 8.9279 | 3.6876 | 0 | 0 | 3.1251 | 0.56251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24804 | 0 | 0 | 0.22032 | 0.027721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8635 | 0 | 0 | 3.3454 | 9.5182
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения специализированного оборудованного комплекса для занятий спортом людей с инвалидностью, расположенного по адресу: Советский район, г.п. Пионерский, ул.Заводская, д. 13а | G_ТПХМАО-0002_150-37 | 2014 | 2017 | 2.3896 | 12.5962 | 2015-12-01 | 10.9454 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8.4746 | 1.5254 | 0.22653 | 0 | 0 | 0.19198 | 0.034556 | 0.64891 | 0 | 0 | 0.55169 | 0.097223 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 10.9454 | 0 | 0 | 9.2882 | 1.6572
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража на 3 автомашины в Восточной промзоне в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-38 | 2014 | 2015 | 0.026857 | 0.16563 | 2015-06-01 | 0.15803 | -7.8063e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15334 | 0 | 0 | 0.12995 | 0.023391 | 0.0046849 | 0 | 0 | 0.0039702 | 0.00071465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15803 | 0 | 0 | 0.13392 | 0.024106
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 16-ти квартирных жилых домов по ул. Лесная, д. 2 в пгт. Коммунистический Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-39 | 2014 | 2017 | 2.5931 | 12.4104 | 2015-12-01 | 10.372 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.202 | 0 | 0 | 8.4084 | 1.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10007 | 0 | 0 | 0.089033 | 0.011033 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 10.372 | 0 | 0 | 8.5675 | 1.8046
1.1.1.2 | ЛЭП-10 кВ для электроснабжения зоны отдыха на озере Окунево в Советском районе | G_ТПХМАО-0002_150-40 | 2014 | 2016 | 0.32706 | 2.5365 | 2015-12-01 | 2.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1876 | 0 | 0 | 1.8539 | 0.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26833 | 0 | 0 | 0.24235 | 0.025983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4559 | 0 | 0 | 2.0962 | 0.35968
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения дачного товарищества "Микрорайон "Мегаполис" в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-41 | 2014 | 2016 | 0.049572 | 0.30727 | 2016-03-01 | 0.30439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065068 | 0 | 0 | 0.065068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23932 | 0 | 0 | 0.20423 | 0.035094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30439 | 0 | 0 | 0.2693 | 0.035094
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения объекта: «Производственная база" расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101014:407 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-42 | 2015 | 2016 | 0.043743 | 0.2519 | 2015-06-01 | 0.25055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25055 | 0 | 0 | 0.2136 | 0.036949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25055 | 0 | 0 | 0.2136 | 0.036949
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-69 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 12.0829 | 8.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6139 | 0 | 0 | 3.0638 | 0.55011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.469 | 0 | 0 | 7.1854 | 1.2836 | 12.0829 | 0 | 0 | 10.2492 | 1.8337
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения Храма Вознесения Господня по ул. Гастелло в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-43 | 2015 | 2017 | 0.044982 | 0.28426 | 2015-12-01 | 0.30959 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27959 | 0 | 0 | 0.23789 | 0.041697 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.30959 | 0 | 0 | 0.26789 | 0.041697
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 4-х квартирного жилого дома по ул. Политехническая в районе дома №19 пгт. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-44 | 2015 | 2016 | 0.066139 | 0.40857 | 2015-12-01 | 0.40184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052656 | 0 | 0 | 0.004486 | 0.00077955 | 0.39657 | 0 | 0 | 0.33665 | 0.059923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40184 | 0 | 0 | 0.34113 | 0.060703
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-70 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 2.0868 | 2.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0868 | 0 | 0 | 1.7802 | 0.30662 | 2.0868 | 0 | 0 | 1.7802 | 0.30662
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-71 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 12.1062 | 8.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9293 | 0 | 0 | 1.8351 | 0.094241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6113 | 0 | 0 | 1.1655 | 0.44586 | 8.5656 | 0 | 0 | 7.3053 | 1.2602 | 12.1062 | 0 | 0 | 10.3059 | 1.8003
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-72 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 14.011 | 14.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.011 | 0 | 0 | 11.8738 | 2.1373 | 14.011 | 0 | 0 | 11.8738 | 2.1373
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения книжного магазина по пер. Кирова, участок №5 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-45 | 2013 | 2014 | 0.048451 | 0.21451 | 2014-06-01 | 0.20421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20421 | 0 | 0 | 0.17306 | 0.03115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20421 | 0 | 0 | 0.17306 | 0.03115
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр. Нефтяник, №19 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-46 | 2013 | 2015 | 0.051826 | 0.35402 | 2015-03-01 | 0.34102 | -2.7756e-17 | 0.072461 | 0 | 0 | 0 | 0.072461 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.068554 | 0 | 0 | 0 | 0.068554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0.34102
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов №1, №2 по ул. Коммунистическая в пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-47 | 2014 | 2015 | 0.090117 | 0.77946 | 2015-03-01 | 0.75419 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.061017 | 0.35419 | 0 | 0 | 0.30016 | 0.05403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75419 | 0 | 0 | 0.63915 | 0.11505
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного многоквартирного жилого дома по пер. Сосновый, д.1а в пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-48 | 2014 | 2015 | 0.053194 | 0.33881 | 2015-03-01 | 0.32327 | -4.1633e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.19492 | 0.035085 | 0.093272 | 0 | 0 | 0.079044 | 0.014228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32327 | 0 | 0 | 0.27396 | 0.049313
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-94 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 2.6068 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76798 | 0 | 0 | 0.65607 | 0.11191 | 1.8389 | 0 | 0 | 1.5777 | 0.26111 | 2.6068 | 0 | 0 | 2.2338 | 0.37302
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-95 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 18.0482 | 18.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0482 | 0 | 0 | 15.2951 | 2.7531 | 18.0482 | 0 | 0 | 15.2951 | 2.7531
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 40.1608 | 189.7396 | нд | 344.9162 | 170.4847 | 48.9767 | 0 | 0 | 0.99525 | 47.9815 | 71.0646 | 0 | 0 | 35.2776 | 35.787 | 21.6356 | 0 | 0 | 18.137 | 3.4986 | 32.7546 | 0 | 0 | 27.8396 | 4.915 | 62.375 | 0 | 0 | 53.2382 | 9.1368 | 236.8064 | 0 | 0 | 135.4877 | 101.3188
1.1.1.3 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛЗ-6 кВ для электроснабжения СОНТ Мирный в г. Когалым | G_ТПКг-0003 | 2016 | 2017 | 1.3689 | 7.2978 | 2016-09-01 | 6.4001 | 3.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0529 | 0 | 0 | 2.6057 | 0.44722 | 3.3471 | 0 | 0 | 2.956 | 0.39113 | 6.4001 | 0 | 0 | 5.5617 | 0.83835
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения детского сада на 300 мест по ул. Молодежная, 32 в пгт. Березово Березовского района | G_ТПБр-0004 | 2015 | 2017 | 3.1606 | 20.2422 | 2016-03-01 | 19.4695 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5936 | 0 | 0 | 4.7403 | 0.85326 | 13.7859 | 0 | 0 | 11.7355 | 2.0504 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 19.4695 | 0 | 0 | 16.5659 | 2.9036
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | G_ТПНг-0005 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 4.4805 | 4.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4805 | 0 | 0 | 3.817 | 0.66349 | 4.4805 | 0 | 0 | 3.817 | 0.66349
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения многоэтажных жилых зданий по ул. Интернациональная, д.107/1 в г. Нягань. | G_ТПНг-0006 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 29.275 | 20.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2485 | 0 | 0 | 7.8389 | 1.4096 | 20.0265 | 0 | 0 | 17.0799 | 2.9466 | 29.275 | 0 | 0 | 24.9188 | 4.3562
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения д/с на 300 мест, расположенного по адресу Сибирский бульвар в г. Югорск | G_ТПЮг-0007 | 2014 | 2016 | 2.7072 | 13.0992 | 2015-12-01 | 12.2173 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0555 | 0 | 0 | 0 | 5.0555 | 6.6109 | 0 | 0 | 5.6024 | 1.0084 | 0.55095 | 0 | 0 | 0.47617 | 0.074777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2173 | 0 | 0 | 6.0786 | 6.1387
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | G_ТПЮг-0009/1 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 109.7768 | 109.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6671 | 0 | 0 | 1.4128 | 0.2543 | 1.6671 | 0 | 0 | 1.4128 | 0.2543
1.1.1.3 | ВЛЗ–10 кВ для технологического присоединения проектируемой ТП-10/0,4 кВ СНТ «Рябинка» к электрическим сетям в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0009 | 2013 | 2013 | 0.21177 | 0.92997 | 2013-12-01 | 0.89221 | 1.1102e-16 | 0.89221 | 0 | 0 | 0 | 0.89221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89221 | 0 | 0 | 0 | 0.89221
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения жилых домов в квартале ул. Ленина-Гагарина-Титова-Советская в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0010 | 2014 | 2017 | 2.4906 | 12.5454 | 2016-03-01 | 11.5268 | 0.07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.4568 | 0 | 0 | 2.1181 | 0.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 11.5268 | 0 | 0 | 2.1881 | 9.3387
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0011 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | 24.2881 | 24.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2881 | 0 | 0 | 20.689 | 3.599 | 24.2881 | 0 | 0 | 20.689 | 3.599
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения очистных сооружений по ул. Совхозная к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0012 | 2013 | 2015 | 2.083 | 14.9288 | 2015-12-01 | 13.3502 | 8.4057 | 4.6683 | 0 | 0 | 0 | 4.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27629 | 0 | 0 | 0.1511 | 0.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4057 | 0 | 0 | 7.1235 | 1.2822 | 13.3502 | 0 | 0 | 7.2746 | 6.0757
1.1.1.3 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения\ школы по ул. Центральная д. 19А в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0013 | 2015 | 2015 | 0.72707 | 5.1848 | 2015-12-01 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097876 | 0 | 0 | 0.053525 | 0.044351 | 4.5581 | 0 | 0 | 3.8628 | 0.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 3.9163 | 0.73965
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Сибирская д. 53А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0014 | 2015 | 2015 | 1.768 | 9.2509 | 2015-06-01 | 8.783 | -1.7208e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7384 | 0 | 0 | 7.4054 | 1.333 | 0.044591 | 0 | 0 | 0.037789 | 0.006802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.783 | 0 | 0 | 7.4432 | 1.3398
1.1.1.3 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от КТП №12-36Н (котельная по ул. Сибирская, д. 53А) в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0015 | 2015 | 2015 | 0.23298 | 1.6254 | 2015-12-01 | 1.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032834 | 0 | 0 | 0.017956 | 0.014878 | 1.5137 | 0 | 0 | 1.2828 | 0.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5465 | 0 | 0 | 1.3007 | 0.24577
1.1.1.3 | КЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:17:0010111:40 по адресу г. Когалым, 11 микрорайон | G_ТПКг-0118 | 2014 | 2015 | 7.747 | 29.6682 | 2014-06-01 | 28.8898 | 8.4655e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7837 | 0 | 0 | 16.2726 | 12.511 | 0.10611 | 0 | 0 | 0.09075 | 0.015363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8898 | 0 | 0 | 16.3634 | 12.5264
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Толстого, 18 в г. Югорск (КЛ-10 | G_ТПЮг-0119 | 2014 | 2015 | 3.6429 | 15.2499 | 2014-12-01 | 14.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3357 | 0 | 0 | 0 | 14.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3357 | 0 | 0 | 0 | 14.3357
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения социальных объектов в границах ул. Шевченко, Гагарина, Мира, Восточная в п. Зеленоборск Советского района" | G_ТПСв-0120 | 2013 | 2015 | 3.9586 | 16.9742 | 2014-09-01 | 12.671 | -1.6653e-16 | 3.5146 | 0 | 0 | 0 | 3.5146 | 9.1149 | 0 | 0 | 7.7245 | 1.3904 | 0.041585 | 0 | 0 | 0 | 0.041585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.671 | 0 | 0 | 7.7245 | 4.9466
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения социальных объектов в границах ул. Лесная, Юности, Спортивная, в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПСв-0121 | 2013 | 2015 | 3.1872 | 14.2346 | 2014-09-01 | 15.5971 | -8.8818e-16 | 8.5904 | 0 | 0 | 0.99525 | 7.5952 | 7.0067 | 0 | 0 | 5.9379 | 1.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5971 | 0 | 0 | 6.9332 | 8.664
1.1.1.3 | ЛЭП 6-0,4 кВ, КТП -6/0,4 кВ для технологического присоединения котельной и очистных сооружений к электрическим сетям в п. Куминский Кондинского района | G_ТПКн-0122 | 2012 | 2013 | 2.1563 | 8.8527 | 2013-03-01 | 8.2375 | 0 | 8.2375 | 0 | 0 | 0 | 8.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2375 | 0 | 0 | 0 | 8.2375
1.1.1.3 | ЛЭП 10кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения школы - д/сада к электрическим сетям в п.г.т Луговой Кондинского района | G_ТПКн-0123 | 2012 | 2013 | 2.5692 | 10.1049 | 2013-06-01 | 9.3278 | 0 | 9.3278 | 0 | 0 | 0 | 9.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3278 | 0 | 0 | 0 | 9.3278
1.1.1.3 | ЛЭП-0,4 кВ для технологического присоединения детского сада на 140 мест по ул. Молодежная, д.2а к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0124 | 2013 | 2015 | 0.23929 | 1.093 | 2014-12-01 | 1.051 | -6.6613e-16 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 1.051
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения котельной к электрическим сетям в мкр "Нефтянник-2" п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0125 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Леушинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат VIII вида по ул. Волгоградская,д. 51 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПКн-0126 | 2014 | 2015 | 0.72489 | 3.2848 | 2014-09-01 | 3.1663 | -2.7756e-16 | 1.1282 | 0 | 0 | 0 | 1.1282 | 1.9001 | 0 | 0 | 1.6102 | 0.28984 | 0.138 | 0 | 0 | 0.075467 | 0.062532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1663 | 0 | 0 | 1.6857 | 1.4806
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения детского сада на 60 мест по ул. Карбышева, 8 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПКн-0127 | 2014 | 2015 | 1.1853 | 5.173 | 2014-09-01 | 4.978 | 0 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 2.4113 | 0 | 0 | 1.6143 | 0.79705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.978 | 0 | 0 | 1.6143 | 3.3637
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 51.0576 | 223.3782 | нд | 278.935 | 210.8054 | 6.1659 | 0 | 0 | 0 | 6.1659 | 5.5577 | 0 | 0 | 4.7099 | 0.84778 | 48.8301 | 0 | 0 | 32.1777 | 16.6524 | 5.3997 | 0 | 0 | 4.5868 | 0.81293 | 0.71236 | 0 | 0 | 0.6037 | 0.10867 | 66.6657 | 0 | 0 | 42.0781 | 24.5877
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 9.318 | 46.3698 | 42156 | 38.4796 | 4.885e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 33.9332 | 0 | 0 | 28.8673 | 5.0659 | 2.0464 | 0 | 0 | 1.7343 | 0.31217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4796 | 0 | 0 | 32.7202 | 5.7594
1.1.4.1 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | G_ТПСр-0016 | 2014 | 2015 | 9.318 | 46.3698 | 2015-06-01 | 38.4796 | 4.885e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 33.9332 | 0 | 0 | 28.8673 | 5.0659 | 2.0464 | 0 | 0 | 1.7343 | 0.31217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4796 | 0 | 0 | 32.7202 | 5.7594
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 41.7396 | 177.0084 | нд | 240.4554 | 210.8054 | 6.1659 | 0 | 0 | 0 | 6.1659 | 3.0577 | 0 | 0 | 2.5912 | 0.46642 | 14.8969 | 0 | 0 | 3.3104 | 11.5865 | 3.3533 | 0 | 0 | 2.8525 | 0.50076 | 0.71236 | 0 | 0 | 0.6037 | 0.10867 | 28.1861 | 0 | 0 | 9.3579 | 18.8282
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Декабристов 46 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0017-2 | 2016 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Киевская д. 18 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-1 | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0.2309 | 0.17324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05766 | 0 | 0 | 0.048865 | 0.0087956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17324 | 0 | 0 | 0.14682 | 0.026427 | 0.2309 | 0 | 0 | 0.19568 | 0.035222
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Таежная д. 5 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0017-3 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 для электроснабжения здания сборно-разборного типа для стоянки пожарной техники и размещения личного состава по ул. Центральная 60 в с. Троица Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-4 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №12 для электроснабжения пилорамы по ул. Таежная, д. 42/2 в пгт. Кондинское Кондинского района | G_ТПХМАО-0017-5 | 2015 | 2016 | 0.39041 | 2.3254 | 2016-06-01 | 2.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0738 | 0 | 0 | 1.7644 | 0.30945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0738 | 0 | 0 | 1.7644 | 0.30945
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 для электроснабжения пристоя к школе для размещения групп детского сада по ул. Центральная 14 в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-6 | 2015 | 2016 | 0.0392 | 0.27586 | 2016-12-01 | 0.26735 | 0.10097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16638 | 0 | 0 | 0.14226 | 0.024123 | 0.10097 | 0 | 0 | 0.085572 | 0.015403 | 0.26735 | 0 | 0 | 0.22783 | 0.039526
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Вертолетная, д.2 в с. Кышик Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-7 | 2016 | 2016 | 0.041052 | 0.31813 | 2016-09-01 | 0.29473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29473 | 0 | 0 | 0.25125 | 0.043478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29473 | 0 | 0 | 0.25125 | 0.043478
1.1.4.2 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, д.2 в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-8 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 1.0733 | 0.18773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 1.0733 | 0.18773
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения помещения дополнительного офиса №8448/027 Няганьского ОСБ №8448 по ул. Макаренко,1 А, в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-9 | 2013 | 2015 | 0.027046 | 0.12025 | 2014-12-01 | 0.11991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11991 | 0 | 0 | 0.10225 | 0.017667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11991 | 0 | 0 | 0.10225 | 0.017667
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ в составе фидера "Промзона" от ПС "Пунга" до КПП-6 кВ в п. Светлый Березовского района для электроснабжения буровой установки БУ-3200/200 | G_ТПХМАО-0017-10 | 2015 | 2015 | 0.092146 | 0.66457 | 2015-12-01 | 0.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013428 | 0 | 0 | 0.0046319 | 0.0087956 | 0.61778 | 0 | 0 | 0.52354 | 0.094237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6312 | 0 | 0 | 0.52817 | 0.10303
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения здания сборно-разборного типа для стоянки техники и размещения личного состава по ул. Новая 2 Б в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | G_ТПХМАО-0017-11 | 2015 | 2016 | 0.032426 | 0.20098 | 2016-03-01 | 0.20053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20053 | 0 | 0 | 0.17106 | 0.029464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20053 | 0 | 0 | 0.17106 | 0.029464
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | G_ТПХмр-0018 | 2014 | 2015 | 1.7446 | 9.1062 | 2015-06-01 | 8.331 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 5.331 | 0 | 0 | 0.14204 | 5.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.331 | 0 | 0 | 2.6844 | 5.6466
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная"в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | G_ТПХмр-0019 | 2014 | 2015 | 1.4768 | 7.892 | 2015-06-01 | 7.724 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.724 | 0 | 0 | 1.9594 | 5.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.724 | 0 | 0 | 1.9594 | 5.7646
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | G_ТПХмр-0020 | 2014 | 2022 | 1.4767 | 7.8909 | 2015-06-01 | 10.8546 | 10.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34759 | 0 | 0 | 0.013604 | 0.33398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34759 | 0 | 0 | 0.013604 | 0.33398
1.1.4.2 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0021 | 2012 | 2020 | 36.4192 | 148.2142 | 2013-12-01 | 194.4765 | 186.0344 | 6.1659 | 0 | 0 | 0 | 6.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.015254 | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2659 | 0 | 0 | 0.015254 | 6.2506
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» В г.Югорск | G_ТПЮг-0009/3 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 13.9898 | 13.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43814 | 0 | 0 | 0.37131 | 0.066836 | 0.43814 | 0 | 0 | 0.37131 | 0.066836
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 127.9666 | 634.6495 | нд | 672.4055 | 366.5865 | 110.647 | 0 | 0 | 1.7609 | 108.8861 | 117.1459 | 0 | 0 | 55.233 | 61.913 | 23.1726 | 0 | 0 | 19.6529 | 3.5197 | 25.4595 | 0 | 0 | 21.9124 | 3.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.4251 | 0 | 0 | 98.5592 | 177.8659
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 79.6041 | 321.9914 | нд | 362.1402 | 192.9367 | 61.8568 | 0 | 0 | 0.88374 | 60.9731 | 49.2768 | 0 | 0 | 14.1138 | 35.163 | 20.7348 | 0 | 0 | 17.6672 | 3.0676 | 7.9411 | 0 | 0 | 6.7469 | 1.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.8095 | 0 | 0 | 39.4117 | 100.3979
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 62.6741 | 256.5114 | нд | 288.3116 | 186.6027 | 61.8568 | 0 | 0 | 0.88374 | 60.9731 | 10.9931 | 0 | 0 | 1.2611 | 9.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0.62712 | 0.11288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5899 | 0 | 0 | 2.772 | 70.8179
1.2.1.1 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0022 | 2012 | 2019 | 38.8104 | 157.9152 | 2013-09-01 | 204.7683 | 186.6027 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.015254 | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0.62712 | 0.11288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0 | 0 | 0.64237 | 9.1976
1.2.1.1 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0023 | 2012 | 2014 | 17.0624 | 68.7151 | 2013-03-01 | 56.5337 | -1.954e-14 | 49.8421 | 0 | 0 | 0.88139 | 48.9607 | 2.3243 | 0 | 0 | 0 | 2.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1664 | 0 | 0 | 0.88139 | 51.285
1.2.1.1 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0024 | 2013 | 2014 | 2.3181 | 10.6246 | 2014-09-01 | 8.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5688 | 0 | 0 | 1.2459 | 7.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5688 | 0 | 0 | 1.2459 | 7.323
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | G_РКг-0025 | 2012 | 2013 | 4.0087 | 17.3803 | 2012-12-01 | 16.2897 | 1.7764e-15 | 0.86361 | 0 | 0 | 0.0023466 | 0.86126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 | 0 | 0.0023466 | 0.86126
1.2.1.1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | G_РСв-0026 | 2012 | 2014 | 0.47453 | 1.8762 | 2013-03-01 | 2.1511 | 0 | 2.1511 | 0 | 0 | 0 | 2.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1511 | 0 | 0 | 0 | 2.1511
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 16.93 | 65.48 | нд | 73.8286 | 6.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2837 | 0 | 0 | 12.8526 | 25.431 | 20.7348 | 0 | 0 | 17.6672 | 3.0676 | 7.2011 | 0 | 0 | 6.1198 | 1.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2196 | 0 | 0 | 36.6397 | 29.5799
1.2.1.2 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | G_РХМАО-0027 | 2012 | 2020 | 16.93 | 65.48 | Март 2014 Март 2017 | 73.8286 | 6.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2837 | 0 | 0 | 12.8526 | 25.431 | 20.7348 | 0 | 0 | 17.6672 | 3.0676 | 7.2011 | 0 | 0 | 6.1198 | 1.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2196 | 0 | 0 | 36.6397 | 29.5799
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 27.9053 | 192.5982 | нд | 207.4213 | 173.6497 | 16.0783 | 0 | 0 | 0 | 16.0783 | 13.2936 | 0 | 0 | 7.8187 | 5.4749 | 1.3623 | 0 | 0 | 1.015 | 0.34729 | 3.0374 | 0 | 0 | 2.8558 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7715 | 0 | 0 | 11.6896 | 22.0819
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 27.9053 | 192.5982 | нд | 207.4213 | 173.6497 | 16.0783 | 0 | 0 | 0 | 16.0783 | 13.2936 | 0 | 0 | 7.8187 | 5.4749 | 1.3623 | 0 | 0 | 1.015 | 0.34729 | 3.0374 | 0 | 0 | 2.8558 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7715 | 0 | 0 | 11.6896 | 22.0819
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | G_РБл-0028 | 2014 | 2019 | 7.1794 | 65.6943 | 2015-09-01 | 79.3117 | 76.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7528 | 0 | 0 | 2.3329 | 0.41992 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8528 | 0 | 0 | 2.4329 | 0.41992
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | G_РБл-0029 | 2014 | 2019 | 6.6461 | 48.8876 | 2015-09-01 | 58.7294 | 56.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4434 | 0 | 0 | 2.0707 | 0.37272 | 0.087003 | 0 | 0 | 0.087003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5304 | 0 | 0 | 2.1577 | 0.37272
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | G_РБл-0030 | 2014 | 2019 | 1.077 | 7.1732 | 2015-09-01 | 8.2919 | 6.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80383 | 0 | 0 | 0.68121 | 0.12262 | 0.94255 | 0 | 0 | 0.80526 | 0.13729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7464 | 0 | 0 | 1.4865 | 0.25991
1.2.2.1 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_РБл-0031 | 2015 | 2020 | 4.334 | 31.0441 | 2016-03-01 | 30.5105 | 28.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8474 | 0 | 0 | 1.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8474 | 0 | 0 | 1.8474 | 0
1.2.2.1 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | G_РБл-0032 | 2015 | 2019 | 0.99808 | 7.4578 | 2015-12-01 | 7.2059 | 5.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23275 | 0 | 0 | 0.022753 | 0.21 | 1.19 | 0 | 0 | 1.0085 | 0.18153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4228 | 0 | 0 | 1.0312 | 0.39153
1.2.2.1 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | G_РКн-0033 | 2013 | 2014 | 3.9546 | 17.4959 | 2014-03-01 | 10.8164 | -8.8818e-16 | 3.5228 | 0 | 0 | 0 | 3.5228 | 7.2936 | 0 | 0 | 2.734 | 4.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8164 | 0 | 0 | 2.734 | 8.0824
1.2.2.1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | G_РКн-0034 | 2013 | 2014 | 3.7161 | 14.8452 | 2013-09-01 | 12.5555 | 0 | 12.5555 | 0 | 0 | 0 | 12.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5555 | 0 | 0 | 0 | 12.5555
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 20.4572 | 120.0599 | нд | 102.844 | -1.7486e-15 | 32.7119 | 0 | 0 | 0.87719 | 31.8347 | 54.5756 | 0 | 0 | 33.3005 | 21.2751 | 1.0755 | 0 | 0 | 0.97065 | 0.1048 | 14.4811 | 0 | 0 | 12.3096 | 2.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.844 | 0 | 0 | 47.4579 | 55.3861
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 20.4572 | 120.0599 | нд | 102.2269 | -1.7486e-15 | 32.0948 | 0 | 0 | 0.31547 | 31.7793 | 54.5756 | 0 | 0 | 33.3005 | 21.2751 | 1.0755 | 0 | 0 | 0.97065 | 0.1048 | 14.4811 | 0 | 0 | 12.3096 | 2.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2269 | 0 | 0 | 46.8962 | 55.3307
1.2.3.1 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | G_ПУЮг-0035 | 2013 | 2014 | 4.8252 | 20.6179 | 2013-12-01 | 18.3691 | 2.6645e-15 | 14.2837 | 0 | 0 | 0 | 14.2837 | 4.0853 | 0 | 0 | 0.07277 | 4.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3691 | 0 | 0 | 0.07277 | 18.2963
1.2.3.1 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | G_ПУЮг-0036 | 2014 | 2015 | 3.2987 | 24.4923 | 2015-06-01 | 19.0908 | 2.2204e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.675 | 0 | 0 | 15.8263 | 2.8487 | 0.41583 | 0 | 0 | 0.41583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0908 | 0 | 0 | 16.2421 | 2.8487
1.2.3.1 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | G_ПУСв-0037 | 2013 | 2014 | 5.5472 | 23.9336 | 2013-12-01 | 21.9292 | -1.7764e-15 | 17.8111 | 0 | 0 | 0.31547 | 17.4956 | 4.1181 | 0 | 0 | 0.073354 | 4.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9292 | 0 | 0 | 0.38883 | 21.5404
1.2.3.1 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | G_ПУСв-0038 | 2014 | 2015 | 2.6985 | 20.7099 | 2015-06-01 | 16.9137 | -4.7184e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5482 | 0 | 0 | 14.0239 | 2.5243 | 0.36548 | 0 | 0 | 0.30301 | 0.062469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9137 | 0 | 0 | 14.3269 | 2.5868
1.2.3.1 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | G_ПУСв-0039 | 2014 | 2015 | 1.8473 | 14.0324 | 2015-06-01 | 11.3934 | -1.3878e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1489 | 0 | 0 | 3.3042 | 7.8447 | 0.24449 | 0 | 0 | 0.20216 | 0.042327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3934 | 0 | 0 | 3.5063 | 7.8871
1.2.3.1 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | G_ПУСв-0040 | 2015 | 2016 | 2.2403 | 16.2738 | 2015-12-01 | 14.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049649 | 0 | 0 | 0.049649 | 0 | 14.4811 | 0 | 0 | 12.3096 | 2.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5308 | 0 | 0 | 12.3593 | 2.1715
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6171 | 0 | 0.6171 | 0 | 0 | 0.56171 | 0.055388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6171 | 0 | 0 | 0.56171 | 0.055388
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 1 уровня | G_ПУХМАО-0041 | 2013 | 2013 | нд | нд | нд | 0.6171 | -1.1102e-16 | 0.6171 | 0 | 0 | 0.56171 | 0.055388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6171 | 0 | 0 | 0.56171 | 0.055388
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 1562.5535 | 7144.6817 | нд | 6921.1095 | 2449.3939 | 1829.2129 | 0 | 0 | 37.194 | 1792.0189 | 1064.0711 | 0 | 0 | 497.3402 | 566.7309 | 568.7236 | 0 | 0 | 419.6677 | 149.0559 | 227.4472 | 0 | 0 | 201.7382 | 25.709 | 151.1894 | 0 | 0 | 128.1266 | 23.0628 | 3840.6442 | 0 | 0 | 1284.0667 | 2556.5775
1.4 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | G_СБл-0056 | 2015 | 2019 | 6.6856 | 35.8211 | 2016-12-01 | 35.4039 | 34.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.782 | 0 | 0 | 0.66271 | 0.11929 | 0.16714 | 0 | 0 | 0.14165 | 0.025496 | 1.0871 | 0 | 0 | 0.80436 | 0.28278
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | G_СБл-0057 | 2014 | 2020 | 16.0632 | 67.0551 | 2014-12-01 | 65.9542 | 60.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 5.0424 | 0.90763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085239 | 0 | 0 | 0.072237 | 0.013003 | 6.0352 | 0 | 0 | 5.1146 | 0.92063
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | G_СБл-0058 | 2014 | 2019 | 15.6589 | 65.2869 | 2014-12-01 | 64.9168 | 58.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 5.0424 | 0.90763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10795 | 0 | 0 | 0.10795 | 0 | 0.098992 | 0 | 0 | 0.083891 | 0.0151 | 6.1569 | 0 | 0 | 5.2342 | 0.92273
1.4 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_СБл-0059 | 2015 | 2020 | 3.7559 | 19.2117 | 2016-12-01 | 18.9758 | 17.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 1.5667 | 0
1.4 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | G_СБр-0060 | 2014 | 2016 | 20.6795 | 88.8453 | 2014-06-01 | 87.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.367 | 0 | 0 | 63.3894 | 15.9776 | 0.21904 | 0 | 0 | 0.21904 | 0 | 7.5906 | 0 | 0 | 6.503 | 1.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1766 | 0 | 0 | 70.1114 | 17.0652
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | G_СБр-0061 | 2012 | 2014 | 7.2133 | 33.7272 | 2014-03-01 | 30.3399 | 0 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 21.7899 | 0 | 0 | 9.3736 | 12.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3399 | 0 | 0 | 9.3736 | 20.9663
1.4 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0062 | 2014 | 2015 | 1.5971 | 13.3415 | 2015-03-01 | 8.7208 | -1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5.0847 | 0.91525 | 2.7208 | 0 | 0 | 0.23112 | 2.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7208 | 0 | 0 | 5.3159 | 3.4049
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0063 | 2014 | 2019 | 6.2911 | 49.7673 | 2015-09-01 | 59.5069 | 53.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1.3983 | 0.25169 | 3.2523 | 0 | 0 | 2.7714 | 0.48085 | 0.64998 | 0 | 0 | 0.55083 | 0.099149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5522 | 0 | 0 | 4.7205 | 0.8317
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | G_СКг-0064 | 2012 | 2013 | 26.2781 | 98.3467 | 2012-09-01 | 82.8513 | 0 | 0.25152 | 0 | 0 | 0.1244 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25152 | 0 | 0 | 0.1244 | 0.12712
1.4 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | G_СКг-0065 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | G_СКг-0066 | 2015 | 2017 | 5.347 | 31.3574 | 2016-12-01 | 28.5827 | 25.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5736 | 0 | 0 | 1.336 | 0.2376 | 1.2984 | 0 | 0 | 1.1526 | 0.14576 | 25.7107 | 0 | 0 | 21.7888 | 3.922 | 28.5827 | 0 | 0 | 24.2774 | 4.3053
1.4 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0067 | 2012 | 2013 | 8.788 | 35.6751 | 2013-09-01 | 32.5472 | -1.7764e-15 | 26.9353 | 0 | 0 | 0.53777 | 26.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9353 | 0 | 0 | 0.53777 | 26.3975
1.4 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0068 | 2012 | 2018 | нд | нд | нд | 21.7573 | 19.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_СКн-0069 | 2012 | 2014 | 51.4108 | 215.6589 | 2012-06-01 | 162.5236 | -1.4211e-14 | 43.4157 | 0 | 0 | 0.7511 | 42.6646 | 0.61368 | 0 | 0 | 0.86173 | -0.24805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0294 | 0 | 0 | 1.6128 | 42.4166
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | G_СКн-0070 | 2012 | 2015 | 44.4033 | 178.5339 | 2012-12-01 | 149.938 | 5.6604e-10 | 40.2018 | 0 | 0 | 0 | 40.2018 | 18.4165 | 0 | 0 | 13.5904 | 4.8261 | 5.573 | 0 | 0 | 4.8165 | 0.75654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1913 | 0 | 0 | 18.4068 | 45.7845
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | G_СКн-0071 | 2012 | 2017 | 121.46 | 457.81 | 2012-12-01 | 350.5518 | 52.9819 | 71.0232 | 0 | 0 | 0.026531 | 70.9967 | 64.547 | 0 | 0 | 41.2275 | 23.3194 | 54.9972 | 0 | 0 | 26.3691 | 28.6281 | 17.0302 | 0 | 0 | 16.0462 | 0.98399 | 52.9819 | 0 | 0 | 44.8999 | 8.082 | 260.5795 | 0 | 0 | 128.5693 | 132.0102
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | G_СКн-0072 | 2012 | 2018 | 6.52 | 54.65 | 2015-12-01 | 50.7993 | 34.9039 | 9.025 | 0 | 0 | 0 | 9.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 3.7263 | 0.60366 | 0.050023 | 0 | 0 | 0.050023 | 0 | 34.9039 | 0 | 0 | 29.5796 | 5.3243 | 48.3089 | 0 | 0 | 33.3559 | 14.953
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0073 | 2012 | 2014 | 15.8865 | 64.1574 | 2012-09-01 | 51.335 | -3.5527e-15 | 29.6365 | 0 | 0 | 0.70577 | 28.9307 | 0.97273 | 0 | 0 | 0.60429 | 0.36844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6092 | 0 | 0 | 1.3101 | 29.2992
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | G_СКн-0074 | 2012 | 2015 | 63.3859 | 252.7195 | 2012-12-01 | 181.2268 | -3.5527e-15 | 68.8472 | 0 | 0 | 6.7949 | 62.0522 | 71.1465 | 0 | 0 | 11.7679 | 59.3786 | 23.5331 | 0 | 0 | 20.0948 | 3.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.5268 | 0 | 0 | 38.6576 | 124.8692
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | G_СКн-0075 | 2012 | 2015 | 2.5522 | 11.4 | 2014-09-01 | 7.9512 | 6.6613e-16 | 2.2115 | 0 | 0 | 0 | 2.2115 | 3.104 | 0 | 0 | 2.6693 | 0.43476 | 1.7357 | 0 | 0 | 1.4895 | 0.24614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0512 | 0 | 0 | 4.1588 | 2.8924
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | G_СКн-0076 | 2012 | 2015 | 67.508 | 281.5188 | 2012-12-01 | 226.7681 | 1.0658e-14 | 92.2267 | 0 | 0 | 0 | 92.2267 | 115.1399 | 0 | 0 | 94.5649 | 20.575 | 15.2062 | 0 | 0 | 13.0231 | 2.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.5728 | 0 | 0 | 107.588 | 114.9848
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | G_СКн-0077 | 2012 | 2016 | 51.1026 | 220.6106 | 2012-06-01 | 175.248 | 3.6415e-14 | 151.9773 | 0 | 0 | 12.6019 | 139.3754 | 2.451 | 0 | 0 | 1.4803 | 0.97079 | 6.6113 | 0 | 0 | 5.644 | 0.96724 | 6.0411 | 0 | 0 | 6.1848 | -0.14373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.0807 | 0 | 0 | 25.911 | 141.1697
1.4 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0078 | 2012 | 2022 | 46.9916 | 239.6026 | 2015-06-01 | 238.83 | 218.4598 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 7.6132 | 0 | 0 | 6.4584 | 1.1547 | 0.17483 | 0 | 0 | 0.17023 | 0.0046019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.158 | 0 | 0 | 6.6287 | 7.5293
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | G_СКн-0079 | 2012 | 2020 | 48.9999 | 208.529 | 2013-12-01 | 273.7266 | 196.8001 | 47.3592 | 0 | 0 | 0.015254 | 47.3439 | 4.3875 | 0 | 0 | 0 | 4.3875 | 0.21523 | 0 | 0 | 0.21523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9619 | 0 | 0 | 0.23049 | 51.7314
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0080 | 2012 | 2012 | 1.5401 | 6.1814 | 2012-09-01 | 5.3888 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | G_СКн-0081 | 2014 | 2019 | 14.1779 | 97.1031 | 2016-12-01 | 96.0783 | 90.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.3898 | 0.61017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 0 | 0 | 0.92786 | 0.15102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0789 | 0 | 0 | 4.3177 | 0.76119
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | G_СКн-0082 | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 103.9205 | 103.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | G_СКн-0083 | 2013 | 2014 | 1.4408 | 7.7507 | 2013-09-01 | 3.1053 | 2.2204e-16 | 2.8302 | 0 | 0 | 0 | 2.8302 | 0.27509 | 0 | 0 | 0.23347 | 0.04162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1053 | 0 | 0 | 0.23347 | 2.8719
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | G_СКн-0084 | 2013 | 2015 | 22.7431 | 151.8255 | 2015-06-01 | 115.9023 | 0 | 82.7602 | 0 | 0 | 0 | 82.7602 | 6.4574 | 0 | 0 | 5.4896 | 0.96774 | 24.3441 | 0 | 0 | 20.9906 | 3.3535 | 2.3406 | 0 | 0 | 1.9835 | 0.35704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9023 | 0 | 0 | 28.4638 | 87.4385
1.4 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | G_СКн-0085 | 2013 | 2014 | 2.2565 | 9.8038 | 2014-09-01 | 6.0227 | 4.4409e-16 | 2.4172 | 0 | 0 | 1.8258 | 0.59135 | 3.6055 | 0 | 0 | 1.4258 | 2.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0227 | 0 | 0 | 3.2516 | 2.7711
1.4 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | G_СОк-0086 | 2012 | 2015 | 13.4567 | 60.029 | 2013-09-01 | 42.7277 | -8.6042e-16 | 31.5255 | 0 | 0 | 0 | 31.5255 | 11.0555 | 0 | 0 | 4.7568 | 6.2987 | 0.14672 | 0 | 0 | 0.14672 | 3.3e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7277 | 0 | 0 | 4.9035 | 37.8242
1.4 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | G_СОк-0087 | 2016 | 2019 | 10.3193 | 55.9137 | 2016-12-01 | 55.6967 | 48.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5669 | 0 | 0 | 6.4204 | 1.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5669 | 0 | 0 | 6.4204 | 1.1465
1.4 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | G_СЮг-0088 | 2012 | 2014 | 15.0111 | 60.5347 | 2013-06-01 | 52.9971 | 1.7764e-15 | 26.6403 | 0 | 0 | 0.31909 | 26.3212 | 17.3743 | 0 | 0 | 2.3206 | 15.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0146 | 0 | 0 | 2.6397 | 41.3749
1.4 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | G_СЮг-0089 | 2012 | 2014 | 12.0683 | 47.8066 | 2013-06-01 | 34.9499 | -3.5527e-15 | 15.3945 | 0 | 0 | 2.3326 | 13.0619 | 0.0036401 | 0 | 0 | 0.0036401 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3981 | 0 | 0 | 2.3363 | 13.0619
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | G_СЮг-0090 | 2014 | 2020 | 19.8324 | 123.0843 | 2015-09-01 | 117.9257 | 112.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8132 | 0 | 0 | 4.9497 | 0.86348 | 0.02948 | 0 | 0 | 0.024983 | 0.0044969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8427 | 0 | 0 | 4.9747 | 0.86798
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | G_СЮг-0091 | 2014 | 2021 | 36.3796 | 240.7484 | 2015-12-01 | 239.2383 | 230.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0403 | 0 | 0 | 6.8225 | 1.2178 | 0.22035 | 0 | 0 | 0.22035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2607 | 0 | 0 | 7.0428 | 1.2178
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0092 | 2014 | 2022 | 28.0259 | 181.6328 | 2016-09-01 | 180.092 | 170.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046356 | 0 | 0 | 0.046356 | 0 | 9.2665 | 0 | 0 | 7.8783 | 1.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3129 | 0 | 0 | 7.9247 | 1.3882
1.4 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | G_СЮг-0093 | 2014 | 2014 | 1.642 | 7.4627 | 2014-12-01 | 6.4914 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4914 | 0 | 0 | 5.5409 | 0.95049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4914 | 0 | 0 | 5.5409 | 0.95049
1.4 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | G_СЮг-0094 | 2012 | 2012 | 15.0111 | 60.5347 | 2013-06-01 | 42.2427 | -3.9313e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 8.48e-06 | 1.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 8.48e-06 | 1.52e-06
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | G_ССв-0095 | 2012 | 2014 | 5.7838 | 23.2522 | 2013-06-01 | 19.9841 | 2.6645e-15 | 13.6354 | 0 | 0 | 0.15225 | 13.4831 | 2.1891 | 0 | 0 | 1.8068 | 0.38232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8245 | 0 | 0 | 1.959 | 13.8654
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | G_ССв-0096 | 2012 | 2014 | 7.7225 | 32.6731 | 2013-09-01 | 20.2383 | 1.7764e-15 | 13.0523 | 0 | 0 | 0.0048406 | 13.0474 | 1.0922 | 0 | 0 | 0.14376 | 0.94842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1445 | 0 | 0 | 0.1486 | 13.9959
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | G_ССв-0097 | 2012 | 2014 | 6.5581 | 26.2169 | 2013-03-01 | 21.291 | 0 | 14.2608 | 0 | 0 | 0.23747 | 14.0233 | 0.60604 | 0 | 0 | 0.53773 | 0.068309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8668 | 0 | 0 | 0.77519 | 14.0916
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | G_ССв-0098 | 2012 | 2014 | 8.0763 | 32.5704 | 2013-03-01 | 27.2263 | -1.7764e-15 | 16.6866 | 0 | 0 | 0.40265 | 16.2839 | 1.3509 | 0 | 0 | 0.98838 | 0.36249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0375 | 0 | 0 | 1.391 | 16.6464
1.4 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | G_ССв-0099 | 2012 | 2014 | 8.4157 | 32.8353 | 2013-03-01 | 29.7695 | -8.8818e-16 | 23.205 | 0 | 0 | 0 | 23.205 | 1.9216 | 0 | 0 | 0.29733 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1266 | 0 | 0 | 0.29733 | 24.8292
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0100 | 2012 | 2020 | 24.523 | 106.89 | 2014-03-01 | 141.3666 | 137.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15218 | 0 | 0 | 0.15218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15218 | 0 | 0 | 0.15218 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | G_ССв-0101 | 2012 | 2015 | 26.6425 | 156.6429 | 2015-06-01 | 152.531 | 2.8422e-14 | 1.3822 | 0 | 0 | 0.21084 | 1.1713 | 0.72951 | 0 | 0 | 0.49592 | 0.23359 | 148.4801 | 0 | 0 | 126.3136 | 22.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5918 | 0 | 0 | 127.0204 | 23.5714
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0102 | 2015 | 2020 | нд | нд | нд | 231.3121 | 231.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.354 | 0 | 0 | 11.3169 | 2.0371 | 13.354 | 0 | 0 | 11.3169 | 2.0371
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | G_ССв-0103 | 2015 | 2020 | 24.7066 | 174.2509 | 2016-12-01 | 173.0371 | 164.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 7.1773 | 0 | 0 | 6.1106 | 1.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5273 | 0 | 0 | 6.1106 | 2.4166
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | G_ССв-0104 | 2015 | 2021 | нд | нд | нд | 128.9299 | 128.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00354 | 0 | 0 | 0.003 | 0.00054 | 9.15 | 0 | 0 | 7.7542 | 1.3958 | 9.1535 | 0 | 0 | 7.7572 | 1.3963
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | G_ССв-0105 | 2012 | 2017 | 23.2272 | 98.8611 | 2013-12-01 | 91.5237 | 14.7375 | 4.9846 | 0 | 0 | 0.013362 | 4.9712 | 58.8821 | 0 | 0 | 49.8471 | 9.035 | 6.386 | 0 | 0 | 5.3103 | 1.0757 | 6.5335 | 0 | 0 | 5.971 | 0.56255 | 14.7375 | 0 | 0 | 12.4894 | 2.2481 | 91.5237 | 0 | 0 | 73.6312 | 17.8925
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | G_ССв-0106 | 2012 | 2014 | 3.5465 | 14.4335 | 2013-06-01 | 5.5714 | -8.8818e-16 | 3.1817 | 0 | 0 | 0.20316 | 2.9786 | 0.069554 | 0 | 0 | 0.069554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2513 | 0 | 0 | 0.27272 | 2.9786
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | G_ССв-0107 | 2012 | 2014 | 1.5896 | 6.394 | 2012-12-01 | 5.1296 | -8.8818e-16 | 2.1114 | 0 | 0 | 0.11112 | 2.0003 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2114 | 0 | 0 | 0.21112 | 2.0003
1.4 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | G_ССв-0108 | 2012 | 2013 | 2.5224 | 8.8761 | 2011-09-01 | 11.2065 | 0 | 0.11515 | 0 | 0 | 0.10001 | 0.015139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11515 | 0 | 0 | 0.10001 | 0.015139
1.4 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0109 | 2014 | 2022 | 60.76 | 227.04 | 2014-03-01 | 292.8928 | 242.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4291 | 0 | 0 | 7.7117 | 10.7174 | 18.4733 | 0 | 0 | 11.3385 | 7.1348 | 12.7403 | 0 | 0 | 10.8396 | 1.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6427 | 0 | 0 | 29.8898 | 19.7529
1.4 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | G_СБр-0042 | 2012 | 2015 | 55.1687 | 264.7452 | 2013-06-01 | 230.7719 | 9.5479e-15 | 129.2287 | 0 | 0 | 0 | 129.2287 | 80.7884 | 0 | 0 | 14.949 | 65.8394 | 0.35395 | 0 | 0 | 0.35395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.371 | 0 | 0 | 15.303 | 195.0681
1.4 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | G_СБр-0043 | 2012 | 2016 | 37.3553 | 174.5429 | 2013-06-01 | 167.4618 | 0 | 74.2983 | 0 | 0 | 0 | 74.2983 | 20.431 | 0 | 0 | 17.4736 | 2.9574 | 29.3551 | 0 | 0 | 24.9968 | 4.3583 | 23.7378 | 0 | 0 | 21.4397 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8222 | 0 | 0 | 63.9102 | 83.9121
1.4 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (ПИР) | G_СБр-0044 | 2012 | 2021 | нд | нд | нд | 12.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | G_СБр-0045 | 2012 | 2016 | 49.9043 | 227.2616 | 2013-09-01 | 232.1459 | 0 | 126.6133 | 0 | 0 | 1.013 | 125.6004 | 64.4516 | 0 | 0 | 32.0406 | 32.411 | 12.3038 | 0 | 0 | 4.1601 | 8.1437 | 24.1796 | 0 | 0 | 21.8566 | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5484 | 0 | 0 | 59.0703 | 168.4781
1.4 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | G_СБр-0046 | 2012 | 2015 | 68.8082 | 315.3066 | 2013-09-01 | 300.7888 | 2.1316e-14 | 144.2604 | 0 | 0 | 0.63291 | 143.6275 | 124.4153 | 0 | 0 | 40.0917 | 84.3236 | 29.2632 | 0 | 0 | 9.0517 | 20.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.9388 | 0 | 0 | 49.7763 | 248.1625
1.4 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | G_СБр-0047 | 2012 | 2014 | 37.3384 | 150.9517 | 2013-03-01 | 117.3763 | -3.5527e-15 | 106.918 | 0 | 0 | 1.1399 | 105.778 | 0.37838 | 0 | 0 | 0.23771 | 0.14068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2963 | 0 | 0 | 1.3776 | 105.9187
1.4 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | G_СБр-0048 | 2012 | 2014 | 12.6282 | 49.9073 | 2013-03-01 | 47.915 | -4.4409e-15 | 41.2095 | 0 | 0 | 0.30987 | 40.8996 | 0.24051 | 0 | 0 | 0.14559 | 0.09492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.45 | 0 | 0 | 0.45546 | 40.9946
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | G_СБр-0049 | 2012 | 2014 | 10.7683 | 45.9006 | 2013-09-01 | 43.6034 | -8.8818e-16 | 38.7966 | 0 | 0 | 0.73396 | 38.0627 | 0.80676 | 0 | 0 | 0.23964 | 0.56712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6034 | 0 | 0 | 0.9736 | 38.6298
1.4 | ВЛ 35 кВ Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым (ПИР) | G_СКн-0050 | 2012 | 2022 | нд | нд | нд | 41.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | G_СХмр-0051 | 2012 | 2016 | 146.9574 | 641.7266 | 2013-09-01 | 604.9841 | 0 | 205.2327 | 0 | 0 | 5.6002 | 199.6325 | 95.0884 | 0 | 0 | 6.8754 | 88.213 | 160.6503 | 0 | 0 | 124.0344 | 36.6159 | 97.4555 | 0 | 0 | 85.2373 | 12.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.4269 | 0 | 0 | 221.7474 | 336.6795
1.4 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | G_СХмр-0052 | 2012 | 2013 | 15.2384 | 66.7485 | 2014-03-01 | 2.0751 | -4.4409e-16 | 1.0751 | 0 | 0 | 0.011448 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0751 | 0 | 0 | 0.011448 | 1.0636
1.4 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | G_СХмр-0053 | 2012 | 2015 | 11.3833 | 52.652 | 2013-09-01 | 48.7233 | -8.8818e-16 | 1.7732 | 0 | 0 | 0.08211 | 1.6911 | 39.6126 | 0 | 0 | 21.0416 | 18.571 | 3.3375 | 0 | 0 | 0.94653 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7233 | 0 | 0 | 22.0703 | 22.653
1.4 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | G_СОк-0054 | 2012 | 2014 | 44.9886 | 209.1431 | 2013-09-01 | 201.677 | -7.1054e-15 | 100.8233 | 0 | 0 | 0.065313 | 100.7579 | 92.1991 | 0 | 0 | 14.8744 | 77.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0224 | 0 | 0 | 14.9397 | 178.0827
1.4 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | G_СОк-0055 | 2012 | 2015 | 35.4569 | 170.822 | 2014-12-01 | 8.6245 | 1.8041e-16 | 6.75 | 0 | 0 | 0.11441 | 6.6356 | 1.775 | 0 | 0 | 1.5042 | 0.27076 | 0.09948 | 0 | 0 | 0.09948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6245 | 0 | 0 | 1.7181 | 6.9064
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 146.0801 | 6.5226e-16 | 9.1323 | 0 | 0 | 9.1323 | 0 | 11.4403 | 0 | 0 | 11.4403 | 0 | 0.091575 | 0 | 0 | 0.091575 | 0 | 125.416 | 0 | 0 | 0 | 125.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.0801 | 0 | 0 | 20.6641 | 125.416
1.5 | Приобретение земельных участков под электросетевое имущество | G_ЗХМАО-0128 | 2013 | 2015 | нд | нд | нд | 20.6487 | 6.5226e-16 | 9.1323 | 0 | 0 | 9.1323 | 0 | 11.4248 | 0 | 0 | 11.4248 | 0 | 0.091575 | 0 | 0 | 0.091575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6487 | 0 | 0 | 20.6487 | 0
1.5 | Приобретение земельного участка под "ВЛ 6 кВ (ВЛ 14940 м) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" Кондинский район" | G_ЗКн-0129 | 2014 | 2014 | нд | нд | нд | 0.015435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015435 | 0 | 0 | 0.015435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015435 | 0 | 0 | 0.015435 | 0
1.5 | Внесение имущества (земельные участки), находящегося в государственной собственности ХМАО-Югры в УК (допэмиссия) | G_ЗХМАО-0131 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | 125.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.416 | 0 | 0 | 0 | 125.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.416 | 0 | 0 | 0 | 125.416
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 75.3183 | 404.1877 | нд | 2914.1208 | 155.1496 | 956.4514 | 0 | 0 | 172.4895 | 783.962 | 366.3411 | 0 | 0 | 229.3132 | 137.0278 | 10.3217 | 0 | 0 | 9.1707 | 1.151 | 1254.6338 | 0 | 0 | 55.3839 | 1199.2499 | 18.4858 | 0 | 0 | 15.6694 | 2.8164 | 2606.2338 | 0 | 0 | 482.0267 | 2124.2071
1.6 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0110 | 2012 | 2014 | 36.3519 | 141.5964 | 2012-06-01 | 124.2379 | 0 | 74.3781 | 0 | 0 | 13.1209 | 61.2572 | 10.1046 | 0 | 0 | 0.12684 | 9.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4827 | 0 | 0 | 13.2477 | 71.235
1.6 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | G_СКн-0111 | 2013 | 2013 | 3.7007 | 15.1215 | 2013-09-01 | 14.2356 | 1.7764e-15 | 14.2356 | 0 | 0 | 0.015911 | 14.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2356 | 0 | 0 | 0.015911 | 14.2197
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | G_СЮг-0112 | 2014 | 2017 | 10.7653 | 89.61 | 2016-06-01 | 83.0744 | 5.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 32.2034 | 5.7966 | 0.091142 | 0 | 0 | 0.091142 | 0 | 39.4961 | 0 | 0 | 33.6858 | 5.8103 | 5.4871 | 0 | 0 | 4.6501 | 0.83702 | 83.0744 | 0 | 0 | 70.6304 | 12.444
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | G_СНг-0113 | 2014 | 2019 | 24.5004 | 157.8597 | 2016-12-01 | 156.1638 | 136.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5.9322 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 10.5932 | 1.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 16.5254 | 2.9746
1.6 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | G_ПХМАО-0118 | 2012 | 2014 | нд | нд | нд | 87.5761 | 0 | 53.7705 | 0 | 0 | 5.8013 | 47.9692 | 7.9202 | 0 | 0 | 6.712 | 1.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6907 | 0 | 0 | 12.5133 | 49.1774
1.6 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | G_ПХМАО-0119 | 2012 | 2012 | нд | нд | нд | 200 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 70.5107 | 4.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 70.5107 | 79.4893
1.6 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | G_ПХМАО-0114 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 35.0387 | 1.494 | 14.6318 | 0 | 0 | 3.4285 | 11.2032 | 7.4575 | 0 | 0 | 6.3838 | 1.0736 | 6.5614 | 0 | 0 | 5.5605 | 1.0009 | 2.2088 | 0 | 0 | 2.2088 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 1.2661 | 0.2279 | 32.3534 | 0 | 0 | 18.8477 | 13.5057
1.6 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | G_ПХМАО-0115 | 2012 | 2016 | нд | нд | нд | 255.2101 | 2.5757e-14 | 36.1738 | 0 | 0 | 1.8555 | 34.3183 | 171.9101 | 0 | 0 | 96.8707 | 75.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4627 | 0 | 0 | 1.24 | 0.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.5467 | 0 | 0 | 99.9663 | 109.5804
1.6 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | G_ПХМАО-0116 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 1909.0253 | 0.022625 | 668.2189 | 0 | 0 | 147.9125 | 520.3064 | 35.9245 | 0 | 0 | 1.3299 | 34.5946 | 2.6852 | 0 | 0 | 2.6852 | 0 | 1198.9662 | 0 | 0 | 7.6561 | 1191.3101 | 0.022625 | 0 | 0 | 0.022625 | 0 | 1905.8173 | 0 | 0 | 159.6063 | 1746.2111
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | G_ПХМАО-0117 | 2012 | 2017 | нд | нд | нд | 49.5589 | 11.482 | 20.0427 | 0 | 0 | 0.35484 | 19.6879 | 13.0243 | 0 | 0 | 9.2437 | 3.7806 | 0.98405 | 0 | 0 | 0.83394 | 0.15011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.482 | 0 | 0 | 9.7305 | 1.7515 | 45.5331 | 0 | 0 | 20.1631 | 25.37
<1> Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<2> Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<3> Словосочетания вида "год X", "год (X + 1)", "год (X + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака "+".
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 11.15 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 11.11 - 11.15, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 11.11 - 11.15 или 11.6 - 11.15.

## Пр. №2
Приложение №2
Приложение № 2
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского округа-Югры
от 8 сентября 2017 года № 142-П
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2017 года |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный факт | Утвержденный факт | Утвержденный факт | Утвержденный факт | Утвержденный факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 15
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 1630.279 | 10098.8161 | 729.0635 | 4463.1813 | 1826.8346 | 3079.7887 | 0 | 2932.5103 | 1848.8927 | 1643.4297 | 947.8965 | 1732.9804 | 239.3358 | 6412.5351
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 122.4568 | 829.8299 | 73.8033 | 339.0271 | 323.8877 | 93.1637 | 0 | 337.9231 | 40.2724 | 92.8728 | 180.5041 | 59.6547 | 103.6512 | 476.9551
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 115.2931 | 571.0904 | 42.1264 | 282.3661 | 180.9627 | 65.6352 | 0 | 310.6665 | 81.4251 | 60.0396 | 73.8019 | 20.2768 | 0 | 235.5434
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 1328.7 | 5889.2862 | 508.2346 | 3578.5582 | 1316.585 | 485.9085 | 0 | 2152.1396 | 980.8455 | 1266.1884 | 686.2974 | 243.6889 | 119.3111 | 3296.3312
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | 0 | 146.0801 | 0 | 0 | 0 | 146.0801 | 0 | 0 | 9.1323 | 11.4403 | 0.091575 | 125.416 | 0 | 146.0801
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 63.829 | 2662.5294 | 104.8992 | 263.2299 | 5.3992 | 2289.0012 | 0 | 131.7811 | 737.2174 | 212.8886 | 7.2016 | 1283.944 | 16.3736 | 2257.6252
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | нд | нд | 1630.279 | 10098.8161 | 729.0635 | 4463.1813 | 1826.8346 | 3079.7887 | 0 | 2932.5103 | 1848.8927 | 1643.4297 | 947.8965 | 1732.9804 | 239.3358 | 6412.5351
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 122.4568 | 829.8299 | 73.8033 | 339.0271 | 323.8877 | 93.1637 | 0 | 337.9231 | 40.2724 | 92.8728 | 180.5041 | 59.6547 | 103.6512 | 476.9551
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 78.9618 | 593.2191 | 62.1564 | 294.1345 | 165.5381 | 71.3901 | 0 | 160.1565 | 35.047 | 90.1045 | 134.108 | 57.2402 | 103.0842 | 419.5838
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 15.8358 | 107.9699 | 9.9138 | 68.8155 | 17.0383 | 12.2023 | 0 | 41.5949 | 5.0541 | 15.3635 | 27.4032 | 6.0733 | 27.2066 | 81.1007
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции системы сотовой связи №86-760 по ул. Центральная, 23 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0001_15-19 | 2014 | 2015 | 0.05362 | 0.39897 | 0.0017547 | 0.28259 | 0 | 0.11463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39897 | 0 | 0 | 0.39897
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 3-х квартирного жилого дома по ул. Парковая, д. 2 в д. Ванзетур Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-20 | 2015 | 2015 | 0.21936 | 1.2186 | 0.1103 | 0.41966 | 0.51305 | 0.17559 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 1.2186 | 0 | 0 | 1.2186
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Южная, в д. Ванзетур Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-21 | 2015 | 2016 | 0.0677 | 0.47043 | 0.02435 | 0.42928 | 0 | 0.016792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47043 | 0 | 0.47043
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-1 | 2016 | 2018 | 0 | 0.57572 | 0.03701 | 0.37808 | 0.016986 | 0.14365 | 0 | 0.57572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56855 | 0.56855
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-2 | 2016 | 2018 | 0 | 0.52184 | 0.031268 | 0.32026 | 0.014255 | 0.15605 | 0 | 0.52184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51037 | 0.51037
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Дуркина, д.1 , в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-22 | 2014 | 2014 | 0.02403 | 0.11535 | 0.02694 | 0.08386 | 0 | 0.0045508 | 0 | 0 | 0 | 0.11535 | 0 | 0 | 0 | 0.11535
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по пер. Телевизионный, уч. 1 "в" в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-23 | 2014 | 2014 | 0.06058 | 0.29408 | 0.06013 | 0.21665 | 0 | 0.017302 | 0 | 0 | 0 | 0.29408 | 0 | 0 | 0 | 0.29408
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра «Сибирь» по ул. Ленина, д. 25 в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-24 | 2014 | 2015 | 0.02153 | 0.15319 | 0.02797 | 0.12096 | 0 | 0.0042636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15319 | 0 | 0 | 0.15319
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения участкового пункта милиции, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:05:0325014:80, в п. Светлый Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-25 | 2014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Студенческая на земельном участке с кадастровым № 86:17:0010202:22 в г. Когалым | G_ТПХМАО-0001_15-26 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов по ул. Осенняя в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-27 | 2015 | 2015 | 0.31989 | 1.7601 | 0.03919 | 0.64071 | 0.87716 | 0.20307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7601 | 0 | 0 | 1.7601
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения промышленной базы по ул. Сибирская, №117-3 в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-28 | 2015 | 2016 | 0.03476 | 0.28953 | 0.038044 | 0.24093 | 0 | 0.010557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28953 | 0 | 0.28953
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства расположенного в районе д. Ушья, кадастровый номер земельного участка 86:01:1102001:871 Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-29 | 2015 | 2016 | 0.07553 | 0.53574 | 0.021872 | 0.47486 | 0 | 0.039013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53574 | 0 | 0.53574
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Совхозная, д. 14 в п. Лиственничный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-30 | 2015 | 2016 | 0.05999 | 0.41823 | 0.021872 | 0.37561 | 0 | 0.020748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41823 | 0 | 0.41823
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Гагарина, д. 18 в п. Назарово Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-31 | 2015 | 2016 | 0.0116 | 0.069598 | 0.010936 | 0.050323 | 0 | 0.0083391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069598 | 0 | 0.069598
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, д. 4 в д. Кама Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-32 | 2016 | 2016 | 0.05505 | 0.38149 | 0.039612 | 0.25027 | 0 | 0.091604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38149 | 0 | 0.38149
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 62А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-33 | 2016 | 2016 | 0.04385 | 0.32898 | 0.038044 | 0.26339 | 0.016056 | 0.01149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32898 | 0 | 0.32898
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Аэропортная, д.24 в п. Ягодный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-34 | 2016 | 2016 | 0.02666 | 0.16702 | 0.035133 | 0.11759 | 0 | 0.014293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16702 | 0 | 0.16702
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства по ул. 40 лет Победы, д. 33 в п. Луговой Кондинского района" | G_ТПХМАО-0001_15-35 | 2014 | 2017 | 0 | 2.7005 | 0.12778 | 1.6797 | 0.18131 | 0.7117 | 0 | 2.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6737 | 2.6737
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кв,КТП -10/0,4 кВ для технологического присоединения микрорайона и.ж.с. (ул. Южная, ул Полевая) в. с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-36 | 2012 | 2013 | 2.4952 | 8.3404 | 1.103 | 5.5998 | 1.2445 | 0.39318 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
1.1.1.1 | ВЛИ-0.4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Шаймская, д.21 кв.2 в п. Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-37 | 2012 | 2013 | 0.11486 | 0.45232 | 0.020768 | 0.40152 | 0 | 0.030026 | 0 | 0 | 0.45232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45232
1.1.1.1 | ВЛИ -0,4 кВ для технологичекого присоединения жилого дома по ул. Северная. Д.12 в п. Половинка Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-38 | 2012 | 2013 | 0.28688 | 0.92712 | 0.13927 | 0.73845 | 0 | 0.049402 | 0 | 1.1102e-16 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065
1.1.1.1 | ВЛИ -0,4 кВ для технологичекого присоединения жилого дома по ул. Строителей . д.9 Б к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-39 | 2012 | 2013 | 0.19108 | 0.31638 | 0.020766 | 0.26844 | 0 | 0.027181 | 0 | -5.5511e-17 | 0.31638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31638
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения двух жилых домов к электрическим сетям по ул.Сосновая д. 5а, ул. Сосновая д.13а в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-40 | 2012 | 2013 | 0.1763 | 0.62475 | 0.019541 | 0.56522 | 0 | 0.039993 | 0 | 0 | 0.62475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62475
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения индивидуальных жилых домов по ул.Чехова, ул.. Северная в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-41 | 2012 | 2013 | 0.78599 | 2.5953 | 0.3038 | 2.0033 | 0 | 0.28823 | 0 | -4.4409e-16 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0103
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения жилого дома к электрическим сетям по ул. Одесская, д. 8а в с.Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-42 | 2012 | 2013 | 0.2476 | 0.90867 | 0.019541 | 0.84856 | 0 | 0.040569 | 0 | 1.1102e-16 | 0.90867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90867
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Набережная д.85 в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-43 | 2012 | 2013 | 0.18808 | 0.76622 | 0.024441 | 0.70003 | 0 | 0.04175 | 0 | 0 | 0.76622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76622
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения строительной площадки по ул.Чехова, д.16 в с.Болчары Кондинского района, Кондинский район | G_ТПХМАО-0001_15-44 | 2013 | 2014 | 0.02929 | 0.11139 | 0.036785 | 0.071013 | 0 | 0.0035955 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | 0.11139 | 0 | 0 | 0 | 0.11139
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Лесная д.13, в с.Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-45 | 2013 | 2013 | 0.15511 | 0.64673 | 0.020306 | 0.59663 | 0 | 0.029796 | 0 | 2.2204e-16 | 0.64673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64673
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения блок-контейнера по ул. Советская д.35а, в с.Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-46 | 2013 | 2013 | 0.04681 | 0.18741 | 0.020306 | 0.15033 | 0 | 0.016775 | 0 | 0 | 0.18741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18741
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения 2-х двухквартирных жилых домов по пер. Кооперативный, д. 3, д. 22 в п. Лиственичный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-47 | 2013 | 2013 | 0.09553 | 0.40085 | 0.024441 | 0.34898 | 0 | 0.027426 | 0 | 5.5511e-17 | 0.40085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40085
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Набережная, д. 43, д.53, д.57, д.78, д. 84 в д. Сотник Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-48 | 2013 | 2014 | 0.14405 | 0.59448 | 0.020306 | 0.54085 | 0 | 0.033328 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0.59448 | 0 | 0 | 0 | 0.59448
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Таёжная, д.10А, в д. Ушья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-49 | 2013 | 2013 | 0.11096 | 0.46974 | 0.020306 | 0.42149 | 0 | 0.027938 | 0 | 0 | 0.46974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46974
1.1.1.1 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения садового домика, кадастровый номер земельного участка 86:01:0903001:712, урочище Леушинка Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-50 | 2013 | 2014 | 1.4811 | 4.7012 | 0.089707 | 3.291 | 1.0062 | 0.31437 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 4.7012 | 0 | 0 | 0 | 4.7012
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения строительной площадки жилого дома по ул. Строителей, д.24 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-51 | 2013 | 2014 | 0.09493 | 0.40157 | 0.020306 | 0.34533 | 0 | 0.035938 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0.40157 | 0 | 0 | 0 | 0.40157
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Механошина, в п. ЛиственичныйКондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-52 | 2013 | 2014 | 0.23804 | 1.0271 | 0.020306 | 0.96536 | 0 | 0.041414 | 0 | 0 | 0 | 1.0271 | 0 | 0 | 0 | 1.0271
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по пер. Кооперативный, д. 2 в п. Лиственичный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-53 | 2013 | 2014 | 0.12788 | 0.53632 | 0.020306 | 0.49642 | 0 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 0.53632 | 0 | 0 | 0 | 0.53632
1.1.1.1 | ВЛЗ- 10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Магистральная, д. 13 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-54 | 2013 | 2014 | 1.0886 | 4.565 | 0.08968 | 3.2351 | 0.98336 | 0.25681 | 0 | 0 | 0 | 4.565 | 0 | 0 | 0 | 4.565
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения антенной опоры сотовой связи по ул. Пушкина, 9б в д. Кама Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-55 | 2013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полевая, д. 64б в с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-56 | 2013 | 2014 | 0.21574 | 0.89446 | 0.036785 | 0.83014 | 0 | 0.027543 | 0 | 0 | 0 | 0.89446 | 0 | 0 | 0 | 0.89446
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения нежилого здания по пер. Л. Чайкиной, д. 3/1 А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-57 | 2014 | 2014 | 0.05197 | 0.21089 | 0.036785 | 0.16748 | 0 | 0.0066288 | 0 | -2.7756e-17 | 0 | 0.21089 | 0 | 0 | 0 | 0.21089
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенногопо ул. Гагарина, д. 16 в п. Назарово Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-58 | 2014 | 2014 | 0.1165 | 0.4682 | 0.040837 | 0.40779 | 0 | 0.019576 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0.4682 | 0 | 0 | 0 | 0.4682
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 47 в д. Ушья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-59 | 2014 | 2015 | 0.06502 | 0.47895 | 0.037034 | 0.41869 | 0 | 0.02323 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0.47895 | 0 | 0 | 0.47895
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Светлая, д. 81 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-60 | 2015 | 2015 | 0.04777 | 0.29266 | 0.037034 | 0.24272 | 0 | 0.012908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29266 | 0 | 0 | 0.29266
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Светлая, д. 67 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-61 | 2015 | 2015 | 0.02745 | 0.16878 | 0.037034 | 0.10959 | 0 | 0.022155 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0.16878 | 0 | 0 | 0.16878
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, д. 105 в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-62 | 2015 | 2015 | 0.07061 | 0.50204 | 0.033428 | 0.43667 | 0 | 0.031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50204 | 0 | 0 | 0.50204
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Зеленая, д. 9 А в с. Кышик Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-63 | 2013 | 2016 | 0.035 | 0.25585 | 0.021491 | 0.22592 | 0 | 0.0084347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25585 | 0 | 0.25585
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции связи расположенной на лесном участке №86/09/010/2011-03/00019, Самаровское лесничество, Троцкое участковое лесничество, квартал (выдел) № 247 (3) д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-64 | 2013 | 2016 | 0.01776 | 0.11533 | 0.021491 | 0.088935 | 0 | 0.0049032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11533 | 0 | 0.11533
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная,11а в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-65 | 2013 | 2017 | 0.14013 | 0.64973 | 0.026999 | 0.59373 | 0 | 0.028998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения частного жилого дома по ул. Набережная, д. 1А в с. Зенково Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-66 | 2014 | 2015 | 0.01942 | 0.13336 | 0.02105 | 0.10803 | 0 | 0.0042873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13336 | 0 | 0 | 0.13336
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Центральная, д. 25 А в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-67 | 2013 | нд | 0.01302 | 0.076576 | 0.021423 | 0.052891 | 0 | 0.0022626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076576 | 0 | 0 | 0.076576
1.1.1.1 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, д.2 в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-68 | 2014 | 2015 | 0.22591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке №59 МКР "Снегири" в г. Югорск. | G_ТПХМАО-0001_15-69 | 2014 | 2015 | 1.7299 | 7.304 | 1.1678 | 1.7906 | 3.8761 | 0.46954 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 7.304 | 0 | 0 | 7.304
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов в границах улиц 1-я Луговая, 2-я Луговая, 3-я Луговая микрорайона"Снегири" в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-70 | 2014 | 2015 | 0.61961 | 4.4507 | 0.2253 | 4.0725 | 0 | 0.15291 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 4.4507 | 0 | 0 | 4.4507
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения остановочного комплекса с мастерской по ремонту бытовой техники по ул. Арантурская в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-71 | 2015 | 2016 | 0.09007 | 0.43801 | 0.068471 | 0.1096 | 0.22665 | 0.033286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43801 | 0 | 0.43801
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-3 | 2015 | 2018 | 0 | 2.5131 | 0.16919 | 1.3896 | 0.37584 | 0.57852 | 0 | 2.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4985 | 2.4985
1.1.1.1 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-4 | 2016 | 2018 | 0 | 1.9514 | 0.12901 | 1.1972 | 0.15487 | 0.47026 | 0 | 1.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9349 | 1.9349
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в северной части города кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2333 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-72 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения по ул. Кольцевая д. 3а в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-73 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Арантурская д. 9 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-74 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1128 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-75 | 2013 | 2014 | 0.16613 | 0.73097 | 0.026633 | 0.67927 | 0 | 0.025061 | 0 | 0 | 0 | 0.73097 | 0 | 0 | 0 | 0.73097
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах улиц Родниковая, Васильковая, Полевая, Красная и пер. Красный в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-76 | 2015 | 2015 | 2.1851 | 10.1845 | 1.8643 | 3.9626 | 3.8788 | 0.47886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1845 | 0 | 0 | 10.1845
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража №162 расположенного по ул. Калинина в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-77 | 2014 | 2016 | 0.10969 | 0.74622 | 0.03956 | 0.67032 | 0 | 0.036337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74622 | 0 | 0.74622
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража 145/2 по ул. Токмянина, в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-78 | 2015 | 2016 | 0.03344 | 0.21746 | 0.043417 | 0.16328 | 0 | 0.010771 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0.21746 | 0 | 0 | 0.21746
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 8 Марта д. 23 в п. Агириш Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-79 | 2015 | 2016 | 0.01955 | 0.12808 | 0.021838 | 0.09962 | 0 | 0.0066259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12808 | 0 | 0.12808
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Юбилейная, 60 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-5 | 2015 | 2018 | 0 | 2.2605 | 0.15403 | 1.4122 | 0.21414 | 0.48005 | 0 | 2.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2513 | 2.2513
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-6 | 2015 | 2018 | 0 | 2.3533 | 0.1852 | 1.5008 | 0.29859 | 0.36865 | 0 | 2.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3393 | 2.3393
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения двухквартирного жилого дома по ул. Слободская, 31 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-80 | 2015 | 2016 | 0.02418 | 0.14664 | 0.03956 | 0.09994 | 0 | 0.0071363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14664 | 0 | 0.14664
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, 58 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-81 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража ряд 3 место 2 по Железнодорожная в районе дома № 28 пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-82 | 2015 | 2016 | 0.01337 | 0.063213 | 0.03956 | 0.02013 | 0 | 0.0035226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063213 | 0 | 0 | 0.063213
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | G_ТПХМАО-0001_15-7 | 2015 | 2018 | 0 | 0.5925 | 0.037952 | 0.38874 | 0.017316 | 0.14849 | 0 | 0.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58482 | 0.58482
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-8 | 2015 | 2018 | 0 | 0.39211 | 0.025274 | 0.25027 | 0.011137 | 0.10543 | 0 | 0.39211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39767 | 0.39767
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Строительная 338 с/т «Строитель» в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-83 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в районе садоводческих товариществ Лесовик, Дружба в г. Советский | G_ТПХМАО-0001_15-84 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения двухквартирного жилого дома по ул. Кедровая, д.2 в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-85 | 2013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения блок-контейнера РТРС по ул. Южная д.1в, в пгт Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-86 | 2013 | 2013 | 0.064 | 0.24924 | 0.057133 | 0.1773 | 0 | 0.014804 | 0 | 0 | 0.24924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24924
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения земельных участков под ИЖС в границах ул. Изумрудная в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-87 | 2013 | 2014 | 0.08107 | 0.35591 | 0.024156 | 0.30106 | 0 | 0.030696 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 0.35591 | 0 | 0 | 0 | 0.35591
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Воинов-Интернационалистов, №5, №11 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-88 | 2013 | 2014 | 0.07535 | 0.3566 | 0.024156 | 0.30106 | 0 | 0.031385 | 0 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | 0 | 0 | 0.3566
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции сотовой связи по ул. Трассовиков в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-89 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-9 | 2015 | 2018 | 0 | 3.8557 | 0 | 2.4045 | 0.40313 | 1.048 | 0 | 3.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8341 | 3.8341
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401011:407, проезд 15, д. 4 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-90 | 2015 | 2016 | 0.05023 | 0.32258 | 0.021204 | 0.29115 | 0 | 0.010231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32258 | 0 | 0.32258
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401011:366, проезд 15, д. 3 корпус 6 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-91 | 2015 | 2016 | 0.02027 | 0.12585 | 0.021204 | 0.098534 | 0 | 0.0061086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12585 | 0 | 0.12585
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объектов в границах улиц Лорбинская и Чульчамская в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-92 | 2015 | 2017 | 0.14546 | 1.0173 | 0.038399 | 0.91755 | 0 | 0.061345 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.98729 | 0.025424 | 1.0127
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Авиационная, д. 21а, в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-93 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-10 | 2015 | 2018 | 0 | 2.2532 | 0 | 1.1783 | 0.30317 | 0.77166 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0.02314 | 2.2059 | 2.229
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Урманная, 2 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-94 | 2016 | 2016 | 0.1896 | 0.12329 | 0.036879 | 0.078565 | 0 | 0.0078457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12329 | 0 | 0.12329
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-11 | 2016 | 2018 | 0 | 4.2463 | 0.28349 | 2.7474 | 0.57925 | 0.63611 | 0 | 4.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-12 | 2016 | 2018 | 0 | 2.3626 | 0.14606 | 1.4762 | 0.29844 | 0.44191 | 0 | 2.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3478 | 2.3478
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-13 | 2016 | 2018 | 0 | 2.4973 | 0.14606 | 1.5503 | 0.30317 | 0.49781 | 0 | 2.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4783 | 2.4783
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-14 | 2016 | 2018 | 0 | 4.2746 | 0.64308 | 2.6547 | 0.45232 | 0.52449 | 0 | 4.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-15 | 2016 | 2018 | 0 | 0.25428 | 0.015009 | 0.15372 | 0.0068422 | 0.078706 | 0 | 0.25428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2482 | 0.2482
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-16 | 2016 | 2018 | 0 | 0.68193 | 0.12215 | 0.32712 | 0.11642 | 0.11623 | 0 | 0.68193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6741 | 0.6741
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-17 | 2016 | 2018 | 0 | 1.6453 | 0.30147 | 0.82066 | 0.28733 | 0.23583 | 0 | 1.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6337 | 1.6337
1.1.1.1 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | G_ТПХМАО-0001_15-18 | 2017 | 2018 | 0 | 5.656 | 0.69874 | 3.9155 | 0.38192 | 0.65991 | 0 | 5.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Чернышева, 4 корпус 15, бокс 95 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-95 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Уральская, д. 43 б в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-96 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401007:0048 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-97 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная 14 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-98 | 2016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Брусничная, д. 85 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-99 | 2016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Интернациональная 128в, в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-100 | 2016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, проезд 2, уч. 11а в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-101 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Речная 72 А в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-102 | 2016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 25.8761 | 191.9617 | 22.158 | 88.2762 | 58.2161 | 23.3114 | 0 | 68.7954 | 14.2867 | 7.0775 | 71.2465 | 19.5047 | 25.0576 | 137.173
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-1 | 2016 | 2018 | 0 | 0.42849 | 0.032766 | 0.2999 | 0 | 0.095826 | 0 | 0.42849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42137 | 0.42137
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-2 | 2016 | 2018 | 0 | 0.84746 | 0.091054 | 0.61289 | 0.026448 | 0.11707 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | G_ТПХМАО-0002_150-3 | 2016 | 2018 | 0 | 5.9322 | 0.98919 | 3.4614 | 0.82583 | 0.65575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения крестьянского фермерского хозяйства, расположенного на земельном участке с кадастровым № 86:17:0011401:603 в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-4 | 2015 | 2016 | 1.1139 | 5.2024 | 0.90794 | 2.1024 | 1.803 | 0.38905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2024 | 0 | 5.2024
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-7 | 2017 | 2018 | 0 | 5.9322 | 0.8711 | 3.7504 | 0.62455 | 0.68616 | 0 | 5.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ–6 кВ, ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома №81, расположенного в 170 метрах на юго-запад от жилого дома по адресу ул. Олимпийская, д.21 к электрическим сетям в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-5 | 2013 | 2015 | 3.235 | 12.6404 | 2.2785 | 3.4668 | 5.0366 | 1.8585 | 0 | 0 | 11.7794 | 0.85958 | 0.001407 | 0 | 0 | 12.6404
1.1.1.2 | КЛ-6-0,4 кВ с КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного жилого дома № 65 по ул. Набережная в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-6 | 2014 | 2015 | 3.024 | 13.1385 | 1.9749 | 3.6168 | 6.3877 | 1.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1385 | 0 | 0 | 13.1385
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 75/1 в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-8 | 2015 | 2016 | 0.03307 | 0.26011 | 0.038044 | 0.21212 | 0 | 0.0099407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26011 | 0 | 0.26011
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма по ул. Мира, 3Б в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-9 | 2015 | 2015 | 1.5979 | 7.5836 | 0.38742 | 2.3083 | 4.474 | 0.41389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5836 | 0 | 0 | 7.5836
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения насосной станции к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-10 | 2013 | 2016 | 1.0817 | 4.5644 | 0.11816 | 1.9974 | 1.918 | 0.53082 | 0 | -1.9325e-15 | 0 | 4.5459 | 0 | 0.018465 | 0 | 4.5644
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения головной насосной станции к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-11 | 2013 | 2015 | 0.82182 | 4.1472 | 0.4379 | 1.1648 | 1.6342 | 0.91032 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 4.1472 | 0 | 0 | 4.1472
1.1.1.2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-12 | 2017 | 2018 | 0 | 2.4084 | 0.43735 | 1.3198 | 0.3988 | 0.25243 | 0 | 2.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 2БКТП-10-0,4 кВ пожарного депо по ул. Советская, 6 А, пгт. Половинка Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-13 | 2012 | 2013 | 1.4427 | 5.1312 | 0.81634 | 2.2413 | 1.47 | 0.60356 | 0 | -8.8818e-16 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения участково пункта милиции к электрическим сетям по ул. Магистральная, д.1 вс. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-14 | 2012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03526 | -0.03526 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения 8 квартирного дома к электрическим сетям по ул. Ленина, д.39 в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-15 | 2012 | 2013 | 0.08655 | 0.29891 | 0.019541 | 0.25437 | 0 | 0.024999 | 0 | 0 | 0.29891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29891
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения пожарного депо на 2 машины к электрическим сетям по ул. Связистов, д. 56 в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-16 | 2012 | 2013 | 0.14233 | 0.5589 | 0.020766 | 0.50347 | 0 | 0.034663 | 0 | 0.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4кВ для технологического присоединения 12 квартирного жилого дома по пер. Первомайский, д.4 в п. Луговой Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-17 | 2012 | 2013 | 0.1288 | 0.46284 | 0.019541 | 0.41449 | 0 | 0.028809 | 0 | -5.5511e-17 | 0.46284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46284
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения восьмиквартирного жилого дома с нежилыми помещениями к электрическим сетям по ул. Лесная д. 1 в д. Ушья Кондинского района. | G_ТПХМАО-0002_150-18 | 2012 | 2013 | 0.10803 | 0.41839 | 0.020768 | 0.36139 | 0 | 0.036229 | 0 | 0 | 0.41839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41839
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВОС по ул. Комсомольская, д. 27 Б, в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-19 | 2014 | 2014 | 0.0914 | 0.36986 | 0.036785 | 0.32076 | 0 | 0.012314 | 0 | 0 | 0 | 0.36986 | 0 | 0 | 0 | 0.36986
1.1.1.2 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 7-ми квартирного жилого дома по ул. Таежная, д. 15А в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-20 | 2014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛ-10 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:02:0403003:51 с. Кышик Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-21 | 2015 | 2016 | 0.35338 | 2.201 | 0.074402 | 1.3791 | 0.39393 | 0.35358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010721 | 2.1903 | 0 | 2.201
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения пекарни-кафе по ул. Труда 8а в с. Нялинское Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-22 | 2016 | 2016 | 0.08753 | 0.64035 | 0.021491 | 0.60016 | 0 | 0.018696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64035 | 0 | 0.64035
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-30 | 2017 | 2018 | 0 | 0.76189 | 0.046396 | 0.57615 | 0.012853 | 0.12649 | 0 | 0.76189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения 4-х квартирного жилого дома по ул. Центральная д. 21А д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-23 | 2013 | 2013 | 0.02987 | 0.11957 | 0.015357 | 0.099058 | 0 | 0.0051597 | 0 | 0 | 0.11957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11957
1.1.1.2 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения 4-х квартирного жилого дома по ул. Центральная д. 21Б д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-24 | 2013 | 2013 | 0.02109 | 0.081686 | 0.015357 | 0.062867 | 0 | 0.0034619 | 0 | 0 | 0.081686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081686
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 54 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-25 | 2015 | 2017 | 1.1986 | 6.476 | 0.29691 | 2.6443 | 0.46394 | 3.0708 | 0 | 0.060008 | 0 | 0 | 0 | 6.416 | 0.050847 | 6.4668
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Садовая, д. 70 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-26 | 2015 | 2016 | 0.21076 | 1.5861 | 0.25389 | 1.2946 | 0 | 0.037674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5861 | 0 | 1.5861
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Магистральная, д. 19 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-27 | 2015 | 2016 | 0.17988 | 1.3674 | 0.23455 | 1.0932 | 0 | 0.039635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3674 | 0 | 1.3674
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-31 | 2017 | 2018 | 0 | 5.9322 | 0.79908 | 3.9159 | 0.48808 | 0.72916 | 0 | 5.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Менделеева,д.30 (стр.) кадастровый номер земельного участка 86:22:0009001:534 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-28 | 2013 | 2013 | 0.27185 | 1.0782 | 0.14162 | 0.81941 | 0.080221 | 0.036914 | 0 | 2.2204e-16 | 1.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0782
1.1.1.2 | КЛ-10 кВ для электроснабжения потребительского гаражного кооператива "Колос" на 155 гаражей в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-29 | 2013 | 2015 | 0.11834 | 0.94467 | 0.074655 | 0.80517 | 0.026407 | 0.038441 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0.94467 | 0 | 0 | 0.94467
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения медицинского центра частной практики расположенного в границах ул. Менделеева-Магистральная в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-32 | 2014 | 2015 | 2.6612 | 12.5252 | 1.5491 | 3.9656 | 6.3011 | 0.70939 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 12.5252 | 0 | 0 | 12.5252
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения 30-ти квартирного жилого дома по ул. Менделеева, д. 39 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-33 | 2014 | 2014 | 0.06094 | 0.25689 | 0.054206 | 0.19348 | 0 | 0.0092122 | 0 | 0 | 0 | 0.25689 | 0 | 0 | 0 | 0.25689
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом" по ул. Спортивная, д. 37в г. Югорск" | G_ТПХМАО-0002_150-34 | 2014 | 2014 | 0.22091 | 0.90652 | 0.21802 | 0.66329 | 0 | 0.025211 | 0 | 0 | 0 | 0.90652 | 0 | 0 | 0 | 0.90652
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 7 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-35 | 2014 | 2015 | 0.17284 | 1.2077 | 0.19686 | 0.95583 | 0 | 0.055028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2077 | 0 | 0 | 1.2077
1.1.1.2 | ЛЭП-10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВдля электроснабжения культурного центра по ул. Ленина, 18 в п. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-36 | 2013 | 2017 | 2.4794 | 10.9501 | 0.61464 | 3.7188 | 6.3443 | 0.27231 | 0 | 1e-08 | 0 | 0 | 10.5568 | 0.39323 | 0 | 10.9501
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения специализированного оборудованного комплекса для занятий спортом людей с инвалидностью, расположенного по адресу: Советский район, г.п. Пионерский, ул.Заводская, д. 13а | G_ТПХМАО-0002_150-37 | 2014 | 2017 | 2.0251 | 9.3213 | 0.1447 | 2.3156 | 6.3391 | 0.52199 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 8.6996 | 0.55169 | 0.059322 | 9.3106
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража на 3 автомашины в Восточной промзоне в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-38 | 2014 | 2015 | 0.02276 | 0.13463 | 0.021219 | 0.10873 | 0 | 0.0046849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13463 | 0 | 0 | 0.13463
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 16-ти квартирных жилых домов по ул. Лесная, д. 2 в пгт. Коммунистический Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-39 | 2014 | 2017 | 2.1976 | 8.8356 | 0.37865 | 1.4201 | 6.0278 | 1.009 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 8.7378 | 0.027736 | 0.059322 | 8.8249
1.1.1.2 | ЛЭП-10 кВ для электроснабжения зоны отдыха на озере Окунево в Советском районе | G_ТПХМАО-0002_150-40 | 2014 | 2016 | 0.27717 | 2.1042 | 0.25702 | 1.6135 | 0.021229 | 0.21249 | 0 | -1.3878e-16 | 0 | 0 | 2.0062 | 0.098 | 0 | 2.1042
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения дачного товарищества "Микрорайон "Мегаполис" в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-41 | 2014 | 2016 | 0.04201 | 0.25937 | 0.051039 | 0.16822 | 0.024713 | 0.015404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25937 | 0 | 0.25937
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения объекта: «Производственная база" расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101014:407 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-42 | 2015 | 2016 | 0.03707 | 0.2136 | 0.04993 | 0.12489 | 0.024716 | 0.014059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2136 | 0 | 0.2136
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-69 | 2015 | 2018 | 0 | 10.2492 | 1.9944 | 5.2282 | 1.9051 | 1.1215 | 0 | 10.2415 | 0 | 0 | 0 | 0.0076407 | 10.2333 | 10.2409
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения Храма Вознесения Господня по ул. Гастелло в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-43 | 2015 | 2017 | 0.03812 | 0.26789 | 0.061409 | 0.16202 | 0.0012737 | 0.043188 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.23789 | 0.025424 | 0.26332
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 4-х квартирного жилого дома по ул. Политехническая в районе дома №19 пгт. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-44 | 2015 | 2016 | 0.05605 | 0.34191 | 0.086853 | 0.24143 | 0 | 0.01363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34191 | 0 | 0 | 0.34191
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-70 | 2015 | 2018 | 0 | 1.7802 | 0.11924 | 0.93902 | 0.27693 | 0.44497 | 0 | 1.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7685 | 1.7685
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-71 | 2015 | 2018 | 0 | 10.3059 | 0.70013 | 4.7925 | 1.9966 | 2.8166 | 0 | 10.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2595 | 10.2595
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-72 | 2017 | 2018 | 0 | 11.8738 | 1.6245 | 7.8048 | 1.0557 | 1.3888 | 0 | 11.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения книжного магазина по пер. Кирова, участок №5 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-45 | 2013 | 2014 | 0.04106 | 0.17398 | 0.020699 | 0.1397 | 0.0023736 | 0.011204 | 0 | 0 | 0 | 0.17398 | 0 | 0 | 0 | 0.17398
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр. Нефтяник, №19 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-46 | 2013 | 2015 | 0.04392 | 0.2903 | 0.065724 | 0.21444 | 0 | 0.010141 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0.2903 | 0 | 0 | 0.2903
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов №1, №2 по ул. Коммунистическая в пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-47 | 2014 | 2015 | 0.07637 | 0.64493 | 0.081908 | 0.52345 | 0 | 0.039574 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0.64493 | 0 | 0 | 0.64493
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного многоквартирного жилого дома по пер. Сосновый, д.1а в пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-48 | 2014 | 2015 | 0.04508 | 0.27521 | 0.058112 | 0.20431 | 0 | 0.012794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27521 | 0 | 0 | 0.27521
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-94 | 2015 | 2018 | 0 | 2.2338 | 0.14606 | 1.2818 | 0.31871 | 0.48726 | 0 | 2.1994 | 0 | 0 | 0 | 0.034367 | 2.1801 | 2.2144
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-95 | 2017 | 2018 | 0 | 15.2951 | 2.1917 | 9.7978 | 1.5119 | 1.7937 | 0 | 15.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 37.2499 | 293.2875 | 30.0847 | 137.0428 | 90.2837 | 35.8763 | 0 | 49.7662 | 15.7062 | 67.6635 | 35.4582 | 31.6622 | 50.82 | 201.3101
1.1.1.3 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛЗ-6 кВ для электроснабжения СОНТ Мирный в г. Когалым | G_ТПКг-0003 | 2016 | 2017 | 1.1601 | 5.5617 | 0.36761 | 3.151 | 0.68271 | 1.3605 | 0 | 0.18894 | 0 | 0 | 0 | 5.3728 | 0.069492 | 5.4423
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения детского сада на 300 мест по ул. Молодежная, 32 в пгт. Березово Березовского района | G_ТПБр-0004 | 2015 | 2017 | 2.6785 | 16.5659 | 1.1292 | 8.0656 | 1.7583 | 5.6128 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 16.4759 | 0.076271 | 16.5521
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | G_ТПНг-0005 | 2016 | 2018 | 0 | 3.817 | 0.57842 | 2.2327 | 0.43354 | 0.57232 | 0 | 3.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.797 | 3.797
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения многоэтажных жилых зданий по ул. Интернациональная, д.107/1 в г. Нягань. | G_ТПНг-0006 | 2016 | 2017 | 3.2153 | 24.9188 | 4.4253 | 13.2039 | 4.0185 | 3.2711 | 0 | 24.9111 | 0 | 0 | 0 | 0.0076407 | 24.8028 | 24.8105
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения д/с на 300 мест, расположенного по адресу Сибирский бульвар в г. Югорск | G_ТПЮг-0007 | 2014 | 2016 | 2.2942 | 10.399 | 0.69908 | 2.1395 | 7.0611 | 0.49935 | 0 | -6.3838e-16 | 0 | 0 | 10.3383 | 0.060739 | 0 | 10.399
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | G_ТПЮг-0009/1 | 2017 | 2019 | 0 | 93.0312 | 10.3703 | 43.725 | 25.7013 | 13.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 1.432
1.1.1.3 | ВЛЗ–10 кВ для технологического присоединения проектируемой ТП-10/0,4 кВ СНТ «Рябинка» к электрическим сетям в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0009 | 2013 | 2013 | 0.17947 | 0.75999 | 0.076414 | 0.4834 | 0.053306 | 0.14687 | 0 | 0 | 0.75999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75999
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения жилых домов в квартале ул. Ленина-Гагарина-Титова-Советская в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0010 | 2014 | 2017 | 2.1107 | 9.8152 | 0.25206 | 1.627 | 7.2291 | 0.70703 | 0 | 0.070034 | 0 | 0 | 0 | 9.7451 | 0.059322 | 9.8045
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0011 | 2016 | 2018 | 0 | 20.689 | 2.8905 | 12.6954 | 1.9017 | 3.2015 | 0 | 20.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5831 | 20.5831
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения очистных сооружений по ул. Совхозная к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0012 | 2013 | 2015 | 1.7652 | 11.3559 | 0.29704 | 8.4989 | 2.1279 | 0.43209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3559 | 0 | 0 | 11.3559
1.1.1.3 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения\ школы по ул. Центральная д. 19А в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0013 | 2015 | 2015 | 0.61616 | 3.9607 | 0.38311 | 3.1886 | 0.24596 | 0.14303 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 3.9607 | 0 | 0 | 3.9607
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Сибирская д. 53А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0014 | 2015 | 2015 | 1.4983 | 7.4926 | 0.24249 | 1.9009 | 4.2391 | 1.1101 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 7.4926 | 0 | 0 | 7.4926
1.1.1.3 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от КТП №12-36Н (котельная по ул. Сибирская, д. 53А) в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0015 | 2015 | 2015 | 0.19744 | 1.3156 | 0.091405 | 1.1879 | 0 | 0.036279 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 1.3156 | 0 | 0 | 1.3156
1.1.1.3 | КЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:17:0010111:40 по адресу г. Когалым, 11 микрорайон | G_ТПКг-0118 | 2014 | 2015 | 6.5653 | 24.5657 | 3.0076 | 6.5054 | 13.2097 | 1.843 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 24.4596 | 0.10611 | 0 | 0 | 24.5657
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Толстого, 18 в г. Югорск (КЛ-10 | G_ТПЮг-0119 | 2014 | 2015 | 3.0872 | 12.1977 | 1.5857 | 3.0229 | 6.8482 | 0.74098 | 0 | 0 | 0 | 11.4552 | 0.74254 | 0 | 0 | 12.1977
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения социальных объектов в границах ул. Шевченко, Гагарина, Мира, Восточная в п. Зеленоборск Советского района" | G_ТПСв-0120 | 2013 | 2015 | 2.7011 | 10.7856 | 0.92882 | 7.8755 | 1.4884 | 0.49289 | 0 | -3.5527e-15 | 0 | 10.7295 | 0.056166 | 0 | 0 | 10.7856
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения социальных объектов в границах ул. Лесная, Юности, Спортивная, в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПСв-0121 | 2013 | 2015 | 3.3547 | 13.2803 | 0.79764 | 5.0994 | 6.6091 | 0.77419 | 0 | 1.7764e-15 | 0 | 13.1899 | 0.090419 | 0 | 0 | 13.2803
1.1.1.3 | ЛЭП 6-0,4 кВ, КТП -6/0,4 кВ для технологического присоединения котельной и очистных сооружений к электрическим сетям в п. Куминский Кондинского района | G_ТПКн-0122 | 2012 | 2013 | 1.8274 | 7.0107 | 0.21902 | 4.5522 | 1.5497 | 0.68981 | 0 | 0 | 7.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0107
1.1.1.3 | ЛЭП 10кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения школы - д/сада к электрическим сетям в п.г.т Луговой Кондинского района | G_ТПКн-0123 | 2012 | 2013 | 2.1773 | 7.9356 | 1.2363 | 2.6854 | 3.5307 | 0.48315 | 0 | 8.8818e-16 | 7.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9356
1.1.1.3 | ЛЭП-0,4 кВ для технологического присоединения детского сада на 140 мест по ул. Молодежная, д.2а к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0124 | 2013 | 2015 | 0.20279 | 0.89461 | 0.10985 | 0.74627 | 0 | 0.0385 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0.89461 | 0 | 0 | 0 | 0.89461
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения котельной к электрическим сетям в мкр "Нефтянник-2" п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0125 | 2013 | 2016 | 0.61431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Леушинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат VIII вида по ул. Волгоградская,д. 51 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПКн-0126 | 2014 | 2015 | 1.0045 | 2.6961 | 0.22994 | 2.327 | 0 | 0.13917 | 0 | 0 | 0 | 2.6961 | 0 | 0 | 0 | 2.6961
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения детского сада на 60 мест по ул. Карбышева, 8 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПКн-0127 | 2014 | 2015 | 0 | 4.2385 | 0.16696 | 2.1291 | 1.5952 | 0.34725 | 0 | 0 | 0 | 4.2385 | 0 | 0 | 0 | 4.2385
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 43.495 | 236.6108 | 11.6469 | 44.8926 | 158.3496 | 21.7736 | 0 | 177.7666 | 5.2253 | 2.7684 | 46.3961 | 2.4145 | 0.56699 | 57.3713
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 7.8966 | 32.7202 | 2.1186 | 4.7923 | 22.0254 | 3.7838 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 30.6015 | 0 | 0 | 32.7202
1.1.4.1 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | G_ТПСр-0016 | 2014 | 2015 | 7.8966 | 32.7202 | 2.1186 | 4.7923 | 22.0254 | 3.7838 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 30.6015 | 0 | 0 | 32.7202
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 35.5984 | 203.8906 | 9.5282 | 40.1004 | 136.3242 | 17.9897 | 0 | 177.7666 | 5.2253 | 0.64973 | 15.7945 | 2.4145 | 0.56699 | 24.6511
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Декабристов 46 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0017-2 | 2016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Киевская д. 18 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-1 | 2015 | 2018 | 0 | 0.19568 | 0.011402 | 0.12866 | 0 | 0.055619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19568 | 0.19568
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Таежная д. 5 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0017-3 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 для электроснабжения здания сборно-разборного типа для стоянки пожарной техники и размещения личного состава по ул. Центральная 60 в с. Троица Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-4 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №12 для электроснабжения пилорамы по ул. Таежная, д. 42/2 в пгт. Кондинское Кондинского района | G_ТПХМАО-0017-5 | 2015 | 2016 | 0.33086 | 1.7644 | 0.033232 | 0.60915 | 0.95782 | 0.16419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7644 | 0 | 1.7644
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 для электроснабжения пристоя к школе для размещения групп детского сада по ул. Центральная 14 в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-6 | 2015 | 2016 | 0.03322 | 0.22783 | 0.021491 | 0.1981 | 0 | 0.0082393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22783 | 0 | 0.22783
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Вертолетная, д.2 в с. Кышик Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-7 | 2016 | 2016 | 0.03479 | 0.25125 | 0.021491 | 0.22005 | 0 | 0.0097091 | 0 | -1.0169e-09 | 0 | 0 | 0 | 0.25125 | 0 | 0.25125
1.1.4.2 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, д.2 в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-8 | 2014 | 2015 | 0.22591 | 1.0733 | 0.06664 | 0.25195 | 0.70143 | 0.053257 | 0 | -0.64973 | 0 | 0.64973 | 1.0733 | 0 | 0 | 1.723
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения помещения дополнительного офиса №8448/027 Няганьского ОСБ №8448 по ул. Макаренко,1 А, в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-9 | 2013 | 2015 | 0.02292 | 0.10225 | 0.021049 | 0.071652 | 0.0032529 | 0.0062934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10225 | 0 | 0 | 0.10225
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ в составе фидера "Промзона" от ПС "Пунга" до КПП-6 кВ в п. Светлый Березовского района для электроснабжения буровой установки БУ-3200/200 | G_ТПХМАО-0017-10 | 2015 | 2015 | 0.07809 | 0.53697 | 0.03627 | 0.38109 | 0.007076 | 0.11253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53697 | 0 | 0 | 0.53697
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения здания сборно-разборного типа для стоянки техники и размещения личного состава по ул. Новая 2 Б в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | G_ТПХМАО-0017-11 | 2015 | 2016 | 0.02748 | 0.17106 | 0.052731 | 0.10953 | 0 | 0.0088002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17106 | 0 | 0.17106
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | G_ТПХмр-0018 | 2014 | 2015 | 1.4784 | 7.0945 | 0.48072 | 0.41042 | 4.05 | 2.1534 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 7.0945 | 0 | 0 | 7.0945
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная"в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | G_ТПХмр-0019 | 2014 | 2015 | 1.2514 | 6.5794 | 0.21899 | 0.15892 | 4.0909 | 2.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5794 | 0 | 0 | 6.5794
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | G_ТПХмр-0020 | 2014 | 2022 | 1.2515 | 9.2124 | 0.21899 | 0.22882 | 5.8569 | 2.9077 | 0 | 8.9043 | 0 | 0 | 0.30817 | 0 | 0 | 0.30817
1.1.4.2 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0021 | 2012 | 2020 | 30.8638 | 164.8258 | 7.0696 | 28.7107 | 120.2864 | 8.7592 | 0 | 157.6563 | 5.2253 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 5.3253
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» В г.Югорск | G_ТПЮг-0009/3 | 2017 | 2018 | 0 | 11.8557 | 1.2756 | 8.6214 | 0.37053 | 1.6401 | 0 | 11.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37131 | 0.37131
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 115.2931 | 571.0904 | 42.1264 | 282.3661 | 180.9627 | 65.6352 | 0 | 310.6665 | 81.4251 | 60.0396 | 73.8019 | 20.2768 | 0 | 235.5434
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 74.3079 | 307.3441 | 30.0461 | 58.9944 | 165.8686 | 52.4349 | 0 | 163.5057 | 53.5614 | 28.0501 | 31.2266 | 6.1198 | 0 | 118.9579
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 59.9579 | 244.5372 | 22.6696 | 48.7848 | 150.605 | 22.4778 | 0 | 158.1379 | 53.4614 | 9.138 | 0 | 0 | 0 | 62.5994
1.2.1.1 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0022 | 2012 | 2019 | 32.8902 | 173.5477 | 15.3098 | 33.2685 | 111.1936 | 13.7758 | 0 | 158.1379 | 8.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3542
1.2.1.1 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0023 | 2012 | 2014 | 14.4596 | 48.0444 | 5.9765 | 8.7069 | 26.1399 | 7.221 | 0 | 0 | 44.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3729
1.2.1.1 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0024 | 2013 | 2014 | 1.9645 | 7.3094 | 0.27421 | 5.4882 | 0.8591 | 0.68789 | 0 | 0 | 0 | 7.3094 | 0 | 0 | 0 | 7.3094
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | G_РКг-0025 | 2012 | 2013 | 3.3972 | 13.8072 | 1.0907 | 1.2047 | 10.7562 | 0.75552 | 0 | 1.7764e-15 | 0.73422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73422
1.2.1.1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | G_РСв-0026 | 2012 | 2014 | 7.2464 | 1.8287 | 0.018272 | 0.11653 | 1.6563 | 0.03756 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 1.8287 | 0 | 0 | 0 | 1.8287
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 14.35 | 62.8068 | 7.3766 | 10.2096 | 15.2636 | 29.9571 | 0 | 5.3678 | 0.1 | 18.9121 | 31.2266 | 6.1198 | 0 | 56.3585
1.2.1.1 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | G_РХМАО-0027 | 2012 | 2020 | 14.35 | 62.8068 | 7.3766 | 10.2096 | 15.2636 | 29.9571 | 0 | 5.3678 | 0.1 | 18.9121 | 31.2266 | 6.1198 | 0 | 56.3585
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 23.6486 | 176.2248 | 9.6224 | 153.1885 | 5.0403 | 8.3736 | 0 | 147.1608 | 0 | 25.0152 | 2.2015 | 1.8474 | 0 | 29.064
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 23.6486 | 176.2248 | 9.6224 | 153.1885 | 5.0403 | 8.3736 | 0 | 147.1608 | 0 | 25.0152 | 2.2015 | 1.8474 | 0 | 29.064
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | G_РБл-0028 | 2014 | 2019 | 6.0843 | 67.2285 | 2.3329 | 63.41 | 0 | 1.4857 | 0 | 64.7957 | 0 | 3.0381 | -0.60527 | 0 | 0 | 2.4329
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | G_РБл-0029 | 2014 | 2019 | 5.6323 | 49.784 | 2.0707 | 42.7789 | 3.2022 | 1.7322 | 0 | 47.6263 | 0 | 1.4619 | 0.6958 | 0 | 0 | 2.1577
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | G_РБл-0030 | 2014 | 2019 | 0.91267 | 7.0335 | 1.4439 | 4.8752 | 0.23436 | 0.48001 | 0 | 5.5471 | 0 | 0.58475 | 0.90173 | 0 | 0 | 1.4865
1.2.2.1 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_РБл-0031 | 2015 | 2020 | 3.6729 | 26.1382 | 1.8 | 20.0225 | 1.1499 | 3.1658 | 0 | 24.2908 | 0 | 0 | 0 | 1.8474 | 0 | 1.8474
1.2.2.1 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | G_РБл-0032 | 2015 | 2019 | 0.84583 | 6.1101 | 1.1864 | 4.3932 | 0 | 0.53051 | 0 | 4.9009 | 0 | 0 | 1.2092 | 0 | 0 | 1.2092
1.2.2.1 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | G_РКн-0033 | 2013 | 2014 | 3.3514 | 9.2222 | 0.40937 | 7.9935 | 0.45386 | 0.36542 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 9.2222 | 0 | 0 | 0 | 9.2222
1.2.2.1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | G_РКн-0034 | 2013 | 2014 | 3.1492 | 10.7082 | 0.37917 | 9.7151 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 10.7082 | 0 | 0 | 0 | 10.7082
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 17.3366 | 87.5216 | 2.4578 | 70.1832 | 10.0538 | 4.8268 | 0 | -3.5527e-15 | 27.8637 | 6.9744 | 40.3739 | 12.3096 | 0 | 87.5216
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 17.3366 | 86.9599 | 2.4578 | 70.1832 | 9.7461 | 4.5728 | 0 | -3.5527e-15 | 27.302 | 6.9744 | 40.3739 | 12.3096 | 0 | 86.9599
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | G_ПУЮг-0035 | 2013 | 2014 | 4.0892 | 15.6236 | 0.49842 | 10.5543 | 3.9177 | 0.65316 | 0 | 0 | 12.1503 | 3.4733 | 0 | 0 | 0 | 15.6236
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | G_ПУЮг-0036 | 2014 | 2015 | 2.7955 | 16.2421 | 0.46868 | 14.2198 | 0.65756 | 0.89609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2421 | 0 | 0 | 16.2421
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | G_ПУСв-0037 | 2013 | 2014 | 4.701 | 18.6528 | 0.55306 | 13.0221 | 4.0034 | 1.0743 | 0 | -3.5527e-15 | 15.1517 | 3.5011 | 0 | 0 | 0 | 18.6528
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | G_ПУСв-0038 | 2014 | 2015 | 2.2868 | 14.3894 | 0 | 13.2327 | 0.25462 | 0.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3894 | 0 | 0 | 14.3894
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | G_ПУСв-0039 | 2014 | 2015 | 1.5655 | 9.6927 | 0.35738 | 8.6533 | 0.32033 | 0.36167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6927 | 0 | 0 | 9.6927
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | G_ПУСв-0040 | 2015 | 2016 | 1.8986 | 12.3593 | 0.5803 | 10.501 | 0.59247 | 0.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049649 | 12.3096 | 0 | 12.3593
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0.30771 | 0.254 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56171
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 1 уровня | G_ПУХМАО-0041 | 2013 | 2013 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0.30771 | 0.254 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56171
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 1328.7 | 5889.2862 | 508.2346 | 3578.5582 | 1316.585 | 485.9085 | 0 | 2152.1396 | 980.8455 | 1266.1884 | 686.2974 | 243.6889 | 119.3111 | 3296.3312
1.4 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | G_СБл-0056 | 2015 | 2019 | 5.6658 | 30.0033 | 0.77966 | 8.1121 | 18.6313 | 2.4803 | 0 | 29.0925 | 0 | 0 | 0.77966 | 0.13114 | 0.030508 | 0.94131
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | G_СБл-0057 | 2014 | 2020 | 13.6129 | 55.8934 | 5.1568 | 15.0521 | 33.3824 | 2.3021 | 0 | 55.8082 | 0 | 0 | 0 | 0.085239 | 0.072237 | 0.15748
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | G_СБл-0058 | 2014 | 2019 | 13.2702 | 55.0307 | 4.9279 | 16.4913 | 31.6437 | 1.9678 | 0 | 44.755 | 0 | 10.0847 | 0 | 0.19095 | 0.083891 | 10.3596
1.4 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_СБл-0059 | 2015 | 2020 | 3.183 | 16.3202 | 1.508 | 4.2941 | 9.3803 | 1.1378 | 0 | 14.7535 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 1.5667
1.4 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | G_СБр-0060 | 2014 | 2016 | 17.525 | 74.1906 | 4.8497 | 20.7613 | 42.5182 | 6.0614 | 0 | 2.6645e-14 | 0 | 67.4686 | 0.21904 | 6.503 | 0 | 74.1906
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | G_СБр-0061 | 2012 | 2014 | 6.113 | 25.8602 | 2.7436 | 20.9766 | 1.0019 | 1.138 | 0 | 0 | 0.017662 | 25.8426 | 0 | 0 | 0 | 25.8602
1.4 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0062 | 2014 | 2015 | 1.3534 | 7.4447 | 0.37482 | 6.3435 | 0.30459 | 0.42173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4447 | 0 | 0 | 7.4447
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0063 | 2014 | 2019 | 5.3315 | 50.4448 | 4.6205 | 41.2325 | 2.0037 | 2.5881 | 0 | 45.7243 | 0 | 0 | 4.1697 | 0.55083 | 0 | 4.7205
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | G_СКг-0064 | 2012 | 2013 | 22.2695 | 70.2589 | 7.5813 | 21.9738 | 39.2496 | 1.4541 | 0 | 0 | 0.81134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81134
1.4 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | G_СКг-0065 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | G_СКг-0066 | 2015 | 2017 | 4.5314 | 24.2774 | 2.3798 | 14.5611 | 6.4627 | 0.87381 | 0 | 22.0838 | 0 | 0 | 1.336 | 0.85761 | 22.0388 | 24.2324
1.4 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0067 | 2012 | 2013 | 7.4475 | 27.6941 | 1.9283 | 5.0804 | 17.7946 | 2.8909 | 0 | 0 | 25.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4805
1.4 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0068 | 2012 | 2018 | 0 | 18.4384 | 1.5384 | 15.7873 | 0.081473 | 1.0313 | 0 | 16.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_СКн-0069 | 2012 | 2014 | 43.5685 | 138.4371 | 10.8424 | 102.998 | 16.0453 | 8.5514 | 0 | 0 | 68.8642 | 0.86182 | 0 | 0 | 0 | 69.726
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | G_СКн-0070 | 2012 | 2015 | 37.6299 | 127.5224 | 8.2559 | 90.0771 | 21.8536 | 7.3358 | 0 | 1.4211e-14 | 40.447 | 20.7761 | 4.874 | 0 | 0 | 66.0972
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | G_СКн-0071 | 2012 | 2017 | 102.94 | 299.8628 | 20.9915 | 166.6126 | 85.4566 | 26.8021 | 0 | 40.8182 | 29.4047 | 86.2861 | 73.9915 | 10.5796 | 40.7664 | 241.0283
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | G_СКн-0072 | 2012 | 2018 | 5.53 | 43.1147 | 1.4592 | 28.4458 | 11.9602 | 1.2495 | 0 | 41.6055 | 0 | 0 | 0 | 0.050023 | 29.5884 | 29.6384
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0073 | 2012 | 2014 | 13.4631 | 43.7379 | 7.8324 | 30.9526 | 1.6991 | 3.2539 | 0 | -7.1054e-15 | 25.2233 | 0.9504 | 0 | 0 | 0 | 26.1737
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | G_СКн-0074 | 2012 | 2015 | 53.7169 | 154.2136 | 15 | 111.2564 | 16.5283 | 11.4288 | 0 | 0 | 0.1 | 138.0376 | 1.0759 | 0 | 0 | 139.2136
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | G_СКн-0075 | 2012 | 2015 | 2.1629 | 6.7956 | 0.76271 | 4.4317 | 1.0538 | 0.54747 | 0 | 0 | 0 | 5.9109 | 0.12206 | 0 | 0 | 6.0329
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | G_СКн-0076 | 2012 | 2015 | 57.2101 | 193.0762 | 10.5082 | 155.5708 | 10.3925 | 16.6046 | 0 | -3.3896e-10 | 0 | 175.5308 | 13.1867 | 0 | 0 | 188.7175
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | G_СКн-0077 | 2012 | 2016 | 43.3073 | 150.3007 | 7.3483 | 95.4879 | 14.9905 | 32.4741 | 0 | -1.6949e-09 | 109.8949 | 4.2182 | 16.791 | 12.2825 | 0 | 143.1866
1.4 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0078 | 2012 | 2022 | 39.8234 | 202.4269 | 17.0781 | 62.6295 | 107.2676 | 15.4518 | 0 | 185.1355 | 1.0169 | 6.4584 | 0.17023 | 0 | 0 | 7.6456
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | G_СКн-0079 | 2012 | 2020 | 41.5253 | 232.0198 | 12.0763 | 161.1622 | 49.0129 | 9.7684 | 0 | 219.6282 | 3.8182 | 0 | 0.21523 | 0 | 0 | 4.0335
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0080 | 2012 | 2012 | 1.3052 | 4.578 | 0.25201 | 3.0496 | 1.1058 | 0.17053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | G_СКн-0081 | 2014 | 2019 | 12.0152 | 81.4359 | 4.2288 | 53.6563 | 17.2585 | 6.2923 | 0 | 77.1182 | 0 | 3.3898 | 0 | 0.92786 | 0 | 4.3177
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | G_СКн-0082 | 2018 | 2020 | 0 | 88.0682 | 9.4611 | 63.6947 | 2.7481 | 12.1643 | 0 | 88.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | G_СКн-0083 | 2013 | 2014 | 1.221 | 2.6453 | 0.38872 | 1.8966 | 0.10544 | 0.25457 | 0 | 1.7764e-15 | 13.0785 | -10.4332 | 0 | 0 | 0 | 2.6453
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | G_СКн-0084 | 2013 | 2015 | 19.2738 | 98.5996 | 7.3866 | 69.4036 | 16.2346 | 5.5748 | 0 | 0 | 0 | 0.14201 | 98.4576 | 0 | 0 | 98.5996
1.4 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | G_СКн-0085 | 2013 | 2014 | 1.9123 | 5.1704 | 0.081883 | 2.0455 | 2.4233 | 0.61976 | 0 | 0 | 0 | 5.1704 | 0 | 0 | 0 | 5.1704
1.4 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | G_СОк-0086 | 2012 | 2015 | 11.404 | 36.3887 | 2.7141 | 19.841 | 10.8801 | 2.9535 | 0 | 7.1054e-15 | 25.0987 | 11.1509 | 0.13908 | 0 | 0 | 36.3887
1.4 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | G_СОк-0087 | 2016 | 2019 | 8.7451 | 47.2084 | 2.1743 | 13.7149 | 28.0036 | 3.3156 | 0 | 44.983 | 0 | 0 | 0 | 2.2255 | 0 | 2.2255
1.4 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | G_СЮг-0088 | 2012 | 2014 | 12.7212 | 45.1025 | 6.2712 | 33.0783 | 3.8744 | 1.8787 | 0 | 7.1054e-15 | 14.5218 | 24.3097 | 0 | 0 | 0 | 38.8315
1.4 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | G_СЮг-0089 | 2012 | 2014 | 10.2273 | 29.8157 | 2.4066 | 4.809 | 20.3348 | 2.2653 | 0 | -1e-08 | 27.439 | 0.0036401 | 0 | 0 | 0 | 27.4427
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | G_СЮг-0090 | 2014 | 2020 | 16.8071 | 99.9603 | 4.8221 | 68.3262 | 22.2271 | 4.5848 | 0 | 94.9856 | 0 | 4.3374 | 0.15263 | 0.48471 | 0 | 4.9747
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | G_СЮг-0091 | 2014 | 2021 | 30.8302 | 202.7866 | 6.7658 | 146.6591 | 41.1599 | 8.2018 | 0 | 195.7437 | 0 | 5.8321 | 1.4501 | -0.23938 | 0 | 7.0428
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0092 | 2014 | 2022 | 23.7508 | 152.6528 | 7.7121 | 105.6483 | 32.2926 | 6.9999 | 0 | 144.7281 | 0 | 0 | 0.046356 | 7.8783 | 0 | 7.9247
1.4 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | G_СЮг-0093 | 2014 | 2014 | 1.3916 | 5.5409 | 0 | 4.4865 | 0.0094512 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 5.5409 | 0 | 0 | 0 | 5.5409
1.4 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | G_СЮг-0094 | 2012 | 2012 | 12.7212 | 35.8669 | 1.3966 | 10.6891 | 21.8107 | 1.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | G_ССв-0095 | 2012 | 2014 | 4.9015 | 17.0468 | 1.782 | 7.1423 | 6.7059 | 1.4165 | 0 | 0 | 13.3756 | 1.8915 | 0 | 0 | 0 | 15.2671
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | G_ССв-0096 | 2012 | 2014 | 6.5445 | 17.259 | 2.2034 | 13.3607 | 0.50958 | 1.1854 | 0 | 0 | 8.0784 | 6.9773 | 0 | 0 | 0 | 15.0556
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | G_ССв-0097 | 2012 | 2014 | 5.5577 | 18.1395 | 2.0339 | 10.6258 | 4.0659 | 1.414 | 0 | 0 | 14.3116 | 0.53773 | 0 | 0 | 0 | 14.8493
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | G_ССв-0098 | 2012 | 2014 | 7.2464 | 23.2245 | 2.3547 | 17.3812 | 2.2477 | 1.2408 | 0 | 22.1881 | 0 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 1.0364
1.4 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | G_ССв-0099 | 2012 | 2014 | 7.1319 | 25.3302 | 2.373 | 3.0869 | 18.2817 | 1.5886 | 0 | -3.5527e-15 | 10.6556 | 9.5034 | 0 | 0 | 0 | 20.1591
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0100 | 2012 | 2020 | 20.7822 | 119.8254 | 4.0913 | 90.9967 | 17.9546 | 6.7828 | 0 | 116.875 | 0 | 0.15218 | 0 | 0 | 0 | 0.15218
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | G_ССв-0101 | 2012 | 2015 | 22.5784 | 130.0687 | 1.5138 | 66.2476 | 53.1287 | 9.1786 | 0 | 0 | 1.3822 | 0.72951 | 126.3136 | 0 | 0 | 128.4253
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0102 | 2015 | 2020 | 4.0892 | 196.0272 | 26.1917 | 129.6323 | 15.3961 | 24.8072 | 0 | 196.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3169 | 11.3169
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | G_ССв-0103 | 2015 | 2020 | 20.9378 | 146.6698 | 7.0698 | 101.2673 | 32.0084 | 6.3244 | 0 | 139.4151 | 0 | 0 | 0 | 7.2547 | 0 | 7.2547
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | G_ССв-0104 | 2015 | 2021 | 0 | 109.2626 | 13.3061 | 75.3135 | 6.2445 | 14.3986 | 0 | 109.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7542 | 7.7542
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | G_ССв-0105 | 2012 | 2017 | 19.6841 | 77.9883 | 4.5907 | 69.5595 | 0 | 3.8381 | 0 | 1.6971 | 1.6952 | 0.69158 | 50.5987 | 20.7633 | 7.6596 | 81.4085
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | G_ССв-0106 | 2012 | 2014 | 3.0056 | 4.7801 | 0.62586 | 2.1628 | 1.6334 | 0.35796 | 0 | 8.8818e-16 | 3.8187 | 0.069554 | 0 | 0 | 0 | 3.8883
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | G_ССв-0107 | 2012 | 2014 | 1.3471 | 4.3799 | 0.593 | 3.0294 | 0.53012 | 0.22741 | 0 | 8.8818e-16 | 1.1442 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2442
1.4 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | G_ССв-0108 | 2012 | 2013 | 2.1376 | 9.5123 | 0.88568 | 1.8552 | 5.2712 | 1.5002 | 0 | 0 | 0.11284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11284
1.4 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0109 | 2014 | 2022 | 51.49 | 248.5163 | 38.8071 | 34.3436 | 106.9882 | 68.3775 | 0 | 205.4111 | 0 | 23.805 | 7.7276 | 10.8396 | 0 | 42.3722
1.4 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | G_СБр-0042 | 2012 | 2015 | 46.7531 | 196.357 | 20.6255 | 147.1822 | 12.7449 | 15.8044 | 0 | 2.8422e-14 | 101.24 | 77.4741 | 0.35395 | 0 | 0 | 179.0681
1.4 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | G_СБр-0043 | 2012 | 2016 | 31.657 | 143.6885 | 22.1388 | 86.6219 | 16.0029 | 18.925 | 0 | 0 | 30.1696 | 51.2095 | 24.2036 | 21.4621 | 0 | 127.0448
1.4 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (ПИР) | G_СБр-0044 | 2012 | 2021 | 0 | 10.85 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | G_СБр-0045 | 2012 | 2016 | 42.2918 | 198.7241 | 12.0763 | 128.9431 | 41.8564 | 15.8482 | 0 | -3e-08 | 18.5594 | 100.1016 | 20.9231 | 54.9132 | 0 | 194.4974
1.4 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | G_СБр-0046 | 2012 | 2015 | 58.312 | 255.8995 | 16.1017 | 187.2066 | 42.5691 | 10.0222 | 0 | 1e-08 | 20.2923 | 160.1118 | 73.0802 | 0 | 0 | 253.4843
1.4 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | G_СБр-0047 | 2012 | 2014 | 31.6427 | 99.8406 | 5.9019 | 40.5166 | 45.7906 | 7.6315 | 0 | -1.4211e-14 | 93.5603 | 0.37838 | 0 | 0 | 0 | 93.9387
1.4 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | G_СБр-0048 | 2012 | 2014 | 10.7019 | 40.7734 | 3.2853 | 10.4725 | 23.4279 | 3.5878 | 0 | 7.1054e-15 | 37.2477 | 0.24051 | 0 | 0 | 0 | 37.4882
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | G_СБр-0049 | 2012 | 2014 | 9.1257 | 37.2 | 5.744 | 13.1215 | 15.1658 | 3.1686 | 0 | -7.1054e-15 | 33.0034 | 0.80676 | 0 | 0 | 0 | 33.8101
1.4 | ВЛ 35 кВ Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым (ПИР) | G_СКн-0050 | 2012 | 2022 | 0 | 35.3713 | 35.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1054e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | G_СХмр-0051 | 2012 | 2016 | 124.5402 | 517.1417 | 38.8587 | 371.9666 | 68.6927 | 37.6237 | 0 | 5e-08 | 125.3599 | 126.9496 | 140.9955 | 84.3815 | 0 | 477.6865
1.4 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | G_СХмр-0052 | 2012 | 2013 | 12.9139 | 1.77 | 1.6949 | 0 | 0 | 0.075051 | 0 | 0 | 0.92251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92251
1.4 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | G_СХмр-0053 | 2012 | 2015 | 9.6469 | 41.4313 | 4.7458 | 32.0738 | 2.0584 | 2.5534 | 0 | 1.4211e-14 | 1.5208 | 19.5642 | 16.9565 | 0 | 0 | 38.0415
1.4 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | G_СОк-0054 | 2012 | 2014 | 38.1259 | 171.585 | 9.6478 | 133.1591 | 18.127 | 10.6511 | 0 | 0 | 73.3434 | 90.9071 | 0 | 0 | 0 | 164.2506
1.4 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | G_СОк-0055 | 2012 | 2015 | 30.0482 | 7.4385 | 6.1653 | 0 | 0 | 1.2732 | 0 | 8.8818e-16 | 5.8347 | 1.0805 | 0.52321 | 0 | 0 | 7.4385
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 146.0801 | 0 | 0 | 0 | 146.0801 | 0 | 0 | 9.1323 | 11.4403 | 0.091575 | 125.416 | 0 | 146.0801
1.5 | Приобретение земельных участков под электросетевое имущество | G_ЗХМАО-0128 | 2013 | 2015 | 0 | 20.6487 | 0 | 0 | 0 | 20.6487 | 0 | 0 | 9.1323 | 11.4248 | 0.091575 | 0 | 0 | 20.6487
1.5 | Приобретение земельного участка под "ВЛ 6 кВ (ВЛ 14940 м) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" Кондинский район" | G_ЗКн-0129 | 2014 | 2014 | 0 | 0.015435 | 0 | 0 | 0 | 0.015435 | 0 | 0 | 0 | 0.015435 | 0 | 0 | 0 | 0.015435
1.5 | Внесение имущества (земельные участки), находящегося в государственной собственности ХМАО-Югры в УК (допэмиссия) | G_ЗХМАО-0131 | 2016 | 2016 | 0 | 125.416 | 0 | 0 | 0 | 125.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.416 | 0 | 125.416
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 63.829 | 2662.5294 | 104.8992 | 263.2299 | 5.3992 | 2289.0012 | 0 | 131.7811 | 737.2174 | 212.8886 | 7.2016 | 1283.944 | 16.3736 | 2257.6252
1.6 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0110 | 2012 | 2014 | 30.8067 | 105.5637 | 4.9064 | 97.4881 | 1.0272 | 2.1421 | 0 | 0 | 59.4553 | 8.4969 | 0 | 0 | 0 | 67.9523
1.6 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | G_СКн-0111 | 2013 | 2013 | 3.1362 | 12.1267 | 1.093 | 10.3423 | 0.25581 | 0.43562 | 0 | 0 | 12.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1267
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | G_СЮг-0112 | 2014 | 2017 | 9.1231 | 70.6304 | 8.1574 | 55.69 | 0 | 6.783 | 0 | 5.2857 | 0 | 0 | 0.091142 | 65.2536 | 5.2857 | 70.6304
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | G_СНг-0113 | 2014 | 2019 | 20.763 | 132.3422 | 16.5254 | 99.7095 | 4.1162 | 11.9911 | 0 | 115.8143 | 0 | 0 | 0.002523 | 16.5254 | 0 | 16.5279
1.6 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | G_ПХМАО-0118 | 2012 | 2014 | 0 | 74.217 | 74.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7669 | 6.712 | 0 | 0 | 0 | 46.4789
1.6 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | G_ПХМАО-0119 | 2012 | 2012 | 0 | 176.4429 | 0 | 0 | 0 | 176.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | G_ПХМАО-0114 | 2012 | 2017 | 0 | 30.1889 | 0 | 0 | 0 | 30.1889 | 0 | 0.95059 | 11.8067 | 6.9659 | 5.5605 | 2.2088 | 1.3574 | 27.8992
1.6 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | G_ПХМАО-0115 | 2012 | 2016 | 0 | 216.4774 | 0 | 0 | 0 | 216.4774 | 0 | 4.4409e-15 | 30.6901 | 145.8266 | 0 | 1.24 | 0 | 177.7567
1.6 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | G_ПХМАО-0116 | 2012 | 2017 | 0 | 1802.159 | 0 | 0 | 0 | 1802.159 | 0 | 0 | 566.3322 | 33.5217 | 0.71352 | 1198.7162 | 0 | 1799.2836
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | G_ПХМАО-0117 | 2012 | 2017 | 0 | 42.3811 | 0 | 0 | 0 | 42.3811 | 0 | 9.7305 | 17.0394 | 11.3655 | 0.83394 | 0 | 9.7305 | 38.9694

## Пр. №3
Приложение № 3
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского округа-Югры
от 8 сентября 2017 года № 142-П
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2017 год
Акционерного общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, не связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, Мвт | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии, МВТ | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, % | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА | Показател замены линий электропередач, км | Показатель замены выключателей, шт. | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, шт. | Показатель изменений доли полезного отпуска ээ, который формруется посредством приборов учета, включенных в систему сбора и передачи данных, % | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (saidi) | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения предачи электрической энергии потребителям услуг (saifi) | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполеннеи требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. рублей
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 15.08 | 9.44 | 21.104 | 6.478 | 9.525 | 0 | 0.723 | 210 | 5.06 | 71.626 | 11 | 0.44 | 35 | 0.336 | 3.423 | 0 | 0 | 338.2162 | 0 | 0 | 1.494 | 16.9918 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 9.44 | 0 | 6.478 | 1.718 | 0 | 0.723 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 1.956 | 0 | 0 | 187.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 15.08 | 0 | 21.104 | 0 | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 71.626 | 11 | 0.44 | 35 | 0.144 | 1.467 | 0 | 0 | 151.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 16.9918 | 0
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 15.08 | 9.44 | 21.104 | 6.478 | 9.525 | 0 | 0.723 | 210 | 5.06 | 71.626 | 11 | 0.44 | 35 | 0.336 | 3.423 | 0 | 0 | 338.2162 | 0 | 0 | 1.494 | 16.9918 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 9.44 | 0 | 6.478 | 1.718 | 0 | 0.723 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 1.956 | 0 | 0 | 187.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 9.44 | 0 | 6.478 | 1.718 | 0 | 0.723 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 1.956 | 0 | 0 | 186.3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0.1 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции системы сотовой связи №86-760 по ул. Центральная, 23 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0001_15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 3-х квартирного жилого дома по ул. Парковая, д. 2 в д. Ванзетур Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Южная, в д. Ванзетур Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Дуркина, д.1 , в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по пер. Телевизионный, уч. 1 "в" в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра «Сибирь» по ул. Ленина, д. 25 в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения участкового пункта милиции, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:05:0325014:80, в п. Светлый Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Студенческая на земельном участке с кадастровым № 86:17:0010202:22 в г. Когалым | G_ТПХМАО-0001_15-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов по ул. Осенняя в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения промышленной базы по ул. Сибирская, №117-3 в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства расположенного в районе д. Ушья, кадастровый номер земельного участка 86:01:1102001:871 Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Совхозная, д. 14 в п. Лиственничный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Гагарина, д. 18 в п. Назарово Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, д. 4 в д. Кама Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 62А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Аэропортная, д.24 в п. Ягодный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства по ул. 40 лет Победы, д. 33 в п. Луговой Кондинского района" | G_ТПХМАО-0001_15-35 | 0 | 0.1 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кв,КТП -10/0,4 кВ для технологического присоединения микрорайона и.ж.с. (ул. Южная, ул Полевая) в. с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0.4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Шаймская, д.21 кв.2 в п. Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ -0,4 кВ для технологичекого присоединения жилого дома по ул. Северная. Д.12 в п. Половинка Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ -0,4 кВ для технологичекого присоединения жилого дома по ул. Строителей . д.9 Б к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения двух жилых домов к электрическим сетям по ул.Сосновая д. 5а, ул. Сосновая д.13а в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения индивидуальных жилых домов по ул.Чехова, ул.. Северная в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения жилого дома к электрическим сетям по ул. Одесская, д. 8а в с.Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Набережная д.85 в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения строительной площадки по ул.Чехова, д.16 в с.Болчары Кондинского района, Кондинский район | G_ТПХМАО-0001_15-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Лесная д.13, в с.Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения блок-контейнера по ул. Советская д.35а, в с.Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения 2-х двухквартирных жилых домов по пер. Кооперативный, д. 3, д. 22 в п. Лиственичный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Набережная, д. 43, д.53, д.57, д.78, д. 84 в д. Сотник Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Таёжная, д.10А, в д. Ушья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения садового домика, кадастровый номер земельного участка 86:01:0903001:712, урочище Леушинка Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения строительной площадки жилого дома по ул. Строителей, д.24 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Механошина, в п. ЛиственичныйКондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по пер. Кооперативный, д. 2 в п. Лиственичный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛЗ- 10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Магистральная, д. 13 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения антенной опоры сотовой связи по ул. Пушкина, 9б в д. Кама Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полевая, д. 64б в с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения нежилого здания по пер. Л. Чайкиной, д. 3/1 А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенногопо ул. Гагарина, д. 16 в п. Назарово Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 47 в д. Ушья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Светлая, д. 81 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Светлая, д. 67 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, д. 105 в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Зеленая, д. 9 А в с. Кышик Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции связи расположенной на лесном участке №86/09/010/2011-03/00019, Самаровское лесничество, Троцкое участковое лесничество, квартал (выдел) № 247 (3) д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная,11а в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения частного жилого дома по ул. Набережная, д. 1А в с. Зенково Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Центральная, д. 25 А в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, д.2 в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке №59 МКР "Снегири" в г. Югорск. | G_ТПХМАО-0001_15-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов в границах улиц 1-я Луговая, 2-я Луговая, 3-я Луговая микрорайона"Снегири" в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения остановочного комплекса с мастерской по ремонту бытовой техники по ул. Арантурская в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в северной части города кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2333 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения по ул. Кольцевая д. 3а в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Арантурская д. 9 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1128 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах улиц Родниковая, Васильковая, Полевая, Красная и пер. Красный в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража №162 расположенного по ул. Калинина в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража 145/2 по ул. Токмянина, в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 8 Марта д. 23 в п. Агириш Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Юбилейная, 60 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения двухквартирного жилого дома по ул. Слободская, 31 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, 58 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража ряд 3 место 2 по Железнодорожная в районе дома № 28 пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | G_ТПХМАО-0001_15-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Строительная 338 с/т «Строитель» в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в районе садоводческих товариществ Лесовик, Дружба в г. Советский | G_ТПХМАО-0001_15-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения двухквартирного жилого дома по ул. Кедровая, д.2 в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения блок-контейнера РТРС по ул. Южная д.1в, в пгт Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения земельных участков под ИЖС в границах ул. Изумрудная в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Воинов-Интернационалистов, №5, №11 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции сотовой связи по ул. Трассовиков в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401011:407, проезд 15, д. 4 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401011:366, проезд 15, д. 3 корпус 6 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объектов в границах улиц Лорбинская и Чульчамская в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-92 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Авиационная, д. 21а, в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Урманная, 2 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | G_ТПХМАО-0001_15-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Чернышева, 4 корпус 15, бокс 95 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Уральская, д. 43 б в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401007:0048 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная 14 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Брусничная, д. 85 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Интернациональная 128в, в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, проезд 2, уч. 11а в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Речная 72 А в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 3.82 | 0 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | G_ТПХМАО-0002_150-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения крестьянского фермерского хозяйства, расположенного на земельном участке с кадастровым № 86:17:0011401:603 в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ–6 кВ, ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома №81, расположенного в 170 метрах на юго-запад от жилого дома по адресу ул. Олимпийская, д.21 к электрическим сетям в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-6-0,4 кВ с КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного жилого дома № 65 по ул. Набережная в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 75/1 в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма по ул. Мира, 3Б в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения насосной станции к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения головной насосной станции к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 2БКТП-10-0,4 кВ пожарного депо по ул. Советская, 6 А, пгт. Половинка | G_ТПХМАО-0002_150-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения участково пункта милиции к электрическим сетям по ул. Магистральная, д.1 вс. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения 8 квартирного дома к электрическим сетям по ул. Ленина, д.39 в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения пожарного депо на 2 машины к электрическим сетям по ул. Связистов, д. 56 в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4кВ для технологического присоединения 12 квартирного жилого дома по пер. Первомайский, д.4 в п. Луговой Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения восьмиквартирного жилого дома с нежилыми помещениями к электрическим сетям по ул. Лесная д. 1 в д. Ушья Кондинского района. | G_ТПХМАО-0002_150-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВОС по ул. Комсомольская, д. 27 Б, в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 7-ми квартирного жилого дома по ул. Таежная, д. 15А в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 7-ми квартирного жилого дома по ул. Таежная, д. 15А в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения пекарни-кафе по ул. Труда 8а в с. Нялинское Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения 4-х квартирного жилого дома по ул. Центральная д. 21А д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения 4-х квартирного жилого дома по ул. Центральная д. 21Б д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 54 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-25 | 0 | 0.5 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Садовая, д. 70 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Магистральная, д. 19 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Менделеева,д.30 (стр.) кадастровый номер земельного участка 86:22:0009001:534 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-10 кВ для электроснабжения потребительского гаражного кооператива "Колос" на 155 гаражей в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения медицинского центра частной практики расположенного в границах ул. Менделеева-Магистральная в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения 30-ти квартирного жилого дома по ул. Менделеева, д. 39 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом" по ул. Спортивная, д. 37в г. Югорск" | G_ТПХМАО-0002_150-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 7 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВдля электроснабжения культурного центра по ул. Ленина, 18 в п. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-36 | 0 | 0.8 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения специализированного оборудованного комплекса для занятий спортом людей с инвалидностью, расположенного по адресу: Советский район, г.п. Пионерский, ул.Заводская, д. 13а | G_ТПХМАО-0002_150-37 | 0 | 1.26 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража на 3 автомашины в Восточной промзоне в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 16-ти квартирных жилых домов по ул. Лесная, д. 2 в пгт. Коммунистический Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-39 | 0 | 1.26 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-10 кВ для электроснабжения зоны отдыха на озере Окунево в Советском районе | G_ТПХМАО-0002_150-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения дачного товарищества "Микрорайон "Мегаполис" в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения объекта: «Производственная база" расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101014:407 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения Храма Вознесения Господня по ул. Гастелло в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-43 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 4-х квартирного жилого дома по ул. Политехническая в районе дома №19 пгт. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения книжного магазина по пер. Кирова, участок №5 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр. Нефтяник, №19 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов №1, №2 по ул. Коммунистическая в пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного многоквартирного жилого дома по пер. Сосновый, д.1а в пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 5.52 | 0 | 3.41 | 1.718 | 0 | 0.723 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 1.956 | 0 | 0 | 62.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛЗ-6 кВ для электроснабжения СОНТ Мирный в г. Когалым | G_ТПКг-0003 | 0 | 1 | 0 | 0.802 | 0.63 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 3.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения детского сада на 300 мест по ул. Молодежная, 32 в пгт. Березово Березовского района | G_ТПБр-0004 | 0 | 1.26 | 0 | 1.19 | 0.432 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | G_ТПНг-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения многоэтажных жилых зданий по ул. Интернациональная, д.107/1 в г. Нягань. | G_ТПНг-0006 | 0 | 2 | 0 | 0.894 | 0.656 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 20.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения д/с на 300 мест, расположенного по адресу Сибирский бульвар в г. Югорск | G_ТПЮг-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | G_ТПЮг-0009/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ВЛЗ–10 кВ для технологического присоединения проектируемой ТП-10/0,4 кВ СНТ «Рябинка» к электрическим сетям в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения жилых домов в квартале ул. Ленина-Гагарина-Титова-Советская в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0010 | 0 | 1.26 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0.723 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения очистных сооружений по ул. Совхозная к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения\ школы по ул. Центральная д. 19А в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Сибирская д. 53А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от КТП №12-36Н (котельная по ул. Сибирская, д. 53А) в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:17:0010111:40 по адресу г. Когалым, 11 микрорайон | G_ТПКг-0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Толстого, 18 в г. Югорск (КЛ-10 | G_ТПЮг-0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения социальных объектов в границах ул. Шевченко, Гагарина, Мира, Восточная в п. Зеленоборск Советского района" | G_ТПСв-0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения социальных объектов в границах ул. Лесная, Юности, Спортивная, в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПСв-0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 6-0,4 кВ, КТП -6/0,4 кВ для технологического присоединения котельной и очистных сооружений к электрическим сетям в п. Куминский Кондинского района | G_ТПКн-0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения школы - д/сада к электрическим сетям в п.г.т Луговой Кондинского района | G_ТПКн-0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-0,4 кВ для технологического присоединения детского сада на 140 мест по ул. Молодежная, д.2а к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения котельной к электрическим сетям в мкр "Нефтянник-2" п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Леушинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат VIII вида по ул. Волгоградская,д. 51 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПКн-0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения детского сада на 60 мест по ул. Карбышева, 8 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПКн-0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | G_ТПСр-0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Декабристов 46 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0017-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Киевская д. 18 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Таежная д. 5 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0017-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 для электроснабжения здания сборно-разборного типа для стоянки пожарной техники и размещения личного состава по ул. Центральная 60 в с. Троица Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №12 для электроснабжения пилорамы по ул. Таежная, д. 42/2 в пгт. Кондинское Кондинского района | G_ТПХМАО-0017-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 для электроснабжения пристоя к школе для размещения групп детского сада по ул. Центральная 14 в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Вертолетная, д.2 в с. Кышик Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, д.2 в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения помещения дополнительного офиса №8448/027 Няганьского ОСБ №8448 по ул. Макаренко,1 А, в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ в составе фидера "Промзона" от ПС "Пунга" до КПП-6 кВ в п. Светлый Березовского района для электроснабжения буровой установки БУ-3200/200 | G_ТПХМАО-0017-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения здания сборно-разборного типа для стоянки техники и размещения личного состава по ул. Новая 2 Б в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | G_ТПХМАО-0017-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | G_ТПХмр-0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная"в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | G_ТПХмр-0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | G_ТПХмр-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» В г.Югорск | G_ТПЮг-0009/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | G_РКг-0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | G_РСв-0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | G_РХМАО-0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | G_РБл-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | G_РБл-0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | G_РБл-0030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_РБл-0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | G_РБл-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | G_РКн-0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | G_РКн-0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | G_ПУЮг-0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | G_ПУЮг-0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | G_ПУСв-0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | G_ПУСв-0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | G_ПУСв-0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | G_ПУСв-0040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 1 уровня | G_ПУХМАО-0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 15.08 | 0 | 21.104 | 0 | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 71.626 | 11 | 0.44 | 35 | 0.144 | 1.467 | 0 | 0 | 151.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | G_СБл-0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | G_СБл-0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | G_СБл-0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_СБл-0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | G_СБр-0060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | G_СБр-0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | G_СКг-0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | G_СКг-0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | G_СКг-0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 5.229 | 0 | 0.44 | 35 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 25.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_СКн-0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | G_СКн-0070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | G_СКн-0071 | 9.74 | 0 | 15.488 | 0 | 5.585 | 0 | 0 | ТП №12-1 - 83 ТП №12-4 - 37 ТП №12-5 - 34 ТП №12-12 - 29 ТП №12-21 - 28 ТП №12-25 - 49 ТП №12-31 - 62 ТП №12-34 - 32 ТП №12-39 - 29 ТП №12-40 - 76 ТП №12-49 - 51 ТП №12-62 - 30 ТП №12-63 - 24 ТП №12-65 - 35 ТП №12-73 - 53 ТП №12-74 - 53 ТП №12-76 - 42 ТП №12-77 - 76 | 2.9 | 58.817 | 8 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 52.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | G_СКн-0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | G_СКн-0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | G_СКн-0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | G_СКн-0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | G_СКн-0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | G_СКн-0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | G_СКн-0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | G_СКн-0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | G_СКн-0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | G_СКн-0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | G_СКн-0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | G_СОк-0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | G_СОк-0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | G_СЮг-0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | G_СЮг-0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | G_СЮг-0090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | G_СЮг-0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | G_СЮг-0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | G_СЮг-0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | G_ССв-0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | G_ССв-0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | G_ССв-0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | G_ССв-0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | G_ССв-0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | G_ССв-0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | G_ССв-0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | G_ССв-0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | G_ССв-0105 | 5.34 | 0 | 5.616 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | КТП №16-408Н - 41,0 КТП №16-409Н - 42,5 КТП №16-410Н - 46,1 КТП №16-416Н - 49,6 КТП №16-417Н - 51,6 КТП №16-418Н - 45,7 | 0.9 | 7.58 | 3 | 0 | 0 | 0.048 | 0.489 | 0 | 0 | 14.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | G_ССв-0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | G_ССв-0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | G_ССв-0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | G_СБр-0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | G_СБр-0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (ПИР) | G_СБр-0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | G_СБр-0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | G_СБр-0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | G_СБр-0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | G_СБр-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | G_СБр-0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым (ПИР) | G_СКн-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | G_СХмр-0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | G_СХмр-0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | G_СХмр-0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | G_СОк-0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | G_СОк-0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение земельных участков под электросетевое имущество | G_ЗХМАО-0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение земельного участка под "ВЛ 6 кВ (ВЛ 14940 м) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" Кондинский район" | G_ЗКн-0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Внесение имущества (земельные участки), находящегося в государственной собственности ХМАО-Югры в УК (допэмиссия) | G_ЗХМАО-0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 16.9918 | 0
1.6 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | G_СКн-0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | G_СЮг-0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4871 | 0
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | G_СНг-0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | G_ПХМАО-0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | G_ПХМАО-0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | G_ПХМАО-0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | G_ПХМАО-0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | G_ПХМАО-0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022625 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | G_ПХМАО-0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.482 | 0

## Пр. №4
Приложение № 4
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского округа-Югры
от 8 сентября 2017 года № 142-П
План ввода основных средств
Раздел 1. План принятия основных средст и нематериальных активо к бухгалтерскому учету
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | 2013 год | [6 empty] | 2014 год | [6 empty] | 2015 год | [6 empty] | 2016 год | [6 empty] | 2017 год | [6 empty] | Итого
|  |  |  | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | План | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 10098.8161 | 0 | 831.7024 | 12.1 | нд | 17.357 | нд | нд | нд | 1161.276 | 23.37 | 0 | 183.603 | нд | нд | 0 | 1654.5504 | 38.62 | нд | 292.2091 | нд | нд | 0 | 2494.2108 | 22.155 | 6.246 | 180.097 | 21.209 | 1 | 0 | 580.2769 | 29.58 | 9.279 | 99.208 | 28.11 | 0 | 0 | 6722.0164 | 125.825 | 15.525 | 772.4741 | 49.319 | 1
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 829.8299 | 0 | 40.7411 | 3.28 | нд | 13.974 | нд | нд | нд | 17.7205 | 0.5 | 0 | 5.537 | нд | нд | 0 | 221.5448 | 19 | нд | 24.799 | нд | нд | 0 | 36.8981 | 3.505 | 1.261 | 6.744 | 3.22 | 0 | 0 | 96.4301 | 9.44 | 3.358 | 6.478 | 9.059 | 0 | 0 | 413.3346 | 35.725 | 4.619 | 57.532 | 12.279 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 571.0904 | 0 | 0.56171 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 111.3892 | 3.4 | 0 | 19.057 | нд | нд | 0 | 74.5929 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 35.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6113 | 3.4 | 0 | 19.057 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 5889.2862 | 0 | 107.4652 | 8.82 | нд | 3.283 | нд | нд | нд | 763.9841 | 19.47 | 0 | 158.339 | нд | нд | 0 | 1266.2017 | 19.62 | нд | 267.4101 | нд | нд | 0 | 1094.7147 | 18.65 | 4.985 | 173.353 | 17.989 | 1 | 0 | 402.1285 | 20.14 | 5.921 | 92.73 | 19.051 | 0 | 0 | 3634.4942 | 86.7 | 10.906 | 695.1151 | 37.04 | 1
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 146.0801 | 0 | 9.1323 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 11.4403 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.091575 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 125.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2662.5294 | 0 | 673.8022 | 0 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 256.7419 | 0 | 0 | 0.67 | нд | нд | 0 | 92.1195 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 1202.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306.4963 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 10098.8161 | 0 | 831.7024 | 12.1 | нд | 17.357 | нд | нд | нд | 1161.276 | 23.37 | 0 | 183.603 | нд | нд | 0 | 1654.5504 | 38.62 | нд | 292.2091 | нд | нд | 0 | 2494.2108 | 22.155 | 6.246 | 180.097 | 21.209 | 1 | 0 | 580.2769 | 29.58 | 9.279 | 99.208 | 28.11 | 0 | 0 | 6722.0164 | 125.825 | 15.525 | 772.4741 | 49.319 | 1
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 829.8299 | 0 | 40.7411 | 3.28 | нд | 13.974 | нд | нд | нд | 17.7205 | 0.5 | 0 | 5.537 | нд | нд | 0 | 221.5448 | 19 | нд | 24.799 | нд | нд | 0 | 36.8981 | 3.505 | 1.261 | 6.744 | 3.22 | 0 | 0 | 96.4301 | 9.44 | 3.358 | 6.478 | 9.059 | 0 | 0 | 413.3346 | 35.725 | 4.619 | 57.532 | 12.279 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 593.2191 | 0 | 40.7411 | 3.28 | нд | 13.974 | нд | нд | нд | 17.7205 | 0.5 | 0 | 5.537 | нд | нд | 0 | 173.4383 | 15.4 | нд | 24.122 | нд | нд | 0 | 34.4835 | 2.875 | 0.986 | 6.734 | 2.653 | 0 | 0 | 96.4301 | 9.44 | 3.358 | 6.478 | 9.059 | 0 | 0 | 362.8135 | 31.495 | 4.344 | 56.845 | 11.712 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 107.9699 | 0 | 16.8852 | 0.88 | нд | 6.422 | нд | нд | нд | 16.0132 | 0.5 | 0 | 4.997 | нд | нд | 0 | 27.1225 | 1.68 | нд | 7.543 | нд | нд | 0 | 5.3435 | 0.025 | 0.006 | 2.982 | 0.024 | 0 | 0 | 3.7177 | 0.1 | 0.028 | 1.309 | 0.096 | 0 | 0 | 69.0823 | 3.185 | 0.034 | 23.253 | 0.12 | 0
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции системы сотовой связи №86-760 по ул. Центральная, 23 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0001_15-19 | 0.39897 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.39897 | 0 | нд | 0.215 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39897 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 3-х квартирного жилого дома по ул. Парковая, д. 2 в д. Ванзетур Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-20 | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.2186 | 0.4 | нд | 0.243 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2186 | 0.4 | 0 | 0.243 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Южная, в д. Ванзетур Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-21 | 0.47043 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.47043 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47043 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-1 | 0.57572 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-2 | 0.52184 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Дуркина, д.1 , в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-22 | 0.11535 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.11535 | 0 | 0 | 0.072 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11535 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по пер. Телевизионный, уч. 1 "в" в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-23 | 0.29408 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.29408 | 0 | 0 | 0.198 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29408 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра «Сибирь» по ул. Ленина, д. 25 в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-24 | 0.15319 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.15319 | 0 | нд | 0.061 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15319 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения участкового пункта милиции, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:05:0325014:80, в п. Светлый Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Студенческая на земельном участке с кадастровым № 86:17:0010202:22 в г. Когалым | G_ТПХМАО-0001_15-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов по ул. Осенняя в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-27 | 1.7601 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.7601 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7601 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения промышленной базы по ул. Сибирская, №117-3 в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-28 | 0.28953 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.28953 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28953 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства расположенного в районе д. Ушья, кадастровый номер земельного участка 86:01:1102001:871 Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-29 | 0.53574 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.53574 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53574 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Совхозная, д. 14 в п. Лиственничный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-30 | 0.41823 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.41823 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41823 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Гагарина, д. 18 в п. Назарово Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-31 | 0.069598 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.069598 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069598 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, д. 4 в д. Кама Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-32 | 0.38149 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.38149 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38149 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 62А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-33 | 0.32898 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.32898 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32898 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Аэропортная, д.24 в п. Ягодный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-34 | 0.16702 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.16702 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16702 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства по ул. 40 лет Победы, д. 33 в п. Луговой Кондинского района" | G_ТПХМАО-0001_15-35 | 2.7005 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7005 | 0.1 | 0.028 | 0.893 | 0.096 | 0 | 0 | 2.7005 | 0.1 | 0.028 | 0.893 | 0.096 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кв,КТП -10/0,4 кВ для технологического присоединения микрорайона и.ж.с. (ул. Южная, ул Полевая) в. с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-36 | 8.3404 | 0 | 8.3404 | 0.63 | нд | 2.552 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3404 | 0.63 | 0 | 2.552 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0.4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Шаймская, д.21 кв.2 в п. Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-37 | 0.45232 | 0 | 0.45232 | 0 | нд | 0.135 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45232 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ -0,4 кВ для технологичекого присоединения жилого дома по ул. Северная. Д.12 в п. Половинка Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-38 | 0.92712 | 0 | 0.92712 | 0 | нд | 0.72 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92712 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ -0,4 кВ для технологичекого присоединения жилого дома по ул. Строителей . д.9 Б к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-39 | 0.31638 | 0 | 0.31638 | 0 | нд | 0.16 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31638 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения двух жилых домов к электрическим сетям по ул.Сосновая д. 5а, ул. Сосновая д.13а в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-40 | 0.62475 | 0 | 0.62475 | 0 | нд | 0.315 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62475 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения индивидуальных жилых домов по ул.Чехова, ул.. Северная в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-41 | 2.5953 | 0 | 2.5953 | 0.25 | нд | 0.69 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5953 | 0.25 | 0 | 0.69 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения жилого дома к электрическим сетям по ул. Одесская, д. 8а в с.Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-42 | 0.90867 | 0 | 0.90867 | 0 | нд | 0.47 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90867 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Набережная д.85 в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-43 | 0.76622 | 0 | 0.76622 | 0 | нд | 0.571 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76622 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения строительной площадки по ул.Чехова, д.16 в с.Болчары Кондинского района, Кондинский район | G_ТПХМАО-0001_15-44 | 0.11139 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.11139 | 0 | 0 | 0.037 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11139 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Лесная д.13, в с.Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-45 | 0.64673 | 0 | 0.64673 | 0 | нд | 0.278 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64673 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения блок-контейнера по ул. Советская д.35а, в с.Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-46 | 0.18741 | 0 | 0.18741 | 0 | нд | 0.069 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18741 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения 2-х двухквартирных жилых домов по пер. Кооперативный, д. 3, д. 22 в п. Лиственичный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-47 | 0.40085 | 0 | 0.40085 | 0 | нд | 0.13 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40085 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Набережная, д. 43, д.53, д.57, д.78, д. 84 в д. Сотник Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-48 | 0.59448 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.59448 | 0 | 0 | 0.451 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59448 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Таёжная, д.10А, в д. Ушья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-49 | 0.46974 | 0 | 0.46974 | 0 | нд | 0.242 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46974 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения садового домика, кадастровый номер земельного участка 86:01:0903001:712, урочище Леушинка Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-50 | 4.7012 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 4.7012 | 0.1 | 0 | 0.947 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7012 | 0.1 | 0 | 0.947 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения строительной площадки жилого дома по ул. Строителей, д.24 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-51 | 0.40157 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.40157 | 0 | 0 | 0.121 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40157 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Механошина, в п. ЛиственичныйКондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-52 | 1.0271 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.0271 | 0 | 0 | 0.418 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0271 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по пер. Кооперативный, д. 2 в п. Лиственичный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-53 | 0.53632 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.53632 | 0 | 0 | 0.339 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53632 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛЗ- 10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Магистральная, д. 13 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-54 | 4.565 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 4.565 | 0.4 | 0 | 0.394 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.565 | 0.4 | 0 | 0.394 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения антенной опоры сотовой связи по ул. Пушкина, 9б в д. Кама Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полевая, д. 64б в с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-56 | 0.89446 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.89446 | 0 | 0 | 0.5 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89446 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения нежилого здания по пер. Л. Чайкиной, д. 3/1 А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-57 | 0.21089 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.21089 | 0 | 0 | 0.06 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21089 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенногопо ул. Гагарина, д. 16 в п. Назарово Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-58 | 0.4682 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.4682 | 0 | 0 | 0.18 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4682 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 47 в д. Ушья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-59 | 0.47895 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.47895 | 0 | нд | 0.162 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47895 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Светлая, д. 81 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-60 | 0.29266 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.29266 | 0 | нд | 0.21 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29266 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Светлая, д. 67 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-61 | 0.16878 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.16878 | 0 | нд | 0.051 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16878 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, д. 105 в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-62 | 0.50204 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.50204 | 0 | нд | 0.215 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50204 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Зеленая, д. 9 А в с. Кышик Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-63 | 0.25585 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.25585 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25585 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции связи расположенной на лесном участке №86/09/010/2011-03/00019, Самаровское лесничество, Троцкое участковое лесничество, квартал (выдел) № 247 (3) д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-64 | 0.11533 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.11533 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11533 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная,11а в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-65 | 0.64973 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.64973 | 0 | 0 | 0.2 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64973 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения частного жилого дома по ул. Набережная, д. 1А в с. Зенково Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-66 | 0.13336 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.13336 | 0 | нд | 0.014 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13336 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Центральная, д. 25 А в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-67 | 0.076576 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.076576 | 0 | нд | 0.048 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076576 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, д.2 в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-68 |  | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке №59 МКР "Снегири" в г. Югорск. | G_ТПХМАО-0001_15-69 | 7.304 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 7.304 | 0.63 | нд | 0.806 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.304 | 0.63 | 0 | 0.806 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов в границах улиц 1-я Луговая, 2-я Луговая, 3-я Луговая микрорайона"Снегири" в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-70 | 4.4507 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 4.4507 | 0 | нд | 3.615 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4507 | 0 | 0 | 3.615 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения остановочного комплекса с мастерской по ремонту бытовой техники по ул. Арантурская в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-71 | 0.43801 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.43801 | 0.025 | 0.006 | 0.029 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43801 | 0.025 | 0.006 | 0.029 | 0.024 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-3 | 2.5131 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-4 | 1.9514 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в северной части города кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2333 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения по ул. Кольцевая д. 3а в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Арантурская д. 9 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-74 |  | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1128 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-75 | 0.73097 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.73097 | 0 | 0 | 0.66 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73097 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах улиц Родниковая, Васильковая, Полевая, Красная и пер. Красный в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-76 | 10.1845 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 10.1845 | 0.4 | нд | 1.903 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1845 | 0.4 | 0 | 1.903 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража №162 расположенного по ул. Калинина в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-77 | 0.74622 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.74622 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74622 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража 145/2 по ул. Токмянина, в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-78 | 0.21746 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.21746 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21746 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 8 Марта д. 23 в п. Агириш Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-79 | 0.12808 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.12808 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12808 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Юбилейная, 60 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-5 | 2.2605 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-6 | 2.3533 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения двухквартирного жилого дома по ул. Слободская, 31 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-80 | 0.14664 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.14664 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14664 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, 58 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража ряд 3 место 2 по Железнодорожная в районе дома № 28 пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-82 | 0.063213 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.063213 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063213 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | G_ТПХМАО-0001_15-7 | 0.5925 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-8 | 0.39211 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Строительная 338 с/т «Строитель» в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в районе садоводческих товариществ Лесовик, Дружба в г. Советский | G_ТПХМАО-0001_15-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения двухквартирного жилого дома по ул. Кедровая, д.2 в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения блок-контейнера РТРС по ул. Южная д.1в, в пгт Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-86 | 0.24924 | 0 | 0.24924 | 0 | нд | 0.09 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24924 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения земельных участков под ИЖС в границах ул. Изумрудная в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-87 | 0.35591 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.35591 | 0 | 0 | 0.21 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35591 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Воинов-Интернационалистов, №5, №11 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-88 | 0.3566 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.3566 | 0 | 0 | 0.21 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции сотовой связи по ул. Трассовиков в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-9 | 3.8557 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401011:407, проезд 15, д. 4 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-90 | 0.32258 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.32258 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32258 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401011:366, проезд 15, д. 3 корпус 6 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-91 | 0.12585 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.12585 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12585 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объектов в границах улиц Лорбинская и Чульчамская в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-92 | 1.0173 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0173 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 1.0173 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Авиационная, д. 21а, в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-93 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-10 | 2.2532 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Урманная, 2 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-94 | 0.12329 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.12329 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12329 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-11 | 4.2463 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-12 | 2.3626 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-13 | 2.4973 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-14 | 4.2746 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-15 | 0.25428 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-16 | 0.68193 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-17 | 1.6453 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | G_ТПХМАО-0001_15-18 | 5.656 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Чернышева, 4 корпус 15, бокс 95 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Уральская, д. 43 б в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-96 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401007:0048 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-97 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная 14 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-98 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Брусничная, д. 85 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Интернациональная 128в, в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, проезд 2, уч. 11а в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Речная 72 А в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-102 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 191.9617 | 0 | 8.1497 | 0.8 | нд | 2.227 | нд | нд | нд | 1.7073 | 0 | 0 | 0.54 | нд | нд | 0 | 53.5323 | 3.7 | нд | 3.036 | нд | нд | 0 | 18.741 | 2.05 | 0.821 | 3.418 | 1.845 | 0 | 0 | 35.8508 | 3.82 | 2.231 | 1.759 | 3.553 | 0 | 0 | 117.981 | 10.37 | 3.052 | 10.98 | 5.398 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-1 | 0.42849 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-2 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | G_ТПХМАО-0002_150-3 | 5.9322 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения крестьянского фермерского хозяйства, расположенного на земельном участке с кадастровым № 86:17:0011401:603 в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-4 | 5.2024 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 5.2024 | 0.63 | 0.125 | 0.802 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2024 | 0.63 | 0.125 | 0.802 | 0.617 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-7 | 5.9322 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ–6 кВ, ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома №81, расположенного в 170 метрах на юго-запад от жилого дома по адресу ул. Олимпийская, д.21 к электрическим сетям в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-5 | 12.6404 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 12.6404 | 0.8 | нд | 0.233 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6404 | 0.8 | 0 | 0.233 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-6-0,4 кВ с КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного жилого дома № 65 по ул. Набережная в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-6 | 13.1385 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 13.1385 | 0.8 | нд | 0.715 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1385 | 0.8 | 0 | 0.715 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 75/1 в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-8 | 0.26011 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.26011 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26011 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма по ул. Мира, 3Б в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-9 | 7.5836 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 7.5836 | 0.8 | нд | 0.244 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5836 | 0.8 | 0 | 0.244 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения насосной станции к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-10 | 4.5644 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 4.5644 | 1.26 | 0.664 | 0.067 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5644 | 1.26 | 0.664 | 0.067 | 1.071 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения головной насосной станции к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-11 | 4.1472 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 4.1472 | 0.8 | нд | 0.124 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1472 | 0.8 | 0 | 0.124 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-12 | 2.4084 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 2БКТП-10-0,4 кВ пожарного депо по ул. Советская, 6 А, пгт. Половинка | G_ТПХМАО-0002_150-13 | 5.1312 | 0 | 5.1312 | 0.8 | нд | 0.695 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1312 | 0.8 | 0 | 0.695 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения участково пункта милиции к электрическим сетям по ул. Магистральная, д.1 вс. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения 8 квартирного дома к электрическим сетям по ул. Ленина, д.39 в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-15 | 0.29891 | 0 | 0.29891 | 0 | нд | 0.19 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29891 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения пожарного депо на 2 машины к электрическим сетям по ул. Связистов, д. 56 в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-16 | 0.5589 | 0 | 0.5589 | 0 | нд | 0.275 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5589 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4кВ для технологического присоединения 12 квартирного жилого дома по пер. Первомайский, д.4 в п. Луговой Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-17 | 0.46284 | 0 | 0.46284 | 0 | нд | 0.35 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46284 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения восьмиквартирного жилого дома с нежилыми помещениями к электрическим сетям по ул. Лесная д. 1 в д. Ушья Кондинского района. | G_ТПХМАО-0002_150-18 | 0.41839 | 0 | 0.41839 | 0 | нд | 0.167 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41839 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВОС по ул. Комсомольская, д. 27 Б, в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-19 | 0.36986 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.36986 | 0 | 0 | 0.15 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36986 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 7-ми квартирного жилого дома по ул. Таежная, д. 15А в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛ-10 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:02:0403003:51 с. Кышик Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-21 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 2.201 | 0.16 | 0.032 | 0.61 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.201 | 0.16 | 0.032 | 0.61 | 0.157 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения пекарни-кафе по ул. Труда 8а в с. Нялинское Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-22 | 0.64035 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.64035 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64035 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-30 | 0.76189 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения 4-х квартирного жилого дома по ул. Центральная д. 21А д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-23 | 0.11957 | 0 | 0.11957 | 0 | нд | 0.195 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11957 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения 4-х квартирного жилого дома по ул. Центральная д. 21Б д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-24 | 0.081686 | 0 | 0.081686 | 0 | нд | 0.035 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081686 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 54 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-25 | 6.476 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.476 | 0.5 | 0.98 | 0.495 | 0.49 | 0 | 0 | 6.476 | 0.5 | 0.98 | 0.495 | 0.49 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Садовая, д. 70 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-26 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 1.5861 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5861 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Магистральная, д. 19 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-27 | 1.3674 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 1.3674 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3674 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-31 | 5.9322 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Менделеева,д.30 (стр.) кадастровый номер земельного участка 86:22:0009001:534 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-28 | 1.0782 | 0 | 1.0782 | 0 | нд | 0.32 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0782 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-10 кВ для электроснабжения потребительского гаражного кооператива "Колос" на 155 гаражей в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-29 | 0.94467 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.94467 | 0 | нд | 0.33 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94467 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения медицинского центра частной практики расположенного в границах ул. Менделеева-Магистральная в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-32 | 12.5252 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 12.5252 | 0.5 | нд | 0.519 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5252 | 0.5 | 0 | 0.519 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения 30-ти квартирного жилого дома по ул. Менделеева, д. 39 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-33 | 0.25689 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.25689 | 0 | 0 | 0.086 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25689 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом" по ул. Спортивная, д. 37в г. Югорск" | G_ТПХМАО-0002_150-34 | 0.90652 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.90652 | 0 | 0 | 0.214 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90652 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 7 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-35 | 1.2077 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.2077 | 0 | нд | 0.184 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2077 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВдля электроснабжения культурного центра по ул. Ленина, 18 в п. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-36 | 10.9501 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9501 | 0.8 | 0.349 | 0.903 | 0.72 | 0 | 0 | 10.9501 | 0.8 | 0.349 | 0.903 | 0.72 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения специализированного оборудованного комплекса для занятий спортом людей с инвалидностью, расположенного по адресу: Советский район, г.п. Пионерский, ул.Заводская, д. 13а | G_ТПХМАО-0002_150-37 | 9.3213 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3213 | 1.26 | 0.549 | 0.086 | 1.134 | 0 | 0 | 9.3213 | 1.26 | 0.549 | 0.086 | 1.134 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража на 3 автомашины в Восточной промзоне в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-38 | 0.13463 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.13463 | 0 | нд | 0.024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13463 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 16-ти квартирных жилых домов по ул. Лесная, д. 2 в пгт. Коммунистический Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-39 | 8.8356 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8356 | 1.26 | 0.353 | 0.152 | 1.209 | 0 | 0 | 8.8356 | 1.26 | 0.353 | 0.152 | 1.209 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-10 кВ для электроснабжения зоны отдыха на озере Окунево в Советском районе | G_ТПХМАО-0002_150-40 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 2.1042 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1042 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения дачного товарищества "Микрорайон "Мегаполис" в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-41 | 0.25937 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.25937 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25937 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения объекта: «Производственная база" расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101014:407 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-42 | 0.2136 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.2136 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2136 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-69 | 10.2492 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения Храма Вознесения Господня по ул. Гастелло в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-43 | 0.26789 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26789 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0.26789 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 4-х квартирного жилого дома по ул. Политехническая в районе дома №19 пгт. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-44 | 0.34191 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.34191 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34191 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-70 | 1.7802 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-71 | 10.3059 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-72 | 11.8738 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения книжного магазина по пер. Кирова, участок №5 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-45 | 0.17398 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.17398 | 0 | 0 | 0.09 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17398 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр. Нефтяник, №19 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-46 | 0.2903 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.2903 | 0 | нд | 0.099 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2903 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов №1, №2 по ул. Коммунистическая в пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-47 | 0.64493 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.64493 | 0 | нд | 0.386 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64493 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного многоквартирного жилого дома по пер. Сосновый, д.1а в пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-48 | 0.27521 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.27521 | 0 | нд | 0.178 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27521 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-94 | 2.2338 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-95 | 15.2951 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 293.2875 | 0 | 15.7062 | 1.6 | нд | 5.325 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 92.7834 | 10.02 | нд | 13.543 | нд | нд | 0 | 10.399 | 0.8 | 0.159 | 0.334 | 0.784 | 0 | 0 | 56.8615 | 5.52 | 1.099 | 3.41 | 5.41 | 0 | 0 | 175.7502 | 17.94 | 1.258 | 22.612 | 6.194 | 0
1.1.1.3 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛЗ-6 кВ для электроснабжения СОНТ Мирный в г. Когалым | G_ТПКг-0003 | 5.5617 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5617 | 1 | 0.199 | 0.802 | 0.98 | 0 | 0 | 5.5617 | 1 | 0.199 | 0.802 | 0.98 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения детского сада на 300 мест по ул. Молодежная, 32 в пгт. Березово Березовского района | G_ТПБр-0004 | 16.5659 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5659 | 1.26 | 0.251 | 1.19 | 1.235 | 0 | 0 | 16.5659 | 1.26 | 0.251 | 1.19 | 1.235 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | G_ТПНг-0005 | 3.817 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения многоэтажных жилых зданий по ул. Интернациональная, д.107/1 в г. Нягань. | G_ТПНг-0006 | 24.9188 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9188 | 2 | 0.398 | 0.894 | 1.96 | 0 | 0 | 24.9188 | 2 | 0.398 | 0.894 | 1.96 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения д/с на 300 мест, расположенного по адресу Сибирский бульвар в г. Югорск | G_ТПЮг-0007 | 10.399 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 10.399 | 0.8 | 0.159 | 0.334 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.399 | 0.8 | 0.159 | 0.334 | 0.784 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | G_ТПЮг-0009/1 | 93.0312 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ВЛЗ–10 кВ для технологического присоединения проектируемой ТП-10/0,4 кВ СНТ «Рябинка» к электрическим сетям в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0009 | 0.75999 | 0 | 0.75999 | 0 | нд | 0.5 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75999 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения жилых домов в квартале ул. Ленина-Гагарина-Титова-Советская в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0010 | 9.8152 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8152 | 1.26 | 0.251 | 0.524 | 1.235 | 0 | 0 | 9.8152 | 1.26 | 0.251 | 0.524 | 1.235 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0011 | 20.689 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения очистных сооружений по ул. Совхозная к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0012 | 11.3559 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 11.3559 | 0.8 | нд | 2.928 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3559 | 0.8 | 0 | 2.928 | 0 | 0
1.1.1.3 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения\ школы по ул. Центральная д. 19А в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0013 | 3.9607 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 3.9607 | 0 | нд | 1.052 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9607 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Сибирская д. 53А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0014 | 7.4926 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 7.4926 | 1.26 | нд | 0.331 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4926 | 1.26 | 0 | 0.331 | 0 | 0
1.1.1.3 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от КТП №12-36Н (котельная по ул. Сибирская, д. 53А) в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0015 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.3156 | 0 | нд | 0.34 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3156 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
1.1.1.3 | КЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:17:0010111:40 по адресу г. Когалым, 11 микрорайон | G_ТПКг-0118 | 24.5657 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 24.5657 | 5 | нд | 0.574 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5657 | 5 | 0 | 0.574 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Толстого, 18 в г. Югорск (КЛ-10 | G_ТПЮг-0119 | 12.1977 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 12.1977 | 1.26 | нд | 0.48 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1977 | 1.26 | 0 | 0.48 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения социальных объектов в границах ул. Шевченко, Гагарина, Мира, Восточная в п. Зеленоборск Советского района" | G_ТПСв-0120 | 10.7856 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 10.7856 | 0.4 | нд | 3.929 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7856 | 0.4 | 0 | 3.929 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения социальных объектов в границах ул. Лесная, Юности, Спортивная, в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПСв-0121 | 13.2803 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 13.2803 | 0.5 | нд | 2.943 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2803 | 0.5 | 0 | 2.943 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 6-0,4 кВ, КТП -6/0,4 кВ для технологического присоединения котельной и очистных сооружений к электрическим сетям в п. Куминский Кондинского района | G_ТПКн-0122 | 7.0107 | 0 | 7.0107 | 0.8 | нд | 4.24 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0107 | 0.8 | 0 | 4.24 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения школы - д/сада к электрическим сетям в п.г.т Луговой Кондинского района | G_ТПКн-0123 | 7.9356 | 0 | 7.9356 | 0.8 | нд | 0.585 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9356 | 0.8 | 0 | 0.585 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-0,4 кВ для технологического присоединения детского сада на 140 мест по ул. Молодежная, д.2а к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0124 | 0.89461 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.89461 | 0 | нд | 0.164 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89461 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения котельной к электрическим сетям в мкр "Нефтянник-2" п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Леушинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат VIII вида по ул. Волгоградская,д. 51 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПКн-0126 | 2.6961 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 2.6961 | 0 | нд | 0.728 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6961 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения детского сада на 60 мест по ул. Карбышева, 8 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПКн-0127 | 4.2385 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 4.2385 | 0.8 | нд | 0.074 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2385 | 0.8 | 0 | 0.074 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 236.6108 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 48.1066 | 3.6 | нд | 0.677 | нд | нд | 0 | 2.4145 | 0.63 | 0.275 | 0.01 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5211 | 4.23 | 0.275 | 0.687 | 0.567 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 32.7202 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 32.7202 | 3.2 | нд | 0.38 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7202 | 3.2 | 0 | 0.38 | 0 | 0
1.1.4.1 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | G_ТПСр-0016 | 32.7202 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 32.7202 | 3.2 | нд | 0.38 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7202 | 3.2 | 0 | 0.38 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 203.8906 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 15.3864 | 0.4 | нд | 0.297 | нд | нд | 0 | 2.4145 | 0.63 | 0.275 | 0.01 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8009 | 1.03 | 0.275 | 0.307 | 0.567 | 0
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Декабристов 46 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0017-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Киевская д. 18 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-1 | 0.19568 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Таежная д. 5 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0017-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 для электроснабжения здания сборно-разборного типа для стоянки пожарной техники и размещения личного состава по ул. Центральная 60 в с. Троица Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №12 для электроснабжения пилорамы по ул. Таежная, д. 42/2 в пгт. Кондинское Кондинского района | G_ТПХМАО-0017-5 | 1.7644 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 1.7644 | 0.63 | 0.275 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7644 | 0.63 | 0.275 | 0 | 0.567 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 для электроснабжения пристоя к школе для размещения групп детского сада по ул. Центральная 14 в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-6 | 0.22783 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.22783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Вертолетная, д.2 в с. Кышик Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-7 | 0.25125 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.25125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, д.2 в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-8 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.0733 | 0.4 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения помещения дополнительного офиса №8448/027 Няганьского ОСБ №8448 по ул. Макаренко,1 А, в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-9 | 0.10225 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.10225 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ в составе фидера "Промзона" от ПС "Пунга" до КПП-6 кВ в п. Светлый Березовского района для электроснабжения буровой установки БУ-3200/200 | G_ТПХМАО-0017-10 | 0.53697 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.53697 | 0 | нд | 0.297 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53697 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения здания сборно-разборного типа для стоянки техники и размещения личного состава по ул. Новая 2 Б в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | G_ТПХМАО-0017-11 | 0.17106 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.17106 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17106 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | G_ТПХмр-0018 | 7.0945 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 7.0945 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная"в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | G_ТПХмр-0019 | 6.5794 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 6.5794 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | G_ТПХмр-0020 | 9.2124 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0021 | 164.8258 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» В г.Югорск | G_ТПЮг-0009/3 | 11.8557 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 571.0904 | 0 | 0.56171 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 111.3892 | 3.4 | 0 | 19.057 | нд | нд | 0 | 74.5929 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 35.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6113 | 3.4 | 0 | 19.057 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 307.3441 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 57.1824 | 3.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 34.2687 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 22.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1593 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 244.5372 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 57.1824 | 3.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1824 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0022 | 173.5477 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0023 | 48.0444 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 48.0444 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0024 | 7.3094 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 7.3094 | 2.14 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3094 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | G_РКг-0025 | 13.8072 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | G_РСв-0026 | 1.8287 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.8287 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8287 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 62.8068 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 34.2687 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 22.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | G_РХМАО-0027 | 62.8068 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 34.2687 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 22.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 176.2248 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 19.9304 | 0 | 0 | 19.057 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9304 | 0 | 0 | 19.057 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 176.2248 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 19.9304 | 0 | 0 | 19.057 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9304 | 0 | 0 | 19.057 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | G_РБл-0028 | 67.2285 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | G_РБл-0029 | 49.784 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | G_РБл-0030 | 7.0335 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_РБл-0031 | 26.1382 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | G_РБл-0032 | 6.1101 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | G_РКн-0033 | 9.2222 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 9.2222 | 0 | 0 | 14.94 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2222 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0
1.2.2.1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | G_РКн-0034 | 10.7082 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 10.7082 | 0 | 0 | 4.117 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7082 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 87.5216 | 0 | 0.56171 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 34.2764 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 40.3242 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 12.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 86.9599 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 34.2764 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 40.3242 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 12.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | G_ПУЮг-0035 | 15.6236 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 15.6236 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | G_ПУЮг-0036 | 16.2421 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 16.2421 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | G_ПУСв-0037 | 18.6528 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 18.6528 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | G_ПУСв-0038 | 14.3894 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 14.3894 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | G_ПУСв-0039 | 9.6927 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 9.6927 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | G_ПУСв-0040 | 12.3593 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 12.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.56171 | 0 | 0.56171 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 1 уровня | G_ПУХМАО-0041 | 0.56171 | 0 | 0.56171 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 5889.2862 | 0 | 107.4652 | 8.82 | нд | 3.283 | нд | нд | нд | 763.9841 | 19.47 | 0 | 158.339 | нд | нд | 0 | 1266.2017 | 19.62 | нд | 267.4101 | нд | нд | 0 | 1094.7147 | 18.65 | 4.985 | 173.353 | 17.989 | 1 | 0 | 402.1285 | 20.14 | 5.921 | 92.73 | 19.051 | 0 | 0 | 3634.4942 | 86.7 | 10.906 | 695.1151 | 37.04 | 1
1.4 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | G_СБл-0056 | 30.0033 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | G_СБл-0057 | 55.8934 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | G_СБл-0058 | 55.0307 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_СБл-0059 | 16.3202 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | G_СБр-0060 | 74.1906 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 74.1906 | 4.8 | 1.344 | 0.289 | 4.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1906 | 4.8 | 1.344 | 0.289 | 4.608 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | G_СБр-0061 | 25.8602 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 25.8602 | 0 | 0 | 8.326 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8602 | 0 | 0 | 8.326 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0062 | 7.4447 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 7.4447 | 0 | нд | 3.36 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4447 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0063 | 50.4448 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | G_СКг-0064 | 70.2589 | 0 | 70.2589 | 6.3 | нд | 3.117 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2589 | 6.3 | 0 | 3.117 | 0 | 0
1.4 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | G_СКг-0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | G_СКг-0066 | 24.2774 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2774 | 1.26 | 0.344 | 5.229 | 1.212 | 0 | 0 | 24.2774 | 1.26 | 0.344 | 5.229 | 1.212 | 0
1.4 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0067 | 27.6941 | 0 | 27.6941 | 1.26 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6941 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0068 | 18.4384 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_СКн-0069 | 138.4371 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 138.4371 | 4 | 0 | 48.532 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4371 | 4 | 0 | 48.532 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | G_СКн-0070 | 127.5224 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 127.5224 | 4.63 | нд | 32.8135 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5224 | 4.63 | 0 | 32.8135 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | G_СКн-0071 | 299.8628 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.8628 | 12.64 | 4.954 | 74.305 | 11.629 | 0 | 0 | 299.8628 | 12.64 | 4.954 | 74.305 | 11.629 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | G_СКн-0072 | 43.1147 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0073 | 43.7379 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 43.7379 | 1.26 | 0 | 6.542 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7379 | 1.26 | 0 | 6.542 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | G_СКн-0074 | 154.2136 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 154.2136 | 1 | нд | 45.432 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2136 | 1 | 0 | 45.432 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | G_СКн-0075 | 6.7956 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 6.7956 | 0.4 | нд | 2.023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7956 | 0.4 | 0 | 2.023 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | G_СКн-0076 | 193.0762 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 193.0762 | 4.31 | нд | 51.875 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0762 | 4.31 | 0 | 51.875 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | G_СКн-0077 | 150.3007 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 150.3007 | 3.05 | 1.121 | 47.408 | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3007 | 3.05 | 1.121 | 47.408 | 2.837 | 0
1.4 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0078 | 202.4269 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | G_СКн-0079 | 232.0198 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0080 | 4.578 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | G_СКн-0081 | 81.4359 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | G_СКн-0082 | 88.0682 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | G_СКн-0083 | 2.6453 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.6453 | 0.16 | 0 | 1.094 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6453 | 0.16 | 0 | 1.094 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | G_СКн-0084 | 98.5996 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 98.5996 | 3.6 | нд | 32.962 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5996 | 3.6 | 0 | 32.962 | 0 | 0
1.4 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | G_СКн-0085 | 5.1704 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 5.1704 | 1.8 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1704 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | G_СОк-0086 | 36.3887 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 36.3887 | 0.75 | нд | 7.36 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3887 | 0.75 | 0 | 7.36 | 0 | 0
1.4 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | G_СОк-0087 | 47.2084 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | G_СЮг-0088 | 45.1025 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 45.1025 | 0 | 0 | 18.691 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1025 | 0 | 0 | 18.691 | 0 | 0
1.4 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | G_СЮг-0089 | 29.8157 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 29.8157 | 3.82 | 0 | 0.958 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8157 | 3.82 | 0 | 0.958 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | G_СЮг-0090 | 99.9603 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | G_СЮг-0091 | 202.7866 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0092 | 152.6528 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | G_СЮг-0093 | 5.5409 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 5.5409 | 0 | 0 | 1.14 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5409 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
1.4 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | G_СЮг-0094 | 35.8669 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | G_ССв-0095 | 17.0468 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 17.0468 | 0.8 | 0 | 3.93 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0468 | 0.8 | 0 | 3.93 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | G_ССв-0096 | 17.259 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 17.259 | 0.16 | 0 | 4.334 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.259 | 0.16 | 0 | 4.334 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | G_ССв-0097 | 18.1395 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 18.1395 | 0.66 | 0 | 3.863 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1395 | 0.66 | 0 | 3.863 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | G_ССв-0098 | 23.2245 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 23.2245 | 0 | 0 | 7.7 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2245 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
1.4 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | G_ССв-0099 | 25.3302 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 25.3302 | 3.02 | 0 | 0.517 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3302 | 3.02 | 0 | 0.517 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0100 | 119.8254 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | G_ССв-0101 | 130.0687 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 130.0687 | 2.1 | нд | 10.819 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0687 | 2.1 | 0 | 10.819 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0102 | 196.0272 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | G_ССв-0103 | 146.6698 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | G_ССв-0104 | 109.2626 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | G_ССв-0105 | 77.9883 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9883 | 6.24 | 0.623 | 13.196 | 6.21 | 0 | 0 | 77.9883 | 6.24 | 0.623 | 13.196 | 6.21 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | G_ССв-0106 | 4.7801 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 4.7801 | 0.16 | 0 | 2.738 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7801 | 0.16 | 0 | 2.738 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | G_ССв-0107 | 4.3799 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 4.3799 | 0 | 0 | 1.88 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3799 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0
1.4 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | G_ССв-0108 | 9.5123 | 0 | 9.5123 | 1.26 | нд | 0.166 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5123 | 1.26 | 0 | 0.166 | 0 | 0
1.4 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0109 | 248.5163 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 8.1151 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 18.4044 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 10.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | G_СБр-0042 | 196.357 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 196.357 | 0.1 | нд | 32.485 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.357 | 0.1 | 0 | 32.485 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | G_СБр-0043 | 143.6885 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 143.6885 | 2 | 0.56 | 18.558 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6885 | 2 | 0.56 | 18.558 | 1.92 | 0
1.4 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (ПИР) | G_СБр-0044 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | G_СБр-0045 | 198.7241 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 198.7241 | 2.4 | 0.98 | 33.143 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.7241 | 2.4 | 0.98 | 33.143 | 2.352 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | G_СБр-0046 | 255.8995 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 255.8995 | 2.63 | нд | 46.8666 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8995 | 2.63 | 0 | 46.8666 | 0 | 0
1.4 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | G_СБр-0047 | 99.8406 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 99.8406 | 1.3 | 0 | 9.5 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8406 | 1.3 | 0 | 9.5 | 0 | 0
1.4 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | G_СБр-0048 | 40.7734 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 40.7734 | 0.5 | 0 | 7.151 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7734 | 0.5 | 0 | 7.151 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | G_СБр-0049 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 37.2 | 1.2 | 0 | 3.329 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 1.2 | 0 | 3.329 | 0 | 0
1.4 | ВЛ 35 кВ Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым (ПИР) | G_СКн-0050 | 35.3713 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | G_СХмр-0051 | 517.1417 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 517.1417 | 6.4 | 0.98 | 73.955 | 6.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.1417 | 6.4 | 0.98 | 73.955 | 6.272 | 0
1.4 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | G_СХмр-0052 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | G_СХмр-0053 | 41.4313 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 41.4313 | 0.1 | нд | 1.414 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4313 | 0.1 | 0 | 1.414 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | G_СОк-0054 | 171.585 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 171.585 | 0.63 | 0 | 28.114 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.585 | 0.63 | 0 | 28.114 | 0 | 0
1.4 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | G_СОк-0055 | 7.4385 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 146.0801 | 0 | 9.1323 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 11.4403 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.091575 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 125.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение земельных участков под электросетевое имущество | G_ЗХМАО-0128 | 20.6487 | 0 | 9.1323 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 11.4248 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.091575 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение земельного участка под "ВЛ 6 кВ (ВЛ 14940 м) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" Кондинский район" | G_ЗКн-0129 | 0.015435 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.015435 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Внесение имущества (земельные участки), находящегося в государственной собственности ХМАО-Югры в УК (допэмиссия) | G_ЗХМАО-0131 | 125.416 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 125.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2662.5294 | 0 | 673.8022 | 0 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 256.7419 | 0 | 0 | 0.67 | нд | нд | 0 | 92.1195 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 1202.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306.4963 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
1.6 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0110 | 105.5637 | 0 | 35.707 | 0 | нд | 0.06 | нд | нд | нд | 69.8567 | 0 | 0 | 0.67 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5637 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
1.6 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | G_СКн-0111 | 12.1267 | 0 | 12.1267 | 0 | нд | 0.04 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1267 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | G_СЮг-0112 | 70.6304 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | G_СНг-0113 | 132.3422 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | G_ПХМАО-0118 | 74.217 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 74.217 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | G_ПХМАО-0119 | 176.4429 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | G_ПХМАО-0114 | 30.1889 | 0 | 11.8067 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 6.9659 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 5.5605 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | G_ПХМАО-0115 | 216.4774 | 0 | 30.6901 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 60.8186 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 85.0079 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | G_ПХМАО-0116 | 1802.159 | 0 | 566.3322 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 33.5182 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.7171 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 1198.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | G_ПХМАО-0117 | 42.3811 | 0 | 17.1394 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 11.3655 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.83394 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AK156: Абдулмажидова Светлана Степановна: поправила
Note on AB229: исправила, приказ переделаем

## Пр. №5
Приложение № 5
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского округа-Югры
от 8 сентября 2017 года № 142-П
План ввода основных средств
Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2017 год с распределением по кварталам
Акционерного общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план (утвержденный план) за год
|  |  | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0.26789 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 31.8774 | 3.02 | 1.584 | 1.837 | 2.934 | 0 | 0 | 15.9003 | 2.26 | 0.748 | 1.304 | 2.114 | 0 | 0 | 532.2312 | 24.3 | 6.947 | 95.944 | 23.062 | 0 | 0 | 580.2769 | 29.58 | 9.279 | 99.208 | 28.11 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0.26789 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 31.8774 | 3.02 | 1.584 | 1.837 | 2.934 | 0 | 0 | 15.9003 | 2.26 | 0.748 | 1.304 | 2.114 | 0 | 0 | 48.3845 | 4.16 | 1.026 | 3.214 | 4.011 | 0 | 0 | 96.4301 | 9.44 | 3.358 | 6.478 | 9.059 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.1285 | 20.14 | 5.921 | 92.73 | 19.051 | 0 | 0 | 402.1285 | 20.14 | 5.921 | 92.73 | 19.051 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 0 | 0.26789 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 31.8774 | 3.02 | 1.584 | 1.837 | 2.934 | 0 | 0 | 15.9003 | 2.26 | 0.748 | 1.304 | 2.114 | 0 | 0 | 532.2312 | 24.3 | 6.947 | 95.944 | 23.062 | 0 | 0 | 580.2769 | 29.58 | 9.279 | 99.208 | 28.11 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.26789 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 31.8774 | 3.02 | 1.584 | 1.837 | 2.934 | 0 | 0 | 15.9003 | 2.26 | 0.748 | 1.304 | 2.114 | 0 | 0 | 48.3845 | 4.16 | 1.026 | 3.214 | 4.011 | 0 | 0 | 96.4301 | 9.44 | 3.358 | 6.478 | 9.059 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.26789 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 31.8774 | 3.02 | 1.584 | 1.837 | 2.934 | 0 | 0 | 15.9003 | 2.26 | 0.748 | 1.304 | 2.114 | 0 | 0 | 48.3845 | 4.16 | 1.026 | 3.214 | 4.011 | 0 | 0 | 96.4301 | 9.44 | 3.358 | 6.478 | 9.059 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0173 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 2.7005 | 0.1 | 0.028 | 0.893 | 0.096 | 0 | 0 | 3.7177 | 0.1 | 0.028 | 1.309 | 0.096 | 0
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции системы сотовой связи №86-760 по ул. Центральная, 23 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0001_15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 3-х квартирного жилого дома по ул. Парковая, д. 2 в д. Ванзетур Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Южная, в д. Ванзетур Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Дуркина, д.1 , в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по пер. Телевизионный, уч. 1 "в" в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра «Сибирь» по ул. Ленина, д. 25 в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения участкового пункта милиции, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:05:0325014:80, в п. Светлый Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Студенческая на земельном участке с кадастровым № 86:17:0010202:22 в г. Когалым | G_ТПХМАО-0001_15-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов по ул. Осенняя в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения промышленной базы по ул. Сибирская, №117-3 в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства расположенного в районе д. Ушья, кадастровый номер земельного участка 86:01:1102001:871 Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Совхозная, д. 14 в п. Лиственничный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Гагарина, д. 18 в п. Назарово Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, д. 4 в д. Кама Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 62А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Аэропортная, д.24 в п. Ягодный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства по ул. 40 лет Победы, д. 33 в п. Луговой Кондинского района" | G_ТПХМАО-0001_15-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7005 | 0.1 | 0.028 | 0.893 | 0.096 | 0 | 0 | 2.7005 | 0.1 | 0.028 | 0.893 | 0.096 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кв,КТП -10/0,4 кВ для технологического присоединения микрорайона и.ж.с. (ул. Южная, ул Полевая) в. с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0.4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Шаймская, д.21 кв.2 в п. Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ -0,4 кВ для технологичекого присоединения жилого дома по ул. Северная. Д.12 в п. Половинка Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ -0,4 кВ для технологичекого присоединения жилого дома по ул. Строителей . д.9 Б к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения двух жилых домов к электрическим сетям по ул.Сосновая д. 5а, ул. Сосновая д.13а в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения индивидуальных жилых домов по ул.Чехова, ул.. Северная в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения жилого дома к электрическим сетям по ул. Одесская, д. 8а в с.Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Набережная д.85 в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения строительной площадки по ул.Чехова, д.16 в с.Болчары Кондинского района, Кондинский район | G_ТПХМАО-0001_15-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Лесная д.13, в с.Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения блок-контейнера по ул. Советская д.35а, в с.Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения 2-х двухквартирных жилых домов по пер. Кооперативный, д. 3, д. 22 в п. Лиственичный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Набережная, д. 43, д.53, д.57, д.78, д. 84 в д. Сотник Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Таёжная, д.10А, в д. Ушья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения садового домика, кадастровый номер земельного участка 86:01:0903001:712, урочище Леушинка Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения строительной площадки жилого дома по ул. Строителей, д.24 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Механошина, в п. ЛиственичныйКондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по пер. Кооперативный, д. 2 в п. Лиственичный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛЗ- 10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Магистральная, д. 13 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения антенной опоры сотовой связи по ул. Пушкина, 9б в д. Кама Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полевая, д. 64б в с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения нежилого здания по пер. Л. Чайкиной, д. 3/1 А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенногопо ул. Гагарина, д. 16 в п. Назарово Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 47 в д. Ушья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Светлая, д. 81 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Светлая, д. 67 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, д. 105 в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Зеленая, д. 9 А в с. Кышик Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции связи расположенной на лесном участке №86/09/010/2011-03/00019, Самаровское лесничество, Троцкое участковое лесничество, квартал (выдел) № 247 (3) д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная,11а в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения частного жилого дома по ул. Набережная, д. 1А в с. Зенково Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Центральная, д. 25 А в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, д.2 в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке №59 МКР "Снегири" в г. Югорск. | G_ТПХМАО-0001_15-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов в границах улиц 1-я Луговая, 2-я Луговая, 3-я Луговая микрорайона"Снегири" в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения остановочного комплекса с мастерской по ремонту бытовой техники по ул. Арантурская в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в северной части города кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2333 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения по ул. Кольцевая д. 3а в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Арантурская д. 9 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1128 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах улиц Родниковая, Васильковая, Полевая, Красная и пер. Красный в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража №162 расположенного по ул. Калинина в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража 145/2 по ул. Токмянина, в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 8 Марта д. 23 в п. Агириш Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Юбилейная и ул. Солнечная в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения двухквартирного жилого дома по ул. Слободская, 31 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, 58 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража ряд 3 место 2 по Железнодорожная в районе дома № 28 пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | G_ТПХМАО-0001_15-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Строительная 338 с/т «Строитель» в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в районе садоводческих товариществ Лесовик, Дружба в г. Советский | G_ТПХМАО-0001_15-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения двухквартирного жилого дома по ул. Кедровая, д.2 в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения блок-контейнера РТРС по ул. Южная д.1в, в пгт Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения земельных участков под ИЖС в границах ул. Изумрудная в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Воинов-Интернационалистов, №5, №11 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции сотовой связи по ул. Трассовиков в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401011:407, проезд 15, д. 4 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401011:366, проезд 15, д. 3 корпус 6 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объектов в границах улиц Лорбинская и Чульчамская в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0173 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0173 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Авиационная, д. 21а, в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Урманная, 2 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | G_ТПХМАО-0001_15-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Чернышева, 4 корпус 15, бокс 95 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Уральская, д. 43 б в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401007:0048 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная 14 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Брусничная, д. 85 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Интернациональная 128в, в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, проезд 2, уч. 11а в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Речная 72 А в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0.26789 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 15.3116 | 1.76 | 1.333 | 0.647 | 1.699 | 0 | 0 | 9.3213 | 1.26 | 0.549 | 0.086 | 1.134 | 0 | 0 | 10.9501 | 0.8 | 0.349 | 0.903 | 0.72 | 0 | 0 | 35.8508 | 3.82 | 2.231 | 1.759 | 3.553 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | G_ТПХМАО-0002_150-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения крестьянского фермерского хозяйства, расположенного на земельном участке с кадастровым № 86:17:0011401:603 в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ–6 кВ, ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома №81, расположенного в 170 метрах на юго-запад от жилого дома по адресу ул. Олимпийская, д.21 к электрическим сетям в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-6-0,4 кВ с КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного жилого дома № 65 по ул. Набережная в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 75/1 в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма по ул. Мира, 3Б в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения насосной станции к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения головной насосной станции к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 2БКТП-10-0,4 кВ пожарного депо по ул. Советская, 6 А, пгт. Половинка | G_ТПХМАО-0002_150-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения участково пункта милиции к электрическим сетям по ул. Магистральная, д.1 вс. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения 8 квартирного дома к электрическим сетям по ул. Ленина, д.39 в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения пожарного депо на 2 машины к электрическим сетям по ул. Связистов, д. 56 в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4кВ для технологического присоединения 12 квартирного жилого дома по пер. Первомайский, д.4 в п. Луговой Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения восьмиквартирного жилого дома с нежилыми помещениями к электрическим сетям по ул. Лесная д. 1 в д. Ушья Кондинского района. | G_ТПХМАО-0002_150-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВОС по ул. Комсомольская, д. 27 Б, в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 7-ми квартирного жилого дома по ул. Таежная, д. 15А в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛ-10 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:02:0403003:51 с. Кышик Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения пекарни-кафе по ул. Труда 8а в с. Нялинское Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения 4-х квартирного жилого дома по ул. Центральная д. 21А д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения 4-х квартирного жилого дома по ул. Центральная д. 21Б д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 54 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.476 | 0.5 | 0.98 | 0.495 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.476 | 0.5 | 0.98 | 0.495 | 0.49 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Садовая, д. 70 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Магистральная, д. 19 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Менделеева,д.30 (стр.) кадастровый номер земельного участка 86:22:0009001:534 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-10 кВ для электроснабжения потребительского гаражного кооператива "Колос" на 155 гаражей в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения медицинского центра частной практики расположенного в границах ул. Менделеева-Магистральная в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения 30-ти квартирного жилого дома по ул. Менделеева, д. 39 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом" по ул. Спортивная, д. 37в г. Югорск" | G_ТПХМАО-0002_150-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 7 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВдля электроснабжения культурного центра по ул. Ленина, 18 в п. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9501 | 0.8 | 0.349 | 0.903 | 0.72 | 0 | 0 | 10.9501 | 0.8 | 0.349 | 0.903 | 0.72 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения специализированного оборудованного комплекса для занятий спортом людей с инвалидностью, расположенного по адресу: Советский район, г.п. Пионерский, ул.Заводская, д. 13а | G_ТПХМАО-0002_150-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3213 | 1.26 | 0.549 | 0.086 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3213 | 1.26 | 0.549 | 0.086 | 1.134 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража на 3 автомашины в Восточной промзоне в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 16-ти квартирных жилых домов по ул. Лесная, д. 2 в пгт. Коммунистический Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8356 | 1.26 | 0.353 | 0.152 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8356 | 1.26 | 0.353 | 0.152 | 1.209 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-10 кВ для электроснабжения зоны отдыха на озере Окунево в Советском районе | G_ТПХМАО-0002_150-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения дачного товарищества "Микрорайон "Мегаполис" в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения объекта: «Производственная база" расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101014:407 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения Храма Вознесения Господня по ул. Гастелло в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-43 | 0 | 0.26789 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26789 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 4-х квартирного жилого дома по ул. Политехническая в районе дома №19 пгт. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения книжного магазина по пер. Кирова, участок №5 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр. Нефтяник, №19 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов №1, №2 по ул. Коммунистическая в пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного многоквартирного жилого дома по пер. Сосновый, д.1а в пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5659 | 1.26 | 0.251 | 1.19 | 1.235 | 0 | 0 | 5.5617 | 1 | 0.199 | 0.802 | 0.98 | 0 | 0 | 34.734 | 3.26 | 0.649 | 1.418 | 3.195 | 0 | 0 | 56.8615 | 5.52 | 1.099 | 3.41 | 5.41 | 0
1.1.1.3 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛЗ-6 кВ для электроснабжения СОНТ Мирный в г. Когалым | G_ТПКг-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5617 | 1 | 0.199 | 0.802 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5617 | 1 | 0.199 | 0.802 | 0.98 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения детского сада на 300 мест по ул. Молодежная, 32 в пгт. Березово Березовского района | G_ТПБр-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5659 | 1.26 | 0.251 | 1.19 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5659 | 1.26 | 0.251 | 1.19 | 1.235 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | G_ТПНг-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения многоэтажных жилых зданий по ул. Интернациональная, д.107/1 в г. Нягань. | G_ТПНг-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9188 | 2 | 0.398 | 0.894 | 1.96 | 0 | 0 | 24.9188 | 2 | 0.398 | 0.894 | 1.96 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения д/с на 300 мест, расположенного по адресу Сибирский бульвар в г. Югорск | G_ТПЮг-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | G_ТПЮг-0009/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ВЛЗ–10 кВ для технологического присоединения проектируемой ТП-10/0,4 кВ СНТ «Рябинка» к электрическим сетям в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения жилых домов в квартале ул. Ленина-Гагарина-Титова-Советская в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8152 | 1.26 | 0.251 | 0.524 | 1.235 | 0 | 0 | 9.8152 | 1.26 | 0.251 | 0.524 | 1.235 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения очистных сооружений по ул. Совхозная к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения\ школы по ул. Центральная д. 19А в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Сибирская д. 53А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от КТП №12-36Н (котельная по ул. Сибирская, д. 53А) в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:17:0010111:40 по адресу г. Когалым, 11 микрорайон | G_ТПКг-0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Толстого, 18 в г. Югорск (КЛ-10 | G_ТПЮг-0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения социальных объектов в границах ул. Шевченко, Гагарина, Мира, Восточная в п. Зеленоборск Советского района" | G_ТПСв-0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения социальных объектов в границах ул. Лесная, Юности, Спортивная, в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПСв-0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 6-0,4 кВ, КТП -6/0,4 кВ для технологического присоединения котельной и очистных сооружений к электрическим сетям в п. Куминский Кондинского района | G_ТПКн-0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения школы - д/сада к электрическим сетям в п.г.т Луговой Кондинского района | G_ТПКн-0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-0,4 кВ для технологического присоединения детского сада на 140 мест по ул. Молодежная, д.2а к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения котельной к электрическим сетям в мкр "Нефтянник-2" п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Леушинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат VIII вида по ул. Волгоградская,д. 51 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПКн-0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения детского сада на 60 мест по ул. Карбышева, 8 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПКн-0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | G_ТПСр-0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Декабристов 46 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0017-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Киевская д. 18 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Таежная д. 5 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0017-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 для электроснабжения здания сборно-разборного типа для стоянки пожарной техники и размещения личного состава по ул. Центральная 60 в с. Троица Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №12 для электроснабжения пилорамы по ул. Таежная, д. 42/2 в пгт. Кондинское Кондинского района | G_ТПХМАО-0017-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 для электроснабжения пристоя к школе для размещения групп детского сада по ул. Центральная 14 в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Вертолетная, д.2 в с. Кышик Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, д.2 в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения помещения дополнительного офиса №8448/027 Няганьского ОСБ №8448 по ул. Макаренко,1 А, в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ в составе фидера "Промзона" от ПС "Пунга" до КПП-6 кВ в п. Светлый Березовского района для электроснабжения буровой установки БУ-3200/200 | G_ТПХМАО-0017-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения здания сборно-разборного типа для стоянки техники и размещения личного состава по ул. Новая 2 Б в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | G_ТПХМАО-0017-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | G_ТПХмр-0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная"в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | G_ТПХмр-0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | G_ТПХмр-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» В г.Югорск | G_ТПЮг-0009/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | G_РКг-0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | G_РСв-0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | G_РХМАО-0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | G_РБл-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | G_РБл-0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | G_РБл-0030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_РБл-0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | G_РБл-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | G_РКн-0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | G_РКн-0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | G_ПУЮг-0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | G_ПУЮг-0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | G_ПУСв-0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | G_ПУСв-0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | G_ПУСв-0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | G_ПУСв-0040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 1 уровня | G_ПУХМАО-0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.1285 | 20.14 | 5.921 | 92.73 | 19.051 | 0 | 0 | 402.1285 | 20.14 | 5.921 | 92.73 | 19.051 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | G_СБл-0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | G_СБл-0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | G_СБл-0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_СБл-0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | G_СБр-0060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | G_СБр-0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | G_СКг-0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | G_СКг-0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | G_СКг-0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2774 | 1.26 | 0.344 | 5.229 | 1.212 | 0 | 0 | 24.2774 | 1.26 | 0.344 | 5.229 | 1.212 | 0
1.4 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_СКн-0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | G_СКн-0070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | G_СКн-0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.8628 | 12.64 | 4.954 | 74.305 | 11.629 | 0 | 0 | 299.8628 | 12.64 | 4.954 | 74.305 | 11.629 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | G_СКн-0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | G_СКн-0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | G_СКн-0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | G_СКн-0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | G_СКн-0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | G_СКн-0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | G_СКн-0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | G_СКн-0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | G_СКн-0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | G_СКн-0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | G_СКн-0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | G_СОк-0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | G_СОк-0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | G_СЮг-0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | G_СЮг-0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | G_СЮг-0090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | G_СЮг-0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | G_СЮг-0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | G_СЮг-0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | G_ССв-0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | G_ССв-0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | G_ССв-0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | G_ССв-0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | G_ССв-0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | G_ССв-0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | G_ССв-0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | G_ССв-0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | G_ССв-0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9883 | 6.24 | 0.623 | 13.196 | 6.21 | 0 | 0 | 77.9883 | 6.24 | 0.623 | 13.196 | 6.21 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | G_ССв-0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | G_ССв-0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | G_ССв-0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | G_СБр-0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | G_СБр-0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (ПИР) | G_СБр-0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | G_СБр-0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | G_СБр-0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | G_СБр-0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | G_СБр-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | G_СБр-0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ВЛ 35 кВ Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым (ПИР) | G_СКн-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | G_СХмр-0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | G_СХмр-0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | G_СХмр-0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | G_СОк-0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | G_СОк-0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение земельных участков под электросетевое имущество | G_ЗХМАО-0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение земельного участка под "ВЛ 6 кВ (ВЛ 14940 м) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" Кондинский район" | G_ЗКн-0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Внесение имущества (земельные участки), находящегося в государственной собственности ХМАО-Югры в УК (допэмиссия) | G_ЗХМАО-0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | G_СКн-0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | G_СЮг-0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | G_СНг-0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | G_ПХМАО-0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | G_ПХМАО-0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | G_ПХМАО-0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | G_ПХМАО-0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | G_ПХМАО-0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | G_ПХМАО-0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on Z302: Ильясова Альфира Халитовна: перенос с 3 кв.на 4кв

## Пр. №6
Приложение № 6
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского округа-Югры
от 8 сентября 2017 года № 142-П
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
|  |  | 2013 год | [5 empty] | 2014 год | [5 empty] | 2015 год | [5 empty] | 2016 | [5 empty] | 2017
|  |  | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.5.1 | 4.5.2 | 4.5.3 | 4.5.4 | 4.5.5 | 4.5.6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 12.1 | 0 | 17.257 | 0 | 0 | нд | 23.37 | 0 | 183.603 | 0 | 0 | нд | 38.62 | 0 | 292.2091 | 0 | 0 | нд | 22.155 | 6.246 | 180.097 | 21.209 | 1 | нд | 29.58 | 9.279 | 99.208 | 28.11 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 3.28 | 0 | 13.974 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0 | 5.537 | 0 | 0 | нд | 19 | 0 | 24.799 | 0 | 0 | нд | 3.505 | 1.261 | 6.744 | 3.22 | 0 | нд | 9.44 | 3.358 | 6.478 | 9.059 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4 | 0 | 19.057 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 8.82 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | нд | 19.47 | 0 | 158.339 | 0 | 0 | нд | 19.62 | 0 | 267.4101 | 0 | 0 | нд | 18.65 | 4.985 | 173.353 | 17.989 | 1 | нд | 20.14 | 5.921 | 92.73 | 19.051 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | нд | 12.1 | 0 | 17.257 | 0 | 0 | нд | 23.37 | 0 | 183.603 | 0 | 0 | нд | 38.62 | 0 | 292.2091 | 0 | 0 | нд | 22.155 | 6.246 | 180.097 | 21.209 | 1 | нд | 29.58 | 9.279 | 99.208 | 28.11 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 3.28 | 0 | 13.974 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0 | 5.537 | 0 | 0 | нд | 19 | 0 | 24.799 | 0 | 0 | нд | 3.505 | 1.261 | 6.744 | 3.22 | 0 | нд | 9.44 | 3.358 | 6.478 | 9.059 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 3.28 | 0 | 13.974 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0 | 5.537 | 0 | 0 | нд | 15.4 | 0 | 24.122 | 0 | 0 | нд | 2.875 | 0.986 | 6.734 | 2.653 | 0 | нд | 9.44 | 3.358 | 6.478 | 9.059 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0.88 | 0 | 6.422 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0 | 4.997 | 0 | 0 | нд | 1.68 | 0 | 7.543 | 0 | 0 | нд | 0.025 | 0.006 | 2.982 | 0.024 | 0 | нд | 0.1 | 0.028 | 1.309 | 0.096 | 0
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции системы сотовой связи №86-760 по ул. Центральная, 23 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0001_15-19 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 3-х квартирного жилого дома по ул. Парковая, д. 2 в д. Ванзетур Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Южная, в д. Ванзетур Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Дуркина, д.1 , в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-22 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по пер. Телевизионный, уч. 1 "в" в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра «Сибирь» по ул. Ленина, д. 25 в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-24 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения участкового пункта милиции, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:05:0325014:80, в п. Светлый Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Студенческая на земельном участке с кадастровым № 86:17:0010202:22 в г. Когалым | G_ТПХМАО-0001_15-26 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов по ул. Осенняя в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-27 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения промышленной базы по ул. Сибирская, №117-3 в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-28 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства расположенного в районе д. Ушья, кадастровый номер земельного участка 86:01:1102001:871 Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-29 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Совхозная, д. 14 в п. Лиственничный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-30 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Гагарина, д. 18 в п. Назарово Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-31 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, д. 4 в д. Кама Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-32 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 62А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-33 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Аэропортная, д.24 в п. Ягодный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-34 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства по ул. 40 лет Победы, д. 33 в п. Луговой Кондинского района" | G_ТПХМАО-0001_15-35 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.1 | 0.028 | 0.893 | 0.096 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кв,КТП -10/0,4 кВ для технологического присоединения микрорайона и.ж.с. (ул. Южная, ул Полевая) в. с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-36 | I | 0.63 | 0 | 2.552 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0.4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Шаймская, д.21 кв.2 в п. Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-37 | III | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ -0,4 кВ для технологичекого присоединения жилого дома по ул. Северная. Д.12 в п. Половинка Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-38 | I | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ -0,4 кВ для технологичекого присоединения жилого дома по ул. Строителей . д.9 Б к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-39 | IV | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения двух жилых домов к электрическим сетям по ул.Сосновая д. 5а, ул. Сосновая д.13а в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-40 | II | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения индивидуальных жилых домов по ул.Чехова, ул.. Северная в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-41 | I | 0.25 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения жилого дома к электрическим сетям по ул. Одесская, д. 8а в с.Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-42 | II | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Набережная д.85 в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-43 | IV | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения строительной площадки по ул.Чехова, д.16 в с.Болчары Кондинского района, Кондинский район | G_ТПХМАО-0001_15-44 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Лесная д.13, в с.Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-45 | IV | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения блок-контейнера по ул. Советская д.35а, в с.Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-46 | IV | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения 2-х двухквартирных жилых домов по пер. Кооперативный, д. 3, д. 22 в п. Лиственичный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-47 | IV | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Набережная, д. 43, д.53, д.57, д.78, д. 84 в д. Сотник Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-48 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Таёжная, д.10А, в д. Ушья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-49 | IV | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения садового домика, кадастровый номер земельного участка 86:01:0903001:712, урочище Леушинка Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-50 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0.1 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения строительной площадки жилого дома по ул. Строителей, д.24 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-51 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Механошина, в п. ЛиственичныйКондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-52 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по пер. Кооперативный, д. 2 в п. Лиственичный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-53 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛЗ- 10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Магистральная, д. 13 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-54 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0.4 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения антенной опоры сотовой связи по ул. Пушкина, 9б в д. Кама Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-55 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полевая, д. 64б в с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-56 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения нежилого здания по пер. Л. Чайкиной, д. 3/1 А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-57 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенногопо ул. Гагарина, д. 16 в п. Назарово Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-58 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 47 в д. Ушья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-59 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Светлая, д. 81 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-60 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Светлая, д. 67 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-61 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, д. 105 в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-62 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Зеленая, д. 9 А в с. Кышик Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-63 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции связи расположенной на лесном участке №86/09/010/2011-03/00019, Самаровское лесничество, Троцкое участковое лесничество, квартал (выдел) № 247 (3) д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-64 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная,11а в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-65 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения частного жилого дома по ул. Набережная, д. 1А в с. Зенково Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-66 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Центральная, д. 25 А в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-67 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, д.2 в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-68 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке №59 МКР "Снегири" в г. Югорск. | G_ТПХМАО-0001_15-69 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов в границах улиц 1-я Луговая, 2-я Луговая, 3-я Луговая микрорайона"Снегири" в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-70 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 3.615 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения остановочного комплекса с мастерской по ремонту бытовой техники по ул. Арантурская в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-71 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0.025 | 0.006 | 0.029 | 0.024 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в северной части города кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2333 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-72 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения по ул. Кольцевая д. 3а в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-73 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Арантурская д. 9 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-74 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1128 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-75 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах улиц Родниковая, Васильковая, Полевая, Красная и пер. Красный в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-76 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 1.903 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража №162 расположенного по ул. Калинина в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-77 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража 145/2 по ул. Токмянина, в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-78 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 8 Марта д. 23 в п. Агириш Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-79 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Юбилейная, 60 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения двухквартирного жилого дома по ул. Слободская, 31 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-80 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, 58 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-81 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража ряд 3 место 2 по Железнодорожная в районе дома № 28 пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-82 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | G_ТПХМАО-0001_15-7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Строительная 338 с/т «Строитель» в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в районе садоводческих товариществ Лесовик, Дружба в г. Советский | G_ТПХМАО-0001_15-84 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения двухквартирного жилого дома по ул. Кедровая, д.2 в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-85 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения блок-контейнера РТРС по ул. Южная д.1в, в пгт Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-86 | IV | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения земельных участков под ИЖС в границах ул. Изумрудная в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-87 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Воинов-Интернационалистов, №5, №11 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-88 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции сотовой связи по ул. Трассовиков в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-89 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401011:407, проезд 15, д. 4 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-90 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401011:366, проезд 15, д. 3 корпус 6 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-91 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объектов в границах улиц Лорбинская и Чульчамская в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-92 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Авиационная, д. 21а, в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-93 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Урманная, 2 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-94 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-17 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | G_ТПХМАО-0001_15-18 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Чернышева, 4 корпус 15, бокс 95 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-95 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Уральская, д. 43 б в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-96 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401007:0048 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-97 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная 14 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-98 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Брусничная, д. 85 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-99 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Интернациональная 128в, в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-100 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, проезд 2, уч. 11а в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-101 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Речная 72 А в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-102 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0.8 | 0 | 2.227 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | нд | 3.7 | 0 | 3.036 | 0 | 0 | нд | 2.05 | 0.821 | 3.418 | 1.845 | 0 | 0 | 3.82 | 2.231 | 1.759 | 3.553 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | G_ТПХМАО-0002_150-3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения крестьянского фермерского хозяйства, расположенного на земельном участке с кадастровым № 86:17:0011401:603 в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0.63 | 0.125 | 0.802 | 0.617 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ–6 кВ, ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома №81, расположенного в 170 метрах на юго-запад от жилого дома по адресу ул. Олимпийская, д.21 к электрическим сетям в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0.8 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-6-0,4 кВ с КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного жилого дома № 65 по ул. Набережная в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.8 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 75/1 в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма по ул. Мира, 3Б в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.8 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения насосной станции к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 1.26 | 0.664 | 0.067 | 1.071 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения головной насосной станции к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.8 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 2БКТП-10-0,4 кВ пожарного депо по ул. Советская, 6 А, пгт. Половинка | G_ТПХМАО-0002_150-13 | I | 0.8 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения участково пункта милиции к электрическим сетям по ул. Магистральная, д.1 вс. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения 8 квартирного дома к электрическим сетям по ул. Ленина, д.39 в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-15 | II | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения пожарного депо на 2 машины к электрическим сетям по ул. Связистов, д. 56 в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-16 | IV | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4кВ для технологического присоединения 12 квартирного жилого дома по пер. Первомайский, д.4 в п. Луговой Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-17 | II | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения восьмиквартирного жилого дома с нежилыми помещениями к электрическим сетям по ул. Лесная д. 1 в д. Ушья Кондинского района. | G_ТПХМАО-0002_150-18 | IV | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВОС по ул. Комсомольская, д. 27 Б, в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-19 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 7-ми квартирного жилого дома по ул. Таежная, д. 15А в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛ-10 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:02:0403003:51 с. Кышик Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0.032 | 0.61 | 0.157 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения пекарни-кафе по ул. Труда 8а в с. Нялинское Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-22 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-30 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения 4-х квартирного жилого дома по ул. Центральная д. 21А д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-23 | IV | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения 4-х квартирного жилого дома по ул. Центральная д. 21Б д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-24 | IV | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 54 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0.5 | 0.98 | 0.495 | 0.49 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Садовая, д. 70 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-26 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Магистральная, д. 19 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-27 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-31 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Менделеева,д.30 (стр.) кадастровый номер земельного участка 86:22:0009001:534 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-28 | IV | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-10 кВ для электроснабжения потребительского гаражного кооператива "Колос" на 155 гаражей в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-29 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения медицинского центра частной практики расположенного в границах ул. Менделеева-Магистральная в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-32 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.5 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения 30-ти квартирного жилого дома по ул. Менделеева, д. 39 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-33 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом" по ул. Спортивная, д. 37в г. Югорск" | G_ТПХМАО-0002_150-34 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 7 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-35 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВдля электроснабжения культурного центра по ул. Ленина, 18 в п. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-36 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.8 | 0.349 | 0.903 | 0.72 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения специализированного оборудованного комплекса для занятий спортом людей с инвалидностью, расположенного по адресу: Советский район, г.п. Пионерский, ул.Заводская, д. 13а | G_ТПХМАО-0002_150-37 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 1.26 | 0.549 | 0.086 | 1.134 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража на 3 автомашины в Восточной промзоне в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-38 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 16-ти квартирных жилых домов по ул. Лесная, д. 2 в пгт. Коммунистический Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-39 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 1.26 | 0.353 | 0.152 | 1.209 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-10 кВ для электроснабжения зоны отдыха на озере Окунево в Советском районе | G_ТПХМАО-0002_150-40 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения дачного товарищества "Микрорайон "Мегаполис" в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-41 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения объекта: «Производственная база" расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101014:407 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-42 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-69 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения Храма Вознесения Господня по ул. Гастелло в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-43 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 4-х квартирного жилого дома по ул. Политехническая в районе дома №19 пгт. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-44 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-70 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-71 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-72 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения книжного магазина по пер. Кирова, участок №5 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-45 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр. Нефтяник, №19 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-46 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов №1, №2 по ул. Коммунистическая в пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-47 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного многоквартирного жилого дома по пер. Сосновый, д.1а в пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-48 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-94 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-95 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 1.6 | 0 | 5.325 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.02 | 0 | 13.543 | 0 | 0 | нд | 0.8 | 0.159 | 0.334 | 0.784 | 0 | 0 | 5.52 | 1.099 | 3.41 | 5.41 | 0
1.1.1.3 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛЗ-6 кВ для электроснабжения СОНТ Мирный в г. Когалым | G_ТПКг-0003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 1 | 0.199 | 0.802 | 0.98 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения детского сада на 300 мест по ул. Молодежная, 32 в пгт. Березово Березовского района | G_ТПБр-0004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 1.26 | 0.251 | 1.19 | 1.235 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | G_ТПНг-0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения многоэтажных жилых зданий по ул. Интернациональная, д.107/1 в г. Нягань. | G_ТПНг-0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2 | 0.398 | 0.894 | 1.96 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения д/с на 300 мест, расположенного по адресу Сибирский бульвар в г. Югорск | G_ТПЮг-0007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.8 | 0.159 | 0.334 | 0.784 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | G_ТПЮг-0009/1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ВЛЗ–10 кВ для технологического присоединения проектируемой ТП-10/0,4 кВ СНТ «Рябинка» к электрическим сетям в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0009 | IV | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения жилых домов в квартале ул. Ленина-Гагарина-Титова-Советская в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.26 | 0.251 | 0.524 | 1.235 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения очистных сооружений по ул. Совхозная к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.8 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения\ школы по ул. Центральная д. 19А в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Сибирская д. 53А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.26 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от КТП №12-36Н (котельная по ул. Сибирская, д. 53А) в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:17:0010111:40 по адресу г. Когалым, 11 микрорайон | G_ТПКг-0118 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 5 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Толстого, 18 в г. Югорск (КЛ-10 | G_ТПЮг-0119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.26 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения социальных объектов в границах ул. Шевченко, Гагарина, Мира, Восточная в п. Зеленоборск Советского района" | G_ТПСв-0120 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 3.929 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения социальных объектов в границах ул. Лесная, Юности, Спортивная, в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПСв-0121 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.5 | 0 | 2.943 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 6-0,4 кВ, КТП -6/0,4 кВ для технологического присоединения котельной и очистных сооружений к электрическим сетям в п. Куминский Кондинского района | G_ТПКн-0122 | II | 0.8 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения школы - д/сада к электрическим сетям в п.г.т Луговой Кондинского района | G_ТПКн-0123 | II | 0.8 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-0,4 кВ для технологического присоединения детского сада на 140 мест по ул. Молодежная, д.2а к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0124 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения котельной к электрическим сетям в мкр "Нефтянник-2" п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0125 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Леушинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат VIII вида по ул. Волгоградская,д. 51 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПКн-0126 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения детского сада на 60 мест по ул. Карбышева, 8 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПКн-0127 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0.8 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | нд | 0.63 | 0.275 | 0.01 | 0.567 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 3.2 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | G_ТПСр-0016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 3.2 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | нд | 0.63 | 0.275 | 0.01 | 0.567 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Декабристов 46 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0017-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Киевская д. 18 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Таежная д. 5 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0017-3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 для электроснабжения здания сборно-разборного типа для стоянки пожарной техники и размещения личного состава по ул. Центральная 60 в с. Троица Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №12 для электроснабжения пилорамы по ул. Таежная, д. 42/2 в пгт. Кондинское Кондинского района | G_ТПХМАО-0017-5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0.63 | 0.275 | 0 | 0.567 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 для электроснабжения пристоя к школе для размещения групп детского сада по ул. Центральная 14 в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Вертолетная, д.2 в с. Кышик Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, д.2 в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения помещения дополнительного офиса №8448/027 Няганьского ОСБ №8448 по ул. Макаренко,1 А, в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ в составе фидера "Промзона" от ПС "Пунга" до КПП-6 кВ в п. Светлый Березовского района для электроснабжения буровой установки БУ-3200/200 | G_ТПХМАО-0017-10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения здания сборно-разборного типа для стоянки техники и размещения личного состава по ул. Новая 2 Б в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | G_ТПХМАО-0017-11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | G_ТПХмр-0018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная"в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | G_ТПХмр-0019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | G_ТПХмр-0020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» В г.Югорск | G_ТПЮг-0009/3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4 | 0 | 19.057 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | G_РКг-0025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | G_РСв-0026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | G_РХМАО-0027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 19.057 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 19.057 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | G_РБл-0028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | G_РБл-0029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | G_РБл-0030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_РБл-0031 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | G_РБл-0032 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | G_РКн-0033 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | G_РКн-0034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | G_ПУЮг-0035 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | G_ПУЮг-0036 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | G_ПУСв-0037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | G_ПУСв-0038 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | G_ПУСв-0039 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | G_ПУСв-0040 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 1 уровня | G_ПУХМАО-0041 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 8.82 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | нд | 19.47 | 0 | 158.339 | 0 | 0 | нд | 19.62 | 0 | 267.4101 | 0 | 0 | нд | 18.65 | 4.985 | 173.353 | 17.989 | 1 | нд | 20.14 | 5.921 | 92.73 | 19.051 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | G_СБл-0056 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | G_СБл-0057 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | G_СБл-0058 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_СБл-0059 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | G_СБр-0060 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 4.8 | 1.344 | 0.289 | 4.608 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | G_СБр-0061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 8.326 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0062 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | G_СКг-0064 | IV | 6.3 | 0 | 3.117 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | G_СКг-0065 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | G_СКг-0066 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.26 | 0.344 | 5.229 | 1.212 | 0
1.4 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0067 | IV | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_СКн-0069 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 4 | 0 | 48.532 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | G_СКн-0070 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 4.63 | 0 | 32.8135 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | G_СКн-0071 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 12.64 | 4.954 | 74.305 | 11.629 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | G_СКн-0072 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0073 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.26 | 0 | 6.542 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | G_СКн-0074 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1 | 0 | 45.432 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | G_СКн-0075 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0.4 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | G_СКн-0076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 4.31 | 0 | 51.875 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | G_СКн-0077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 3.05 | 1.121 | 47.408 | 2.837 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0078 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | G_СКн-0079 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0080 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | G_СКн-0081 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | G_СКн-0082 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | G_СКн-0083 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | G_СКн-0084 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 3.6 | 0 | 32.962 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | G_СКн-0085 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | G_СОк-0086 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0.75 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | G_СОк-0087 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | G_СЮг-0088 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 18.691 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | G_СЮг-0089 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 3.82 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | G_СЮг-0090 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | G_СЮг-0091 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0092 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | G_СЮг-0093 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | G_СЮг-0094 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | G_ССв-0095 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.8 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | G_ССв-0096 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0 | 4.334 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | G_ССв-0097 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.66 | 0 | 3.863 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | G_ССв-0098 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | G_ССв-0099 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 3.02 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0100 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | G_ССв-0101 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.1 | 0 | 10.819 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0102 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | G_ССв-0103 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | G_ССв-0104 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | G_ССв-0105 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 6.24 | 0.623 | 13.196 | 6.21 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | G_ССв-0106 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0.16 | 0 | 2.738 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | G_ССв-0107 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | G_ССв-0108 | III | 1.26 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0109 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | G_СБр-0042 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0.1 | 0 | 32.485 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | G_СБр-0043 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2 | 0.56 | 18.558 | 1.92 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (ПИР) | G_СБр-0044 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | G_СБр-0045 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 2.4 | 0.98 | 33.143 | 2.352 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | G_СБр-0046 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.63 | 0 | 46.8666 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | G_СБр-0047 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.3 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | G_СБр-0048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.5 | 0 | 7.151 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | G_СБр-0049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.2 | 0 | 3.329 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ВЛ 35 кВ Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым (ПИР) | G_СКн-0050 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | G_СХмр-0051 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 6.4 | 0.98 | 73.955 | 6.272 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | G_СХмр-0052 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | G_СХмр-0053 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0.1 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | G_СОк-0054 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.63 | 0 | 28.114 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | G_СОк-0055 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение земельных участков под электросетевое имущество | G_ЗХМАО-0128 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение земельного участка под "ВЛ 6 кВ (ВЛ 14940 м) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" Кондинский район" | G_ЗКн-0129 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Внесение имущества (земельные участки), находящегося в государственной собственности ХМАО-Югры в УК (допэмиссия) | G_ЗХМАО-0131 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I, III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0110 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | G_СКн-0111 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | G_СЮг-0112 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | G_СНг-0113 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | G_ПХМАО-0118 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | G_ПХМАО-0119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | G_ПХМАО-0114 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | G_ПХМАО-0115 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II, III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | G_ПХМАО-0116 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I, III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | G_ПХМАО-0117 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Пр. №7
Приложение № 7
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского округа-Югры
от 8 сентября 2017 года № 142-П
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [6 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[10 empty] | 2013 год | [6 empty] | 2014 год | [6 empty] | 2015 год | [6 empty] | 2016 год | [6 empty] | 2017 год | [6 empty] | Итого
|  |  | План | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.5.7 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.6.7
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 308.9 | 64.842 | 1152.375 | 89.622 | 143.1131 | 214.666 | 1427.29 | 12.1 | 0 | 13.575 | 0 | 3.782 | 0 | 0 | 23.37 | 0 | 153.287 | 0 | 30.316 | 0 | 0 | 38.62 | 0 | 279.933 | 0 | 12.2761 | 0 | 0 | 22.155 | 6.246 | 175.546 | 0 | 4.551 | 21.209 | 1 | 29.58 | 9.279 | 73.496 | 11.866 | 13.846 | 28.11 | 0 | 125.825 | 15.525 | 695.837 | 11.866 | 64.7711 | 49.319 | 1
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 132.118 | 30.356 | 70.249 | 7.782 | 23.517 | 100.142 | 0 | 3.28 | 0 | 13.575 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.197 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15.743 | 0 | 9.056 | 0 | 0 | 3.505 | 1.261 | 4.415 | 0 | 2.329 | 3.22 | 0 | 9.44 | 3.358 | 3.353 | 0.282 | 2.843 | 9.059 | 0 | 35.725 | 4.619 | 42.283 | 0.282 | 14.967 | 12.279 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 16 | 3.528 | 36.402 | 0 | 13.312 | 12.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 19.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 19.057 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 160.782 | 30.958 | 1045.333 | 81.84 | 105.9051 | 102.428 | 1 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 128.642 | 0 | 29.697 | 0 | 0 | 19.62 | 0 | 264.19 | 0 | 3.2201 | 0 | 0 | 18.65 | 4.985 | 171.131 | 0 | 2.222 | 17.989 | 1 | 20.14 | 5.921 | 70.143 | 11.584 | 11.003 | 19.051 | 0 | 86.7 | 10.906 | 634.106 | 11.584 | 49.4251 | 37.04 | 1
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0.379 | 0 | 1426.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0.379 | 0 | 0
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 308.9 | 64.842 | 1152.375 | 89.622 | 143.1131 | 214.666 | 1427.29 | 12.1 | 0 | 13.575 | 0 | 3.782 | 0 | 0 | 23.37 | 0 | 153.287 | 0 | 30.316 | 0 | 0 | 38.62 | 0 | 279.933 | 0 | 12.2761 | 0 | 0 | 22.155 | 6.246 | 175.546 | 0 | 4.551 | 21.209 | 1 | 29.58 | 9.279 | 73.496 | 11.866 | 13.846 | 28.11 | 0 | 125.825 | 15.525 | 695.837 | 11.866 | 64.7711 | 49.319 | 1
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 132.118 | 30.356 | 70.249 | 7.782 | 23.517 | 100.142 | 0 | 3.28 | 0 | 13.575 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.197 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15.743 | 0 | 9.056 | 0 | 0 | 3.505 | 1.261 | 4.415 | 0 | 2.329 | 3.22 | 0 | 9.44 | 3.358 | 3.353 | 0.282 | 2.843 | 9.059 | 0 | 35.725 | 4.619 | 42.283 | 0.282 | 14.967 | 12.279 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 47.888 | 7.681 | 69.952 | 7.782 | 23.057 | 22.775 | 0 | 3.28 | 0 | 13.575 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.197 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.446 | 0 | 8.676 | 0 | 0 | 2.875 | 0.986 | 4.415 | 0 | 2.319 | 2.653 | 0 | 9.44 | 3.358 | 3.353 | 0.282 | 2.843 | 9.059 | 0 | 31.495 | 4.344 | 41.986 | 0.282 | 14.577 | 11.712 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 7.288 | 0.869 | 28.909 | 0 | 3.175 | 3.713 | 0 | 0.88 | 0 | 6.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4.957 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 5.916 | 0 | 1.627 | 0 | 0 | 0.025 | 0.006 | 2.739 | 0 | 0.243 | 0.024 | 0 | 0.1 | 0.028 | 1.309 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 3.185 | 0.034 | 21.343 | 0 | 1.91 | 0.12 | 0
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции системы сотовой связи №86-760 по ул. Центральная, 23 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0001_15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 3-х квартирного жилого дома по ул. Парковая, д. 2 в д. Ванзетур Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-20 | 0.4 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Южная, в д. Ванзетур Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-21 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Берёзовского района | G_ТПХМАО-0001_15-2 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Дуркина, д.1 , в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-22 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по пер. Телевизионный, уч. 1 "в" в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-23 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.04 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра «Сибирь» по ул. Ленина, д. 25 в пгт. Березово Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-24 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения участкового пункта милиции, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:05:0325014:80, в п. Светлый Березовского района | G_ТПХМАО-0001_15-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Студенческая на земельном участке с кадастровым № 86:17:0010202:22 в г. Когалым | G_ТПХМАО-0001_15-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов по ул. Осенняя в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-27 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения промышленной базы по ул. Сибирская, №117-3 в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства расположенного в районе д. Ушья, кадастровый номер земельного участка 86:01:1102001:871 Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-29 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Совхозная, д. 14 в п. Лиственничный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-30 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Гагарина, д. 18 в п. Назарово Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-31 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, д. 4 в д. Кама Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-32 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 62А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Аэропортная, д.24 в п. Ягодный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-34 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства по ул. 40 лет Победы, д. 33 в п. Луговой Кондинского района" | G_ТПХМАО-0001_15-35 | 0.1 | 0.028 | 0.893 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.893 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.893 | 0 | 0 | 0.096 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кв,КТП -10/0,4 кВ для технологического присоединения микрорайона и.ж.с. (ул. Южная, ул Полевая) в. с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-36 | 0.63 | 0 | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0.4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Шаймская, д.21 кв.2 в п. Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-37 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ -0,4 кВ для технологичекого присоединения жилого дома по ул. Северная. Д.12 в п. Половинка Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-38 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ -0,4 кВ для технологичекого присоединения жилого дома по ул. Строителей . д.9 Б к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-39 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения двух жилых домов к электрическим сетям по ул.Сосновая д. 5а, ул. Сосновая д.13а в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-40 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения индивидуальных жилых домов по ул.Чехова, ул.. Северная в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-41 | 0.25 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения жилого дома к электрическим сетям по ул. Одесская, д. 8а в с.Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-42 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Набережная д.85 в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-43 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения строительной площадки по ул.Чехова, д.16 в с.Болчары Кондинского района, Кондинский район | G_ТПХМАО-0001_15-44 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Лесная д.13, в с.Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-45 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения блок-контейнера по ул. Советская д.35а, в с.Чантырья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-46 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения 2-х двухквартирных жилых домов по пер. Кооперативный, д. 3, д. 22 в п. Лиственичный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-47 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Набережная, д. 43, д.53, д.57, д.78, д. 84 в д. Сотник Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-48 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Таёжная, д.10А, в д. Ушья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-49 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения садового домика, кадастровый номер земельного участка 86:01:0903001:712, урочище Леушинка Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-50 | 0.1 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения строительной площадки жилого дома по ул. Строителей, д.24 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-51 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Механошина, в п. ЛиственичныйКондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-52 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по пер. Кооперативный, д. 2 в п. Лиственичный Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-53 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛЗ- 10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Магистральная, д. 13 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-54 | 0.4 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения антенной опоры сотовой связи по ул. Пушкина, 9б в д. Кама Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полевая, д. 64б в с. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-56 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения нежилого здания по пер. Л. Чайкиной, д. 3/1 А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-57 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенногопо ул. Гагарина, д. 16 в п. Назарово Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-58 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 47 в д. Ушья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-59 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Светлая, д. 81 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-60 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Светлая, д. 67 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-61 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, д. 105 в п. Мулымья Кондинского района | G_ТПХМАО-0001_15-62 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Зеленая, д. 9 А в с. Кышик Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-63 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции связи расположенной на лесном участке №86/09/010/2011-03/00019, Самаровское лесничество, Троцкое участковое лесничество, квартал (выдел) № 247 (3) д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-64 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная,11а в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-65 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения частного жилого дома по ул. Набережная, д. 1А в с. Зенково Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-66 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Центральная, д. 25 А в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-67 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, д.2 в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0001_15-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке №59 МКР "Снегири" в г. Югорск. | G_ТПХМАО-0001_15-69 | 0.63 | 0 | 0.653 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.653 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.653 | 0 | 0.153 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов в границах улиц 1-я Луговая, 2-я Луговая, 3-я Луговая микрорайона"Снегири" в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-70 | 0 | 0 | 3.019 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.019 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.019 | 0 | 0.596 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения остановочного комплекса с мастерской по ремонту бытовой техники по ул. Арантурская в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-71 | 0.025 | 0.006 | 0.029 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.006 | 0.029 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.006 | 0.029 | 0 | 0 | 0.024 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-3 | 0.4 | 0.08 | 0.23 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-4 | 0.4 | 0.08 | 0.326 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в северной части города кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2333 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения по ул. Кольцевая д. 3а в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Арантурская д. 9 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1128 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-75 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах улиц Родниковая, Васильковая, Полевая, Красная и пер. Красный в г. Югорск | G_ТПХМАО-0001_15-76 | 0.4 | 0 | 1.24 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.24 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.24 | 0 | 0.663 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража №162 расположенного по ул. Калинина в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-77 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража 145/2 по ул. Токмянина, в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-78 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 8 Марта д. 23 в п. Агириш Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-79 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Юбилейная, 60 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-5 | 0.16 | 0.045 | 0.55 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-6 | 0.25 | 0.05 | 0.4 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения двухквартирного жилого дома по ул. Слободская, 31 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-80 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, 58 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража ряд 3 место 2 по Железнодорожная в районе дома № 28 пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-82 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | G_ТПХМАО-0001_15-7 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Строительная 338 с/т «Строитель» в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в районе садоводческих товариществ Лесовик, Дружба в г. Советский | G_ТПХМАО-0001_15-84 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения двухквартирного жилого дома по ул. Кедровая, д.2 в п. Алябьевский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения блок-контейнера РТРС по ул. Южная д.1в, в пгт Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-86 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения земельных участков под ИЖС в границах ул. Изумрудная в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-87 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Воинов-Интернационалистов, №5, №11 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-88 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции сотовой связи по ул. Трассовиков в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0001_15-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-9 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401011:407, проезд 15, д. 4 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-90 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401011:366, проезд 15, д. 3 корпус 6 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-91 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объектов в границах улиц Лорбинская и Чульчамская в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-92 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Авиационная, д. 21а, в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-10 | 0.25 | 0.05 | 0.24 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Урманная, 2 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-11 | 0.63 | 0.125 | 0 | 0 | 0.865 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-12 | 0.25 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-13 | 0.25 | 0.05 | 0.54 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-14 | 0.4 | 0.08 | 1.215 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-15 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-16 | 0.063 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | G_ТПХМАО-0001_15-17 | 0.25 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | G_ТПХМАО-0001_15-18 | 0.4 | 0.08 | 1.995 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Чернышева, 4 корпус 15, бокс 95 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Уральская, д. 43 б в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401007:0048 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная 14 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Брусничная, д. 85 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Интернациональная 128в, в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, проезд 2, уч. 11а в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Речная 72 А в г. Нягань | G_ТПХМАО-0001_15-102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 17.16 | 3.628 | 11.711 | 0.282 | 9.937 | 7.417 | 0 | 0.8 | 0 | 1.907 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0.453 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 2.05 | 0.821 | 1.676 | 0 | 1.742 | 1.845 | 0 | 3.82 | 2.231 | 0.225 | 0.282 | 1.252 | 3.553 | 0 | 10.37 | 3.052 | 4.501 | 0.282 | 6.197 | 5.398 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | G_ТПХМАО-0002_150-2 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | G_ТПХМАО-0002_150-3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения крестьянского фермерского хозяйства, расположенного на земельном участке с кадастровым № 86:17:0011401:603 в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-4 | 0.63 | 0.125 | 0.57 | 0 | 0.232 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.125 | 0.57 | 0 | 0.232 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.125 | 0.57 | 0 | 0.232 | 0.617 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-7 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ–6 кВ, ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома №81, расположенного в 170 метрах на юго-запад от жилого дома по адресу ул. Олимпийская, д.21 к электрическим сетям в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-6-0,4 кВ с КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного жилого дома № 65 по ул. Набережная в г. Когалым | G_ТПХМАО-0002_150-6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 75/1 в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма по ул. Мира, 3Б в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-9 | 0.8 | 0 | 0.142 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.142 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.142 | 0 | 0.102 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения насосной станции к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-10 | 1.26 | 0.664 | 0.035 | 0 | 0.032 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.664 | 0.035 | 0 | 0.032 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.664 | 0.035 | 0 | 0.032 | 1.071 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения головной насосной станции к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-11 | 0.8 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-12 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 2БКТП-10-0,4 кВ пожарного депо по ул. Советская, 6 А, пгт. Половинка Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-13 | 0.8 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения участково пункта милиции к электрическим сетям по ул. Магистральная, д.1 вс. Леуши Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения 8 квартирного дома к электрическим сетям по ул. Ленина, д.39 в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-15 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения пожарного депо на 2 машины к электрическим сетям по ул. Связистов, д. 56 в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-16 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-0,4кВ для технологического присоединения 12 квартирного жилого дома по пер. Первомайский, д.4 в п. Луговой Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-17 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения восьмиквартирного жилого дома с нежилыми помещениями к электрическим сетям по ул. Лесная д. 1 в д. Ушья Кондинского района. | G_ТПХМАО-0002_150-18 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВОС по ул. Комсомольская, д. 27 Б, в с. Болчары Кондинского района | G_ТПХМАО-0002_150-19 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 7-ми квартирного жилого дома по ул. Таежная, д. 15А в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛ-10 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:02:0403003:51 с. Кышик Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-21 | 0.16 | 0.032 | 0.61 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.032 | 0.61 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.032 | 0.61 | 0 | 0 | 0.157 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения пекарни-кафе по ул. Труда 8а в с. Нялинское Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-22 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-30 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения 4-х квартирного жилого дома по ул. Центральная д. 21А д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-23 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения 4-х квартирного жилого дома по ул. Центральная д. 21Б д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0002_150-24 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 54 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-25 | 0.5 | 0.98 | 0 | 0 | 0.495 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.98 | 0 | 0 | 0.495 | 0.49 | 0 | 0.5 | 0.98 | 0 | 0 | 0.495 | 0.49 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Садовая, д. 70 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Магистральная, д. 19 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-31 | 0.4 | 0 | 1.425 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Менделеева,д.30 (стр.) кадастровый номер земельного участка 86:22:0009001:534 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-10 кВ для электроснабжения потребительского гаражного кооператива "Колос" на 155 гаражей в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения медицинского центра частной практики расположенного в границах ул. Менделеева-Магистральная в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-32 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения 30-ти квартирного жилого дома по ул. Менделеева, д. 39 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом" по ул. Спортивная, д. 37в г. Югорск" | G_ТПХМАО-0002_150-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 7 в г. Югорск | G_ТПХМАО-0002_150-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВдля электроснабжения культурного центра по ул. Ленина, 18 в п. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-36 | 0.8 | 0.349 | 0 | 0.282 | 0.621 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.349 | 0 | 0.282 | 0.621 | 0.72 | 0 | 0.8 | 0.349 | 0 | 0.282 | 0.621 | 0.72 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения специализированного оборудованного комплекса для занятий спортом людей с инвалидностью, расположенного по адресу: Советский район, г.п. Пионерский, ул.Заводская, д. 13а | G_ТПХМАО-0002_150-37 | 1.26 | 0.549 | 0 | 0 | 0.086 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.549 | 0 | 0 | 0.086 | 1.134 | 0 | 1.26 | 0.549 | 0 | 0 | 0.086 | 1.134 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража на 3 автомашины в Восточной промзоне в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-38 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 16-ти квартирных жилых домов по ул. Лесная, д. 2 в пгт. Коммунистический Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-39 | 1.26 | 0.353 | 0.14 | 0 | 0.012 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.353 | 0.14 | 0 | 0.012 | 1.209 | 0 | 1.26 | 0.353 | 0.14 | 0 | 0.012 | 1.209 | 0
1.1.1.2 | ЛЭП-10 кВ для электроснабжения зоны отдыха на озере Окунево в Советском районе | G_ТПХМАО-0002_150-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения дачного товарищества "Микрорайон "Мегаполис" в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-41 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения объекта: «Производственная база" расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101014:407 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-42 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-69 | 0.8 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения Храма Вознесения Господня по ул. Гастелло в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-43 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.038 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 4-х квартирного жилого дома по ул. Политехническая в районе дома №19 пгт. Зеленоборск Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-44 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.008 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-70 | 0.25 | 0.078 | 0 | 0 | 0.1 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-71 | 0.8 | 0.224 | 0.2 | 0 | 0.266 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-72 | 1.03 | 0 | 1.391 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения книжного магазина по пер. Кирова, участок №5 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-45 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр. Нефтяник, №19 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0
1.1.1.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов №1, №2 по ул. Коммунистическая в пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного многоквартирного жилого дома по пер. Сосновый, д.1а в пгт. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0002_150-48 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.015 | 0 | 0
1.1.1.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-94 | 0.25 | 0.05 | 0.257 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | G_ТПХМАО-0002_150-95 | 1.43 | 0 | 2.178 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 23.44 | 3.184 | 29.332 | 7.5 | 9.945 | 11.645 | 0 | 1.6 | 0 | 5.246 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 0 | 9.077 | 0 | 4.466 | 0 | 0 | 0.8 | 0.159 | 0 | 0 | 0.334 | 0.784 | 0 | 5.52 | 1.099 | 1.819 | 0 | 1.591 | 5.41 | 0 | 17.94 | 1.258 | 16.142 | 0 | 6.47 | 6.194 | 0
1.1.1.3 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛЗ-6 кВ для электроснабжения СОНТ Мирный в г. Когалым | G_ТПКг-0003 | 1 | 0.199 | 0.802 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.199 | 0.802 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 1 | 0.199 | 0.802 | 0 | 0 | 0.98 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения детского сада на 300 мест по ул. Молодежная, 32 в пгт. Березово Березовского района | G_ТПБр-0004 | 1.26 | 0.251 | 1.017 | 0 | 0.173 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.251 | 1.017 | 0 | 0.173 | 1.235 | 0 | 1.26 | 0.251 | 1.017 | 0 | 0.173 | 1.235 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | G_ТПНг-0005 | 0.4 | 0.08 | 0.65 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения многоэтажных жилых зданий по ул. Интернациональная, д.107/1 в г. Нягань. | G_ТПНг-0006 | 2 | 0.398 | 0 | 0 | 0.894 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.398 | 0 | 0 | 0.894 | 1.96 | 0 | 2 | 0.398 | 0 | 0 | 0.894 | 1.96 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения д/с на 300 мест, расположенного по адресу Сибирский бульвар в г. Югорск | G_ТПЮг-0007 | 0.8 | 0.159 | 0 | 0 | 0.334 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.159 | 0 | 0 | 0.334 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.159 | 0 | 0 | 0.334 | 0.784 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | G_ТПЮг-0009/1 | 4.58 | 1.683 | 7.5 | 7.5 | 3.25 | 4.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ВЛЗ–10 кВ для технологического присоединения проектируемой ТП-10/0,4 кВ СНТ «Рябинка» к электрическим сетям в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0009 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения жилых домов в квартале ул. Ленина-Гагарина-Титова-Советская в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0010 | 1.26 | 0.251 | 0 | 0 | 0.524 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.251 | 0 | 0 | 0.524 | 1.235 | 0 | 1.26 | 0.251 | 0 | 0 | 0.524 | 1.235 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | G_ТПСв-0011 | 0.52 | 0.163 | 5.04 | 0 | 0.225 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения очистных сооружений по ул. Совхозная к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0012 | 0.8 | 0 | 2.508 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.508 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.508 | 0 | 0.42 | 0 | 0
1.1.1.3 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения\ школы по ул. Центральная д. 19А в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Сибирская д. 53А в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0014 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0
1.1.1.3 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от КТП №12-36Н (котельная по ул. Сибирская, д. 53А) в пгт. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0
1.1.1.3 | КЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:17:0010111:40 по адресу г. Когалым, 11 микрорайон | G_ТПКг-0118 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Толстого, 18 в г. Югорск (КЛ-10 | G_ТПЮг-0119 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения социальных объектов в границах ул. Шевченко, Гагарина, Мира, Восточная в п. Зеленоборск Советского района" | G_ТПСв-0120 | 0.4 | 0 | 3.819 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.819 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.819 | 0 | 0.11 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения социальных объектов в границах ул. Лесная, Юности, Спортивная, в п. Зеленоборск Советского района | G_ТПСв-0121 | 0.5 | 0 | 2.75 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.75 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.75 | 0 | 0.193 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 6-0,4 кВ, КТП -6/0,4 кВ для технологического присоединения котельной и очистных сооружений к электрическим сетям в п. Куминский Кондинского района | G_ТПКн-0122 | 0.8 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП 10кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения школы - д/сада к электрическим сетям в п.г.т Луговой Кондинского района | G_ТПКн-0123 | 0.8 | 0 | 0.506 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.506 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.506 | 0 | 0.079 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-0,4 кВ для технологического присоединения детского сада на 140 мест по ул. Молодежная, д.2а к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения котельной к электрическим сетям в мкр "Нефтянник-2" п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Леушинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат VIII вида по ул. Волгоградская,д. 51 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПКн-0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0
1.1.1.3 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения детского сада на 60 мест по ул. Карбышева, 8 в с. Леуши Кондинского района | G_ТПКн-0127 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 84.23 | 22.675 | 0.297 | 0 | 0.46 | 77.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0.297 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.63 | 0.275 | 0 | 0 | 0.01 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0.275 | 0.297 | 0 | 0.39 | 0.567 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
1.1.4.1 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | G_ТПСр-0016 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 81.03 | 22.675 | 0.297 | 0 | 0.08 | 77.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.275 | 0 | 0 | 0.01 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0.275 | 0.297 | 0 | 0.01 | 0.567 | 0
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Декабристов 46 в г. Нягань | G_ТПХМАО-0017-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Киевская д. 18 в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Таежная д. 5 в п. Пионерский Советского района | G_ТПХМАО-0017-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 для электроснабжения здания сборно-разборного типа для стоянки пожарной техники и размещения личного состава по ул. Центральная 60 в с. Троица Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №12 для электроснабжения пилорамы по ул. Таежная, д. 42/2 в пгт. Кондинское Кондинского района | G_ТПХМАО-0017-5 | 0.63 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 для электроснабжения пристоя к школе для размещения групп детского сада по ул. Центральная 14 в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Вертолетная, д.2 в с. Кышик Ханты-Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, д.2 в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | G_ТПХМАО-0017-8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения помещения дополнительного офиса №8448/027 Няганьского ОСБ №8448 по ул. Макаренко,1 А, в г. Советский Советского района | G_ТПХМАО-0017-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ в составе фидера "Промзона" от ПС "Пунга" до КПП-6 кВ в п. Светлый Березовского района для электроснабжения буровой установки БУ-3200/200 | G_ТПХМАО-0017-10 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения здания сборно-разборного типа для стоянки техники и размещения личного состава по ул. Новая 2 Б в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | G_ТПХМАО-0017-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | G_ТПХмр-0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная"в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | G_ТПХмр-0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | G_ТПХмр-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0021 | 80 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» В г.Югорск | G_ТПЮг-0009/3 | 0 | 0 | 4.347 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 16 | 3.528 | 36.402 | 0 | 13.312 | 12.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 19.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 19.057 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 16 | 3.528 | 0 | 0 | 0.35 | 12.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 16 | 3.528 | 0 | 0 | 0.35 | 12.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0022 | 12.6 | 3.528 | 0 | 0 | 0.35 | 12.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | G_РКн-0024 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | G_РКг-0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | G_РСв-0026 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | G_РХМАО-0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 36.402 | 0 | 12.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 36.402 | 0 | 12.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | G_РБл-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | G_РБл-0029 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | G_РБл-0030 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_РБл-0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | G_РБл-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | G_РКн-0033 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | G_РКн-0034 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | G_ПУЮг-0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | G_ПУЮг-0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | G_ПУСв-0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | G_ПУСв-0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | G_ПУСв-0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | G_ПУСв-0040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | АИИС КУЭ 1 уровня | G_ПУХМАО-0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 160.782 | 30.958 | 1045.333 | 81.84 | 105.9051 | 102.428 | 1 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 128.642 | 0 | 29.697 | 0 | 0 | 19.62 | 0 | 264.19 | 0 | 3.2201 | 0 | 0 | 18.65 | 4.985 | 171.131 | 0 | 2.222 | 17.989 | 1 | 20.14 | 5.921 | 70.143 | 11.584 | 11.003 | 19.051 | 0 | 86.7 | 10.906 | 634.106 | 11.584 | 49.4251 | 37.04 | 1
1.4 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | G_СБл-0056 | 3.78 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | G_СБл-0057 | 3.2 | 1.176 | 0 | 0 | 6.507 | 2.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | G_СБл-0058 | 0.5 | 0.184 | 0 | 0 | 4.59 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | G_СБл-0059 | 2.13 | 0.596 | 1.1 | 0 | 0.554 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | G_СБр-0060 | 4.8 | 1.344 | 0 | 0 | 0.289 | 4.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1.344 | 0 | 0 | 0.289 | 4.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1.344 | 0 | 0 | 0.289 | 4.608 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | G_СБр-0061 | 0 | 0 | 7.699 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.699 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.699 | 0 | 0.627 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0062 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | G_СБр-0063 | 0 | 0 | 8.546 | 2.534 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | G_СКг-0064 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 0 | 0
1.4 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | G_СКг-0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | G_СКг-0066 | 1.26 | 0.344 | 2.32 | 0.33 | 2.579 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.344 | 2.32 | 0.33 | 2.579 | 1.212 | 0 | 1.26 | 0.344 | 2.32 | 0.33 | 2.579 | 1.212 | 0
1.4 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0067 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0068 | 0 | 0 | 1.701 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | G_СКн-0069 | 4 | 0 | 48.337 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48.337 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48.337 | 0 | 0.195 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | G_СКн-0070 | 4.63 | 0 | 32.212 | 0 | 0.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 32.212 | 0 | 0.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 32.212 | 0 | 0.6015 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | G_СКн-0071 | 12.64 | 4.954 | 63.86 | 6.761 | 3.684 | 11.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 4.954 | 63.86 | 6.761 | 3.684 | 11.629 | 0 | 12.64 | 4.954 | 63.86 | 6.761 | 3.684 | 11.629 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | G_СКн-0072 | 0 | 0 | 11.732 | 0.699 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0073 | 1.26 | 0 | 5.812 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 5.812 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 5.812 | 0 | 0.73 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | G_СКн-0074 | 1 | 0 | 44.794 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.794 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.794 | 0 | 0.638 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | G_СКн-0075 | 0.4 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | G_СКн-0076 | 4.31 | 0 | 51.229 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 51.229 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 51.229 | 0 | 0.646 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | G_СКн-0077 | 3.05 | 1.121 | 46.364 | 0 | 1.044 | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 1.121 | 46.364 | 0 | 1.044 | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 1.121 | 46.364 | 0 | 1.044 | 2.837 | 0
1.4 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0078 | 5 | 0.995 | 0.083 | 4.273 | 0.084 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | G_СКн-0079 | 6.16 | 2.264 | 30.3 | 0 | 0.27 | 5.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0080 | 0.63 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | G_СКн-0081 | 3.75 | 0.896 | 8.034 | 0.884 | 0.356 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | G_СКн-0082 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | G_СКн-0083 | 0.16 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | G_СКн-0084 | 3.6 | 0 | 32.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 32.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 32.962 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | G_СКн-0085 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | G_СОк-0086 | 0.75 | 0 | 7.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 7.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 7.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0
1.4 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | G_СОк-0087 | 2.5 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | G_СЮг-0088 | 0 | 0 | 11.081 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.081 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.081 | 0 | 7.61 | 0 | 0
1.4 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | G_СЮг-0089 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | G_СЮг-0090 | 1.62 | 0.394 | 25.369 | 7.114 | 0.539 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | G_СЮг-0091 | 2.37 | 0.472 | 44.92 | 16.399 | 0.838 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0092 | 1.216 | 0.296 | 35.951 | 10.735 | 1.218 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | G_СЮг-0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
1.4 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | G_СЮг-0094 | 2.02 | 0 | 0.07 | 0 | 4.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | G_ССв-0095 | 0.8 | 0 | 2.29 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.29 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.29 | 0 | 1.64 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | G_ССв-0096 | 0.16 | 0 | 2.931 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.931 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.931 | 0 | 1.403 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | G_ССв-0097 | 0.66 | 0 | 2.007 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 2.007 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 2.007 | 0 | 1.856 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | G_ССв-0098 | 0 | 0 | 6.151 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.151 | 0 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.151 | 0 | 1.549 | 0 | 0
1.4 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | G_ССв-0099 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0100 | 3.266 | 0.79 | 13.25 | 3.47 | 1.28 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | G_ССв-0101 | 2.1 | 0 | 9.91 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 9.91 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 9.91 | 0 | 0.909 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0102 | 6.82 | 2.327 | 13.842 | 4.169 | 11.406 | 6.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | G_ССв-0103 | 3.7 | 1.262 | 15.504 | 6.644 | 3.339 | 3.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | G_ССв-0104 | 3.41 | 1.163 | 11.705 | 3.471 | 2.761 | 3.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | G_ССв-0105 | 6.24 | 0.623 | 3.963 | 4.493 | 4.74 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0.623 | 3.963 | 4.493 | 4.74 | 6.21 | 0 | 6.24 | 0.623 | 3.963 | 4.493 | 4.74 | 6.21 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | G_ССв-0106 | 0.16 | 0 | 2.575 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.575 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.575 | 0 | 0.163 | 0 | 0
1.4 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | G_ССв-0107 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0.07 | 0 | 0
1.4 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | G_ССв-0108 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0
1.4 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | G_СБр-0042 | 0.1 | 0 | 32.369 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 32.369 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 32.369 | 0 | 0.116 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | G_СБр-0043 | 2 | 0.56 | 18.501 | 0 | 0.057 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 18.501 | 0 | 0.057 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 18.501 | 0 | 0.057 | 1.92 | 0
1.4 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (ПИР) | G_СБр-0044 | 18.28 | 4.444 | 48.302 | 9.864 | 15.06 | 17.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | G_СБр-0045 | 2.4 | 0.98 | 32.727 | 0 | 0.416 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.98 | 32.727 | 0 | 0.416 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.98 | 32.727 | 0 | 0.416 | 2.352 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | G_СБр-0046 | 2.63 | 0 | 46.677 | 0 | 0.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 46.677 | 0 | 0.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 46.677 | 0 | 0.1896 | 0 | 0
1.4 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | G_СБр-0047 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
1.4 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | G_СБр-0048 | 0.5 | 0 | 6.726 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6.726 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6.726 | 0 | 0.425 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | G_СБр-0049 | 1.2 | 0 | 2.413 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.413 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.413 | 0 | 0.916 | 0 | 0
1.4 | ВЛ 35 кВ Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым (ПИР) | G_СКн-0050 | 2.35 | 0.571 | 81 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | G_СХмр-0051 | 6.4 | 0.98 | 73.539 | 0 | 0.416 | 6.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.98 | 73.539 | 0 | 0.416 | 6.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.98 | 73.539 | 0 | 0.416 | 6.272 | 0
1.4 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | G_СХмр-0052 | 0.5 | 0.122 | 5.326 | 0 | 0.815 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | G_СХмр-0053 | 0.1 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | G_СОк-0054 | 0.63 | 0 | 27.716 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 27.716 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 27.716 | 0 | 0.398 | 0 | 0
1.4 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | G_СОк-0055 | 0.88 | 0.214 | 25.407 | 0 | 0.325 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение земельных участков под электросетевое имущество | G_ЗХМАО-0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение земельного участка под "ВЛ 6 кВ (ВЛ 14940 м) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" Кондинский район" | G_ЗКн-0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Внесение имущества (земельные участки), находящегося в государственной собственности ХМАО-Югры в УК (допэмиссия) | G_ЗХМАО-0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0.379 | 0 | 1426.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0.379 | 0 | 0
1.6 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_СКн-0110 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0.339 | 0 | 0
1.6 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | G_СКн-0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | G_СЮг-0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | G_СНг-0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | G_ПХМАО-0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | G_ПХМАО-0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | G_ПХМАО-0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | G_ПХМАО-0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | G_ПХМАО-0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | G_ПХМАО-0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Пр. №8
Приложение № 8
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского округа-Югры
от 8 сентября 2017 года № 142-П
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы
Акционерное Общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
млн. рублей с НДС
№ п/п | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого
|  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | План
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II), в том числе: |  | 3007.6098 | 1730.7942 | 703.9402 | 1698.9669 | 356.702 | 7498.0131
I | Собственные средства всего, в том числе: | 1099.6945 | 1131.485 | 624.4395 | 1698.9669 | 356.702 | 4911.2879
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 223.5958 | 884.5136 | 522.7435 | 335.0303 | 303.0107 | 2268.894
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | 223.5958 | 823.6135 | 522.7435 | 335.0303 | 303.0107 | 2207.9939
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 223.5958 | 823.6135 | 522.7435 | 335.0303 | 303.0107 | 2207.9939
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | прочая текущая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | 0 | 60.9001 | 0 | 0 | 0 | 60.9001
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 60.9001 | 0 | 0 | 0 | 60.9001
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | 376.0987 | 246.9714 | 101.696 | 47.2104 | 53.6913 | 825.6678
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 500 | 0 | 0 | 1316.7261 | 0 | 1816.7261
1.4.1 | средства от эмиссии акций | 500 | 0 | 0 | 1316.7261 | 0 | 1816.7261
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | 1907.9153 | 599.3092 | 79.5007 | 0 | 0 | 2586.7252
2.1 | Кредиты | 1907.9153 | 599.3092 | 79.5007 | 0 | 0 | 2586.7252
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Вексели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Иные сведения: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | 74.8937 | 236.0234 | 161.2853 | 99.6166 | 78.729 | 650.548
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | 148.7021 | 648.4902 | 361.4582 | 235.4138 | 224.2818 | 1618.346
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | 1907.9153 | 599.3092 | 79.5007 | 0 | 0 | 2586.7252