## 7.1
Приложение №7.1.
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) за 2 квартал 2016 года
млн. руб. с НДС
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования в 2016 году | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода | Отклонение за отчетный квартал
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | %
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал
| ВСЕГО | 4678.5095 | 1095.3399 | 221.9401 | 76.2181 | 85.3851 | 48.0089 | 136.555 | 47.7385 | 0 | 923.3744 | 0 | 339.9154 | 196.3641 | 1178.5522 | 1162.7302 | 4456.5695 | 88.546 | 184.4365
| Объекты всего, в т.ч. | 4678.5095 | 1095.3399 | 221.9401 | 76.2181 | 85.3851 | 48.0089 | 136.555 | 47.7385 | 0 | 923.3744 | 0 | 339.9154 | 196.3641 | 1178.5522 | 1162.7302 | 4456.5695 | 88.546 | 184.4365
| Электрические линии, в т.ч. | 2662.2645 | 711.427 | 258.2366 | 65.3452 | 73.7235 | 35.6489 | 184.5131 | 30.0657 | 0 | 580.3672 | 0 | 216.1907 | 90.2216 | 840.3158 | 831.7559 | 2404.0279 | 148.8642 | 417.5836
| воздушные линии, в т.ч. | 2108.3901 | 506.2931 | 229.8942 | 63.0291 | 57.8408 | 34.8014 | 172.0534 | 26.3507 | 0 | 382.112 | 0 | 183.3503 | 67.3124 | 818.6339 | 815.2215 | 1878.4958 | 137.252 | 394.3864
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 605.425 | 9.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032952 | 0 | 9.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.425 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 643.6191 | 296.1274 | 217.865 | 51.1929 | 52.3754 | 33.0744 | 165.4896 | 18.2789 | 0 | 193.5813 | 0 | 171.2978 | 60.2305 | 773.996 | 773.996 | 425.7541 | 132.4152 | 400.3555
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 859.346 | 200.2278 | 12.0293 | 11.8362 | 5.4654 | 1.727 | 6.5638 | 8.0388 | 0 | 178.6258 | 0 | 12.0525 | 7.082 | 44.638 | 41.2256 | 847.3167 | 4.8368 | 280.071
| кабельные линии, в т.ч. | 553.8745 | 205.1338 | 28.3423 | 2.3161 | 15.8826 | 0.84755 | 12.4597 | 3.715 | 0 | 198.2552 | 0 | 32.8404 | 22.9092 | 21.6818 | 16.5344 | 525.5321 | 11.6122 | 1370.0906
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 1.8143 | 0 | 4.1306 | 0 | -2.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4772 | -1.6581 | 0 | 0 | -1.8143 | -2.3163 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 463.273 | 158.368 | 18.029 | 0.53272 | 4.4348 | 0.42857 | 13.5942 | 2.5482 | 0 | 154.8586 | 0 | 28.6864 | 24.5351 | 17.7772 | 14.317 | 445.244 | 13.1657 | 3072.0284
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 90.6014 | 46.7658 | 8.4991 | 1.7834 | 7.3173 | 0.41898 | 1.1817 | 1.1668 | 0 | 43.3966 | 0 | 1.6768 | 0.032244 | 3.9046 | 2.2174 | 82.1024 | 0.76276 | 182.0525
| Подстанции, в т. ч. | 1659.173 | 233.1131 | -51.86 | 10.5282 | 11.4437 | 2.2477 | -63.3037 | 10.9728 | 0 | 209.3643 | 0 | 20.3378 | 8.8334 | 240.7802 | 233.518 | 1711.033 | -65.5514 | -2916.3823
| Уровень входящего напряжения ВН | 219.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6189 | 15.6189 | 219.0241 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 378.7343 | 30.3272 | -99.3745 | 0.73187 | 0.73819 | 0 | -100.1127 | 0.065338 | 0 | 29.53 | 0 | -63.4313 | -66.8259 | 11.0633 | 11.0633 | 478.1088 | -100.1127 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1061.4146 | 202.7859 | 47.5145 | 9.7964 | 10.7055 | 2.2477 | 36.809 | 10.9075 | 0 | 179.8343 | 0 | 83.7691 | 75.6593 | 214.098 | 206.8358 | 1013.9001 | 34.5613 | 1537.6321
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 357.072 | 150.7999 | 15.5635 | 0.34469 | 0.21788 | 10.1123 | 15.3456 | 6.7 | 0 | 133.6429 | 0 | 103.3869 | 97.3091 | 97.4562 | 97.4562 | 341.5086 | 5.2333 | 51.7515
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 568.0791 | 109.2452 | 6.5583 | 0.74 | 1.9838 | 0.5 | 4.5745 | 2.9 | 0 | 105.1052 | 0 | 11.3228 | 7.9295 | 28.9566 | 28.9566 | 561.5209 | 4.0745 | 814.901
| Объекты всего, в т.ч. | 568.0791 | 109.2452 | 6.5583 | 0.74 | 1.9838 | 0.5 | 4.5745 | 2.9 | 0 | 105.1052 | 0 | 11.3228 | 7.9295 | 28.9566 | 28.9566 | 561.5209 | 4.0745 | 814.901
| Электрические линии, в т.ч. | 171.4002 | 98.6232 | 2.3876 | 0.0081341 | 1.2519 | 0.5 | 1.1357 | 2.9 | 0 | 95.2151 | 0 | 2.0479 | 2.0429 | 0.20053 | 0.20053 | 169.0126 | 0.63566 | 127.1317
| воздушные линии, в т.ч. | 99.8823 | 49.833 | 1.0655 | 0 | 0.053777 | 0.5 | 1.0117 | 2.8389 | 0 | 46.4941 | 0 | 1.9264 | 1.9214 | 0.13766 | 0.13766 | 98.8168 | 0.51169 | 102.3376
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 59.2471 | 13.3342 | 0.67155 | 0 | 0.053777 | 0.5 | 0.61778 | 1.4019 | 0 | 11.4323 | 0 | 0.40193 | 0.40193 | 0 | 0 | 58.5756 | 0.11778 | 23.5554
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 40.6352 | 36.4988 | 0.39391 | 0 | 0 | 0 | 0.39391 | 1.437 | 0 | 35.0619 | 0 | 1.5245 | 1.5195 | 0.13766 | 0.13766 | 40.2412 | 0.39391 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 71.5179 | 48.7902 | 1.3221 | 0.0081341 | 1.1981 | 0 | 0.12397 | 0.061108 | 0 | 48.721 | 0 | 0.12147 | 0.12147 | 0.062862 | 0.062862 | 70.1958 | 0.12397 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 63.96 | 48.7902 | 0.069242 | 0.0081341 | 0.0081341 | 0 | 0.061108 | 0.061108 | 0 | 48.721 | 0 | 0.061108 | 0.061108 | 0 | 0 | 63.8908 | 0.061108 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 7.5579 | 0 | 1.2529 | 0 | 1.19 | 0 | 0.062862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060362 | 0.060362 | 0.062862 | 0.062862 | 6.305 | 0.062862 | -
| Подстанции, в т. ч. | 396.6789 | 10.6219 | 4.1707 | 0.73187 | 0.73187 | 0 | 3.4388 | 0 | 0 | 9.8901 | 0 | 9.2749 | 5.8866 | 28.7561 | 28.7561 | 392.5082 | 3.4388 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 219.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6189 | 15.6189 | 219.0241 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 176.3132 | 10.6219 | 4.1255 | 0.73187 | 0.73187 | 0 | 3.3936 | 0 | 0 | 9.8901 | 0 | 7.2011 | 3.8128 | 11.0633 | 11.0633 | 172.1877 | 3.3936 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.3416 | 0 | 0.045202 | 0 | 0 | 0 | 0.045202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0738 | 2.0738 | 2.0738 | 2.0738 | 1.2964 | 0.045202 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 556.3507 | 109.2452 | 3.1646 | 0.74 | 1.9838 | 0.5 | 1.1809 | 2.9 | 0 | 105.1052 | 0 | 4.1217 | 4.1167 | 2.2744 | 2.2744 | 553.1861 | 0.68086 | 136.1721
| Объекты всего, в т.ч. | 556.3507 | 109.2452 | 3.1646 | 0.74 | 1.9838 | 0.5 | 1.1809 | 2.9 | 0 | 105.1052 | 0 | 4.1217 | 4.1167 | 2.2744 | 2.2744 | 553.1861 | 0.68086 | 136.1721
| Электрические линии, в т.ч. | 171.4002 | 98.6232 | 2.3876 | 0.0081341 | 1.2519 | 0.5 | 1.1357 | 2.9 | 0 | 95.2151 | 0 | 2.0479 | 2.0429 | 0.20053 | 0.20053 | 169.0126 | 0.63566 | 127.1317
| воздушные линии, в т.ч. | 99.8823 | 49.833 | 1.0655 | 0 | 0.053777 | 0.5 | 1.0117 | 2.8389 | 0 | 46.4941 | 0 | 1.9264 | 1.9214 | 0.13766 | 0.13766 | 98.8168 | 0.51169 | 102.3376
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 59.2471 | 13.3342 | 0.67155 | 0 | 0.053777 | 0.5 | 0.61778 | 1.4019 | 0 | 11.4323 | 0 | 0.40193 | 0.40193 | 0 | 0 | 58.5756 | 0.11778 | 23.5554
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 40.6352 | 36.4988 | 0.39391 | 0 | 0 | 0 | 0.39391 | 1.437 | 0 | 35.0619 | 0 | 1.5245 | 1.5195 | 0.13766 | 0.13766 | 40.2412 | 0.39391 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 71.5179 | 48.7902 | 1.3221 | 0.0081341 | 1.1981 | 0 | 0.12397 | 0.061108 | 0 | 48.721 | 0 | 0.12147 | 0.12147 | 0.062862 | 0.062862 | 70.1958 | 0.12397 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 63.96 | 48.7902 | 0.069242 | 0.0081341 | 0.0081341 | 0 | 0.061108 | 0.061108 | 0 | 48.721 | 0 | 0.061108 | 0.061108 | 0 | 0 | 63.8908 | 0.061108 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 7.5579 | 0 | 1.2529 | 0 | 1.19 | 0 | 0.062862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060362 | 0.060362 | 0.062862 | 0.062862 | 6.305 | 0.062862 | -
| Подстанции, в т. ч. | 384.9505 | 10.6219 | 0.77707 | 0.73187 | 0.73187 | 0 | 0.045202 | 0 | 0 | 9.8901 | 0 | 2.0738 | 2.0738 | 2.0738 | 2.0738 | 384.1734 | 0.045202 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 227.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7709 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 155.838 | 10.6219 | 0.73187 | 0.73187 | 0.73187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1061 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.3416 | 0 | 0.045202 | 0 | 0 | 0 | 0.045202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0738 | 2.0738 | 2.0738 | 2.0738 | 1.2964 | 0.045202 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 59.5402 | 47.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 47.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5402 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 59.5402 | 47.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5402 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 59.5402 | 47.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5402 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 59.5402 | 47.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5402 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 59.5402 | 47.12 | 0 | 0 | [5 empty] | 47.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5402 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | 45.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2396 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 45.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2396 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 45.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2396 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 44.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1683 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 44.1683 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1683 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | 4.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2136 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 4.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2136 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 4.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2136 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 2.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7056 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 2.7056 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7056 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.508 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 50.26 | 48.26 | 0.31736 | 0 | 0 | 0 | 0.31736 | 1.9 | 0 | 46.36 |  | 1.8474 | 1.8474 | 0 | 0 | 49.9426 | 0.31736 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 50.26 | 48.26 | 0.31736 | 0 | 0 | 0 | 0.31736 | 1.9 | 0 | 46.36 | 0 | 1.8474 | 1.8474 | 0 | 0 | 49.9426 | 0.31736 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 50.26 | 48.26 | 0.31736 | 0 | 0 | 0 | 0.31736 | 1.9 | 0 | 46.36 | 0 | 1.8474 | 1.8474 | 0 | 0 | 49.9426 | 0.31736 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 48.6435 | 46.7079 | 0.25625 | 0 | 0 | 0 | 0.25625 | 1.8389 | 0 | 44.869 | 0 | 1.7862 | 1.7862 | 0 | 0 | 48.3873 | 0.25625 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 10.6321 | 10.209 | 0 |  |  |  |  | 0.40193 |  | 9.8071 |  | 0.40193 | 0.40193 | 0 | 0 | 10.6321 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 38.0114 | 36.4988 | 0.25625 |  |  |  | 0.25625 | 1.437 |  | 35.0619 |  | 1.3843 | 1.3843 | 0 | 0 | 37.7552 | 0.25625 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.6165 | 1.5521 | 0.061108 | 0 | 0 | 0 | 0.061108 | 0.061108 | 0 | 1.491 | 0 | 0.061108 | 0.061108 | 0 | 0 | 1.5554 | 0.061108 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.6165 | 1.5521 | 0.061108 |  |  |  | 0.061108 | 0.061108 |  | 1.491 |  | 0.061108 | 0.061108 | 0 | 0 | 1.5554 | 0.061108 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 5.9672 | 0 | 1.19 | 0 | 1.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7772 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 5.9672 | 0 | 1.19 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7772 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 5.9672 | 0 | 1.19 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7772 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 5.9672 | 0 | 1.19 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7772 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 5.9672 | 0 | 1.19 |  | 1.19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7772 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по Белоярскому району | 165.2207 | 95.38 | 1.5074 | 0 | 1.19 | 0 | 0.31736 | 1.9 | 0 | 93.48 | 0 | 1.8474 | 1.8474 | 0 | 0 | 163.7133 | 0.31736 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 165.2207 | 95.38 | 1.5074 | 0 | 1.19 | 0 | 0.31736 | 1.9 | 0 | 93.48 | 0 | 1.8474 | 1.8474 | 0 | 0 | 163.7133 | 0.31736 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 165.2207 | 95.38 | 1.5074 | 0 | 1.19 | 0 | 0.31736 | 1.9 | 0 | 93.48 | 0 | 1.8474 | 1.8474 | 0 | 0 | 163.7133 | 0.31736 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 95.5174 | 46.7079 | 0.25625 | 0 | 0 | 0 | 0.25625 | 1.8389 | 0 | 44.869 | 0 | 1.7862 | 1.7862 | 0 | 0 | 95.2611 | 0.25625 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 54.8004 | 10.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40193 | 0 | 9.8071 | 0 | 0.40193 | 0.40193 | 0 | 0 | 54.8004 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 40.717 | 36.4988 | 0.25625 | 0 | 0 | 0 | 0.25625 | 1.437 | 0 | 35.0619 | 0 | 1.3843 | 1.3843 | 0 | 0 | 40.4607 | 0.25625 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 69.7033 | 48.6721 | 1.2511 | 0 | 1.19 | 0 | 0.061108 | 0.061108 | 0 | 48.611 | 0 | 0.061108 | 0.061108 | 0 | 0 | 68.4522 | 0.061108 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 62.228 | 48.6721 | 0.061108 | 0 | 0 | 0 | 0.061108 | 0.061108 | 0 | 48.611 | 0 | 0.061108 | 0.061108 | 0 | 0 | 62.1669 | 0.061108 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 7.4753 | 0 | 1.19 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2853 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Кондинский район
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 220.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3699 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 220.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3699 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 220.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3699 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 220.3699 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3699 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 157.57 | 10.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.83 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 157.57 | 10.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.83 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 1.732 | 0.11805 | 0.0081341 | 0.0081341 | 0.0081341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.732 | 0.11805 | 0.0081341 | 0.0081341 | 0.0081341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.732 | 0.11805 | 0.0081341 | 0.0081341 | 0.0081341 |  |  |  |  | 0.10992 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 155.838 | 10.6219 | 0.73187 | 0.73187 | 0.73187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1061 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 155.838 | 10.6219 | 0.73187 | 0.73187 | 0.73187 |  |  |  |  | 9.8901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1061 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по Кондинскому району | 377.9399 | 10.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.1999 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 377.9399 | 10.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.1999 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 1.732 | 0.11805 | 0.0081341 | 0.0081341 | 0.0081341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.732 | 0.11805 | 0.0081341 | 0.0081341 | 0.0081341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.732 | 0.11805 | 0.0081341 | 0.0081341 | 0.0081341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 376.2079 | 10.6219 | 0.73187 | 0.73187 | 0.73187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.476 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 220.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3699 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 155.838 | 10.6219 | 0.73187 | 0.73187 | 0.73187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1061 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО г. Когалым
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Когалым | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО г. Ханты-Мансийск
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 7.401 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Советский район
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Прочие объекты
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 5.7891 | 3.1252 | 0.91728 | 0 | 0.053777 | 0.5 | 0.86351 | 1 |  | 1.6252 |  | 2.2744 | 2.2694 | 2.2744 | 2.2744 | 4.8718 | 0.36351 | 72.701
| Объекты всего, в т.ч. | 5.7891 | 3.1252 | 0.91728 | 0 | 0.053777 | 0.5 | 0.86351 | 1 | 0 | 1.6252 | 0 | 2.2744 | 2.2694 | 2.2744 | 2.2744 | 4.8718 | 0.36351 | 72.701
| Электрические линии, в т.ч. | 4.4475 | 3.1252 | 0.87208 | 0 | 0.053777 | 0.5 | 0.8183 | 1 | 0 | 1.6252 | 0 | 0.20053 | 0.19553 | 0.20053 | 0.20053 | 3.5754 | 0.3183 | 63.6606
| воздушные линии, в т.ч. | 4.3649 | 3.1252 | 0.80922 | 0 | 0.053777 | 0.5 | 0.75544 | 1 | 0 | 1.6252 | 0 | 0.14016 | 0.13516 | 0.13766 | 0.13766 | 3.5557 | 0.25544 | 51.0882
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 4.4468 | 3.1252 | 0.67155 |  | 0.053777 | 0.5 | 0.61778 | 1 |  | 1.6252 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7752 | 0.11778 | 23.5554
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -0.081844 | 0 | 0.13766 |  |  |  | 0.13766 |  |  | 0 |  | 0.14016 | 0.13516 | 0.13766 | 0.13766 | -0.21951 | 0.13766 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.082581 | 0 | 0.062862 | 0 | 0 | 0 | 0.062862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060362 | 0.060362 | 0.062862 | 0.062862 | 0.019719 | 0.062862 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.082581 | 0 | 0.062862 |  |  |  | 0.062862 |  |  | 0 |  | 0.060362 | 0.060362 | 0.062862 | 0.062862 | 0.019719 | 0.062862 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.3416 | 0 | 0.045202 | 0 | 0 | 0 | 0.045202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0738 | 2.0738 | 2.0738 | 2.0738 | 1.2964 | 0.045202 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.3416 | 0 | 0.045202 |  |  |  | 0.045202 |  |  | 0 |  | 2.0738 | 2.0738 | 2.0738 | 2.0738 | 1.2964 | 0.045202 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по прочим объектам | 5.7891 | 3.1252 | 0.91728 | 0 | 0.053777 | 0.5 | 0.86351 | 1 | 0 | 1.6252 | 0 | 2.2744 | 2.2694 | 2.2744 | 2.2744 | 4.8718 | 0.36351 | 72.701
| Объекты всего, в т.ч. | 5.7891 | 3.1252 | 0.91728 | 0 | 0.053777 | 0.5 | 0.86351 | 1 | 0 | 1.6252 | 0 | 2.2744 | 2.2694 | 2.2744 | 2.2744 | 4.8718 | 0.36351 | 72.701
| Электрические линии, в т.ч. | 4.4475 | 3.1252 | 0.87208 | 0 | 0.053777 | 0.5 | 0.8183 | 1 | 0 | 1.6252 | 0 | 0.20053 | 0.19553 | 0.20053 | 0.20053 | 3.5754 | 0.3183 | 63.6606
| воздушные линии, в т.ч. | 4.3649 | 3.1252 | 0.80922 | 0 | 0.053777 | 0.5 | 0.75544 | 1 | 0 | 1.6252 | 0 | 0.14016 | 0.13516 | 0.13766 | 0.13766 | 3.5557 | 0.25544 | 51.0882
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 4.4468 | 3.1252 | 0.67155 | 0 | 0.053777 | 0.5 | 0.61778 | 1 | 0 | 1.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7752 | 0.11778 | 23.5554
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -0.081844 | 0 | 0.13766 | 0 | 0 | 0 | 0.13766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14016 | 0.13516 | 0.13766 | 0.13766 | -0.21951 | 0.13766 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.082581 | 0 | 0.062862 | 0 | 0 | 0 | 0.062862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060362 | 0.060362 | 0.062862 | 0.062862 | 0.019719 | 0.062862 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.082581 | 0 | 0.062862 | 0 | 0 | 0 | 0.062862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060362 | 0.060362 | 0.062862 | 0.062862 | 0.019719 | 0.062862 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.3416 | 0 | 0.045202 | 0 | 0 | 0 | 0.045202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0738 | 2.0738 | 2.0738 | 2.0738 | 1.2964 | 0.045202 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.3416 | 0 | 0.045202 | 0 | 0 | 0 | 0.045202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0738 | 2.0738 | 2.0738 | 2.0738 | 1.2964 | 0.045202 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 11.7284 | 0 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2011 | 3.8128 | 26.6823 | 26.6823 | 8.3348 | 3.3936 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 11.7284 | 0 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2011 | 3.8128 | 26.6823 | 26.6823 | 8.3348 | 3.3936 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 11.7284 | 0 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2011 | 3.8128 | 26.6823 | 26.6823 | 8.3348 | 3.3936 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | -8.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6189 | 15.6189 | -8.7468 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 20.4752 | 0 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2011 | 3.8128 | 11.0633 | 11.0633 | 17.0816 | 3.3936 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 11.7284 | 0 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 3.3936 | 0 |  | 0 |  | 7.2011 | 3.8128 | 26.6823 | 26.6823 | 8.3348 | 3.3936 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 11.7284 | 0 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2011 | 3.8128 | 26.6823 | 26.6823 | 8.3348 | 3.3936 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 11.7284 | 0 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2011 | 3.8128 | 26.6823 | 26.6823 | 8.3348 | 3.3936 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | -8.7468 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 15.6189 | 15.6189 | -8.7468 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 20.4752 | 0 | 3.3936 |  |  |  | 3.3936 |  |  |  |  | 7.2011 | 3.8128 | 11.0633 | 11.0633 | 17.0816 | 3.3936 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | Новое строительство и расширение: | 4110.4304 | 986.0948 | 215.3818 | 75.4781 | 83.4013 | 47.5089 | 131.9805 | 44.8385 | 0 | 818.2692 | 0 | 328.5926 | 188.4346 | 1149.5956 | 1133.7736 | 3895.0486 | 84.4715 | 177.8013
| Объекты всего, в т.ч. | 4110.4304 | 986.0948 | 215.3818 | 75.4781 | 83.4013 | 47.5089 | 131.9805 | 44.8385 | 0 | 818.2692 | 0 | 328.5926 | 188.4346 | 1149.5956 | 1133.7736 | 3895.0486 | 84.4715 | 177.8013
| Электрические линии, в т.ч. | 2490.8643 | 612.8037 | 255.849 | 65.337 | 72.4716 | 35.1489 | 183.3774 | 27.1657 | 0 | 485.1521 | 0 | 214.1428 | 88.1787 | 840.1152 | 831.5554 | 2235.0153 | 148.2285 | 421.7153
| воздушные линии, в т.ч. | 2008.5078 | 456.4601 | 228.8288 | 63.0291 | 57.7871 | 34.3014 | 171.0417 | 23.5118 | 0 | 335.6179 | 0 | 181.4239 | 65.391 | 818.4963 | 815.0839 | 1779.679 | 136.7403 | 398.6435
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 605.425 | 9.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032952 | 0 | 9.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.425 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 584.3719 | 282.7932 | 217.1934 | 51.1929 | 52.3216 | 32.5744 | 164.8718 | 16.877 | 0 | 182.149 | 0 | 170.8959 | 59.8285 | 773.996 | 773.996 | 367.1785 | 132.2974 | 406.1392
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 818.7108 | 163.729 | 11.6354 | 11.8362 | 5.4654 | 1.727 | 6.1699 | 6.6019 | 0 | 143.5639 | 0 | 10.5281 | 5.5625 | 44.5003 | 41.0879 | 807.0754 | 4.4429 | 257.2622
| кабельные линии, в т.ч. | 482.3565 | 156.3436 | 27.0202 | 2.308 | 14.6845 | 0.84755 | 12.3357 | 3.6539 | 0 | 149.5342 | 0 | 32.7189 | 22.7877 | 21.619 | 16.4715 | 455.3363 | 11.4882 | 1355.4637
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 1.8143 | 0 | 4.1306 | 0 | -2.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4772 | -1.6581 | 0 | 0 | -1.8143 | -2.3163 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 399.313 | 109.5778 | 17.9597 | 0.52459 | 4.4266 | 0.42857 | 13.5331 | 2.4871 | 0 | 106.1376 | 0 | 28.6252 | 24.474 | 17.7772 | 14.317 | 381.3532 | 13.1046 | 3057.7696
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 83.0436 | 46.7658 | 7.2462 | 1.7834 | 6.1273 | 0.41898 | 1.1189 | 1.1668 | 0 | 43.3966 | 0 | 1.6164 | -0.028118 | 3.8417 | 2.1545 | 75.7974 | 0.6999 | 167.0489
| Подстанции, в т. ч. | 1262.4941 | 222.4911 | -56.0307 | 9.7964 | 10.7119 | 2.2477 | -66.7425 | 10.9728 | 0 | 199.4743 | 0 | 11.0629 | 2.9468 | 212.0241 | 204.7619 | 1318.5247 | -68.9902 | -3069.3767
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 202.4211 | 19.7053 | -103.5 | 0 | 0.0063228 | 0 | -103.5063 | 0.065338 | 0 | 19.6399 | 0 | -70.6323 | -70.6387 | 0 | 0 | 305.9211 | -103.5063 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1060.073 | 202.7859 | 47.4693 | 9.7964 | 10.7055 | 2.2477 | 36.7638 | 10.9075 | 0 | 179.8343 | 0 | 81.6952 | 73.5855 | 212.0241 | 204.7619 | 1012.6037 | 34.5161 | 1535.621
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 357.072 | 150.7999 | 15.5635 | 0.34469 | 0.21788 | 10.1123 | 15.3456 | 6.7 | 0 | 133.6429 | 0 | 103.3869 | 97.3091 | 97.4562 | 97.4562 | 341.5086 | 5.2333 | 51.7515
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 4110.4304 | 986.0948 | 215.3818 | 75.4781 | 83.4013 | 47.5089 | 131.9805 | 44.8385 | 0 | 818.2692 | 0 | 328.5926 | 188.4346 | 1149.5956 | 1133.7736 | 3895.0486 | 84.4715 | 177.8013
| Объекты всего, в т.ч. | 4110.4304 | 986.0948 | 215.3818 | 75.4781 | 83.4013 | 47.5089 | 131.9805 | 44.8385 | 0 | 818.2692 | 0 | 328.5926 | 188.4346 | 1149.5956 | 1133.7736 | 3895.0486 | 84.4715 | 177.8013
| Электрические линии, в т.ч. | 2490.8643 | 612.8037 | 255.849 | 65.337 | 72.4716 | 35.1489 | 183.3774 | 27.1657 | 0 | 485.1521 | 0 | 214.1428 | 88.1787 | 840.1152 | 831.5554 | 2235.0153 | 148.2285 | 421.7153
| воздушные линии, в т.ч. | 2008.5078 | 456.4601 | 228.8288 | 63.0291 | 57.7871 | 34.3014 | 171.0417 | 23.5118 | 0 | 335.6179 | 0 | 181.4239 | 65.391 | 818.4963 | 815.0839 | 1779.679 | 136.7403 | 398.6435
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 605.425 | 9.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032952 | 0 | 9.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.425 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 584.3719 | 282.7932 | 217.1934 | 51.1929 | 52.3216 | 32.5744 | 164.8718 | 16.877 | 0 | 182.149 | 0 | 170.8959 | 59.8285 | 773.996 | 773.996 | 367.1785 | 132.2974 | 406.1392
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 818.7108 | 163.729 | 11.6354 | 11.8362 | 5.4654 | 1.727 | 6.1699 | 6.6019 | 0 | 143.5639 | 0 | 10.5281 | 5.5625 | 44.5003 | 41.0879 | 807.0754 | 4.4429 | 257.2622
| кабельные линии, в т.ч. | 482.3565 | 156.3436 | 27.0202 | 2.308 | 14.6845 | 0.84755 | 12.3357 | 3.6539 | 0 | 149.5342 | 0 | 32.7189 | 22.7877 | 21.619 | 16.4715 | 455.3363 | 11.4882 | 1355.4637
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 1.8143 | 0 | 4.1306 | 0 | -2.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4772 | -1.6581 | 0 | 0 | -1.8143 | -2.3163 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 399.313 | 109.5778 | 17.9597 | 0.52459 | 4.4266 | 0.42857 | 13.5331 | 2.4871 | 0 | 106.1376 | 0 | 28.6252 | 24.474 | 17.7772 | 14.317 | 381.3532 | 13.1046 | 3057.7696
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 83.0436 | 46.7658 | 7.2462 | 1.7834 | 6.1273 | 0.41898 | 1.1189 | 1.1668 | 0 | 43.3966 | 0 | 1.6164 | -0.028118 | 3.8417 | 2.1545 | 75.7974 | 0.6999 | 167.0489
| Подстанции, в т. ч. | 1262.4941 | 222.4911 | -56.0307 | 9.7964 | 10.7119 | 2.2477 | -66.7425 | 10.9728 | 0 | 199.4743 | 0 | 11.0629 | 2.9468 | 212.0241 | 204.7619 | 1318.5247 | -68.9902 | -3069.3767
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 202.4211 | 19.7053 | -103.5 | 0 | 0.0063228 | 0 | -103.5063 | 0.065338 | 0 | 19.6399 | 0 | -70.6323 | -70.6387 | 0 | 0 | 305.9211 | -103.5063 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1060.073 | 202.7859 | 47.4693 | 9.7964 | 10.7055 | 2.2477 | 36.7638 | 10.9075 | 0 | 179.8343 | 0 | 81.6952 | 73.5855 | 212.0241 | 204.7619 | 1012.6037 | 34.5161 | 1535.621
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 357.072 | 150.7999 | 15.5635 | 0.34469 | 0.21788 | 10.1123 | 15.3456 | 6.7 | 0 | 133.6429 | 0 | 103.3869 | 97.3091 | 97.4562 | 97.4562 | 341.5086 | 5.2333 | 51.7515
МО Белоярский район
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 43.36 | 0 | 0.782 | 0 | 0.782 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.578 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 43.36 | 0 | 0.782 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.578 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 43.36 | 0 | 0.782 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.578 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 43.36 | 0 | 0.782 |  | 0.782 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.578 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 67.7758 | 46.5258 | 0.092069 | 0 | 0 | 0 | 0.092069 | 0.1 | 0 | 46.4258 |  | 0.092069 | 0.092069 | 0 | 0 | 67.6837 | 0.092069 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 67.7758 | 46.5258 | 0.092069 | 0 | 0 | 0 | 0.092069 | 0.1 | 0 | 46.4258 | 0 | 0.092069 | 0.092069 | 0 | 0 | 67.6837 | 0.092069 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 36.1689 | 24.3841 | 0.044479 | 0 | 0 | 0 | 0.044479 | 0.05241 | 0 | 24.3317 | 0 | 0.044479 | 0.044479 | 0 | 0 | 36.1244 | 0.044479 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 36.1689 | 24.3841 | 0.044479 | 0 | 0 | 0 | 0.044479 | 0.05241 | 0 | 24.3317 | 0 | 0.044479 | 0.044479 | 0 | 0 | 36.1244 | 0.044479 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 31.235 | 20.4889 | 0.036107 |  |  |  | 0.036107 | 0.044038 |  | 20.4449 |  | 0.036107 | 0.036107 | 0 | 0 | 31.1989 | 0.036107 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 4.9339 | 3.8952 | 0.0083721 |  |  |  | 0.0083721 | 0.0083721 |  | 3.8868 |  | 0.0083721 | 0.0083721 | 0 | 0 | 4.9255 | 0.0083721 | -
| Подстанции, в т. ч. | 31.6069 | 22.1417 | 0.04759 | 0 | 0 | 0 | 0.04759 | 0.04759 | 0 | 22.0941 | 0 | 0.04759 | 0.04759 | 0 | 0 | 31.5593 | 0.04759 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 31.6069 | 22.1417 | 0.04759 |  |  |  | 0.04759 | 0.04759 |  | 22.0941 |  | 0.04759 | 0.04759 | 0 | 0 | 31.5593 | 0.04759 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | 64.0545 | 63.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 63.7045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0545 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 64.0545 | 63.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 63.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0545 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 42.9286 | 42.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067033 | 0 | 42.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9286 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 42.9286 | 42.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067033 | 0 | 42.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9286 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 42.9286 | 42.7704 | 0 |  |  |  |  | 0.067033 |  | 42.7033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9286 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 21.1259 | 21.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032967 | 0 | 21.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1259 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 21.1259 | 21.0341 | 0 |  |  |  |  | 0.032967 |  | 21.0012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1259 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | 23 | 21.65 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 1.5 | 0 | 20.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.805 | 0.195 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 23 | 21.65 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 1.5 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.805 | 0.195 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 9.3306 | 8.783 | 0.079108 | 0 | 0 | 0 | 0.079108 | 0.60852 | 0 | 8.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2515 | 0.079108 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 8.6771 | 8.1678 | 0.073567 | 0 | 0 | 0 | 0.073567 | 0.5659 | 0 | 7.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6035 | 0.073567 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 8.6771 | 8.1678 | 0.073567 |  |  |  | 0.073567 | 0.5659 |  | 7.6019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6035 | 0.073567 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.65352 | 0.61516 | 0.0055407 | 0 | 0 | 0 | 0.0055407 | 0.042621 | 0 | 0.57254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64798 | 0.0055407 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.65352 | 0.61516 | 0.0055407 |  |  |  | 0.0055407 | 0.042621 |  | 0.57254 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64798 | 0.0055407 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 13.6694 | 12.867 | 0.11589 | 0 | 0 | 0 | 0.11589 | 0.89148 | 0 | 11.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5535 | 0.11589 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 13.6694 | 12.867 | 0.11589 |  |  |  | 0.11589 | 0.89148 |  | 11.9756 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5535 | 0.11589 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 2.7304 | 1 | 0.45849 | 0 | 0 | 0.5 | 0.45849 | 0.45849 | 0 | 0.04151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2719 | -0.04151 | -8.302
| Объекты всего, в т.ч. | 2.7304 | 1 | 0.45849 | 0 | 0 | 0.5 | 0.45849 | 0.45849 | 0 | 0.04151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2719 | -0.04151 | -8.302
| Электрические линии, в т.ч. | 2.7304 | 1 | 0.45849 | 0 | 0 | 0.5 | 0.45849 | 0.45849 | 0 | 0.04151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2719 | -0.04151 | -8.302
| воздушные линии, в т.ч. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.45849 | 0 | 0.04151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.5 | -100
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0.45849 |  | 0.04151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.5 | -100
| кабельные линии, в т.ч. | 0.73043 | 0 | 0.45849 | 0 | 0 | 0 | 0.45849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27194 | 0.45849 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.73043 | 0 | 0.45849 |  |  |  | 0.45849 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27194 | 0.45849 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Белоярский район | 200.9207 | 132.9803 | 1.5276 | 0 | 0.782 | 0.5 | 0.74556 | 2.1585 | 0 | 130.3218 | 0 | 0.092069 | 0.092069 | 0 | 0 | 199.3932 | 0.24556 | 49.1118
| Объекты всего, в т.ч. | 200.9207 | 132.9803 | 1.5276 | 0 | 0.782 | 0.5 | 0.74556 | 2.1585 | 0 | 130.3218 | 0 | 0.092069 | 0.092069 | 0 | 0 | 199.3932 | 0.24556 | 49.1118
| Электрические линии, в т.ч. | 91.1586 | 76.9374 | 0.58208 | 0 | 0 | 0.5 | 0.58208 | 1.1865 | 0 | 75.251 | 0 | 0.044479 | 0.044479 | 0 | 0 | 90.5765 | 0.082076 | 16.4153
| воздушные линии, в т.ч. | 10.6771 | 9.1678 | 0.073567 | 0 | 0 | 0.5 | 0.073567 | 1.0244 | 0 | 7.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6035 | -0.42643 | -85.2866
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 9.6771 | 8.1678 | 0.073567 | 0 | 0 | 0 | 0.073567 | 0.5659 | 0 | 7.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6035 | 0.073567 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.45849 | 0 | 0.04151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.5 | -100
| кабельные линии, в т.ч. | 80.4815 | 67.7696 | 0.50851 | 0 | 0 | 0 | 0.50851 | 0.16206 | 0 | 67.6076 | 0 | 0.044479 | 0.044479 | 0 | 0 | 79.973 | 0.50851 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 74.8172 | 63.8744 | 0.041647 | 0 | 0 | 0 | 0.041647 | 0.15369 | 0 | 63.7207 | 0 | 0.036107 | 0.036107 | 0 | 0 | 74.7755 | 0.041647 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 5.6643 | 3.8952 | 0.46686 | 0 | 0 | 0 | 0.46686 | 0.0083721 | 0 | 3.8868 | 0 | 0.0083721 | 0.0083721 | 0 | 0 | 5.1975 | 0.46686 | -
| Подстанции, в т. ч. | 109.7621 | 56.0429 | 0.94548 | 0 | 0.782 | 0 | 0.16348 | 0.97204 | 0 | 55.0708 | 0 | 0.04759 | 0.04759 | 0 | 0 | 108.8166 | 0.16348 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 109.7621 | 56.0429 | 0.94548 | 0 | 0.782 | 0 | 0.16348 | 0.97204 | 0 | 55.0708 | 0 | 0.04759 | 0.04759 | 0 | 0 | 108.8166 | 0.16348 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Березовский район
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 3.8303e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8303e-14 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 3.8303e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8303e-14 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -1.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3184 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -0.14047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14047 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.84264 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84264 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -0.9831 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9831 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1779 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -1.1338 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1338 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | -0.044133 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044133 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3184 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.3184 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3184 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 16.033 | 16.0817 | 18.9059 | 11.5417 | 11.5417 | 4.54 | 7.3643 | 0 |  | 0 |  | 18.9719 | 2.2889 | 0 | 0 | -2.8729 | 2.8242 | 62.2076
| Объекты всего, в т.ч. | 16.033 | 16.0817 | 18.9059 | 11.5417 | 11.5417 | 4.54 | 7.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9719 | 2.2889 | 0 | 0 | -2.8729 | 2.8242 | 62.2076
| Электрические линии, в т.ч. | 17.6106 | 16.0817 | 14.8954 | 11.5417 | 9.9252 | 4.54 | 4.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8913 | 1.5448 | 0 | 0 | 2.7153 | 0.43014 | 9.4745
| воздушные линии, в т.ч. | 17.6117 | 16.0817 | 14.4074 | 11.5417 | 9.4737 | 4.54 | 4.9337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2273 | 1.5334 | 0 | 0 | 3.2043 | 0.39364 | 8.6703
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 17.6117 | 16.0817 | 14.4074 | 11.5417 | 9.4737 | 4.54 | 4.9337 |  |  |  |  | 15.2273 | 1.5334 | 0 | 0 | 3.2043 | 0.39364 | 8.6703
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -0.0010146 | 0 | 0.48799 | 0 | 0.45148 | 0 | 0.036509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66394 | 0.011347 | 0 | 0 | -0.489 | 0.036509 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.0010146 | 0 | 0.48799 |  | 0.45148 |  | 0.036509 |  |  |  |  | 0.66394 | 0.011347 | 0 | 0 | -0.489 | 0.036509 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -1.5776 | 0 | 4.0105 | 0 | 1.6164 | 0 | 2.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0806 | 0.74411 | 0 | 0 | -5.5882 | 2.3941 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -1.5776 | 0 | 4.0105 |  | 1.6164 |  | 2.3941 |  |  |  |  | 3.0806 | 0.74411 | 0 | 0 | -5.5882 | 2.3941 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 319.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.167 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 319.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.167 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 248.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7997 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 103.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4021 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 95.2588 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2588 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 8.1433 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1433 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 145.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3975 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 129.4089 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4089 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 15.9886 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9886 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 70.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3673 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 70.3673 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3673 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 21.7042 | 0 | 18.3475 | 0 | 8.0922 | 0 | 10.2553 | 0 |  | 0 |  | 63.189 | 26.1341 | 232.1459 | 232.1459 | 3.3567 | 10.2553 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 21.7042 | 0 | 18.3475 | 0 | 8.0922 | 0 | 10.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.189 | 26.1341 | 232.1459 | 232.1459 | 3.3567 | 10.2553 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -4.9177 | 0 | 23.349 | 0 | 7.5777 | 0 | 15.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7386 | 11.0398 | 163.707 | 163.707 | -28.2667 | 15.7713 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -5.4715 | 0 | 21.3159 | 0 | 7.5696 | 0 | 13.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7018 | 11.0398 | 160.5916 | 160.5916 | -26.7875 | 13.7463 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -5.5167 | 0 | 20.5642 |  | 7.5692 |  | 12.995 |  |  |  |  | 45.6999 | 11.0398 | 159.8006 | 159.8006 | -26.0809 | 12.995 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.045174 | 0 | 0.75174 |  | 0.00041526 |  | 0.75132 |  |  |  |  | 0.0019015 | 0 | 0.79103 | 0.79103 | -0.70657 | 0.75132 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.55387 | 0 | 2.0331 | 0 | 0.0080435 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036832 | 0 | 3.1153 | 3.1153 | -1.4792 | 2.025 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.55387 | 0 | 2.0331 |  | 0.0080435 |  | 2.025 |  |  |  |  | 0.036832 | 0 | 3.1153 | 3.1153 | -1.4792 | 2.025 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 26.6219 | 0 | -5.0015 | 0 | 0.51452 | 0 | -5.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4504 | 15.0943 | 68.4389 | 68.4389 | 31.6234 | -5.516 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 26.6219 | 0 | -5.0015 |  | 0.51452 |  | -5.516 |  |  |  |  | 17.4504 | 15.0943 | 68.4389 | 68.4389 | 31.6234 | -5.516 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 1.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2513 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 1.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2513 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -28.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.735 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.79 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -27.79 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.79 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -0.94501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94501 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.94501 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94501 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 29.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9863 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 29.9863 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9863 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | -1.1102e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -1.1102e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 1.1102e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-15 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.1102e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-15 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.1102e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-15 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -2.2204e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -2.2204e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | -1.0656e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0656e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -1.0656e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0656e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -1.0656e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0656e-15 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -1.0447e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0447e-15 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -5.8981e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8981e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -4.5493e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5493e-16 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -2.0817e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0817e-17 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -2.0817e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0817e-17 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | -1.0963e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0963e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -1.0963e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0963e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -1.8041e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8041e-16 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -1.8041e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8041e-16 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -1.8041e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8041e-16 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | -4.7184e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7184e-16 | 0 | -
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 15.6994 | 5.0174 | 2.227 | 0.009247 | 0.009247 | 1 | 2.2177 | 2 | 0 | 2.0081 |  | 14.9995 | 14.4469 | 0.55259 | 0 | 13.4724 | 1.2177 | 121.7728
| Объекты всего, в т.ч. | 15.6994 | 5.0174 | 2.227 | 0.009247 | 0.009247 | 1 | 2.2177 | 2 | 0 | 2.0081 | 0 | 14.9995 | 14.4469 | 0.55259 | 0 | 13.4724 | 1.2177 | 121.7728
| Электрические линии, в т.ч. | 4.4931 | 1.1944 | 1.155 | 0.009247 | 0.009247 | 0.23805 | 1.1458 | 0.47611 | 0 | 0.471 | 0 | 6.2931 | 5.7405 | 0.55259 | 0 | 3.3381 | 0.9077 | 381.2997
| воздушные линии, в т.ч. | 4.2978 | 1.1944 | 1.155 | 0.009247 | 0.009247 | 0.23805 | 1.1458 | 0.47611 | 0 | 0.471 | 0 | 6.1589 | 5.6063 | 0.55259 | 0 | 3.1428 | 0.9077 | 381.2997
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.6001 | 0.060832 | 0.28051 |  |  | 0.012124 | 0.28051 | 0.024249 |  | 0.024459 |  | 5.6063 | 5.6063 | 0 | 0 | 1.3196 | 0.26838 | 2213.5963
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 2.6977 | 1.1336 | 0.8745 | 0.009247 | 0.009247 | 0.22593 | 0.86525 | 0.45186 |  | 0.44654 |  | 0.55259 | 0 | 0.55259 | 0 | 1.8232 | 0.63932 | 282.9717
| кабельные линии, в т.ч. | 0.19538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13421 | 0.13421 | 0 | 0 | 0.19538 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.063658 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.13421 | 0.13421 | 0 | 0 | 0.063658 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.13172 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13172 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 11.2063 | 3.823 | 1.072 | 0 | 0 | 0.76195 | 1.072 | 1.5239 | 0 | 1.5371 | 0 | 8.7063 | 8.7063 | 0 | 0 | 10.1343 | 0.31003 | 40.6889
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 11.2063 | 3.823 | 1.072 |  |  | 0.76195 | 1.072 | 1.5239 |  | 1.5371 |  | 8.7063 | 8.7063 | 0 | 0 | 10.1343 | 0.31003 | 40.6889
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
34 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) |  | 0 | 0.083819 | 0 | 0 | 0 | 0.083819 | 0 | 0 | 0 |  | 5.169 | 5.169 | 0 | 0 | -0.083819 | 0.083819 | -
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 0.083819 | 0 | 0 | 0 | 0.083819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.169 | 5.169 | 0 | 0 | -0.083819 | 0.083819 | -
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 0.083819 | 0 | 0 | 0 | 0.083819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.169 | 5.169 | 0 | 0 | -0.083819 | 0.083819 | -
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 0.083819 | 0 | 0 | 0 | 0.083819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.169 | 5.169 | 0 | 0 | -0.083819 | 0.083819 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0.083819 |  |  |  | 0.083819 |  |  |  |  | 5.169 | 5.169 | 0 | 0 | -0.083819 | 0.083819 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
35 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 3.2301 | 0 | 7.5634 | 0 | 0.15624 | 0 | 7.4071 | 0 |  | 0 |  | 7.5906 | 7.4343 | 87.1766 | 87.1766 | -4.3333 | 7.4071 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 3.2301 | 0 | 7.5634 | 0 | 0.15624 | 0 | 7.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5906 | 7.4343 | 87.1766 | 87.1766 | -4.3333 | 7.4071 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 1.9782 | 0 | 1.2042 | 0 | 0.013631 | 0 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23912 | 0.22549 | 6.4783 | 6.4783 | 0.774 | 1.1906 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4783 | 6.4783 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 2.8467 | 2.8467 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 3.6316 | 3.6316 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.9782 | 0 | 1.2042 | 0 | 0.013631 | 0 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23912 | 0.22549 | 0 | 0 | 0.774 | 1.1906 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.49047 | 0 | 1.9941 |  | 0.0024825 |  | 1.9916 |  |  |  |  | 2.1473 | 2.1448 | 0 | 0 | -1.5037 | 1.9916 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.4877 | 0 | -0.78991 |  | 0.011149 |  | -0.80106 |  |  |  |  | -1.9082 | -1.9193 | 0 | 0 | 2.2777 | -0.80106 | -
| Подстанции, в т. ч. | -0.020279 | 0 | 7.1968 | 0 | 0.019428 | 0 | 7.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.6695 | -55.689 | 17.5148 | 17.5148 | -7.2171 | 7.1774 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -0.020279 | 0 | 7.1968 |  | 0.019428 |  | 7.1774 |  |  |  |  | -55.6695 | -55.689 | 17.5148 | 17.5148 | -7.2171 | 7.1774 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 1.2722 | 0 | -0.83763 |  | 0.12318 |  | -0.96081 |  |  |  |  | 63.021 | 62.8978 | 63.1835 | 63.1835 | 2.1098 | -0.96081 | -
36 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
37 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 54.8207 | 38.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.6499 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8207 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 54.8207 | 38.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8207 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 54.8207 | 38.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8207 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 49.9783 | 35.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9783 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 39.48 | 27.7021 | 0 | [6 empty] | 27.7021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.48 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 10.4983 | 7.4921 | 0 | [6 empty] | 7.4921 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4983 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 4.8424 | 3.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8424 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 3.904 | 2.7861 | 0 | [6 empty] | 2.7861 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.904 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.93834 | 0.66964 | 0 | [6 empty] | 0.66964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93834 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Березовский район | 431.9056 | 59.749 | 47.1276 | 11.5509 | 19.7993 | 5.54 | 27.3283 | 2 | 0 | 40.6581 | 0 | 109.9198 | 55.4732 | 319.875 | 319.3224 | 384.778 | 21.7882 | 393.2881
| Объекты всего, в т.ч. | 431.9056 | 59.749 | 47.1276 | 11.5509 | 19.7993 | 5.54 | 27.3283 | 2 | 0 | 40.6581 | 0 | 109.9198 | 55.4732 | 319.875 | 319.3224 | 384.778 | 21.7882 | 393.2881
| Электрические линии, в т.ч. | 292.7312 | 55.926 | 40.6874 | 11.5509 | 17.5258 | 4.7781 | 23.1617 | 0.47611 | 0 | 39.1209 | 0 | 73.3311 | 23.7196 | 170.7379 | 170.1853 | 252.0438 | 18.3836 | 384.7489
| воздушные линии, в т.ч. | 141.8878 | 52.4703 | 36.9622 | 11.5509 | 17.0526 | 4.7781 | 19.9095 | 0.47611 | 0 | 35.6652 | 0 | 72.257 | 23.3485 | 167.6225 | 167.0699 | 104.9257 | 15.1315 | 316.6854
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 121.4864 | 43.8446 | 35.3359 | 11.5417 | 17.043 | 4.5521 | 18.293 | 0.024249 | 0 | 27.7266 | 0 | 71.7025 | 23.3485 | 162.6473 | 162.6473 | 86.1505 | 13.7408 | 301.8538
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 20.4014 | 8.6256 | 1.6262 | 0.009247 | 0.0096623 | 0.22593 | 1.6166 | 0.45186 | 0 | 7.9386 | 0 | 0.55449 | 0 | 4.9752 | 4.4226 | 18.7752 | 1.3906 | 615.5191
| кабельные линии, в т.ч. | 150.8434 | 3.4557 | 3.7253 | 0 | 0.47315 | 0 | 3.2521 | 0 | 0 | 3.4557 | 0 | 1.0741 | 0.37105 | 3.1153 | 3.1153 | 147.1181 | 3.2521 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 132.3411 | 2.7861 | 4.5152 | 0 | 0.462 | 0 | 4.0532 | 0 | 0 | 2.7861 | 0 | 2.9823 | 2.2904 | 3.1153 | 3.1153 | 127.8259 | 4.0532 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 18.5023 | 0.66964 | -0.78991 | 0 | 0.011149 | 0 | -0.80106 | 0 | 0 | 0.66964 | 0 | -1.9082 | -1.9193 | 0 | 0 | 19.2922 | -0.80106 | -
| Подстанции, в т. ч. | 137.9022 | 3.823 | 7.2778 | 0 | 2.1504 | 0.76195 | 5.1274 | 1.5239 | 0 | 1.5371 | 0 | -26.4322 | -31.1442 | 85.9537 | 85.9537 | 130.6244 | 4.3655 | 572.9361
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 137.9022 | 3.823 | 7.2778 | 0 | 2.1504 | 0.76195 | 5.1274 | 1.5239 | 0 | 1.5371 | 0 | -26.4322 | -31.1442 | 85.9537 | 85.9537 | 130.6244 | 4.3655 | 572.9361
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 1.2722 | 0 | -0.83763 | 0 | 0.12318 | 0 | -0.96081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.021 | 62.8978 | 63.1835 | 63.1835 | 2.1098 | -0.96081 | -
МО г. Когалым
39 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | -1.8596e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8596e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -1.8596e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8596e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 1.4988e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4988e-15 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.4988e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4988e-15 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.4988e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4988e-15 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -3.3584e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3584e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -3.3584e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3584e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
40 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 3.3032 | 3.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3032 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 3.3032 | 3.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3032 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 3.3032 | 3.3032 | 0 | [6 empty] | 3.3032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3032 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 11.6968 | 11.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6968 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 11.6968 | 11.6968 | 0 | [6 empty] | 11.6968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6968 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
41 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 8.3032 | 8.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3032 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 8.3032 | 8.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3032 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 8.3032 | 8.3032 | 0 | [6 empty] | 8.3032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3032 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 11.6968 | 11.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6968 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 11.6968 | 11.6968 | 0 | [6 empty] | 11.6968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6968 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
42 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | 75.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.32 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 75.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.32 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 63.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.54 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 63.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.54 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 63.54 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.54 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 11.78 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
43 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 20.0291 | 10 | 1.6347 | 0 | 0 | 0 | 1.6347 | 3 |  | 7 |  | 6.1197 | 6.1197 | 0 | 0 | 18.3944 | 1.6347 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 20.0291 | 10 | 1.6347 | 0 | 0 | 0 | 1.6347 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6.1197 | 6.1197 | 0 | 0 | 18.3944 | 1.6347 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 10.2807 | 9.0631 | 0.76233 | 0 | 0 | 0 | 0.76233 | 2.7189 | 0 | 6.3442 | 0 | 2.8713 | 2.8713 | 0 | 0 | 9.5184 | 0.76233 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 8.5648 | 3.9712 | 0.55567 | 0 | 0 | 0 | 0.55567 | 1.1914 | 0 | 2.7799 | 0 | 2.0969 | 2.0969 | 0 | 0 | 8.0092 | 0.55567 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.0818 | 0.33308 | 0.55567 |  |  |  | 0.55567 | 0.099924 |  | 0.23316 |  | 2.0969 | 2.0969 | 0 | 0 | 1.5261 | 0.55567 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 6.4831 | 3.6382 | 0 |  |  |  |  | 1.0914 |  | 2.5467 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4831 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.7159 | 5.0919 | 0.20666 | 0 | 0 | 0 | 0.20666 | 1.5276 | 0 | 3.5643 | 0 | 0.77446 | 0.77446 | 0 | 0 | 1.5092 | 0.20666 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.2727 | 4.4069 | 0.20666 |  |  |  | 0.20666 | 1.3221 |  | 3.0848 |  | 0.77446 | 0.77446 | 0 | 0 | 1.0661 | 0.20666 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.44316 | 0.68496 | 0 |  |  |  |  | 0.20549 |  | 0.47947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44316 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 9.7484 | 0.93687 | 0.87238 | 0 | 0 | 0 | 0.87238 | 0.28106 | 0 | 0.65581 | 0 | 3.2483 | 3.2483 | 0 | 0 | 8.876 | 0.87238 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 9.7484 | 0.93687 | 0.87238 |  |  |  | 0.87238 | 0.28106 |  | 0.65581 |  | 3.2483 | 3.2483 | 0 | 0 | 8.876 | 0.87238 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
44 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым (ТП) |  | 0 | 9.6035 | 0 | 4.1393 | 0 | 5.4642 | 0 |  | 0 |  | 11.7897 | 7.6456 | 0 | 0 | -9.6035 | 5.4642 | -
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 9.6035 | 0 | 4.1393 | 0 | 5.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7897 | 7.6456 | 0 | 0 | -9.6035 | 5.4642 | -
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 4.144 | 0 | 4.1322 | 0 | 0.011783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1505 | 0.013511 | 0 | 0 | -4.144 | 0.011783 | -
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 4.144 | 0 | 4.1322 | 0 | 0.011783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1505 | 0.013511 | 0 | 0 | -4.144 | 0.011783 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 4.139 |  | 4.1306 |  | 0.0084769 |  |  |  |  | 4.1472 | 0.011858 | 0 | 0 | -4.139 | 0.0084769 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0.0049569 |  | 0.001651 |  | 0.0033059 |  |  |  |  | 0.0033059 | 0.001653 | 0 | 0 | -0.0049569 | 0.0033059 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 5.4595 | 0 | 0.0070741 | 0 | 5.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6392 | 7.6321 | 0 | 0 | -5.4595 | 5.4524 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 5.4572 |  | 0.0063228 |  | 5.4509 |  |  |  |  | 7.6377 | 7.6313 | 0 | 0 | -5.4572 | 5.4509 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0.0022557 |  | 0.00075131 |  | 0.0015044 |  |  |  |  | 0.0015044 | 0.00075218 | 0 | 0 | -0.0022557 | 0.0015044 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
45 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 18.4264 | 17.851 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.39 | 0 | 17.461 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4264 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 18.4264 | 17.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 17.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4264 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 10.0684 | 9.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2131 | 0 | 9.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0684 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 4.8481 | 4.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10261 | 0 | 4.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8481 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 4.8481 | 4.6967 | 0 |  |  |  |  | 0.10261 |  | 4.5941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8481 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 5.2202 | 5.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11049 | 0 | 4.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2202 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 4.0604 | 3.9336 | 0 |  |  |  |  | 0.08594 |  | 3.8477 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0604 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.1598 | 1.1236 | 0 |  |  |  |  | 0.024548 |  | 1.099 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1598 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 8.358 | 8.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1769 | 0 | 7.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.358 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 8.358 | 8.097 | 0 |  |  |  |  | 0.1769 |  | 7.9201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.358 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
46 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | 14 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 14 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 14 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 14 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 14 | 1.7 | 0 | [6 empty] | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Когалым | 162.7755 | 64.551 | 11.2382 | 0 | 4.1393 | 0 | 7.0989 | 3.39 | 0 | 61.161 | 0 | 17.9094 | 13.7653 | 0 | 0 | 151.5373 | 7.0989 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 162.7755 | 64.551 | 11.2382 | 0 | 4.1393 | 0 | 7.0989 | 3.39 | 0 | 61.161 | 0 | 17.9094 | 13.7653 | 0 | 0 | 151.5373 | 7.0989 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 109.4954 | 32.1234 | 4.9063 | 0 | 4.1322 | 0 | 0.77412 | 2.932 | 0 | 29.1914 | 0 | 7.0219 | 2.8848 | 0 | 0 | 104.5891 | 0.77412 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 13.413 | 8.668 | 0.55567 | 0 | 0 | 0 | 0.55567 | 1.294 | 0 | 7.374 | 0 | 2.0969 | 2.0969 | 0 | 0 | 12.8573 | 0.55567 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.0818 | 0.33308 | 0.55567 | 0 | 0 | 0 | 0.55567 | 0.099924 | 0 | 0.23316 | 0 | 2.0969 | 2.0969 | 0 | 0 | 1.5261 | 0.55567 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 11.3312 | 8.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1941 | 0 | 7.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3312 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 96.0824 | 23.4554 | 4.3507 | 0 | 4.1322 | 0 | 0.21845 | 1.6381 | 0 | 21.8174 | 0 | 4.925 | 0.78797 | 0 | 0 | 91.7318 | 0.21845 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 4.139 | 0 | 4.1306 | 0 | 0.0084769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1472 | 0.011858 | 0 | 0 | -4.139 | 0.0084769 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 94.4795 | 21.6469 | 0.21162 | 0 | 0.001651 | 0 | 0.20997 | 1.408 | 0 | 20.2389 | 0 | 0.77776 | 0.77611 | 0 | 0 | 94.2678 | 0.20997 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.603 | 1.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23003 | 0 | 1.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 53.2801 | 32.4276 | 6.3319 | 0 | 0.0070741 | 0 | 6.3248 | 0.45796 | 0 | 31.9696 | 0 | 10.8875 | 10.8804 | 0 | 0 | 46.9482 | 6.3248 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 5.4572 | 0 | 0.0063228 | 0 | 5.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6377 | 7.6313 | 0 | 0 | -5.4572 | 5.4509 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 53.2801 | 32.4276 | 0.87463 | 0 | 0.00075131 | 0 | 0.87388 | 0.45796 | 0 | 31.9696 | 0 | 3.2498 | 3.2491 | 0 | 0 | 52.4054 | 0.87388 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Кондинский район
47 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
48 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.81746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81746 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.81746 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81746 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 13.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7825 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 13.7825 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7825 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
49 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 592.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.61 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 592.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.61 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 533.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.9707 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 533.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.9707 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 533.9707 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.9707 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 58.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6393 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 58.6393 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6393 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | -3.9604e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9604e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -3.9604e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9604e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -4.2657e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2657e-15 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -4.2744e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2744e-15 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -4.2744e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2744e-15 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 8.6736e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6736e-18 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 8.6736e-18 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6736e-18 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 3.0531e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0531e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 3.0531e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0531e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 15.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8705 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 15.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8705 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 14.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2279 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 14.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.122 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 3.4784 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4784 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 10.6436 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6436 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.10594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10594 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.035127 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035127 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.070815 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070815 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6272 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.6272 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6272 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0.015404 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015404 | 0 | -
52 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | 27.4322 | 62.92 | 10.9923 | 2.0474 | 2.0474 | 7.9566 | 8.945 | 0 |  | 52.916 |  | 5.1319 | 2.7343 | 0 | 0 | 16.4398 | 0.98834 | 12.4215
| Объекты всего, в т.ч. | 27.4322 | 62.92 | 10.9923 | 2.0474 | 2.0474 | 7.9566 | 8.945 | 0 | 0 | 52.916 | 0 | 5.1319 | 2.7343 | 0 | 0 | 16.4398 | 0.98834 | 12.4215
| Электрические линии, в т.ч. | 37.1039 | 62.92 | 9.9321 | 2.0474 | 1.8499 | 7.9566 | 8.0822 | 0 | 0 | 52.916 | 0 | 4.6369 | 2.4706 | 0 | 0 | 27.1718 | 0.12559 | 1.5784
| воздушные линии, в т.ч. | 36.1969 | 62.92 | 9.292 | 2.0474 | 1.7307 | 7.9566 | 7.5613 | 0 | 0 | 52.916 | 0 | 4.338 | 2.3114 | 0 | 0 | 26.905 | -0.39533 | -4.9685
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 62.498 | 62.92 | 3.962 | 2.0474 | 0.73794 | 7.9566 | 3.224 |  |  | 52.916 |  | 1.8497 | 0.98554 | 0 | 0 | 58.536 | -4.7326 | -59.4799
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -26.3011 | 0 | 5.33 |  | 0.99274 |  | 4.3373 |  |  |  |  | 2.4884 | 1.3258 | 0 | 0 | -31.6311 | 4.3373 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.90698 | 0 | 0.64015 | 0 | 0.11923 | 0 | 0.52092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29886 | 0.15924 | 0 | 0 | 0.26683 | 0.52092 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.80607 | 0 | 0.56893 |  | 0.10597 |  | 0.46296 |  |  |  |  | 0.26561 | 0.14152 | 0 | 0 | 0.23714 | 0.46296 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.1009 | 0 | 0.071217 |  | 0.013265 |  | 0.057953 |  |  |  |  | 0.033248 | 0.017715 | 0 | 0 | 0.029685 | 0.057953 | -
| Подстанции, в т. ч. | -9.6717 | 0 | 1.0602 | 0 | 0.19747 | 0 | 0.86274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49497 | 0.26373 | 0 | 0 | -10.732 | 0.86274 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -9.6717 | 0 | 1.0602 |  | 0.19747 |  | 0.86274 |  |  |  |  | 0.49497 | 0.26373 | 0 | 0 | -10.732 | 0.86274 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | 3.6346 | 35.832 | 0.050023 | 0.050023 | 0.050023 | 0 |  | 0 | 0 | 35.782 |  | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 3.5845 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 3.6346 | 35.832 | 0.050023 | 0.050023 | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.782 | 0 | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 3.5845 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 5.1653 | 35.832 | 0.050023 | 0.050023 | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.782 | 0 | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 5.1152 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 7.1773 | 35.832 | 0.04669 | 0.050023 | 0.04669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.782 | 0 | 0.04669 | 0 | 0 | 0 | 7.1306 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -8.5519 | 0 | 0.0086759 |  | 0.0086759 | [6 empty] | 0.0086759 | 0 | 0 | 0 | -8.5606 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 15.7292 | 35.832 | 0.038014 | 0.050023 | 0.038014 |  |  |  |  | 35.782 |  | 0.038014 | 0 | 0 | 0 | 15.6912 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -2.012 | 0 | 0.0033327 | 0 | 0.0033327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033327 | 0 | 0 | 0 | -2.0153 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -1.9092 | 0 | 0.0033327 |  | 0.0033327 | [6 empty] | 0.0033327 | 0 | 0 | 0 | -1.9125 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | -0.10282 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10282 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -1.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5307 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -1.5307 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5307 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
54 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | -3.8858e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8858e-16 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -3.8858e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8858e-16 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -8.3267e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3267e-16 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -8.3267e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3267e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -8.3267e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3267e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
55 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0.028756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028756 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.028756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028756 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 2.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7745 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 3.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6114 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 11.4672 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4672 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -7.8558 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8558 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -0.83691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83691 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.619 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.619 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | -0.21792 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21792 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -2.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7458 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -2.7458 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7458 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
56 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.20658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20658 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.20658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20658 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.07883 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07883 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.28541 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28541 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -0.20658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20658 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -0.20658 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20658 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
57 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 16.6303 | 14.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.5079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6303 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 16.6303 | 14.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6303 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 11.8898 | 14.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8898 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 7.5789 | 13.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5789 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -11.6708 | 13.0023 | 0 | [6 empty] | 13.0023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6708 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 19.2497 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2497 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 4.3109 | 1.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3109 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 3.0611 | 1.5056 | 0 | [6 empty] | 1.5056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0611 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.2498 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2498 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 4.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7405 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 4.7405 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7405 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
58 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | -6.2201 | 0 | 6.0202 | 0 | 4.1335 | 0 | 1.8867 | 0 |  | 0 |  | 13.2356 | 2.8426 | 175.248 | 175.248 | -12.2403 | 1.8867 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -6.2201 | 0 | 6.0202 | 0 | 4.1335 | 0 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2356 | 2.8426 | 175.248 | 175.248 | -12.2403 | 1.8867 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -5.4604 | 0 | 5.2479 | 0 | 3.9465 | 0 | 1.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4679 | 0.545 | 146.3861 | 146.3861 | -10.7082 | 1.3014 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -5.2978 | 0 | 5.2273 | 0 | 3.9147 | 0 | 1.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.388 | -0.45475 | 142.4829 | 142.4829 | -10.5251 | 1.3126 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -4.2109 | 0 | 5.5127 |  | 3.553 |  | 1.9596 |  |  |  |  | 7.2901 | -1.6435 | 108.5827 | 108.5827 | -9.7236 | 1.9596 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -1.0869 | 0 | -0.28538 |  | 0.3616 |  | -0.64698 |  |  |  |  | 2.0979 | 1.1887 | 33.9001 | 33.9001 | -0.80154 | -0.64698 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -0.16254 | 0 | 0.020593 | 0 | 0.031854 | 0 | -0.011261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.99976 | 3.9032 | 3.9032 | -0.18313 | -0.011261 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.16254 | 0 | 0.020593 |  | 0.031854 |  | -0.011261 |  |  |  |  | 1.0798 | 0.99976 | 3.9032 | 3.9032 | -0.18313 | -0.011261 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -0.75974 | 0 | -1.1257 | 0 | 0.18697 | 0 | -1.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47011 | 0 | 22.819 | 22.819 | 0.36592 | -1.3126 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -0.75974 | 0 | -1.1257 |  | 0.18697 |  | -1.3126 |  |  |  |  | 0.47011 | 0 | 22.819 | 22.819 | 0.36592 | -1.3126 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 1.898 |  |  |  | 1.898 |  |  |  |  | 2.2976 | 2.2976 | 6.0429 | 6.0429 | -1.898 | 1.898 | -
59 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 219.2253 | 30.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 |  | 30.059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2253 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 219.2253 | 30.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2253 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 75.4435 | 10.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034662 | 0 | 10.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4435 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 74.3646 | 10.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3646 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 71.4544 | 9.9379 | 0 |  |  |  |  | 0.032952 |  | 9.9049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4544 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.9103 | 0.37634 | 0 |  |  |  |  | 0.0012479 |  | 0.37509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9103 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.0789 | 0.13952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046261 | 0 | 0.13905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.0789 | 0.13952 | 0 |  |  |  |  | 0.00046261 |  | 0.13905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 143.7817 | 19.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065338 | 0 | 19.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7817 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 143.7817 | 19.7053 | 0 |  |  |  |  | 0.065338 |  | 19.6399 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7817 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
60 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 211.4488 | 18.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18.2566 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4488 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 211.4488 | 18.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4488 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 74.3972 | 7.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3972 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 73.4817 | 6.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4817 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 4.0535 | 1.1252 | 0 | [6 empty] | 1.1252 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0535 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 69.4282 | 5.8494 | 0 | [6 empty] | 5.8494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4282 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.91548 | 0.07402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91548 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.91548 | 0.07402 | 0 | [6 empty] | 0.07402 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91548 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 137.0516 | 11.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0516 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 137.0516 | 11.2081 | 0 | [6 empty] | 11.2081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0516 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
61 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 42.8367 | 10 | 8.1956 | 8.1703 | 8.1703 | 1.2 | 0.025296 | 0.5 |  | 0.12974 |  | 1.6683 | 0.44828 | 6.9912 | 0.44828 | 34.6412 | -1.1747 | -97.892
| Объекты всего, в т.ч. | 42.8367 | 10 | 8.1956 | 8.1703 | 8.1703 | 1.2 | 0.025296 | 0.5 | 0 | 0.12974 | 0 | 1.6683 | 0.44828 | 6.9912 | 0.44828 | 34.6412 | -1.1747 | -97.892
| Электрические линии, в т.ч. | 21.9111 | 7.8024 | 6.1199 | 6.3748 | 6.0946 | 0.93629 | 0.025296 | 0.39012 | 0 | 0.10123 | 0 | 1.6531 | 0.44828 | 2.185 | 0.44828 | 15.7912 | -0.911 | -97.2983
| воздушные линии, в т.ч. | 17.0121 | 6.2218 | 0.045539 | 5.0833 | 0.020243 | 0.74661 | 0.025296 | 0.31109 | 0 | 0.080723 | 0 | 1.6504 | 0.44828 | 1.7471 | 0.44828 | 16.9666 | -0.72132 | -96.6119
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 7.4517 | 0.87824 | 0 | 0.71754 |  | 0.10539 |  | 0.043912 |  | 0.011395 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4517 | -0.10539 | -100
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 9.5604 | 5.3435 | 0.045539 | 4.3658 | 0.020243 | 0.64122 | 0.025296 | 0.26718 |  | 0.069329 |  | 1.6504 | 0.44828 | 1.7471 | 0.44828 | 9.5149 | -0.61593 | -96.0551
| кабельные линии, в т.ч. | 4.899 | 1.5807 | 6.0744 | 1.2914 | 6.0744 | 0.18968 | 0 | 0.079034 | 0 | 0.020508 | 0 | 0.0026696 | 0 | 0.43783 | 0 | -1.1754 | -0.18968 | -100
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.0092969 | 0 | 0.0026696 |  | 0.0026696 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0026696 | 0 | 0.43783 | 0 | 0.0066273 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 4.8897 | 1.5807 | 6.0717 | 1.2914 | 6.0717 | 0.18968 |  | 0.079034 |  | 0.020508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.182 | -0.18968 | -100
| Подстанции, в т. ч. | 20.9256 | 2.1976 | 2.0756 | 1.7955 | 2.0756 | 0.26371 | 0 | 0.10988 | 0 | 0.028512 | 0 | 0.015255 | 0 | 4.8063 | 0 | 18.85 | -0.26371 | -100
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 20.9256 | 2.1976 | 2.0756 | 1.7955 | 2.0756 | 0.26371 |  | 0.10988 |  | 0.028512 |  | 0.015255 | 0 | 4.8063 | 0 | 18.85 | -0.26371 | -100
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
62 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района (ТП) |  | 0 | 1.1396 | 0 | 1.1231 | 0 | 0.016539 | 0 |  | 0 |  | 0.79513 | 0.0017235 | 0.75815 | 0 | -1.1396 | 0.016539 | -
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 1.1396 | 0 | 1.1231 | 0 | 0.016539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79513 | 0.0017235 | 0.75815 | 0 | -1.1396 | 0.016539 | -
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 1.1276 | 0 | 1.1126 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78254 | 0 | 0.75815 | 0 | -1.1276 | 0.015 | -
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 1.1276 | 0 | 1.1126 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78254 | 0 | 0.75815 | 0 | -1.1276 | 0.015 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0.023373 |  | 0.023373 | [6 empty] | 0.024389 | 0 | 0 | 0 | -0.023373 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 1.1043 |  | 1.0893 |  | 0.015 |  |  |  |  | 0.75815 | 0 | 0.75815 | 0 | -1.1043 | 0.015 | -
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0.01195 | 0 | 0.010411 | 0 | 0.001539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012587 | 0.0017235 | 0 | 0 | -0.01195 | 0.001539 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0.01195 |  | 0.010411 |  | 0.001539 |  |  |  |  | 0.012587 | 0.0017235 | 0 | 0 | -0.01195 | 0.001539 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
63 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 1.7347e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7347e-17 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 1.7347e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7347e-17 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -2.949e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.949e-17 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -2.949e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.949e-17 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -1.4745e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4745e-17 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -1.4745e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4745e-17 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 4.6838e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6838e-17 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 4.6838e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6838e-17 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
64 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 76.455 | 22.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.09 | 0 | 21.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.455 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 76.455 | 22.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.455 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 31.8268 | 9.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46386 | 0 | 9.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8268 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 31.8268 | 9.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46386 | 0 | 9.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8268 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 14.124 | 4.0623 | 0 |  |  |  |  | 0.19645 |  | 3.8658 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.124 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 17.7029 | 5.5299 | 0 |  |  |  |  | 0.26742 |  | 5.2624 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7029 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 44.6282 | 12.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62614 | 0 | 12.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6282 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 44.6282 | 12.9479 | 0 |  |  |  |  | 0.62614 |  | 12.3217 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6282 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
65 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 80 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 80 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 80 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 33.4334 | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4334 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 33.4334 | 4.012 | 0 | [6 empty] | 4.012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4334 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 46.5666 | 5.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5666 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 46.5666 | 5.588 | 0 | [6 empty] | 5.588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5666 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
67 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | 10.9853 | 31.165 | 2.3406 | 2.3406 | 2.3406 | 0 |  | 0 |  | 28.8244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6447 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 10.9853 | 31.165 | 2.3406 | 2.3406 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6447 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 12.8855 | 30.3872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0135 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -6.0195 | 30.247 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8915 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.4442 | 11.3942 | 0.8842 | 0.8842 | 0.8842 |  |  |  |  | 10.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56001 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -7.4637 | 18.8528 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9878 |  |  |  |  | 17.865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4515 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 18.9051 | 0.14021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9051 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 18.5973 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5973 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.3078 | 0.14021 | 0 | [6 empty] | 0.14021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3078 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -1.9003 | 0.7778 | 0.46858 | 0.46858 | 0.46858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3688 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -1.9003 | 0.7778 | 0.46858 | 0.46858 | 0.46858 |  |  |  |  | 0.30922 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3688 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
68 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
69 | ЛЭП - 0,4 кВ по ул. Сибирская пгт. Междуреченский Кондинского района | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 31 | 31 | 0 | [6 empty] | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Кондинский район | 1336.5372 | 265.9805 | 28.7383 | 12.6082 | 17.8648 | 9.1566 | 10.8735 | 1.69 | 0 | 242.5257 | 0 | 20.881 | 6.027 | 182.9974 | 175.6963 | 1307.7989 | 1.7169 | 18.7502
| Объекты всего, в т.ч. | 1336.5372 | 265.9805 | 28.7383 | 12.6082 | 17.8648 | 9.1566 | 10.8735 | 1.69 | 0 | 242.5257 | 0 | 20.881 | 6.027 | 182.9974 | 175.6963 | 1307.7989 | 1.7169 | 18.7502
| Электрические линии, в т.ч. | 941.9425 | 219.1439 | 24.3496 | 10.3442 | 14.9257 | 8.8929 | 9.4239 | 0.88864 | 0 | 199.0182 | 0 | 17.5904 | 3.4639 | 149.3292 | 146.8344 | 917.5929 | 0.53097 | 5.9707
| воздушные линии, в т.ч. | 822.4826 | 179.116 | 17.6111 | 9.0527 | 8.6969 | 8.7032 | 8.9142 | 0.80915 | 0 | 160.5508 | 0 | 16.2057 | 2.3049 | 144.9882 | 142.9311 | 804.8715 | 0.21099 | 2.4243
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 605.425 | 9.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032952 | 0 | 9.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.425 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 83.7323 | 93.7586 | 10.3909 | 3.6491 | 5.2072 | 8.062 | 5.1836 | 0.2416 | 0 | 81.8058 | 0 | 9.1728 | -0.65795 | 108.5827 | 108.5827 | 73.3414 | -2.8784 | -35.7028
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 133.3253 | 75.4195 | 7.2203 | 5.4036 | 3.4897 | 0.64122 | 3.7306 | 0.53459 | 0 | 68.8401 | 0 | 7.0329 | 2.9629 | 36.4054 | 34.3484 | 126.105 | 3.0894 | 481.7907
| кабельные линии, в т.ч. | 119.4599 | 40.028 | 6.7385 | 1.2914 | 6.2288 | 0.18968 | 0.50966 | 0.079496 | 0 | 38.4674 | 0 | 1.3847 | 1.159 | 4.341 | 3.9032 | 112.7214 | 0.31998 | 168.6921
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 81.2462 | 7.2331 | 0.59553 | 0 | 0.14382 | 0 | 0.4517 | 0.00046261 | 0 | 7.2326 | 0 | 1.3515 | 1.1413 | 4.341 | 3.9032 | 80.6507 | 0.4517 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 38.2137 | 32.7949 | 6.143 | 1.2914 | 6.085 | 0.18968 | 0.057953 | 0.079034 | 0 | 31.2347 | 0 | 0.033248 | 0.017715 | 0 | 0 | 32.0708 | -0.13173 | -69.4473
| Подстанции, в т. ч. | 394.5793 | 46.8366 | 2.4907 | 2.264 | 2.939 | 0.26371 | -0.44835 | 0.80136 | 0 | 43.5075 | 0 | 0.99293 | 0.26545 | 27.6253 | 22.819 | 392.0886 | -0.71206 | -270.0179
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 202.4211 | 19.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065338 | 0 | 19.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4211 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 192.1582 | 27.1313 | 2.4907 | 2.264 | 2.939 | 0.26371 | -0.44835 | 0.73602 | 0 | 23.8676 | 0 | 0.99293 | 0.26545 | 27.6253 | 22.819 | 189.6676 | -0.71206 | -270.0179
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0.015404 | 0 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2976 | 2.2976 | 6.0429 | 6.0429 | -1.8826 | 1.898 | -
МО Ханты-Мансийский район
70 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 83.081 | 96.593 | 97.312 | 31.3757 | 31.3757 | 20 | 65.9362 | 15 |  | 30.2173 |  | 96.4471 | 41.087 | 604.9841 | 604.9841 | -14.2309 | 45.9362 | 229.6811
| Объекты всего, в т.ч. | 83.081 | 96.593 | 97.312 | 31.3757 | 31.3757 | 20 | 65.9362 | 15 | 0 | 30.2173 | 0 | 96.4471 | 41.087 | 604.9841 | 604.9841 | -14.2309 | 45.9362 | 229.6811
| Электрические линии, в т.ч. | 72.2263 | 96.593 | 170.3715 | 31.3757 | 29.9749 | 20 | 140.3967 | 15 | 0 | 30.2173 | 0 | 82.6601 | 29.7718 | 509.4249 | 509.4249 | -98.1452 | 120.3967 | 601.9833
| воздушные линии, в т.ч. | 71.3634 | 95.8405 | 167.0893 | 31.1313 | 29.9234 | 19.8442 | 137.1659 | 14.8831 | 0 | 29.9818 | 0 | 78.4093 | 25.6119 | 502.1264 | 502.1264 | -95.7259 | 117.3218 | 591.2147
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 71.3634 | 95.8405 | 167.0893 | 31.1313 | 29.9234 | 19.8442 | 137.1659 | 14.8831 |  | 29.9818 |  | 78.4093 | 25.6119 | 502.1264 | 502.1264 | -95.7259 | 117.3218 | 591.2147
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.86288 | 0.75252 | 3.2822 | 0.24444 | 0.05148 | 0.15581 | 3.2307 | 0.11686 | 0 | 0.23541 | 0 | 4.2508 | 4.16 | 7.2985 | 7.2985 | -2.4193 | 3.0749 | 1973.4531
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | -2.3248 |  |  |  | -2.3248 |  |  | 0 |  | -1.67 | -1.67 | 0 | 0 | 2.3248 | -2.3248 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.86288 | 0.75252 | 5.6069 | 0.24444 | 0.05148 | 0.15581 | 5.5555 | 0.11686 |  | 0.23541 |  | 5.9208 | 5.83 | 7.2985 | 7.2985 | -4.7441 | 5.3997 | 3465.4677
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 10.8547 | 0 | -73.0596 | 0 | 1.4009 | 0 | -74.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7869 | 11.3152 | 95.5593 | 95.5593 | 83.9143 | -74.4604 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | -108.9572 |  |  |  | -108.9572 |  |  | 0 |  | -78.27 | -78.27 | 0 | 0 | 108.9572 | -108.9572 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 10.8547 | 0 | 35.8977 |  | 1.4009 |  | 34.4968 |  |  | 0 |  | 92.0569 | 89.5852 | 95.5593 | 95.5593 | -25.0429 | 34.4968 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
71 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
72 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 6.2172e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2172e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 6.2172e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2172e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -3.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2157 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -3.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2157 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -3.4319 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4319 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.21616 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21616 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 3.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2157 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 3.2157 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2157 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 9.5631 | 5 | 2.1124 | 0.061507 | 0.061507 | 0 | 2.0509 | 0 |  | 4.9385 |  | 2.7927 | 2.7312 | 0.43559 | 0.43559 | 7.4507 | 2.0509 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 9.5631 | 5 | 2.1124 | 0.061507 | 0.061507 | 0 | 2.0509 | 0 | 0 | 4.9385 | 0 | 2.7927 | 2.7312 | 0.43559 | 0.43559 | 7.4507 | 2.0509 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 5.7341 | 3.1785 | 1.2974 | 0.03662 | 0.03662 | 0 | 1.2608 | 0 | 0 | 3.1419 | 0 | 1.8773 | 1.8407 | 0.43559 | 0.43559 | 4.4367 | 1.2608 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 4.6565 | 2.9393 | 1.2974 | 0.03662 | 0.03662 | 0 | 1.2608 | 0 | 0 | 2.9027 | 0 | 1.8773 | 1.8407 | 0.43559 | 0.43559 | 3.3591 | 1.2608 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 3.3049 | 2.0619 | 1.2841 | 0.03662 | 0.03662 |  | 1.2475 |  |  | 2.0253 |  | 1.4417 | 1.4051 | 0 | 0 | 2.0208 | 1.2475 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.3516 | 0.87737 | 0.013338 |  |  |  | 0.013338 |  |  | 0.87737 |  | 0.43559 | 0.43559 | 0.43559 | 0.43559 | 1.3383 | 0.013338 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.0776 | 0.23919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0776 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.81324 | 0.23919 | 0 | [6 empty] | 0.23919 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81324 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.26437 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26437 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 3.829 | 1.8215 | 0.81494 | 0.024887 | 0.024887 | 0 | 0.79005 | 0 | 0 | 1.7966 | 0 | 0.91539 | 0.89051 | 0 | 0 | 3.014 | 0.79005 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 3.829 | 1.8215 | 0.81494 | 0.024887 | 0.024887 |  | 0.79005 |  |  | 1.7966 |  | 0.91539 | 0.89051 | 0 | 0 | 3.014 | 0.79005 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) |  | 0 | 0.011334 | 0 | 0 | 0 | 0.011334 | 0 |  | 0 |  | 0.41416 | 0.41416 | 0.41416 | 0.41416 | -0.011334 | 0.011334 | -
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 0.011334 | 0 | 0 | 0 | 0.011334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41416 | 0.41416 | 0.41416 | 0.41416 | -0.011334 | 0.011334 | -
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 0.011334 | 0 | 0 | 0 | 0.011334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41416 | 0.41416 | 0.41416 | 0.41416 | -0.011334 | 0.011334 | -
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 0.011334 | 0 | 0 | 0 | 0.011334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41416 | 0.41416 | 0.41416 | 0.41416 | -0.011334 | 0.011334 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0.011334 |  |  |  | 0.011334 |  |  |  |  | 0.41416 | 0.41416 | 0.41416 | 0.41416 | -0.011334 | 0.011334 | -
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 92.6441 | 101.593 | 99.4357 | 31.4373 | 31.4373 | 20 | 67.9984 | 15 | 0 | 35.1557 | 0 | 99.6539 | 44.2324 | 605.8339 | 605.8339 | -6.7915 | 47.9984 | 239.992
| Объекты всего, в т.ч. | 92.6441 | 101.593 | 99.4357 | 31.4373 | 31.4373 | 20 | 67.9984 | 15 | 0 | 35.1557 | 0 | 99.6539 | 44.2324 | 605.8339 | 605.8339 | -6.7915 | 47.9984 | 239.992
| Электрические линии, в т.ч. | 74.7447 | 99.7715 | 171.6803 | 31.4124 | 30.0115 | 20 | 141.6688 | 15 | 0 | 33.3591 | 0 | 84.9516 | 32.0267 | 510.2746 | 510.2746 | -96.9356 | 121.6688 | 608.3439
| воздушные линии, в т.ч. | 72.8042 | 98.7798 | 168.3981 | 31.1679 | 29.96 | 19.8442 | 138.4381 | 14.8831 | 0 | 32.8845 | 0 | 80.7008 | 27.8667 | 502.9761 | 502.9761 | -95.5938 | 118.5939 | 597.6253
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 71.2365 | 97.9024 | 168.3734 | 31.1679 | 29.96 | 19.8442 | 138.4134 | 14.8831 | 0 | 32.0072 | 0 | 79.851 | 27.0169 | 502.1264 | 502.1264 | -97.1369 | 118.5692 | 597.501
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.5678 | 0.87737 | 0.024672 | 0 | 0 | 0 | 0.024672 | 0 | 0 | 0.87737 | 0 | 0.84975 | 0.84975 | 0.84975 | 0.84975 | 1.5431 | 0.024672 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.9405 | 0.99171 | 3.2822 | 0.24444 | 0.05148 | 0.15581 | 3.2307 | 0.11686 | 0 | 0.4746 | 0 | 4.2508 | 4.16 | 7.2985 | 7.2985 | -1.3417 | 3.0749 | 1973.4531
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | -2.3248 | 0 | 0 | 0 | -2.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.67 | -1.67 | 0 | 0 | 2.3248 | -2.3248 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.6761 | 0.99171 | 5.6069 | 0.24444 | 0.05148 | 0.15581 | 5.5555 | 0.11686 | 0 | 0.4746 | 0 | 5.9208 | 5.83 | 7.2985 | 7.2985 | -3.9308 | 5.3997 | 3465.4677
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.26437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26437 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 17.8994 | 1.8215 | -72.2446 | 0.024887 | 1.4258 | 0 | -73.6704 | 0 | 0 | 1.7966 | 0 | 14.7023 | 12.2057 | 95.5593 | 95.5593 | 90.144 | -73.6704 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | -108.9572 | 0 | 0 | 0 | -108.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.27 | -78.27 | 0 | 0 | 108.9572 | -108.9572 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 17.8994 | 1.8215 | 36.7126 | 0.024887 | 1.4258 | 0 | 35.2868 | 0 | 0 | 1.7966 | 0 | 92.9723 | 90.4757 | 95.5593 | 95.5593 | -18.8132 | 35.2868 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Октябрьский район
75 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
76 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 1.3878e-15 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 1.4433e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4433e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
77 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 1.8041e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041e-16 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 4.1633e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1633e-16 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 3.6776e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6776e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 3.6776e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6776e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 1.5682e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5682e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 1.8596e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8596e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 3.6776e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6776e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 3.6776e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6776e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО г. Югорск
78 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
79 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | -7.0499e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0499e-10 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -7.0499e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0499e-10 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -7.0499e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0499e-10 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -7.0499e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0499e-10 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | -7.0499e-10 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0499e-10 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 2.4286e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4286e-17 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 2.4286e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4286e-17 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 134.5874 | 20.878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | 20.578 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5874 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 134.5874 | 20.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 20.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5874 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 95.6857 | 14.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21329 | 0 | 14.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6857 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 94.0905 | 14.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20973 | 0 | 14.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0905 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 27.4577 | 4.2594 | 0 |  |  |  |  | 0.061204 |  | 4.1982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4577 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 66.6327 | 10.3365 | 0 |  |  |  |  | 0.14853 |  | 10.1879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6327 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.5952 | 0.24746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035558 | 0 | 0.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5952 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.44804 | 0.069503 | 0 |  |  |  |  | 0.0009987 |  | 0.068504 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44804 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.1472 | 0.17796 | 0 |  |  |  |  | 0.0025571 |  | 0.1754 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 38.9017 | 6.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086713 | 0 | 5.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9017 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 38.9017 | 6.0347 | 0 |  |  |  |  | 0.086713 |  | 5.9479 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9017 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | 214.0991 | 0.45 | 0.22035 | 0.22035 | 0.22035 | 0 |  | 0.1 |  | 0.12965 |  | 0.22035 | 0 | 0 | 0 | 213.8787 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 214.0991 | 0.45 | 0.22035 | 0.22035 | 0.22035 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12965 | 0 | 0.22035 | 0 | 0 | 0 | 213.8787 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 152.3901 | 0.3203 | 0.15684 | 0.15684 | 0.15684 | 0 | 0 | 0.071177 | 0 | 0.092284 | 0 | 0.15684 | 0 | 0 | 0 | 152.2333 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 150.4052 | 0.31613 | 0.15479 | 0.15479 | 0.15479 | 0 | 0 | 0.07025 | 0 | 0.091082 | 0 | 0.15479 | 0 | 0 | 0 | 150.2504 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 24.2087 | 0.050883 | 0.024915 | 0.024915 | 0.024915 |  |  | 0.011307 |  | 0.01466 |  | 0.024915 | 0 | 0 | 0 | 24.1838 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 126.1965 | 0.26524 | 0.12988 | 0.12988 | 0.12988 |  |  | 0.058943 |  | 0.076422 |  | 0.12988 | 0 | 0 | 0 | 126.0666 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.9849 | 0.0041719 | 0.0020428 | 0.0020428 | 0.0020428 | 0 | 0 | 0.0009271 | 0 | 0.001202 | 0 | 0.0020428 | 0 | 0 | 0 | 1.9829 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.44413 | 0.00093349 | 0.00045709 | 0.00045709 | 0.00045709 |  |  | 0.00020744 |  | 0.00026896 |  | 0.00045709 | 0 | 0 | 0 | 0.44367 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.5408 | 0.0032385 | 0.0015857 | 0.0015857 | 0.0015857 |  |  | 0.00071966 |  | 0.00093306 |  | 0.0015857 | 0 | 0 | 0 | 1.5392 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 61.709 | 0.1297 | 0.06351 | 0.06351 | 0.06351 | 0 | 0 | 0.028823 | 0 | 0.03737 | 0 | 0.06351 | 0 | 0 | 0 | 61.6455 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 61.709 | 0.1297 | 0.06351 | 0.06351 | 0.06351 |  |  | 0.028823 |  | 0.03737 |  | 0.06351 | 0 | 0 | 0 | 61.6455 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | 192.5536 | 7.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 4.874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.5536 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 192.5536 | 7.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.5536 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 142.7805 | 5.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2245 | 0 | 3.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.7805 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 138.5068 | 5.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1579 | 0 | 3.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5068 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 43.8854 | 1.7946 | 0 |  |  |  |  | 0.68374 |  | 1.1108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8854 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 94.6213 | 3.8693 | 0 |  |  |  |  | 1.4742 |  | 2.3951 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6213 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 4.2737 | 0.17476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066585 | 0 | 0.10818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2737 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.2215 | 0.090842 | 0 |  |  |  |  | 0.034611 |  | 0.056231 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2215 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 2.0522 | 0.08392 | 0 |  |  |  |  | 0.031974 |  | 0.051947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0522 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 49.7732 | 2.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77547 | 0 | 1.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7732 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 49.7732 | 2.0353 | 0 |  |  |  |  | 0.77547 |  | 1.2599 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7732 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
83 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 24.7274 | 10 | 2.1489 | 0.51579 | 0.51579 | 0.7 | 1.6331 | 3 |  | 5.7842 |  | 3.9882 | 2.3802 | 3.9877 | 2.3797 | 22.5784 | 0.93314 | 133.3061
| Объекты всего, в т.ч. | 24.7274 | 10 | 2.1489 | 0.51579 | 0.51579 | 0.7 | 1.6331 | 3 | 0 | 5.7842 | 0 | 3.9882 | 2.3802 | 3.9877 | 2.3797 | 22.5784 | 0.93314 | 133.3061
| Электрические линии, в т.ч. | 22.4442 | 5.9643 | 1.7349 | 0.11114 | 0.11114 | 0.38992 | 1.6238 | 1.6711 | 0 | 3.7921 | 0 | 3.5577 | 1.9497 | 3.5577 | 1.9497 | 20.7093 | 1.2338 | 316.4287
| воздушные линии, в т.ч. | 5.914 | 2.0227 | 0.0050413 | 0.002 | 0.002 | 0.11401 | 0.0030413 | 0.48863 | 0 | 1.4181 | 0 | 0.084636 | 0.084636 | 0.084636 | 0.084636 | 5.909 | -0.11097 | -97.3325
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.9881 | 0.69065 | 0.0030413 |  |  | 0.020769 | 0.0030413 | 0.08901 |  | 0.58088 |  | 0.084636 | 0.084636 | 0.084636 | 0.084636 | 1.985 | -0.017728 | -85.3564
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 3.926 | 1.3321 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.093245 |  | 0.39962 |  | 0.83721 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.924 | -0.093245 | -100
| кабельные линии, в т.ч. | 16.5302 | 3.9416 | 1.7299 | 0.10914 | 0.10914 | 0.27591 | 1.6207 | 1.1825 | 0 | 2.374 | 0 | 3.4731 | 1.8651 | 3.4731 | 1.8651 | 14.8003 | 1.3448 | 487.4069
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 7.7873 | 2.1389 | 0.085564 | 0.085564 | 0.085564 | 0.14973 |  | 0.64168 |  | 1.262 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7018 | -0.14973 | -100
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 8.7429 | 1.8026 | 1.6443 | 0.02358 | 0.02358 | 0.12618 | 1.6207 | 0.54079 |  | 1.1121 |  | 3.4731 | 1.8651 | 3.4731 | 1.8651 | 7.0986 | 1.4945 | 1184.3969
| Подстанции, в т. ч. | 2.2831 | 4.0357 | 0.41403 | 0.40464 | 0.40464 | 0.31008 | 0.0093852 | 1.3289 | 0 | 1.9921 | 0 | 0.43047 | 0.43047 | 0.42998 | 0.42998 | 1.8691 | -0.30069 | -96.9733
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 2.2831 | 4.0357 | 0.41403 | 0.40464 | 0.40464 | 0.31008 | 0.0093852 | 1.3289 |  | 1.9921 |  | 0.43047 | 0.43047 | 0.42998 | 0.42998 | 1.8691 | -0.30069 | -96.9733
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
84 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск (ТП) |  | 0 | 3.0365 | 0 | 3.0223 | 0 | 0.014128 | 0 |  | 0 |  | 3.8892 | 0.88223 | 3.0223 | 0 | -3.0365 | 0.014128 | -
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 3.0365 | 0 | 3.0223 | 0 | 0.014128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8892 | 0.88223 | 3.0223 | 0 | -3.0365 | 0.014128 | -
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 3.0365 | 0 | 3.0223 | 0 | 0.014128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8892 | 0.88223 | 3.0223 | 0 | -3.0365 | 0.014128 | -
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 3.0365 | 0 | 3.0223 | 0 | 0.014128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8892 | 0.88223 | 3.0223 | 0 | -3.0365 | 0.014128 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 3.0365 |  | 3.0223 |  | 0.014128 |  |  |  |  | 3.8892 | 0.88223 | 3.0223 | 0 | -3.0365 | 0.014128 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
85 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
86 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | -1e-05 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -1e-05 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | -1e-05 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Югорск | 565.9674 | 39.202 | 5.4057 | 0.73613 | 3.7585 | 0.7 | 1.6473 | 6.4 | 0 | 31.3659 | 0 | 8.0977 | 3.2624 | 7.01 | 2.3797 | 560.5617 | 0.94727 | 135.3244
| Объекты всего, в т.ч. | 565.9675 | 39.202 | 5.4057 | 0.73613 | 3.7585 | 0.7 | 1.6473 | 6.4 | 0 | 31.3659 | 0 | 8.0977 | 3.2624 | 7.01 | 2.3797 | 560.5617 | 0.94727 | 135.3244
| Электрические линии, в т.ч. | 413.3005 | 26.9666 | 4.9282 | 0.26798 | 3.2903 | 0.38992 | 1.6379 | 4.1801 | 0 | 22.1286 | 0 | 7.6037 | 2.832 | 6.58 | 1.9497 | 408.3723 | 1.248 | 320.052
| воздушные линии, в т.ч. | 388.9165 | 22.5986 | 0.15984 | 0.15679 | 0.15679 | 0.11401 | 0.0030413 | 2.9266 | 0 | 19.4013 | 0 | 0.23943 | 0.084636 | 0.084636 | 0.084636 | 388.7566 | -0.11097 | -97.3325
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 97.5399 | 6.7955 | 0.027956 | 0.024915 | 0.024915 | 0.020769 | 0.0030413 | 0.84526 | 0 | 5.9046 | 0 | 0.10955 | 0.084636 | 0.084636 | 0.084636 | 97.512 | -0.017728 | -85.3564
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 291.3765 | 15.8031 | 0.13188 | 0.13188 | 0.13188 | 0.093245 | 0 | 2.0813 | 0 | 13.4967 | 0 | 0.12988 | 0 | 0 | 0 | 291.2447 | -0.093245 | -100
| кабельные линии, в т.ч. | 24.384 | 4.368 | 4.7684 | 0.11119 | 3.1335 | 0.27591 | 1.6348 | 1.2535 | 0 | 2.7273 | 0 | 7.3643 | 2.7473 | 6.4954 | 1.8651 | 19.6157 | 1.3589 | 492.5275
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 10.901 | 2.3002 | 3.1225 | 0.086021 | 3.1084 | 0.14973 | 0.014128 | 0.6775 | 0 | 1.387 | 0 | 3.8897 | 0.88223 | 3.0223 | 0 | 7.7785 | -0.1356 | -90.5639
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 13.4831 | 2.0678 | 1.6459 | 0.025165 | 0.025165 | 0.12618 | 1.6207 | 0.57604 | 0 | 1.3404 | 0 | 3.4746 | 1.8651 | 3.4731 | 1.8651 | 11.8372 | 1.4945 | 1184.3969
| Подстанции, в т. ч. | 152.6669 | 12.2354 | 0.47754 | 0.46815 | 0.46815 | 0.31008 | 0.0093852 | 2.2199 | 0 | 9.2373 | 0 | 0.49398 | 0.43047 | 0.42998 | 0.42998 | 152.1894 | -0.30069 | -96.9733
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 152.6669 | 12.2354 | 0.47754 | 0.46815 | 0.46815 | 0.31008 | 0.0093852 | 2.2199 | 0 | 9.2373 | 0 | 0.49398 | 0.43047 | 0.42998 | 0.42998 | 152.1894 | -0.30069 | -96.9733
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Советский район
87 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | -2.9976e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9976e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -2.9976e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9976e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -2.9976e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9976e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -2.9976e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9976e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
88 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
89 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
90 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
91 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | -1.783e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.783e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -1.783e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.783e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -6.6889e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6889e-18 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -6.6889e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6889e-18 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | -6.6889e-18 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6889e-18 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
92 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | 180.5303 | 11.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5303 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 180.5303 | 11.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5303 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 55.7024 | 3.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7024 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 55.1855 | 3.4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1855 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 16.5645 | 1.0404 | 0 | [6 empty] | 1.0404 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5645 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 38.621 | 2.4287 | 0 | [6 empty] | 2.4287 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.621 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.5169 | 0.032466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5169 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.5169 | 0.032466 | 0 | [6 empty] | 0.032466 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5169 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 124.8279 | 8.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8279 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 124.8279 | 8.0545 | 0 | [6 empty] | 8.0545 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8279 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
93 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | 3.469 | 61 | 0 | 16.4541 | 0 | 0 |  | 0 |  | 44.5459 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 3.469 | 61 | 0 | 16.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 29.1879 | 41.8979 | 0 | 10.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1879 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 33.1706 | 39.8071 | 0 | 10.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1706 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 10.8146 | 18.2704 | 0 | 4.7731 | [5 empty] | 13.4974 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8146 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 22.356 | 21.5367 | 0 | 5.6118 | [5 empty] | 15.9249 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.356 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -3.9827 | 2.0908 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9827 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -2.9312 | 0.60406 | 0 | 0.15279 | [5 empty] | 0.45126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9312 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | -1.0515 | 1.4867 | 0 | 0.42621 | [5 empty] | 1.0605 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0515 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -25.7189 | 19.1021 | 0 | 5.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.7189 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -25.7189 | 19.1021 | 0 | 5.4903 | [5 empty] | 13.6118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.7189 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
94 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | 220.604 | 15.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.604 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 220.604 | 15.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.604 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 150.9544 | 10.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9544 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 150.9544 | 10.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9544 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 79.7385 | 5.4414 | 0 | [6 empty] | 5.4414 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7385 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 71.2159 | 4.8598 | 0 | [6 empty] | 4.8598 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2159 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 69.6496 | 4.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6496 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 69.6496 | 4.7529 | 0 | [6 empty] | 4.7529 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6496 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
95 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 56.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4067 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 56.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4067 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 13.7422 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7422 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 42.6645 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6645 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 23.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5933 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 23.5933 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5933 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
96 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 28.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2137 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 28.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2137 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 9.0155 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0155 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 19.1982 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1982 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 34.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7863 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 34.7863 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7863 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
97 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 120.329 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.329 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 120.329 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.329 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 107.4981 | 7.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4981 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 107.853 | 7.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.853 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 42.7169 | 3.1978 | 0 | [6 empty] | 3.1978 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7169 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 65.1362 | 4.7982 | 0 | [6 empty] | 4.7982 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1362 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -0.35491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35491 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.35491 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35491 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 12.8309 | 0.95407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8309 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 12.8309 | 0.95407 | 0 | [6 empty] | 0.95407 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8309 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
98 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 122.695 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.695 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 122.695 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.695 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 101.4432 | 8.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4432 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 101.4432 | 8.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4432 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 21.5538 | 1.8533 | 0 | [6 empty] | 1.8533 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5538 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 79.8894 | 6.8693 | 0 | [6 empty] | 6.8693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8894 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 21.2518 | 1.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2518 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 21.2518 | 1.8273 | 0 | [6 empty] | 1.8273 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2518 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
99 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 28.8989 | 32.099 | 5.7286 | 0.16689 | 0.16689 | 0.5 | 5.5617 | 0.5 |  | 30.9321 |  | 19.9187 | 19.7119 | 0 | 0 | 23.1703 | 5.0617 | 1012.3425
| Объекты всего, в т.ч. | 28.8989 | 32.099 | 5.7286 | 0.16689 | 0.16689 | 0.5 | 5.5617 | 0.5 | 0 | 30.9321 | 0 | 19.9187 | 19.7119 | 0 | 0 | 23.1703 | 5.0617 | 1012.3425
| Электрические линии, в т.ч. | 17.9857 | 19.0154 | 5.6566 | 0.094898 | 0.094898 | 0.28432 | 5.5617 | 0.28432 | 0 | 18.3519 | 0 | 19.8295 | 19.7119 | 0 | 0 | 12.3291 | 5.2774 | 1856.1361
| воздушные линии, в т.ч. | 6.6873 | 7.8266 | 2.1317 | 0.049084 | 0.049084 | 0.14706 | 2.0826 | 0.14706 | 0 | 7.4834 | 0 | 7.4504 | 7.3895 | 0 | 0 | 4.5556 | 1.9355 | 1316.1433
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.73167 | 0.66655 | 2.0941 | 0.011509 | 0.011509 | 0.034482 | 2.0826 | 0.034482 |  | 0.58607 |  | 7.4038 | 7.3895 | 0 | 0 | -1.3624 | 2.0481 | 5939.5165
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 5.9556 | 7.16 | 0.037575 | 0.037575 | 0.037575 | 0.11258 |  | 0.11258 |  | 6.8973 |  | 0.046556 | 0 | 0 | 0 | 5.918 | -0.11258 | -100
| кабельные линии, в т.ч. | 11.2985 | 11.1888 | 3.525 | 0.045814 | 0.045814 | 0.13726 | 3.4791 | 0.13726 | 0 | 10.8685 | 0 | 12.3792 | 12.3224 | 0 | 0 | 7.7735 | 3.3419 | 2434.6702
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 10.3066 | 10.0337 | 3.519 | 0.039809 | 0.039809 | 0.11927 | 3.4791 | 0.11927 |  | 9.7554 |  | 12.3717 | 12.3224 | 0 | 0 | 6.7876 | 3.3599 | 2817.0458
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.99188 | 1.1551 | 0.0060055 | 0.0060055 | 0.0060055 | 0.017993 |  | 0.017993 |  | 1.1131 |  | 0.0074409 | 0 | 0 | 0 | 0.98587 | -0.017993 | -100
| Подстанции, в т. ч. | 10.9132 | 13.0836 | 0.071987 | 0.071987 | 0.071987 | 0.21568 | 0 | 0.21568 | 0 | 12.5802 | 0 | 0.089194 | 0 | 0 | 0 | 10.8412 | -0.21568 | -100
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 10.9132 | 13.0836 | 0.071987 | 0.071987 | 0.071987 | 0.21568 |  | 0.21568 |  | 12.5802 |  | 0.089194 | 0 | 0 | 0 | 10.8412 | -0.21568 | -100
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
100 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 59.8337 | 20 | -4.3142 | 0.40606 | 0.40606 | 1 | -4.7203 | 3 |  | 15.5939 |  | 13.3391 | 13.0557 | 4.9419 | 1.6039 | 64.148 | -5.7203 | -572.0267
| Объекты всего, в т.ч. | 59.8337 | 20 | -4.3142 | 0.40606 | 0.40606 | 1 | -4.7203 | 3 | 0 | 15.5939 | 0 | 13.3391 | 13.0557 | 4.9419 | 1.6039 | 64.148 | -5.7203 | -572.0267
| Электрические линии, в т.ч. | 14.9704 | 6.0742 | 0.34528 | 0.12333 | 0.30636 | 0.30371 | 0.038918 | 0.91114 | 0 | 4.7361 | 0 | 3.0575 | 2.7944 | 2.486 | 1.6039 | 14.6251 | -0.26479 | -87.1859
| воздушные линии, в т.ч. | 12.8328 | 4.2966 | 0.5194 | 0.087235 | 0.20836 | 0.21483 | 0.31104 | 0.6445 | 0 | 3.3501 | 0 | 1.7612 | 1.5989 | 2.4067 | 1.6039 | 12.3134 | 0.096208 | 44.783
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 3.3598 | 1.2161 | 0.043619 | 0.02469 |  | 0.060803 | 0.043619 | 0.18241 |  | 0.94815 |  | 0.55924 | 0.54996 | 0.55494 | 0.55494 | 3.3162 | -0.017183 | -28.2609
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 9.473 | 3.0806 | 0.47578 | 0.062546 | 0.20836 | 0.15403 | 0.26742 | 0.46209 |  | 2.4019 |  | 1.2019 | 1.0489 | 1.8518 | 1.0489 | 8.9972 | 0.11339 | 73.6168
| кабельные линии, в т.ч. | 2.1377 | 1.7776 | -0.17412 | 0.036091 | 0.098 | 0.08888 | -0.27212 | 0.26664 | 0 | 1.386 | 0 | 1.2963 | 1.1955 | 0.07928 | 0 | 2.3118 | -0.361 | -406.1683
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -1.9762 | 0.075159 | -0.17412 | 0.001526 | 0.098 | 0.0037579 | -0.27212 | 0.011274 |  | 0.058601 |  | 1.2955 | 1.1955 | 0 | 0 | -1.8021 | -0.27588 | -7341.2488
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 4.1139 | 1.7024 | 0 | 0.034565 |  | 0.085122 |  | 0.25537 |  | 1.3274 |  | 0.00088121 | 5.14e-06 | 0.07928 | 0 | 4.1139 | -0.085122 | -100
| Подстанции, в т. ч. | 44.8633 | 13.9258 | -4.6595 | 0.28274 | 0.099701 | 0.69629 | -4.7592 | 2.0889 | 0 | 10.8579 | 0 | 10.2816 | 10.2614 | 2.4559 | 0 | 49.5228 | -5.4555 | -783.5082
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 44.8633 | 13.9258 | -4.6595 | 0.28274 | 0.099701 | 0.69629 | -4.7592 | 2.0889 |  | 10.8579 |  | 10.2816 | 10.2614 | 2.4559 | 0 | 49.5228 | -5.4555 | -783.5082
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
101 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района (ТП) |  | 0 | 0.76749 | 0 | 0.75264 | 0 | 0.014851 | 0 |  | 0 |  | 0.71255 | 0.70095 | 0.70755 | 0.70755 | -0.76749 | 0.014851 | -
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 0.76749 | 0 | 0.75264 | 0 | 0.014851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71255 | 0.70095 | 0.70755 | 0.70755 | -0.76749 | 0.014851 | -
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 0.76749 | 0 | 0.75264 | 0 | 0.014851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71255 | 0.70095 | 0.70755 | 0.70755 | -0.76749 | 0.014851 | -
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 0.99307 | 0 | 0.75264 | 0 | 0.24044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71255 | 0.70095 | 0.41815 | 0.41815 | -0.99307 | 0.24044 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0.99307 |  | 0.75264 |  | 0.24044 |  |  |  |  | 0.71255 | 0.70095 | 0.41815 | 0.41815 | -0.99307 | 0.24044 | -
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | -0.22559 | 0 | 0 | 0 | -0.22559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28939 | 0.28939 | 0.22559 | -0.22559 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | -0.22559 |  |  |  | -0.22559 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.28939 | 0.28939 | 0.22559 | -0.22559 | -
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
102 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | -1.5909e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5909e-09 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -1.5909e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5909e-09 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -1.5909e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5909e-09 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -1.5909e-09 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5909e-09 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
103 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 1.9429e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9429e-16 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 1.9429e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9429e-16 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 1.9429e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9429e-16 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 1.9429e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9429e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.9429e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9429e-16 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
104 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 6.2537e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2537e-16 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 6.2537e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2537e-16 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 4.2501e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2501e-17 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 4.2501e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2501e-17 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 3.5562e-17 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5562e-17 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 6.9389e-18 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 5.8287e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8287e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 5.8287e-16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8287e-16 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Советский район | 879.36 | 159.209 | 2.1819 | 17.0271 | 1.3256 | 1.5 | 0.8563 | 3.5 | 0 | 137.1819 | 0 | 33.9704 | 33.4686 | 5.6494 | 2.3114 | 877.1781 | -0.6437 | -42.9136
| Объекты всего, в т.ч. | 879.36 | 159.209 | 2.1819 | 17.0271 | 1.3256 | 1.5 | 0.8563 | 3.5 | 0 | 137.1819 | 0 | 33.9704 | 33.4686 | 5.6494 | 2.3114 | 877.1781 | -0.6437 | -42.9136
| Электрические линии, в т.ч. | 562.3627 | 97.5088 | 6.7694 | 11.1821 | 1.1539 | 0.58803 | 5.6155 | 1.1955 | 0 | 84.5433 | 0 | 23.5996 | 23.2073 | 3.1935 | 2.3114 | 555.5933 | 5.0274 | 854.9593
| воздушные линии, в т.ч. | 552.7473 | 82.4192 | 3.6441 | 10.5212 | 1.0101 | 0.36189 | 2.634 | 0.79156 | 0 | 70.7446 | 0 | 9.9241 | 9.6894 | 2.8248 | 2.022 | 549.1032 | 2.2722 | 627.8561
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 198.2376 | 31.6859 | 2.1377 | 4.8092 | 0.011509 | 0.095285 | 2.1262 | 0.21689 | 0 | 26.5645 | 0 | 7.9631 | 7.9395 | 0.55494 | 0.55494 | 196.0999 | 2.0309 | 2131.3986
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 354.5097 | 50.7333 | 1.5064 | 5.7119 | 0.99857 | 0.26661 | 0.50786 | 0.57467 | 0 | 44.1801 | 0 | 1.961 | 1.7499 | 2.2699 | 1.4671 | 353.0033 | 0.24125 | 90.4908
| кабельные линии, в т.ч. | 9.6154 | 15.0897 | 3.1252 | 0.6609 | 0.14381 | 0.22614 | 2.9814 | 0.4039 | 0 | 13.7987 | 0 | 13.6755 | 13.5179 | 0.36867 | 0.28939 | 6.4901 | 2.7553 | 1218.3885
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 5.5612 | 10.7454 | 3.3448 | 0.19413 | 0.13781 | 0.12303 | 3.207 | 0.13054 | 0 | 10.2977 | 0 | 13.6672 | 13.5179 | 0 | 0 | 2.2164 | 3.084 | 2506.7543
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 4.0542 | 4.3443 | -0.21958 | 0.46678 | 0.0060055 | 0.10311 | -0.22559 | 0.27336 | 0 | 3.501 | 0 | 0.0083222 | 5.14e-06 | 0.36867 | 0.28939 | 4.2738 | -0.3287 | -318.7741
| Подстанции, в т. ч. | 316.9973 | 61.7002 | -4.5875 | 5.845 | 0.17169 | 0.91197 | -4.7592 | 2.3045 | 0 | 52.6386 | 0 | 10.3708 | 10.2614 | 2.4559 | 0 | 321.5848 | -5.6712 | -621.8596
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 316.9973 | 61.7002 | -4.5875 | 5.845 | 0.17169 | 0.91197 | -4.7592 | 2.3045 | 0 | 52.6386 | 0 | 10.3708 | 10.2614 | 2.4559 | 0 | 321.5848 | -5.6712 | -621.8596
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО г. Сургут
105 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | 11.1418 | 0 | 2.0464 | 0 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0954 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 11.1418 | 0 | 2.0464 | 0 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0954 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -1.7593 | 0 | 0.13322 | 0 | 0.13322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8925 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -1.7593 | 0 | 0.13322 | 0 | 0.13322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8925 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -1.7593 | 0 | 0.13322 |  | 0.13322 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8925 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 12.9011 | 0 | 1.9132 | 0 | 1.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9878 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 12.9011 | 0 | 1.9132 |  | 1.9132 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9878 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
106 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 2 этап | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Сургут | 61.1418 | 0 | 2.0464 | 0 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0954 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 61.1418 | 0 | 2.0464 | 0 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0954 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -1.7593 | 0 | 0.13322 | 0 | 0.13322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8925 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | -1.7593 | 0 | 0.13322 | 0 | 0.13322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8925 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -1.7593 | 0 | 0.13322 | 0 | 0.13322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8925 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 62.9011 | 0 | 1.9132 | 0 | 1.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9878 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 62.9011 | 0 | 1.9132 | 0 | 1.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9878 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО г. Нягань
107 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | 17.1643 | 8.03 | 2.7976 | 1.7738 | 1.7738 | 0 | 1.0239 | 4 | 0 | 2.2562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3667 | 1.0239 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 17.1643 | 8.03 | 2.7976 | 1.7738 | 1.7738 | 0 | 1.0239 | 4 | 0 | 2.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3667 | 1.0239 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 4.8873 | 2.6236 | 1.5578 | 0.57954 | 1.0442 | 0 | 0.51355 | 1.3069 | 0 | 0.73715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3295 | 0.51355 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 4.8873 | 2.6236 | 1.2195 | 0.57954 | 0.70596 | 0 | 0.51355 | 1.3069 | 0 | 0.73715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6678 | 0.51355 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.2233 |  |  |  | 0.2233 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2233 | 0.2233 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 4.8873 | 2.6236 | 0.99622 | 0.57954 | 0.70596 |  | 0.29025 | 1.3069 |  | 0.73715 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8911 | 0.29025 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.33828 | 0 | 0.33828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33828 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.33828 |  | 0.33828 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33828 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 12.277 | 5.4064 | 1.2399 | 1.1943 | 0.72954 | 0 | 0.51031 | 2.6931 | 0 | 1.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0371 | 0.51031 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 12.277 | 5.4064 | 1.2399 | 1.1943 | 0.72954 |  | 0.51031 | 2.6931 |  | 1.5191 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0371 | 0.51031 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
108 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань (ТП) |  | 0 | 0.12969 |  | 0.12969 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12969 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 0.12969 | 0 | 0.12969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12969 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 0.12969 | 0 | 0.12969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12969 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 0.12969 | 0 | 0.12969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12969 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0.12969 |  | 0.12969 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12969 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Нягань | 17.1643 | 8.03 | 2.9273 | 1.7738 | 1.9035 | 0 | 1.0239 | 4 | 0 | 2.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.237 | 1.0239 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 17.1643 | 8.03 | 2.9273 | 1.7738 | 1.9035 | 0 | 1.0239 | 4 | 0 | 2.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.237 | 1.0239 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 4.8873 | 2.6236 | 1.6875 | 0.57954 | 1.1739 | 0 | 0.51355 | 1.3069 | 0 | 0.73715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1999 | 0.51355 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 4.8873 | 2.6236 | 1.3492 | 0.57954 | 0.83565 | 0 | 0.51355 | 1.3069 | 0 | 0.73715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5381 | 0.51355 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.2233 | 0 | 0 | 0 | 0.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2233 | 0.2233 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 4.8873 | 2.6236 | 1.1259 | 0.57954 | 0.83565 | 0 | 0.29025 | 1.3069 | 0 | 0.73715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7614 | 0.29025 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.33828 | 0 | 0.33828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33828 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.33828 | 0 | 0.33828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33828 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 12.277 | 5.4064 | 1.2399 | 1.1943 | 0.72954 | 0 | 0.51031 | 2.6931 | 0 | 1.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0371 | 0.51031 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 12.277 | 5.4064 | 1.2399 | 1.1943 | 0.72954 | 0 | 0.51031 | 2.6931 | 0 | 1.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0371 | 0.51031 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО г. Нефтеюганск
109 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нефтеюганск | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 1.8024 | 1.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8024 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.61693 | 0.61693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61693 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.30532 | 0.30532 | 0 | [6 empty] | 0.30532 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30532 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.31161 | 0.31161 | 0 | [6 empty] | 0.31161 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31161 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.1855 | 1.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.1855 | 1.1855 | 0 | [6 empty] | 1.1855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 2.1976 | 2.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 2.1976 | 2.1976 | 0 | [6 empty] | 2.1976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Нефтеюганск | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 1.8024 | 1.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8024 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.61693 | 0.61693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61693 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.30532 | 0.30532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30532 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.31161 | 0.31161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31161 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 1.1855 | 1.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.1855 | 1.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 2.1976 | 2.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 2.1976 | 2.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1976 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочее строительство, в т.ч. | 315.4342 | 127.715 | 13.3442 | 0.094694 | 0.094694 | 10.1123 | 13.2495 | 5.2 | 0 | 112.308 | 0 | 36.6055 | 30.6509 | 27.0709 | 27.0709 | 302.09 | 3.1372 | 31.0236
| Объекты всего, в т.ч. | 315.4342 | 127.715 | 13.3442 | 0.094694 | 0.094694 | 10.1123 | 13.2495 | 5.2 | 0 | 112.308 | 0 | 36.6055 | 30.6509 | 27.0709 | 27.0709 | 302.09 | 3.1372 | 31.0236
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 315.4342 | 127.715 | 13.3442 | 0.094694 | 0.094694 | 10.1123 | 13.2495 | 5.2 | 0 | 112.308 | 0 | 36.6055 | 30.6509 | 27.0709 | 27.0709 | 302.09 | 3.1372 | 31.0236
110 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
111 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
112 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | -1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3323e-15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3323e-15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | -1.3323e-15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3323e-15 | 0 | -
113 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
114 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 3.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4918 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 3.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4918 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 3.4918 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4918 | 0 | -
115 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 0.88609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88609 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.88609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88609 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0.88609 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88609 | 0 | -
116 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 15.3264 | 15.376 | 0.84538 | 0 | 0 | 5 | 0.84538 | 5 | 0 | 5.376 |  | 14.4811 | 13.8815 | 14.5308 | 14.5308 | 14.481 | -4.1546 | -83.0924
| Объекты всего, в т.ч. | 15.3264 | 15.376 | 0.84538 | 0 | 0 | 5 | 0.84538 | 5 | 0 | 5.376 | 0 | 14.4811 | 13.8815 | 14.5308 | 14.5308 | 14.481 | -4.1546 | -83.0924
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 15.3264 | 15.376 | 0.84538 |  |  | 5 | 0.84538 | 5 |  | 5.376 |  | 14.4811 | 13.8815 | 14.5308 | 14.5308 | 14.481 | -4.1546 | -83.0924
117 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Нягань | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | -
118 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
119 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 79.9099 | 76.54 | 0.21842 | 0 | 0 | 0.1 | 0.21842 | 0.2 | 0 | 76.24 |  | 9.844 | 9.8051 | 0 | 0 | 79.6914 | 0.11842 | 118.4178
| Объекты всего, в т.ч. | 79.9099 | 76.54 | 0.21842 | 0 | 0 | 0.1 | 0.21842 | 0.2 | 0 | 76.24 | 0 | 9.844 | 9.8051 | 0 | 0 | 79.6914 | 0.11842 | 118.4178
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 79.9099 | 76.54 | 0.21842 |  |  | 0.1 | 0.21842 | 0.2 |  | 76.24 |  | 9.844 | 9.8051 | 0 | 0 | 79.6914 | 0.11842 | 118.4178
120 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 31.437 | 30.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.692 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.437 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 31.437 | 30.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.437 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 31.437 | 30.692 | 0 | [6 empty] | 30.692 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.437 | 0 | -
121 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 169.3832 | 5.107 | 12.2804 | 0.094694 | 0.094694 | 5.0123 | 12.1857 | 0 | 0 | 0 |  | 12.2804 | 6.9642 | 12.5402 | 12.5402 | 157.1028 | 7.1734 | 143.1158
| Объекты всего, в т.ч. | 169.3832 | 5.107 | 12.2804 | 0.094694 | 0.094694 | 5.0123 | 12.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2804 | 6.9642 | 12.5402 | 12.5402 | 157.1028 | 7.1734 | 143.1158
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 169.3832 | 5.107 | 12.2804 | 0.094694 | 0.094694 | 5.0123 | 12.1857 |  |  |  |  | 12.2804 | 6.9642 | 12.5402 | 12.5402 | 157.1028 | 7.1734 | 143.1158
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 42.5793 | 23.0849 | 1.4089 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1.1589 | 1.5 | 0 | 21.3349 | 0 | 1.4627 | 1.4627 | 1.1589 | 1.1589 | 41.1704 | 1.1589 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 42.5793 | 23.0849 | 1.4089 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1.1589 | 1.5 | 0 | 21.3349 | 0 | 1.4627 | 1.4627 | 1.1589 | 1.1589 | 41.1704 | 1.1589 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.1981 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0731 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.075 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.075 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.1231 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0731 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1366e-14 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0731 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 2.0311 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9061 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 2.0311 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9061 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 40.3502 | 23.0849 | 1.1589 | 0.25 | 0 | 0 | 1.1589 | 1.5 | 0 | 21.3349 | 0 | 1.4627 | 1.4627 | 1.1589 | 1.1589 | 39.1913 | 1.1589 | -
122 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 3.0315 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0.99455 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0315 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 3.0315 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.99455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0315 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 3.0315 | 1.4946 | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.99455 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0315 | 0 | -
123 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 21.6307 | 11.0807 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 0.5 | 0 | 10.5807 |  | 1.4627 | 1.4627 | 1.1589 | 1.1589 | 20.4718 | 1.1589 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 21.6307 | 11.0807 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 0.5 | 0 | 10.5807 | 0 | 1.4627 | 1.4627 | 1.1589 | 1.1589 | 20.4718 | 1.1589 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 21.6307 | 11.0807 | 1.1589 |  |  |  | 1.1589 | 0.5 |  | 10.5807 |  | 1.4627 | 1.4627 | 1.1589 | 1.1589 | 20.4718 | 1.1589 | -
124 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
125 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
126 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 13.8842 | 8.4932 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2432 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6342 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 13.8842 | 8.4932 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6342 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.1981 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0731 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.075 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.075 | 0 | 0.075 |  | 0.075 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041e-16 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.1231 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0731 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.05 | 0 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1366e-14 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.0731 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0731 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 2.0311 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9061 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 2.0311 | 0 | 0.125 |  | 0.125 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9061 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 11.655 | 8.4932 | 0 | 0.25 | [5 empty] | 8.2432 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.655 | 0 | -
127 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 4.033 | 2.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 1.5165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.033 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 4.033 | 2.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.033 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 4.033 | 2.0165 | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  | 1.5165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.033 | 0 | -

## 7.2
Приложение №7.2
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) за 1 полугодие 2016 года
млн. руб. с НДС
№ № | Наименование объекта | Плановый объем финансирования на 2016 год, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 1095.3399 | 86.7216 | 649.4956 | 185.4783 | 173.6444 | 221.9401 | -88.5482 | 124.0761 | 69.4392 | 116.973 | -873.3999 | -175.2698 | -525.4195 | -116.0392 | -56.6714 | 339.9154 | -28.6635 | 176.5926 | 69.2296 | 122.7567 | 0 | 0 | 0 | 18.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.333
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 109.2452 | 0.74153 | 88.6738 | 3.8921 | 15.9377 | 6.5583 | 2.305 | 0.57894 | 0.0083497 | 3.666 | -102.6869 | 1.5635 | -88.0949 | -3.8838 | -12.2718 | 11.3228 | 1.9014 | 0.84804 | 1.1302 | 7.4431 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 109.2452 | 0.74153 | 88.6738 | 3.8921 | 15.9377 | 3.1109 | 2.305 | 0.57894 | 0.0083497 | 0.21855 | -106.1343 | 1.5635 | -88.0949 | -3.8838 | -15.7192 | 4.1217 | 1.9014 | 0.84804 | 1.1302 | 0.24202 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 47.12 |  | 40.65 |  | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.12 | 0 | -40.65 | 0 | -6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 48.26 | 0.74153 | 38.3737 | 1.6482 | 7.4965 | 0.31736 | 0.27 | 0 | 0 | 0.047355 | -47.9426 | -0.47153 | -38.3737 | -1.6482 | -7.4492 | 1.8474 | 1.8 | 0 | 0 | 0.047355
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 0 |  |  |  |  | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Белоярскому району | 95.38 | 0.74153 | 79.0237 | 1.6482 | 13.9665 | 1.5074 | 1.46 | 0 | 0 | 0.047355 | -93.8726 | 0.71847 | -79.0237 | -1.6482 | -13.9192 | 1.8474 | 1.8 | 0 | 0 | 0.047355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кондинский район
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 10.74 |  | 7.518 | 2.148 | 1.074 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0.74 | -7.518 | -2.148 | -1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Кондинскому району | 10.74 | 0 | 7.518 | 2.148 | 1.074 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0.74 | -7.518 | -2.148 | -1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Когалым | 0
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО г. Ханты-Мансийск
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО Советский район
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие объекты
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 3.1252 |  | 2.1321 | 0.095919 | 0.89718 | 0.86351 | 0.10502 | 0.57894 | 0.0083497 | 0.1712 | -2.2617 | 0.10502 | -1.5531 | -0.08757 | -0.72599 | 2.2744 | 0.10144 | 0.84804 | 1.1302 | 0.19467 | 2016 | 20 | ТМГ 1*400 | 0.4 | 2016 | 10 |  | кабель АВБбШв | 0.01
| ИТОГО по прочим объектам | 3.1252 | 0 | 2.1321 | 0.095919 | 0.89718 | 0.86351 | 0.10502 | 0.57894 | 0.0083497 | 0.1712 | -2.2617 | 0.10502 | -1.5531 | -0.08757 | -0.72599 | 2.2744 | 0.10144 | 0.84804 | 1.1302 | 0.19467 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.01
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4474 | 0 | 0 | 0 | 3.4474 | 3.4474 | 0 | 0 | 0 | 3.4474 | 7.2011 | 0 | 0 | 0 | 7.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 0 |  |  |  |  | 3.4474 | 0 | 0 | 0 | 3.4474 | 3.4474 | 0 | 0 | 0 | 3.4474 | 7.2011 | 0 | 0 | 0 | 7.2011
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 986.0948 | 85.9801 | 560.8218 | 181.5862 | 157.7066 | 215.3818 | -90.8532 | 123.4972 | 69.4308 | 113.307 | -770.713 | -176.8333 | -437.3246 | -112.1554 | -44.3996 | 328.5926 | -30.5649 | 175.7446 | 68.0994 | 115.3136 | 0 | 0 | 0 | 17.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.323
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 986.0948 | 85.9801 | 560.8218 | 181.5862 | 157.7066 | 215.3818 | -90.8532 | 123.4972 | 69.4308 | 113.307 | -770.713 | -176.8333 | -437.3246 | -112.1554 | -44.3996 | 328.5926 | -30.5649 | 175.7446 | 68.0994 | 115.3136 | 0 | 0 | 0 | 17.935 | 0 |  | 0 | 0 | 160.323
МО Белоярский район
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 0 |  |  |  |  | 0.782 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 46.5258 |  | 25.1413 | 12.2876 | 9.0969 | 0.092069 | 0 | 0 | 0 | 0.092069 | -46.4337 | 0 | -25.1413 | -12.2876 | -9.0048 | 0.092069 | 0 | 0 | 0 | 0.092069
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | 63.8045 |  | 38.1049 | 20.5949 | 5.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.8045 | 0 | -38.1049 | -20.5949 | -5.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | 21.65 |  | 12.8042 | 6.0578 | 2.788 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | -21.455 | 0.195 | -12.8042 | -6.0578 | -2.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 1 | 0.054983 | 0.7614 | 0.033883 | 0.14974 | 0.45849 | 0.0020706 | 0.33346 | 0 | 0.12296 | -0.54151 | -0.052912 | -0.42794 | -0.033883 | -0.026774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район | 132.9803 | 0.054983 | 76.8118 | 38.9742 | 17.1394 | 1.5276 | 0.97907 | 0.33346 | 0 | 0.21503 | -131.4528 | 0.92409 | -76.4783 | -38.9742 | -16.9244 | 0.092069 | 0 | 0 | 0 | 0.092069 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| МО Березовский район | 0
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 16.0817 |  | 11.2572 | 3.2163 | 1.6082 | 18.9059 | 0 | 13.6686 | -4.6771 | 9.9145 | 2.8242 | 0 | 2.4114 | -7.8934 | 8.3063 | 18.9719 | 0 | 10.2731 | 0 | 8.6987
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 0 |  |  |  |  | 18.3475 | 0 | 13.2553 | -4.4682 | 9.5604 | 18.3475 | 0 | 13.2553 | -4.4682 | 9.5604 | 63.189 | 0 | 18.6157 | 34.3534 | 10.2199 | 2016 | 20 | ТМГ 2*1000, ТМГ 1*400 | 2.4 | 2016 | 15 | деревянные, металлические | Провод CCSX AAAС, СИП-2, АС, кабель АПвВнг, АПвПуг | 33.143
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 5.0174 | 0.40556 | 3.0057 | 0.79473 | 0.81136 | 2.227 | 0.15889 | 1.0017 | 0.6054 | 0.46094 | -2.7904 | -0.24667 | -2.004 | -0.18933 | -0.35043 | 14.9995 | 2.0366 | 6.7587 | 5.1443 | 1.06 |  |  |  |  | 2016 | 15 | деревян. | СИП-4 | 0.618
34 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) | 0 |  |  |  |  | 0.083819 | 0 | 0 | 0 | 0.083819 | 0.083819 | 0 | 0 | 0 | 0.083819 | 5.169 | 1.1043 | 3.0604 | 0.11401 | 0.89018
35 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 0 |  |  |  |  | 7.5634 | 0.44008 | 5.2004 | 0.16154 | 1.7614 | 7.5634 | 0.44008 | 5.2004 | 0.16154 | 1.7614 | 7.5906 | 0.44008 | 5.2004 | 0.16154 | 1.7886 | 2016 | 20 | ТМГ 3*1600 | 4.8 | 2016 | 15 |  | Кабель АПвПУ2г, ПвБШп, АВБбШнг, ВВГнг | 0.289
36 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 38.6499 |  | 33.2669 | 2.6552 | 2.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.6499 | 0 | -33.2669 | -2.6552 | -2.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 59.749 | 0.40556 | 47.5298 | 6.6663 | 5.1473 | 47.1276 | 0.59896 | 33.126 | -8.3783 | 21.781 | -12.6214 | 0.1934 | -14.4038 | -15.0446 | 16.6336 | 109.9198 | 3.581 | 43.9084 | 39.7732 | 22.6573 |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  | 34.05
| МО г. Когалым | 0
39 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 15 | 0.78986 | 6.4383 | 6.6023 | 1.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -0.78986 | -6.4383 | -6.6023 | -1.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 20 | 0.99699 | 10.573 | 6.6023 | 1.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -0.99699 | -10.573 | -6.6023 | -1.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 10 | 0.72572 | 6.946 | 1.0129 | 1.3153 | 1.6347 | 0 | 1.55 | 0 | 0.08471 | -8.3653 | -0.72572 | -5.396 | -1.0129 | -1.2306 | 6.1197 | 1.0714 | 2.4809 | 2.1275 | 0.43991
44 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым (ТП) | 0 |  |  |  |  | 9.6035 | 0 | 5.5606 | 0.073473 | 3.9694 | 9.6035 | 0 | 5.5606 | 0.073473 | 3.9694 | 11.7897 | 0 | 6.2555 | 0.073473 | 5.4608
45 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 17.851 |  | 12.2046 | 2.8163 | 2.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.851 | 0 | -12.2046 | -2.8163 | -2.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | 1.7 | 1.0384 |  |  | 0.66156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | -1.0384 | 0 | 0 | -0.66156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 64.551 | 3.551 | 36.1619 | 17.0338 | 7.8043 | 11.2382 | 0 | 7.1106 | 0.073473 | 4.0542 | -53.3128 | -3.551 | -29.0513 | -16.9604 | -3.7501 | 17.9094 | 1.0714 | 8.7363 | 2.201 | 5.9007 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| МО Кондинский район | 0
47 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | 62.92 |  | 44.044 |  | 18.876 | 10.9923 | 0 | 5.1268 | 1.3275 | 4.538 | -51.9277 | 0 | -38.9172 | 1.3275 | -14.338 | 5.1319 | 0 | 0 | 0 | 5.1319
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | 35.832 |  | 25.0824 |  | 10.7496 | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 0.050023 | -35.782 | 0 | -25.0824 | 0 | -10.6996 | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 0.050023
54 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 14.5079 |  | 10.1555 |  | 4.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5079 | 0 | -10.1555 | 0 | -4.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0 |  |  |  |  | 6.0202 | -7.2492 | -4.5156 | 2.7542 | 15.0307 | 6.0202 | -7.2492 | -4.5156 | 2.7542 | 15.0307 | 13.2356 | 0 | 1.8252 | 4.3888 | 7.0217 | 2016 | 20 | ТМГ 7*400, ТМГ 1*250 | 3.05 | 2016 | 15 | ж/б | Провод СИП-3, СИП-2, СИП-4, кабель АСБ | 47.408
59 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 30.159 |  | 21.1113 | 7.5397 | 1.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.159 | 0 | -21.1113 | -7.5397 | -1.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 18.2566 | 9.8625 | 4.1971 | 2.5182 | 1.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.2566 | -9.8625 | -4.1971 | -2.5182 | -1.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 10 | 0.63128 | 7.3142 | 0.66316 | 1.3914 | 8.1956 | 0.63796 | 5.714 | 1.49 | 0.35363 | -1.8044 | 0.0066844 | -1.6002 | 0.8268 | -1.0378 | 1.6683 | 0.085454 | 1.3583 | 0 | 0.22463 | 2016 | 20 | ТМГ 2*630 | 1.26 | 2016 | 15 | ж/б | Провод СИП-2, кабель АПвПУ2Г (1х120/50) | 0.713
62 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района (ТП) | 0 |  |  |  |  | 1.1396 | 0.039815 | 1.0293 | 0 | 0.070525 | 1.1396 | 0.039815 | 1.0293 | 0 | 0.070525 | 0.79513 | 0.051615 | 0.6414 | 0 | 0.10212 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б | провод СИП-2 | 0.271
63 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 22.54 | 0.99 | 12.0225 | 7.7857 | 1.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.54 | -0.99 | -12.0225 | -7.7857 | -1.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 9.6 | 5.7969 | 3.3759 | 0.13399 | 0.29321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6 | -5.7969 | -3.3759 | -0.13399 | -0.29321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | 31.165 |  | 24.932 |  | 6.233 | 2.3406 | -2e-08 | 2.3406 | 1e-08 | 1e-08 | -28.8244 | -2e-08 | -22.5914 | 1e-08 | -6.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | ЛЭП - 0,4 кВ по ул. Сибирская пгт. Междуреченский Кондинского района | 31 | 1.2842 | 25.6355 | 0 | 4.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | -1.2842 | -25.6355 | 0 | -4.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 265.9805 | 18.5649 | 177.8704 | 18.6408 | 50.9044 | 28.7383 | -6.5714 | 9.695 | 5.5717 | 20.0429 | -237.2422 | -25.1362 | -168.1753 | -13.0691 | -30.8616 | 20.881 | 0.13707 | 3.8248 | 4.3888 | 12.5303 |  |  |  | 4.31 |  |  |  |  | 48.392
| МО Ханты-Мансийский район | 0
70 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 96.593 |  | 67.6151 | 19.3186 | 9.6593 | 97.312 | -82.2742 | 55.3828 | 69.4551 | 54.7482 | 0.71896 | -82.2742 | -12.2323 | 50.1365 | 45.0889 | 96.4471 | -41.7521 | 68.7795 | 7.9389 | 61.4808 | 2016 | 20 | TMCRES 4*1600 | 6.4 | 2016 | 15 | деревянные, металлические | Кабель АПвВнг(В).LS, провод ССSX 99-AL7W 24kV. провод ССSX 99-AL7W 24kV, провод AC | 73.906
71 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 5 | 0.49481 | 3.3344 | 0.40569 | 0.7651 | 2.1124 | 0.077688 | 1.44 | 0.41134 | 0.18329 | -2.8876 | -0.41712 | -1.8943 | 0.0056446 | -0.58181 | 2.7927 | 0.13851 | 1.9989 | 0.46484 | 0.19043 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б | Провод СИП-2 | 0.24
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) | 0 |  |  |  |  | 0.011334 | 0 | 0 | 0 | 0.011334 | 0.011334 | 0 | 0 | 0 | 0.011334 | 0.41416 | 0.02329 | 0.37954 | 0 | 0.011334 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б | Провод СИП-2 | 0.149
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 101.593 | 0.49481 | 70.9495 | 19.7243 | 10.4244 | 99.4357 | -82.1965 | 56.8229 | 69.8664 | 54.9428 | -2.1573 | -82.6913 | -14.1266 | 50.1421 | 44.5184 | 99.6539 | -41.5903 | 71.1579 | 8.4038 | 61.6825 |  |  | 0 | 6.4 |  |  |  |  | 74.295
| МО Октябрьский район | 0
75 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| МО г. Югорск | 0
78 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 20.878 | 1.7929 | 8.8007 | 8.4502 | 1.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.878 | -1.7929 | -8.8007 | -8.4502 | -1.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | 0.45 | 0.12865 | 0.21899 | 0.10196 | 0.00040041 | 0.22035 | 0 | 0 | 0 | 0.22035 | -0.22965 | -0.12865 | -0.21899 | -0.10196 | 0.21995 | 0.22035 | 0 | 0 | 0 | 0.22035
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | 7.874 | 2.4845 | 1.5189 | 3.6668 | 0.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.874 | -2.4845 | -1.5189 | -3.6668 | -0.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 10 | 0.73682 | 6.7626 | 0.78917 | 1.7114 | 2.1489 | 0.28655 | 1.3938 | 0 | 0.46855 | -7.8511 | -0.45026 | -5.3688 | -0.78917 | -1.2429 | 3.9882 | 0.65715 | 2.9469 | 0.26745 | 0.11663 | 2016 | 20 | ТМГ 1*25 | 0.025 | 2016 | 15 | ж/б | Провод СИП-3, кабель АВБбШВ | 0.492
84 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск (ТП) | 0 |  |  |  |  | 3.0365 | 0.3083 | 2.6441 | 0 | 0.084075 | 3.0365 | 0.3083 | 2.6441 | 0 | 0.084075 | 3.8892 | 0.39079 | 3.3866 | 0.01802 | 0.093812 |  |  |  |  | 2016 | 15 |  | кабель ААБлУ (3х95) | 0.563
85 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | 39.202 | 5.1429 | 17.3012 | 13.0081 | 3.7499 | 5.4057 | 0.59486 | 4.0379 | 0 | 0.77297 | -33.7963 | -4.548 | -13.2633 | -13.0081 | -2.9769 | 8.0977 | 1.0479 | 6.3335 | 0.28547 | 0.43079 |  |  |  | 0.025 |  |  |  |  | 1.055
| МО Советский район | 0
86 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | 11.556 |  | 6.9336 | 2.889 | 1.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.556 | 0 | -6.9336 | -2.889 | -1.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | 61 |  | 36.6 | 15.25 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | 0 | -36.6 | -15.25 | -9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | 15.054 | 13.354 |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.054 | -13.354 | 0 | 0 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 8.95 | 7.65 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.95 | -7.65 | 0 | 0 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 10.55 | 9.15 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.55 | -9.15 | 0 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 32.099 |  | 19.2594 | 8.0247 | 4.8148 | 5.7286 | 0 | 5 | 0 | 0.7286 | -26.3704 | 0 | -14.2594 | -8.0247 | -4.0863 | 19.9187 | 0 | 18.691 | 0.462 | 0.76574
99 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 20 | 1.3454 | 11.2371 | 2.8514 | 4.5661 | -4.3142 | -4.9251 | 0.12978 | 0.051078 | 0.43006 | -24.3142 | -6.2705 | -11.1073 | -2.8004 | -4.136 | 13.3391 | 0.5357 | 3.2922 | 8.5886 | 0.92259 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б | СИП-2 (4х16), СИП-2 (4х95), СИП-2А (4х16), кабель АВБбШв (4х95), кабель ААБлУ, провод СИП-3, СИП-2А, АС-50 | 2.277
100 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района (ТП) | 0 |  |  |  |  | 0.76749 | 0.067221 | 0.67687 | 0 | 0.023391 | 0.76749 | 0.067221 | 0.67687 | 0 | 0.023391 | 0.71255 | 0.14794 | 0.53499 | 0.0014789 | 0.028138 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б | Кабель АВБбШв, провод СИП-2А | 0.254
101 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Советский район | 159.209 | 31.4994 | 74.0301 | 29.0152 | 24.6643 | 2.1819 | -4.8579 | 5.8066 | 0.051078 | 1.182 | -157.0271 | -36.3573 | -68.2234 | -28.9641 | -23.4823 | 33.9704 | 0.68364 | 22.5182 | 9.0521 | 1.7165 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.531
МО г. Сургут
104 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | 0 |  |  |  |  | 2.0464 | 2e-08 | 2.3419 | -1.211 | 0.91553 | 2.0464 | 2e-08 | 2.3419 | -1.211 | 0.91553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 2 этап | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0464 | 2e-08 | 2.3419 | -1.211 | 0.91553 | 2.0464 | 2e-08 | 2.3419 | -1.211 | 0.91553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
МО г. Нягань
106 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | 8.03 | 0.69461 | 5.1215 | 1.2017 | 1.0121 | 2.7976 | 0 | 2.2042 | 0.15736 | 0.43606 | -5.2324 | -0.69461 | -2.9173 | -1.0444 | -0.57609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань (ТП) | [5 empty] | 0.12969 | 0 | 0.093024 | 0.0041397 | 0.032523 | 0.12969 | 0 | 0.093024 | 0.0041397 | 0.032523
| ИТОГО по МО г. Нягань | 8.03 | 0.69461 | 5.1215 | 1.2017 | 1.0121 | 2.9273 | 0 | 2.2973 | 0.1615 | 0.46858 | -5.1027 | -0.69461 | -2.8242 | -1.0402 | -0.54357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
МО г. Нефтеюганск
108 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нефтеюганск | 4 | 0.30674 | 2.7199 | 0.47325 | 0.50014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -0.30674 | -2.7199 | -0.47325 | -0.50014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Нефтеюганск | 4 | 0.30674 | 2.7199 | 0.47325 | 0.50014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -0.30674 | -2.7199 | -0.47325 | -0.50014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее строительство, в т.ч. | 127.715 | 25.2653 | 52.3258 | 36.8486 | 13.2754 | 13.3442 | 0.59963 | 1.9255 | 3.2959 | 7.5231 | -114.3708 | -24.6656 | -50.4002 | -33.5526 | -5.7523 | 36.6055 | 4.5044 | 19.2654 | 3.9951 | 8.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 15.376 | 2.4602 | 6.9961 | 4.6128 | 1.307 | 0.84538 | 0.59963 | 0 | 0 | 0.24575 | -14.5306 | -1.8605 | -6.9961 | -4.6128 | -1.0612 | 14.4811 | 0.68475 | 12.3912 | 0.69912 | 0.70606
116 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Нягань | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 76.54 | 15.4091 | 30.7431 | 20.4273 | 9.9605 | 0.21842 | 0 | 0 | 0 | 0.21842 | -76.3216 | -15.4091 | -30.7431 | -20.4273 | -9.7421 | 9.844 | 3.8196 | 4.9487 | 0 | 1.0757
119 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 30.692 | 6.6703 | 13.3081 | 8.8426 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.692 | -6.6703 | -13.3081 | -8.8426 | -1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 5.107 | 0.72571 | 1.2785 | 2.9659 | 0.13694 | 12.2804 | 0 | 1.9255 | 3.2959 | 7.0589 | 7.1734 | -0.72571 | 0.64704 | 0.33007 | 6.922 | 12.2804 | 0 | 1.9255 | 3.2959 | 7.0589
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 23.0849 | 0 | 0 | 0 | 23.0849 | 1.4089 | 0 | 0 | 0 | 1.4089 | -21.676 | 0 | 0 | 0 | -21.676 | 1.4627 | 0 | 0 | 0 | 1.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 1.4946 |  |  |  | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4946 | 0 | 0 | 0 | -1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 11.0807 |  |  |  | 11.0807 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | -9.9218 | 0 | 0 | 0 | -9.9218 | 1.4627 | 0 | 0 | 0 | 1.4627
123 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 8.4932 |  |  |  | 8.4932 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | -8.2432 | 0 | 0 | 0 | -8.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 2.0165 |  |  |  | 2.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0165 | 0 | 0 | 0 | -2.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8
Приложение № 8
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне), млн. рублей
млн. рублей
№ п/п | Источник финансирования | Объем финансирования на 2016 год
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 978.6792 | 221.9401 | 76.2181 | 85.3851 | 48.0089 | 136.555 | 47.7385 | 0 | 806.7137 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 12.6055 | 0 | 7.7975 | 0 | 4.808 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 12.6055 |  | 7.7975 |  | 4.808
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  | 12.6055 |  | 7.7975 |  | 4.808
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 | Прочая прибыль
1.2 | Амортизация | 811.5935 | 182.6448 | 68.3688 | 68.3688 | 40.0007 | 114.276 | 40.4563 | 0 | 662.7676 | 0
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 811.5935 | 182.6448 | 68.3688 | 68.3688 | 40.0007 | 114.276 | 40.4563 |  | 662.7676
1.2.2 | Прочая амортизация
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 | Возврат НДС | 167.0858 | 26.6897 | 7.8493 | 9.2188 | 8.0082 | 17.471 | 7.2821 |  | 143.9461 | 0
1.4 | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 | Остаток собственных средств на начало года
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 116.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6607 | 0
2.1 | Кредиты | 116.6607 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 116.6607
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Займы организаций
2.4 | Бюджетное финансирование
2.5 | Средства внешних инвесторов
2.6 | Использование лизинга
2.7 | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 1095.3399 | 221.9401 | 76.2181 | 85.3851 | 48.0089 | 136.555 | 47.7385 | 0 | 923.3744 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
без НДС
с НДС
** Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9
Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) за 2 квартал 2016 года
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [7 empty] | Вывод мощностей | [7 empty] | Дата ввода
|  | план * |  |  |  | факт |  |  |  | план * |  |  |  | факт
|  | II кв. |  | 2016 |  | II кв. |  | 2016 |  | II кв. |  | 2016 |  | II кв. |  | 2016
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО | 125.321 | 18.24 | 445.2624 | 57.41 | 156.751 | 17.075 | 160.333 | 18.335 | 0 | 0 | 24.642 | 0 | 54.597 | 1.32 | 54.597 | 1.57
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района |  |  | 24.345 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.345 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района (реконструкция) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский (реконструкция) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | АИИС КУЭ 1 уровня |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры |  |  | 0.297 | 0 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0.297 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31.05.2016 30.06.2016
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства |  |  | 4.585 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района |  |  | 2.6 | 1.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района |  |  | 0.47 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 18.558 | 2 | 18.558 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района |  |  | 33.1439 | 2.4 | 33.143 | 2.4 | 33.143 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2016-06-24
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района |  |  | 46.8665 | 2.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района |  |  | 1.735 | 2.06 |  |  | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
34 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
35 | РДГ при РП 6 кВ в пгт. Березово |  |  | 0 | 0 | 0.289 | 4.8 | 0.289 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2016-06-30
36 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
37 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района |  |  | 14.398 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
39 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
40 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым |  |  | 2.75 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
41 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым |  |  | 0.4 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
42 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
43 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым |  |  | 2.3 | 0.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
44 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым (ТП) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
45 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым |  |  | 4.231 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
46 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
47 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
48 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
49 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
52 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | 73.125 | 12.64 | 73.125 | 12.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап |  |  | 13.918 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
54 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
55 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
56 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
57 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района |  |  | 51.629 | 4.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
58 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района |  |  | 0 | 0 | 47.408 | 3.05 | 47.408 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.597 | 1.32 | 54.597 | 1.32 | 2016-06-07
59 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
60 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
61 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района |  |  | 3.42 | 0.4 | 0.132 | 0 | 0.713 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.25 | 2016-06-30
62 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района (ТП) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
63 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
64 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
65 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
67 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. | 33.638 | 3.6 | 33.638 | 3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
68 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
69 | ЛЭП - 0,4 кВ по ул. Сибирская пгт. Междуреченский Кондинского района |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
70 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино |  |  | 73.955 | 6.4 | 73.906 | 6.4 | 73.906 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2016-05-31
71 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
72 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района |  |  | 1.42 | 0.32 | 0.24 |  | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2016-06-30
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) |  |  | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2016-06-30
75 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
76 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
77 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
78 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
79 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
83 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск |  |  | 6.355 | 2.75 | 0.285 | 0.025 | 0.492 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2016-06-30
84 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск (ТП) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
85 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
86 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
87 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
88 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
89 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
90 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
91 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1,2 очередь |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
92 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3,4 очередь |  |  | 10.787 | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
93 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
94 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
95 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
96 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
97 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
98 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района |  |  | 12.646 | 6.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31.05.2016 28.06.2016 30.06.2016
99 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района |  |  | 2.75 | 1.2 | 0.935 | 0 | 2.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2016-05-31
100 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района (ТП) |  |  | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
101 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
102 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
103 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
104 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
105 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 2 этап |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
106 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань |  |  | 1.23 | 1.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
107 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нефтеюганск |  |  | 0.71 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0