## 7.1
Приложение № 7.1
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне) за 1 квартал 2016 года
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЮРЭСК"
___________________ А.И. Бусурин
«___»_________________ 2016 года
М.П.
млн. рублей с НДС
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования в 2016 году | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода * | Отклонение за отчетный квартал
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | %
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал
| ВСЕГО | 325.5343 | 58.9889 | 3.6803 | 3.6637 | 3.6803 | 1.5271 | 0 | 1.6 | 0 | 52.1981 | 0 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 321.8539 | 0.0166 | 0.45308
| Объекты всего, в т.ч. | 325.5343 | 58.9889 | 3.6803 | 3.6637 | 3.6803 | 1.5271 | 0 | 1.6 | 0 | 52.1981 | 0 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 321.8539 | 0.0166 | 0.45308
| Электрические линии, в т.ч. | 248.1252 | 44.0664 | 1.6155 | 1.5949 | 1.6155 | 0.89058 | 0 | 0.65454 | 0 | 40.9263 | 0 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 246.5097 | 0.020527 | 1.287
| воздушные линии, в т.ч. | 218.1375 | 41.5761 | 1.5568 | 1.5362 | 1.5568 | 0.88256 | 0 | 0.63851 | 0 | 38.5188 | 0 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 216.5807 | 0.020638 | 1.3435
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 70.6874 | 10.4643 | 1.3173 | 1.3198 | 1.3173 | 0.23793 | 0 | 0.39502 | 0 | 8.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3701 | -0.0025055 | -0.18983
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 147.4501 | 31.1117 | 0.23952 | 0.21637 | 0.23952 | 0.64464 | 0 | 0.24349 | 0 | 30.0072 | 0 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 147.2106 | 0.023144 | 10.6963
| кабельные линии, в т.ч. | 29.9877 | 2.4903 | 0.058607 | 0.058718 | 0.058607 | 0.0080164 | 0 | 0.016033 | 0 | 2.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9291 | -0.00011147 | -0.18984
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.022737 | 0.19155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022737 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 30.0104 | 2.2987 | 0.058607 | 0.058718 | 0.058607 | 0.0080164 | 0 | 0.016033 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9518 | -0.00011147 | -0.18984
| Подстанции, в т. ч. | 77.4091 | 14.9226 | 2.0649 | 2.0688 | 2.0649 | 0.63649 | 0 | 0.94546 | 0 | 11.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3442 | -0.0039272 | -0.18983
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 77.4091 | 14.9226 | 2.0649 | 2.0688 | 2.0649 | 0.63649 | 0 | 0.94546 | 0 | 11.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3442 | -0.0039272 | -0.18983
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | -2.8308 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8378 | 0.0069523 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -2.8308 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8378 | 0.0069523 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -1.2443 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2513 | 0.0069523 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -1.2443 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2513 | 0.0069523 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.84565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84565 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -0.3987 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40565 | 0.0069523 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -1.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5865 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -1.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5865 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | -2.8308 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8378 | 0.0069523 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -2.8308 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8378 | 0.0069523 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -1.2443 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2513 | 0.0069523 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -1.2443 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2513 | 0.0069523 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.84565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84565 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -0.3987 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40565 | 0.0069523 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -1.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5865 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -1.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5865 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Ханты-Мансийский район
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | -2.8308 |  | 0.0069523 |  | 0.0069523 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | -2.8378 | 0.0069523 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -2.8308 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8378 | 0.0069523 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -1.2443 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2513 | 0.0069523 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -1.2443 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2513 | 0.0069523 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.84565 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84565 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -0.3987 |  | 0.0069523 |  | 0.0069523 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | -0.40565 | 0.0069523 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -1.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5865 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -1.5865 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5865 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | -2.8308 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8378 | 0.0069523 | -
| Объекты всего, в т.ч. | -2.8308 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8378 | 0.0069523 | -
| Электрические линии, в т.ч. | -1.2443 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2513 | 0.0069523 | -
| воздушные линии, в т.ч. | -1.2443 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2513 | 0.0069523 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.84565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84565 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | -0.3987 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40565 | 0.0069523 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | -1.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5865 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | -1.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5865 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | Новое строительство и расширение: | 328.3651 | 58.9889 | 3.6734 | 3.6637 | 3.6734 | 1.5271 | 0 | 1.6 | 0 | 52.1981 | 0 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 324.6917 | 0.0096474 | 0.26332
| Объекты всего, в т.ч. | 328.3651 | 58.9889 | 3.6734 | 3.6637 | 3.6734 | 1.5271 | 0 | 1.6 | 0 | 52.1981 | 0 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 324.6917 | 0.0096474 | 0.26332
| Электрические линии, в т.ч. | 249.3695 | 44.0664 | 1.6085 | 1.5949 | 1.6085 | 0.89058 | 0 | 0.65454 | 0 | 40.9263 | 0 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 247.761 | 0.013575 | 0.85111
| воздушные линии, в т.ч. | 219.3819 | 41.5761 | 1.5499 | 1.5362 | 1.5499 | 0.88256 | 0 | 0.63851 | 0 | 38.5188 | 0 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 217.832 | 0.013686 | 0.8909
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 71.533 | 10.4643 | 1.3173 | 1.3198 | 1.3173 | 0.23793 | 0 | 0.39502 | 0 | 8.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2157 | -0.0025055 | -0.18983
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 147.8488 | 31.1117 | 0.23256 | 0.21637 | 0.23256 | 0.64464 | 0 | 0.24349 | 0 | 30.0072 | 0 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 147.6162 | 0.016192 | 7.4832
| кабельные линии, в т.ч. | 29.9877 | 2.4903 | 0.058607 | 0.058718 | 0.058607 | 0.0080164 | 0 | 0.016033 | 0 | 2.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9291 | -0.00011147 | -0.18984
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.022737 | 0.19155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022737 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 30.0104 | 2.2987 | 0.058607 | 0.058718 | 0.058607 | 0.0080164 | 0 | 0.016033 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9518 | -0.00011147 | -0.18984
| Подстанции, в т. ч. | 78.9955 | 14.9226 | 2.0649 | 2.0688 | 2.0649 | 0.63649 | 0 | 0.94546 | 0 | 11.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9307 | -0.0039272 | -0.18983
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 78.9955 | 14.9226 | 2.0649 | 2.0688 | 2.0649 | 0.63649 | 0 | 0.94546 | 0 | 11.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9307 | -0.0039272 | -0.18983
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 328.3651 | 58.9889 | 3.6734 | 3.6637 | 3.6734 | 1.5271 | 0 | 1.6 | 0 | 52.1981 | 0 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 324.6917 | 0.0096474 | 0.26332
| Объекты всего, в т.ч. | 328.3651 | 58.9889 | 3.6734 | 3.6637 | 3.6734 | 1.5271 | 0 | 1.6 | 0 | 52.1981 | 0 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 324.6917 | 0.0096474 | 0.26332
| Электрические линии, в т.ч. | 249.3695 | 44.0664 | 1.6085 | 1.5949 | 1.6085 | 0.89058 | 0 | 0.65454 | 0 | 40.9263 | 0 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 247.761 | 0.013575 | 0.85111
| воздушные линии, в т.ч. | 219.3819 | 41.5761 | 1.5499 | 1.5362 | 1.5499 | 0.88256 | 0 | 0.63851 | 0 | 38.5188 | 0 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 217.832 | 0.013686 | 0.8909
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 71.533 | 10.4643 | 1.3173 | 1.3198 | 1.3173 | 0.23793 | 0 | 0.39502 | 0 | 8.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2157 | -0.0025055 | -0.18983
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 147.8488 | 31.1117 | 0.23256 | 0.21637 | 0.23256 | 0.64464 | 0 | 0.24349 | 0 | 30.0072 | 0 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 0.86713 | 147.6162 | 0.016192 | 7.4832
| кабельные линии, в т.ч. | 29.9877 | 2.4903 | 0.058607 | 0.058718 | 0.058607 | 0.0080164 | 0 | 0.016033 | 0 | 2.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9291 | -0.00011147 | -0.18984
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.022737 | 0.19155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022737 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 30.0104 | 2.2987 | 0.058607 | 0.058718 | 0.058607 | 0.0080164 | 0 | 0.016033 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9518 | -0.00011147 | -0.18984
| Подстанции, в т. ч. | 78.9955 | 14.9226 | 2.0649 | 2.0688 | 2.0649 | 0.63649 | 0 | 0.94546 | 0 | 11.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9307 | -0.0039272 | -0.18983
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 78.9955 | 14.9226 | 2.0649 | 2.0688 | 2.0649 | 0.63649 | 0 | 0.94546 | 0 | 11.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9307 | -0.0039272 | -0.18983
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Белоярский район
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в п. Ванзеват Белоярского района | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.35 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.13 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 3.52 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 1.2285 | 0.5 | 0.001389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.22706 |  |  |  | 0.27155 |  | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 1.2271 | 0 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 1.2285 | 0.5 | 0.001389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.22706 | 0 | 0 | 0 | 0.27155 | 0 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 1.2271 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 1.2285 | 0.5 | 0.001389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.22706 | 0 | 0 | 0 | 0.27155 | 0 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 1.2271 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 1.2285 | 0.5 | 0.001389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.22706 | 0 | 0 | 0 | 0.27155 | 0 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 1.2271 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.5 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.72845 | 0.5 | 0.001389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.22706 |  |  |  | 0.27155 |  | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 0.72706 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Белоярский район | 6.2285 | 0.5 | 0.001389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.22706 | 0 | 0 | 0 | 0.27155 | 0 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 6.2271 | 0 | 0
| Объекты всего, в т.ч. | 6.2285 | 0.5 | 0.001389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.22706 | 0 | 0 | 0 | 0.27155 | 0 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 6.2271 | 0 | 0
| Электрические линии, в т.ч. | 2.7085 | 0.5 | 0.001389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.22706 | 0 | 0 | 0 | 0.27155 | 0 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 2.7071 | 0 | 0
| воздушные линии, в т.ч. | 2.7085 | 0.5 | 0.001389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.22706 | 0 | 0 | 0 | 0.27155 | 0 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 2.7071 | 0 | 0
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.8585 | 0.5 | 0.001389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.22706 | 0 | 0 | 0 | 0.27155 | 0 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 1.8571 | 0 | 0
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Березовский район
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 124.3216 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3216 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 124.3216 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3216 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 105.0121 | 8.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0121 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 76.9359 | 6.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9359 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 30.8008 | 2.4979 | 0 | [6 empty] | 2.4979 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8008 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 46.1351 | 3.5836 | 0 | [6 empty] | 3.5836 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1351 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 28.0762 | 2.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0762 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.022737 | 0.19155 | 0 | [6 empty] | 0.19155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022737 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 28.0989 | 2.0342 | 0 | [6 empty] | 2.0342 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0989 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 19.3095 | 1.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3095 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 19.3095 | 1.6927 | 0 | [6 empty] | 1.6927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3095 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 9.5958 | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 9.5958 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 9.5958 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 9.5958 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 9.5958 | 5 | 0 | [6 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 7.807 | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 7.807 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 7.807 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 7.807 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 7.807 | 4 | 0 | [6 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 89.6928 | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6928 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 89.6928 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6928 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 61.989 | 6.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.989 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 61.458 | 6.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.458 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 18.1221 | 2.0205 | 0 | [6 empty] | 2.0205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1221 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 43.3359 | 4.8316 | 0 | [6 empty] | 4.8316 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3359 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.53099 | 0.059201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53099 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.53099 | 0.059201 | 0 | [6 empty] | 0.059201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53099 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 27.7038 | 3.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7038 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 27.7038 | 3.0887 | 0 | [6 empty] | 3.0887 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7038 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 49.2999 | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2999 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 49.2999 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2999 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 40.4369 | 8.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4369 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 39.8685 | 8.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8685 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 13.244 | 2.6864 | 0 | [6 empty] | 2.6864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.244 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 26.6244 | 5.4005 | 0 | [6 empty] | 5.4005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6244 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.56841 | 0.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56841 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.56841 | 0.1153 | 0 | [6 empty] | 0.1153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56841 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 8.863 | 1.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.863 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 8.863 | 1.7978 | 0 | [6 empty] | 1.7978 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.863 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 8.1654 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.3 |  | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1654 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 8.1654 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1654 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 4.6512 | 0.80243 | 0 | 0 | 0 | 0.080243 | 0 | 0 | 0 | 0.72219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6512 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 4.1752 | 0.80243 | 0 | 0 | 0 | 0.080243 | 0 | 0 | 0 | 0.72219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1752 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.78344 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78344 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 3.3918 | 0.80243 | 0 |  |  | 0.080243 |  | 0 |  | 0.72219 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3918 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.47597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47597 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.47597 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47597 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 3.5142 | 2.1976 | 0 | 0 | 0 | 0.21976 | 0 | 0.3 | 0 | 1.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5142 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 3.5142 | 2.1976 | 0 |  |  | 0.21976 |  | 0.3 |  | 1.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5142 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Березовский район | 288.8825 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.8825 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 288.8825 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.8825 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 229.4919 | 33.2232 | 0 | 0 | 0 | 0.080243 | 0 | 0 | 0 | 33.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4919 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 199.8403 | 30.8229 | 0 | 0 | 0 | 0.080243 | 0 | 0 | 0 | 30.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.8403 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 62.9503 | 7.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9503 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 136.89 | 23.6181 | 0 | 0 | 0 | 0.080243 | 0 | 0 | 0 | 23.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.89 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 29.6516 | 2.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6516 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.022737 | 0.19155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022737 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 29.6743 | 2.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6743 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 59.3906 | 8.7768 | 0 | 0 | 0 | 0.21976 | 0 | 0.3 | 0 | 8.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3906 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 59.3906 | 8.7768 | 0 | 0 | 0 | 0.21976 | 0 | 0.3 | 0 | 8.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3906 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Кондинский район
10 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Ханты-Мансийский район
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 24.4711 | 10.1489 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.3 |  | 9.3489 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4711 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 24.4711 | 10.1489 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 9.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4711 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 12.6697 | 7.4232 | 0 | 0 | 0 | 0.36571 | 0 | 0.21943 | 0 | 6.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6697 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 12.6552 | 7.4232 | 0 | 0 | 0 | 0.36571 | 0 | 0.21943 | 0 | 6.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6552 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 4.5923 | 1.1719 | 0 |  |  | 0.057736 |  | 0.034641 |  | 1.0795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5923 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 8.0629 | 6.2513 | 0 |  |  | 0.30798 |  | 0.18479 |  | 5.7585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0629 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.014536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014536 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.014536 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014536 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 11.8014 | 2.7258 | 0 | 0 | 0 | 0.13429 | 0 | 0.080573 | 0 | 2.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8014 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 11.8014 | 2.7258 | 0 |  |  | 0.13429 |  | 0.080573 |  | 2.5109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8014 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
12 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | 7.583 | 5.74 | 3.6554 | 3.6623 | 3.6554 | 0.5 |  | 1 |  | 0.57765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9276 | -0.0069523 | -0.18983
| Объекты всего, в т.ч. | 7.583 | 5.74 | 3.6554 | 3.6623 | 3.6554 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.57765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9276 | -0.0069523 | -0.18983
| Электрические линии, в т.ч. | 3.2995 | 2.32 | 1.5905 | 1.5935 | 1.5905 | 0.21756 | 0 | 0.43511 | 0 | 0.073788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | -0.003025 | -0.18983
| воздушные линии, в т.ч. | 3.1779 | 2.23 | 1.5319 | 1.5348 | 1.5319 | 0.20954 | 0 | 0.41908 | 0 | 0.066555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.646 | -0.0029136 | -0.18983
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 2.7328 | 1.88 | 1.3173 | 1.3198 | 1.3173 | 0.18019 |  | 0.36038 |  | 0.01959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4154 | -0.0025055 | -0.18983
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.44513 | 0.35 | 0.21458 | 0.21498 | 0.21458 | 0.02935 |  | 0.058701 |  | 0.046965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23055 | -0.00040811 | -0.18983
| кабельные линии, в т.ч. | 0.12158 | 0.09 | 0.058607 | 0.058718 | 0.058607 | 0.0080164 | 0 | 0.016033 | 0 | 0.0072326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062971 | -0.00011147 | -0.18984
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.12158 | 0.09 | 0.058607 | 0.058718 | 0.058607 | 0.0080164 |  | 0.016033 |  | 0.0072326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062971 | -0.00011147 | -0.18984
| Подстанции, в т. ч. | 4.2835 | 3.42 | 2.0649 | 2.0688 | 2.0649 | 0.28244 | 0 | 0.56489 | 0 | 0.50386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2186 | -0.0039272 | -0.18983
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 4.2835 | 3.42 | 2.0649 | 2.0688 | 2.0649 | 0.28244 |  | 0.56489 |  | 0.50386 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2186 | -0.0039272 | -0.18983
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 32.0541 | 15.8889 | 3.6554 | 3.6623 | 3.6554 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 9.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3987 | -0.0069523 | -0.18983
| Объекты всего, в т.ч. | 32.0541 | 15.8889 | 3.6554 | 3.6623 | 3.6554 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 9.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3987 | -0.0069523 | -0.18983
| Электрические линии, в т.ч. | 15.9692 | 9.7432 | 1.5905 | 1.5935 | 1.5905 | 0.58327 | 0 | 0.65454 | 0 | 6.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3787 | -0.003025 | -0.18983
| воздушные линии, в т.ч. | 15.8331 | 9.6532 | 1.5319 | 1.5348 | 1.5319 | 0.57525 | 0 | 0.63851 | 0 | 6.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3012 | -0.0029136 | -0.18983
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 7.3251 | 3.0519 | 1.3173 | 1.3198 | 1.3173 | 0.23793 | 0 | 0.39502 | 0 | 1.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0077 | -0.0025055 | -0.18983
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 8.508 | 6.6013 | 0.21458 | 0.21498 | 0.21458 | 0.33733 | 0 | 0.24349 | 0 | 5.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2934 | -0.00040811 | -0.18983
| кабельные линии, в т.ч. | 0.13611 | 0.09 | 0.058607 | 0.058718 | 0.058607 | 0.0080164 | 0 | 0.016033 | 0 | 0.0072326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077507 | -0.00011147 | -0.18984
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.13611 | 0.09 | 0.058607 | 0.058718 | 0.058607 | 0.0080164 | 0 | 0.016033 | 0 | 0.0072326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077507 | -0.00011147 | -0.18984
| Подстанции, в т. ч. | 16.0849 | 6.1458 | 2.0649 | 2.0688 | 2.0649 | 0.41673 | 0 | 0.64546 | 0 | 3.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0201 | -0.0039272 | -0.18983
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 16.0849 | 6.1458 | 2.0649 | 2.0688 | 2.0649 | 0.41673 | 0 | 0.64546 | 0 | 3.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0201 | -0.0039272 | -0.18983
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Октябрьский район
13 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.27176 | 0.071755 | 0 | [6 empty] | 0.071755 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27176 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.12824 | 0.12824 | 0 | [6 empty] | 0.12824 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12824 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Октябрьского района (ТП) | 0 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.0166 | [6 empty] | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | -0.0166 | 0.0166 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | -0.0166 | 0.0166 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | -0.0166 | 0.0166 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | -0.0166 | 0.0166 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.0166 |  | 0.0166 | [6 empty] | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | -0.0166 | 0.0166 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0.4 | 0.2 | 0.0166 | 0 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | 0.3834 | 0.0166 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.4 | 0.2 | 0.0166 | 0 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | 0.3834 | 0.0166 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.4 | 0.2 | 0.0166 | 0 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | 0.3834 | 0.0166 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.4 | 0.2 | 0.0166 | 0 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | 0.3834 | 0.0166 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.27176 | 0.071755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27176 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.12824 | 0.12824 | 0.0166 | 0 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12824 | 0 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | 0.11165 | 0.0166 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
МО Нижневартовский район
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | 0.4 | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.13588 | 0.13588 | 0 | [6 empty] | 0.13588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13588 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.26412 | 0.064122 | 0 | [6 empty] | 0.064122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26412 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.13588 | 0.13588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13588 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.26412 | 0.064122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26412 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
* | В ценах отчетного года.
** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** | Накопленным итогом за год.

## 7.2
Приложение №7.2
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне) за 1 квартал 2016 года
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЮРЭСК"
________________ А.И. Бусурин
«___»_________________ 2016 года
М.П.
млн. рублей с НДС
№ № | Наименование объекта | Плановой объем финансирования на 2016 год, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 58.9889 | 2.4916 | 45.8804 | 4.8858 | 5.7312 | 3.6803 | 0.8 | 2.8554 | 0 | 0.024941 | -55.3086 | -1.6916 | -43.025 | -4.8858 | -5.7062 | 0.86713 | 0.08334 | 0.58196 | 0.0079658 | 0.19387 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.156
| Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
МО Ханты-Мансийский район
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Новое строительство и расширение: | 58.9889 | 2.4916 | 45.8804 | 4.8858 | 5.7312 | 3.6734 | 0.8 | 2.8554 | 0 | 0.017989 | -55.3156 | -1.6916 | -43.025 | -4.8858 | -5.7132 | 0.86713 | 0.08334 | 0.58196 | 0.0079658 | 0.19387 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.156
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 58.9889 | 2.4916 | 45.8804 | 4.8858 | 5.7312 | 3.6734 | 0.8 | 2.8554 | 0 | 0.017989 | -55.3156 | -1.6916 | -43.025 | -4.8858 | -5.7132 | 0.86713 | 0.08334 | 0.58196 | 0.0079658 | 0.19387 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.156
МО Белоярский район
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в п. Ванзеват Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0.5 | 0.027491 | 0.3807 | 0.016942 | 0.074869 | 0.001389 | 0 | 0 | 0 | 0.001389 | -0.49861 | -0.027491 | -0.3807 | -0.016942 | -0.07348 | 0.10824 | 0.026259 | 0.076588 | 0 | 0.005389 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б | СИП-2 | 0.1
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0.5 | 0.027491 | 0.3807 | 0.016942 | 0.074869 | 0.001389 | 0 | 0 | 0 | 0.001389 | -0.49861 | -0.027491 | -0.3807 | -0.016942 | -0.07348 | 0.10824 | 0.026259 | 0.076588 | 0 | 0.005389 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.1
МО Березовский район
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -8 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 5 | 0 | 4.8156 | 0.15619 | 0.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -4.8156 | -0.15619 | -0.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 4 | 0 | 3.6505 | 0.13962 | 0.20988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -3.6505 | -0.13962 | -0.20988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 10 | 0 | 8.0515 | 0.83043 | 1.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -8.0515 | -0.83043 | -1.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 10 | 0 | 8.1882 | 0.80548 | 1.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -8.1882 | -0.80548 | -1.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 3 | 0.26782 | 1.8808 | 0.47953 | 0.37188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -0.26782 | -1.8808 | -0.47953 | -0.37188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 42 | 0.26782 | 34.5865 | 3.4112 | 3.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | -0.26782 | -34.5865 | -3.4112 | -3.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
МО Кондинский район
10 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0.2 | 0.010997 | 0.15228 | 0.0067766 | 0.029948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.010997 | -0.15228 | -0.0067766 | -0.029948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0.2 | 0.010997 | 0.15228 | 0.0067766 | 0.029948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.010997 | -0.15228 | -0.0067766 | -0.029948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
МО Ханты-Мансийский район
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 10.1489 | 1.0357 | 7.0712 | 0.70342 | 1.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1489 | -1.0357 | -7.0712 | -0.70342 | -1.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | 5.74 | 1.1276 | 3.3852 | 0.73388 | 0.49337 | 3.6554 | 0.8 | 2.8554 | 0 | 0 | -2.0846 | -0.32757 | -0.52979 | -0.73388 | -0.49337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 15.8889 | 2.1633 | 10.4564 | 1.4373 | 1.832 | 3.6554 | 0.8 | 2.8554 | 0 | 0 | -12.2336 | -1.3633 | -7.601 | -1.4373 | -1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
МО Октябрьский район
13 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | 0.2 | 0.010997 | 0.15228 | 0.0067766 | 0.029948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.010997 | -0.15228 | -0.0067766 | -0.029948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0.0166 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0.0166 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б, деревянные | СИП-4 | 0.056
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0.2 | 0.010997 | 0.15228 | 0.0067766 | 0.029948 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0.0166 | -0.1834 | -0.010997 | -0.15228 | -0.0067766 | -0.013348 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.056
МО Нижневартовский район
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | 0.2 | 0.010997 | 0.15228 | 0.0067766 | 0.029948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.010997 | -0.15228 | -0.0067766 | -0.029948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | 0.2 | 0.010997 | 0.15228 | 0.0067766 | 0.029948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.010997 | -0.15228 | -0.0067766 | -0.029948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## 8
Приложение № 8
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне)
за 1 квартал 2016 года
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЮРЭСК"
________________ А.И. Бусурин
«___»________ 2016 года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Источник финансирования | Объем финансирования 2016 года
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 31.3268 | 3.6803 | 3.6637 | 3.6803 | 1.5271 | 0 | 1.6 | 0 | 24.536 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 10.9692 | 1.8701 | 1.8535 | 1.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1158 | 0
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 10.9692 | 1.8535 | 1.8535 | 1.8535 |  |  |  |  | 9.1158
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0.0166 | 0 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0.0166 |  | 0.0166
1.1.4 | Прочая прибыль | 0
1.2 | Амортизация | 11.3592 | 1.2526 | 1.2526 | 1.2526 | 1.2949 | 0 | 1.3559 | 0 | 7.4557 | 0
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 11.3592 | 1.2526 | 1.2526 | 1.2526 | 1.2949 |  | 1.3559 |  | 7.4557
1.2.2 | Прочая амортизация
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3 | Возврат НДС | 8.9983 | 0.5576 | 0.5576 | 0.5576 | 0.23215 |  | 0.24407 |  | 7.9645
1.4 | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 | Остаток собственных средств на начало года
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 27.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6622 | 0
2.1 | Кредиты | 27.6622 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 27.6622 | 0
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0
2.3 | Займы организаций | 0 | 0
2.4 | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 58.9889 | 3.6803 | 3.6637 | 3.6803 | 1.5271 | 0 | 1.6 | 0 | 52.1981 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## 9
Приложение № 9
Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне) за 1 квартал 2016 года
Согласовано:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЮРЭСК"
________________ А.И. Бусурин
«___»________ 2016 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [7 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  | факт |  |  |  | план * |  |  |  | факт
|  | I кв. |  | 2016 |  | I кв. |  | 2016 |  | I кв. |  | 2016 |  | I кв. |  | 2016
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 2.89 | 0.8 | 0.156 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в п. Ванзеват Белоярского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района |  |  | 0.23 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района |  |  | 0.38 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района |  |  | 0.09 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района |  |  | 2.02 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района |  |  | 0.09 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Октябрьского района (ТП) |  |  | 0 | 0 | 0.056 |  | 0.056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района |  |  | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0