## 7.1
Приложение № 7.1
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне) за 3 квартал 2016 года
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЮРЭСК"
___________________ А.И. Бусурин
«___»_________________ 2016 года
М.П.
млн. рублей с НДС
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования в 2016 году | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода * | Отклонение за отчетный квартал
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | %
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал
| ВСЕГО | 301.1494 | 12.6323 | 9.1938 | 3.6637 | 3.6803 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 3.7723 | 4.1474 | 0 | 13.0036 | 5.153 | 9.5122 | 7.945 | 291.9556 | -0.050042 | -1.3092
| Объекты всего, в т.ч. | 301.1494 | 12.6323 | 9.1938 | 3.6637 | 3.6803 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 3.7723 | 4.1474 | 0 | 13.0036 | 5.153 | 9.5122 | 7.945 | 291.9556 | -0.050042 | -1.3092
| Электрические линии, в т.ч. | 236.3792 | 4.9837 | 4.7472 | 1.5989 | 1.6155 | 0.09349 | 0.83579 | 1.5168 | 2.2959 | 2.2951 | 0 | 5.6701 | 1.6066 | 5.1823 | 3.6152 | 231.632 | 0.77915 | 51.3693
| воздушные линии, в т.ч. | 206.0534 | 4.8736 | 3.8996 | 1.5402 | 1.5568 | 0.087733 | 0.83003 | 1.3078 | 1.5128 | 2.2951 | 0 | 4.1952 | 0.47498 | 4.6026 | 3.0354 | 202.1538 | 0.20499 | 15.6751
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 65.9746 | 3.2359 | 2.063 | 1.3173 | 1.3173 | 0.27713 | 0.27713 | 0 | 0.46854 | 0.98763 | 0 | 1.5521 | 0.012245 | 1.8767 | 1.8767 | 63.9116 | 0.46854 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 140.0788 | 1.6377 | 1.8366 | 0.22292 | 0.23952 | -0.1894 | 0.5529 | 0 | 1.0442 | 9.541e-18 | 0 | 2.6431 | 0.46273 | 2.7259 | 1.1588 | 138.2422 | 1.0442 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 30.3257 | 0.11006 | 0.84753 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0.78317 | 0 | 0 | 1.4749 | 1.1316 | 0.57976 | 0.57976 | 29.4782 | 0.57416 | 274.7081
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.022737 | 0 | 0.28377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28377 | 0 | 0 | 0.91117 | 0.91117 | 0 | 0 | -0.30651 | 0.28377 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 30.3485 | 0.11006 | 0.56376 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0 | 0.4994 | 0 | 0 | 0.56376 | 0.22045 | 0.57976 | 0.57976 | 29.7847 | 0.4994 | -
| Подстанции, в т. ч. | 64.7702 | 7.6486 | 4.4466 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9054 | 0.9054 | 2.3056 | 1.4764 | 1.8523 | 0 | 7.3335 | 3.5464 | 4.3298 | 4.3298 | 60.3236 | -0.82919 | -35.9649
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 64.7702 | 7.6486 | 4.4466 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9054 | 0.9054 | 2.3056 | 1.4764 | 1.8523 | 0 | 7.3335 | 3.5464 | 4.3298 | 4.3298 | 60.3236 | -0.82919 | -35.9649
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 5.8469 | 2.8469 | 0.081862 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 2.84 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 0 | 0 | 5.765 | 0.07491 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 5.8469 | 2.8469 | 0.081862 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 2.84 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 0 | 0 | 5.765 | 0.07491 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 3.9946 | 0.99459 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9876 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 3.3225 | 0.99459 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3156 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.5594 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5594 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.7631 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.541e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7561 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.8523 | 1.8523 | 0.07491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 1.8523 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 0 | 0 | 1.7774 | 0.07491 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.8523 | 1.8523 | 0.07491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 1.8523 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 0 | 0 | 1.7774 | 0.07491 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5.8469 | 2.8469 | 0.081862 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 2.84 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 0 | 0 | 5.765 | 0.07491 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 5.8469 | 2.8469 | 0.081862 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 2.84 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 0 | 0 | 5.765 | 0.07491 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 3.9946 | 0.99459 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9876 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 3.3225 | 0.99459 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3156 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.5594 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5594 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.7631 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.541e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7561 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.8523 | 1.8523 | 0.07491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 1.8523 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 0 | 0 | 1.7774 | 0.07491 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.8523 | 1.8523 | 0.07491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 1.8523 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 0 | 0 | 1.7774 | 0.07491 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО Ханты-Мансийский район | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | -
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 5.8469 | 2.8469 | 0.081862 | 0.0069523 | 0.0069523 |  |  |  | 0.07491 | 2.84 |  | 3.5441 | 3.5441 | 0 | 0 | 5.765 | 0.07491 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 5.8469 | 2.8469 | 0.081862 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 2.84 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 0 | 0 | 5.765 | 0.07491 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 3.9946 | 0.99459 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9876 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 3.3225 | 0.99459 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3156 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.5594 | 0.98763 | 0 | [6 empty] | 0.98763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5594 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.7631 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 |  |  |  |  | 9.541e-18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.7561 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.67207 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.8523 | 1.8523 | 0.07491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 1.8523 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 0 | 0 | 1.7774 | 0.07491 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.8523 | 1.8523 | 0.07491 | [5 empty] | 0.07491 | 1.8523 |  | 3.5441 | 3.5441 | 0 | 0 | 1.7774 | 0.07491 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 5.8469 | 2.8469 | 0.081862 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 2.84 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 0 | 0 | 5.765 | 0.07491 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 5.8469 | 2.8469 | 0.081862 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 2.84 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 0 | 0 | 5.765 | 0.07491 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 3.9946 | 0.99459 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9876 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 3.3225 | 0.99459 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3156 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.5594 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5594 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 1.7631 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0.0069523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.541e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7561 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.67207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67207 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.8523 | 1.8523 | 0.07491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 1.8523 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 0 | 0 | 1.7774 | 0.07491 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.8523 | 1.8523 | 0.07491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07491 | 1.8523 | 0 | 3.5441 | 3.5441 | 0 | 0 | 1.7774 | 0.07491 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | Новое строительство и расширение: | 295.3025 | 9.7854 | 9.1119 | 3.6568 | 3.6734 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 3.6974 | 1.3074 | 0 | 9.4596 | 1.6089 | 9.5122 | 7.945 | 286.1906 | -0.12495 | -3.269
| Объекты всего, в т.ч. | 295.3025 | 9.7854 | 9.1119 | 3.6568 | 3.6734 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 3.6974 | 1.3074 | 0 | 9.4596 | 1.6089 | 9.5122 | 7.945 | 286.1906 | -0.12495 | -3.269
| Электрические линии, в т.ч. | 232.3846 | 3.9891 | 4.7402 | 1.5919 | 1.6085 | 0.09349 | 0.83579 | 1.5168 | 2.2959 | 1.3074 | 0 | 5.6701 | 1.6066 | 5.1823 | 3.6152 | 227.6444 | 0.77915 | 51.3693
| воздушные линии, в т.ч. | 202.7309 | 3.879 | 3.8927 | 1.5333 | 1.5499 | 0.087733 | 0.83003 | 1.3078 | 1.5128 | 1.3074 | 0 | 4.1952 | 0.47498 | 4.6026 | 3.0354 | 198.8382 | 0.20499 | 15.6751
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 64.4152 | 2.2483 | 2.063 | 1.3173 | 1.3173 | 0.27713 | 0.27713 |  | 0.46854 |  | 0 | 1.5521 | 0.012245 | 1.8767 | 1.8767 | 62.3522 | 0.46854 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 138.3157 | 1.6308 | 1.8297 | 0.21596 | 0.23256 | -0.1894 | 0.5529 |  | 1.0442 |  | 0 | 2.6431 | 0.46273 | 2.7259 | 1.1588 | 136.4861 | 1.0442 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 29.6537 | 0.11006 | 0.84753 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0.78317 | 0 | 0 | 1.4749 | 1.1316 | 0.57976 | 0.57976 | 28.8061 | 0.57416 | 274.7081
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.022737 | 0 | 0.28377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28377 | 0 | 0 | 0.91117 | 0.91117 | 0 | 0 | -0.30651 | 0.28377 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 29.6764 | 0.11006 | 0.56376 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0 | 0.4994 | 0 | 0 | 0.56376 | 0.22045 | 0.57976 | 0.57976 | 29.1126 | 0.4994 | -
| Подстанции, в т. ч. | 62.9179 | 5.7963 | 4.3717 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9054 | 0.9054 | 2.3056 | 1.4015 | 0 | 0 | 3.7894 | 0.0023279 | 4.3298 | 4.3298 | 58.5462 | -0.9041 | -39.214
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 62.9179 | 5.7963 | 4.3717 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9054 | 0.9054 | 2.3056 | 1.4015 | 0 | 0 | 3.7894 | 0.0023279 | 4.3298 | 4.3298 | 58.5462 | -0.9041 | -39.214
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 295.3025 | 9.7854 | 9.1119 | 3.6568 | 3.6734 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 3.6974 | 1.3074 | 0 | 9.4596 | 1.6089 | 9.5122 | 7.945 | 286.1906 | -0.12495 | -3.269
| Объекты всего, в т.ч. | 295.3025 | 9.7854 | 9.1119 | 3.6568 | 3.6734 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 3.6974 | 1.3074 | 0 | 9.4596 | 1.6089 | 9.5122 | 7.945 | 286.1906 | -0.12495 | -3.269
| Электрические линии, в т.ч. | 232.3846 | 3.9891 | 4.7402 | 1.5919 | 1.6085 | 0.09349 | 0.83579 | 1.5168 | 2.2959 | 1.3074 | 0 | 5.6701 | 1.6066 | 5.1823 | 3.6152 | 227.6444 | 0.77915 | 51.3693
| воздушные линии, в т.ч. | 202.7309 | 3.879 | 3.8927 | 1.5333 | 1.5499 | 0.087733 | 0.83003 | 1.3078 | 1.5128 | 1.3074 | 0 | 4.1952 | 0.47498 | 4.6026 | 3.0354 | 198.8382 | 0.20499 | 15.6751
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 64.4152 | 2.2483 | 2.063 | 1.3173 | 1.3173 | 0.27713 | 0.27713 | 0.93746 | 0.46854 | 0 | 0 | 1.5521 | 0.012245 | 1.8767 | 1.8767 | 62.3522 | -0.46893 | -50.0206
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 138.3157 | 1.6308 | 1.8297 | 0.21596 | 0.23256 | -0.1894 | 0.5529 | 0.37029 | 1.0442 | 1.3074 | 0 | 2.6431 | 0.46273 | 2.7259 | 1.1588 | 136.4861 | 0.67392 | 181.9956
| кабельные линии, в т.ч. | 29.6537 | 0.11006 | 0.84753 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0.78317 | 0 | 0 | 1.4749 | 1.1316 | 0.57976 | 0.57976 | 28.8061 | 0.57416 | 274.7081
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.022737 | 0 | 0.28377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28377 | 0 | 0 | 0.91117 | 0.91117 | 0 | 0 | -0.30651 | 0.28377 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 29.6764 | 0.11006 | 0.56376 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0.4994 | 0 | 0 | 0.56376 | 0.22045 | 0.57976 | 0.57976 | 29.1126 | 0.29039 | 138.9373
| Подстанции, в т. ч. | 62.9179 | 5.7963 | 4.3717 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9054 | 0.9054 | 2.3056 | 1.4015 | 0 | 0 | 3.7894 | 0.0023279 | 4.3298 | 4.3298 | 58.5462 | -0.9041 | -39.214
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 62.9179 | 5.7963 | 4.3717 | 2.0649 | 2.0649 | 0.9054 | 0.9054 | 2.3056 | 1.4015 | 0 | 0 | 3.7894 | 0.0023279 | 4.3298 | 4.3298 | 58.5462 | -0.9041 | -39.214
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО Белоярский район | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | -
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0.42845 | 0.22845 | 0.005389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.22306 |  | 0.10824 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.42306 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.42845 | 0.22845 | 0.005389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.22306 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.42306 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.42845 | 0.22845 | 0.005389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.22306 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.42306 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.42845 | 0.22845 | 0.005389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.22306 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.42306 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.42845 | 0.22845 | 0.005389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.22306 |  | 0.10824 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.42306 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района (ТП) | 0 | 0 | 0.21537 | [5 empty] | 0.21537 |  |  | 0.21537 | 0.21037 | 0.21537 | 0.21537 | -0.21537 | 0.21537 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0.21537 | 0.21037 | 0.21537 | 0.21537 | -0.21537 | 0.21537 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0.21537 | 0.21037 | 0.21537 | 0.21537 | -0.21537 | 0.21537 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | [11 empty] | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0.21537 | 0.21537 | 0.21537 | 0.21537 | -0.21537 | 0.21537 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0.21537 | [5 empty] | 0.21537 |  |  | 0.21537 | 0.21537 | 0.21537 | 0.21537 | -0.21537 | 0.21537 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0.42845 | 0.22845 | 0.22076 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.21537 | 0.22306 | 0 | 0.32361 | 0.21037 | 0.32361 | 0.21537 | 0.20769 | 0.21537 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.42845 | 0.22845 | 0.22076 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.21537 | 0.22306 | 0 | 0.32361 | 0.21037 | 0.32361 | 0.21537 | 0.20769 | 0.21537 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.42845 | 0.22845 | 0.22076 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.21537 | 0.22306 | 0 | 0.32361 | 0.21037 | 0.32361 | 0.21537 | 0.20769 | 0.21537 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.42845 | 0.22845 | 0.005389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.22306 | 0 | 0.10824 | -0.005 | 0.10824 | 0 | 0.42306 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.42845 | 0.22845 | 0.005389 | 0.001389 | 0.001389 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.22306 | 0 | 0.10824 | -0.005 | 0.10824 | 0 | 0.42306 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0.21537 | 0.21537 | 0.21537 | 0.21537 | -0.21537 | 0.21537 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0.21537 | 0.21537 | 0.21537 | 0.21537 | -0.21537 | 0.21537 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО Березовский район | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | -
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 124.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3216 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 124.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3216 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 105.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0121 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 76.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9359 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 30.8008 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8008 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 46.1351 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1351 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 28.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0762 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.022737 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022737 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 28.0989 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0989 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 19.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3095 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 19.3095 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3095 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 9.5958 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 9.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 9.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 9.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 9.5958 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 7.807 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 7.807 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 89.6928 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6928 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 89.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6928 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 61.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.989 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 61.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.458 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 18.1221 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1221 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 43.3359 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3359 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.53099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53099 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.53099 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53099 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 27.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7038 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 27.7038 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7038 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 49.2999 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2999 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 49.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2999 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 40.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4369 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 39.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8685 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 13.244 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.244 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 26.6244 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6244 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.56841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56841 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.56841 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56841 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 8.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.863 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 8.863 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.863 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 1.8709 | 0.87086 | 0.87086 | 0 | 0 | 0.87086 | 0.87086 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 1.8709 | 0.87086 | 0.87086 | 0 | 0 | 0.87086 | 0.87086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 1.029 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | 0 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 1.029 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | 0 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.25131 | 0.25131 | 0.25131 |  |  | 0.25131 | 0.25131 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.77765 | -0.22235 | -0.22235 |  |  | -0.22235 | -0.22235 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0.8419 | 0.8419 | 0.8419 | 0 | 0 | 0.8419 | 0.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0.8419 | 0.8419 | 0.8419 |  |  | 0.8419 | 0.8419 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
10 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) |  |  | -0.18883 | [5 empty] | -0.18883 |  |  | -0.0060702 | -0.0060702 |  | 0 |  | -0.18883 | -
| Объекты всего, в т.ч. |  |  | -0.18883 | [5 empty] | -0.18883 | 0 | 0 | -0.0060702 | -0.0060702 |  | 0 |  | -0.18883 | -
| Электрические линии, в т.ч. |  |  | -0.18883 | [5 empty] | -0.18883 | 0 | 0 | -0.0060702 | -0.0060702 |  | 0 |  | -0.18883 | -
| воздушные линии, в т.ч. |  |  | -0.18883 | [5 empty] | -0.18883 | 0 | 0 | -0.0060702 | -0.0060702 |  | 0 |  | -0.18883 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | -0.18883 | [5 empty] | -0.18883 |  |  | -0.0060702 | -0.0060702 |  | 0 |  | -0.18883 | -
| кабельные линии, в т.ч. |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| Прочие объекты |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -
| ИТОГО по МО Березовский район | 282.5879 | 0.87086 | 0.68203 | 0 | 0 | 0.87086 | 0.87086 | 0 | -0.18883 | 0 | 0 | -0.0060702 | -0.0060702 | 0 | 0 | 281.9059 | -0.18883 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 282.5879 | 0.87086 | 0.68203 | 0 | 0 | 0.87086 | 0.87086 | 0 | -0.18883 | 0 | 0 | -0.0060702 | -0.0060702 | 0 | 0 | 281.9059 | -0.18883 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 225.8697 | 0.028963 | -0.15987 | 0 | 0 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | -0.18883 | 0 | 0 | -0.0060702 | -0.0060702 | 0 | 0 | 226.0295 | -0.18883 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 196.6941 | 0.028963 | -0.15987 | 0 | 0 | 0.028963 | 0.028963 | 0 | -0.18883 | 0 | 0 | -0.0060702 | -0.0060702 | 0 | 0 | 196.8539 | -0.18883 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 62.4182 | 0.25131 | 0.25131 | 0 | 0 | 0.25131 | 0.25131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1669 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 134.2759 | -0.22235 | -0.41118 | 0 | 0 | -0.22235 | -0.22235 | 0 | -0.18883 | 0 | 0 | -0.0060702 | -0.0060702 | 0 | 0 | 134.687 | -0.18883 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 29.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1756 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | -0.022737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022737 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 29.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1983 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 56.7183 | 0.8419 | 0.8419 | 0 | 0 | 0.8419 | 0.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8764 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 56.7183 | 0.8419 | 0.8419 | 0 | 0 | 0.8419 | 0.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8764 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО Кондинский район | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | -
11 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО Ханты-Мансийский район | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | -
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 4.1031 | 1.1031 | 0.67829 | 0 | 0 | 0.018751 | 0.018751 | 0 | 0.65954 | 1.0844 |  | 1.6112 | 0.91117 | 0.69999 | 0 | 3.4248 | 0.65954 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 4.1031 | 1.1031 | 0.67829 | 0 | 0 | 0.018751 | 0.018751 | 0 | 0.65954 | 1.0844 | 0 | 1.6112 | 0.91117 | 0.69999 | 0 | 3.4248 | 0.65954 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 2.8579 | 1.1031 | 0.67829 | 0 | 0 | 0.018751 | 0.018751 | 0 | 0.65954 | 1.0844 | 0 | 1.6112 | 0.91117 | 0.69999 | 0 | 2.1796 | 0.65954 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 2.6899 | 1.1031 | 0.39452 | 0 | 0 | 0.018751 | 0.018751 | 0 | 0.37577 | 1.0844 | 0 | 0.69999 | 0 | 0.69999 | 0 | 2.2954 | 0.37577 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 2.6899 | 1.1031 | 0.39452 |  |  | 0.018751 | 0.018751 |  | 0.37577 | 1.0844 |  | 0.69999 | 0 | 0.69999 | 0 | 2.2954 | 0.37577 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.16802 | 0 | 0.28377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28377 | 0 | 0 | 0.91117 | 0.91117 | 0 | 0 | -0.11575 | 0.28377 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0.28377 | [5 empty] | 0.28377 |  |  | 0.91117 | 0.91117 | 0 | 0 | -0.28377 | 0.28377 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.16802 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16802 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 1.2452 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
13 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | 7.583 | 7.583 | 6.3043 | 3.6554 | 3.6554 | 0.10528 | 0.10528 | 3.8223 | 2.5436 | 0 |  | 6.3043 | 0.025762 | 7.262 | 7.262 | 1.2787 | -1.2787 | -33.4541
| Объекты всего, в т.ч. | 7.583 | 7.583 | 6.3043 | 3.6554 | 3.6554 | 0.10528 | 0.10528 | 3.8223 | 2.5436 | 0 | 0 | 6.3043 | 0.025762 | 7.262 | 7.262 | 1.2787 | -1.2787 | -33.4541
| Электрические линии, в т.ч. | 2.6286 | 2.6286 | 2.7744 | 1.5905 | 1.5905 | 0.041776 | 0.041776 | 1.5168 | 1.1421 | 0 | 0 | 2.5149 | 0.023434 | 2.9321 | 2.9321 | -0.14587 | -0.37462 | -24.6988
| воздушные линии, в т.ч. | 2.5185 | 2.5185 | 2.4261 | 1.5319 | 1.5319 | 0.03602 | 0.03602 | 1.3078 | 0.85812 | 0 | 0 | 2.1665 | 0.018362 | 2.5677 | 2.5677 | 0.09246 | -0.44964 | -34.3822
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.997 | 1.997 | 1.8117 | 1.3173 | 1.3173 | 0.025821 | 0.025821 | 0.93746 | 0.46854 |  |  | 1.5521 | 0.012245 | 1.8767 | 1.8767 | 0.18527 | -0.46893 | -50.0206
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.52155 | 0.52155 | 0.61436 | 0.21458 | 0.21458 | 0.010199 | 0.010199 | 0.37029 | 0.38958 |  |  | 0.61436 | 0.0061168 | 0.69107 | 0.69107 | -0.092809 | 0.019289 | 5.2092
| кабельные линии, в т.ч. | 0.11006 | 0.11006 | 0.34838 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0.28402 | 0 | 0 | 0.34838 | 0.0050716 | 0.36439 | 0.36439 | -0.23833 | 0.075014 | 35.8906
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.11006 | 0.11006 | 0.34838 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0.28402 |  |  | 0.34838 | 0.0050716 | 0.36439 | 0.36439 | -0.23833 | 0.075014 | 35.8906
| Подстанции, в т. ч. | 4.9544 | 4.9544 | 3.5298 | 2.0649 | 2.0649 | 0.063502 | 0.063502 | 2.3056 | 1.4015 | 0 | 0 | 3.7894 | 0.0023279 | 4.3298 | 4.3298 | 1.4246 | -0.9041 | -39.214
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 4.9544 | 4.9544 | 3.5298 | 2.0649 | 2.0649 | 0.063502 | 0.063502 | 2.3056 | 1.4015 |  |  | 3.7894 | 0.0023279 | 4.3298 | 4.3298 | 1.4246 | -0.9041 | -39.214
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) |  | 0 | 0.46769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46769 | 0 | 0 | 0.46769 | 0.46769 | 0.46769 | 0.46769 | 0 | 0.46769 | -
| Объекты всего, в т.ч. |  | 0 | 0.46769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46769 | 0 | 0 | 0.46769 | 0.46769 | 0.46769 | 0.46769 | 0 | 0.46769 | -
| Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 0.46769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46769 | 0 | 0 | 0.46769 | 0.46769 | 0.46769 | 0.46769 | 0 | 0.46769 | -
| воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 0.46769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46769 | 0 | 0 | 0.46769 | 0.46769 | 0.46769 | 0.46769 | 0 | 0.46769 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0.46769 | [5 empty] | 0.46769 |  |  | 0.46769 | 0.46769 | 0.46769 | 0.46769 |  | 0.46769 | -
| кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| Прочие объекты |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 11.6861 | 8.6861 | 7.4503 | 3.6554 | 3.6554 | 0.12403 | 0.12403 | 3.8223 | 3.6708 | 1.0844 | 0 | 8.3831 | 1.4046 | 8.4296 | 7.7297 | 4.2359 | -0.1515 | -3.9635
| Объекты всего, в т.ч. | 11.6861 | 8.6861 | 7.4503 | 3.6554 | 3.6554 | 0.12403 | 0.12403 | 3.8223 | 3.6708 | 1.0844 | 0 | 8.3831 | 1.4046 | 8.4296 | 7.7297 | 4.2359 | -0.1515 | -3.9635
| Электрические линии, в т.ч. | 5.4865 | 3.7317 | 3.9204 | 1.5905 | 1.5905 | 0.060527 | 0.060527 | 1.5168 | 2.2694 | 1.0844 | 0 | 4.5937 | 1.4023 | 4.0998 | 3.3998 | 1.566 | 0.75261 | 49.6192
| воздушные линии, в т.ч. | 5.2084 | 3.6216 | 3.2883 | 1.5319 | 1.5319 | 0.05477 | 0.05477 | 1.3078 | 1.7016 | 1.0844 | 0 | 3.3341 | 0.48605 | 3.7354 | 3.0354 | 1.9201 | 0.39382 | 30.1143
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 1.997 | 1.997 | 1.8117 | 1.3173 | 1.3173 | 0.025821 | 0.025821 | 0.93746 | 0.46854 | 0 | 0 | 1.5521 | 0.012245 | 1.8767 | 1.8767 | 0.18527 | -0.46893 | -50.0206
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 3.2114 | 1.6247 | 1.4766 | 0.21458 | 0.21458 | 0.02895 | 0.02895 | 0.37029 | 1.233 | 1.0844 | 0 | 1.782 | 0.4738 | 1.8587 | 1.1588 | 1.7349 | 0.86275 | 232.99
| кабельные линии, в т.ч. | 0.27808 | 0.11006 | 0.63215 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0.56779 | 0 | 0 | 1.2596 | 0.91625 | 0.36439 | 0.36439 | -0.35408 | 0.35878 | 171.6614
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0.28377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28377 | 0 | 0 | 0.91117 | 0.91117 | 0 | 0 | -0.28377 | 0.28377 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.27808 | 0.11006 | 0.34838 | 0.058607 | 0.058607 | 0.0057567 | 0.0057567 | 0.20901 | 0.28402 | 0 | 0 | 0.34838 | 0.0050716 | 0.36439 | 0.36439 | -0.070308 | 0.075014 | 35.8906
| Подстанции, в т. ч. | 6.1996 | 4.9544 | 3.5298 | 2.0649 | 2.0649 | 0.063502 | 0.063502 | 2.3056 | 1.4015 | 0 | 0 | 3.7894 | 0.0023279 | 4.3298 | 4.3298 | 2.6698 | -0.9041 | -39.214
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 6.1996 | 4.9544 | 3.5298 | 2.0649 | 2.0649 | 0.063502 | 0.063502 | 2.3056 | 1.4015 | 0 | 0 | 3.7894 | 0.0023279 | 4.3298 | 4.3298 | 2.6698 | -0.9041 | -39.214
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО Октябрьский район | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | -
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.2 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.2 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.2 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Октябрьского района (ТП) | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 |  | 0 |  | 0.7589 | 0 | 0 | 0 | -0.7589 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0 | 0 | -0.7589 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0 | 0 | -0.7589 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0 | 0 | -0.7589 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0.7589 |  | 0.0166 |  | 0.7423 |  |  | 0 |  | 0.7589 | 0 | 0 | 0 | -0.7589 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0.2 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.7589 | 0 | -0.5589 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.7589 | 0 | -0.5589 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.7589 | 0 | -0.5589 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.7589 | 0 | -0.5589 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0.7589 | 0 | -0.5589 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО Нижневартовский район | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | -
17 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Объекты всего, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Электрические линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| кабельные линии, в т.ч. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| КЛЭП 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| КЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| Подстанции, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Уровень входящего напряжения НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
* | В ценах отчетного года.
** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** | Накопленным итогом за год.

## 7.2
Приложение №7.2
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне) за 9 месяцев 2016 года
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЮРЭСК"
________________ А.И. Бусурин
«___»_________________ 2016 года
М.П.
млн. рублей с НДС
№ № | Наименование объекта | Плановой объем финансирования на 2016 год, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 12.6323 | 1.5889 | 6.9153 | 1.8776 | 2.2505 | 1.3404 | 0.12616 | 0.90976 | 0.082876 | 0.22158 | -3.7174 | -0.24341 | -3.0861 | 0.82564 | -1.2135 | 5.0882 | 0.25944 | 2.4005 | 1.9678 | 0.46048 |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  | 2.024
| Техническое перевооружение и реконструкция | 2.8469 | 0.19042 | 1.6266 | 0.36856 | 0.66134 | 0.081862 | 0 | 0 | 0.07491 | 0.0069523 | -2.765 | -0.19042 | -1.6266 | -0.29365 | -0.65439 | 3.5441 | 0.10702 | 1.2274 | 1.9598 | 0.24985 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2.8469 | 0.19042 | 1.6266 | 0.36856 | 0.66134 | 0.081862 | 0 | 0 | 0.07491 | 0.0069523 | -2.765 | -0.19042 | -1.6266 | -0.29365 | -0.65439 | 3.5441 | 0.10702 | 1.2274 | 1.9598 | 0.24985 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
МО Ханты-Мансийский район
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 2.8469 | 0.19042 | 1.6266 | 0.36856 | 0.66134 | 0.081862 | 0 | 0 | 0.07491 | 0.0069523 | -2.765 | -0.19042 | -1.6266 | -0.29365 | -0.65439 | 3.5441 | 0.10702 | 1.2274 | 1.9598 | 0.24985
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 2.8469 | 0.19042 | 1.6266 | 0.36856 | 0.66134 | 0.081862 | 0 | 0 | 0.07491 | 0.0069523 | -2.765 | -0.19042 | -1.6266 | -0.29365 | -0.65439 | 3.5441 | 0.10702 | 1.2274 | 1.9598 | 0.24985 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Новое строительство и расширение: | 9.7854 | 1.3985 | 5.2888 | 1.509 | 1.5891 | 1.2585 | 0.12616 | 0.90976 | 0.0079658 | 0.21463 | -0.95233 | -0.05299 | -1.4595 | 1.1193 | -0.55914 | 1.5441 | 0.15242 | 1.1731 | 0.0079658 | 0.21063 |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  | 2.024
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 9.7854 | 1.3985 | 5.2888 | 1.509 | 1.5891 | 1.2585 | 0.12616 | 0.90976 | 0.0079658 | 0.21463 | -0.95233 | -0.05299 | -1.4595 | 1.1193 | -0.55914 | 1.5441 | 0.15242 | 1.1731 | 0.0079658 | 0.21063 |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  | 2.024
МО Белоярский район
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0.22845 | 0.015531 | 0.15906 | 0.0070889 | 0.046774 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | -0.22445 | -0.015531 | -0.15906 | -0.0070889 | -0.042774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б | СИП-2 | 0.1
3 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района (ТП) | 0 |  |  |  |  | 0.21676 | 0.04327 | 0.15806 | 0 | 0.015436 | 0.21676 | 0.04327 | 0.15806 | 0 | 0.015436 | 0.32361 | 0.069529 | 0.23864 | 0 | 0.015436 |  |  |  |  | 2016 | 15 |  | Кабель ВВГ (в траншее) | 0.1
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0.22845 | 0.015531 | 0.15906 | 0.0070889 | 0.046774 | 0.22076 | 0.04327 | 0.15806 | 0 | 0.019436 | -0.0076902 | 0.027739 | -0.0010026 | -0.0070889 | -0.027338 | 0.32361 | 0.069529 | 0.23864 | 0 | 0.015436 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.2 | #REF!
МО Березовский район
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0.87086 | 0.069984 | 0.41156 | 0.28744 | 0.10187 | 0.87086 | 0.071378 | 0.41976 | 0.29317 | 0.08656 | 0 | 0.0013937 | 0.0081959 | 0.0057242 | -0.015314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) | [5 empty] | -0.18883 | 0 | -0.18276 | 0 | -0.0060702 | [5 empty] | -0.0060702 | 0 | 0 | 0 | -0.0060702
| ИТОГО по МО Березовский район | 0.87086 | 0.069984 | 0.41156 | 0.28744 | 0.10187 | 0.87086 | 0.071378 | 0.41976 | 0.29317 | 0.08656 | 0 | 0.0013937 | 0.0081959 | 0.0057242 | -0.015314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
МО Кондинский район
11 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
МО Ханты-Мансийский район
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 1.1031 | 0.32693 | 0.52635 | 0.067201 | 0.18264 | 0.67829 | 0.33164 | 0.26296 | 0.011334 | 0.072361 | -0.42482 | 0.004717 | -0.26339 | -0.055867 | -0.11028 | 1.6112 | 0.17655 | 1.3694 | 0.011334 | 0.053837 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б | СИП-2 | 0.346
13 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | 7.583 | 0.98604 | 4.1918 | 1.1473 | 1.2578 | 6.3043 | 0.84212 | 2.4831 | 2.3159 | 0.66316 | -1.2787 | -0.14392 | -1.7087 | 1.1686 | -0.59469 | 6.3043 | 0.042116 | 3.2831 | 2.3159 | 0.66316 | 2016 | 15 | ТМГ (1*630, 1*400, 1*250) | 1.28 | 2016 | 15 | ж/б | Кабель АВБбШв, Провод СИП-3, СИП-2 | 1.333
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) | [5 empty] | 0.46769 | 0.025811 | 0.42909 | 0 | 0.012782 | [5 empty] | 0.46769 | 0.025811 | 0.42909 | 0 | 0.012782 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б | Провод СИП-2 (4х95) | 0.089
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 8.6861 | 1.313 | 4.7181 | 1.2145 | 1.4405 | 6.9826 | 1.1738 | 2.7461 | 2.3272 | 0.73552 | -1.7035 | -0.1392 | -1.9721 | 1.1127 | -0.70497 | 7.9154 | 0.21867 | 4.6526 | 2.3272 | 0.71699 |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  | 1.768
МО Октябрьский район
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б, деревянные | СИП-4 | 0.056
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 | [8 empty] | 0.056
МО Нижневартовский район
17 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## 8
Приложение № 8
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне)
за 3 квартал 2016 года
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЮРЭСК"
________________ А.И. Бусурин
«___»________ 2016 года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Источник финансирования | Объем финансирования 2016 года
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 12.6323 | 9.1938 | 3.6637 | 3.6803 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 3.7723 | 4.1474 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2.6544 | 4.0123 | 1.8535 | 1.8701 | 0 | 0.7423 | 0 | 1.3999 | 0.80086 | 0
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2.6544 | 2.8323 | 1.8535 | 1.8535 | 0 | 0 | 0 | 0.97878 | 0.80086 | 0
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 1.18 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0.42108 | 0 | 0
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 1.18 | 0 | 0.0166 | 0 | 0.7423 | 0 | 0.42108 | 0 | 0
1.1.4 | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизация | 4.8309 | 3.1289 | 1.2526 | 1.2526 | 0.86605 | 0.86605 | 0.098034 | 1.0103 | 2.6142 | 0
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 4.8309 | 3.1289 | 1.2526 | 1.2526 | 0.86605 | 0.86605 | 0.098034 | 1.0103 | 2.6142
1.2.2 | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат НДС | 1.9001 | 1.2483 | 0.5576 | 0.5576 | 0.13284 | 0.13284 | 0.59913 | 0.55785 | 0.61052 | 0
1.4 | Прочие собственные средства | 3.2469 | 0.80431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1252 | 0.80431 | 0.12178 | 0
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 12.6323 | 9.1938 | 3.6637 | 3.6803 | 0.99889 | 1.7412 | 3.8223 | 3.7723 | 4.1474 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## 9
Приложение № 9
Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне) за 3 квартал 2016 года
Согласовано:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЮРЭСК"
________________ А.И. Бусурин
«___»________ 2016 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [7 empty] | Вывод мощностей
|  | план |  |  |  | факт |  |  |  | план |  |  |  | факт
|  | III кв. |  | 2016 |  | III кв. |  | 2016 |  | III кв. |  | 2016 |  | III кв. |  | 2016
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 2.988 | 1.91 | 1.522 | 1.28 | 2.024 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района |  |  | 0.52 | 0.63 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района (ТП) |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района |  |  | 0.63 | 0 |  |  | 0.346 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района |  |  | 1.738 | 1.28 | 1.333 | 1.28 | 1.333 | 1.28 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) |  |  |  |  | 0.089 |  | 0.089 | 0
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Октябрьского района (ТП) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## 12. (hidden)
Приложение № 12
Финансовые показатели за 2 квартал 2016 года
Утверждаю: Генеральный директор АО "ЮРЭСК" ________________ М.С. Козлов "__" ________ 2016 года М.П.
тыс. рублей
Наименование показателя
место учета | на конец 1 квартала 2016 года/ за 1 квартал 2016 года | на конец 2015 года/ за 2015 год |  | 2012
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | 2012 | <link rel="stylesheet" href="//bits.wikimedia.org/ru.wikipedia.org/load.php?debug=false&amp;lang=ru&amp;modules=noscript&amp;only=styles&amp;skin=vector&amp;*" />
Выручка | 1057608 | 3029675 | 2110 |  |  | 2110 | 570901 | 960159 | 1346260 | 1987410
Чистая прибыль | 130313 | -597005 | 2400 |  |  | 2400 | 55204 | 30507 | -36143 | -107290 |  | Чистая прибыль
Направления распределения чистой прибыли: | [11 empty] | + Расходы по налогу на прибыль
дивиденды | [11 empty] | - Возмещённый налог на прибыль
другое (расшифровать) | [11 empty] | (+ Чрезвычайные расходы)
EBITDA | 295225 | -294088.9734 |  | 67522.4786 |  | 2300 | 69077 | 52149 | -12857 | -81479 | -81479 | (- Чрезвычайные доходы)
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 579409 | 565651 | 1230 |  |  | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + Проценты уплаченные
покупатели и заказчики | [5 empty] | 2330 | -162 | -3835 | -17227 | -35303 | -35303 | - Проценты полученные
авансы выданные | [5 empty] | Амортизация |  | 67522 | 103461 | 106466.52 | 277521.0392 | #NAME?
Собственный капитал | 5749552 | 5619241 | 1300 |  |  | Выручка |  | 389258 | 386101 | 641150 | 1987410 | + Амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 4747307 | 4747032 | 1400 |  |  | Чистая прибыль |  | -24697 | -66650 | -71147 | -107290 | - Переоценка активов
кредиты | 4743343 | 4743343 | 1410 |  |  | EBITDA |  | 46921 | 25063 | 19768.52 | 160739.0392 | #NAME?
облигационные займы |  |  |  |  | займ | 66.04. | 111557.53 | 178958.9 | 178958.9 | 177013.7
займы организаций |  |  |  |  | кредит | 67.02. | 0 | 3495296.27 | 13213164.59 | 17847887.21
прочее | [5 empty] | 66.02. |  |  |  | 110000
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 1859236 | 1588340 | 1500 |  |  |  | 111557.53 | 3674255.17 | 13392123.49 | 18134900.91 | 35312837.1
кредиты и займы* | 0 | 0
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 1839617 | 1588340 | 1520
по строительству
по ремонтам |  |  |  | 2013
по поставкам топлива | [6 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | 2013 год
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | -140160 | 634669.1609 | 2330 |  |  | 2110 | 680617 | 1148454 | 1679505 | 2516712 | 2516712
Оценка обеспеченности инвестиционных программ |  |  | 2400 |  |  | 2400 | 18307 | -43025 | -140928 | -159114 | -159114
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 79881.8195 | 752142.5031 | план
ИП по централизованной зоне | 76218.0836 | 733984.9793
ИП по децентрализованной зоне | 3663.7359 | 18157.5238
Профинансировано на отчетную дату | 89065.4262 | 976362.7744 | факт | 67522.4786 | Прибыль до налогообложения | 2300 | 46432 | -6958 | -105695 | -102348 | -102348
ИП по централизованной зоне | 85385.0907 | 962361.6993 |  |  | Проценты к получению | 2320 | 3 | 21 | 21 | 1852 | 1852
ИП по децентрализованной зоне | 3680.3356 | 14001.0752 |  |  | Проценты к уплате | 2330 | -28513 | -63139 | -124854 | -204793 | -204793
Обеспеченность источниками финансирования | 111.4965 | 129.8109 |  |  |  | Амортизация | 173559.9446 | 174993.3063 | 196410.2701 | 209598.5978 | 754562.1188
ИП по централизованной зоне | 112.0273 | 131.1146 | 1300 |  |  | Выручка | 680617 | 467837 | 531051 | 837207 | 2516712
ИП по децентрализованной зоне | 100.4531 | 77.1089 |  |  |  | Чистая прибыль | 18307 | -61332 | -97903 | -18186 | -159114
Дефицит финансирования | 9183.6067 | 224220.2713 |  |  |  | EBITDA | 191475.9446 | 86995.3063 | 35958.2701 | 134837.5978 | 449273.1188
ИП по централизованной зоне | 9167.007 | 228376.72 |  |  | займ | 66.04. | 2514246.57 | 4972628 | 7486874.57 | 8907.7102 | 8907.7102
ИП по децентрализованной зоне | 16.5997 | -4156.4487 |  |  | кредит | 67.02. | 32111969.09 | 58166681.23 | 117367245.99 | 195885.4415 | 195885.4415
Оценка кредитного потенциала | [5 empty] | 66.02.
Собственная оценка кредитного потенциала: |  |  | 1500 |  |  |  | 34626215.66 | 63139309.23 | 124854120.56 | 204793.1517 | 204793.1517
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг. |  |  |  | 2014
Пояснения по расчету кредитного потенциала | [6 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | 2014 год
[6 empty] | 2110 | 761858 | 1282687 | 1731932 | 2464582
* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств. | [5 empty] | 2400 | -40980 | -180234 | -429974 | -735343
Главный бухгалтер |  | Е.А. Чеботаева
[5 empty] | Прибыль до налогообложения | 2300 | -27511 | -176206 | -463413 | -813445 | -813445
[5 empty] | Проценты к получению | 2320 | 740 | 1830 | 23089 | 34043 | 34043
[5 empty] | Проценты к уплате | 2330 | -84990 | -175546 | -275232 | -393367 | -393367
[6 empty] | Амортизация | 208885.7637 | 210076.0366 | 212748.6384 | #REF! | #REF!
[6 empty] | Выручка | 761858 | 520829 | 449245 | 732650 | 2464582
[6 empty] | Чистая прибыль | -40980 | -139254 | -249740 | -305369 | -735343
[6 empty] | EBITDA | 95644.7637 | -28084.9634 | -152885.3616 | #REF! | #REF!
[5 empty] | займ | 66.04. | 0
[5 empty] | кредит | 67.02. | 83883.3496 | 91662.7002 | 99685.5693 | 393366.8457
66.02.
[7 empty] | 83883.3496 | 91662.7002 | 99685.5693 | 393366.8457 | 0
|  |  | 424.1634 | 548.3053
|  |  | 10.8636 | 3.7166 |  |  | 208885.7637 | 210076.0366 | 212748.6384
2015
[7 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | 2015 год
[6 empty] | 2110 | 709301 | 1251544 | 1930622 | 3029675 | 3029675
[6 empty] | 2400 | -73121 | -342052 | -592948 | -597005 | -597005
[5 empty] | Прибыль до налогообложения | 2300 | -69828 | -379955 | -669225 | -647311 | -647311
[5 empty] | Проценты к получению | 2320 | 7658 | 16509 | 23201 | 25067 | 25067
[5 empty] | Проценты к уплате | 2330 | -145174 | -307527 | -471992 | -634669 | -634669
[6 empty] | Амортизация | 225307.8126 | 226898 | 244459 | 266159.2141 | 962824.0266
[6 empty] | Выручка | 709301 | 542243 | 679078 | 1099053 | 3029675
[6 empty] | Чистая прибыль | -73121 | -268931 | -250896 | -4057 | -597005
[6 empty] | EBITDA | 2647.8126 | -236731 | -202584 | 127262.2141 | -294088.9734
[5 empty] | займ | 66.04. | 0 | 0
[5 empty] | кредит | 67.02. | 145173.8056 | 162353.3699 | 164464.8233 | 162677.1621 | 634669.1609
[6 empty] | 66.02. |  | 0
[7 empty] | 145173.8056 | 162353.3699 | 164464.8233 | 162677.1621 | 634669.1609
2016
[7 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | 2015 год
[6 empty] | 2110 | 1057608 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2400 | 130313 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Прибыль до налогообложения | 2300 | 183337 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Проценты к получению | 2320 | 8572 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Проценты к уплате | 2330 | -140160 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Амортизация | 260620 | 0 | 0 | 0 | 260620
[6 empty] | Выручка | 1057608 | -1057608 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Чистая прибыль | 130313 | -130313 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | EBITDA | 295225 | -51749 | 0 | 0 | 260620
[5 empty] | займ | 66.04. | 0 | 0
[5 empty] | кредит | 67.02. | 162247.342 | 0 | 0 | 0 | 162247.342
[6 empty] | 66.02. |  | 0
[7 empty] | 162247.342 | 0 | 0 | 0 | 162247.342