## 5.1
Приложение №5.1
Отчет об исполнении финансового плана по инвестиционной программе АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) за 2015 год
тыс. рублей
№ п/п | Показатели | 2014 год |  | 2015 год
|  | План | Факт | План* | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 1951106.9 | 2126979.6219 | 2453968.24 | 2504424.9266
| в том числе: | 0 | 0
1.1 | Выручка от основной деятельности, в том числе: | 1951106.9 | 2126979.6219 | 2453968.24 | 2504424.9266
| передача электрической энергии | 1951106.9 | 2126979.6219 | 2453968.24 | 2504424.9266
| технологическое присоединение | 0 | 0
1.2 | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 0 | 0
II | Расходы по текущей деятельности, всего | 2041333.6977 | 2434246.1271 | 2287036.64 | 2517054.0395
1 | Материальные расходы, всего | 27553.9866 | 59427.4194 | 18460.24 | 51886.3616
| в том числе: | 0 | 0
1.1 | Топливо | 4002.1405 | 7740.2391 |  | 13154.69
1.2 | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 20470.7579 | 46598.3567 | 18460.24 | 34204.6556
1.3 | Покупная электроэнергия | 0 | 0
1.4 | Энергия на х/б нужды | 3081.0882 | 5088.8236 |  | 4527.0159
2 | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 270765.643 | 442741.6911 | 276648.8708 | 624747.3229
3 | Амортизационные отчисления | 893191.7 | 823613.4728 | 965989.32 | 926175.855
4 | Налоги и сборы, всего | 62582.21 | 51323.8358 | 551.9 | 3136.6293
5 | Прочие расходы, всего | 181881.3192 | 336936.0293 | 1025386.3092 | 911107.8707
| в том числе: | 0 | 0
5.1 | Ремонт основных средств | 70428.3192 | 249388.241 | 133082.3506 | 91055.3198
5.3 | Платежи по аренде и лизингу | 111453 | 87547.7884 | 54966.44 | 184503.9103
5.4 | Инфраструктурные платежи рынка | 0 | 0
III | Валовая прибыль (I р. - II р.) | -90226.7977 | -307266.5053 | 166931.6 | -12629.1129
IV | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -462111.9176 | -455334.4391 | -621548.4725 | -757293.3326
1 | Внереализационные доходы, всего | 0 | 0 |  | 583.4347
| в том числе | 0 | 0
1.1 | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | 0 | 0
1.2 | Проценты от размещения средств | 0 | 0
2 | Внереализационные расходы, всего | 462111.9176 | 455334.4391 | 621548.4725 | 757876.7674
| в том числе | 0 | 0
2.1 | Проценты по обслуживанию кредитов | 401800.6076 | 393367.3097 | 540307.8825 | 626013.4122
V. | Прибыль до налогообложения (III + IV) | -552338.7153 | -762600.9444 | -454616.8726 | -769922.4455
VI | Налог на прибыль
VII | Чистая прибыль
VIII | Направления использования чистой прибыли | 46085.437 | 149873.3044 | 49163.5356 | 77140.9396
| в том числе: | 0 | 0
1 | Фонд накопления | 0 | 0
2 | Резервный фонд | 0 | 0
3 | Выплата дивидендов | 0 | 0
4 | Прочие расходы из прибыли (в т.ч. возврат тела кредита) | 0 | 103669.256 |  | 10153.8404
5 | Денежные выплаты социального характера | 46085.437 | 46204.0484 | 49163.5356 | 66987.0992
IX | Изменение дебиторской задолженности
1 | Увеличение дебиторской задолженности
2 | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X | Изменение кредиторской задолженности
1 | Увеличение кредиторской задолженности
2 | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI | Привлечение заемных средств | 743007.9333 | 599309.2373 | 79500.678 | 79500.678
в том числе на:
1 | Финансирование инвестиционной программы | 743007.9333 | 599309.2373 | 79500.678 | 79500.678
1.1 | в т.ч. в части ДПМ *
2 | Прочие цели (расшифровка)
XII | Погашение заемных средств | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по:
1 | Инвестиционной программе
1.1 | в т.ч. в части ДПМ *
2 | Прочие цели (расшифровка)
XIII | Возмещаемый НДС (поступления) | 269317.2535 | 257602.6291 | 110445.6154 | 140313.7642
XIV | Купля/продажа активов
1 | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI | Капитальные вложения | 1562617.6116 | 1544430.8579 | 623539.3639 | 822047.9351
в т.ч. в части ДПМ *
XVI | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.) | 2963432.0868 | 2983891.4882 | 2643914.5334 | 2724822.8035
XVII | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 3218956.9639 | 3760271.2557 | 2615298.692 | 3247943.8265
| Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | -255524.8771 | -776379.7675 | 28615.8414 | -523121.023

## 6.2.
Приложение № 6.2
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне), млн. рублей
за 2015 год
млн. рублей
№ п/п | Источник финансирования | Объем финансирования на 2015 год
|  | всего |  | Причины
|  | план | факт**
1 | Собственные средства | 654.4843 | 882.861 | Перевыполнение объемов финансирования обусловлено необходимостью оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 219.8037
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 219.8037
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 | Прочая прибыль
1.2 | Амортизация | 544.0387 | 522.7435
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 544.0387 | 522.7435
1.2.2 | Прочая амортизация
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 | Возврат НДС | 110.4456 | 140.3138
1.4 | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 | Остаток собственных средств на начало года
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 79.5007 | 79.5007
2.1 | Кредиты | 79.5007 | 79.5007
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Займы организаций
2.4 | Бюджетное финансирование
2.5 | Средства внешних инвесторов
2.6 | Использование лизинга
2.7 | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 733.985 | 962.3617
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
без НДС
с НДС
** Накопленным итогом за год.

## 6.3.
Приложение № 6.3
Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) за 2015 года
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Дата ввода
|  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | ч/м/г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО | 204.6725 | 39.715 | 300.7561 | 43.89 | 35.552 | 1.3 | 197.509 | 4.753
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района (реконструкция) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский (реконструкция) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 0.217 | 0.4 | 0.297 | 0.4 | 0.217 | 0.4 | 0.297 | 0.16 | 2015
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0.25 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 32.485 | 0.1 | 32.485 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-29
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | 46.8666 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-12-30
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0.23 | 0 | 0.304 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
34 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
35 | РДГ при РП 6 кВ в пгт. Березово | 0.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 3.36 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-29
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 0.998 | 6.6 | 1.522 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
44 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым (ТП) | 0 | 0 | 3.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
45 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 32.8135 | 4.63 | 32.8135 | 4.63 | 35.335 | 0.9 | 35.335 | 0.9 | 2015-06-30
52 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 48.782 | 1.25 | 45.432 | 1 | 0 | 0 | 39.862 | 1.06 | 2015-12-07
56 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 2.023 | 0.4 | 2.023 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-03-31
57 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | 51.875 | 4.31 | 0 | 0 | 90.095 | 1.1 | 2015-12-07
58 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 47.349 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 6.351 | 6.01 | 6.623 | 4.71 | 0 | 0 | 0.42 | 0.56 | 2015
62 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района (ТП) | 0 | 0 | 1.828 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
63 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. | 0 | 0 | 32.962 | 3.6 | 0 | 0 | 14.2 | 0.16 | 2015-12-30
68 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 1.414 | 0.1 | 1.414 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-26
72 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.05 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) |  |  | 0.884 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
74 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 7.36 | 0.75 | 7.36 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-04-29
76 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 5.576 | 2.415 | 7.837 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
83 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск (ТП) | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
84 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1,2 очередь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3,4 очередь |  |  | 10.819 | 2.1 | 0 | 0 | 14.2 | 0.813 | 2015-12-07
92 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 14.034 | 6.01 | 7.559 | 0.9 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2015
99 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района (ТП) |  |  | 1.225 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
100 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1 | 0.48 | 3.2 | 0.38 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-12-31
104 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 2 этап |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нефтеюганск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0