## I-ЦЗ
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) за 2015 год
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования в 2015 году |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода | Отклонение |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн. рублей | %
|  |  | план | факт
| ВСЕГО | 5382.4497 | 733.985 | 962.3617 | 1376.5458 | 2033.1277 | 4420.088 | 228.3767 | 31.1146
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 605.1309 | 49.5015 | 37.0517 | 57.8019 | 58.3435 | 568.0791 | -12.4497 | -25.1502
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 572.6676 | 22.2481 | 16.3169 | 21.067 | 18.0671 | 556.3507 | -5.9312 | -26.6594
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 58.808 | 1 | -0.73222 | -0.73222 | 0 | 59.5402 | -1.7322 | -173.2218 | Перераспределение финансирования между этапами согласно результатам проектно-сметной документации
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | 46.045 | 0.087003 | 0.80539 | 0.80539 | 0 | 45.2396 | 0.71838 | 825.6971
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | 5.27 | 0.042553 | 1.0564 | 1.0564 | 0 | 4.2136 | 1.0138 | 2382.523
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 50.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.26 | -2 | -100 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 6.2 | 1.5 | 0.23275 | 1.4228 | 0 | 5.9672 | -1.2672 | -84.4832
| ИТОГО по Белоярскому району | 166.583 | 4.6296 | 1.3623 | 2.5523 | 0 | 165.2207 | -3.2672 | -70.5737
| Кондинский район |  |  |  |  | 0
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 220.4699 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.3699 | 0 | 0
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 157.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.57 | 0 | -
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по Кондинскому району | 378.0399 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 377.9399 | 0 | 0
МО г. Когалым
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3323e-15 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Когалым | 1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3323e-15 | 0 | -
МО г. Ханты-Мансийск
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | 5.331 | 5.331 | 5.331 | 8.331 | 8.331 | 0 | 0 | 0
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | 7.724 | 7.724 | 7.724 | 7.724 | 7.724 | 0 | 0 | 0
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | 7.7486 | 0.34759 | 0.34759 | 0.34759 | 0 | 7.401 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 20.8036 | 13.4026 | 13.4026 | 16.4026 | 16.055 | 7.401 | 0 | 0
МО Советский район
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Прочие объекты
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 7.2411 | 4.116 | 1.452 | 2.0121 | 2.0121 | 5.7891 | -2.664 | -64.7226 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ
| ИТОГО по прочим объектам | 7.2411 | 4.116 | 1.452 | 2.0121 | 2.0121 | 5.7891 | -2.664 | -64.7226
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 32.4633 | 27.2534 | 20.7348 | 36.7348 | 40.2763 | 11.7284 | -6.5185 | -23.9182
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 32.4633 | 27.2534 | 20.7348 | 36.7348 | 40.2763 | 11.7284 | -6.5185 | -23.9182 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | Новое строительство и расширение: | 4777.3188 | 684.4835 | 925.31 | 1318.7439 | 1974.7842 | 3852.0089 | 240.8264 | 35.1837
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 4777.3188 | 684.4835 | 925.31 | 1318.7439 | 1974.7842 | 3852.0089 | 240.8264 | 35.1837
МО Белоярский район
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 43.498 | 1.078 | 0.138 | 0.92 | 0 | 43.36 | -0.94 | -87.1985 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 67.7758 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 67.7758 | -0.25 | -100
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | 64.0545 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 64.0545 | -0.25 | -100
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | 23 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 23 | -1.35 | -100
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 2.7409 | 0.74085 | 0.01042 | 0.46891 | 0.46891 | 2.7304 | -0.73043 | -98.5935
| ИТОГО по МО Белоярский район | 201.0692 | 3.6689 | 0.14842 | 1.3889 | 0.46891 | 200.9207 | -3.5204 | -95.9546
МО Березовский район
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 0.35395 | 0.35395 | 0.35395 | 0.35395 | 230.7719 | 2.0206e-14 | -2.0206e-14 | -5.7128e-12
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 45.3881 | 29.3064 | 29.3551 | 28.4191 | 0 | 16.033 | 0.048666 | 0.16606
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 319.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.167 | 0 | -
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 34.008 | 34.008 | 12.3038 | 24.5268 | 0 | 21.7042 | -21.7042 | -63.8209 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта огласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 30.5144 | 30.5144 | 29.2632 | 85.8723 | 300.7888 | 1.2513 | -1.2513 | -4.1006
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | -1.2212e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2212e-15 | 0 | -
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 6.1062e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1062e-15 | 0 | -
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 1.3767e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3767e-14 | 0 | -
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 21.4221 | 11.4077 | 5.7226 | 1.6131 | 1.6131 | 15.6994 | -5.685 | -49.8352 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ
34 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) | 0 |  | 0.32618 | 0.3784 | 0.3784 | -0.32618 | 0.32618 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
35 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 3.4491 | 3.4491 | 0.21904 | 0.21904 | 0 | 3.2301 | -3.2301 | -93.6495 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ
36 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
37 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 2.7208 | 2.7208 | 2.7208 | 8.7208 | 8.7208 | 0 | 0 | -1.4211e-14
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 58.0729 | 19.423 | 3.2523 | 4.9023 | 0 | 54.8207 | -16.1707 | -83.2556 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ
| ИТОГО по МО Березовский район | 515.0963 | 131.1834 | 83.5169 | 155.0057 | 542.273 | 431.5794 | -47.6665 | -36.3358
| МО г. Когалым |  |  |  |  | 0
39 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | -1.4433e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4433e-15 | 0 | -
40 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | -
41 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -
42 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | 75.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.32 | 0 | -
43 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 26.5952 | 6.5952 | 6.5661 | 15.5701 | 59.2002 | 20.0291 | -0.029075 | -0.44085
44 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым (ТП) | 0 | 0 | 189.9829 | 201.2807 | 26.5419 | -189.9829 | 189.9829 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
45 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 20 | 2.149 | 1.5736 | 1.5736 | 0 | 18.4264 | -0.57538 | -26.7743 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ
46 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Когалым | 170.9152 | 8.7442 | 198.1226 | 218.4245 | 85.742 | -27.2074 | 189.3784 | 2165.7703
МО Кондинский район
47 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
48 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | -
49 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 592.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.61 | 0 | -
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 3.6748e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6748e-14 | 0 | -
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 5.573 | 5.573 | -10.2975 | 5.573 | 149.938 | 15.8705 | -15.8705 | -284.7734 | Перераспределение материалов и оборудования, приобретенных в 2013 году согласно результатам утвержденной проектно-сметной документации, а также факту использования
52 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | 82.4294 | 19.5094 | 54.9972 | 86.7105 | 0 | 27.4322 | 35.4878 | 181.9016
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | 38.937 | 3.105 | 35.3024 | 0 | 0 | 3.6346 | 32.1974 | 1036.9549
54 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | -2.4425e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4425e-15 | 0 | -
55 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 23.5619 | 23.5619 | 23.5331 | 1.0759 | 181.2268 | 0.028756 | -0.028756 | -0.12205
56 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 1.7357 | 1.7357 | 1.7357 | 0.12206 | 7.9512 | 0 | 0 | 0
57 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 16.7345 | 2.2266 | 0.10421 | 15.3503 | 226.7681 | 16.6303 | -2.1224 | -95.3199 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ
58 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0.39116 | 0.39116 | 6.6113 | 19.7653 | 0 | -6.2201 | 6.2201 | 1590.1719
59 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 219.4001 | 0.1411 | 0.17483 | 0.17483 | 0 | 219.2253 | 0.033729 | 23.9039
60 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 211.664 | 22.8643 | 0.21523 | 0.21523 | 0 | 211.4488 | -22.6491 | -99.0587
61 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 55.8866 | 35.8866 | 13.0498 | 45.8273 | 55.0226 | 42.8367 | -22.8367 | -63.6359
62 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района (ТП) |  | 0 | 22.5205 | 9.8078 | 9.7551 | -22.5205 | 22.5205 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
63 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | -4.2674e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2674e-16 | 0 | -
64 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 76.455 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 76.455 | -1.405 | -100 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ
65 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -
66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
67 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | 35.3294 | 4.1644 | 24.3441 | 115.7603 | 115.9023 | 10.9853 | 20.1797 | 484.5769 | Необходимость оплаты выполненных работ по строительству в связи с переносом сроков ввода объекта согласно заключенным договорам с подрядными организациями
68 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
69 | ЛЭП - 0,4 кВ по ул. Сибирская пгт. Междуреченский Кондинского района | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | -
| ИТОГО по МО Кондинский район | 1486.3077 | 120.5641 | 172.291 | 300.3826 | 746.5641 | 1314.0167 | 51.7268 | 42.904
МО Ханты-Мансийский район
70 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 243.7314 | 147.1384 | 160.6503 | 165.6622 | 0 | 83.081 | 13.512 | 9.1832
71 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -
72 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 3.3375 | 3.3375 | 3.3375 | 19.9372 | 48.7233 | -7.9936e-15 | 0 | 2.8422e-14
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 10.0782 | 0.07823 | 0.51513 | 0.2592 | 0.24655 | 9.5631 | 0.4369 | 558.4855 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) | 0 | 0 | 23.2798 | 28.4098 | 26.9274 | -23.2798 | 23.2798 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 257.1471 | 150.5541 | 187.7828 | 214.2685 | 75.8972 | 69.3643 | 37.2287 | 24.7278
МО Октябрьский район
75 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
76 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0.14672 | 0.14672 | 0.14672 | 0.13908 | 42.7277 | -8.3267e-16 | 6.1617e-15 | 4.1922e-12
77 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 0.09948 | 0.09948 | 0.09948 | 0.59948 | 0 | 1.8041e-16 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0.2462 | 0.2462 | 0.2462 | 0.73856 | 42.7277 | -6.6613e-16 | 6.1617e-15 | 2.5153e-12
МО г. Югорск
78 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
79 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | -7.0499e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0499e-10 | 0 | -
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 139.74 | 5.9 | 5.1526 | 0.15263 | 0 | 134.5874 | -0.74737 | -12.6673 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | 222.8 | 9.2536 | 8.7009 | 1.7009 | 0 | 214.0991 | -0.55271 | -5.9729
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | 192.6 | 0.046356 | 0.046356 | 0.046356 | 0 | 192.5536 | 0 | 0
83 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 50 | 30 | 25.2726 | 56.0809 | 57.3859 | 24.7274 | -4.7274 | -15.7579 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ
84 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск (ТП) | 0 | 0 | 7.0167 | 5.6323 | 7.9586 | -7.0167 | 7.0167 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
85 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
86 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске |  |  | 1e-05 | 0 | 0 |  | 1e-05 | -
| ИТОГО по МО г. Югорск | 605.14 | 45.2 | 46.1893 | 63.6131 | 65.3445 | 558.9507 | 0.98929 | 2.1887
МО Советский район
87 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | -7.4171e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4171e-09 | 0 | -
88 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | -3.6931e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6931e-09 | 0 | -
89 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
90 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
91 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 4.6629e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6629e-15 | 0 | -
92 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | 180.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5303 | 0 | -
93 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | 151.9491 | 90.9491 | 148.4801 | 148.4801 | 152.531 | 3.469 | 57.531 | 63.2562 | Необходимость оплаты выполненных работ по строительству в связи с переносом сроков ввода объекта согласно заключенным договорам с подрядными организациями
94 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | 220.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.604 | 0 | -
95 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -
96 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | -
97 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 121.679 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 120.329 | 0 | 0
98 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 122.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.695 | 0 | -
99 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 33.4874 | 1.3884 | 4.5885 | 59.4883 | 0 | 28.8989 | 3.2001 | 230.4789 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ
100 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 66.7496 | 36.7496 | 6.9158 | 37.725 | 29.8447 | 59.8337 | -29.8337 | -81.1812
101 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района (ТП) |  | 0 | 15.2954 | 18.3306 | 18.4506 | -15.2954 | 15.2954 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
102 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | -1.5909e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5909e-09 | 0 | -
103 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 4.8464e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8464e-09 | 0 | -
104 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | -5.9674e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9674e-16 | 0 | -
| ИТОГО по МО Советский район | 1040.6945 | 130.4372 | 176.6298 | 264.024 | 200.8263 | 864.0646 | 46.1927 | 35.4137
МО г. Сургут
105 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | 45.075 | 45.075 | 33.9332 | 35.9796 | 38.4796 | 11.1418 | -11.1418 | -24.7184 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
106 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 2 этап | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Сургут | 95.075 | 45.075 | 33.9332 | 35.9796 | 38.4796 | 61.1418 | -11.1418 | -24.7184
МО г. Нягань
107 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | 18.03 | 0 | 0.86569 | 0 | 0 | 17.1643 | 0.86569 | -
| ИТОГО по МО г. Нягань | 18.03 | 0 | 0.86569 | 0 | 0 | 17.1643 | 0.86569 | -
| МО г. Нефтеюганск | [6 empty] | 0 | -
108 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нефтеюганск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Нефтеюганск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -
| Прочее строительство, в т.ч. | 330.6962 | 38.1653 | 15.262 | 56.4839 | 69.0059 | 315.4342 | -22.9033 | -60.0108
109 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
110 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
111 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | 0.41583 | 0.41583 | 0.41583 | 19.0908 | 19.0908 | -1.3323e-15 | 1.3323e-15 | 3.1264e-13
112 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
113 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 0.36548 | 0.36548 | -3.1263 | 16.9137 | 16.9137 | 3.4918 | -3.4918 | -955.3895 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
114 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 0.24449 | 0.24449 | -0.6416 | 11.3934 | 11.3934 | 0.88609 | -0.88609 | -362.4233
115 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 15.376 | 0 | 0.049649 | 0.049649 | 0 | 15.3264 | 0.049649 | -
116 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Нягань | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | -
117 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
118 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 80.001 | 3.461 | 0.091142 | 0.091142 | 0 | 79.9099 | -3.3699 | -97.3666 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ
119 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 31.437 | 0.745 | 0 | 0.002523 | 0 | 31.437 | -0.745 | -100
120 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 187.8564 | 32.9335 | 18.4733 | 8.9427 | 21.608 | 169.3832 | -14.4602 | -43.9074
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 52.9015 | 10.6453 | 10.3222 | 8.4346 | 107.4548 | 42.5793 | -0.3231 | -3.0352
121 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 9.5929 | 6.5614 | 6.5614 | 6.5614 | 5.2686 | 3.0315 | 0 | -1.4211e-14
122 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 21.6307 | 0 | 0 | 0 | 100.3094 | 21.6307 | 0 | -
123 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
124 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
125 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 16.6609 | 3.0999 | 2.7768 | 0.88918 | 0.89275 | 13.8842 | -0.3231 | -10.4231
126 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 5.017 | 0.98405 | 0.98405 | 0.98405 | 0.98405 | 4.033 | 0 | -1.4211e-14
108 | Приобретение оборудования и материалов для реализации инвестиционной программы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Реконструкция сетей электроснабжения п. Луговой |  |  | 899.7258 | 1253.8254
БКТП 35/10 кВ "Луговая"
ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске
Электрические сети 10/0,4 кВ в микрорайоне №5а г. Югорск
АИИС КУЭ 1 уровня на объектах коммунальной энергетики, в ХМАО
Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений
Приобретение имущества производственной базы, пгт. Междуреченский Кондинского района
ИТОГО:

## II-ЦЗ
Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) в 2015 году
№ № | Наименование объекта | Плановой объем финансирования на 2015 год, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [12 empty] | Снижение потерь в результате реализации ****, кВт∙ч/год
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 733.985 | 52.4802 | 497.772 | 103.9967 | 79.7361 | 962.3617 | 27.9973 | 562.2582 | 232.1116 | 139.9945 | 228.3767 | -24.4828 | 64.4863 | 128.1149 | 60.2584 | 1376.5458 | 57.793 | 629.3972 | 542.0522 | 147.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.7561 | 7048519
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 49.5015 | 4.0168 | 30.2057 | 8.2034 | 7.0757 | 37.0517 | 2.0575 | 1.7225 | 8.6377 | 24.634 | -12.4497 | -1.9592 | -28.4831 | 0.4343 | 17.5583 | 57.8019 | 3.5303 | 7.2359 | 21.9068 | 25.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 239240
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 22.2481 | 4.0168 | 3.7228 | 8.2034 | 6.3052 | 16.3169 | 2.0575 | 0.52921 | 8.6377 | 5.0925 | -5.9312 | -1.9592 | -3.1935 | 0.4343 | -1.2127 | 21.067 | 3.5303 | 1.5034 | 10.446 | 5.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 239240
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 1 | 0.9 |  |  | 0.1 | -0.73222 | -0.83222 | 0 | 0 | 0.1 | -1.7322 | -1.7322 | 0 | 0 | 0 | -0.73222 | -0.83222 | 0 | 0 | 0.1
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | 0.087003 |  |  |  | 0.087003 | 0.80539 | 0.71838 | 0 | 0 | 0.087003 | 0.71838 | 0.71838 | 0 | 0 | 0 | 0.80539 | 0.71838 | 0 | 0 | 0.087003
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | 0.042553 |  |  |  | 0.042553 | 1.0564 | 1.0138 | 0 | 0 | 0.042553 | 1.0138 | 1.0138 | 0 | 0 | 0 | 1.0564 | 1.0138 | 0 | 0 | 0.042553
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 2 | 1.8 |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1.8 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 1.5 | 0.26626 | 1.1337 |  | 0.1 | 0.23275 | 0.21 | 0 | 0 | 0.022753 | -1.2672 | -0.056257 | -1.1337 | 0 | -0.077247 | 1.4228 | 1.4 | 0 | 0 | 0.022753
| ИТОГО по Белоярскому району | 4.6296 | 2.9663 | 1.1337 | 0 | 0.52956 | 1.3623 | 1.11 | 0 | 0 | 0.25231 | -3.2672 | -1.8563 | -1.1337 | 0 | -0.27725 | 2.5523 | 2.3 | 0 | 0 | 0.25231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кондинский район
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 108550
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 29384
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Кондинскому району | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137934
| МО г. Когалым | 0
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО г. Ханты-Мансийск
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | 5.331 | 0.32725 |  | 2.8932 | 2.1105 | 5.331 | 0.32725 | -0.085704 | 2.9789 | 2.1105 | 0 | 0 | -0.085704 | 0.085704 | 0 | 8.331 | 0.56725 | 0.4843 | 4.7789 | 2.5005
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | 7.724 | 0.25841 | 0.18752 | 4.8272 | 2.4508 | 7.724 | 0.25841 | 0.18752 | 4.8272 | 2.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.724 | 0.25841 | 0.18752 | 4.8272 | 2.4508
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | 0.34759 | 0.25841 |  |  | 0.08918 | 0.34759 | 0.25841 | 0 | 0 | 0.08918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34759 | 0.25841 | 0 | 0 | 0.08918
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 13.4026 | 0.84407 | 0.18752 | 7.7205 | 4.6505 | 13.4026 | 0.84407 | 0.10182 | 7.8062 | 4.6505 | 0 | 0 | -0.085704 | 0.085704 | 0 | 16.4026 | 1.0841 | 0.67182 | 9.6062 | 5.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО Советский район
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 101306
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101306
Прочие объекты
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 4.116 | 0.20643 | 2.4015 | 0.48292 | 1.0251 | 1.452 | 0.10347 | 0.42739 | 0.83152 | 0.089621 | -2.664 | -0.10296 | -1.9741 | 0.3486 | -0.9355 | 2.0121 | 0.14627 | 0.83154 | 0.83987 | 0.19444 |  |  |  |  | 2015 | 15.0833 | ТМГ 1*400 | 0.4 | 2015 |  |  | СИП-3 1*150 | 0.297
| ИТОГО по прочим объектам | 4.116 | 0.20643 | 2.4015 | 0.48292 | 1.0251 | 1.452 | 0.10347 | 0.42739 | 0.83152 | 0.089621 | -2.664 | -0.10296 | -1.9741 | 0.3486 | -0.9355 | 2.0121 | 0.14627 | 0.83154 | 0.83987 | 0.19444 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.297 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 27.2534 | 0 | 26.4829 | 0 | 0.77045 | 20.7348 | 0 | 1.1933 | 0 | 19.5415 | -6.5185 | 0 | -25.2896 | 0 | 18.7711 | 36.7348 | 0 | 5.7326 | 11.4607 | 19.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 27.2534 |  | 26.4829 |  | 0.77045 | 20.7348 | 0 | 1.1933 | 0 | 19.5415 | -6.5185 | 0 | -25.2896 | 0 | 18.7711 | 36.7348 | 0 | 5.7326 | 11.4607 | 19.5415
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 684.4835 | 48.4634 | 467.5663 | 95.7934 | 72.6605 | 925.31 | 25.9398 | 560.5357 | 223.474 | 115.3605 | 240.8264 | -22.5236 | 92.9694 | 127.6806 | 42.7001 | 1318.7439 | 54.2627 | 622.1613 | 520.1455 | 122.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.4591 | 6809279
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 684.4835 | 48.4634 | 467.5663 | 95.7934 | 72.6605 | 925.31 | 25.9398 | 560.5357 | 223.474 | 115.3605 | 240.8264 | -22.5236 | 92.9694 | 127.6806 | 42.7001 | 1318.7439 | 54.2627 | 622.1613 | 520.1455 | 122.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.49 | 0 |  | 0 | 0 | 300.4591 | 6809279
МО Белоярский район
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 1.078 | 0.92 |  |  | 0.158 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | -0.94 | -0.782 | 0 | 0 | -0.158 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | 1.35 | 1.3 |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.35 | -1.3 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0.74085 | 0.05049 | 0.56986 |  | 0.1205 | 0.01042 | 0 | 0 | 0 | 0.01042 | -0.73043 | -0.05049 | -0.56986 | 0 | -0.11008 | 0.46891 | 0.0020706 | 0.33346 | 0 | 0.13338 | [8 empty] | 2015 | 15 |  | Кабель АВБбШв | 0.215
| ИТОГО по МО Белоярский район | 3.6689 | 2.2705 | 0.56986 | 0 | 0.8285 | 0.14842 | 0.138 | 0 | 0 | 0.01042 | -3.5204 | -2.1325 | -0.56986 | 0 | -0.81808 | 1.3889 | 0.92207 | 0.33346 | 0 | 0.13338 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.215 | 0
| МО Березовский район | 0
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 0.35395 |  |  |  | 0.35395 | 0.35395 | -13.851 | -1.1551 | 4.2101 | 11.1499 | -4.2299e-14 | -13.851 | -1.1551 | 4.2101 | 10.796 | 0.35395 | 0 | 0 | 0 | 0.35395 |  |  |  |  | 2015 | 15 | ТМГ 1*100 | 0.1 | 2015 | 10.0833 | ж/б, деревян., метал. | СИП-2, кабель АПвПу2г, кабель АВБбШнг, провод CCSX AAAC (AC) | 32.485 | 237023
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 29.3064 | 0 | 27.2475 | 1.3235 | 0.73543 | 29.3551 | 0 | 27.2475 | 1.3235 | 0.78409 | 0.048666 | 0 | 0 | 0 | 0.048666 | 28.4191 | 0 | 26.3115 | 1.3235 | 0.78409
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 34.008 | 0 | 28.3707 | 0 | 5.6373 | 12.3038 | 0 | 8.9437 | 0 | 3.3601 | -21.7042 | 0 | -19.427 | 0 | -2.2772 | 24.5268 | 0 | 8.5657 | 12.601 | 3.3601
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 30.5144 | 0 | 27.8922 | 0 | 2.6222 | 29.2632 | 0 | 26.1032 | -0.60802 | 3.7679 | -1.2513 | 0 | -1.789 | -0.60802 | 1.1457 | 85.8723 | 0 | 25.7572 | 56.0195 | 4.0956 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМГ 2*1000 ТМГ 1*630 | 2.63 | 2015 | 15 | деревян., метал. | кабель АПвВнг, провод ССSX AAAC, провод АС | 46.8666 | 223400
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 55814
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 57433
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 37670
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 11.4077 | 1.7653 | 5.0103 | 3.0762 | 1.5559 | 5.7226 | 0.98338 | 2.4245 | 1.6283 | 0.68643 | -5.685 | -0.78188 | -2.5858 | -1.4479 | -0.86951 | 1.6131 | 0.16316 | 0.63793 | 0.6054 | 0.20661 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМГ 1*400 | 0.4 | 2015 | 15 | ж/б, деревян. | СИП-3, СИП-4 | 0.304
34 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) | [5 empty] | 0.32618 | 0 | 0.31579 | 0 | 0.010391 | 0.32618 | 0 | 0.31579 | 0 | 0.010391 | 0.3784 | 0.035341 | 0.33267 | 0 | 0.010391 | [8 empty] | 2015 | 10.0833 | ж/б | СИП-4 | 0.318
35 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 3.4491 |  | 3.3298 |  | 0.11934 | 0.21904 | 0 | 0 | 0 | 0.21904 | -3.2301 | 0 | -3.3298 | 0 | 0.099695 | 0.21904 | 0 | 0 | 0 | 0.21904
36 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 59927
37 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 2.7208 |  | 2.5847 | 0.13604 |  | 2.7208 | -0.01137 | 2.6544 | 0.2273 | -0.14958 | 0 | -0.01137 | 0.069686 | 0.091262 | -0.14958 | 8.7208 | 0.44228 | 7.4854 | 0.35942 | 0.43369 | [8 empty] | 2015 | 10.0833 | ж/б | СИП-2, СИП-3 | 3.36 | 21797
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 19.423 | 4.173 | 15 |  | 0.25 | 3.2523 | 3.1523 | 0 | 0 | 0.1 | -16.1707 | -1.0207 | -15 | 0 | -0.15 | 4.9023 | 4.8023 | 0 | 0 | 0.1
| ИТОГО по МО Березовский район | 131.1834 | 5.9383 | 109.4352 | 4.5357 | 11.2741 | 83.5169 | -9.7267 | 66.5341 | 6.7812 | 19.9283 | -47.6665 | -15.6649 | -42.9012 | 2.2454 | 8.6542 | 155.0057 | 5.4431 | 69.0904 | 70.9088 | 9.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.13 |  |  |  |  | 83.3336 | 693064
| МО г. Когалым | 0
39 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 98962
40 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 6.5952 | 0.96326 | 1.7641 | 3.1155 | 0.7523 | 6.5661 | 0.9532 | 1.7457 | 3.083 | 0.78424 | -0.029075 | -0.010059 | -0.018423 | -0.032534 | 0.031941 | 15.5701 | 2.3304 | 4.2678 | 7.5374 | 1.4344 |  |  |  |  | 2015 | 15.0833 | ТМГ 2*400 ТМГ 2*2500 | 6.6 | 2015 | 10.0833 |  | Кабель АПвПу2г-10 | 1.522
44 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым (ТП) | [5 empty] | 189.9829 | 15.4526 | 50.061 | 110.73 | 13.7394 | 189.9829 | 15.4526 | 50.061 | 110.73 | 13.7394 | 201.2807 | 5.2237 | 17.8654 | 169.3044 | 8.8873 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМГ 2*400 | 0.8 | 2015 | 10.0833 |  | кабель АВБбШв-1, кабель АПвПу2г 3х240(70) | 3.01
45 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 2.149 | 1.947 |  |  | 0.202 | 1.5736 | 1.5576 | 0 | 0 | 0.016019 | -0.57538 | -0.3894 | 0 | 0 | -0.18598 | 1.5736 | 1.5576 | 0 | 0 | 0.016019
46 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 8.7442 | 2.9103 | 1.7641 | 3.1155 | 0.9543 | 198.1226 | 17.9634 | 51.8066 | 113.813 | 14.5396 | 189.3784 | 15.0531 | 50.0425 | 110.6975 | 13.5853 | 218.4245 | 9.1117 | 22.1332 | 176.8418 | 10.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.4 |  |  |  |  | 4.532 | 98962
| МО Кондинский район | 0
47 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 17301
48 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 477331
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 5.573 | 0 | 4.5826 |  | 0.99045 | -10.2975 | 0.20703 | 3.9447 | -15.6018 | 1.1526 | -15.8705 | 0.20703 | -0.63791 | -15.6018 | 0.16214 | 5.573 | 0 | 4.5826 | 0 | 0.99044 |  |  |  |  | 2015 | 15.0833 | 5хТМГ 1*400, ТМГ 1*630 ТМГ 2*1000 | 4.63 | 2015 | 10.0833 | ж/б | кабель АСБл, кабель АПВПУ2Г, кабель АВБбШв, СИП-2, СИП-3 | 32.8135 | 362937
52 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | 19.5094 | 0 | 12.1207 | 3.2174 | 4.1713 | 54.9972 | 0 | 37.7181 | 3.2174 | 14.0618 | 35.4878 | 0 | 25.5974 | 2.55e-06 | 9.8904 | 86.7105 | 8.6835 | 38.1755 | 25.728 | 14.1236
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | 3.105 | 0 | 3.005 | 0 | 0.1 | 35.3024 | 0 | 0 | 35.3024 | 0 | 32.1974 | 0 | -3.005 | 35.3024 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 56130
55 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 23.5619 | 0 | 20.51 | 0 | 3.0519 | 23.5331 | -1.4509 | 29.9432 | -8.9489 | 3.9896 | -0.028756 | -1.4509 | 9.4333 | -8.9489 | 0.93772 | 1.0759 | 0 | 0 | 0 | 1.0759 |  |  |  |  | 2015 | 20 | 4хТМГ 1*250 | 1 | 2015 | 15 | ж/б | СИП-2, СИП-3, кабель АСБ, кабель АПвПг, кабель АВВГ | 45.432 | 340815
56 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 1.7357 | 0 | 1.4753 |  | 0.26035 | 1.7357 | 0 | 3.2027 | -1.6692 | 0.20221 | 0 | 0 | 1.7273 | -1.6692 | -0.058143 | 0.12206 | 0 | 1.8729 | -1.8729 | 0.12206 |  |  |  |  | 2015 | 15.0833 | ТМГ 1*400 | 0.4 | 2015 | 10.0833 | ж/б | СИП-2, СИП-3, СИП-4 | 2.023 | 20191
57 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 2.2266 |  | 1.5714 |  | 0.65519 | 0.10421 | -10.8357 | 65.1429 | -61.5058 | 7.3028 | -2.1224 | -10.8357 | 63.5715 | -61.5058 | 6.6476 | 15.3503 | 0 | 14.184 | 0 | 1.1663 |  |  |  |  | 2015 | 20 | 7хТМГ 1*400, ТМГ2*630, ТМГ 1*250 | 4.31 | 2015 | 15 | ж/б | СИП-2, СИП-3, кабель АПвПг, ААБл | 51.875 | 415781
58 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0.39116 |  |  |  | 0.39116 | 6.6113 | 0 | 6.3408 | 0 | 0.27048 | 6.2201 | 0 | 6.3408 | 0 | -0.12068 | 19.7653 | 0 | 0 | 0 | 19.7653
59 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 0.1411 |  |  |  | 0.1411 | 0.17483 | 0 | 0 | 0 | 0.17483 | 0.033729 | 0 | 0 | 0 | 0.033729 | 0.17483 | 0 | 0 | 0 | 0.17483
60 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 22.8643 |  |  | 22.679 | 0.18534 | 0.21523 | 0 | 0 | 0 | 0.21523 | -22.6491 | 0 | 0 | -22.679 | 0.029887 | 0.21523 | 0 | 0 | 0 | 0.21523
61 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 35.8866 | 2.7857 | 18.9541 | 9.0455 | 5.1014 | 13.0498 | 1.0778 | 4.2449 | 5.2595 | 2.4676 | -22.8367 | -1.7079 | -14.7091 | -3.786 | -2.6338 | 45.8273 | 2.3872 | 23.7153 | 16.046 | 3.6787 |  |  |  |  | 2015 | 15.0833 | 4хТМГ 2*400, ТМГ 2*630, ТМГ 1*250 | 4.71 | 2015 | 10.0833 | ж/б | СИП-3, СИП-2, кабель АСБл10 (3х120), кабель АВБбШв (4х120), кабель АВБбШв-1 (4х185) | 6.623
62 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района (ТП) | [5 empty] | 22.5205 | 1.1224 | 11.4829 | 8.5596 | 1.3556 | 22.5205 | 1.1224 | 11.4829 | 8.5596 | 1.3556 | 9.8078 | 0.61286 | 6.4842 | 1.9398 | 0.77093 |  |  |  |  | 2015 | 15.0833 | ТМГ 1*630, ТМГ 1*40 | 0.67 | 2015 | 10.0833 | ж/б | СИП-3, СИП-2, СИП-4 | 1.828
63 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 1.405 | 0.99 |  |  | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.405 | -0.99 | 0 | 0 | -0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 40393
67 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | 4.1644 | 0 | 0 | 2.9484 | 1.216 | 24.3441 | 8.7162 | 8.12 | 1.4984 | 6.0095 | 20.1797 | 8.7162 | 8.12 | -1.45 | 4.7935 | 115.7603 | 8.7162 | 57.6249 | 43.4097 | 6.0095 |  |  |  |  | 2015 | 20 | 9хТМГ 1*400 | 3.6 | 2015 | 15 | ж/б | СИП-2, СИП-3 | 32.962 | 273094
68 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 24716
69 | ЛЭП - 0,4 кВ по ул. Сибирская пгт. Междуреченский Кондинского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 120.5641 | 3.7757 | 62.219 | 37.8902 | 16.6792 | 172.291 | -1.1631 | 170.1402 | -33.8884 | 37.2022 | 51.7268 | -4.9388 | 107.9212 | -71.7786 | 20.523 | 300.3826 | 20.3998 | 146.6392 | 85.2507 | 48.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.32 |  |  |  |  | 173.5565 | 2028689
| МО Ханты-Мансийский район | 0
70 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 147.1384 | 0 | 143.4841 | 0 | 3.6543 | 160.6503 | 0 | 155.3834 | 0.03473 | 5.2322 | 13.512 | 0 | 11.8993 | 0.03473 | 1.5779 | 165.6622 | 0 | 157.0711 | 2.1044 | 6.4866
71 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 3.3375 | 0 | 2.8369 |  | 0.50062 | 3.3375 | -4.4409e-16 | 5.0918 | -2.1506 | 0.39632 | -7.9936e-15 | -4.4409e-16 | 2.2549 | -2.1506 | -0.1043 | 19.9372 | 0 | 19.4015 | 0.13865 | 0.39707 |  |  |  |  | 2015 | 15.0833 | ТМГ 1*100 | 0.1 | 2015 | 10.0833 | ж/б, металл. | СИП-3, кабель АС185/128 | 1.414 | 11646
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.07823 | 0.0023789 | 0.040687 | 0.008516 | 0.026649 | 0.51513 | 0.050118 | 0.44582 | 0 | 0.0192 | 0.4369 | 0.047739 | 0.40513 | -0.008516 | -0.0074482 | 0.2592 | 0.050118 | 0.18988 | 0 | 0.0192 | [8 empty] | 2015 | 15 | ж/б, металл. | СИП-2 | 0.062 | 12428
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) | [5 empty] | 23.2798 | 0.67289 | 7.6621 | 12.5845 | 2.3604 | 23.2798 | 0.67289 | 7.6621 | 12.5845 | 2.3604 | 28.4098 | 1.8187 | 11.6736 | 12.5845 | 2.3331 |  |  |  |  | 2015 | 15.0833 | ТМГ 2*1250 | 2.5 | 2015 | 10.0833 |  | кабель АПвПу2г | 0.884
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 150.5541 | 0.0023789 | 146.3616 | 0.008516 | 4.1815 | 187.7828 | 0.72301 | 168.5831 | 10.4686 | 8.0081 | 37.2287 | 0.72063 | 22.2215 | 10.4601 | 3.8265 | 214.2685 | 1.8688 | 188.3361 | 14.8276 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.6 |  |  |  |  | 2.36 | 24074
| МО Октябрьский район | 0
75 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 211619
76 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0.14672 |  |  |  | 0.14672 | 0.14672 | 0 | 0 | 2.13e-06 | 0.14672 | 6.1617e-15 | 0 | 0 | 2.13e-06 | -2.13e-06 | 0.13908 | 0 | 0 | 0 | 0.13908 |  |  |  |  | 2015 | 15.0833 | 3хТМГ 1*250 | 0.75 | 2015 | 10.0833 |  | кабель АПвПу2г, АПвП, кабель АВБбШв, СИП-2, СИП-3 | 7.36 | 70554
77 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 0.09948 |  |  |  | 0.09948 | 0.09948 | 0 | 0 | 0 | 0.09948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59948 | 0 | 0 | 0 | 0.59948
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0.2462 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0.2462 | 0 | 0 | 2.13e-06 | 0.2462 | 6.1617e-15 | 0 | 0 | 2.13e-06 | -2.13e-06 | 0.73856 | 0 | 0 | 0 | 0.73856 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.75 |  | 10.0833 |  |  | 7.36 | 282173
| МО г. Югорск | 0
78 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 112162
79 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 4959
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 5.9 | 5.8 |  |  | 0.1 | 5.1526 | 5 | 0 | 0 | 0.15263 | -0.74737 | -0.8 | 0 | 0 | 0.052629 | 0.15263 | 0 | 0 | 0 | 0.15263
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | 9.2536 | 9.2 |  |  | 0.053644 | 8.7009 | 8.6443 | 0 | 0 | 0.056676 | -0.55271 | -0.55574 | 0 | 0 | 0.0030311 | 1.7009 | 1.6443 | 0 | 0 | 0.056676
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | 0.046356 |  |  |  | 0.046356 | 0.046356 | 0 | 0 | 0 | 0.046356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046356 | 0 | 0 | 0 | 0.046356
83 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 30 | 2.0222 | 19.5713 | 1.6688 | 6.7378 | 25.2726 | 3.16 | 7.608 | 5.3228 | 9.1817 | -4.7274 | 1.1378 | -11.9632 | 3.6541 | 2.444 | 56.0809 | 6.4549 | 21.0176 | 16.6172 | 11.9912 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМГ2*250, ТМГ 1*630, ТМГ 2*630 ТМГ 1*400 | 2.79 | 2015 | 10.0833 | ж/б | кабель АВБбШв, кабельААБлУ, кабель АПвПу2-1*95/35, СИП-2 | 7.837
84 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск (ТП) | [5 empty] | 7.0167 | 0.55038 | 5.7935 | 0.016856 | 0.65604 | 7.0167 | 0.55038 | 5.7935 | 0.016856 | 0.65604 | 5.6323 | 0.1994 | 4.8468 | 0 | 0.58603 | [8 empty] | 2015 | 10.0833 |  | кабель АВБбШв (4х70), кабель ААБл (3х95), кабель ААБлУ (3*95) | 1.282
85 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 5393
86 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | [5 empty] | 1e-05 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 1e-05 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | 45.2 | 17.0222 | 19.5713 | 1.6688 | 6.9378 | 46.1893 | 17.3547 | 13.4015 | 5.3397 | 10.0934 | 0.98929 | 0.33245 | -6.1698 | 3.6709 | 3.1557 | 63.6131 | 8.2986 | 25.8644 | 16.6172 | 12.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.79 |  |  |  |  | 9.119 | 122514
| МО Советский район | 0
87 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 34177
88 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 28560
89 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 34474
90 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 101306
91 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 45224
92 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | 90.9491 |  | 62.3133 | 25.8688 | 2.767 | 148.4801 | 0 | 74.0779 | 66.7861 | 7.6161 | 57.531 | 0 | 11.7646 | 40.9173 | 4.849 | 148.4801 | 0 | 74.0779 | 66.7861 | 7.6161 |  |  |  |  | 2015 | 20 | 2хТМГ*400 ТМГ 1*400 ТМГ 1*100 | 2.1 | 2015 | 15 | ж/б | СИП-3, СИП-2, кабель ААШв, кабель АВБбШв | 10.819 | 165668
94 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 1.35 | 0.12198 | 1.0405 | 0.044864 | 0.14267 | 1.35 | 0.12198 | 1.0405 | 0.044864 | 0.14267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 1.3884 | 0.19502 | 0.20685 | 0.82896 | 0.15762 | 4.5885 | 0 | 2.4803 | 0.82896 | 1.2792 | 3.2001 | -0.19502 | 2.2735 | 0 | 1.1216 | 59.4883 | 0 | 30.5375 | 24.9356 | 4.0152 | [13 empty] | 166063
100 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 36.7496 | 3.977 | 20.0149 | 4.9239 | 7.8337 | 6.9158 | 1.6045 | -13.3284 | 19.7807 | -1.141 | -29.8337 | -2.3725 | -33.3432 | 14.8568 | -8.9748 | 37.725 | 2.1143 | 11.0989 | 22.1043 | 2.4075 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМГ 2*250, ТМГ 1*400 | 0.9 | 2015 | 10.0833 | ж/б | СИП-2, СИП-3, СИП-4, кабель АВБбШв, кабель ААБл | 7.559
101 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района (ТП) | [5 empty] | 15.2954 | 0.45957 | 4.2323 | 9.7467 | 0.85682 | 15.2954 | 0.45957 | 4.2323 | 9.7467 | 0.85682 | 18.3306 | 0.67985 | 6.0189 | 10.685 | 0.94693 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМГ 2*400, ТМГ 2*250 | 1.3 | 2015 | 15 | ж/б | СИП-3, кабель АВБбШв, кабель АПвВнг | 1.225
102 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 24671
103 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 13430
104 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 17964
| ИТОГО по МО Советский район | 130.4372 | 4.294 | 83.5755 | 31.6666 | 10.9011 | 176.6298 | 2.1861 | 68.5027 | 97.1874 | 8.7538 | 46.1927 | -2.108 | -15.0729 | 65.5208 | -2.1473 | 264.024 | 2.7942 | 121.7332 | 124.511 | 14.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 |  |  |  |  | 19.603 | 631537
МО г. Сургут
105 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | 45.075 | 6.4003 | 24.813 | 8.8525 | 5.0092 | 33.9332 | 0 | 3.313 | 27.201 | 3.4192 | -11.1418 | -6.4003 | -21.5 | 18.3485 | -1.59 | 35.9796 | 0 | 4.4439 | 27.201 | 4.3347 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМГ 2*1600 | 3.2 | 2015 | 15 |  | Кабель АПвПу2г | 0.38
106 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 2 этап | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Сургут | 45.075 | 6.4003 | 24.813 | 8.8525 | 5.0092 | 33.9332 | 0 | 3.313 | 27.201 | 3.4192 | -11.1418 | -6.4003 | -21.5 | 18.3485 | -1.59 | 35.9796 | 0 | 4.4439 | 27.201 | 4.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0.38 | 0
МО г. Нягань
107 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | [5 empty] | 0.86569 | 0 | 0.512 | 0.11154 | 0.24215 | 0.86569 | 0 | 0.512 | 0.11154 | 0.24215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86569 | 0 | 0.512 | 0.11154 | 0.24215 | 0.86569 | 0 | 0.512 | 0.11154 | 0.24215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО г. Нефтеюганск
108 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нефтеюганск | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Нефтеюганск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее строительство, в т.ч. | 38.1653 | 5.8498 | 19.2568 | 8.0556 | 5.0032 | 15.262 | -1.5355 | 17.7426 | -3.5401 | 2.5949 | -22.9033 | -7.3852 | -1.5141 | -11.5956 | -2.4083 | 56.4839 | 5.4245 | 43.5873 | 3.9874 | 3.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928266
109 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | 0.41583 |  |  |  | 0.41583 | 0.41583 | -2.435 | 8.2822 | -4.8266 | -0.60484 | 2.2204e-15 | -2.435 | 8.2822 | -4.8266 | -1.0207 | 19.0908 | 0.55305 | 16.7793 | 0.77592 | 0.98254 | [13 empty] | 786967
112 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 2141299
113 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 0.36548 |  |  |  | 0.36548 | -3.1263 | -3.2064 | 6.4964 | -5.7115 | -0.70471 | -3.4918 | -3.2064 | 6.4964 | -5.7115 | -1.0702 | 16.9137 | 0 | 15.6146 | 0.30046 | 0.99869
114 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 0.24449 |  |  |  | 0.24449 | -0.6416 | -0.34389 | 0.78376 | -1.0575 | -0.023963 | -0.88609 | -0.34389 | 0.78376 | -1.0575 | -0.26845 | 11.3934 | 0.42171 | 10.2109 | 0.37799 | 0.38276
115 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | [5 empty] | 0.049649 | 0 | 0 | 0 | 0.049649 | 0.049649 | 0 | 0 | 0 | 0.049649 | 0.049649 | 0 | 0 | 0 | 0.049649
116 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Нягань | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 3.461 |  | 3.3 |  | 0.161 | 0.091142 | 0 | 0 | 0 | 0.091142 | -3.3699 | 0 | -3.3 | 0 | -0.069858 | 0.091142 | 0 | 0 | 0 | 0.091142
119 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 0.745 |  |  |  | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.745 | 0 | 0 | 0 | -0.745 | 0.002523 | 0 | 0 | 0 | 0.002523
120 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 32.9335 | 5.8498 | 15.9568 | 8.0556 | 3.0714 | 18.4733 | 4.4498 | 2.1803 | 8.0556 | 3.7876 | -14.4602 | -1.4 | -13.7764 | 0 | 0.71621 | 8.9427 | 4.4498 | 0.98249 | 2.533 | 0.97739
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 10.6453 | 0 | 0 | 0 | 10.6453 | 10.3222 | 0 | 0 | 0 | 10.3222 | -0.3231 | 0 | 0 | 0 | -0.3231 | 8.4346 | 0 | 0 | 0 | 8.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 6.5614 |  |  |  | 6.5614 | 6.5614 | 0 | 0 | 0 | 6.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5614 | 0 | 0 | 0 | 6.5614
122 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 3.0999 |  |  |  | 3.0999 | 2.7768 | 0 | 0 | 0 | 2.7768 | -0.3231 | 0 | 0 | 0 | -0.3231 | 0.88918 | 0 | 0 | 0 | 0.88918
126 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 0.98405 |  |  |  | 0.98405 | 0.98405 | 0 | 0 | 0 | 0.98405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98405 | 0 | 0 | 0 | 0.98405
КЛ-6-0,4 кВ с КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного жилого дома № 65 по ул. Набережная в г. Когалым ПРИКАЗ № 577 ОТ 24.12.2015
освоение
ЛЭП-10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВдля электроснабжения культурного центра по ул. Ленина, 18 в п. Малиновский Советского района
освоение
2014 год
2013 год
ЛЭП-10 кВ для электроснабжения зоны отдыха на озере Окунево в Советском районе
освоение
2014
остатки
КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения16-ти квартирных жилых домов по ул. Лесная, д. 2 в пгт. Коммунистический Советского района
освоение
2014
остатки
КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения специализированного оборудованного комплекса для занятий спортом людей с инвалидностью, расположенного по адресу: Советский район, г.п. Пионерский, ул.Заводская, д. 13а
освоение
2014
остатки
КТП-6/0,4 кВ с ЛЭП-6 кВ для электроснабжения детского сада на 300 мест по ул. Молодежная д. 32 пгт. Березово Березовского района
ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра «Сибирь» по ул. Ленина, д. 25 в пгт. Березово Березовского района ПРИКАЗ О ВВОДЕ №623 ОТ 30.12.2015
ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Авиационная, д. 21а, в г. Нягань
КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань
Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1.
освоение
КЛ-10 кВ для электроснабжения потребительского гаражного кооператива "Колос" на 155 гаражей в г. Югорск Приказ от 30.12.2015 №630
освоение
КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для ТП 16-ти этажного дома в 80 м от здания ул.Дружбы народов, 32 г.Когалым
освоение
ПС-35/6 кВ с КЛ-35 кВ для технологического присоединения спортивно-культурного комплекса расположенного в 750 метрах на юго-запад от жилого дома по ул. Привокзальная, 1 в г. Когалым
освоение
ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101003:540 в мкр. Нефтянник в г. Советский Совестского района Приказ от 30.12.2015 №649
освоение
КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для технологического присоединения врачебной амбулатории на 75 посещений в смену по ул. Лесная в п. Коммунистический Советского района Приказ от 30.12.2015 №647
КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения многоквартирного жилого дома по ул. Механизаторов, 18 в г. Югорск ПРИКАЗ О ВВОДЕ №629 ОТ 30.12.2015
ВЛЗ- 10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения детского оздоровительно-образовательного центра "Юбилейный" по ул. Корповская, д. 1 в п. Луговой Кондинского района
КЛ-10 кВ для электроснабжения потребительского гаражного кооператива "Колос" на 155 гаражей в г. Югорск Приказ от 30.12.2015 №630
освоение
2014
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов в границах улиц 1-я Луговая, 2-я Луговая, 3-я Луговая микрорайона"Снегири" в г. Югорск ПРИКАЗ О ВВОДЕ №627 ОТ 30.12.2015
освоение
2014
КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения д/с на 300 мест, расположенного по адресу Сибирский бульвар в г. Югорск
освоение
2014
2 кв.2015
КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах улиц Родниковая, Васильковая, Полевая, Красная и пер. Красный в г. Югорск Приказ от 30.12.2015 №651
освоение
2014
ЛЭП-10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для ТП головной насосной станции к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинский района ПРИКАЗ О ВВОДЕ №634 ОТ 30.12.2015
освоение
ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, д. 105 в п. Мулымья Кондинского района ПРИКАЗ от 31.07.2015 №343
освоение
ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино

## III-ЦЗ
Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | Факт 2014 года | Факт 2015 года | Факт 2014 года | Факт 2015 года | Факт 2014 года | Факт 2015 года | Факт 2014 года | Факт 2015 года
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | ПС Юмас* 110/35/10 | п. Междуреченский, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 32 | 32 | -2.78 | -2.704 | 14.95 | 14.95 | 0 | 0
2 | ПС Тесла 35/10 | п. Кондинское, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 12.6 | 12.6 | 2.9 | 3.261 | 5.89 | 5.89 | 0 | 0
3 | ПС Фарада 35/10 | д. Ильечевка, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 12.6 | 12.6 | 3.19 | 4.057 | 5.89 | 5.89 | 0 | 0
4 | ПС Луговая* 35/10 | п. Луговой, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 3.2 | 5 | 0.13 | -0.837 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0

## IV-2015
Отчет о вводах объектов по инвестиционной программе ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) в 2015 году
[42 empty] | 1731.1477 | 110.5442 | 431.3143 | 96.1306 | 1093.1586
№ № | Наименование объекта | Ввод основных средств сетевой огранизации
|  | км/МВА/другое | [29 empty] | млн. руб. без НДС
|  | Факт 2013 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2014 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2015 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2013 года | в том числе: |  |  |  | Факт 2014 года | в том числе: |  |  |  | Факт 2015 года | в том числе:
|  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| ВСЕГО | 17.357 | 12.1 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.886 | 2.06 | 6.249 | 7.56 | 185.072 | 24.02 | 1.88 | 0 | 4.056 | 7.24 | 6.958 | 0.91 | 172.178 | 15.87 | 300.7561 | 43.89 | 2.347 | 1.03 | 78.8475 | 7.08 | 4.674 | 3.04 | 214.8876 | 32.74 | 832.3362 | 17.98 | 197.0249 | 456.2079 | 161.1235 | 1173.386 | 9.3029 | 179.7213 | 184.1704 | 800.1914 | 1731.1477 | 110.5442 | 431.3143 | 96.1306 | 1093.1586
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0.297 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.297 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 85.2279 | 0 | 0 | 0 | 85.2279 | 49.655 | 0 | 13.6739 | 1.0733 | 34.9079
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0.297 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.297 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 77.1128 | 0 | 0 | 0 | 77.1128 | 15.3864 | 0 | 13.6739 | 1.0733 | 0.63921
| МО Белоярский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Белоярскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кондинский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 48.0444 | 0 | 0 | 0 | 48.0444 | 0
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 | 0 | [8 empty] | 14.94 | 0 | [6 empty] | 14.94 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 9.2222 | 0 | 0 | 0 | 9.2222 | 0
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.14 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 7.3094 | 0 | 0 |  | 7.3094 | 0
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 4.117 | 0 | [6 empty] | 4.117 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 10.7082 |  |  |  | 10.7082 | 0
| ИТОГО по Кондинскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2841 | 0 | 0 | 0 | 75.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0945 |  | 7.0945
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 6.5794 |  | 6.5794
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6739 | 0 | 13.6739 | 0 | 0
МО Советский район
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1.26 | [7 empty] | 1.26 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.8287 |  |  |  | 1.8287 | 0
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8287 | 0 | 0 | 0 | 1.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.56171 |  |  |  | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.297 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0.297 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7125 |  |  | 1.0733 | 0.63921
| ИТОГО по прочим объектам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.297 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7125 | 0 | 0 | 1.0733 | 0.63921
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1151 | 0 | 0 | 0 | 8.1151 | 34.2687 | 0 | 0 | 0 | 34.2687
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 8.1151 | 0 | 0 | 0 | 8.1151 | 34.2687 |  |  |  | 34.2687
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 17.357 | 12.1 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.886 | 2.06 | 6.249 | 7.56 | 166.015 | 20.62 | 1.88 | 0 | 4.056 | 7.24 | 6.958 | 0.91 | 153.121 | 12.47 | 300.4591 | 43.49 | 2.347 | 1.03 | 78.8475 | 7.08 | 4.674 | 2.64 | 214.5906 | 32.74 | 831.7745 | 17.98 | 197.0249 | 456.2079 | 160.5618 | 1088.1581 | 9.3029 | 179.7213 | 184.1704 | 714.9635 | 1681.4927 | 110.5442 | 417.6404 | 95.0573 | 1058.2508
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 17.357 | 12.1 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.886 | 2.06 | 6.249 | 7.56 | 166.015 | 20.62 | 1.88 | 0 | 4.056 | 7.24 | 6.958 | 0.91 | 153.121 | 12.47 | 300.4591 | 43.49 | 2.347 | 1.03 | 78.8475 | 7.08 | 4.674 | 2.64 | 214.5906 | 32.74 | 831.7745 | 17.98 | 197.0249 | 456.2079 | 160.5618 | 1088.1581 | 9.3029 | 179.7213 | 184.1704 | 714.9635 | 1681.4927 | 110.5442 | 417.6404 | 95.0573 | 1058.2508
| МО Белоярский район | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.215 | 0 | [6 empty] | 0.215 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39897 |  |  |  | 0.39897
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39897 | 0 | 0 | 0 | 0.39897
| МО Березовский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 32.485 | 0.1 |  |  | 32.485 | 0.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.357 |  | 196.357
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 46.8666 | 2.63 | [6 empty] | 46.8666 | 2.63 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8995 |  |  |  | 255.8995
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 9.5 | 1.3 | [6 empty] | 9.5 | 1.3 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 99.8406 | 0 | 0 |  | 99.8406 | 0
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 0 | 0 | [8 empty] | 7.151 | 0.5 | [6 empty] | 7.151 | 0.5 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 40.7734 | 0 | 0 |  | 40.7734 | 0
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 3.329 | 1.2 | [6 empty] | 3.329 | 1.2 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 37.2 | 0 | 0 |  | 37.2 | 0
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0.27 | 0 | [6 empty] | 0.27 | 0 | 0.304 | 0.4 | [6 empty] | 0.304 | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.40943 | 0 | 0 | 0 | 0.40943 | 1.3718 |  |  |  | 1.3718
34 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) | 0 | 0 | [8 empty] | 0.27 | 0 |  |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.318 | 0 | 0.318 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.4932 |  |  | 0.4932 |  | 0.32226 | 0.32226
35 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 8.35 | 0 | [6 empty] | 8.35 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 25.8602 | 0 | 0 | 0 | 25.8602 | 0
37 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 3.36 | 0 |  |  | 3.36 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4447 |  | 7.4447
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 28.6 | 3 | 83.3336 | 3.13 | 0.318 | 0 | 35.845 | 0.1 | 0 | 0 | 47.1706 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5768 | 0 | 0 | 0.4932 | 204.0836 | 461.3952 | 0.32226 | 203.8016 | 0 | 257.2713
| МО г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
39 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 3.117 | 6.3 | [6 empty] | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 70.2589 |  |  |  | 70.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1.522 | 6.6 |  |  | 0.233 | 0.8 |  |  | 1.289 | 5.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.3446 |  | 12.6404 |  | 37.7042
44 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым (ТП) | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 3.01 | 0.8 |  |  |  |  | 0.49 | 0 | 2.52 | 0.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 22.5816 |  |  | 2.4541 | 20.1276
45 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.532 | 7.4 | 0 | 0 | 0.233 | 0.8 | 0.49 | 0 | 3.809 | 6.6 | 70.2589 | 0 | 0 | 0 | 70.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9262 | 0 | 12.6404 | 2.4541 | 57.8318
| МО Кондинский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
47 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 1.26 | [7 empty] | 1.26 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 27.6941 |  |  |  | 27.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 48.532 | 4 | [6 empty] | 48.532 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 138.4371 | 0 | 0 | 0 | 138.4371 | 0
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 32.8135 | 4.63 |  |  | 32.8135 | 4.63 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5224 |  | 127.5224
52 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
54 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 6.542 | 1.26 | [6 empty] | 6.542 | 1.26 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 43.7379 | 0 | 0 | 0 | 43.7379 | 0
55 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 45.432 | 1 | [6 empty] | 45.432 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2136 |  |  |  | 154.2136
56 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 2.023 | 0.4 | 2.023 | 0.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7956 | 6.7956
57 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 51.875 | 4.31 | [6 empty] | 51.875 | 4.31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0762 |  |  |  | 193.0762
58 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 12.834 | 3.28 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.72 | 0.8 | 1.892 | 0 | 3.597 | 0.5 |  |  | 1.723 | 0.4 | 1.694 | 0.1 | 0.18 |  | 6.623 | 4.71 |  |  | 1.128 | 0.8 | 0.476 |  | 5.019 | 3.91 | 38.4525 | 16.9941 | 9.3059 | 8.3879 | 3.7646 | 13.8804 | 0 | 7.1244 | 6.2878 | 0.4682 | 46.8873 |  | 8.3082 | 0.96349 | 37.6156
62 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района (ТП) | 0 | 0 | [8 empty] | 0.82 | 0.65 |  |  | 0.198 |  | 0.622 | 0.65 |  |  | 1.828 | 0.67 | 0.006 | 0.63 | 0.938 |  | 0.379 | 0.04 | 0.505 |  | 0 |  |  |  |  | 9.998 |  | 0.63593 | 9.3621 |  | 8.3104 | 2.7462 | 2.3238 | 2.3032 | 0.93731
63 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
64 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. | 0 | 0 | [8 empty] | 1.094 | 0.16 | [6 empty] | 1.094 | 0.16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.6453 | 0 | 0 | 0 | 2.6453 | 0
67 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 32.962 | 3.6 | [6 empty] | 32.962 | 3.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5996 |  |  |  | 98.5996
68 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1.8 | [6 empty] | 0 | 1.8 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5.1704 | 0 | 0 | 0 | 5.1704 | 0
69 | ЛЭП - 0,4 кВ по ул. Сибирская пгт. Междуреченский Кондинского района
| ИТОГО по МО Кондинский район | 12.834 | 4.54 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.72 | 0.8 | 1.892 | 1.26 | 60.585 | 8.37 | 0 | 0 | 1.921 | 0.4 | 2.316 | 0.75 | 56.348 | 7.22 | 173.5565 | 19.32 | 2.029 | 1.03 | 34.8795 | 5.43 | 0.855 | 0.04 | 135.793 | 12.82 | 66.1465 | 16.9941 | 9.3059 | 8.3879 | 31.4587 | 213.8693 | 0 | 7.7603 | 15.65 | 190.459 | 635.4051 | 9.5418 | 138.1544 | 3.2667 | 484.4423
| МО Ханты-Мансийский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
70 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
72 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1.414 | 0.1 |  |  |  |  | 1.414 | 0.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4313 |  |  | 41.4313
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.23 | 0 | [6 empty] | 0.23 |  | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0.2 |  | 0.062 | 0 | [6 empty] | 0.062 |  | 0.20126 |  |  |  | 0.20126 | 0.64973 | 0 | 0 |  | 0.64973 | 0.20994 |  |  |  | 0.20994
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) | [20 empty] | 0.884 | 2.5 |  |  |  |  | 0.884 | 2.5 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 22.9049 |  |  | 22.9049
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.36 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.298 | 2.6 | 0.062 | 0 | 0.20126 | 0 | 0 | 0 | 0.20126 | 0.64973 | 0 | 0 | 0 | 0.64973 | 64.5461 | 0 | 0 | 64.3362 | 0.20994
| МО Октябрьский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
75 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 0 | 0 | [8 empty] | 28.114 | 0.63 | [6 empty] | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 171.585 | 0 | 0 | 0 | 171.585 | 0
76 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 7.36 | 0.75 |  |  | 7.36 | 0.75 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3887 |  | 36.3887
77 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 7.36 | 0.75 | 0 | 0 | 7.36 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.585 | 0 | 0 | 0 | 171.585 | 36.3887 | 0 | 36.3887 | 0 | 0
| МО г. Югорск | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
78 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 18.691 | 0 | [6 empty] | 18.691 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 45.1025 | 0 | 0 | 0 | 45.1025 | 0
79 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 0.958 | 3.82 |  |  | 0.958 | 3.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 29.8157 | 0 | 29.8157 | 0 | 0 | 0
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
83 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 0.32 | 0 | [6 empty] | 0.32 |  | 0.96 | 0 |  |  | 0.66 | 0 | 0.214 | 0 | 0.086 |  | 7.837 | 2.79 |  |  |  |  | 0.184 |  | 7.653 | 2.79 | 1.0782 |  |  |  | 1.0782 | 1.8944 | 0 | 0.73097 | 0.90652 | 0.25689 | 48.8146 |  |  | 1.2077 | 47.6069
84 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск (ТП) | 0 | 0 | [8 empty] | 0.24 | 0 |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 1.282 | 0 |  |  | 0.53 |  | 0.16 | 0 | 0.592 |  | 0.63382 |  |  |  | 0.63382 | 1.2506 |  |  | 1.2506 |  | 6.7762 |  | 1.996 | 0.87806 | 3.9022
85 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 1.14 | 0 | [6 empty] | 1.14 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5.5409 | 0 | 0 | 0 | 5.5409 | 0
86 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 21.989 | 3.82 | 0 | 0 | 1.618 | 3.82 | 0.454 | 0 | 19.917 | 0 | 9.119 | 2.79 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.344 | 0 | 8.245 | 2.79 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 83.6041 | 0 | 30.5466 | 2.1571 | 50.9003 | 55.5908 | 0 | 1.996 | 2.0858 | 51.5091
| МО Советский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
87 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 3.93 | 0.8 | [6 empty] | 3.93 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 17.0468 | 0 | 0 | 0 | 17.0468 | 0
88 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 4.334 | 0.16 | [6 empty] | 4.334 | 0.16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 17.259 | 0 | 0 | 0 | 17.259 | 0
89 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 3.863 | 0.66 | [6 empty] | 3.863 | 0.66 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 18.1395 | 0 | 0 | 0 | 18.1395 | 0
90 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | [8 empty] | 7.7 | 0 | [6 empty] | 7.7 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 23.2245 | 0 | 0 | 0 | 23.2245 | 0
91 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | [8 empty] | 0.517 | 3.02 |  |  | 0.517 | 3.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 25.3302 | 0 | 25.3302 | 0 | 0 | 0
92 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1,2 очередь | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3,4 очередь | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 10.819 | 2.1 | [6 empty] | 10.819 | 2.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 130.0687 |  |  |  | 130.0687
94 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
96 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
97 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 0.59 | 0 | [6 empty] | 0.59 |  | 0.51 | 0 |  |  |  |  | 0.51 | 0 |  |  | 7.559 | 0.9 |  |  |  |  | 0.687 |  | 6.872 | 0.9 | 1.0092 |  |  |  | 1.0092 | 0.88649 | 0 | 0 | 0.88649 |  | 25.411 |  |  | 1.3451 | 24.066
101 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района (ТП) | 0 | 0 | [8 empty] | 0.115 | 0 | [6 empty] | 0.115 |  | 1.225 | 1.3 | [6 empty] | 1.225 | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 0.36813 |  |  |  | 0.36813 | 15.7019 |  |  |  | 15.7019
102 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 2.738 | 0.16 |  |  |  |  | 2.738 | 0.16 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4.7801 | 0 | 0 | 4.7801 | 0 | 0
103 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 1.88 | 0 | 1.88 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4.3799 | 4.3799 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0.166 | 1.26 |  |  |  |  | 0.166 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 9.5123 |  |  | 9.5123 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Советский район | 0.756 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 1.26 | 0.59 | 0 | 25.587 | 4.8 | 1.88 | 0 | 0.517 | 3.02 | 3.248 | 0.16 | 19.942 | 1.62 | 19.603 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 18.916 | 4.3 | 10.5215 | 0 | 0 | 9.5123 | 1.0092 | 111.4146 | 4.3799 | 25.3302 | 5.6665 | 76.038 | 171.1817 | 0 | 0 | 1.3451 | 169.8366
| МО г. Сургут | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
105 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.38 | 3.2 | [6 empty] | 0.38 | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7202 |  |  |  | 32.7202
106 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 2 этап | [20 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7202 | 0 | 0 | 0 | 32.7202
МО г. Нягань
107 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Нягань | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Нефтеюганск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
108 | КЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в северо-восточной зоне г. Нефтеюганск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Нефтеюганск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее строительство, в т.ч. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8337 | 0 | 0 | 0 | 47.8337 | 104.1331 | 0 | 34.2764 | 69.8567 | 0 | 58.7286 | 14.6238 | 24.0821 | 16.2421 | 3.7806
109 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0.06 | 0 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.67 | 0 |  |  |  |  | 0.67 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 35.707 |  |  |  | 35.707 | 69.8567 | 0 | 0 | 69.8567 | 0 | 0
110 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 15.6236 | 0 | 15.6236 | 0 | 0 | 0
111 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2421 |  |  | 16.2421
112 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 18.6528 | 0 | 18.6528 | 0 | 0 | 0
113 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3894 |  | 14.3894
114 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6927 |  | 9.6927
115 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Нягань | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
117 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0.04 | 0 | [6 empty] | 0.04 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 12.1267 |  |  |  | 12.1267 | 0 |  |  |  |  | 0
118 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.4044 | 14.6238 |  |  | 3.7806
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.1007 | 0.98594 | 187.719 | 438.3077 | 8.088 | 198.3254 | 4.923 | 81.8077 | 90.3468 | 21.2479 | 92.211 | 86.0564 | 0.5772 | 5.3274 | 0.25
121 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 11.8067 | 0.14296 | 4.9045 | 1.7647 | 4.9946 | 7.0797 | 0 | 0 |  | 7.0797 | 5.5605 | 0.097458 | 0.13558 | 5.3274
122 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 30.6901 | 0.84298 | 12.3471 | 16.5212 | 0.97881 | 60.8186 | 3.4623 | 6.6587 | 49.188 | 1.5095 | 85.0079 | 85.0079
123 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 74.217 | 0 | 74.217 | 0 | 0 | 0
124 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 575.4644 |  | 170.4674 | 404.997 |  | 39.0853 | 0 | 0 | 38.9609 | 0.12447 | 0.80867 | 0.55867 |  |  | 0.25
126 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 17.1394 |  |  | 15.0248 | 2.1146 | 17.1247 | 1.4606 | 0.93203 | 2.1979 | 12.5342 | 0.83394 | 0.39233 | 0.44161
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…