## I-ДЗ
Отчёт об исполнении инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне) за 2016 год
млн. рублей с НДС
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования в 2016 году |  | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода * | Отклонение за год |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн. рублей | %
|  |  | план ** | факт ***
| ВСЕГО | 301.1494 | 12.6323 | 10.8122 | 13.0036 | 13.9674 | 290.3372 | -1.8201 | -14.4084
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 5.8469 | 2.8469 | 1.1189 | 3.5441 | 3.5441 | 4.728 | -1.728 | -60.6976
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5.8469 | 2.8469 | 1.1189 | 3.5441 | 3.5441 | 4.728 | -1.728 | -60.6976
| МО Ханты-Мансийский район | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 5.8469 | 2.8469 | 1.1189 | 3.5441 | 3.5441 | 4.728 | -1.728 | -60.6976 | Фактический объем мероприятий по обязательствам ОА "ЮРЭСК" в рамках заключенных договоров на осуществление ТП
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 5.8469 | 2.8469 | 1.1189 | 3.5441 | 3.5441 | 4.728 | -1.728 | -60.6976
2 | Новое строительство и расширение: | 295.3025 | 9.7854 | 9.6933 | 9.4596 | 10.4233 | 285.6092 | -0.092111 | -0.94131
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 295.3025 | 9.7854 | 9.6933 | 9.4596 | 10.4233 | 285.6092 | -0.092111 | -0.94131
| МО Белоярский район | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0.42845 | 0.22845 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 0.32022 | -0.12022 | -52.6228 | Фактический объем мероприятий по обязательствам ОА "ЮРЭСК" в рамках заключенных договоров на осуществление ТП
3 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района (ТП) | 0 | 0 | 0.21537 | 0.21537 | 0.21537 | -0.21537 | 0.21537 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0.42845 | 0.22845 | 0.32361 | 0.32361 | 0.32361 | 0.10484 | 0.095156 | 41.6522
| МО Березовский район | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 124.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3216 | 0 | -
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 9.5958 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | -
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 7.807 | 0 |  | 0 | 0 | 7.807 | 0 | -
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 89.6928 | 0 |  | 0 | 0 | 89.6928 | 0 | -
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 49.2999 | 0 |  | 0 | 0 | 49.2999 | 0 | -
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 1.8709 | 0.87086 | 0.87086 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) |  |  | -0.18883 | -0.0060702 |  |  | -0.18883 | - | Перенос объёмов финансирования и освоения по объекту "ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения водоочистных сооружений по ул. Новая, 7б в д. Теги Березовского района", в связи с переводом п. Теги в централизованную зону электроснабжения
| ИТОГО по МО Березовский район | 282.5879 | 0.87086 | 0.68203 | -0.0060702 | 0 | 281.9059 | -0.18883 | -21.683
| МО Кондинский район | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -
10 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| МО Ханты-Мансийский район | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 4.1031 | 1.1031 | 1.1568 | 1.6112 | 1.6112 | 2.9463 | 0.053703 | 4.8683 | Фактический объем мероприятий по обязательствам ОА "ЮРЭСК" в рамках заключенных договоров на осуществление ТП
12 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | 7.583 | 7.583 | 6.3043 | 6.3043 | 7.262 | 1.2787 | -1.2787 | -16.8631 | Фактические затраты для ввода объекта в эксплуатацию.
13 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) |  | 0 | 0.46769 | 0.46769 | 0.46769 | 0 | 0.46769 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 11.6861 | 8.6861 | 7.9288 | 8.3831 | 9.3408 | 3.7573 | -0.75734 | -8.7189
| МО Октябрьский район | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Октябрьского района (ТП) | 0 | 0 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | -0.7589 | 0.7589 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0.2 | 0 | 0.7589 | 0.7589 | 0.7589 | -0.5589 | 0.7589 | -
| МО Нижневартовский район | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -
* | В ценах отчетного года.
** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** | Накопленным итогом за год.

## II-ДЗ
Отчёт об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне) за 2016 год
млн. рублей с НДС
№ № | Наименование объекта | Плановой объем финансирования на 2016 год, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | Снижение потерь в результате реализации ****, кВт∙ч/год
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 12.6323 | 1.5889 | 6.9153 | 1.8776 | 2.2505 | 10.8122 | 1.4365 | 4.2245 | 4.4901 | 0.6611 | -1.8201 | -0.15244 | -2.6908 | 2.6125 | -1.5894 | 13.0036 | 0.47811 | 7.0531 | 4.295 | 1.1775 |  |  | 0 | 2.08 |  |  | 0 | 0 | 2.164 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция | 2.8469 | 0.19042 | 1.6266 | 0.36856 | 0.66134 | 1.1189 | 0.10702 | -0.22679 | 1.6303 | -0.3916 | -1.728 | -0.083404 | -1.8534 | 1.2617 | -1.0529 | 3.5441 | 0.10702 | 1.2274 | 1.9598 | 0.24985 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2.8469 | 0.19042 | 1.6266 | 0.36856 | 0.66134 | 1.1189 | 0.10702 | -0.22679 | 1.6303 | -0.3916 | -1.728 | -0.083404 | -1.8534 | 1.2617 | -1.0529 | 3.5441 | 0.10702 | 1.2274 | 1.9598 | 0.24985 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Ханты-Мансийский район | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 2.8469 | 0.19042 | 1.6266 | 0.36856 | 0.66134 | 1.1189 | 0.10702 | -0.22679 | 1.6303 | -0.3916 | -1.728 | -0.083404 | -1.8534 | 1.2617 | -1.0529 | 3.5441 | 0.10702 | 1.2274 | 1.9598 | 0.24985 | 2016 | 17.4167 | ТМГ (1*400-2 шт.) | 0.8
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 2.8469 | 0.19042 | 1.6266 | 0.36856 | 0.66134 | 1.1189 | 0.10702 | -0.22679 | 1.6303 | -0.3916 | -1.728 | -0.083404 | -1.8534 | 1.2617 | -1.0529 | 3.5441 | 0.10702 | 1.2274 | 1.9598 | 0.24985 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство и расширение: | 9.7854 | 1.3985 | 5.2888 | 1.509 | 1.5891 | 9.6933 | 1.3294 | 4.4513 | 2.8598 | 1.0527 | -0.092111 | -0.069031 | -0.83744 | 1.3508 | -0.53643 | 9.4596 | 0.37109 | 5.8257 | 2.3352 | 0.92762 |  |  |  | 1.28 |  |  | 0 | 0 | 2.164 | 0
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 9.7854 | 1.3985 | 5.2888 | 1.509 | 1.5891 | 9.6933 | 1.3294 | 4.4513 | 2.8598 | 1.0527 | -0.092111 | -0.069031 | -0.83744 | 1.3508 | -0.53643 | 9.4596 | 0.37109 | 5.8257 | 2.3352 | 0.92762 |  |  |  | 1.28 |  |  | 0 | 0 | 2.164 | 0
| МО Белоярский район | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0.22845 | 0.015531 | 0.15906 | 0.0070889 | 0.046774 | 0.10824 | 0.026259 | 0.076588 | 0 | 0.005389 | -0.12022 | 0.010727 | -0.082472 | -0.0070889 | -0.041385 | 0.10824 | 0.026259 | 0.076588 | 0 | 0.005389 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б | СИП-2 | 0.1
3 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района (ТП) | 0 |  |  |  |  | 0.21537 | 0.04327 | 0.16206 | 0 | 0.010047 | 0.21537 | 0.04327 | 0.16206 | 0 | 0.010047 | 0.21537 | 0.04327 | 0.16206 | 0 | 0.010047 |  |  |  |  | 2016 | 15 |  | Кабель ВВГ (в траншее) | 0.1
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0.22845 | 0.015531 | 0.15906 | 0.0070889 | 0.046774 | 0.32361 | 0.069529 | 0.23864 | 0 | 0.015436 | 0.095156 | 0.053998 | 0.079585 | -0.0070889 | -0.031338 | 0.32361 | 0.069529 | 0.23864 | 0 | 0.015436 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
| МО Березовский район | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0.87086 | 0.069984 | 0.41156 | 0.28744 | 0.10187 | 0.87086 | 0.13015 | 0.019482 | 0.53457 | 0.18665 | 0 | 0.06017 | -0.39208 | 0.24713 | 0.084779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) | [5 empty] | -0.18883 | 0 | -0.18276 | 0 | -0.0060702 | -0.18883 | 0 | -0.18276 | 0 | -0.0060702 | -0.0060702 | 0 | 0 | 0 | -0.0060702
| ИТОГО по МО Березовский район | 0.87086 | 0.069984 | 0.41156 | 0.28744 | 0.10187 | 0.68203 | 0.13015 | -0.16328 | 0.53457 | 0.18058 | -0.18883 | 0.06017 | -0.57484 | 0.24713 | 0.078709 | -0.0060702 | 0 | 0 | 0 | -0.0060702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Кондинский район | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Ханты-Мансийский район | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 1.1031 | 0.32693 | 0.52635 | 0.067201 | 0.18264 | 1.1568 | 0.20476 | 0.95837 | 0.0014174 | -0.0077299 | 0.053703 | -0.12217 | 0.43202 | -0.065784 | -0.19037 | 1.6112 | 0.17655 | 1.3694 | 0.011334 | 0.053837 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б | СИП-2 | 0.486
13 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | 7.583 | 0.98604 | 4.1918 | 1.1473 | 1.2578 | 6.3043 | 0.84212 | 2.4831 | 2.3159 | 0.66316 | -1.2787 | -0.14392 | -1.7087 | 1.1686 | -0.59469 | 6.3043 | 0.042116 | 3.2831 | 2.3159 | 0.66316 | 2016 | 15 | ТМГ (1*630, 1*400, 1*250) | 1.28 | 2016 | 15.0833 | ж/б | Кабель АВБбШв, Провод СИП-3, СИП-2 | 1.333
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) | [5 empty] | 0.46769 | 0.025811 | 0.42909 | 0 | 0.012782 | 0.46769 | 0.025811 | 0.42909 | 0 | 0.012782 | 0.46769 | 0.025811 | 0.42909 | 0 | 0.012782 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б | Провод СИП-2 (4х95) | 0.089
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 8.6861 | 1.313 | 4.7181 | 1.2145 | 1.4405 | 7.9288 | 1.0727 | 3.8706 | 2.3173 | 0.66821 | -0.75734 | -0.24028 | -0.84755 | 1.1028 | -0.77228 | 8.3831 | 0.24448 | 5.0817 | 2.3272 | 0.72977 |  |  |  | 1.28 |  |  | 0 | 0 | 1.908 | 0
| МО Октябрьский район | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 |  |  |  |  | 2016 | 15 | ж/б, деревянные | СИП-4 | 0.056
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 | 0.7589 | 0.057082 | 0.50537 | 0.0079658 | 0.18848 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.056 | 0
| МО Нижневартовский район | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## III-ДЗ
Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  |  | Фактическое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | факт 2014 года | факт 2015 года | факт 2016 года | факт 2014 года | факт 2015 года | факт 2016 года | факт 2014 года | факт 2015 года | факт 2016 года | факт 2014 года | факт 2015 года | факт 2016 года
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## IV-ДЗ
Отчет о вводах объектов по инвестиционной программе ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) в 2016 году
№ № | Наименование объекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | км/МВА/другое | [39 empty] | млн. руб. без НДС
|  | Факт 2013 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2014 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2015 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2016 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2013 года | в том числе: |  |  |  | Факт 2014 года | в том числе: |  |  |  | Факт 2015 года | в том числе: |  |  |  | Факт 2016 года | в том числе:
|  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| ВСЕГО | 0.771 | 5.03 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.16 | 0.63 | 0.537 | 4.4 | 13.6455 | 3.87 | 0 | 0 | 0.528 | 0.79 | 4.34 | 0 | 8.7775 | 3.08 | 6.259 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 6.111 | 0.96 | 2.164 | 2.08 | 0.156 |  | 0.346 |  | 1.522 | 1.28 | 0.14 | 0.8 | 65.0317 | 0 | 8.8551 | 12.7265 | 43.4501 | 35.6862 | 0 | 3.2352 | 1.6171 | 30.834 | 15.5513 | 0 | 0 | 0.49492 | 15.0564 | 11.8852 | 0.73821 | 0.59607 | 6.7607 | 3.7903
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.53005 | 0 | 0 | 0.53005 | 0 | 0.70054 | 0 | 0 | 0.70054 | 0 | 0.77718 | 0 | 0 | 0 | 0.77718 | 3.0148 |  |  |  | 3.0148
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.53005 | 0 | 0 | 0.53005 | 0 | 0.70054 | 0 | 0 | 0.70054 | 0 | 0.77718 | 0 | 0 | 0 | 0.77718 | 3.0148 |  |  |  | 3.0148
[32 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 3.73 | 0 |  |  |  |  | 3.73 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.53005 |  |  | 0.53005 |  | 0.70054 |  |  | 0.70054 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.53005 | 0 | 0 | 0.53005 | 0 | 0.70054 | 0 | 0 | 0.70054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Ханты-Мансийский район | [30 empty] | 0 | 0
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0 | 0.63 | [5 empty] | 0.63 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0.556 | 0 | [6 empty] | 0.556 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | [6 empty] | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.77718 |  |  |  | 0.77718 | 3.0148 |  |  |  | 3.0148
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0.8 | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77718 | 0 | 0 | 0 | 0.77718 | 3.0148 |  |  |  | 3.0148
2 | Новое строительство и расширение: | 0.771 | 4.4 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.16 | 0 | 0.537 | 4.4 | 9.9155 | 3.87 | 0 | 0 | 0.528 | 0.79 | 0.61 | 0 | 8.7775 | 3.08 | 5.703 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 5.555 | 0.96 | 2.164 | 1.28 | 0.156 |  | 0.346 |  | 1.522 | 1.28 | 0.14 | 0 | 64.5017 | 0 | 8.8551 | 12.1965 | 43.4501 | 34.9857 | 0 | 3.2352 | 0.91651 | 30.834 | 14.7741 | 0 | 0 | 0.49492 | 14.2792 | 8.8705 | 0.73821 | 0.59607 | 6.7607 | 0.77551
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.771 | 4.4 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.16 | 0 | 0.537 | 4.4 | 9.9155 | 3.87 | 0 | 0 | 0.528 | 0.79 | 0.61 | 0 | 8.7775 | 3.08 | 5.703 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 5.555 | 0.96 | 2.164 | 1.28 | 0.156 |  | 0.346 |  | 1.522 | 1.28 | 0.14 | 0 | 64.5017 | 0 | 8.8551 | 12.1965 | 43.4501 | 34.9857 | 0 | 3.2352 | 0.91651 | 30.834 | 14.7741 | 0 | 0 | 0.49492 | 14.2792 | 8.8705 | 0.73821 | 0.59607 | 6.7607 | 0.77551
| МО Белоярский район | [30 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | [30 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | [22 empty] | 0.092547 | 0.092547
| Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района (ТП) | [30 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | [18 empty] | 0.18374 |  |  | 0.18374
| ИТОГО по МО Белоярский район | [30 empty] | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [18 empty] | 0.27628 | 0.092547 |  | 0.18374
| МО Березовский район | [30 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0
|  | 0.247 | 4 | [6 empty] | 0.247 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 41.7675 |  |  | 0 | 41.7675 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 4.638 | 0.8 | [6 empty] | 4.638 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11.7682 |  |  |  | 11.7682 | 0
2 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.2783 |  |  |  | 1.2783 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.2271 |  |  |  | 1.2271 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 20.2193 |  | 8.6887 | 11.5306 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0.29 | 0 | [6 empty] | 0.29 |  | 0.291 | 0 |  |  |  |  | 0.291 |  |  |  | 0.674 | 0.16 | [6 empty] | 0.674 | 0.16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.63211 |  |  |  | 0.63211 | 0.49901 |  |  | 0.49901 |  | 1.6177 |  |  |  | 1.6177 | 0
7 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) | 0 | 0 | [8 empty] | 0.712 | 0.79 |  |  | 0.528 | 0.79 | 0.184 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.5522 |  | 3.2352 | 0.31706 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 0.537 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 4 | 1.003 | 0.79 | 0 | 0 | 0.528 | 0.79 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 5.312 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.312 | 0.96 | 0 | 0 | [8 empty] | 62.6189 | 0 | 8.6887 | 11.5306 | 42.3996 | 6.5567 | 0 | 3.2352 | 0.81607 | 2.5054 | 13.386 | 0 | 0 | 0 | 13.386 | 0
| МО Кондинский район | [30 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 8.2715 | 1.68 | [6 empty] | 8.2715 | 1.68 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 24.062 |  |  |  | 24.062 | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0.074 | 0 |  |  | 0.074 | [5 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.16636 |  | 0.16636 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2715 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2715 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.16636 | 0 | 0.16636 | 0 | 0 | 24.062 | 0 | 0 | 0 | 24.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Ханты-Мансийский район | [30 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.16 | 0.4 |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.4 | 0.358 | 1.4 | [6 empty] | 0.358 | 1.4 | 0.038 | 0 | [6 empty] | 0.038 | 0 | 0.486 | 0 |  |  | 0.346 |  |  |  | 0.14 |  | 1.7164 |  |  | 0.66588 | 1.0505 | 3.6962 |  |  |  | 3.6962 | 0.19908 |  |  |  | 0.19908 | 1.3716 |  | 0.59607 |  | 0.77551
|  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | КТП 0,4/10 кВ в д. Согом Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1.333 | 1.28 |  |  |  |  | 1.333 | 1.28 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.1786 |  |  | 6.1786
3 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) | [20 empty] | 0.273 | 0 |  |  |  |  | 0.068 |  | 0.205 | 0 | 0.089 | 0 |  |  |  |  | 0.089 | [13 empty] | 0.87554 |  |  | 0.18139 | 0.69415 | 0.39829 |  |  | 0.39829
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 0.16 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.4 | 0.358 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 1.4 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0.243 | 0 | 1.908 | 1.28 |  |  | 0.346 |  | 1.422 | 1.28 | 0.14 |  | 1.7164 | 0 | 0 | 0.66588 | 1.0505 | 3.6962 | 0 | 0 | 0 | 3.6962 | 1.0746 | 0 | 0 | 0.18139 | 0.89323 | 7.9485 |  | 0.59607 | 6.5769 | 0.77551
| МО Октябрьский район | [30 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Октябрьского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0.135 | 0 |  |  |  |  | 0.135 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.10044 |  |  | 0.10044 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Октябрьского района (ТП) | [20 empty] | 0.08 | 0 |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.056 | 0 | 0.056 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.31353 |  |  | 0.31353 |  | 0.64567 | 0.64567
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10044 | 0 | 0 | 0.10044 | 0 | 0.31353 | 0 | 0 | 0.31353 | 0 | 0.64567 | 0.64567
| МО Нижневартовский район | [30 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0
1 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0.148 | 0 | [6 empty] | 0.148 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.57035 |  |  |  | 0.57035 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57035 | 0 | 0 | 0 | 0.57035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0