## I-ЦЗ (2013)
Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне)
за 2013 год
млн. руб. с НДС
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2013 год |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода | Отклонение за отчетный год |  | Причины отклонений
[10 empty] | млн. рублей | %
|  |  | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал
| ВСЕГО | 9239.6 | 3146.27 | 3007.6098 | 2196.8236 | 789.8873 | 979.003 | 188.9111 | 6231.9902 | -138.6602 | -4.4071
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 1177.0921 | 117.5439 | 70.0115 | 69.788 | 52.1966 | 0.6171 | 0.6171 | 1108.9789 | -49.4307 | -42.0529
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 788.2621 | 112.5639 | 70.0115 | 69.688 | 52.0966 | 0.6171 | 0.6171 | 720.1489 | -44.4507 | -39.4893
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в г.Белоярский | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | -
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Полноват | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | -
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Казым | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | -
| ИТОГО по Белоярскому району | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | - | 0
Кондинский район
4 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 226.6358 | 8.46 | 6.1659 | 6.1659 | 1.1581 | 0 | 0 | 220.4699 | -2.2941 | -27.117 | Длительность проведения конкурсных процедур на право заключения договоров строительного подряда
5 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 166.6744 | 9.74 | 9 | 9.84 | 0.84 | 0 | 0 | 157.6744 | -0.74 | -7.5975
6 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 59.99 | 59.99 | 49.8421 | 52.2014 | 49.4814 | 0 | 0 | 10.1479 | -10.1479 | -16.9159
7 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 12 | 5 | 3.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3755 | -3.3755 | -67.51
8 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 9.088 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.088 | -6 | -100
| ИТОГО по Кондинскому району | 474.3882 | 89.19 | 68.5308 | 68.2073 | 51.4795 | 0 | 0 | 407.7557 | -22.5575 | -25.2915
МО г. Когалым
9 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0.87391 | 0.87391 | 0.86361 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0.010301 | -0.010301 | -1.1787
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0.87391 | 0.87391 | 0.86361 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0.010301 | -0.010301 | -1.1787
Прочие объекты
10 | АИИС КУЭ 1 уровня | 10 | 2 | 0.6171 | 0.6171 | 0.6171 | 0.6171 | 0.6171 | 9.3829 | -1.3829 | -69.145 | Перераспределение финансирования по инвестиционным проектам, изменение сроков этапов строительства
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 68 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | -20.5 | -100
| ИТОГО по прочим объектам | 78 | 22.5 | 0.6171 | 0.6171 | 0.6171 | 0.6171 | 0.6171 | 77.3829 | -21.8829 | -97.2573
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 388.83 | 4.98 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 388.83 | -4.98 | -100
12 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | 242.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.52 | 0 | - | Перераспределение финансирования по инвестиционным проектам
13 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 146.31 | 4.98 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 146.31 | -4.98 | -100
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | Новое строительство и расширение: | 8062.5079 | 3028.7261 | 2937.5983 | 2127.0356 | 737.6907 | 978.3859 | 188.294 | 5123.0113 | -89.2296 | -2.9461
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 8062.5079 | 3028.7261 | 2937.5983 | 2127.0356 | 737.6907 | 978.3859 | 188.294 | 5123.0113 | -89.2296 | -2.9461
МО Белоярский район
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующих КТПН "Спортзал Юность", "СМУ-25", "1000 Мелочей", "Мед. пункт" "ЮТЭК" (5 шт) в г. Белоярский. * | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | -
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет.сад", "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -
16 | Сети электроснабжения 10 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующей КТП № 9 "Больничный комплекс" в г. Белоярский | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | -
| ИТОГО по МО Белоярский район | 150.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1 | 0 | - | 0
МО Березовский район
17 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 201.5991 | 125.82 | 129.2287 | 119.0943 | 119.0943 | 0 | 0 | 72.3705 | 3.4087 | 2.7092
18 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 121.3605 | 74 | 74.2983 | 35.4488 | 35.4488 | 0 | 0 | 47.0621 | 0.29832 | 0.40314
19 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 319.167 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.167 | 0 | -
20 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 172.65 | 106 | 126.6133 | 21.8006 | 12.5381 | 0 | 0 | 143.2744 | -76.6244 | -72.2872
21 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 247.15 | 169 | 144.2604 | 23.817 | 7.667 | 0 | 0 | 212.191 | -134.041 | -79.3142
22 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 117.689 | 95 | 106.918 | 110.0338 | 0 | 0 | 0 | 10.771 | 11.918 | 12.5452
23 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 42.844 | 41.81 | 41.2095 | 43.7979 | 0 | 0 | 0 | 1.6345 | -0.60048 | -1.4362
24 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 40 | 38.04 | 38.7966 | 38.7966 | 37.7966 | 0 | 0 | 1.2034 | 0.75662 | 1.989
25 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | -9 | -100
26 | РДГ при РП 6 кВ в пгт. Березово | 55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | -40 | -100
27 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 28.5 | 3 | 8.55 | 0.017662 | 0.017662 | 0 | 0 | 19.95 | 5.55 | 185
| ИТОГО по МО Березовский район | 1426.9595 | 701.67 | 669.8748 | 392.8067 | 212.5625 | 0 | 0 | 963.6239 | -238.3344 | -33.9667
МО г. Когалым
28 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 0.5 | 0.5 | 0.25152 | 0.91211 | 0.0015165 | 82.8513 | 82.8513 | 0.24848 | -0.24848 | -49.6967 | Перераспределение финансирования по инвестиционным проектам, изменение сроков этапов строительства
29 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 20.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | -
30 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 25.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 0 | -
31 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | 75.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.32 | 0 | -
32 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 45 | 27 | 6.6053 | 13.8534 | 13.8534 | 0 | 0 | 38.3947 | -20.3947 | -75.536
33 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -3 | -100
34 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | 14 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2.1 | -100
| ИТОГО по МО г. Когалым | 200.18 | 32.6 | 6.8568 | 14.7655 | 13.8549 | 82.8513 | 82.8513 | 193.3232 | -25.7432 | -78.9669
МО Кондинский район
35 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 27.6 | 27.6 | 26.9353 | 29.9353 | 0.11237 | 32.5472 | 32.5472 | 0.6647 | -0.6647 | -2.4083
36 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 14.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | -
37 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 592.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.61 | 0 | -
38 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 51.2 | 46.4 | 43.4157 | 80.8307 | -0.14537 | 0 | 0 | 7.7843 | -2.9843 | -6.4316
39 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 61.3528 | 50 | 40.2018 | 47.5027 | 47.5027 | 0 | 0 | 25.9175 | -14.5647 | -29.1294
40 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 165 | 73.7851 | 112.2054 | 34.5444 | 34.5444 | 0 | 0 | 132.3838 | -41.1688 | -55.7956
41 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 29.27 | 25 | 29.6365 | 29.6365 | 0.0849 | 0 | 0 | -0.36648 | 4.6365 | 18.5459
42 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 154.3 | 103.65 | 68.8472 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 113.5413 | -62.8913 | -60.6766
43 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 9.16 | 2.04 | 2.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | -2.04 | -100
44 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 188.8 | 152 | 107.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.8328 | -125.0328 | -82.2584
45 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 164.323 | 161.323 | 151.9773 | 129.1998 | 14.6026 | 0 | 0 | 15.3626 | -12.3626 | -7.6633
46 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 193.7879 | 13.94 | 6.37 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 187.4179 | -7.57 | -54.3042
47 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 134.7175 | 4.388 | 0.1 | 4.4875 | 4.4875 | 0 | 0 | 134.6175 | -4.288 | -97.7211
48 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 344.7577 | 86.0153 | 56.6028 | 25.2725 | 3.8934 | 45.238 | 4.4129 | 288.1549 | -29.4125 | -34.1945
49 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2674e-16 | 4.2674e-16 | 2.1316e-12
50 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | -
50.5 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | -
52 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. | 23 | 20 | 15.3857 | 15.3857 | 15.3857 | 0 | 0 | 7.7398 | -4.7398 | -23.699
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. | 128 | 99.75 | 82.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8358 | -52.5858 | -52.7176
54 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 5.912 | 4 | 2.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7575 | -1.8455 | -46.1387
| ИТОГО по МО Кондинский район | 2440.4109 | 869.9113 | 746.4153 | 398.0951 | 121.6682 | 77.7852 | 36.9602 | 1928.0137 | -357.5142 | -41.0978
МО Ханты-Мансийский район
55 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 339.39 | 60 | 205.2327 | 147.43 | 147.43 | 0 | 0 | 134.1573 | 145.2327 | 242.0545
56 | ЛЭП 10 кВ с переходом через р. Обь для электроснабжения п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | 105.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.13 | 0 | -
57 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района | 45.2 | 1 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0751 | 0 | 0 | 44.1249 | 0.07505 | 7.505
58 | ЛЭП-0,4 кВ в с.Зенково Ханты-Мансийского района | 5.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | -
59 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 56 | 9 | 1.7732 | 1.7743 | 0.0779 | 0 | 0 | 54.2268 | -7.2268 | -80.2975
60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 9 | 4.5 | 0.23594 | 0.23594 | 0.23594 | 0.23594 | 0.23594 | 8.7641 | -4.2641 | -94.757
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 560.57 | 74.5 | 208.3169 | 150.5153 | 148.8189 | 0.23594 | 0.23594 | 352.2531 | 133.8169 | 179.62
МО Октябрьский район
61 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 149.5 | 50 | 100.8233 | 86.2557 | 85.6157 | 0 | 0 | 48.6767 | 50.8233 | 101.6465
62 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 41.49 | 35 | 31.5255 | 29.5144 | 24.6644 | 0 | 0 | 11.9756 | -5.4856 | -15.673
63 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района | 207.28 | 7.28 | 6.75 | 6.75 | 0.1 | 0 | 0 | 200.53 | -0.53 | -7.2802
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 398.27 | 92.28 | 139.0988 | 122.5201 | 110.3801 | 0 | 0 | 261.1823 | 44.8077 | 48.5562
МО г. Югорск
64 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 49.1 | 39.5 | 26.6403 | 17.0545 | 0 | 0 | 0 | 33.6281 | -24.0281 | -60.8307
65 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 16.65 | 16.65 | 15.3945 | 32.1461 | 5.4013 | 0 | 0 | 1.2555 | -1.2555 | -7.5405
66 | Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г. Югорск | 242.84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.84 | -3 | -100
67 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 81 | 36 | 1.2661 | 1.2661 | 1.2661 | 1.2661 | 1.2661 | 79.7339 | -34.7339 | -96.4829
68 | Сети электроснабжения 14 микрорайона "Снегири" г.Югорск | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -2 | -100
| ИТОГО по МО г. Югорск | 439.59 | 97.15 | 43.301 | 50.4668 | 6.6675 | 1.2661 | 1.2661 | 407.4575 | -65.0175 | -66.9248
МО Советский район
69 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 14.5803 | 14.5803 | 13.6354 | 15.695 | 7.7017 | 0 | 0 | 0.94499 | -0.94499 | -6.4813
70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 14.7962 | 14.7962 | 13.0523 | 9.4697 | 9.4697 | 0 | 0 | 6.9182 | -6.9182 | -46.7568
71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 26.6558 | 26.6558 | 14.2608 | 16.8026 | 4.0933 | 0 | 0 | 12.395 | -12.395 | -46.5003
72 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 21.3412 | 21.3412 | 18.8377 | 22.3726 | 0 | 0 | 0 | 4.4579 | -4.4579 | -20.8888
73 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 25.36 | 25.36 | 23.205 | 12.507 | 12.507 | 0 | 0 | 11.394 | -11.394 | -44.9292
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | 133.27 | 0.5 | 1.3822 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 131.8878 | 0.88217 | 176.4333
75 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский | 503.3275 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.3275 | 0 | -
76 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 71.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.39 | 0 | -
77 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 74.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.13 | 0 | -
78 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 76.83 | 4.897 | 4.9846 | 1.9846 | 1.9846 | 0 | 0 | 71.8455 | 0.087598 | 1.7888
79 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 72 | 27 | 31.2901 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1847 | 40.7099 | 4.2901 | 15.8891
80 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 3.2 | 2.8917 | 2.1114 | 1.3295 | 0.037994 | 0 | 0 | 1.0886 | -0.78035 | -26.9857
81 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 2.8917 | 3.2 | 3.1817 | 4.4496 | 0.15521 | 0 | 0 | -0.28999 | -0.018286 | -0.57144
82 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0.025139 | 0.025139 | 0.11515 | 0.11515 | 0 | 11.2065 | 0 | -0.090012 | 0.090012 | 358.0535
| ИТОГО по МО Советский район | 1039.7979 | 141.2474 | 126.0562 | 87.2925 | 37.1341 | 12.3912 | 1.1847 | 930.1095 | -31.559 | -22.343
МО г. Сургут
83 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут | 110.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.14 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Сургут | 110.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.14 | 0 | -
МО г. Сургут
84 | РДГ п. Горный Сургутского района | 3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2.4 | -100
| ИТОГО по МО г. Сургут | 3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2.4 | -100
| Прочее строительство, в т.ч.: | 240.36 | 136.11 | 120.7086 | 116.2101 | 77.1788 | 56.2997 | 56.2997 | 119.6514 | -15.4014 | -11.3154
85 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 86.74 | 80.26 | 74.3781 | 69.8797 | 37.9722 | 42.064 | 42.064 | 12.3619 | -5.8819 | -7.3285
86 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в г. Югорск (1 этап) | 40 | 18.5 | 14.2837 | 14.2837 | 14.2837 | 0 | 0 | 25.7163 | -4.2163 | -22.7907
87 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду г. Советский и Советского района | 22.1 | 18.6 | 17.8111 | 17.8111 | 17.8111 | 0 | 0 | 4.2889 | -0.7889 | -4.2414
88 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Пионерский Советского района | 23.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 0 | -
89 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Малиновский Советского района | 10.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 0 | -
90 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Зеленоборск Советского района | 13.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 0 | -
91 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 18.75 | 18.75 | 14.2356 | 14.2356 | 7.1118 | 14.2356 | 14.2356 | 4.5144 | -4.5144 | -24.0765
92 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в с. Болчары Кондинского района | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -
93 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Куминский Кондинского района | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -
94 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -
95 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Мортка Кондинского района | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -
96 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в д. Ушья Кондинского района | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 1053.1296 | 880.8574 | 876.9699 | 794.3635 | 9.4256 | 747.5565 | 9.4961 | -295.8433 | 468.1155 | 53.1432
97 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 36.8668 | 2.6854 | 14.6318 | 13.8709 | 5.7754 | 13.8709 | 5.8458 | 22.235 | 11.9464 | 444.8705
98 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 74.9525 | 50.762 | 36.1738 | 36.1738 | 1.155 | 36.1738 | 1.155 | 38.7787 | -14.5882 | -28.7384
99 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 54.0406 | 31 | 53.7705 | 46.925 | 0 | 0 | 0 | 0.27009 | 22.7705 | 73.4532
100 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 150 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
101 | Приобретение электросетевого имущества | 677.0513 | 677.0513 | 677.3511 | 677.3511 | 0 | 677.3511 | 0 | -0.29982 | 0.29982 | 0.044283
102 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 60.2184 | 31.4334 | 20.0427 | 20.0427 | 2.4952 | 20.1607 | 2.4952 | 40.1757 | -11.3907 | -36.2375

## II-ЦЗ (2013)
Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) в 2013 году за 2013 год
№ № | Наименование объекта | Плановой объем финансирования на 2013 год, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [9 empty] | Планируемое снижение потерь в результате реализации ****, кВт∙ч/год | Снижение потерь в результате реализации ****, кВт∙ч/год
[22 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 3146.27 | 254.3556 | 1543.8103 | 265.5984 | 1082.5058 | 3007.6098 | 174.5699 | 930.5262 | 915.1816 | 967.832 | -138.6602 | -79.7856 | -613.2841 | 649.5832 | -114.6738 | 2196.8236 | 93.6182 | 681.7115 | 553.3413 | 868.1526 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.357 | 0 | 144172 | 11645959
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 117.5439 | 29.0634 | 31.68 | 42.9928 | 13.8077 | 70.0115 | 18.7584 | 8.6669 | 33.1064 | 9.4797 | -47.5324 | -10.305 | -23.0131 | -9.8863 | -4.328 | 69.788 | 18.6259 | 10.2742 | 30.8451 | 10.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27994 | 2261305.7754
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 112.5639 | 24.0834 | 31.68 | 42.9928 | 13.8077 | 70.0115 | 18.7584 | 8.6669 | 33.1064 | 9.4797 | -42.5524 | -5.325 | -23.0131 | -9.8863 | -4.328 | 69.688 | 18.6259 | 10.2742 | 30.8451 | 9.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27994 | 2261305.7754
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в г.Белоярский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Полноват | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Казым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по Белоярскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Кондинский район
4 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 8.46 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 6.1659 | 6.1659 | 0 | 0 | 0 | -2.2941 | -2.2941 | 0 | 0 | 0 | 6.1659 | 6.1659 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
5 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 9.74 | 9.1745 | 0 | 0 | 0.56553 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | -0.74 | -0.17447 | 0 | 0 | -0.56553 | 9.84 | 9.74 | 0 | 0 | 0.1 | [10 empty] | 0
6 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 59.99 | 0.78127 | 12.2279 | 38.6144 | 8.3665 | 49.8421 | 2.685 | 7.9499 | 30.8451 | 8.3621 | -10.1479 | 1.9037 | -4.278 | -7.7693 | -0.0043178 | 52.2014 | 2.72 | 10.2742 | 30.8451 | 8.3621 | [10 empty] | 0
7 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 5 | 0.90754 | 2.8985 | 0.26399 | 0.92998 | 3.5228 | 0.90754 | 0.71696 | 1.8983 | 0 | -1.4772 | 0 | -2.1815 | 1.6343 | -0.92998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
8 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 6 | 1.7699 | 1.8754 | 1.6893 | 0.66532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1.7699 | -1.8754 | -1.6893 | -0.66532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по Кондинскому району | 89.19 | 21.0932 | 17.0018 | 40.5677 | 10.5273 | 68.5308 | 18.7584 | 8.6669 | 32.7433 | 8.3621 | -20.6592 | -2.3348 | -8.3349 | -7.8244 | -2.1652 | 68.2073 | 18.6259 | 10.2742 | 30.8451 | 8.4621 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
МО г. Когалым
9 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0.87391 | 0 | 0 | 0 | 0.87391 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | -0.010301 | 0 | 0 | 0 | -0.010301 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | [10 empty] | 675 | 54525.3054
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0.87391 | 0 | 0 | 0 | 0.87391 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | -0.010301 | 0 | 0 | 0 | -0.010301 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 675 | 54525.3054
Прочие объекты
10 | АИИС КУЭ 1 уровня | 2 | 0.3762 | 0.71857 | 0.70537 | 0.19986 | 0.6171 | 0 | 0 | 0.3631 | 0.254 | -1.3829 | -0.3762 | -0.71857 | -0.34227 | 0.054142 | 0.6171 | 0 | 0 | 0 | 0.6171 | [10 empty] | 26000 | 2100233.9844
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 20.5 | 2.614 | 13.9597 | 1.7197 | 2.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.5 | -2.614 | -13.9597 | -1.7197 | -2.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1319 | 106546.4856
| ИТОГО по прочим объектам | 22.5 | 2.9902 | 14.6782 | 2.4251 | 2.4065 | 0.6171 | 0 | 0 | 0.3631 | 0.254 | -21.8829 | -2.9902 | -14.6782 | -2.062 | -2.1525 | 0.6171 | 0 | 0 | 0 | 0.6171 | [10 empty] | 27319 | 2206780.47
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 4.98 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.98 | -4.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1
12 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
13 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 4.98 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.98 | -4.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | [10 empty] | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 3028.7261 | 225.2921 | 1512.1302 | 222.6056 | 1068.6981 | 2937.5983 | 155.8115 | 921.8593 | 882.0752 | 958.3523 | -91.1278 | -69.4806 | -590.2709 | 659.4695 | -110.3458 | 2127.0356 | 74.9923 | 671.4373 | 522.4962 | 858.1098 |  |  |  | 12.1 | 0 | 0 |  | 0 | 17.357 | 0 | 116178 | 9384653.2246
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3028.7261 | 225.2921 | 1512.1302 | 222.6056 | 1068.6981 | 2937.5983 | 155.8115 | 921.8593 | 882.0752 | 958.3523 | -91.1278 | -69.4806 | -590.2709 | 659.4695 | -110.3458 | 2127.0356 | 74.9923 | 671.4373 | 522.4962 | 858.1098 |  |  |  | 12.1 | 0 | 0 |  | 0 | 17.357 | 0 | 116178 | 9384653.2246
МО Белоярский район
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующих КТПН "Спортзал Юность", "СМУ-25", "1000 Мелочей", "Мед. пункт" "ЮТЭК" (5 шт) в г. Белоярский. * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет.сад", "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
16 | Сети электроснабжения 10 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующей КТП № 9 "Больничный комплекс" в г. Белоярский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО Березовский район
17 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 125.82 | 1.42 | 106.9912 | 4.6233 | 12.7854 | 129.2287 | 0 | 59.7697 | 47.9365 | 2.0225 | 3.4087 | -1.42 | -47.2215 | 43.3132 | -10.763 | 119.0943 | 5.649 | 62.7551 | 47.9365 | 2.7537 | [10 empty] | 0
18 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 74 | 1.5438 | 63.7989 | 7.1774 | 1.4799 | 74.2983 | 7.9853 | 41.4653 | 22.237 | 2.6107 | 0.29832 | 6.4415 | -22.3336 | 15.0596 | 1.1308 | 35.4488 | 7.9853 | 9.0948 | 15.758 | 2.6107 | [10 empty] | 0
19 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
20 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 106 | 10.3443 | 83.7398 | 4.012 | 7.9039 | 126.6133 | 9.6525 | 19.1675 | 97.2378 | 0.55553 | 20.6133 | -0.69176 | -64.5723 | 93.2257 | -7.3483 | 21.8006 | 9.2625 | 11.9825 | 0 | 0.55553 | [10 empty] | 0
21 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 169 | 20.303 | 114.585 | 11.3411 | 22.7709 | 144.2604 | 16.15 | 18.1736 | 109.3014 | 0.63545 | -24.7396 | -4.153 | -96.4114 | 97.9603 | -22.1355 | 23.817 | 16.15 | 6.9536 | 0 | 0.71345 | [10 empty] | 0
22 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 95 | 1.5332 | 79.0058 | 1.3545 | 13.1065 | 106.918 | -3.1158 | 47.8096 | 54.0329 | 8.1912 | 11.918 | -4.649 | -31.1962 | 52.6784 | -4.9153 | 110.0338 | 0 | 47.8096 | 54.0329 | 8.1912 | [10 empty] | 0
23 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 41.81 | 1.2389 | 34.334 | 0.68591 | 5.5513 | 41.2095 | -2.5884 | 12.3575 | 27.645 | 3.7954 | -0.60048 | -3.8273 | -21.9764 | 26.9591 | -1.7558 | 43.7979 | 0 | 12.3575 | 27.645 | 3.7954 | [10 empty] | 0
24 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 38.04 | 0.32106 | 33.1608 | 1.3543 | 3.2038 | 38.7966 | 2.7779 | 8.0393 | 25.8793 | 2.1001 | 0.75662 | 2.4569 | -25.1215 | 24.525 | -1.1037 | 38.7966 | 2.7779 | 15.4834 | 17.8957 | 2.6396 | [10 empty] | 0
25 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 9 | 1.1051 | 6.22 | 0.73675 | 0.93816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -1.1051 | -6.22 | -0.73675 | -0.93816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
26 | РДГ при РП 6 кВ в пгт. Березово | 40 | 4.3998 | 2.0967 | 32.9684 | 0.53515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -4.3998 | -2.0967 | -32.9684 | -0.53515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
27 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 3 | 2.1554 | 0 | 0 | 0.8446 | 8.55 | 2.1554 | 5.55 | 0 | 0.8446 | 5.55 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0.017662 | 0 | 0 | 0 | 0.017662 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 701.67 | 44.3645 | 523.9323 | 64.2536 | 69.1196 | 669.8748 | 33.0169 | 212.3326 | 384.2698 | 20.7555 | -31.7952 | -11.3476 | -311.5997 | 320.0161 | -48.3641 | 392.8067 | 41.8247 | 166.4366 | 163.2681 | 21.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО г. Когалым
28 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25152 | 0 | 0 | 0 | 0.25152 | -0.24848 | 0 | 0 | 0 | -0.24848 | 0.91211 | 0 | 0 | 0 | 0.91211 | 2013 | 15.0833 | ТМГ 5 х 2х630 кВА | 6.3 | 2013 | 10.0833 | ж/б | АПвПу2г-10 | 3.117 |  | 10866 | 877736.249
29 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
30 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
31 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
32 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 27 | 3.6458 | 17.8858 | 2.5132 | 2.9552 | 6.6053 | 3.6458 | 0 | 2.7023 | 0.25715 | -20.3947 | 0 | -17.8858 | 0.18912 | -2.698 | 13.8534 | 2.6886 | 4.0908 | 5.9432 | 1.1307 | [10 empty] | 0
33 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
34 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | 2.1 | 1.0387 | 0 | 0 | 1.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | -1.0387 | 0 | 0 | -1.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 32.6 | 7.6845 | 17.8858 | 2.5132 | 4.5165 | 6.8568 | 3.6458 | 0 | 2.7023 | 0.50866 | -25.7432 | -4.0387 | -17.8858 | 0.18912 | -4.0078 | 14.7655 | 2.6886 | 4.0908 | 5.9432 | 2.0428 |  |  |  | 6.3 |  |  |  |  | 3.117 |  | 10866 | 877736.249
МО Кондинский район
35 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 27.6 | 4.1927 | 15.6341 | 6.1735 | 1.5996 | 26.9353 | 0 | 5.9948 | 17.9976 | 2.9429 | -0.6647 | -4.1927 | -9.6393 | 11.8241 | 1.3433 | 29.9353 | 0 | 5.9948 | 20.9976 | 2.9429 | 2013 | 10.0833 | ТМГ 2х630 кВА | 1.26 | [6 empty] | 0
36 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
37 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
38 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 46.4 | 0.0034152 | 37.3414 | 0 | 9.0552 | 43.4157 | 3.0375 | 27.5268 | 7.0179 | 5.8336 | -2.9843 | 3.0341 | -9.8146 | 7.0179 | -3.2217 | 80.8307 | 3.0375 | 40.0972 | 31.8625 | 5.8336 | [10 empty] | 0
39 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 50 | 4.0043 | 45.6385 | 0.0042946 | 0.35295 | 40.2018 | 0 | 23.24 | 15.7138 | 1.248 | -9.7982 | -4.0043 | -22.3985 | 15.7095 | 0.89505 | 47.5027 | 0 | 22.5967 | 23.658 | 1.248 | [10 empty] | 0
40 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 73.7851 | 2.63e-05 | 71.7713 | 0.0018173 | 2.012 | 112.2054 | 0 | 20.2338 | 91.1714 | 0.8003 | 38.4204 | -2.63e-05 | -51.5375 | 91.1696 | -1.2117 | 34.5444 | 0 | 20.2338 | 13.5103 | 0.8003 | [10 empty] | 0
41 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 25 | 0.005 | 19.6874 | 0.56312 | 4.7445 | 29.6365 | -6.1928 | 26.6353 | 5.5563 | 3.6377 | 4.6365 | -6.1978 | 6.9479 | 4.9931 | -1.1067 | 29.6365 | -6.1928 | 28.1013 | 5.5563 | 2.1717 | [10 empty] | 0
42 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 103.65 | 1.4509 | 94.606 | 5.3004 | 2.2927 | 68.8472 | 1.4509 | 23.6148 | 41.3888 | 2.3927 | -34.8028 | 0 | -70.9913 | 36.0884 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | [10 empty] | 0
43 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 2.04 | 0.46195 | 0 | 1.0483 | 0.52973 | 2.2115 | 0 | 0 | 2.2115 | 0 | 0.17147 | -0.46195 | 0 | 1.1632 | -0.52973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
44 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 152 | 14.3966 | 119.9889 | 4.725 | 12.8896 | 107.3287 | 17.0398 | 5.2025 | 85.0864 | 0 | -44.6713 | 2.6432 | -114.7864 | 80.3615 | -12.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
45 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 161.323 | 12.4159 | 130.5001 | 4.0488 | 14.3582 | 151.9773 | 15.9201 | 69.9476 | 54.5466 | 11.563 | -9.3457 | 3.5042 | -60.5524 | 50.4978 | -2.7953 | 129.1998 | 0.27628 | 69.9476 | 51.5297 | 7.4462 | [10 empty] | 0
46 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 13.94 | 13.7879 | 0 | 0 | 0.15211 | 6.37 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | -7.57 | -7.4179 | 0 | 0 | -0.15211 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
47 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 4.388 | 4.388 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -4.288 | -4.388 | 0 | 0 | 0.1 | 4.4875 | 4.3875 | 0 | 0 | 0.1 | [10 empty] | 0
48 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 86.0153 | 7.6837 | 46.8621 | 24.8484 | 6.6211 | 56.6028 | 2.0371 | 46.7559 | 5.9949 | 1.815 | -29.4125 | -5.6466 | -0.10624 | -18.8535 | -4.8061 | 25.2725 | 2.0371 | 15.4255 | 5.9949 | 1.815 | 2013 | 15.0833 | ТМГ 3 х 2х400 кВА 630 кВА 250 кВА | 3.28 | 2013 | 10.0833 | ж/б | СИП | 12.834 |  | 0
49 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 27 | 2181.0122
50 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
50.5 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
52 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. | 20 | 1.9494 | 16.2076 | 0.79476 | 1.0483 | 15.3857 | 5.2906 | 8.8465 | 0.59449 | 0.65412 | -4.6143 | 3.3413 | -7.3611 | -0.20027 | -0.39413 | 15.3857 | 0.90612 | 13.231 | 0.59449 | 0.65412 | [10 empty] | 0
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. | 99.75 | 11.7148 | 78.7043 | 3.8716 | 5.4593 | 82.7602 | 0 | 47.1642 | 35.596 | 0 | -16.9898 | -11.7148 | -31.5401 | 31.7244 | -5.4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
54 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 4 | 1.1514 | 1.525 | 1.0989 | 0.22474 | 2.4172 | 2.1545 | 0 | 0.26271 | 0 | -1.5828 | 1.0031 | -1.525 | -0.83621 | -0.22474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 869.9113 | 77.6059 | 678.4667 | 52.4788 | 61.3599 | 746.4153 | 47.1076 | 305.1622 | 363.1383 | 31.0072 | -123.496 | -30.4983 | -373.3045 | 310.6595 | -30.3527 | 398.0951 | 5.6517 | 215.628 | 153.7037 | 23.1118 |  |  |  | 4.54 |  |  |  |  | 12.834 |  | 27 | 2181.0122
МО Ханты-Мансийский район
55 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 60 | 3.6232 | 35.8984 | 11.5676 | 8.9107 | 205.2327 | 44.6232 | 137.4808 | 11.5676 | 11.561 | 145.2327 | 41 | 101.5823 | 0 | 2.6504 | 147.43 | 4.1011 | 69.5664 | 71.0141 | 2.7484 | [10 empty] | 0
56 | ЛЭП 10 кВ с переходом через р. Обь для электроснабжения п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
57 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0751 | 1 | 0 | 0 | 0.075051 | 0.075051 | 0 | 0 | 0 | 0.075051 | 1.0751 | 1 | 0 | 0 | 0.075051 | [10 empty] | 0
58 | ЛЭП-0,4 кВ в с.Зенково Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
59 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 9 | 2 | 2.3455 | 4.0896 | 0.56486 | 1.7732 | 1.6 | 0 | 0 | 0.17322 | -7.2268 | -0.4 | -2.3455 | -4.0896 | -0.39164 | 1.7743 | 1.6 | 0 | 0 | 0.17428 | [10 empty] | 0
60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 4.5 | 0.43871 | 3.3954 | 0.16009 | 0.50584 | 0.23594 | 0.036242 | 0.19107 | 0 | 0.0086216 | -4.2641 | -0.40247 | -3.2043 | -0.16009 | -0.49722 | 0.23594 | 0.036242 | 0.19107 | 0 | 0.0086216 |  |  |  |  | 2013 | 10.0833 | металл. | СИП-4 | 0.23 |  | 1285 | 103800.0258
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 74.5 | 7.0619 | 41.6393 | 15.8173 | 9.9814 | 208.3169 | 47.2595 | 137.6719 | 11.5676 | 11.8179 | 133.8169 | 40.1975 | 96.0325 | -4.2497 | 1.8366 | 150.5153 | 6.7374 | 69.7575 | 71.0141 | 3.0063 | [8 empty] | 0.23 |  | 1285 | 103800.0258
МО Октябрьский район
61 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 50 | 4.3589 | 37.8063 | 4.2244 | 3.6104 | 100.8233 | 4.3589 | 86.8667 | 4.2244 | 5.3732 | 50.8233 | 0 | 49.0604 | 0 | 1.7628 | 86.2557 | 3.8808 | 62.0905 | 18.5216 | 1.7628 | [10 empty] | 0
62 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 35 | 3.6306 | 25.7778 | 1.5443 | 4.0473 | 31.5255 | 3.4539 | 8.4265 | 19.0782 | 0.5669 | -3.4745 | -0.17671 | -17.3513 | 17.5339 | -3.4804 | 29.5144 | 3.4539 | 8.4265 | 17.0671 | 0.5669 | [10 empty] | 0
63 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района | 7.28 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0.75 | -0.53 | -1.28 | 0 | 0 | 0.75 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0.75 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 92.28 | 15.2695 | 63.5841 | 5.7687 | 7.6577 | 139.0988 | 13.8128 | 95.2932 | 23.3026 | 6.6901 | 46.8188 | -1.4567 | 31.7091 | 17.5339 | -0.96754 | 122.5201 | 13.3347 | 70.517 | 35.5887 | 3.0797
МО г. Югорск
64 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 39.5 | 0.62822 | 36.5832 | 2 | 0.28855 | 26.6403 | 0 | 5.7091 | 20.5302 | 0.40099 | -12.8597 | -0.62822 | -30.8741 | 18.5302 | 0.11244 | 17.0545 | 0 | 5.7091 | 10.9444 | 0.40099 | [10 empty] | 0
65 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 16.65 | 3.6204 | 10.853 | 5e-06 | 2.1765 | 15.3945 | 0.039659 | 3.8113 | 9.0115 | 2.5321 | -1.2555 | -3.5808 | -7.0418 | 9.0115 | 0.35556 | 32.1461 | 0.039659 | 3.8113 | 25.7631 | 2.5321 | [10 empty] | 0
66 | Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г. Югорск | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
67 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 36 | 4.7143 | 24.2045 | 3.1849 | 3.8962 | 1.2661 | 0 | 1.2323 | 0 | 0.033837 | -34.7339 | -4.7143 | -22.9722 | -3.1849 | -3.8624 | 1.2661 | 0.16711 | 0.9669 | 0.094661 | 0.037468 |  |  |  |  | 2013 | 10.0833 | уложен в траншее | АВБбшв | 0.32 |  | 0
68 | Сети электроснабжения 14 микрорайона "Снегири" г.Югорск | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | 97.15 | 13.963 | 71.6408 | 5.1849 | 6.3613 | 43.301 | 0.039659 | 10.7527 | 29.5417 | 2.9669 | -53.849 | -13.9234 | -60.8881 | 24.3568 | -3.3944 | 50.4668 | 0.20677 | 10.4873 | 36.8022 | 2.9705 | [8 empty] | 0.32
МО Советский район
69 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 14.5803 | 1.1665 | 7.241 | 4.0622 | 2.1107 | 13.6354 | 1 | 3.9372 | 8.1786 | 0.51955 | -0.94499 | -0.16651 | -3.3039 | 4.1165 | -1.5911 | 15.695 | 0 | 3.9382 | 11.2373 | 0.51955 | [10 empty] | 0
70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 14.7962 | 0.85036 | 8.967 | 4.1749 | 0.80396 | 13.0523 | 0 | 4.0945 | 8.6909 | 0.26685 | -1.7439 | -0.85036 | -4.8724 | 4.516 | -0.53711 | 9.4697 | 0 | 4.0945 | 5.1083 | 0.26685 | [10 empty] | 0
71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 26.6558 | 1.5703 | 19.8844 | 1.3982 | 3.8029 | 14.2608 | 0.45655 | 7.8223 | 5.1107 | 0.87129 | -12.395 | -1.1138 | -12.0621 | 3.7125 | -2.9316 | 16.8026 | 0 | 7.8223 | 8.109 | 0.87129 | [10 empty] | 0
72 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 21.3412 | 1.3729 | 10.9249 | 6.5467 | 2.4967 | 18.8377 | 0.25227 | 11.7689 | 6.3556 | 0.46092 | -2.5035 | -1.1206 | 0.844 | -0.19113 | -2.0358 | 22.3726 | 0 | 11.515 | 10.3967 | 0.46092 | [10 empty] | 0
73 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 25.36 | 4.502 | 15.1804 | 2.7342 | 2.9434 | 23.205 | 1.459 | 2.7667 | 18.6094 | 0.36995 | -2.155 | -3.043 | -12.4137 | 15.8752 | -2.5735 | 12.507 | 0 | 2.1433 | 9.4505 | 0.91322 | [10 empty] | 0
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 1.3822 | 0.88217 | -0.5 | 0 | 0 | 1.3822 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 1.3822 | [10 empty] | 0
75 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
76 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
77 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
78 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 4.897 | 4.897 | 0 | 0 | 0 | 4.9846 | 4.897 | 0 | 0 | 0.087598 | 0.087598 | 0 | 0 | 0 | 0.087598 | 1.9846 | 1.897 | 0 | 0 | 0.087598 | [10 empty] | 0
79 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 27 | 4.1216 | 17.2802 | 3.3094 | 2.2887 | 31.2901 | 0.15758 | 30.885 | 0.062901 | 0.18457 | 4.2901 | -3.964 | 13.6048 | -3.2465 | -2.1042 | 1.1847 | 0.15758 | 0.77963 | 0.062901 | 0.18457 |  |  |  |  | 2013 | 10.0833 | ж/б | СИП-3 | 0.59 |  | 0
80 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 3.2 | 0.20765 | 2.1501 | 0.34863 | 0.49361 | 2.1114 | 0 | 1.9393 | 0.041719 | 0.13034 | -1.0886 | -0.20765 | -0.21079 | -0.30691 | -0.36327 | 1.3295 | 0 | 1.0461 | 0.1531 | 0.13034 | [10 empty] | 0
81 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 2.8917 | 0.16026 | 2.2466 | 0.016176 | 0.46874 | 3.1817 | 0.17639 | 0.88116 | 1.8329 | 0.29124 | 0.28999 | 0.016126 | -1.3654 | 1.8167 | -0.1775 | 4.4496 | 0.13789 | 0.88116 | 3.1393 | 0.29124 | [10 empty] | 0
82 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0.025139 | 0 | 0 | 0 | 0.025139 | 0.11515 | 0 | 0 | 0 | 0.11515 | 0.090012 | 0 | 0 | 0 | 0.090012 | 0.11515 | 0 | 0 | 0 | 0.11515 | 2013 | 15.0833 | ТМГ 2х630 кВА | 1.26 | 2013 | 10.0833 |  | ААБл, АВБбШв | 0.166 |  | 0
| ИТОГО по МО Советский район | 141.2474 | 19.3486 | 83.8746 | 22.5904 | 15.4339 | 126.0562 | 8.3988 | 64.095 | 48.8828 | 4.6796 | -15.1912 | -10.9498 | -19.7795 | 26.2924 | -10.7542 | 87.2925 | 2.1925 | 32.2201 | 47.657 | 5.2229 |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  | 0.756
МО г. Сургут
83 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| МО г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | РДГ п. Горный Сургутского района | 2.4 | 0.2397 | 0 | 1.7599 | 0.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | -0.2397 | 0 | -1.7599 | -0.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Сургут | 2.4 | 0.2397 | 0 | 1.7599 | 0.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | -0.2397 | 0 | -1.7599 | -0.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее строительство, в т.ч.: | 136.11 | 39.7544 | 31.1067 | 52.2388 | 13.0101 | 120.7086 | 2.5304 | 96.5517 | 18.6701 | 2.9564 | -15.4014 | -37.224 | 65.445 | -33.5687 | -10.0537 | 116.2101 | 2.356 | 102.3001 | 8.5193 | 3.0348 | [8 empty] | 0.1 |  | 104000 | 8400935.9376
85 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 80.26 | 26.1661 | 13.3881 | 30.122 | 10.5839 | 74.3781 | 0 | 61.7192 | 10.8181 | 1.8408 | -5.8819 | -26.1661 | 48.3311 | -19.3039 | -8.7431 | 69.8797 | -0.17447 | 67.4676 | 0.66731 | 1.9192 |  |  |  |  | 2013 | 10.0833 |  | АВБбШв | 0.06 |  | 0
86 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в г. Югорск (1 этап) | 18.5 | 6.4004 | 0 | 12.0007 | 0.098976 | 14.2837 | 0.58814 | 10.5224 | 2.8751 | 0.29809 | -4.2163 | -5.8122 | 10.5224 | -9.1256 | 0.19911 | 14.2837 | 0.58814 | 10.5224 | 2.8751 | 0.29809 | [10 empty] | 52000 | 4200467.9688
87 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду г. Советский и Советского района | 18.6 | 3.5365 | 8.0455 | 6.6309 | 0.38709 | 17.8111 | 0.65261 | 12.1061 | 4.675 | 0.37735 | -0.7889 | -2.8839 | 4.0606 | -1.9559 | -0.0097332 | 17.8111 | 0.65261 | 12.1061 | 4.675 | 0.37735 | [10 empty] | 52000 | 4200467.9688
88 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
89 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
90 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
91 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 18.75 | 3.6515 | 9.673 | 3.4852 | 1.9402 | 14.2356 | 1.2897 | 12.204 | 0.30185 | 0.44014 | -4.5144 | -2.3618 | 2.5309 | -3.1834 | -1.5 | 14.2356 | 1.2897 | 12.204 | 0.30185 | 0.44014 |  |  |  |  | 2013 | 10.0833 |  | АВБбШв | 0.04 |  | 0
92 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
93 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Куминский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
94 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
95 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Мортка Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
96 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в д. Ушья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 880.8574 | 0 | 0 | 0 | 880.8574 | 876.9699 | 0 | 0 | 0 | 876.9699 | -3.8875 | 0 | 0 | 0 | -3.8875 | 794.3635 | 0 | 0 | 0 | 794.3635 | [10 empty] | 0
97 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 15.6107 | 0 | 0 | 0 | 15.6107 | 14.6318 | 0 | 0 | 0 | 14.6318 | -0.97891 | 0 | 0 | 0 | -0.97891 | 13.8709 | 0 | 0 | 0 | 13.8709 | [10 empty] | 0
98 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 50.762 | 0 | 0 | 0 | 50.762 | 36.1738 | 0 | 0 | 0 | 36.1738 | -14.5882 | 0 | 0 | 0 | -14.5882 | 36.1738 | 0 | 0 | 0 | 36.1738 | [10 empty] | 0
99 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53.7705 | 0 | 0 | 0 | 53.7705 | 22.7705 | 0 | 0 | 0 | 22.7705 | 46.925 | 0 | 0 | 0 | 46.925 | [10 empty] | 0
100 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
101 | Приобретение электросетевого имущества | 677.0513 | 0 | 0 | 0 | 677.0513 | 677.3511 | 0 | 0 | 0 | 677.3511 | 0.29982 | 0 | 0 | 0 | 0.29982 | 677.3511 | 0 | 0 | 0 | 677.3511 | [10 empty] | 0
102 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 31.4334 | 0 | 0 | 0 | 31.4334 | 20.0427 | 0 | 0 | 0 | 20.0427 | -11.3907 | 0 | 0 | 0 | -11.3907 | 20.0427 | 0 | 0 | 0 | 20.0427 | [10 empty] | 0

## III-ЦЗ (2013)
Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | Факт 2012 года | Факт 2013 года | Факт 2012 года | Факт 2013 года | Факт 2012 года | Факт 2013 года | Факт 2012 года | Факт 2013 года
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | ПС Юмас* 110/35/10 | п. Междуреченский, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 32 | 32 | -0.357 | -2.7835 | 15.456 | 15.2 | 0
2 | ПС Тесла 35/10 | п. Кондинское, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 12.6 | 12.6 | 3.1098 | 2.898 | 6.086 | 5.99 | 0
3 | ПС Фарада 35/10 | д. Ильечевка, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 12.6 | 12.6 | 3.186 | 3.186 | 6.086 | 5.99 | 0
4 | ПС Луговая* 35/10 | п. Луговой, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 3.2 | 5 | -1.706 | 0.133 | 1.546 | 2.3 | 0

## IV-ЦЗ (2013)
Отчет о вводах объектов по инвестиционной программе ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) в 2013 году
№ п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | км/МВА/другое | [9 empty] | млн. руб.
|  | Факт 2013 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2013 года | в том числе:
|  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| ВСЕГО | 17.357 | 12.1 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.886 | 2.06 | 6.249 | 7.56 | 979.003 | 21.0391 | 232.5525 | 536.0618 | 189.3497
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6171 | 0 | 0 | 0 | 0.6171
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6171 | 0 | 0 | 0 | 0.6171
| МО Белоярский район | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в г.Белоярский |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Полноват |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Казым |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО по Белоярскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кондинский район | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО по Кондинскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Когалым | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
10 | АИИС КУЭ 1 уровня |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.6171 |  |  |  | 0.6171
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО по прочим объектам |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.6171 | 0 | 0 | 0 | 0.6171
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
13 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 17.357 | 12.1 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.886 | 2.06 | 6.249 | 7.56 | 978.3859 | 21.0391 | 232.5525 | 536.0618 | 188.7326
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 17.357 | 12.1 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.886 | 2.06 | 6.249 | 7.56 | 978.3859 | 21.0391 | 232.5525 | 536.0618 | 188.7326
| МО Белоярский район | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующих КТПН "Спортзал Юность", "СМУ-25", "1000 Мелочей", "Мед. пункт" "ЮТЭК" (5 шт) в г. Белоярский. * |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет.сад", "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский. |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
16 | Сети электроснабжения 10 кВ с ТП-10/0,4 кВ взамен существующей КТП № 9 "Больничный комплекс" в г. Белоярский |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Березовский район | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
17 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
18 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
19 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
20 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
21 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
22 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
23 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
24 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
25 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
26 | РДГ при РП 6 кВ в пгт. Березово |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
27 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Когалым |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
28 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 3.117 | 6.3 | [6 empty] | 3.117 | 6.3 | 82.8513 |  |  |  | 82.8513
29 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
30 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
31 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
32 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
33 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
34 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 6.3 | 82.8513 | 0 | 0 | 0 | 82.8513
| МО Кондинский район |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
35 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района |  | 1.26 | [6 empty] | 0 | 1.26 | 32.5472 |  |  |  | 32.5472
36 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
37 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
38 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
39 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
40 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
41 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
42 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
43 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
44 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
45 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
46 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
47 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
48 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 12.834 | 3.28 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.72 | 0.8 | 1.892 |  | 45.238 | 20.0451 | 10.9227 | 9.8573 | 4.4129
49 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
50 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
50.5 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
52 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
54 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 12.834 | 4.54 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.72 | 0.8 | 1.892 | 1.26 | 77.7852 | 20.0451 | 10.9227 | 9.8573 | 36.9602
| МО Ханты-Мансийский район | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
55 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
56 | ЛЭП 10 кВ с переходом через р. Обь для электроснабжения п. Кирпичный Ханты-Мансийского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
57 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
58 | ЛЭП-0,4 кВ в с.Зенково Ханты-Мансийского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
59 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.23 | 0 | [6 empty] | 0.23 |  | 0.23594 |  |  |  | 0.23594
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23594 | 0 | 0 | 0 | 0.23594
| МО Октябрьский район | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
61 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
62 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
63 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Югорск | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
64 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
65 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
66 | Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г. Югорск |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
67 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 0.32 | 0 | [6 empty] | 0.32 |  | 1.2661 |  |  |  | 1.2661
68 | Сети электроснабжения 14 микрорайона "Снегири" г.Югорск |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | 0.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 1.2661 | 0 | 0 | 0 | 1.2661
| МО Советский район | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
69 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
72 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
73 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
75 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
76 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
77 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
78 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
79 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 0.59 | 0 | [6 empty] | 0.59 |  | 1.1847 |  |  |  | 1.1847
80 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
81 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
82 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0.166 | 1.26 |  |  |  |  | 0.166 | 1.26 | 0 |  | 11.2065 |  |  | 11.2065 | 0
| ИТОГО по МО Советский район | 0.756 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 1.26 | 0.59 | 0 | 12.3912 | 0 | 0 | 11.2065 | 1.1847
| МО г. Сургут | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
83 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Сургут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Сургут | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
84 | РДГ п. Горный Сургутского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Сургут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее строительство, в т.ч.: | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 56.2997 | 0 | 0 | 0 | 56.2997
85 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0.06 | 0 | [6 empty] | 0.06 |  | 42.064 |  |  |  | 42.064
86 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в г. Югорск (1 этап) |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
87 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду г. Советский и Советского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
88 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Пионерский Советского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
89 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Малиновский Советского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
90 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в п. Зеленоборск Советского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
91 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0.04 | 0 | [6 empty] | 0.04 |  | 14.2356 |  |  |  | 14.2356
92 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в с. Болчары Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
93 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Куминский Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
94 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Кондинское Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
95 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в п.г.т. Мортка Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
96 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО «ЮРЭСК» в д. Ушья Кондинского района |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Приобретение основных средств, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.5565 | 0.994 | 221.6298 | 514.9981 | 9.9347
97 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 13.8709 |  | 5.956 | 2.069 | 5.8458
98 | Приобретение спецтехники и автотранспорта |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 36.1738 | 0.994 | 14.5298 | 19.495 | 1.155
99 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
100 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
101 | Приобретение электросетевого имущества |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 677.3511 |  | 201.144 | 476.2071 | 0
102 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 20.1607 |  |  | 17.2269 | 2.9338

## III (hidden)
Раздел III. Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1
2
…