## Лист1
Приложение 1
Реестр договоров ЮРЭСК от 23.10.2019
№ п/п | Закупка |  |  |  | Договор |  |  |  | Изменение договора | Исполнение договора |  |  |  | Прекращение обязательств сторон по договору
| Номер позиции ПЗ | Номер извещения | НМЦ | Способ закупки | Предмет договора | Цена договора (руб.) | Срок (период) исполнения | Поставщик (подрядчик, исполнитель) |  | Дата приемки товаров, работ, услуг | Количество принятого товара, работ, услуг | Дата оплаты | Сумма оплаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 232 | 31807199649 | 1100000 | Закупка у ЕП | на право заключения договора оказания услуг на поверку и калибровку измерительных приборов | 1100000 | 2019-12-31 | ФБУ «Тюменский ЦСМ», СМСП - Нет, ИНН 7203004003 | — | — | — | — | — | Действующий
2 | 255 | 31807240611 | 1174000 | Открытый конкурс | на право заключения договора добровольного медицинского страхования работников Акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» | 1147013 | 2020-01-08 | АО «ГСК «Югория», СМСП - Нет, ИНН 8601023568 | ДС№ 1 от 06.02.2019, изменение п. 3.4 раздела 3 | — | — | — | — | Действующий
3 | 244 | 31807295020 | 197514.5 | Открытый запрос котировок цен | на право заключения договора аренды автотранспорта без экипажа в Советском районе для нужд Советского филиала АО «ЮРЭСК» | 197514.5 | 2019-12-31 | АО «ЮТЭК-Совэнерго», СМСП - Нет, ИНН 8622009412 | соглашение о расторжении от 19.06.2019 | 2019-05-31 | 1 комплект | 2019-06-25 | 54794.34 | Расторгнут
4 | 182 | Нет | 6699319 | Единственный поставщик | на право заключения договора оказания услуг по тиражированию программного продукта управления транспортом электроэнергии в АО «ЮРЭСК» на филиалы и исполнительный аппарат | 6699319.2 | 2019-10-31 | ООО «ГК ИНФОПРО», СМСП - МП, ИНН 6315630208 | ДС№ 1 от 17.10.2019, изменение п. 3.1.1, п. 3.1.2 | — | — | — | — | Действующий
5 | 83 | Нет | 780000 | Единственный поставщик | на право заключения договора оказания услуг по аренде спортивного зала | 780000 | 2019-12-31 | Автономное профессиональное образовательное учреждение ХМАО-Югры» Югорский колледж-интернат олимпийского резерва», СМСП - Нет, ИНН 8601037169 | — | — | — | — | — | Действующий
6 | 253 | 31807257938 | 12900000 | Открытый конкурс в ЭФ | на право заключения договора страхования электросетевого имущества Акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» | 11360921.06 | 2020-02-29 | АО «ГСК «Югория», СМСП - Нет, ИНН 8601023568 | ДС№ 1 от 28.02.2019, изменение п. 5.1, п. 8.2, п. 8.3 | — | — | — | — | Действующий
7 | 331 | 31807342148 | 990000 | Закупка у ЕП | на право заключения договора оказания услуг по оценке технического состояния высоковольтного электротехнического оборудования, линий электропередач и определению уровня готовности АО «ЮРЭСК» к работе в осенне-зимний период | 990000 | 2019-12-30 | АО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики», СМСП - Нет, ИНН 5407270810 | — | — | — | — | — | Действующий
8 | 321 | 31807290123 | 8925199 | Открытый запрос котировок в ЭФ | на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту внутренних помещений «Здание РММ, общая площадь 568 кв.м. Инв. № 000006725» | 8032600 | 2019-07-01 | ООО «Арника», СМСП - МК, ИНН 8615001765 | ДС№ 1 от 21.03.2019, дополнение договора приложением 3 | 28.02.2019 29.03.2019 30.04.2019 25.06.2019 | 1 комплект | 05.04.2019 10.04.2019 23.04.2019 28.05.2019 22.07.2019 | 8032600 | Завершен
9 | 104 | Нет | 8618716.99 | Единственный поставщик | на право заключения договора на поставку электроэнергии для нужд Кондинского филиала | 8618716.99 | 2020-12-31 | Акционерное общество «Газпром энергосбыт Тюмень», СМСП - Нет, ИНН 8602067215 | — | — | — | — | — | Действующий
10 | 160 | Нет | 253000 | Единственный поставщик | на право заключения договора аренды недвижимого имущества по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 29, кв. 3 | 253000 | 2020-01-31 | Стоялова Нина Васильевна, СМСП - Нет, ИНН 860100648162 | — | — | — | — | — | Действующий
11 | 328 | 31807358150 | 220120000 | Открытый конкурс в ЭФ | на право заключения договора подряда на выполнение комплекса строительных работ по объекту «Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап)» | 209972094.91 | 2020-09-10 | АО «ЮТЭК-Югорск», СМСП - Нет, ИНН 8622009518 | ДС№ 1 от 11.02.2019, изменение п. 3.1 | — | — | — | — | Действующий
12 | 172 | 31807365646 | 18611140 | Открытый конкурс в ЭФ | на право заключения договора подряда на выполнение комплекса строительных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» в г. Югорск» | 18699463.73 | 2019-07-10 | АО «ЮТЭК-Югорск», СМСП - Нет, ИНН 8622009518 | ДС№ 1 от 11.02.2019, изменение п. 3.1 | 2019-07-10 | 1 комплект | 15.04.2019 27.06.2019 30.08.2019 | 18614397.3 | Завершен
13 | 293 | 31807367152 | 109115000 | Открытый конкурс в ЭФ | на право заключения договора подряда на выполнение комплекса строительных работ по объекту «Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населённых пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района. 2 этап (Мулымья, Шаим)» | 107852706.35 | 2020-05-10 | АО «ЮТЭК-Конда», СМСП - Нет, ИНН 8616008160 | ДС№ 1 от 11.02.2019, изменение п. 3.1; ДС№ 2 от 18.10.1019, изменение п. 3.1 | — | — | — | — | Действующий
14 | 102 | Нет | 408503 | Единственный поставщик | О заключении договора на оказание платных медицинских услуг периодического медицинского осмотра работников Кондинского филиала АО «ЮРЭСК» | 235867 | 2019-05-31 | БУ ХМАО - Югры «Кондинская районная больница», СМСП - Нет, ИНН 8616005466 | ДС№ 1 от 22.03.2019, изменение п.2.1; ДС№ 2 от 13.05.2019, изменение п.2.1, п.4.1, п.5.1 договора, приложения 1 к договору; ДС№ 3 от 17.06.2019, изменение в раздел 12 | 31.03.2019 31.05.3019 | 1 комплект | 20.02.2019 17.04.2019 14.06.2019 | 219328 | Завершен
15 | 327 | 31807373943 | 22700000 | Открытый конкурс в ЭФ | на право заключения договора подряда на выполнение комплекса строительных работ по объекту «ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района» | 22853898.3 | 2019-09-17 | АО «ЮТЭК-Конда», СМСП - Нет, ИНН 8616008160 | ДС№ 1 от 18.02.2019, изменение п. 3.1 | 23.04.2019 31.08.2019 | 1 комплект | 21.06.2019 28.06.2019 26.09.2019 | 22816862.7 | Завершен
16 | 251 | 31807350194 | 840000 | Открытый аукцион в ЭФ | на право заключения договора оказания услуг по уборке помещений на объекте: г. Сургут, Проспект Набережный, д. 27 ПС «Пионерная-2» административно-бытовой корпус (3 этажа), инв. № 000000177 | 840000 | 2020-05-01 | ИП Карякин Алексей Николаевич, СМСП - МК, ИНН 860218585929 | — | — | — | — | — | Действующий
17 | 178 | 31907434191 | 11412839 | Аукцион в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки 10 (десять) автомобилей: ГАЗ-27527 «Соболь 4х4» грузопассажирский фургон в количестве 7 (семь) единиц, УАЗ-Патриот пикап в количестве 3 (три) единицы в комплектации «Престиж» для нужд АО «ЮРЭСК» 2018-2019 годов выпуска | 10956322.8 | 2019-03-26 | ООО "АВТОМАШ", СМСП - МК, ИНН 6678059718 | — | 2019-03-25 | 1 комплект | 2019-04-10 | 10956322.8 | Завершен
18 | 162 | 31907397613 | 394100 | Открытый запрос котировок в ЭФ | на право заключения договора оказания услуг по проведению предрейсового, послерейсового медицинского освидетельствования водителей АО «ЮРЭСК» | 387006.2 | 2020-03-31 | АУ «Югорский центр профессиональной патологии», СМСП - Нет, ИНН 8601030734 | — | — | — | — | — | Действующий
19 | 108 | Нет | 493543.27 | Единственный поставщик | О заключении договора аренды здания для отдела учета и контроля передачи электроэнергии Няганьского филиала АО «ЮРЭСК», расположенного по адресу: г. Нягань, 1 микрорайон, дом № 31 | 493543.27 | 2019-12-31 | Акционерное общество «Югорская энергетическая компания» , СМСП - Нет, ИНН 8601058842 | — | — | — | — | — | Действующий
20 | 169 | 31907454752 | 2160000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора оказания услуг по охране объекта АО «ЮРЭСК» | 2160000 | 2020-02-29 | ООО ЧОО "С и Б", СМСП - МК, ИНН 8601054069 | ДС№ 1 от 12.09.2019, дополнение приложением 2 | — | — | — | — | Действующий
21 | 161 | 31907440367 | 286740 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки питьевой воды | 276819 | 2019-12-31 | ООО «Золотая Нива», СМСП - МП, ИНН 8601022500 | — | — | — | — | — | Действующий
22 | 115 | Нет | 214673.75 | Единственный поставщик | О заключении договора аренды нежилого помещения по адресу: Кондинский район, д. Кама, ул. Цветочная, дом 10А (размещения дежурных электромонтеров) | 214673.75 | 2023-12-31 | АО «ЮТЭК-Конда», СМСП - Нет, ИНН 8616008160 | — | — | — | — | — | Действующий
23 | 107 | Нет | 469440 | Единственный поставщик | О заключении договора энергоснабжения Няганьского филиала АО «ЮРЭСК» | 469440 | 2019-12-31 | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» , СМСП - Нет, ИНН 8602067215 | ДС№ 1 от 18.06.2019, дополнение раздела 9 | — | — | — | — | Действующий
24 | 185 | Нет | 599376.74 | Единственный поставщик | О заключении договора теплоснабжения в пгт Березово для нужд Березовского филиала АО «ЮРЭСК» | 599376.74 | 2020-03-31 | МУП «Теплосети Березово», СМСП - Нет, ИНН 8613004175 | — | — | — | — | — | Действующий
25 | 157 | Нет | 1778506.24 | Единственный поставщик | О заключении договора поставки электрической энергии (мощности) в г. Югорске и в Советском районе для нужд Советского филиала АО «ЮРЭСК» | 1778506.24 | 2020-02-29 | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» , СМСП - Нет, ИНН 8602067215 | ДС№ 1 от 10.04.2019, изменение абз. 5 п.9.3 | — | — | — | — | Действующий
26 | 90 | Нет | 480827.33 | Единственный поставщик | О заключении договора теплоснабжения в пгт Игрим для нужд Березовского филиала АО «ЮРЭСК» | 476314.92 | 2020-09-30 | МУП «Теплосети Игрим», СМСП - Нет, ИНН 8613007909 | — | — | — | — | — | Действующий
27 | 155 | Нет | 645624 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей в г. Югорске для нужд Советского филиала | 645624 | 2019-12-31 | ИП Кошелева Ольга Павловна , СМСП - МК, ИНН 861504184550 | — | — | — | — | — | Действующий
28 | 116 | Нет | 387648 | Единственный поставщик | О заключении договора аренды движимого электросетевого имущества с АО «РН-Няганьнефтегаз» | 387648 | 2023-12-31 | АО «РН-Няганьнефтегаз», СМСП - Нет, ИНН 8610010727 | Протокол разногласий от 30.05.2019, изменение п. 2.3, п.5.2, п.7.3, п.8.1, п.12.7 | — | — | — | — | Действующий
29 | 82 | Нет | 546651 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг на обучение работников АО «ЮРЭСК» в Учебном центре «МРСК Урала» | 546651 | 2019-12-30 | УЦ МРСК Урала», СМСП - Нет, ИНН 6673215508 | — | — | — | — | — | Действующий
30 | 181 | Нет | 800640.64 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг на проведение инспекционного контроля электрической энергии в централизованной зоне энергоснабжения | 800640.64 | 2019-06-30 | ООО «Энергогарант» , СМСП - МК, ИНН 5016016774 | — | 2019-06-28 | 1 комплект | 2019-07-15 | 800640.64 | Завершен
31 | 175 | 31907540486 | 4347872 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора комплексного технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств АО «ЮРЭСК» | 4300000 | 2020-03-31 | ООО «Авант-Югра», СМСП - МК, ИНН 8601015567 | ДС№ 1 от 30.04.2019, дополнение договора приложением 2, ДС№ 2 от 01.08.2019, изменение приложения 1 и 2 | — | — | — | — | Действующий
32 | 88 | 31907539152 | 296796 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора оказания услуг охраны посредством передачи сигнала стандарта GSM по GPRS каналу на пульт централизованного наблюдения | 294000 | 2020-03-31 | ООО ЧОО «Центурион М», СМСП - МК, ИНН 4501202478 | ДС№ 1 от 11.03.2019, изменения в раздел 10, ДС№ 2 от 07.09.2019, дополнение приложением 2 | — | — | — | — | Действующий
33 | 89 | Нет | 412001.12 | Единственный поставщик | О заключении договора аренды административного здания, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт Березово, ул. Механическая, д. 1В | 412001.12 | 2020-03-28 | АО «ЮТЭК-Березово», СМСП - Нет, ИНН 8613005531 | — | — | — | — | — | Действующий
34 | 98 | 31907545828 | 149184 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора на негарантийное обслуживание изделий производства ООО «Матрица» | 149184 | 2019-12-31 | ООО «Матрица», СМСП - СП, ИНН 5012027398 | — | — | — | — | — | Действующий
35 | 101 | 31907547307 | 260000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора подряда по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы Кондинского филиала | 199452.46 | 2019-04-30 | ООО «ВИК», СМСП - МК, ИНН 8616008065 | — | 2019-03-31 | 1 комплект | 2019-05-22 | 199452.46 | Завершен
36 | 85 | 31907576820 | 186734 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора оказания услуг по вывозу снега с прилегающих территорий объектов АО «ЮРЭСК» (ТП, РП, ЦРП) в г. Белоярский | 186700 | 2019-12-31 | ООО «Коммаркет», СМСП - МП, ИНН 8611006561 | — | — | — | — | — | Действующий
37 | 99 | 31907579304 | 170100 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора оказания услуг по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации зданий производственной базы Кондинского филиала и подстанции МДФ на 2019 год | 135444 | 2019-12-31 | ООО «ВИК», СМСП - МК, ИНН 8616008065 | ДС№ 1 от 12.09.2019, изменение п.9.7, дополнение договора приложениями 2 и 3 | — | — | — | — | Действующий
38 | 305 | Нет | 794970 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания охранных услуг на объекте АО «ЮРЭСК» (производственная база г. Нягань) | 794970 | 2019-12-31 | ООО ЧОП «Ветеран», СМСП - МК, ИНН 8610000920 | — | — | — | — | — | Действующий
39 | 228 | Нет | 220000 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг по сбору, транспортированию и размещению ТКО по адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 52/1 (инв. № 000001447) | 220000 | 2019-12-31 | Акционерное общество «Югра-Экология», СМСП - Нет, ИНН 8601065381 | — | — | — | — | — | Действующий
40 | 106 | Нет | 282135 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания платных медицинских услуг периодического медицинского осмотра работников Няганьского филиала АО «ЮРЭСК» | 282135 | 2020-12-31 | Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Няганская городская поликлиника», СМСП - Нет, ИНН 8610016574 | — | — | — | — | — | Действующий
41 | 84 | 31907590348 | 138000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки запасных частей, комплектующих, расходных материалов для техники JCB Белоярского филиала АО «ЮРЭСК» (Погрузчик-Экскаватор 4СХ 14Н2WM JCB4CX4WK02266015, инвентарный номер 000006286) | 133860 | 2019-07-15 | ООО «Спецтехника», СМСП - МК, ИНН 6685037842 | — | 2019-07-04 | 1 комплект | 2019-08-23 | 133860 | Завершен
42 | 87 | 31907589987 | 399127.8 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки запасных частей и комплектующим к ним для автотранспорта Белоярского филиала АО «ЮРЭСК» | 238914 | 2019-07-15 | ООО «УВТ», СМСП - МК, ИНН 7447269318 | — | 2019-05-22 | 1 комплект | 2019-06-21 | 238914 | Завершен
43 | 152 | Нет | 171000 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей в п. Агириш, Зеленоборск, Коммунистический для нужд Советского филиала | 171000 | 2019-12-31 | Автономное учреждение ХМАО-Югры «Советская районная больница», СМСП - Нет, ИНН 8615010093 | ДС№ 1 от 21.08.2019, изменение п. 3.2, изменение списка водителей | — | — | — | — | Действующий
44 | 312 | Нет | 1770690 | Единственный поставщик | О заключении договора поставки ГСМ для нужд Советского филиала АО «ЮРЭСК» | 1770690 | 2019-06-30 | ООО «ЮГОРСКПРОДУКТ-ОЙЛ», СМСП - МК, ИНН 8622002230 | ДС№ 1 от 19.06.2019, изменение п.3.4, 3.6, 3.8, исключение п.3.5 | 30.04.2019 31.05.2019 30.06.2019 | 1 комплект | 20.05.2019 14.06.2019 18.07.2019 | 1770690 | Завершен
45 | 307 | Нет | 700000 | Единственный поставщик | О заключении договора возмездного оказания юридических услуг | 700000 | 2019-10-31 | Долгошеина Ольга Сергеевна, СМСП - Нет, ИНН 525800671469 | — | — | — | — | — | Действующий
46 | 92 | Нет | 694848 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей и периодического осмотра работников Березовского филиала АО «ЮРЭСК» в пгт Игрим | 694848 | 2020-03-31 | Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Игримская районная больница», СМСП - Нет, ИНН 8613001583 | — | — | — | — | — | Действующий
47 | 91 | Нет | 550818.93 | Единственный поставщик | О заключении договора поставки электрической энергии (мощности) в Березовском районе для нужд Березовского филиала АО «ЮРЭСК» | 550818.93 | 2020-03-31 | АО «Газпром энергосбыт Тюмень», СМСП - Нет, ИНН 8602067215 | ДС№ 1 от 16.07.2019, изменение абз.5 п.9.3 | — | — | — | — | Действующий
48 | 141 | Нет | 4659892.74 | Единственный поставщик | О заключении договора по оперативно-технологическому управлению, техническому обслуживанию и выполнению работ по текущему и аварийно-восстановительному ремонту электросетевых объектов 0,4-10 кВ Централизованной зоны электроснабжения в Сургутском и Нижневартовском районах | 4659892.74 | 2019-12-31 | ООО «РЕГИОНМОНТАЖ», СМСП - МК, ИНН 8603165381 | — | — | — | — | — | Действующий
49 | 221 | Нет | 415247 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг на проведение периодического медицинского осмотра работников Советского филиала | 415247 | 2019-06-30 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница», СМСП - Нет, ИНН 8622007790 | — | 2019-05-31 | 1 комплект | 2019-04-17 | 410988 | Завершен
50 | 308 | Нет | 344120 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автомобиля транспортного участка Белоярского филиала АО «ЮРЭСК» | 344120 | 2020-06-30 | ИП Шалунц Асмик Камои , СМСП - МК, ИНН 861102318130 | — | — | — | — | — | Действующий
51 | 130 | 31907621604 | 251365.53 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки аптечек | 158235 | 2019-05-11 | ООО «Предприятие «ФЭСТ», СМСП - СП, ИНН 4442016903 | — | 2019-04-17 | 1 комплект | 2019-05-14 | 158235 | Завершен
52 | 154 | 31907654408 | 379200 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора оказания услуг по вывозу снега с территорий, прилегающих к трансформаторным подстанциям для нужд Советского филиала | 316000 | 2019-04-30 | ООО «Феникс и К», СМСП - МК, ИНН 8622003918 | — | 2019-04-30 | 1 комплект | 2019-05-14 | 316000 | Завершен
53 | 302 | Нет | 880000 | Единственный поставщик | О заключении договора возмездного оказания услуг по расчету уставок релейной защиты и автоматики на объектах АО «ЮРЭСК» | 880000 | 2019-12-20 | Лужкова Елена Евгеньевна, СМСП - Нет, ИНН 420536703908 | — | — | — | — | — | Действующий
54 | 311 | Нет | 1800000 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания охранных услуг на объекте АО «ЮРЭСК» (Кондинский район, п. Междуреченский) | 1800000 | 2020-05-09 | ООО ЧОО «С и Б», СМСП - МК, ИНН 8601054069 | ДС№ 1 от 15.10.2019, дополнение договора приложением 2 | — | — | — | — | Действующий
55 | 121 | 31907628234 | 560000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Внутрипоселковые сети 0,4 кВ в д. Юильск Белоярского района» | 466667.67 | 2019-10-22 | ООО «УралСЭП», СМСП - МК, ИНН 6686080544 | — | — | — | — | — | Действующий
56 | 189 | Нет | 177000 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг телефонной связи | 177000 | 2020-03-31 | ПАО «МТС», СМСП - Нет, ИНН 7740000076 | — | — | — | — | — | Действующий
57 | 119 | Нет | 15126527.4 | Единственный поставщик | О заключении договора аренды движимого электросетевого имущества с ПАО «Ростелеком» | 15080000 | 2023-07-31 | ПАО «Ростелеком», СМСП - Нет, ИНН 7707049388 | — | — | — | — | — | Действующий
58 | 134 | 31907650061 | 3607054.95 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки средств индивидуальной защиты (СИЗ) от термических и механических воздействий для персонала АО «ЮРЭСК» | 3607054.56 | 2019-06-13 | ООО «Техноавиа-Сургут», СМСП - МК, ИНН 8602208882 | — | 29.04.2019 06.05.2019 06.05.2019 29.05.2019 14.06.2019 | 1 комплект | 2019-07-22 | 3607054.56 | Завершен
59 | 120 | 31907650651 | 490000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: «КТП 10/0,4 кВ № 5-110 в 1 микрорайоне ул. Загородных г. Нягань» «КЛ 10 кВ ф. «1-06» в г. Нягань» | 460600 | 2019-10-28 | ООО «ЛЭП-проект», СМСП - МК, ИНН 5406750532 | — | — | — | — | — | Действующий
60 | 124 | 31907653466 | 1050000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ ф. «Восточный-1», ф. «Восточный-2» в г. Нягань» | 850000 | 2019-10-28 | ООО «РИ-Проект», СМСП - МП, ИНН 7448202700 | — | — | — | — | — | Действующий
61 | 122 | 31907650174 | 830000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «ЛЭП 10 кВ ф. «РП-17-1», ф. «РП-17-2» в г. Нягань» | 622500 | 2019-11-05 | ООО проектно-строительное предприятие «Ритон-Н», СМСП - МК, ИНН 8603141380 | — | — | — | — | — | Действующий
62 | 168 | 31907705225 | 930530 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки офисной мебели | 769550 | 2019-06-04 | ООО «Товары для офиса», СМСП - МК, ИНН 8601054630 | — | 2019-06-06 | 1 комплект | 2019-07-18 | 769550 | Завершен
63 | 131 | 31907714191 | 322289 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки средств защиты от падения с высоты | 213073.2 | 2019-06-14 | ООО «Завод Луч», СМСП - МП, ИНН 5252034007 | — | 2019-06-10 | 1 комплект | 2019-07-29 | 213073.2 | Завершен
64 | 163 | 31907723428 | 644529.2 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки железобетонных изделий | 623955 | 2019-06-04 | ООО «ПО «Гарантия», СМСП - МП, ИНН 6674335237 | — | 14.05.2019 16.05.2019 | 1 комплект | 2019-06-25 | 623955 | Завершен
65 | 173 | 31907724155 | 1225257.16 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки коммутационных аппаратов напряжения и запасных частей к ним | 1189021.15 | 2019-07-04 | ООО «Бизнес Компания Энергетические Системы», СМСП - МК, ИНН 9715306427 | ДС№ 1 от 04.07.2019, изменение п.3, п.8, п.9, п.21 в приложении 1 к договору | 02.07.2019 18.07.2019 | 1 комплект | 2019-09-05 | 1189021.15 | Завершен
66 | 171 | 31907719775 | 1442522.29 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки кабельно-проводниковой продукции | 1442472 | 2019-06-04 | ООО «ОКП «ЭЛКА-Кабель», СМСП - МП, ИНН 5907054430 | ДС№ 1 от 14.06.2019, изменение спецификации | 05.06.2019 06.06.2019 19.06.2019 | 1 комплект | 2019-07-18 | 1442472 | Завершен
67 | 174 | 31907724231 | 2076771.43 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки силовых трансформаторов и запасных частей к ним | 2010303.6 | 2019-07-04 | ЗАО «ЗВО», СМСП - МК, ИНН 2115901982 | — | 2019-07-04 | 1 комплект | 2019-08-23 | 2010303.6 | Завершен
68 | 172 | 31907726115 | 730104.05 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки осветительных приборов | 473000 | 2019-06-06 | ИП Коренько А.В., СМСП - МК, ИНН 545113103301 | ДС№ 1 от 03.06.2019, изменение п. 4.1, приложения 1 | 06.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 03.07.2019 | 1 комплект | 2019-08-19 | 473000 | Завершен
69 | 237 | 31907729444 | 3600000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту производственных и складских помещений, расположенных по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, д.7 | 3949000 | 2019-08-07 | ООО «Диана», СМСП - МК, ИНН 8601027192 | ДС№ 1 от 07.08.2019, изменение п. 3.1., приложения 1, дополнение приложением 3 | 31.07.2019 21.08.2019 | 1 комплект | 23.08.2019 30.08.2019 | 3949000 | Завершен
70 | 166 | 31907737678 | 362955.37 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки информационных табличек, плакатов и знаков | 230262 | 2019-06-06 | ООО «Промтрейдинг», СМСП - МК, ИНН 1215202954 | — | 2019-05-13 | 1 комплект | 2019-06-25 | 230262 | Завершен
71 | 125 | 31907723194 | 4000000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «База электрических сетей АО «ЮРЭСК» в пгт. Березово» | 2750000 | 2019-12-15 | ООО Строительная компания «Югкомстрой», СМСП - МК, ИНН 2634090784 | — | — | — | — | — | Действующий
72 | 112 | 31907742269 | 4800000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора подряда на выполнение кадастровых работ по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ЮРЭСК» | 2730000 | 2020-05-16 | ООО «ГЕОПРОФФ», СМСП - МК, ИНН 2225167789 | — | — | — | — | — | Действующий
73 | 313 | Нет | 2552500 | Единственный поставщик | О заключении договора поставки бензина автомобильной марки АИ-92, АИ-95, дизельного топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей для нужд Березовского филиала АО «ЮРЭСК» | 2552500 | 2020-04-30 | МУП «Березовонефтепродукт», СМСП - Нет, ИНН 8613005080 | ДС№ 1 от 05.07.2019, изменения в приложение 1 к договору | — | — | — | — | Действующий
74 | 113 | 31907737268 | 9890000 | Аукцион в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки компьютерного оборудования, оргтехники и расходных материалов для нужд АО «ЮРЭСК» на 2019 год, в количестве, указанном в Техническом задании (раздел II аукционной документации). | 9840550 | 2019-07-21 | ООО «ФИЛАКСКОМ», СМСП - МК, ИНН 7724786430 | — | 26.06.2019 28.06.2019 16.07.2019 | 1 комплект | 29.07.2019 06.08.2019 | 9840550 | Завершен
75 | 81 | Нет | 297238 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников АО «ЮРЭСК» | 297238 | 2019-10-30 | АУ ХМАО-Югры «Югорский центр профессиональной патологии», СМСП - Нет, ИНН 8601030734 | — | — | — | — | — | Действующий
76 | 316 | Нет | 621278.5 | Единственный поставщик | О заключении договора поставки средств пожаротушения | 621278.5 | 2019-06-18 | ООО «Роспожкомплект», СМСП - МК, ИНН 6673186695 | — | — | — | — | — | Действующий
77 | 318 | Нет | 2706666.67 | Единственный поставщик | О заключении договора на техническое обслуживание, текущий ремонт автотранспорта для нужд Советского филиала АО «ЮРЭСК» | 2706666.67 | 2020-04-20 | ООО «ТРАНССЕВЕР», СМСП - МК, ИНН 8622008360 | ДС№ 1 от 16.07.2019, изменение п. 3.2, изменений приложения 1 к ТЗ и приложения 3 к договору | — | — | — | — | Действующий
78 | 183 | Нет | 175500 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг по перевозке паромом транспортных средств Березовского филиала АО «ЮРЭСК» | 175500 | 2019-12-31 | ООО «Лана», СМСП - МП, ИНН 8613005588 | — | — | — | — | — | Действующий
79 | 223 | 31907800407 | 725472 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора оказания услуг по негарантийному ремонту счетчиков типа NP для нужд Советского филиала АО «ЮРЭСК» | 724188 | 2019-12-31 | ООО «Матрица», СМСП - СП, ИНН 5012027398 | ДС№ 1 от 11.10.2019, изменение п. 4.1, п. 4 ТЗ, приложения 2 | — | — | — | — | Действующий
80 | 193 | 31907800775 | 2501729.68 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки горюче-смазочных материалов (топливо) для автотранспорта Няганьского филиала АО «ЮРЭСК» | 2366952.6 | 2020-03-31 | ООО «Няганьнефтепродукт», СМСП - МП, ИНН 8610016373 | — | — | — | — | — | Действующий
81 | 315 | Нет | 317550 | Единственный поставщик | О заключении договора подряда по текущему ремонту административного здания АО «ЮРЭСК» расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Механическая, 1 инв.№000008057 | 317550 | 2019-07-31 | ООО «Тюменьстройэнерго», СМСП - МК, ИНН 7203440761 | — | 2019-07-31 | 1 комплект | 29.07.2019 03.09.2019 | 317550 | Завершен
82 | 314 | Нет | 987232 | Единственный поставщик | О заключении договора подряда по капитальному ремонту здания гаража АО «ЮРЭСК» расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Механическая, 1/3 инв.№000008058 | 1083008.8 | 2019-08-31 | ООО «Тюменьстройэнерго», СМСП - МК, ИНН 7203440761 | ДС№ 1 от 23.09.2019, изменение п. 2.1, п. 3.1, дополнение приложением 4 | — | — | — | — | Действующий
83 | 319 | Нет | 2100000 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг по комплексному техническому обслуживанию объектов АО «ЮРЭСК» (г. Ханты-Мансийск, г. Сургут) | 2100000 | 2020-06-17 | ООО «Диана», СМСП - МК, ИНН 8601027192 | ДС№ 1 от 08.07.2019, дополнение договора приложением 2 | — | — | — | — | Действующий
84 | 301 | 31907730787 | 12575041 | Аукцион в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки материалов для филиалов АО «ЮРЭСК» | 9337000 | 2019-06-29 | ООО «Матрица-Урал», СМСП - МК, ИНН 6670353740 | — | 2019-06-28 | 1 комплект | 2019-07-29 | 9337000 | Завершен
85 | 235 | 31907737536 | 2866666.67 | Аукцион в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки автомобиля для нужд АО "ЮРЭСК" | 2794995 | 2019-06-29 | ООО «Элит Кар», СМСП - СП, ИНН 7202117484 | — | 2019-06-27 | 1 комплект | 2019-07-10 | 2794995 | Завершен
86 | 322 | Нет | 1341592.81 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | 1341592.81 | 2020-03-31 | ООО «БОШ-СЕРВИС», СМСП - МК, ИНН 8610029453 | — | — | — | — | — | Действующий
87 | 177 | 31907815180 | 3116264.62 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки арматуры для ВЛ | 2247010.38 | 2019-07-17 | ООО «МКМ», СМСП - МК, ИНН 5260297377 | — | 08.07.2019 09.07.2019 10.07.2019 | 1 комплект | 2019-08-23 | 2247010.38 | Завершен
88 | 320 | Нет | 1051300 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг по обучению персонала в сфере охраны труда | 1051300 | 2019-12-01 | АНО УМЦ ДПО «Статус», СМСП - Нет, ИНН 8603146212 | — | — | — | — | — | Действующий
89 | 321 | Нет | 3407795 | Единственный поставщик | О заключении договора поставки инвентаря и хозяйственных принадлежностей | 3407795 | 2019-07-15 | ООО «Товары для офиса», СМСП - МК, ИНН 8601054630 | — | 12.07.2019 17.07.2019 31.07.2019 19.08.2019 | 1 комплект | 2019-10-07 | 3407795 | Завершен
90 | 306 | 31907830299 | 5000000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту входной группы офисного здания по объекту: офисный центр (часть 1) инв. № 000001447, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1 инв. № 000001447 | 4160000 | 2019-09-10 | ООО «Румб», СМСП - МК, ИНН 8604001386 | ДС№ 1 от 27.08.2019, дополнение договора приложением 3, изменение п. 13.7; ДС№ 2 от 04.10.2019, изменение п. 2.1, п. 13.7 | — | — | — | — | Действующий
91 | 304 | 31907837665 | 600000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту помещений в здании производственно-бытового корпуса Кондинского филиала | 500000 | 2019-09-30 | ООО «ВИК», СМСП - МК, ИНН 8616008065 | ДС№ 1 от 16.10.2019, дополнение приложениями 2 и 3 | 2019-09-30 | 1 комплект | 2019-10-22 | 500000 | Завершен
92 | 310 | 31907839275 | 172260 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора оказания услуг мойки автотранспортных средств для нужд Советского филиала АО «ЮРЭСК» | 143550 | 2020-03-31 | ООО «РИТ», СМСП - МК, ИНН 8622020737 | — | — | — | — | — | Действующий
93 | 184 | 31907859424 | 209004 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора оказания услуг по негарантийному ремонту и сервисному обслуживанию приборов учета | 192720 | 2020-05-31 | ООО «Матрица», СМСП - СП, ИНН 5012027398 | — | — | — | — | — | Действующий
94 | 209 | 31907859538 | 330000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки средств от укусов насекомых, смывающих и обезжиривающих средств | 183906.84 | 2019-07-16 | ООО «ТД Алгоритм Безопасности», СМСП - МП, ИНН 7704706966 | ДС№ 1 от 28.06.2019, изменение п. 7 в приложении 1 к договору | 2019-07-12 | 1 комплект | 2019-09-05 | 183906.84 | Завершен
95 | 249 | Нет | 359232.48 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг охраны посредством передачи сигнала на пульт центрального наблюдения здания Березовского филиала АО «ЮРЭСК», расположенного по адресу: ХМАО–Югра, Березовский район, п.г.т. Березово ул. Механическая д. 1 | 359232.48 | 2020-09-30 | Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны Войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре», СМСП - Нет, ИНН 8601047640 | — | — | — | — | — | Действующий
96 | 224 | Нет | 1424282 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг по теплоснабжению в г. Югорске для нужд Советского филиала АО «ЮРЭСК» | 1424282 | 2019-06-30 | МУП «Югорскэнергогаз», СМСП - Нет, ИНН 8622024682 | — | — | — | — | — | Действующий
97 | 239 | 31907868394 | 500000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора подряда на выполнение работ по метрологическому обеспечению средств учета АИИС КУЭ АО «ЮРЭСК» | 436800 | 2019-12-02 | ООО «РусЭнергоПром», СМСП - МК, ИНН 7725766980 | — | — | — | — | — | Действующий
98 | 260 | 31907873495 | 360000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию лифтового оборудования по адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1 инв. № 000001447 | 300000 | 2020-08-02 | ООО «ЮГОРИЯ ЛИФТ СП», СМСП - МК, ИНН 8602259326 | ДС№ 1 от 29.08.2019, дополнение договора приложением 2, изменение п. 9.7 | — | — | — | — | Действующий
99 | 170 | 31907878489 | 1736087.75 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки арматуры для монтажа кабелей | 1455554.53 | 2019-08-07 | ООО «МКМ», СМСП - МК, ИНН 5260297377 | ДС№ 1 от 06.08.2019, изменение приложения 1 | 26.07.2019 29.07.2019 | 1 комплект | 2019-09-17 | 1455554.53 | Завершен
100 | 188 | 31907879034 | 415317.6 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки масел для автотранспорта Кондинского филиала АО «ЮРЭСК» на третий-четвертый кварталы 2019 и первый-второй кварталы 2020 года | 391236 | 2020-06-30 | ИП Володкин Владимир Анатольевич, СМСП - МК, ИНН 861600656325 | ДС№ 1 от 15.07.2019, изменение спецификации | — | — | — | — | Действующий
101 | 202 | 31907899814 | 1000000 | Аукцион в ЭФ с СМСП | на право заключения сублицензионного договора о передаче прав на простые (неисключительные) лицензии на использование программного обеспечения (программ для ЭВМ) для нужд АО «Югорская региональная электросетевая компания» | 955000 | 2019-07-24 | ООО «БИМ-Кластер», СМСП - МК, ИНН 6670474127 | ДС№ 1 от 25.06.2019, изменение п. 3.4 | 2019-06-26 | 1 комплект | 2019-07-05 | 955000 | Завершен
102 | 236 | 31907896163 | 1716252.6 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки канцелярских товаров | 1371458.82 | 2019-08-05 | ООО «Офис-лайн», СМСП - МП, ИНН 8602247497 | — | 2019-07-25 | 1 комплект | 2019-08-23 | 1371458.82 | Завершен
103 | 226 | 31907910064 | 1642088.88 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки ГСМ для нужд Советского филиала АО «ЮРЭСК» | 1642076.1 | 2019-09-30 | ООО «ЮГОРСКПРОДУКТ-ОЙЛ», СМСП - МК, ИНН 8622002230 | ДС№ 1 от 27.08.2019, дополнение договора приложением 1 | — | — | — | — | Действующий
104 | 231 | Нет | 455400 | Единственный поставщик | О заключении договора аренды недвижимого имущества, по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, д. 10, кв. 3 | 455400 | 2020-06-30 | Целевич Анатолий Викторович , СМСП - Нет, ИНН 551300108362 (19.01.2001) | — | — | — | — | — | Действующий
105 | 190 | 31907951486 | 676567.3 | Открытый запрос котировок в ЭФ | на право заключения договора аренде транспортных средств для Няганьского филиала АО «ЮРЭСК» | 676567.3 | 2020-12-31 | АО «ЮТЭК – Нягань», СМСП - Нет, ИНН 8610015531 | — | — | — | — | — | Действующий
106 | 192 | 31907952027 | 2022644 | Открытый запрос котировок в ЭФ | на право заключения договора оказания транспортных услуг специализированной техники для Няганьского филиала АО «ЮРЭСК» | 2022644 | 2020-05-31 | АО «ЮТЭК – Нягань», СМСП - Нет, ИНН 8610015531 | — | — | — | — | — | Действующий
107 | 117 | 31907905742 | 682134.17 | Открытый конкурс в ЭФ | на право заключения договора по страхованию работников Акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» от несчастных случаев | 449350 | 2020-07-10 | АО «ГСК «Югория», СМСП - Нет, ИНН 8601023568 | ДС№ 1 от 30.08.2019, изменение приложения 2 договора, изменение п.1.2, п.3.3, изменение реквизитов Страхователя | — | — | — | — | Действующий
108 | 210 | 31907945502 | 435471 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки технической литературы, журналов | 344973 | 2019-08-14 | ООО ТД «УРАЛЮРИЗДАТ», СМСП - МП, ИНН 6674174935 | — | 2019-08-06 | 1 комплект | 2019-09-03 | 344973 | Завершен
109 | 164 | 31907928206 | 592365.42 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки арматуры для ПС, РП и ТП | 592365.42 | 2019-08-17 | ООО «Бизнес Компания Энергетические Системы», СМСП - МК, ИНН 9715306427 | — | 2019-08-19 | 1 комплект | 2019-10-07 | 592365.42 | Завершен
110 | 323 | 31907948440 | 87600000 | Открытый аукцион в ЭФ | на право заключения договора об открытии возобновляемой кредитной линии | 87600000 | 2020-07-01 | ПАО Сбербанк, СМСП - Нет, ИНН 7707083893 | ДС 126-1 от 05.07.2019, о внесении изменений к Договорам банковского счета; ДС№ 1 от 15.07.2019, изменение п. 4.1.1; ДС 126-2 от 15.08.2019, заранее данный акцепт | — | — | — | — | Действующий
111 | 233 | 31908007265 | 1344266 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту подъемных сооружений и механизмов (ОПО) АО «ЮРЭСК» | 1119996.62 | 2020-05-22 | ООО «ЮТАР», СМСП - МП, ИНН 8606004424 | ДС№ 1 от 30.08.2019, дополнение договора приложениями 2 и 3 | — | — | — | — | Действующий
112 | 167 | 31908014510 | 1635088.8 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки электротоваров | 1345140 | 2019-09-08 | ООО «Алемарко», СМСП - МК, ИНН 7204202657 | ДС№ 1 от 09.09.2019, изменение приложения 1 | — | — | — | — | Действующий
113 | 232 | 31908014534 | 563200 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки автомобильной резины для нужд АО "ЮРЭСК" | 400392 | 2019-08-27 | ООО «Лидер Шина», СМСП - МК, ИНН 7203352427 | — | 2019-08-05 | 1 комплект | 2019-08-13 | 400392 | Завершен
114 | 203 | 31907970809 | 630770.97 | Открытый конкурс в ЭФ | на право заключения договора по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) АО «ЮРЭСК» | 557938.37 | 2020-07-24 | АО «ГСК «Югория», СМСП - Нет, ИНН 8601023568 | ДС№ 1 от 26.08.2019, изменение п. 3.2, изменения в приложение 1; ДС№ 2 от 22.10.2019, изменение п. 1.3, п.3.2, приложения 1 | — | — | — | — | Действующий
115 | 186 | 1200700002419000001 | 1112500 | Открытый конкурс | на право заключения договора оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2019 финансового года Акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» | 390000 | 2020-03-20 | ООО «ЮФА Консалтинг», СМСП - МК, ИНН 8602143547 | — | — | — | — | — | Действующий
116 | 244 | Нет | 1650000 | Единственный поставщик | О заключении договора поставки детских новогодних подарков для детей сотрудников АО «ЮРЭСК» | 1650000 | 2019-11-30 | ООО ТД «Конфетный Двор», СМСП - МП, ИНН 6670335050 | — | — | — | — | — | Действующий
117 | 242 | Нет | 299564 | Единственный поставщик | О заключении договора подряда на изготовление фирменных календарей | 299564 | 2019-09-11 | ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», СМСП - МП, ИНН 8601047030 | ДС№ 1 от 02.09.2019, изменение п.1.2 | — | — | — | — | Действующий
118 | 326 | Нет | 1500000 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг по вывозу и утилизации производственных отходов ДКР для нужд Советского филиала | 1500000 | 2019-10-31 | ИП Фишер А.А., СМСП - МК, ИНН 862202315279 | — | — | — | — | — | Действующий
119 | 252 | Нет | 346349.65 | Единственный поставщик | О заключении договора аренды здания для оперативно-диспетчерской службы Няганьского филиала АО «ЮРЭСК» по адресу: г. Нягань, пр-т Нефтянников, д. 7 к. 5 | 346349.65 | 2020-07-31 | АО «ЮТЭК-Нягань», СМСП - Нет, ИНН 8610015531 | — | — | — | — | — | Действующий
120 | 327 | Нет | 187197.29 | Единственный поставщик | О заключении договора поставки бытовой техники | 187197.29 | 2019-09-21 | ООО «Корпоративные Системы», СМСП - МП, ИНН 6670266134 | — | 2019-09-05 | 1 комплект | 2019-09-10 | 187197.29 | Завершен
121 | 248 | Нет | 264889 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания платных медицинских услуг периодического медицинского осмотра работников Березовского филиала АО «ЮРЭСК» в пгт. Березово | 264889 | 2019-12-31 | БУ ХМАО-Югры «Березовская районная больница», СМСП - Нет, ИНН 8613001939 | — | — | — | — | — | Действующий
122 | 251 | 31908136220 | 152745 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки нефтепродуктов для Кондинского филиала АО «ЮРЭСК» для заправки автотранспорта в поселке Болчары на четвертый квартал 2019 и 2020 г. | 122500 | 2020-12-31 | ООО «Болчары торг», СМСП - МК, ИНН 8616008844 | ДС№ 1 от 03.10.2019, дополнение договора приложением 3 | — | — | — | — | Действующий
123 | 250 | 31908162386 | 144 925.20 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки нефтепродуктов для Кондинского филиала АО «ЮРЭСК» для заправки автотранспорта в городе Урае и городском поселении Мортка на четвертый квартал 2019 года | 144900 | 2019-12-31 | ИП Хусаинов Валерий Жамигулович, СМСП - МП, ИНН 860600083418 | ДС№ 1 от 08.10.2019, дополнение договора приложением 3 | — | — | — | — | Действующий
124 | 222 | 31908176902 | 583169.52 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | Поставка электротоваров | 538412.04 | 2019-10-06 | ООО «ПО «Гарантия», СМСП - СП, ИНН 6674335237 | — | — | — | — | — | Действующий
125 | 245 | Нет | 152061 | Единственный поставщик | О заключении договора оказания услуг по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников Белоярского филиала АО «ЮРЭСК» | 152061 | 2019-11-30 | БУ «Белоярская районная больница», СМСП - Нет, ИНН 8611003458 | — | — | — | — | — | Действующий
126 | 325 | 31908176913 | 381000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки многофункциональных портативных приборов Энергомера и комплектующих | 362692.8 | 2019-12-17 | ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ», СМСП - МК, ИНН 2634096112 | — | — | — | — | — | Действующий
127 | 324 | 31908176920 | 634589.06 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки переносной поверочной установки УППУ-МЭ | 634589.06 | 2019-12-17 | ООО «НПП МАРС-ЭНЕРГО», СМСП - МП, ИНН 7826694683 | — | — | — | — | — | Действующий
128 | 256 | 31908214002 | 680000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора подряда на изготовление технических планов на объекты недвижимости, расположенные в г. Когалым, Ханты-Мансийском районе, Советском районе, Кондинском районе ХМАО-Югра | 286000 | 2019-11-24 | ООО «Геосервис-Югра», СМСП - МК, ИНН 8622026175 | — | — | — | — | — | Действующий
129 | 261 | 31908211985 | 1080000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора оказания охранных услуг на объекте АО «ЮРЭСК» | 900000 | 2020-08-20 | ООО ЧОО «С и Б», СМСП - МП, ИНН 8601054069 | — | — | — | — | — | Действующий
130 | 259 | 31908241764 | 2131026 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки ГСМ для нужд Советского филиала АО «ЮРЭСК» | 2131026 | 2019-12-31 | ООО «ЮГОРСКПРОДУКТ-ОЙЛ», СМСП - МП, ИНН 8622002230 | — | — | — | — | — | Действующий
131 | 201 | 31908294463 | 1380000 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора на проведение кадастровых работ для постановки на учет земельных участков под объектами электросетевого хозяйства на территории Березовского и Ханты-Мансийского районов | 948000 | 2020-01-09 | ООО «ЭТАЛОН УРАЛ ПЛЮС», СМСП - МК, ИНН 6670272000 | — | — | — | — | — | Действующий
132 | 335 | 31908297303 | 495368 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора поставки автомобильной резины для нужд АО "ЮРЭСК" | 364740 | 2019-11-09 | ООО «ЛИДЕР ШИНА», СМСП - МП, ИНН 7203352427 | — | — | — | — | — | Действующий
133 | 330 | 31908297342 | 1799304 | Запрос котировок в ЭФ с СМСП | на право заключения договора оказания охранных услуг на объекте на объекте ПС 110/10 кВ «Лорба» в Октябрьском районе ХМАО-Югры | 1051200 | 2020-10-09 | ООО ЧОО «Спарта», СМСП - МК, ИНН 0274919396 | — | — | — | — | — | Действующий
134 | 334 | 31908301069 | 207044 | Открытый запрос котировок в ЭФ | на право заключения договора поставки оборудования для дистилляции, деионизации воды | 196950 | 2019-11-17 | ООО «НВ-Лаб», СМСП - МП, ИНН 9715253140 | — | — | — | — | — | Действующий
135 | 331 | Нет | 919186.75 | Единственный поставщик | Предоставление за плату во временное владение и пользование электросетевого оборудования, принадлежащего ООО «Финсервис», в целях передачи электроэнергии потребителям | 919186.75 | 2020-08-31 | ООО «Финсервис», СМСП - МК, ИНН 8602211998 | — | — | — | — | — | Действующий