## Приложение 1
Приложение 1 к приказу
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 16.04.2014 г. № 39-П
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) и план их финансирования на 2015-2017 годы
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства на 01.01.2015 | Ввод мощностей | [7 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | план 2015 года |  | план 2016 года |  | план 2017 года |  | итого |  | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | итого
|  | С/П * | км | МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 59.344 | 8.71 |  |  | 263.52 | 223.52 | 10.098 | 3.91 | 38.941 | 2.58 | 10.305 | 2.22 | 59.344 | 8.71 | 88.13 | 93.96 | 41.43 | 223.52
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 3.915 | 0 |  |  | 9.41 | 9.41 | 0.405 | 0 | 0.381 | 0 | 3.129 | 0 | 3.915 | 0 | 1 | 1 | 7.41 | 9.41
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 3.915 | 0 |  |  | 9.41 | 9.41 | 0.405 | 0 | 0.381 | 0 | 3.129 | 0 | 3.915 | 0 | 1 | 1 | 7.41 | 9.41
МО Белоярский район
1 | ЛЭП 0,4 кВ в д. Тугияны Белоярского района | С/П | 2.685 | 0 | 2017 | 2017 | 6.41 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 6.41
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 2.685 | 0 |  |  | 6.41 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 6.41
МО Ханты-Мансийский район
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | С/П | 1.23 | 0 | 2015 | 2017 | 3 | 3 | 0.405 | 0 | 0.381 | 0 | 0.444 | 0 | 1.23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район |  | 1.23 | 0 |  |  | 3 | 3 | 0.405 | 0 | 0.381 | 0 | 0.444 | 0 | 1.23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
2. | Новое строительство и расширение: |  | 55.429 | 8.71 |  |  | 254.11 | 214.11 | 9.693 | 3.91 | 38.56 | 2.58 | 7.176 | 2.22 | 55.429 | 8.71 | 87.13 | 92.96 | 34.02 | 214.11
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 55.429 | 8.71 |  |  | 254.11 | 214.11 | 9.693 | 3.91 | 38.56 | 2.58 | 7.176 | 2.22 | 55.429 | 8.71 | 87.13 | 92.96 | 34.02 | 214.11
МО Белоярский район
3 | Сети электроснабжения 0,4 кВ в д. Пашторы Белоярского района | С/П | 0.175 | 0 | 2016 | 2016 | 0.83 | 0.83 |  |  | 0.175 | 0 |  |  | 0.175 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0.83
4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в п. Ванзеват Белоярского района | С/П | 2.5 | 1 | 2015 | 2015 | 5 | 5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
5 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей в д. Нумто | С/П | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 4.02 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 4.02
6 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | С/П | 1.389 | 1.26 | 2015 | 2017 | 6 | 6 | 0.271 | 0.63 | 0.883 | 0 | 0.235 | 0.63 | 1.389 | 1.26 | 2 | 2 | 2 | 6
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 4.064 | 2.26 |  |  | 15.85 | 15.85 | 2.771 | 1.63 | 1.058 | 0 | 0.235 | 0.63 | 4.064 | 2.26 | 7 | 2.83 | 6.02 | 15.85
МО Березовский район
7 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | С | 18.527 | 2.08 | 2014 | 2016 | 138.13 | 98.13 |  |  | 18.527 | 2.08 |  |  | 18.527 | 2.08 | 40 | 58.13 | 0 | 98.13
8 | Сети электроснабжения 0,4 кВ в д. Анеево Берёзовского района | С/П | 3 | 0 | 2015 | 2015 | 6.13 | 6.13 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 6.13
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | С/П | 8.13 | 0.9 | 2015 | 2017 | 30 | 30 | 1.74 | 0.5 | 4.16 | 0 | 2.23 | 0.4 | 8.13 | 0.9 | 10 | 10 | 10 | 30
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 29.657 | 2.98 |  |  | 174.26 | 134.26 | 4.74 | 0.5 | 22.687 | 2.08 | 2.23 | 0.4 | 29.657 | 2.98 | 56.13 | 68.13 | 10 | 134.26
МО Кондинский район
10 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | С/П | 2.686 | 0.8 | 2015 | 2017 | 15 | 15 | 0.245 | 0.4 | 2.265 | 0 | 0.176 | 0.4 | 2.686 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 15
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 2.686 | 0.8 |  |  | 15 | 15 | 0.245 | 0.4 | 2.265 | 0 | 0.176 | 0.4 | 2.686 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 15
МО Ханты-Мансийский район
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | С/П | 6.729 | 1 | 2015 | 2017 | 27 | 27 | 1.536 | 0.5 | 1.343 | 0.5 | 3.85 | 0 | 6.729 | 1 | 9 | 9 | 9 | 27
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район |  | 6.729 | 1 |  |  | 27 | 27 | 1.536 | 0.5 | 1.343 | 0.5 | 3.85 | 0 | 6.729 | 1 | 9 | 9 | 9 | 27
МО Октябрьский район
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | С/П | 1.501 | 1.26 | 2015 | 2017 | 6 | 6 | 0.287 | 0.63 | 0.943 | 0 | 0.271 | 0.63 | 1.501 | 1.26 | 2 | 2 | 2 | 6
| ИТОГО по МО Октябрьский район |  | 1.501 | 1.26 |  |  | 6 | 6 | 0.287 | 0.63 | 0.943 | 0 | 0.271 | 0.63 | 1.501 | 1.26 | 2 | 2 | 2 | 6
МО Нижневартовский район
13 | Сети электроснабжения в д. Корлики Нижневартовского района | С/П | 9.34 | 0 | 2015 | 2016 | 10 | 10 |  |  | 9.34 | 0 |  |  | 9.34 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | С/П | 1.452 | 0.41 | 2015 | 2017 | 6 | 6 | 0.114 | 0.25 | 0.924 | 0 | 0.414 | 0.16 | 1.452 | 0.41 | 2 | 2 | 2 | 6
| ИТОГО по МО Нижневартовский район |  | 10.792 | 0.41 |  |  | 16 | 16 | 0.114 | 0.25 | 10.264 | 0 | 0.414 | 0.16 | 10.792 | 0.41 | 8 | 6 | 2 | 16
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
**** - в прогнозных ценах соответствующего года

## Приложение 2
Приложение 2 к приказу
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 16.04.2014 г. № 39-П
Планируемый ввод объектов по инвестиционной программе ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) на 2015-2017 годы
№ п/п | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Ввод основных средств в натуральном выражении | [7 empty] | Ввод основных средств в стоимостном выражении
[7 empty] | 2015 года |  | 2016 года |  | 2017 года |  | итого |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | ИТОГО
|  | км | МВА |  |  | млн.руб. | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | Всего по году | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
| ВСЕГО | 59.344 | 8.71 |  |  | 263.52 | 10.098 | 3.91 | 38.941 | 2.58 | 10.305 | 2.22 | 59.344 | 8.71 | 42.13 | 0 | 0 | 21.08 | 21.05 | 179.96 | 41.43 | 263.52
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 3.915 | 0 |  |  | 9.41 | 0.405 | 0 | 0.381 | 0 | 3.129 | 0 | 3.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.41 | 9.41
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3.915 | 0 |  |  | 9.41 | 0.405 | 0 | 0.381 | 0 | 3.129 | 0 | 3.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.41 | 9.41
| МО Белоярский район | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1 | ЛЭП 0,4 кВ в д. Тугияны Белоярского района | 2.685 | 0 | 2017 | 2017 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.41 | 6.41
| ИТОГО по МО Белоярский район | 2.685 | 0 |  |  | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 6.41
| МО Ханты-Мансийский район | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 1.23 | 0 | 2015 | 2017 | 3 | 0.405 | 0 | 0.381 | 0 | 0.444 | 0 | 1.23 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 1.23 | 0 |  |  | 3 | 0.405 | 0 | 0.381 | 0 | 0.444 | 0 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
2. | Новое строительство и расширение: | 55.429 | 8.71 |  |  | 254.11 | 9.693 | 3.91 | 38.56 | 2.58 | 7.176 | 2.22 | 55.429 | 8.71 | 41.13 | 0 | 0 | 21.08 | 20.05 | 178.96 | 34.02 | 254.11
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 55.429 | 8.71 |  |  | 254.11 | 9.693 | 3.91 | 38.56 | 2.58 | 7.176 | 2.22 | 55.429 | 8.71 | 41.13 | 0 | 0 | 21.08 | 20.05 | 178.96 | 34.02 | 254.11
| МО Белоярский район | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
3 | Сети электроснабжения 0,4 кВ в д. Пашторы Белоярского района | 0.175 | 0 | 2016 | 2016 | 0.83 |  |  | 0.175 | 0 |  |  | 0.175 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.83 |  | 0.83
4 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в п. Ванзеват Белоярского района | 2.5 | 1 | 2015 | 2015 | 5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5
5 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей в д. Нумто | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.02 | 4.02
6 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 1.389 | 1.26 | 2015 | 2017 | 6 | 0.271 | 0.63 | 0.883 | 0 | 0.235 | 0.63 | 1.389 | 1.26 | 2 |  |  | 1.45 | 0.55 | 2 | 2 | 6
| ИТОГО по МО Белоярский район | 4.064 | 2.26 |  |  | 15.85 | 2.771 | 1.63 | 1.058 | 0 | 0.235 | 0.63 | 4.064 | 2.26 | 7 | 0 | 0 | 1.45 | 5.55 | 2.83 | 6.02 | 15.85
| МО Березовский район | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
7 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 18.527 | 2.08 | 2014 | 2016 | 138.13 |  |  | 18.527 | 2.08 |  |  | 18.527 | 2.08 | 0 |  |  |  |  | 138.13 |  | 138.13
8 | Сети электроснабжения 0,4 кВ в д. Анеево Берёзовского района | 3 | 0 | 2015 | 2015 | 6.13 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 6.13 |  |  |  | 6.13 |  |  | 6.13
9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 8.13 | 0.9 | 2015 | 2017 | 30 | 1.74 | 0.5 | 4.16 | 0 | 2.23 | 0.4 | 8.13 | 0.9 | 10 |  |  | 6.02 | 3.98 | 10 | 10 | 30
| ИТОГО по МО Березовский район | 29.657 | 2.98 |  |  | 174.26 | 4.74 | 0.5 | 22.687 | 2.08 | 2.23 | 0.4 | 29.657 | 2.98 | 16.13 | 0 | 0 | 6.02 | 10.11 | 148.13 | 10 | 174.26
| МО Кондинский район | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
10 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 2.686 | 0.8 | 2015 | 2017 | 15 | 0.245 | 0.4 | 2.265 | 0 | 0.176 | 0.4 | 2.686 | 0.8 | 5 |  |  | 4.52 | 0.48 | 5 | 5 | 15
| ИТОГО по МО Кондинский район | 2.686 | 0.8 |  |  | 15 | 0.245 | 0.4 | 2.265 | 0 | 0.176 | 0.4 | 2.686 | 0.8 | 5 | 0 | 0 | 4.52 | 0.48 | 5 | 5 | 15
| МО Ханты-Мансийский район | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 6.729 | 1 | 2015 | 2017 | 27 | 1.536 | 0.5 | 1.343 | 0.5 | 3.85 | 0 | 6.729 | 1 | 9 |  |  | 5.91 | 3.09 | 9 | 9 | 27
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 6.729 | 1 |  |  | 27 | 1.536 | 0.5 | 1.343 | 0.5 | 3.85 | 0 | 6.729 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5.91 | 3.09 | 9 | 9 | 27
| МО Октябрьский район | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Октябрьского района | 1.501 | 1.26 | 2015 | 2017 | 6 | 0.287 | 0.63 | 0.943 | 0 | 0.271 | 0.63 | 1.501 | 1.26 | 2 |  |  | 1.45 | 0.55 | 2 | 2 | 6
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 1.501 | 1.26 |  |  | 6 | 0.287 | 0.63 | 0.943 | 0 | 0.271 | 0.63 | 1.501 | 1.26 | 2 | 0 | 0 | 1.45 | 0.55 | 2 | 2 | 6
| МО Нижневартовский район | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0
13 | Сети электроснабжения в д. Корлики Нижневартовского района | 9.34 | 0 | 2015 | 2016 | 10 |  |  | 9.34 | 0 |  |  | 9.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 10
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Нижневартовского района | 1.452 | 0.41 | 2015 | 2017 | 6 | 0.114 | 0.25 | 0.924 | 0 | 0.414 | 0.16 | 1.452 | 0.41 | 2 |  |  | 1.73 | 0.27 | 2 | 2 | 6
| ИТОГО по МО Нижневартовский район | 10.792 | 0.41 |  |  | 16 | 0.114 | 0.25 | 10.264 | 0 | 0.414 | 0.16 | 10.792 | 0.41 | 2 | 0 | 0 | 1.73 | 0.27 | 12 | 2 | 16