## I-ДЦ
Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне) за 2013 год, млн. руб. с НДС
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2013 года |  | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение за год |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн. рублей | %
|  |  | план ** | факт ***
| ВСЕГО | 314.6925 | 87.35 | 94.1566 | 104.87 | 76.4268 | 220.5359 | 6.8066 | 7.7923
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 3.1261 | 1.1261 | 0.62385 | 0.62385 | 0.62385 | 2.5023 | -0.50225 | -44.6009
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3.1261 | 1.1261 | 0.62385 | 0.62385 | 0.62385 | 2.5023 | -0.50225 | -44.6009
| МО Белоярский район | [5 empty] | 0
1 | Линия электропередач 0,4 кВ в селе Ванзеват | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -0.5 | -100 | Длительность проведения конкурсных процедур на право заключения договоров строительного подряда
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -0.5 | -100
| МО Ханты-Мансийский район | [5 empty] | 0
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 2.6261 | 0.6261 | 0.62385 | 0.62385 | 0.62385 | 2.0023 | -0.0022524 | -0.35975
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 2.6261 | 0.6261 | 0.62385 | 0.62385 | 0.62385 | 2.0023 | -0.0022524 | -0.35975
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 311.5664 | 86.2239 | 93.5327 | 104.2461 | 75.803 | 218.0336 | 7.3088 | 8.4766
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 311.5664 | 86.2239 | 93.5327 | 104.2461 | 75.803 | 218.0336 | 7.3088 | 8.4766
| МО Березовский район | [5 empty] | 0
3 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (1 этап) | 28.8921 | 28.8921 | 28.9927 | 48.9927 | 49.0926 | -0.10063 | 0.10063 | 0.34828
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 138.13 |  | 0 | 0 | 0 | 138.13 | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 7.76 | 1.3961 | 1.4961 | 1.4961 | 0 | 6.2639 | 0.1 | 7.1628
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 6.84 | 1.3346 | 1.4346 | 1.4346 | 0 | 5.4054 | 0.1 | 7.4932
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 25.27 | 2.4746 | 2.4746 | 2.5746 | 0 | 22.7954 | 0 | 0
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 18.6 | 1.6947 | 1.6947 | 1.7947 | 0 | 16.9053 | 0 | 0
9 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | 33.7434 | 29.1934 | 29.1934 | 23.7644 | 23.7644 | 4.55 | 0 | 0
10 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0.5829 | 0 | 0.73632 | 0.73632 | 0.73632 | -0.15341 | 0.73632 | -
11 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Березовский район | 259.8183 | 64.9854 | 66.0224 | 80.7934 | 73.5933 | 193.796 | 1.0369 | 1.5957
| МО Кондинский район | [5 empty] | 0
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с заменой КТП в д. Шугур Кондинского района | 36.0992 | 18.2067 | 25.3007 | 21.2431 | 0 | 10.7985 | 7.0939 | 38.9633 | Перераспределение источников финансирования, изменение сроков этапов строительства
13 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0
14 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0.19261 | 0.19261 | 0.19261 | 0.19261 | 0.19261 | 0 | 0 | 0
15 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 38.8918 | 18.3993 | 25.4933 | 21.4357 | 0.19261 | 13.3985 | 7.0939 | 38.5554
| МО Ханты-Мансийский район | [5 empty] | 0
16 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0
17 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 10.2562 | 2.8391 | 2.0171 | 2.0171 | 2.0171 | 8.2391 | -0.82204 | -28.9542
18 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 12.8562 | 2.8391 | 2.0171 | 2.0171 | 2.0171 | 10.8391 | -0.82204 | -28.9542

## II-ДЦ(2013)
Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "ЮРЭСК" (по децентрализованной зоне) в 2013 году за 2012 год
№ № | Наименование объекта | Плановой объем финансирования на 2013 год, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [9 empty] | Снижение потерь в результате реализации , кВт∙ч/год
[22 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты ***
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 87.35 | 9.3814 | 36.6989 | 36.8016 | 4.4681 | 94.1566 | 9.1852 | 30.7241 | 49.3377 | 4.9096 | 6.8066 | -0.19626 | -5.9748 | 12.5361 | 0.44155 | 104.87 | 8.8982 | 22.7682 | 68.1778 | 5.0258 |  |  |  | 5.03 |  |  |  |  | 0.771 | 0 | 753723.132
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 1.1261 | 0.13706 | 0.45257 | 0.42836 | 0.10811 | 0.62385 | 0.11454 | 0.052572 | 0.41836 | 0.038385 | -0.50225 | -0.022528 | -0.4 | -0.01 | -0.069724 | 0.62385 | 0.11454 | 0.052572 | 0.41836 | 0.038385 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1.1261 | 0.13706 | 0.45257 | 0.42836 | 0.10811 | 0.62385 | 0.11454 | 0.052572 | 0.41836 | 0.038385 | -0.50225 | -0.022528 | -0.4 | -0.01 | -0.069724 | 0.62385 | 0.11454 | 0.052572 | 0.41836 | 0.038385 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| МО Белоярский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Линия электропередач 0,4 кВ в селе Ванзеват | 0.5 | 0.04 | 0.4 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.04 | -0.4 | -0.01 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0.5 | 0.04 | 0.4 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.04 | -0.4 | -0.01 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| МО Ханты-Мансийский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.6261 | 0.097065 | 0.052572 | 0.41836 | 0.05811 | 0.62385 | 0.11454 | 0.052572 | 0.41836 | 0.038385 | -0.0022524 | 0.017472 | -1.8e-09 | 0 | -0.019724 | 0.62385 | 0.11454 | 0.052572 | 0.41836 | 0.038385 | 2013 | 17.4167 | ТМГ 630 кВА | 0.63 | [5 empty] | 0
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 0.6261 | 0.097065 | 0.052572 | 0.41836 | 0.05811 | 0.62385 | 0.11454 | 0.052572 | 0.41836 | 0.038385 | -0.0022524 | 0.017472 | -1.8e-09 | 0 | -0.019724 | 0.62385 | 0.11454 | 0.052572 | 0.41836 | 0.038385 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 86.2239 | 9.2444 | 36.2463 | 36.3732 | 4.36 | 93.5327 | 9.0706 | 30.6715 | 48.9193 | 4.8713 | 7.3088 | -0.17373 | -5.5748 | 12.5461 | 0.51127 | 104.2461 | 8.7836 | 22.7156 | 67.7595 | 4.9874 |  |  |  | 4.4 |  |  |  |  | 0.771 | 0 | 753723.132
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 86.2239 | 9.2444 | 36.2463 | 36.3732 | 4.36 | 93.5327 | 9.0706 | 30.6715 | 48.9193 | 4.8713 | 7.3088 | -0.17373 | -5.5748 | 12.5461 | 0.51127 | 104.2461 | 8.7836 | 22.7156 | 67.7595 | 4.9874 |  |  |  | 4.4 |  |  |  |  | 0.771 | 0 | 753723.132
| МО Березовский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (1 этап) | 28.8921 | 0 | 6.5496 | 20.4673 | 1.8752 | 28.9927 | 0 | 6.5496 | 20.4673 | 1.9758 | 0.10063 | 0 | 0 | 0 | 0.10063 | 48.9927 | 0 | 6.5496 | 40.4673 | 1.9758 | 2013 | 15.0833 | 4*1000кВ (ТМГ) | 4 | 2013 | 10.0833 | - | АПвБбШпг | 0.247 |  | 411838.948
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 1.3961 | 1.3961 |  |  |  | 1.4961 | 1.3961 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4961 | 1.3961 | 0 | 0 | 0.1
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 1.3346 | 1.3346 |  |  |  | 1.4346 | 1.3346 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4346 | 1.3346 | 0 | 0 | 0.1
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 2.4746 | 2.4746 |  |  |  | 2.4746 | 2.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5746 | 2.4746 | 0 | 0 | 0.1
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 1.6947 | 1.6947 |  |  |  | 1.6947 | 1.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7947 | 1.6947 | 0 | 0 | 0.1
9 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | 29.1934 | 0.69895 | 12.0786 | 15.2169 | 1.1989 | 29.1934 | 0.69895 | 8.8957 | 18.3998 | 1.1989 | 0 | 2e-09 | -3.1829 | 3.1829 | -3e-09 | 23.7644 | 0.41196 | 5.004 | 17.2399 | 1.1085 | [10 empty] | 232305.92
10 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73632 | 0.070517 | 0.55713 | 0 | 0.10867 | 0.73632 | 0.070517 | 0.55713 | 0 | 0.10867 | 0.73632 | 0.070517 | 0.55713 | 0 | 0.10867 |  |  |  |  | 2013 | 10.0833 | ж/б | АВБбШв 4х35 СИП-4 | 0.29 |  | 0
11 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 64.9854 | 7.599 | 18.6282 | 35.6841 | 3.0741 | 66.0224 | 7.6695 | 16.0025 | 38.867 | 3.4834 | 1.0369 | 0.070517 | -2.6257 | 3.1829 | 0.4093 | 80.7934 | 7.3825 | 12.1108 | 57.7071 | 3.593 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0.537 | 0 | 644144.868
| МО Кондинский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с заменой КТП в д. Шугур Кондинского района | 18.2067 | 1.0901 | 15.9546 | 0.19027 | 0.97172 | 25.3007 | 1.2186 | 13.4503 | 9.403 | 1.2288 | 7.0939 | 0.1285 | -2.5043 | 9.2127 | 0.25706 | 21.2431 | 1.2186 | 9.3861 | 9.403 | 1.2354
13 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 109578.264
14 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0.19261 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.032607 | 0.19261 | 0.023059 | 0.1441 | 0 | 0.025444 | 0 | 0.0030586 | 0.0041045 | 0 | -0.0071632 | 0.19261 | 0.023059 | 0.1441 | 0 | 0.025444 |  |  |  |  | 2013 | 10.0833 | ж/б | СИП | 0.074 |  | 0
15 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 18.3993 | 1.1101 | 16.0946 | 0.19027 | 1.0043 | 25.4933 | 1.2417 | 13.5944 | 9.403 | 1.2542 | 7.0939 | 0.13156 | -2.5002 | 9.2127 | 0.24989 | 21.4357 | 1.2417 | 9.5302 | 9.403 | 1.2608 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.074 | 0 | 109578.264
| МО Ханты-Мансийский район | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 2.8391 | 0.53528 | 1.5235 | 0.49883 | 0.28154 | 2.0171 | 0.15947 | 1.0746 | 0.64935 | 0.13363 | -0.82204 | -0.37581 | -0.44883 | 0.15051 | -0.14792 | 2.0171 | 0.15947 | 1.0746 | 0.64935 | 0.13363 | 2013 | 15.0833 | 400 кВА | 0.4 | 2013 | 10.0833 | металл. | СИП-2 | 0.16
18 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 2.8391 | 0.53528 | 1.5235 | 0.49883 | 0.28154 | 2.0171 | 0.15947 | 1.0746 | 0.64935 | 0.13363 | -0.82204 | -0.37581 | -0.44883 | 0.15051 | -0.14792 | 2.0171 | 0.15947 | 1.0746 | 0.64935 | 0.13363 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.16 | 0 | 0

## III (hidden)
Раздел III. Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1
2
…

## III-ДЦ
Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | факт 2012 года | факт 2013 года | факт 2012 года | факт 2013 года | факт 2012 года | факт 2013 года | факт 2012 года | факт 2013 года
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## IV-ДЦ
Отчет о вводах объектов по инвестиционной программе ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) в 2013 году
№ п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | км/МВА/другое | [9 empty] | млн. руб.
|  | Факт 2013 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2013 года | в том числе:
|  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| ВСЕГО | 0.771 | 5.03 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.16 | 0.63 | 0.537 | 4.4 | 76.4268 | 0 | 10.404 | 14.9604 | 51.0624
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.62385 | 0 | 0 | 0.62385 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.62385 | 0 | 0 | 0.62385 | 0
| МО Белоярский район | [10 empty] | 0
1 | Линия электропередач 0,4 кВ в селе Ванзеват | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Ханты-Мансийский район | [10 empty] | 0
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0 | 0.63 | [5 empty] | 0.63 |  |  | 0.62385 |  |  | 0.62385
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.62385 | 0 | 0 | 0.62385 | 0
1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
1.2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.3 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.4 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 0.771 | 4.4 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.16 | 0 | 0.537 | 4.4 | 75.803 | 0 | 10.404 | 14.3365 | 51.0624
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.771 | 4.4 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.16 | 0 | 0.537 | 4.4 | 75.803 | 0 | 10.404 | 14.3365 | 51.0624
| МО Березовский район | [10 empty] | 0
3 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (1 этап) | 0.247 | 4 | [6 empty] | 0.247 | 4 | 49.0926 |  |  | 0 | 49.0926
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | [10 empty] | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | [10 empty] | 0 |  |  | 0
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | [10 empty] | 0 |  |  | 0
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | [10 empty] | 0 |  |  | 0
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | [10 empty] | 0 |  |  | 0
9 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | [10 empty] | 23.7644 |  | 10.2114 | 13.553
10 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0.29 | 0 | [6 empty] | 0.29 |  | 0.73632 |  |  |  | 0.73632
11 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 0.537 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 4 | 73.5933 | 0 | 10.2114 | 13.553 | 49.8289
| МО Кондинский район | [10 empty] | 0
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с заменой КТП в д. Шугур Кондинского района | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | [10 empty] | 0
14 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0.074 | 0 |  |  | 0.074 | [5 empty] | 0.19261 |  | 0.19261
15 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19261 | 0 | 0.19261 | 0 | 0
| МО Ханты-Мансийский район | [10 empty] | 0
16 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | [10 empty] | 0
17 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.16 | 0.4 |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.4 | 2.0171 |  |  | 0.78356 | 1.2335
18 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 0.16 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.4 | 2.0171 | 0 | 0 | 0.78356 | 1.2335