## Приложение 1
Приложение № 1.1
по приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Приложение 1 к приказу
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 30.09.2013 г. № 108-П
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) и план их финансирования на 2012-2014 годы
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства на 01.01.2013 | Ввод мощностей | [7 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | план 2012 года |  | план 2013 года |  | план 2014 года |  | итого |  | план 2012 года | план 2013 года | план 2014 года | итого
|  | С/П * | км | МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 39.118 | 12.69 |  |  | 335.2694 | 314.6925 | 0 | 0 | 0.91 | 1.03 | 19.681 | 9.58 | 20.591 | 10.61 | 20.577 | 87.35 | 129.2125 | 237.1394
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 1.58 | 1.26 |  |  | 3.1261 | 3.1261 | 0 | 0 | 0.53 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 1.58 | 1.26 | 0 | 1.1261 | 2 | 3.1261
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1.58 | 1.26 |  |  | 3.1261 | 3.1261 | 0 | 0 | 0.53 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 1.58 | 1.26 | 0 | 1.1261 | 2 | 3.1261
МО Белоярский район
1 | Линия электропередач 0,4 кВ в селе Ванзеват | С/П | 0.53 |  | 2013 | 2013 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.53 | 0 |  |  | 0.53 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 0.53 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
МО Ханты-Мансийский район
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | С/П | 1.05 | 1.26 | 2013 | 2014 | 2.6261 | 2.6261 |  |  | 0 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 1.05 | 1.26 | 0 | 0.6261 | 2 | 2.6261
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район |  | 1.05 | 1.26 |  |  | 2.6261 | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 1.05 | 1.26 | 0 | 0.6261 | 2 | 2.6261
2. | Новое строительство и расширение: |  | 37.538 | 11.43 |  |  | 332.1433 | 311.5664 | 0 | 0 | 0.38 | 0.4 | 18.631 | 8.95 | 19.011 | 9.35 | 20.577 | 86.2239 | 127.2125 | 234.0133
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 37.538 | 11.43 |  |  | 332.1433 | 311.5664 | 0 | 0 | 0.38 | 0.4 | 18.631 | 8.95 | 19.011 | 9.35 | 20.577 | 86.2239 | 127.2125 | 234.0133
МО Березовский район
3 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (1 этап) | С/П | 0.25 | 4 | 2012 | 2014 | 48.992 | 28.8921 |  |  |  |  | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 | 20.0999 | 28.8921 |  | 48.992
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | С/П | 18.527 | 2.08 | 2014 | 2015 | 138.13 | 138.13 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 40 | 40
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | С/П | 3 | 0 | 2012 | 2014 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.3961 | 6.3639 | 7.76
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | С/П | 2 | 0 | 2012 | 2014 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.3346 | 5.5054 | 6.84
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | С/П | 2 | 1.22 | 2012 | 2014 | 25.27 | 25.27 |  |  |  |  | 2 | 1.22 | 2 | 1.22 | 0 | 2.4746 | 22.7954 | 25.27
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | С/П | 1.66 | 0.25 | 2012 | 2014 | 18.6 | 18.6 |  |  |  |  | 1.66 | 0.25 | 1.66 | 0.25 | 0 | 1.6947 | 16.9053 | 18.6
9 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 33.7434 | 33.7434 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.1934 | 4.55 | 33.7434
10 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | С/П | 0.13 | 0 | 2014 | 2014 | 0.5829 | 0.5829 |  |  |  |  | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.5829 | 0.5829
11 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 0.34879 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.34879 | 0 | 0 | 0.34879
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 27.567 | 7.55 |  |  | 280.2671 | 259.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 5.47 | 9.04 | 5.47 | 20.4487 | 64.9854 | 96.7029 | 182.1371
МО Кондинский район
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с заменой КТП в д. Шугур Кондинского района | С/П | 8.986 | 1.68 | 2012 | 2014 | 36.0992 | 36.0992 |  |  |  |  | 8.986 | 1.68 | 8.986 | 1.68 | 0 | 18.2067 | 17.8925 | 36.0992
13 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 2.6 | 2.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6
14 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | С/П | 0.07 | 0 | 2013 | 2013 | 0.19261 | 0.19261 |  |  | 0.07 | 0 |  |  | 0.07 | 0 | 0 | 0.19261 | 0 | 0.19261
15 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 0.01402 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.01402 | 0 | 0 | 0.01402
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 9.056 | 1.68 |  |  | 38.9058 | 38.8918 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 8.986 | 1.68 | 9.056 | 1.68 | 0.01402 | 18.3993 | 20.4925 | 38.9058
МО Ханты-Мансийский район
16 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 2.6 | 2.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6
17 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | С/П | 0.915 | 2.2 | 2013 | 2014 | 10.2562 | 10.2562 |  |  | 0.31 | 0.4 | 0.605 | 1.8 | 0.915 | 2.2 | 0 | 2.8391 | 7.4171 | 10.2562
18 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 0.11424 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.11424 | 0 | 0 | 0.11424
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район |  | 0.915 | 2.2 |  |  | 12.9704 | 12.8562 | 0 | 0 | 0.31 | 0.4 | 0.605 | 1.8 | 0.915 | 2.2 | 0.11424 | 2.8391 | 10.0171 | 12.9704
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
**** - в прогнозных ценах соответствующего года

## Приложение 2
Приложение 2 к приказу
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 30.09.2013 г. № 108-П
Планируемый ввод объектов по инвестиционной программе ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) на 2012-2014 годы
№ п/п | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Ввод основных средств в натуральном выражении | [7 empty] | Ввод основных средств в стоимостном выражении
[7 empty] | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | ИТОГО |  | 2012 год | 2013 год |  |  |  |  | 2014 год | ИТОГО
|  | км | МВА |  |  | млн.руб. | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА |  | Всего по году | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
| ВСЕГО | 39.118 | 12.69 |  |  | 335.2694 | 0 | 0 | 0.91 | 1.03 | 19.681 | 9.58 | 20.591 | 10.61 | 5.906 | 27.9222 | 0 | 10.404 | 14.9646 | 2.5536 | 163.3112 | 197.1394
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 1.58 | 1.26 |  |  | 3.1261 | 0 | 0 | 0.53 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 1.58 | 1.26 | 0 | 1.1261 | 0 | 0 | 0.6261 | 0.5 | 2 | 3.1261
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1.58 | 1.26 |  |  | 3.1261 | 0 | 0 | 0.53 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 1.58 | 1.26 | 0 | 1.1261 | 0 | 0 | 0.6261 | 0.5 | 2 | 3.1261
МО Белоярский район
1 | Линия электропередач 0,4 кВ в селе Ванзеват | 0.53 | 0 | 2013 | 2013 | 0.5 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0.53 | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
МО Ханты-Мансийский район
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 1.05 | 1.26 | 2013 | 2014 | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 1.05 | 1.26 | 0 | 0.6261 |  |  | 0.6261 |  | 2 | 2.6261
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 1.05 | 1.26 |  |  | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 1.05 | 1.26 | 0 | 0.6261 | 0 | 0 | 0.6261 | 0 | 2 | 2.6261
2. | Новое строительство и расширение: | 37.538 | 11.43 |  |  | 332.1433 | 0 | 0 | 0.38 | 0.4 | 18.631 | 8.95 | 19.011 | 9.35 | 5.906 | 26.7961 | 0 | 10.404 | 14.3384 | 2.0536 | 161.3112 | 194.0133
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 37.538 | 11.43 |  |  | 332.1433 | 0 | 0 | 0.38 | 0.4 | 18.631 | 8.95 | 19.011 | 9.35 | 5.906 | 26.7961 | 0 | 10.404 | 14.3384 | 2.0536 | 161.3112 | 194.0133
МО Березовский район
3 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (1 этап) | 0.25 | 4 | 2012 | 2014 | 48.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 48.992 | 48.992
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 18.527 | 2.08 | 2014 | 2015 | 138.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 3 | 0 | 2012 | 2014 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.76 | 7.76
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 2 | 0 | 2012 | 2014 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.84 | 6.84
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 2 | 1.22 | 2012 | 2014 | 25.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.22 | 2 | 1.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.27 | 25.27
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 1.66 | 0.25 | 2012 | 2014 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0.25 | 1.66 | 0.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.6 | 18.6
9 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 33.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.429 | 23.7644 |  | 10.2114 | 13.553 |  | 4.55 | 33.7434
10 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0.13 | 0 | 2014 | 2014 | 0.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5829 | 0.5829
11 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 0.34879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34879 | 0 | [5 empty] | 0.34879
| ИТОГО по МО Березовский район | 27.567 | 7.55 |  |  | 280.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 5.47 | 9.04 | 5.47 | 5.7778 | 23.7644 | 0 | 10.2114 | 13.553 | 0 | 112.5949 | 142.1371
| МО Кондинский район | [14 empty] | 0
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с заменой КТП в д. Шугур Кондинского района | 8.986 | 1.68 | 2012 | 2014 | 36.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.986 | 1.68 | 8.986 | 1.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36.0992 | 36.0992
13 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | 2.6
14 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0.07 | 0 | 2013 | 2013 | 0.19261 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.19261 |  | 0.19261 |  |  | 0 | 0.19261
15 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 0.01402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01402 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.01402
| ИТОГО по МО Кондинский район | 9.056 | 1.68 |  |  | 38.9058 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 8.986 | 1.68 | 9.056 | 1.68 | 0.01402 | 0.19261 | 0 | 0.19261 | 0 | 0 | 38.6992 | 38.9058
МО Ханты-Мансийский район
16 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | 2.6
17 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.915 | 2.2 | 2013 | 2014 | 10.2562 | 0 | 0 | 0.31 | 0.4 | 0.605 | 1.8 | 0.915 | 2.2 | 0 | 2.8391 |  |  | 0.78548 | 2.0536 | 7.4171 | 10.2562
18 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 0.11424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11424 | 0 | [5 empty] | 0.11424
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район | 0.915 | 2.2 |  |  | 12.9704 | 0 | 0 | 0.31 | 0.4 | 0.605 | 1.8 | 0.915 | 2.2 | 0.11424 | 2.8391 | 0 | 0 | 0.78548 | 2.0536 | 10.0171 | 12.9704