## Приложение 1
Приложение 1 к приказу
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 16.09.2013 г. № 77-П
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) и план их финансирования на 2012-2014 годы
|  | № № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Удельная стоимость (по аналогам) в тек. Ценах | Ориентировочная стоимость строительства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства на 01.01.2013 | План финансиро-вания текущего года | Ввод мощностей | [7 empty] | Объем финансирования****
[15 empty] | план 2012 года |  | план 2013 года |  | план 2014 года |  | итого |  | план 2012 года | план 2013 года | план 2014 года | итого
|  |  |  | С/П * | км | МВА | проч. |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
|  |  | ВСЕГО |  | 39.122 | 12.69 | [5 empty] | 335.2694 | 314.6925 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 1.03 | 19.681 | 9.58 | 20.595 | 10.61 | 20.577 | 87.35 | 129.2125 | 237.1394 | -98.13 | -18.527 | -2.08
|  | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 1.58 | 1.26 | [5 empty] | 3.1261 | 3.1261 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 1.58 | 1.26 | 0 | 1.1261 | 2 | 3.1261 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1.58 | 1.26 | [5 empty] | 3.1261 | 3.1261 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 1.58 | 1.26 | 0 | 1.1261 | 2 | 3.1261 | 0 | 0 | 0
|  |  | МО Белоярский район | [24 empty] | 0 | 0
|  | 1 | Линия электропередач 0,4 кВ в селе Ванзеват | С/П | 0.53 |  |  | 2013 | 2013 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.53 | 0 |  |  | 0.53 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0
|  |  | ИТОГО по МО Белоярский район |  | 0.53 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0
|  |  | Прочие объекты | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей | С/П | 1.05 | 1.26 |  | 2013 | 2014 |  |  | 2.6261 | 2.6261 | 0 |  |  | 0 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 1.05 | 1.26 | 0 | 0.6261 | 2 | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | необходим список на ТП
|  |  | ИТОГО по прочим объектам |  | 1.05 | 1.26 | 0 |  |  |  |  | 2.6261 | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 1.05 | 1.26 | 0 | 0.6261 | 2 | 2.6261 | 0 | 0 | 0
|  | 2. | Новое строительство и расширение: |  | 37.542 | 11.43 | [5 empty] | 332.1433 | 311.5664 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.4 | 18.631 | 8.95 | 19.015 | 9.35 | 20.577 | 86.2239 | 127.2125 | 234.0133 | -98.13 | -18.527 | -2.08
|  | 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 37.542 | 11.43 | [5 empty] | 332.1433 | 311.5664 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.4 | 18.631 | 8.95 | 19.015 | 9.35 | 20.577 | 86.2239 | 127.2125 | 234.0133 | -98.13 | -18.527 | -2.08
|  |  | МО Березовский район | [23 empty] | 0 | 0 | 0
МО | МО Березовский | 3 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (1 этап) | С/П | 0.25 | 4 |  | 2012 | 2014 |  |  | 48.992 | 28.8921 | 0 |  |  |  |  | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 | 20.0999 | 28.8921 |  | 48.992 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | С/П | 18.527 | 2.08 |  | 2014 | 2015 |  |  | 138.13 | 138.13 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 40 | 40 | -98.13 | -18.527 | -2.08
МО | МО Березовский | 5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | С/П | 3 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 7.76 | 7.76 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.3961 | 6.3639 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | дог. заключен в 2012 году
МО | МО Березовский | 6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | С/П | 2 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 6.84 | 6.84 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.3346 | 5.5054 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | дог. заключен в 2012 году
|  | 7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | С/П | 2 | 1.22 |  | 2012 | 2014 |  |  | 25.27 | 25.27 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1.22 | 2 | 1.22 | 0 | 2.4746 | 22.7954 | 25.27 | 0 | 0 | 0 | дог. заключен в 2012 году
|  | 8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | С/П | 1.66 | 0.25 |  | 2012 | 2014 |  |  | 18.6 | 18.6 | 0 |  |  |  |  | 1.66 | 0.25 | 1.66 | 0.25 | 0 | 1.6947 | 16.9053 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | дог. заключен в 2012 году
|  |  | ИТОГО по МО Березовский район |  | 27.437 | 7.55 | [5 empty] | 245.592 | 225.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 5.47 | 8.91 | 5.47 | 20.0999 | 35.7921 | 91.57 | 147.462 | -98.13 | -18.527 | -2.08
|  |  | МО Кондинский район | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 9 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с заменой КТП в д. Шугур Кондинского района | С/П | 8.986 | 1.68 |  | 2012 | 2014 |  |  | 36.0992 | 36.0992 | [5 empty] | 8.986 | 1.68 | 8.986 | 1.68 | 0 | 18.2067 | 17.8925 | 36.0992 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО по МО Кондинский район |  | 8.986 | 1.68 | [5 empty] | 36.0992 | 36.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.986 | 1.68 | 8.986 | 1.68 | 0 | 18.2067 | 17.8925 | 36.0992 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие объекты | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 10 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | С/П | 0 | 0 |  | 2012 | 2014 |  |  | 38.9434 | 38.9434 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.1934 | 9.75 | 38.9434 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей | С/П | 1.119 | 2.2 |  | 2013 | 2014 |  |  | 11.0317 | 11.0317 | 0 |  |  | 0.384 | 0.4 | 0.735 | 1.8 | 1.119 | 2.2 | 0 | 3.0317 | 8 | 11.0317 | 0 | 0 | 0 | необходим список на ТП
|  | 12 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2012 |  |  | 0.47705 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.47705 | 0 | 0 | 0.47705 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО по прочим объектам |  | 1.119 | 2.2 | [5 empty] | 50.4521 | 49.9751 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.4 | 0.735 | 1.8 | 1.119 | 2.2 | 0.47705 | 32.2251 | 17.75 | 50.4521 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2 | Прочее новое строительство | [24 empty] | 0 | 0
|  | 1 | Объект 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | в том числе ПТП | [24 empty] | 0 | 0
|  | 2 | Объект 2 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | в том числе ПТП | [24 empty] | 0 | 0
|  | … | [25 empty] | 0 | 0
|  | Справочно: | [25 empty] | 0 | 0
|  |  | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [24 empty] | 0 | 0
|  | 1 | Объект 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  | 2 | Объект 2 | [24 empty] | 0 | 0
|  | … | [25 empty] | 0 | 0
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
**** - в прогнозных ценах соответствующего года

## Приложение 2
Приложение 2 к приказу
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 16.09.2013 г. № 77-П
Планируемый ввод объектов по инвестиционной программе ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) на 2012-2014 годы
№ п/п | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Ввод основных средств в натуральном выражении | [7 empty] | Ввод основных средств в стоимостном выражении
[7 empty] | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | ИТОГО |  | 2012 год | 2013 год |  |  |  |  | 2014 год | ИТОГО
|  | км | МВА |  |  | млн.руб. | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА |  | Всего по году | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
| ВСЕГО | 39.122 | 12.69 |  |  | 335.2694 | 0 | 0 | 0.914 | 1.03 | 19.681 | 9.58 | 20.595 | 10.61 | 5.906 | 27.9222 | 0 | 10.404 | 14.9646 | 2.5536 | 163.3112 | 197.1394 | -138.13 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 1.58 | 1.26 |  |  | 3.1261 | 0 | 0 | 0.53 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 1.58 | 1.26 | 0 | 1.1261 | 0 | 0 | 0.6261 | 0.5 | 2 | 3.1261 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1.58 | 1.26 |  |  | 3.1261 | 0 | 0 | 0.53 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 1.58 | 1.26 | 0 | 1.1261 | 0 | 0 | 0.6261 | 0.5 | 2 | 3.1261 | 0 | 0
| МО Белоярский район | [21 empty] | 0 | 0
1 | Линия электропередач 0,4 кВ в селе Ванзеват | 0.53 | 0 | 2013 | 2013 | 0.5 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0.53 | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Прочие объекты | [21 empty] | 0 | 0
2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей | 1.05 | 1.26 | 2013 | 2014 | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 1.05 | 1.26 | 0 | 0.6261 |  |  | 0.6261 |  | 2 | 2.6261 | 0 | 0
| ИТОГО по прочим объектам | 1.05 | 1.26 |  |  | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 1.05 | 1.26 | 0 | 0.6261 | 0 | 0 | 0.6261 | 0 | 2 | 2.6261 | 0 | 0
2. | Новое строительство и расширение: | 37.542 | 11.43 |  |  | 332.1433 | 0 | 0 | 0.384 | 0.4 | 18.631 | 8.95 | 19.015 | 9.35 | 5.906 | 26.7961 | 0 | 10.404 | 14.3384 | 2.0536 | 161.3112 | 194.0133 | -138.13 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 37.542 | 11.43 |  |  | 332.1433 | 0 | 0 | 0.384 | 0.4 | 18.631 | 8.95 | 19.015 | 9.35 | 5.906 | 26.7961 | 0 | 10.404 | 14.3384 | 2.0536 | 161.3112 | 194.0133 | -138.13 | 0
| МО Березовский район | [21 empty] | 0 | 0
3 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (1 этап) | 0.25 | 4 | 2012 | 2014 | 48.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 48.992 | 48.992 | 0 | 0
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 18.527 | 2.08 | 2014 | 2015 | 138.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | -138.13 | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 3 | 0 | 2012 | 2014 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.76 | 7.76 | 0 | 0
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 2 | 0 | 2012 | 2014 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.84 | 6.84 | 0 | 0
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 2 | 1.22 | 2012 | 2014 | 25.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.22 | 2 | 1.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.27 | 25.27 | 0 | 0
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 1.66 | 0.25 | 2012 | 2014 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0.25 | 1.66 | 0.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.6 | 18.6 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 27.437 | 7.55 |  |  | 245.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 5.47 | 8.91 | 5.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 107.462 | 107.462 | -138.13 | 0
| МО Кондинский район | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
9 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с заменой КТП в д. Шугур Кондинского района | 8.986 | 1.68 | 2012 | 2014 | 36.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.986 | 1.68 | 8.986 | 1.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36.0992 | 36.0992 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 8.986 | 1.68 |  |  | 36.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.986 | 1.68 | 8.986 | 1.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36.0992 | 36.0992 | 0 | 0
| Прочие объекты | [21 empty] | 0 | 0
10 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 38.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.429 | 23.7644 |  | 10.2114 | 13.553 |  | 9.75 | 38.9434 | 0 | 0
11 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей | 1.119 | 2.2 | 2013 | 2014 | 11.0317 | 0 | 0 | 0.384 | 0.4 | 0.735 | 1.8 | 1.119 | 2.2 |  | 3.0317 |  | 0.19261 | 0.78548 | 2.0536 | 8 | 11.0317 | 0 | 0
12 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 0.47705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47705 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.47705 | 0 | 0
| ИТОГО по прочим объектам | 1.119 | 2.2 |  |  | 50.4521 | 0 | 0 | 0.384 | 0.4 | 0.735 | 1.8 | 1.119 | 2.2 | 5.906 | 26.7961 | 0 | 10.404 | 14.3384 | 2.0536 | 17.75 | 50.4521 | 0 | 0