## I-ЦЗ
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) за 2017 год
млн. руб. с НДС
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования в 2017 году |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода | Отклонение за отчетный год |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн. рублей | %
|  |  | план | факт | всего | всего
| ВСЕГО | 3488.0698 | 356.702 | 562.8745 | 432.4782 | 1007.9214 | 2925.1952 | 206.1725 | 57.7996
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 577.3919 | 0.71236 | 36.4149 | 7.12 | 2.1533 | 540.977 | 35.7026 | 5011.8643
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 571.0578 | 0.71236 | 35.3561 | 6.0612 | 2.1533 | 535.7018 | 34.6437 | 4863.2218
| МО Белоярский район | [6 empty] | 0 | -
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 76.4589 | 0 | 16.86 | 0 | 0 | 59.5989 | 16.86 | - | Изменение объемов и периодов финансирования на основании ценовых заключений и конкурсных процедур. Перераспределение плана в разрезе периодов.
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | 56.1991 | 0 | 12.0258 | 0 | 0 | 44.1733 | 12.0258 | - | Изменение объемов и периодов финансирования на основании ценовых заключений и конкурсных процедур. Перераспределение плана в разрезе периодов.
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | 6.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5455 | 0 | -
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 28.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6632 | 0 | -
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 5.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7831 | 0 | -
| ИТОГО по Белоярскому району | 173.6497 | 0 | 28.8858 | 0 | 0 | 144.7639 | 28.8858 | -
| Кондинский район | [6 empty] | 0 | -
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 186.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0344 | 0 | -
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 186.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6027 | 0 | -
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по Кондинскому району | 372.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.6371 | 0 | -
| МО г. Когалым | [6 empty] | 0 | -
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО г. Ханты-Мансийск | [6 empty] | 0 | -
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | 10.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.507 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 10.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.507 | 0 | -
| МО Советский район | [6 empty] | 0 | -
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | 0 | 0 | 3.9078 | 3.9078 | 0 | -3.9078 | 3.9078 | - | Необходимость оплаты мероприятий согласно выполненным работам
18 | АИИС КУЭ 3 уровня | 0 | 0 | 1.3134 | 1.3134 | 1.3134 | 0 | 1.3134 | - | Необходимость оплаты мероприятий согласно выполненным работам
19 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Киевская д. 18 в г. Советский Советского района | 0.17324 | 0.17324 | 0.7823 | 0.83996 | 0.83996 | 0 | 0.60906 | 351.5633 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
20 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №12 для электроснабжения пилорамы по ул. Таежная, д. 42/2 в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
21 | Реконструкция ВЛИ-0,4 для электроснабжения пристоя к школе для размещения групп детского сада по ул. Центральная 14 в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | 0.10097 | 0.10097 | 0.10097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Вертолетная, д.2 в с. Кышик Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
23 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, д.2 в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
24 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения помещения дополнительного офиса №8448/027 Няганьского ОСБ №8448 по ул. Макаренко,1 А, в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
25 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ в составе фидера "Промзона" от ПС "Пунга" до КПП-6 кВ в п. Светлый Березовского района для электроснабжения буровой установки БУ-3200/200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
26 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения здания сборно-разборного типа для стоянки техники и размещения личного состава по ул. Новая 2 Б в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
27 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» В г.Югорск | 13.9898 | 0.43814 | 0.36579 | 0 | 0 | 13.624 | -0.072359 | -16.5149 | Изменение сроков реализации и периодов финансирования в рамках заключенных договоров подряда
| ИТОГО по прочим объектам | 14.264 | 0.71236 | 6.4703 | 6.0612 | 2.1533 | 9.7162 | 5.7579 | 808.2838
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 6.334 | 0 | 1.0589 | 1.0589 | 0 | 5.2752 | 1.0589 | -
28 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 6.334 | 0 | 1.0589 | 1.0589 | 0 | 5.2752 | 1.0589 | - | Необходимость оплаты мероприятий согласно выполненным работам
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | Новое строительство и расширение: | 2910.6779 | 355.9897 | 526.4596 | 425.3582 | 1005.7681 | 2384.2183 | 170.4699 | 47.8862
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2910.6779 | 355.9897 | 526.4596 | 425.3582 | 1005.7681 | 2384.2183 | 170.4699 | 47.8862
| МО Белоярский район | [6 empty] | 0 | -
29 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 34.4839 | 0.16714 | 9.4833 | 0.036 | 0 | 25.0006 | 9.3162 | 5573.8351 | Изменение объемов и периодов финансирования на основании ценовых заключений и конкурсных процедур. Перераспределение финансирования в разрезе периодов.
30 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 60.0042 | 0.085239 | 0.085239 | 0 | 0 | 59.919 | 0 | 0 | Изменение объемов и периодов финансирования на основании ценовых заключений и конкурсных процедур. Перераспределение финансирования в разрезе периодов.
31 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | 58.8589 | 0.098992 | 15.8497 | 0.10672 | 0 | 43.0091 | 15.7507 | 15911.1312 | Изменение объемов и периодов финансирования на основании ценовых заключений и конкурсных процедур. Перераспределение финансирования в разрезе периодов.
32 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | 17.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4091 | 0 | -
33 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции системы сотовой связи №86-760 по ул. Центральная, 23 в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
34 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | 0.49721 | 0.49721 | 0.24345 | 0.24345 | 0.24345 | 0 | -0.25377 | -51.0376 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
35 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -100 | Отсутствие заявок потребителей, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.
36 | ВЛИ-0,4 кВ ул. Петрова, д.43 с. Полноват Белоярского района | 0 | 0 | 0.09816 | 0.09816 | 0 | -0.09816 | 0.09816 | - | Фактический объем мероприятий по обязательствам ОА "ЮРЭСК" в рамках заключенных договоров на осуществление ТП. Перераспределение объёмов финансирования между проектами ИПР
37 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района (ТП) | 0 | 0 | 0.23699 | 2.3671 | 0 | -0.23699 | 0.23699 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
| ИТОГО по МО Белоярский район | 172.2533 | 1.8486 | 25.9969 | 2.8515 | 0.24345 | 146.0027 | 24.1483 | 1306.3124
| МО Березовский район | [6 empty] | 0 | -
38 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
39 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
40 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
41 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
42 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
43 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
44 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
45 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
46 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 3-х квартирного жилого дома по ул. Парковая, д. 2 в д. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
47 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Южная, в д. Ванзетур Берёзовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
48 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Берёзовского района | 0.48373 | 0.48373 | 0.78667 | 0.97384 | 0.97384 | 0 | 0.30294 | 62.6269 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
49 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Берёзовского района | 0.44411 | 0.44411 | -0.15813 | 0 | 0 | 0 | -0.60224 | -135.605 | В связи с расторжением договора технологического присоединения, оплаченные денежные средства зачтены в счет выполненных работ по объекту: : "ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу переулок Ясный д. 2 в г. Нягань"
50 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Дуркина, д.1 , в пгт. Березово Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
51 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по пер. Телевизионный, уч. 1 "в" в пгт. Березово Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
52 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра «Сибирь» по ул. Ленина, д. 25 в пгт. Березово Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
53 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения участкового пункта милиции, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:05:0325014:80, в п. Светлый Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
54 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения детского сада на 300 мест по ул. Молодежная, 32 в пгт. Березово Березовского района | 0.09 | 0.09 | 0.050489 | 0.050489 | 19.43 | 0 | -0.039511 | -43.9012 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
55 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Северная в пгт Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0.27248 | 0 | 0 | -0.27248 | 0.27248 | - | Необходимость оплаты мероприятий по обязательствам ОА "ЮРЭСК" в рамках заключенных договоров на осуществление ТП. Перераспределение объёмов финансирования между проектами ИПР
56 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | -100 | Отсутствие заявок потребителей, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.
57 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) | 0 | 0 | -0.1214 | 0.030074 | 5.5682 | 0.1214 | -0.1214 | - | В связи с расторжением договора технологического присоединения, оплаченные денежные средства возвращены.
58 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
59 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
60 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
61 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 53.9546 | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 43.3946 | 10.56 | - | Изменение объемов и периодов финансирования на основании ценовых заключений и конкурсных процедур. Перераспределение финансирования в разрезе периодов.
| ИТОГО по МО Березовский район | 61.9725 | 8.0178 | 11.3901 | 1.0544 | 25.972 | 50.5824 | 3.3723 | 42.0596
| МО г. Когалым | [6 empty] | 0 | -
62 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
63 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
64 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Студенческая на земельном участке с кадастровым № 86:17:0010202:22 в г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
65 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения крестьянского фермерского хозяйства, расположенного на земельном участке с кадастровым № 86:17:0011401:603 в г. Когалым | 3.4632 | 3.4632 | 3.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | -100 | Отсутствие заявок потребителей, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.
67 | КЛ–6 кВ, ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома №81, расположенного в 170 метрах на юго-запад от жилого дома по адресу ул. Олимпийская, д.21 к электрическим сетям в г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
68 | КЛ-6-0,4 кВ с КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного жилого дома № 65 по ул. Набережная в г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
69 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛЗ-6 кВ для электроснабжения СОНТ Мирный в г. Когалым | 3.3471 | 3.3471 | 3.3203 | 0.05521 | 6.3733 | 0 | -0.02679 | -0.80038 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
70 | КЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:17:0010111:40 по адресу г. Когалым, 11 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
71 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым (ТП) | 0 | 0 | 8.6695 | 0.34722 | 12.5157 | -8.6695 | 8.6695 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
72 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 25.7107 | 25.7107 | 23.5865 | 23.8815 | 26.4585 | 0 | -2.1243 | -8.2622 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
| ИТОГО по МО г. Когалым | 39.5211 | 39.5211 | 39.0395 | 24.2839 | 45.3474 | 0.48153 | -0.48153 | -1.2184
| МО Кондинский район | [6 empty] | 0 | -
73 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
74 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 19.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1536 | 0 | -
75 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
76 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
77 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
78 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | 52.9819 | 52.9819 | 51.7604 | 46.8791 | 349.3303 | 0 | -1.2215 | -2.3056 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | 34.9039 | 34.9039 | 27.8992 | 42.0226 | 43.7945 | 7.0047 | -7.0047 | -20.0687 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
80 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
81 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
82 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
83 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
84 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
85 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 218.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4598 | 0 | -
86 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 196.8001 | 0 | -0.56156 | 0 | 0 | 197.3617 | -0.56156 | - | Изменение объемов и сроков выполнения работ согласно заключенным договорам подряда. Перераспределение финансирования.
87 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов по ул. Осенняя в пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
88 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения промышленной базы по ул. Сибирская, №117-3 в пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
89 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства расположенного в районе д. Ушья, кадастровый номер земельного участка 86:01:1102001:871 Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
90 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Совхозная, д. 14 в п. Лиственничный Кондинского района | 0.4781 | 0.4781 | 0.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Гагарина, д. 18 в п. Назарово Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
92 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, д. 4 в д. Кама Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
93 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 62А в пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
94 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Аэропортная, д.24 в п. Ягодный Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
95 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства по ул. 40 лет Победы, д. 33 в п. Луговой Кондинского района" | 3.155 | 3.155 | 3.5832 | 3.5761 | 3.5761 | 0 | 0.42822 | 13.573 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
96 | ЛЭП 10-0,4 кв,КТП -10/0,4 кВ для технологического присоединения микрорайона и.ж.с. (ул. Южная, ул Полевая) в. с. Леуши Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
97 | ВЛИ-0.4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Шаймская, д.21 кв.2 в п. Чантырья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
98 | ВЛИ -0,4 кВ для технологичекого присоединения жилого дома по ул. Северная. Д.12 в п. Половинка Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
99 | ВЛИ -0,4 кВ для технологичекого присоединения жилого дома по ул. Строителей . д.9 Б к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
100 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения двух жилых домов к электрическим сетям по ул.Сосновая д. 5а, ул. Сосновая д.13а в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
101 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения индивидуальных жилых домов по ул.Чехова, ул.. Северная в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
102 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения жилого дома к электрическим сетям по ул. Одесская, д. 8а в с.Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
103 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Набережная д.85 в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
104 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения строительной площадки по ул.Чехова, д.16 в с.Болчары Кондинского района, Кондинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
105 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Лесная д.13, в с.Чантырья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
106 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения блок-контейнера по ул. Советская д.35а, в с.Чантырья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
107 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения 2-х двухквартирных жилых домов по пер. Кооперативный, д. 3, д. 22 в п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
108 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Набережная, д. 43, д.53, д.57, д.78, д. 84 в д. Сотник Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
109 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Таёжная, д.10А, в д. Ушья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
110 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения садового домика, кадастровый номер земельного участка 86:01:0903001:712, урочище Леушинка Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
111 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения строительной площадки жилого дома по ул. Строителей, д.24 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
112 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Механошина, в п. ЛиственичныйКондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
113 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по пер. Кооперативный, д. 2 в п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
114 | ВЛЗ- 10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Магистральная, д. 13 в с. Леуши Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
115 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения антенной опоры сотовой связи по ул. Пушкина, 9б в д. Кама Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
116 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полевая, д. 64б в с. Леуши Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
117 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения нежилого здания по пер. Л. Чайкиной, д. 3/1 А в пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
118 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенногопо ул. Гагарина, д. 16 в п. Назарово Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
119 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 47 в д. Ушья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
120 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Светлая, д. 81 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
121 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Светлая, д. 67 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
122 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, д. 105 в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
123 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 75/1 в пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
124 | ВЛЗ-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма по ул. Мира, 3Б в пгт. Междуреченский Кондинского района | 8.0688 | 8.0688 | 8.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения насосной станции к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
126 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения головной насосной станции к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
127 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 2.8419 | 2.8419 | 0 | 0 | 0 | 2.8419 | -2.8419 | -100 | Отсутствие заявок потребителей, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.
128 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 2БКТП-10-0,4 кВ пожарного депо по ул. Советская, 6 А, пгт. Половинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
129 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения участково пункта милиции к электрическим сетям по ул. Магистральная, д.1 вс. Леуши Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
130 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения 8 квартирного дома к электрическим сетям по ул. Ленина, д.39 в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
131 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения пожарного депо на 2 машины к электрическим сетям по ул. Связистов, д. 56 в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
132 | ЛЭП-0,4кВ для технологического присоединения 12 квартирного жилого дома по пер. Первомайский, д.4 в п. Луговой Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
133 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения восьмиквартирного жилого дома с нежилыми помещениями к электрическим сетям по ул. Лесная д. 1 в д. Ушья Кондинского района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
134 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВОС по ул. Комсомольская, д. 27 Б, в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
135 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения очистных сооружений по ул. Совхозная к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 8.4057 | 8.4057 | 8.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения\ школы по ул. Центральная д. 19А в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
137 | ЛЭП-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Сибирская д. 53А в пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
138 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от КТП №12-36Н (котельная по ул. Сибирская, д. 53А) в пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
139 | ЛЭП 6-0,4 кВ, КТП -6/0,4 кВ для технологического присоединения котельной и очистных сооружений к электрическим сетям в п. Куминский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
140 | ЛЭП 10кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения школы - д/сада к электрическим сетям в п.г.т Луговой Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
141 | ЛЭП-0,4 кВ для технологического присоединения детского сада на 140 мест по ул. Молодежная, д.2а к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
142 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения котельной к электрическим сетям в мкр "Нефтянник-2" п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
143 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Леушинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат VIII вида по ул. Волгоградская,д. 51 в с. Леуши Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
144 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения детского сада на 60 мест по ул. Карбышева, 8 в с. Леуши Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
145 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Садовая, д. 2, в д. Сотник Кондинского района | 0 | 0 | 0.41303 | 0.42008 | 0.42008 | 0 | 0.41303 | - | Необходимость оплаты мероприятий по обязательствам ОА "ЮРЭСК" в рамках заключенных договоров на осуществление ТП. Перераспределение объёмов финансирования между проектами ИПР
146 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района (ТП) | 0 | 0 | 9.8034 | 0.0001947 | 38.3125 | -9.8034 | 9.8034 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
147 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
148 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 90.9995 | 0 | 20.6505 | 0.09 | 0 | 70.3489 | 20.6505 | - | Изменение объемов и сроков выполнения работ согласно заключенным договорам подряда. Перераспределение финансирования.
149 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 103.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9205 | 0 | -
150 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
151 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
152 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
153 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Восточная, д. 38, в пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0.93252 | 0.93252 | 0 | -0.93252 | 0.93252 | - | Необходимость оплаты мероприятий по обязательствам ОА "ЮРЭСК" в рамках заключенных договоров на осуществление ТП. Перераспределение объёмов финансирования между проектами ИПР
| ИТОГО по МО Кондинский район | 740.1688 | 110.8352 | 131.4332 | 93.9207 | 435.4335 | 608.3553 | 20.598 | 18.5844
| МО Ханты-Мансийский район | [6 empty] | 0 | -
154 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
155 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
156 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
157 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Зеленая, д. 9 А в с. Кышик Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
158 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции связи расположенной на лесном участке №86/09/010/2011-03/00019, Самаровское лесничество, Троцкое участковое лесничество, квартал (выдел) № 247 (3) д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
159 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная,11а в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
160 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения частного жилого дома по ул. Набережная, д. 1А в с. Зенково Ханты -Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
161 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Центральная, д. 25 А в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
162 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, д.2 в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
163 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 7-ми квартирного жилого дома по ул. Таежная, д. 15А в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
164 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛ-10 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:02:0403003:51 с. Кышик Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
165 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения пекарни-кафе по ул. Труда 8а в с. Нялинское Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
166 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.89903 | 0.89903 | 0 | 0 | 0 | 0.89903 | -0.89903 | -100 | Отсутствие заявок потребителей, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.
167 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения 4-х квартирного жилого дома по ул. Центральная д. 21А д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
168 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения 4-х квартирного жилого дома по ул. Центральная д. 21Б д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
169 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) | 0 | 0 | 0.55397 | 0.0097792 | 0 | -0.55397 | 0.55397 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 0.89903 | 0.89903 | 0.55397 | 0.0097792 | 0 | 0.34506 | -0.34506 | -38.3816
| МО Октябрьский район | [6 empty] | 0 | -
170 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
171 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
172 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
173 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | 48.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1299 | 0 | -
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 48.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1299 | 0 | -
| МО г. Югорск | [6 empty] | 0 | -
174 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
175 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
176 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 112.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.083 | 0 | -
177 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | 230.9776 | 0 | 0.036601 | 0.0010819 | 0 | 230.941 | 0.036601 | - | Необходимость оплаты мероприятий согласно заключенного договора аренды земельного участка
178 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | 170.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.7792 | 0 | -
179 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке №59 МКР "Снегири" в г. Югорск. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
180 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов в границах улиц 1-я Луговая, 2-я Луговая, 3-я Луговая микрорайона"Снегири" в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
181 | КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения остановочного комплекса с мастерской по ремонту бытовой техники по ул. Арантурская в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
182 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | 2.0926 | 2.0926 | 0 | 0 | 0 | 2.0926 | -2.0926 | -100 | Изменение объемов и сроков выполнения работ согласно заключенным договорам подряда. Перераспределение финансирования.
183 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | 1.6307 | 1.6307 | 1.7698 | 2.4222 | 2.4222 | -0.13909 | 0.13909 | 8.5291 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
184 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в северной части города кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2333 в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
185 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения по ул. Кольцевая д. 3а в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
186 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Арантурская д. 9 в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
187 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1128 в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
188 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах улиц Родниковая, Васильковая, Полевая, Красная и пер. Красный в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
189 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 54 в г. Югорск | 0.06 | 0.06 | 0.046936 | 0.046936 | 7.5906 | 0 | -0.013064 | -21.7726 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
190 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Садовая, д. 70 в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
191 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Магистральная, д. 19 в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
192 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | -100 | Отсутствие заявок потребителей, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.
193 | КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Менделеева,д.30 (стр.) кадастровый номер земельного участка 86:22:0009001:534 в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
194 | КЛ-10 кВ для электроснабжения потребительского гаражного кооператива "Колос" на 155 гаражей в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
195 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения медицинского центра частной практики расположенного в границах ул. Менделеева-Магистральная в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
196 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения 30-ти квартирного жилого дома по ул. Менделеева, д. 39 в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
197 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом" по ул. Спортивная, д. 37в г. Югорск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
198 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 7 в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
199 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения д/с на 300 мест, расположенного по адресу Сибирский бульвар в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
200 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | 109.7768 | 1.6671 | 3.0122 | 0 | 0 | 106.7647 | 1.3451 | 80.6867 | Изменение объемов и сроков выполнения работ согласно заключенным договорам подряда. Перераспределение финансирования.
201 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Толстого, 18 в г. Югорск (КЛ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
202 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск (ТП) | 0 | 0 | 2.7117 | 0.061989 | 3.8869 | 0 | 2.7117 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
203 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
204 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
205 | Сети электроснабжения музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" в городе Югорске | 0 | 0 | 0.019234 | 0 | 0 | -0.019234 | 0.019234 | - | Изменение объемов и сроков выполнения работ согласно заключенным договорам подряда. Перераспределение финансирования.
| ИТОГО по МО г. Югорск | 634.3999 | 12.4504 | 7.5964 | 2.5322 | 13.8997 | 629.5021 | -4.8539 | -38.9863
| МО Советский район | [6 empty] | 0 | -
206 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
207 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
208 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
209 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
210 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
211 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | 137.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9125 | 0 | -
212 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
213 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | 231.3121 | 13.354 | 10.8106 | 10.6869 | 0 | 220.5015 | -2.5434 | -19.0457 | Изменение объемов и сроков выполнения работ согласно заключенным договорам подряда. Перераспределение финансирования.
214 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 164.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5098 | 0 | -
215 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 128.9264 | 9.15 | 9.4014 | 9.4014 | 0 | 119.5249 | 0.25142 | 2.7477 | Изменение объемов и сроков выполнения работ согласно заключенным договорам подряда. Перераспределение финансирования.
216 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 14.7375 | 14.7375 | 15.3735 | 2.6386 | 92.1597 | 0 | 0.63606 | 4.316 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
217 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража №162 расположенного по ул. Калинина в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
218 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража 145/2 по ул. Токмянина, в п. Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
219 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 8 Марта д. 23 в п. Агириш Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
220 | ЛЭП 10-0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Юбилейная, 60 в п. Пионерский Советского района | 1.8776 | 1.8776 | 0.029698 | 0.029698 | 0 | 1.8479 | -1.8479 | -98.4183 | Изменение объемов и сроков выполнения работ согласно заключенным договорам подряда. Перераспределение финансирования.
221 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | 2.7604 | 2.7604 | 0.34956 | 0.34956 | 0.34956 | 0 | -2.4109 | -87.3366 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
222 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения двухквартирного жилого дома по ул. Слободская, 31 в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
223 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража ряд 3 место 2 по Железнодорожная в районе дома № 28 пгт. Пионерский Советского района | 0 | 2.8045 | 2.8045 | 0 | 0 | -2.8045 | 0 | 0
224 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | 0.69009 | 0.69009 | 0.63416 | 0.63416 | 0.63416 | 0 | -0.055933 | -8.1052
225 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | 0.46925 | 0.46925 | 0.44327 | 0.44327 | 0.44327 | 0 | -0.025987 | -5.538
226 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения блок-контейнера РТРС по ул. Южная д.1в, в пгт Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
227 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения земельных участков под ИЖС в границах ул. Изумрудная в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
228 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Воинов-Интернационалистов, №5, №11 в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
229 | ЛЭП-10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВдля электроснабжения культурного центра по ул. Ленина, 18 в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8635 | 0 | 0 | -
230 | КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения специализированного оборудованного комплекса для занятий спортом людей с инвалидностью, расположенного по адресу: Советский район, г.п. Пионерский, ул.Заводская, д. 13а | 0.07 | 0.07 | 0.030869 | 0.030869 | 10.9063 | 0 | -0.039131 | -55.9017 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
231 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража на 3 автомашины в Восточной промзоне в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
232 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 16-ти квартирных жилых домов по ул. Лесная, д. 2 в пгт. Коммунистический Советского района | 0.07 | 0.07 | 0.016405 | 0.016405 | 10.3184 | 0 | -0.053595 | -76.564 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
233 | ЛЭП-10 кВ для электроснабжения зоны отдыха на озере Окунево в Советском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
234 | ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения дачного товарищества "Микрорайон "Мегаполис" в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
235 | ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения объекта: «Производственная база" расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101014:407 в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
236 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | 8.469 | 8.469 | 7.6207 | 11.227 | 11.2346 | 0 | -0.84827 | -10.0162 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
237 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения Храма Вознесения Господня по ул. Гастелло в г. Советский Советского района | 0.03 | 0.03 | 0.014772 | 0.014772 | 0.29436 | 0 | -0.015228 | -50.761 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
238 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 4-х квартирного жилого дома по ул. Политехническая в районе дома №19 пгт. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
239 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | 2.0868 | 2.0868 | 4.8927 | 4.8927 | 4.8927 | 0 | 2.8059 | 134.4608 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
240 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | 8.5656 | 8.5656 | 0.00058896 | 0.049249 | 0 | 8.565 | -8.565 | -99.9931 | Изменение объемов и сроков выполнения работ согласно заключенным договорам подряда. Перераспределение финансирования.
241 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 14.011 | 14.011 | 0 | 0 | 0 | 14.011 | -14.011 | -100 | Отсутствие заявок потребителей, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.
242 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района (ТП) | 0 | 0 | 3.9283 | 3.5615 | 3.5265 | 0 | 3.9283 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
243 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения книжного магазина по пер. Кирова, участок №5 в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
244 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр. Нефтяник, №19 в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
245 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов №1, №2 по ул. Коммунистическая в пгт. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
246 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного многоквартирного жилого дома по пер. Сосновый, д.1а в пгт. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
247 | ВЛЗ–10 кВ для технологического присоединения проектируемой ТП-10/0,4 кВ СНТ «Рябинка» к электрическим сетям в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
248 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения жилых домов в квартале ул. Ленина-Гагарина-Титова-Советская в г. Советский Советского района | 0.07 | 0.07 | 0.046989 | 0.047023 | 11.5037 | 0 | -0.023011 | -32.8735 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
249 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | 24.2881 | 21.4836 | 7.2475 | 4.6221 | 0 | 17.0405 | -14.2361 | -66.2648 | Изменение объемов и сроков выполнения работ согласно заключенным договорам подряда. Перераспределение финансирования.
250 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения социальных объектов в границах ул. Шевченко, Гагарина, Мира, Восточная в п. Зеленоборск Советского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
251 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения социальных объектов в границах ул. Лесная, Юности, Спортивная, в п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
252 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
253 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
254 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Советский район | 740.856 | 100.6992 | 63.6456 | 48.6452 | 159.127 | 681.1087 | -37.0536 | -36.7963
| МО г. Сургут | [6 empty] | 0 | -
255 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО г. Нягань | [6 empty] | 0 | -
256 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | 3.2094 | 3.2094 | 1.006 | 2.3209 | 2.3209 | 0 | -2.2034 | -68.6537 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
257 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401011:407, проезд 15, д. 4 в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
258 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401011:366, проезд 15, д. 3 корпус 6 в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
259 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объектов в границах улиц Лорбинская и Чульчамская в г. Нягань | 0.03 | 0.03 | 0.030432 | 0.030432 | 1.1909 | -0.00043151 | 0.00043151 | 1.4384
260 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Авиационная, д. 21а, в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
261 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | 1.8695 | 1.8695 | 1.4479 | 2.1814 | 2.2045 | 0 | -0.42159 | -22.5508 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
262 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Урманная, 2 в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
263 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | 5.0106 | 1.5032 | 1.5032 | 0 | 0 | 3.5074 | 0 | 0
264 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | 2.7703 | 2.7703 | 1.4696 | 1.4696 | 1.4696 | 0 | -1.3007 | -46.9517 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
265 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | 2.9244 | 2.9244 | 1.5742 | 1.5742 | 1.5742 | 0 | -1.3502 | -46.1694 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
266 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | 5.044 | 1.5132 | 1.5132 | 0 | 0 | 3.5308 | 0 | 0
267 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | 0.29288 | 0.29288 | 0.0093821 | 0.30997 | 0.30997 | 0.30058 | -0.28349 | -96.7966 | Изменение объемов и сроков выполнения работ согласно заключенным договорам подряда. Перераспределение финансирования.
268 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | 0.79543 | 0.79543 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0824 | 0 | 0.28697 | 36.0768 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
269 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | 1.9278 | 1.9278 | 0.58765 | 1.3462 | 0 | 1.3402 | -1.3402 | -69.5171 | Изменение объемов и сроков выполнения работ согласно заключенным договорам подряда. Перераспределение финансирования.
270 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | 6.6741 | 2.0022 | 2.0022 | 0 | 0 | 4.6719 | 0 | 0
271 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Чернышева, 4 корпус 15, бокс 95 в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
272 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Уральская, д. 43 б в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
273 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401007:0048 в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
274 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная 14 в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
275 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Брусничная, д. 85 в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
276 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Интернациональная 128в, в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
277 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, проезд 2, уч. 11а в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
278 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Речная 72 А в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
279 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | 1.8389 | 1.8389 | 1.5339 | 2.2675 | 2.3018 | 0 | -0.30501 | -16.5869 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
280 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | 18.0482 | 18.0482 | 0 | 0 | 0 | 18.0482 | -18.0482 | -100 | Отсутствие заявок потребителей, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.
281 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | 4.4805 | 4.4805 | 1.3049 | 0 | 0 | 3.1757 | -3.1757 | -70.8769 | Изменение объемов и сроков выполнения работ согласно заключенным договорам подряда. Перераспределение финансирования.
282 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения многоэтажных жилых зданий по ул. Интернациональная, д.107/1 в г. Нягань. | 20.0265 | 20.0265 | 9.4376 | 18.6784 | 18.6861 | 0 | -10.5889 | -52.8745 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
283 | ЛЭП-10 кВ для элекироснабжения объекта по ул. Сергинская 18Б в г.Нягань | 0 | 0 | 1.2291 | 1.2291 | 1.2291 | 0 | 1.2291 | - | Необходимость оплаты мероприятий по обязательствам ОА "ЮРЭСК" в рамках заключенных договоров на осуществление ТП. Перераспределение объёмов финансирования между проектами ИПР
284 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань (ТП) | 0 | 0 | -0.12969 | 0 | 0 | 0.12969 | -0.12969 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
285 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу переулок Ясный д. 2 в г. Нягань | 0 | 0 | 0.15822 | 0 | 0 | -0.15822 | 0.15822 | - | Необходимость оплаты мероприятий по обязательствам ОА "ЮРЭСК" в рамках заключенных договоров на осуществление ТП. Перераспределение объёмов финансирования между проектами ИПР
286 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения кемпинга, расположенного по адресу проезд 15 строение 20 в г. Нягань | 0 | 0 | 0.14384 | 0 | 0 | -0.14384 | 0.14384 | - | Необходимость оплаты мероприятий по обязательствам ОА "ЮРЭСК" в рамках заключенных договоров на осуществление ТП. Перераспределение объёмов финансирования между проектами ИПР
287 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Лазарева, 3А в г. Нягань | 0 | 0 | 0.64977 | 0 | 0 | -0.64977 | 0.64977 | - | Необходимость оплаты мероприятий по обязательствам ОА "ЮРЭСК" в рамках заключенных договоров на осуществление ТП. Перераспределение объёмов финансирования между проектами ИПР
288 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Раимкулова д. 27 в г. Нягань | 0 | 0 | 1.1079 | 0 | 0 | -1.1079 | 1.1079 | - | Необходимость оплаты мероприятий по обязательствам ОА "ЮРЭСК" в рамках заключенных договоров на осуществление ТП. Перераспределение объёмов финансирования между проектами ИПР
289 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу мкр-н Энергетиков 71 д. 1 в г. Нягань | 0 | 0 | 0.32268 | 0 | 0 | -0.32268 | 0.32268 | - | Необходимость оплаты мероприятий по обязательствам ОА "ЮРЭСК" в рамках заключенных договоров на осуществление ТП. Перераспределение объёмов финансирования между проектами ИПР
| ИТОГО по МО г. Нягань | 74.9427 | 63.2325 | 27.9844 | 32.49 | 32.3694 | 32.3216 | -35.2481 | -55.7436
| Прочее строительство, в т.ч. | 384.536 | 5.4871 | 6.3181 | 7.0681 | 83.9054 | 378.2179 | 0.831 | 15.1444
290 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
291 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
292 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
293 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
294 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
295 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
296 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
297 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
298 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 5.4871 | 5.4871 | 6.3181 | 7.0681 | 83.9054 | 0 | 0.831 | 15.1444 | Изменение стоимости проекта инвестиционой программы согласно утвержденной проектно-сметной документации
299 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 136.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6638 | 0 | -
300 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 242.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3851 | 0 | -
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 12.9986 | 12.9986 | 212.5012 | 212.5024 | 209.4702 | -199.5026 | 199.5026 | 1534.7958
301 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 1.494 | 1.494 | 0.26203 | 0.26203 | 0.26203 | 1.232 | -1.232 | -82.4613 | Недофинансирование проекта обусловлено длительностью закупочных процедур. Перенос закупок на 2018 год.
302 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -
303 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -
304 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -
305 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 0.022625 | 0.022625 | 197.5917 | 197.5929 | 197.7936 | -197.5691 | 197.5691 | 873217.173 | Приобретение имущества в рамках заключенного договора купли-продажи с АО"ЮТЭК-РС" от 27.12.2017 года №375-12/17-ОД.
306 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 11.482 | 11.482 | 11.4205 | 11.4205 | 11.3468 | 0.061514 | -0.061514 | -0.53574 | Фактический объём финансирования проекта по результатам закупочных процедур
307 | Приобретение земельных участков под электросетевое имущество | 0 | 0 | 3.227 | 3.227 | 0.067857 | -3.227 | 3.227 | -

## II-ЦЗ
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) за 2017 год
№ № | Наименование объекта | Плановый объем финансирования на 2017 год, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано в 2017 году, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено за 2017 год (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [13 empty] | Снижение потерь в результате реализации ****, кВт∙ч/год
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 356.702 | 39.1491 | 206.0363 | 49.2437 | 62.273 | 562.8745 | 43.7275 | 244.8978 | 32.7631 | 241.4861 | 206.1725 | 4.5785 | 38.8615 | -16.4805 | 179.2131 | 432.4782 | 29.8599 | 111.9571 | 59.4217 | 231.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.403 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.71236 | 0.43814 | 0.21709 | 0.0043728 | 0.052752 | 36.4149 | 0.48747 | 29.6406 | 5.9897 | 0.29718 | 35.7026 | 0.049326 | 29.4235 | 5.9853 | 0.24443 | 7.12 | 0.13117 | 0.66878 | 6.0023 | 0.31782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.71236 | 0.43814 | 0.21709 | 0.0043728 | 0.052752 | 35.3561 | 0.48747 | 29.6406 | 4.953 | 0.27498 | 34.6437 | 0.049326 | 29.4235 | 4.9487 | 0.22223 | 6.0612 | 0.13117 | 0.66878 | 4.9656 | 0.29562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Белоярский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 0 | 16.86 | 0 | 0 | 16.86 | 0 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0258 | 0 | 12.0258 | 0 | 0 | 12.0258 | 0 | 12.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Белоярскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8858 | 0 | 28.8858 | 0 | 0 | 28.8858 | 0 | 28.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кондинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163152
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99313
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26884
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36955
| ИТОГО по Кондинскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163152
| МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92685
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92685
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92685
| Прочие объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9078 | 0 | 0 | 3.7262 | 0.18168 | 3.9078 | 0 | 0 | 3.7262 | 0.18168 | 3.9078 | 0 | 0 | 3.7262 | 0.18168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | АИИС КУЭ 3 уровня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3134 | 0 | 0 | 1.2394 | 0.073934 | 1.3134 | 0 | 0 | 1.2394 | 0.073934 | 1.3134 | 0 | 0 | 1.2394 | 0.073934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Декабристов 46 в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Киевская д. 18 в г. Советский Советского района | 0.17324 | 0 | 0.12881 | 0.0043728 | 0.040062 | 0.7823 | 0.10919 | 0.62591 | -0.0014554 | 0.048658 | 0.60906 | 0.10919 | 0.4971 | -0.0058282 | 0.0085953 | 0.83996 | 0.13117 | 0.66878 | 0 | 0.040005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Таежная д. 5 в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция ВЛИ-0,4 для электроснабжения здания сборно-разборного типа для стоянки пожарной техники и размещения личного состава по ул. Центральная 60 в с. Троица Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №12 для электроснабжения пилорамы по ул. Таежная, д. 42/2 в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция ВЛИ-0,4 для электроснабжения пристоя к школе для размещения групп детского сада по ул. Центральная 14 в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | 0.10097 | 0 | 0.088285 | 0 | 0.01269 | 0.10097 | 0.012498 | 0.12885 | -0.011079 | -0.029294 | 0 | 0.012498 | 0.040565 | -0.011079 | -0.041983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Вертолетная, д.2 в с. Кышик Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, д.2 в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения помещения дополнительного офиса №8448/027 Няганьского ОСБ №8448 по ул. Макаренко,1 А, в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ в составе фидера "Промзона" от ПС "Пунга" до КПП-6 кВ в п. Светлый Березовского района для электроснабжения буровой установки БУ-3200/200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения здания сборно-разборного типа для стоянки техники и размещения личного состава по ул. Новая 2 Б в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.24 КОС-1, КОС-2 от ПС 110/10 «Хвойная» В г.Югорск | 0.43814 | 0.43814 | 0 | 0 | 0 | 0.36579 | 0.36579 | 0 | 0 | 0 | -0.072359 | -0.072359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по прочим объектам | 0.71236 | 0.43814 | 0.21709 | 0.0043728 | 0.052752 | 6.4703 | 0.48747 | 0.75476 | 4.953 | 0.27498 | 5.7579 | 0.049326 | 0.53767 | 4.9487 | 0.22223 | 6.0612 | 0.13117 | 0.66878 | 4.9656 | 0.29562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0589 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.022201 | 1.0589 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.022201 | 1.0589 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.022201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0589 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.022201 | 1.0589 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.022201 | 1.0589 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.022201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 355.9897 | 38.7109 | 205.8192 | 49.2393 | 62.2202 | 526.4596 | 43.2401 | 215.2572 | 26.7734 | 241.1889 | 170.4699 | 4.5292 | 9.438 | -22.4659 | 178.9687 | 425.3582 | 29.7287 | 111.2883 | 53.4195 | 230.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.403 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 355.9897 | 38.7109 | 205.8192 | 49.2393 | 62.2202 | 526.4596 | 43.2401 | 215.2572 | 26.7734 | 241.1889 | -29.8636 | 11.1126 | -12.0242 | -10.3895 | -18.5625 | 425.3582 | 29.7287 | 111.2883 | 53.4195 | 230.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.403 | 0 | 0
| МО Белоярский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47580
32 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 0.16714 | 0 | 0.045856 | 0.10532 | 0.015967 | 9.4833 | 0 | 9.3162 | 0 | 0.16714 | 9.3162 | 0 | 9.2703 | -0.10532 | 0.15117 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 0.085239 | 0 | 0.024815 | 0.055038 | 0.0053873 | 0.085239 | 0 | 0 | 0 | 0.085239 | 0 | 0 | -0.024815 | -0.055038 | 0.079852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23790
34 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | 0.098992 | 0 | 0.032538 | 0.062432 | 0.0040223 | 15.8497 | 0.09 | 15.66 | 0 | 0.09971 | 15.7507 | 0.09 | 15.6275 | -0.062432 | 0.095688 | 0.10672 | 0.09 | 0 | 0 | 0.016718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23790
35 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции системы сотовой связи №86-760 по ул. Центральная, 23 в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | 0.49721 | 0.037213 | 0.4 | 0 | 0.06 | 0.24345 | 0.066741 | 0.16036 | 0 | 0.016344 | -0.25377 | 0.029528 | -0.23964 | 0 | -0.043656 | 0.24345 | 0.066741 | 0.16036 | 0 | 0.016344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 15 | 0 | Кабель АВБбШв-1 в траншее | 0.113 | 0 | 0
38 | ВЛИ-0,4 кВ ул. Петрова д.43 с. Полноват Белоярского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09816 | 0 | 0.096375 | 0 | 0.0017852 | 0.09816 | 0 | 0.096375 | 0 | 0.0017852 | 0.09816 | 0 | 0.096375 | 0 | 0.0017852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 1 | 0.10744 | 0.72321 | 0.031209 | 0.13814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.10744 | -0.72321 | -0.031209 | -0.13814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23699 | 0.067307 | 0.12935 | 0 | 0.040328 | 0.23699 | 0.067307 | 0.12935 | 0 | 0.040328 | 2.3671 | 0.18397 | 1.4575 | 0.65143 | 0.074251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район | 1.8486 | 0.14466 | 1.2264 | 0.254 | 0.22352 | 25.9969 | 0.22405 | 25.3623 | 0 | 0.41055 | 24.1483 | 0.079392 | 24.1359 | -0.254 | 0.18703 | 2.8515 | 0.34071 | 1.7142 | 0.65143 | 0.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 47580
| МО Березовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095222
41 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216853
42 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148319
43 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249227
45 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204389
46 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51064
47 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52546
48 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34464
49 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 3-х квартирного жилого дома по ул. Парковая, д. 2 в д. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Южная, в д. Ванзетур Берёзовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Берёзовского района | 0.48373 | 0 | 0.35235 | 0.012892 | 0.11849 | 0.78667 | 0.059241 | 0.52622 | -0.004988 | 0.20621 | 0.30294 | 0.059241 | 0.17386 | -0.01788 | 0.08772 | 0.97384 | 0.13021 | 0.66255 | 0 | 0.18108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 15 | ж/б | Провод СИП-2 | 0.138 | 0 | 0
52 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Берёзовского района | 0.44411 | 0 | 0.31107 | 0.013963 | 0.11908 | -0.15813 | -0.065222 | -0.11076 | -0.0049716 | 0.022825 | -0.60224 | -0.065222 | -0.42183 | -0.018935 | -0.096252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Дуркина, д.1 , в пгт. Березово Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по пер. Телевизионный, уч. 1 "в" в пгт. Березово Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра «Сибирь» по ул. Ленина, д. 25 в пгт. Березово Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения участкового пункта милиции, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:05:0325014:80, в п. Светлый Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 7 | 1.1672 | 4.0845 | 0.97448 | 0.77379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -1.1672 | -4.0845 | -0.97448 | -0.77379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения детского сада на 300 мест по ул. Молодежная, 32 в пгт. Березово Березовского района | 0.09 | 0 | 0.044881 | 0.024185 | 0.020935 | 0.050489 | 0 | 0 | 0 | 0.050489 | -0.039511 | 0 | -0.044881 | -0.024185 | 0.029554 | 0.050489 | 0 | 0 | 0 | 0.050489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | Комплектная транформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ с транформаторами типа ТМГ мощностью 2х630 кВА, в металическом корпусе. 7 шт. | 1.26 | 2017 | 15 | ж/б | Кабель ААБЛ в траншее, СИП-3 | 1.19 | 0 | 0
59 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Северная в пгт Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27248 | 0.09729 | 0 | 0 | 0.17519 | 0.27248 | 0.09729 | 0 | 0 | 0.17519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1214 | 0 | -0.15148 | 0 | 0.030074 | -0.1214 | 0 | -0.15148 | 0 | 0.030074 | 0.030074 | 0 | 0 | 0 | 0.030074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 15 | ж/б | СИП-3 | 0.535 | 0 | 0
61 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63591
62 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54827
63 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19942
64 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 8.0178 | 1.1672 | 4.7928 | 1.0255 | 1.0323 | 11.3901 | 0.091309 | 10.824 | -0.0099596 | 0.48479 | 3.3723 | -1.0759 | 6.0312 | -1.0355 | -0.5475 | 1.0544 | 0.13021 | 0.66255 | 0 | 0.26164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 1095222
| МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110500
65 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90540
66 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Студенческая на земельном участке с кадастровым № 86:17:0010202:22 в г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения крестьянского фермерского хозяйства, расположенного на земельном участке с кадастровым № 86:17:0011401:603 в г. Когалым | 3.4632 | 0 | 1.4039 | 1.204 | 0.85526 | 3.4632 | 0.34632 | 1.3853 | 1.039 | 0.69264 | 0 | 0.34632 | -0.018666 | -0.16504 | -0.16262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 7 | 1.0279 | 4.4255 | 0.73697 | 0.80967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -1.0279 | -4.4255 | -0.73697 | -0.80967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | КЛ–6 кВ, ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома №81, расположенного в 170 метрах на юго-запад от жилого дома по адресу ул. Олимпийская, д.21 к электрическим сетям в г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | КЛ-6-0,4 кВ с КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного жилого дома № 65 по ул. Набережная в г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛЗ-6 кВ для электроснабжения СОНТ Мирный в г. Когалым | 3.3471 | 0 | 1.205 | 1.1425 | 0.99968 | 3.3203 | 0.32651 | 1.306 | 0.97954 | 0.70823 | -0.02679 | 0.32651 | 0.1011 | -0.16296 | -0.29144 | 0.05521 | 0 | 0 | 0 | 0.05521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 60,4 кВ с трансформатором типа ТМГ мощностью 1000 кВА, в металическом корпусе. ВНА-1 шт.Ячейка наружной установки напряжением 6 кВ Номинальный ток 630 А с цифровым устройством РЗА Сириус-21-Л. ВНА-1 шт. | 1.006 | 2017 | 15 | ж/б | СИП-3 | 0.802 | 0 | 0
73 | КЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:17:0010111:40 по адресу г. Когалым, 11 микрорайон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6695 | 1.0353 | 3.5848 | 2.3284 | 1.721 | 8.6695 | 1.0353 | 3.5848 | 2.3284 | 1.721 | 0.34722 | 0.057504 | 0.16176 | 0 | 0.12795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами типа ТМГ мощностью 630 кВ, в металическом корпусе ВНА-6 шт. | 1.26 | 2017 | 15 | 0 | Кабель ААБЛ в траншее,Кабель АВБШв в траншее,Кабель АВБбШвнг в траншее | 1.142 | 0 | 0
75 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 25.7107 | 0 | 14.5107 | 6.4403 | 4.7597 | 23.5865 | 0.95554 | 15.7922 | 7.0358 | -0.19701 | -2.1243 | 0.95554 | 1.2815 | 0.59545 | -4.9568 | 23.8815 | 0 | 15.7922 | 7.0358 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | Комплектная транформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ с двумя транформаторами типа ТМГ мощностью 2х630 кВА, в металическом корпусе.ВНА - 6 шт. | 1.26 | 2017 | 15 | ж/б | Кабель АПвПг, ЦААПл в траншее,Кабель АВБбШв-1 в траншее,Провод СИП-2 | 5.46 | 0 | 19960
| ИТОГО по МО г. Когалым | 39.5211 | 1.0279 | 21.545 | 9.5238 | 7.4243 | 39.0395 | 2.6637 | 22.0683 | 11.3826 | 2.9249 | -0.48153 | 1.6358 | 0.5233 | 1.8589 | -4.4995 | 24.2839 | 0.057504 | 15.9539 | 7.0358 | 1.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.404 | 0 | 110500
| МО Кондинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292918
76 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828
77 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109178
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83013.25
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | 52.9819 | 0 | 38.0707 | 5.4559 | 9.4553 | 51.7604 | 9.2803 | 24.1609 | 10.3585 | 7.9606 | -1.2215 | 9.2803 | -13.9097 | 4.9026 | -1.4946 | 46.8791 | 0 | 30.1339 | 8.9144 | 7.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | КТП с трансформатором мощностью 630 кВА, 250 кВА | 12.64 | 2017 | 15 | на ж/б опорах | Кабель АСБл в траншее,Кабель АВБбШв в траншее,Провод СИП-3,СИП-2 | 74.588 | 0 | 90931
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | 34.9039 | 0 | 29.9438 | 0.42466 | 4.5354 | 27.8992 | 0 | 27.1531 | -1.7286 | 2.4746 | -7.0047 | 0 | -2.7907 | -2.1533 | -2.0608 | 42.0226 | 0 | 27.1531 | 12.3949 | 2.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 15 | на ж/б опорах | СИП-2,СИП-3, Кабель АСБЛ в траншее | 13.358 | 0 | 90931
83 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51354
84 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77953.25
85 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18472
86 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190200
87 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186201.5
88 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56156 | 4.3875 | 0.7625 | -5.7116 | 0 | -0.56156 | 4.3875 | 0.7625 | -5.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов по ул. Осенняя в пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения промышленной базы по ул. Сибирская, №117-3 в пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства расположенного в районе д. Ушья, кадастровый номер земельного участка 86:01:1102001:871 Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Совхозная, д. 14 в п. Лиственничный Кондинского района | 0.4781 | 0 | 0.43143 | 0 | 0.046665 | 0.4781 | 0.025809 | 0.44322 | 0 | 0.0090662 | 0 | 0.025809 | 0.01179 | 0 | -0.037599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Гагарина, д. 18 в п. Назарово Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, д. 4 в д. Кама Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 62А в пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Аэропортная, д.24 в п. Ягодный Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства по ул. 40 лет Победы, д. 33 в п. Луговой Кондинского района" | 3.155 | 0.3434 | 1.9716 | 0.4 | 0.44 | 3.5761 | 0.38862 | 2.1287 | 0.80968 | 0.24911 | 0.42117 | 0.04522 | 0.15715 | 0.40968 | -0.19089 | 3.5761 | 0.38862 | 2.1287 | 0.80968 | 0.24911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | КТП напряжением 10/0,4 кВ с трансформатором типа ТМГ мощностью 100 кВА, в металлическом корпусе ВНА-1 шт. | 0.1 | 2017 | 15 | на ж/б опорах | Провод СИП-3, СИП-2 | 0.607 | 0 | 0
99 | ЛЭП 10-0,4 кв,КТП -10/0,4 кВ для технологического присоединения микрорайона и.ж.с. (ул. Южная, ул Полевая) в. с. Леуши Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ВЛИ-0.4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Шаймская, д.21 кв.2 в п. Чантырья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | ВЛИ -0,4 кВ для технологичекого присоединения жилого дома по ул. Северная. Д.12 в п. Половинка Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | ВЛИ -0,4 кВ для технологичекого присоединения жилого дома по ул. Строителей . д.9 Б к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения двух жилых домов к электрическим сетям по ул.Сосновая д. 5а, ул. Сосновая д.13а в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения индивидуальных жилых домов по ул.Чехова, ул.. Северная в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения жилого дома к электрическим сетям по ул. Одесская, д. 8а в с.Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Набережная д.85 в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения строительной площадки по ул.Чехова, д.16 в с.Болчары Кондинского района, Кондинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Лесная д.13, в с.Чантырья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения блок-контейнера по ул. Советская д.35а, в с.Чантырья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения 2-х двухквартирных жилых домов по пер. Кооперативный, д. 3, д. 22 в п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Набережная, д. 43, д.53, д.57, д.78, д. 84 в д. Сотник Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Таёжная, д.10А, в д. Ушья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения садового домика, кадастровый номер земельного участка 86:01:0903001:712, урочище Леушинка Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения строительной площадки жилого дома по ул. Строителей, д.24 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Механошина, в п. ЛиственичныйКондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по пер. Кооперативный, д. 2 в п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | ВЛЗ- 10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Магистральная, д. 13 в с. Леуши Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения антенной опоры сотовой связи по ул. Пушкина, 9б в д. Кама Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полевая, д. 64б в с. Леуши Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения нежилого здания по пер. Л. Чайкиной, д. 3/1 А в пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенногопо ул. Гагарина, д. 16 в п. Назарово Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 47 в д. Ушья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Светлая, д. 81 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Светлая, д. 67 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, д. 105 в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 75/1 в пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | ВЛЗ-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма по ул. Мира, 3Б в пгт. Междуреченский Кондинского района | 8.0688 | 0 | 2.4697 | 4.787 | 0.81205 | 8.0688 | 0 | 2.6733 | 4.9661 | 0.42936 | 0 | 0 | 0.20359 | 0.1791 | -0.38268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения насосной станции к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения головной насосной станции к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 2.8419 | 0.51607 | 1.5573 | 0.47058 | 0.29786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8419 | -0.51607 | -1.5573 | -0.47058 | -0.29786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 2БКТП-10-0,4 кВ пожарного депо по ул. Советская, 6 А, пгт. Половинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения участково пункта милиции к электрическим сетям по ул. Магистральная, д.1 вс. Леуши Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения 8 квартирного дома к электрическим сетям по ул. Ленина, д.39 в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения пожарного депо на 2 машины к электрическим сетям по ул. Связистов, д. 56 в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | ЛЭП-0,4кВ для технологического присоединения 12 квартирного жилого дома по пер. Первомайский, д.4 в п. Луговой Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения восьмиквартирного жилого дома с нежилыми помещениями к электрическим сетям по ул. Лесная д. 1 в д. Ушья Кондинского района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВОС по ул. Комсомольская, д. 27 Б, в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения очистных сооружений по ул. Совхозная к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 8.4057 | 0 | 6.3143 | 1.581 | 0.5104 | 8.4057 | 1.6554 | 3.9482 | 0 | 2.8021 | 0 | 1.6554 | -2.3662 | -1.581 | 2.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения\ школы по ул. Центральная д. 19А в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | ЛЭП-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Сибирская д. 53А в пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от КТП №12-36Н (котельная по ул. Сибирская, д. 53А) в пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | ЛЭП 6-0,4 кВ, КТП -6/0,4 кВ для технологического присоединения котельной и очистных сооружений к электрическим сетям в п. Куминский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | ЛЭП 10кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения школы - д/сада к электрическим сетям в п.г.т Луговой Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | ЛЭП-0,4 кВ для технологического присоединения детского сада на 140 мест по ул. Молодежная, д.2а к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения котельной к электрическим сетям в мкр "Нефтянник-2" п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Леушинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат VIII вида по ул. Волгоградская,д. 51 в с. Леуши Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения детского сада на 60 мест по ул. Карбышева, 8 в с. Леуши Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Садовая, д. 2, в д. Сотник Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42008 | 0.068563 | 0.32859 | 0 | 0.022929 | 0.42008 | 0.068563 | 0.32859 | 0 | 0.022929 | 0.42008 | 0.068563 | 0.32859 | 0 | 0.022929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 15 | ж/б | Провод СИП-2 | 0.117 | 0 | 0
149 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Восточная, д. 38, в пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93252 | 0.11636 | 0.69551 | 0 | 0.12065 | 0.93252 | 0.11636 | 0.69551 | 0 | 0.12065 | 0.93252 | 0.11636 | 0.69551 | 0 | 0.12065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8034 | 0.98032 | 3.9213 | 2.941 | 1.9608 | 9.8034 | 0.98032 | 3.9213 | 2.941 | 1.9608 | 0.0001947 | 0 | 0 | 0 | 0.0001947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 15 | ТМГ RМ 6, тип IIDI | 2.5 | 2017 | 15 | ж/б | Провод СИП - 3 на ж/б опорах, Кабель АПвПуГ в траншее | 5.38 | 0 | 0
151 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6505 | 0.009 | 14.631 | 5.9205 | 0.09 | 20.6505 | 0.009 | 14.631 | 5.9205 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106389
153 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249855
156 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22612
| ИТОГО по МО Кондинский район | 110.8352 | 0.85947 | 80.759 | 13.1192 | 16.0977 | 131.4332 | 16.9118 | 80.8464 | 17.5557 | 16.1193 | 20.598 | 16.0523 | 0.087457 | 4.4365 | 0.021685 | 93.9207 | 0.57354 | 60.4399 | 22.119 | 10.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.05 | 0 | 1292918
| МО Ханты-Мансийский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307412
157 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285386
158 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10655
160 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Зеленая, д. 9 А в с. Кышик Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции связи расположенной на лесном участке №86/09/010/2011-03/00019, Самаровское лесничество, Троцкое участковое лесничество, квартал (выдел) № 247 (3) д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная,11а в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения частного жилого дома по ул. Набережная, д. 1А в с. Зенково Ханты -Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Центральная, д. 25 А в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, д.2 в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 7-ми квартирного жилого дома по ул. Таежная, д. 15А в д. Ягурьях Ханты -Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛ-10 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:02:0403003:51 с. Кышик Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения пекарни-кафе по ул. Труда 8а в с. Нялинское Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.89903 | 0.086076 | 0.67986 | 0.015167 | 0.11793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89903 | -0.086076 | -0.67986 | -0.015167 | -0.11793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения 4-х квартирного жилого дома по ул. Центральная д. 21А д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения 4-х квартирного жилого дома по ул. Центральная д. 21Б д. Ягурьях Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55397 | 0.06014 | 0.15036 | 0.28333 | 0.06014 | 0.55397 | 0.06014 | 0.15036 | 0.28333 | 0.06014 | 0.0097792 | 0 | 0 | 0 | 0.0097792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11371
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 0.89903 | 0.086076 | 0.67986 | 0.015167 | 0.11793 | 0.55397 | 0.06014 | 0.15036 | 0.28333 | 0.06014 | -0.34506 | -0.025936 | -0.5295 | 0.26816 | -0.057786 | 0.0097792 | 0 | 0 | 0 | 0.0097792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307412
| МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258161
173 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193611
174 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64550
175 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258161
| МО г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112087
177 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102618
178 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4534
179 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036601 | 0.036601 | 0 | 0 | 0 | 0.036601 | 0.036601 | 0 | 0 | 0 | 0.0010819 | 0 | 0 | 0 | 0.0010819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке №59 МКР "Снегири" в г. Югорск. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов в границах улиц 1-я Луговая, 2-я Луговая, 3-я Луговая микрорайона"Снегири" в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения остановочного комплекса с мастерской по ремонту бытовой техники по ул. Арантурская в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | 2.0926 | 0 | 0.83652 | 0.71599 | 0.54009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0926 | 0 | -0.83652 | -0.71599 | -0.54009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | 1.6307 | 0 | 0.84469 | 0.25256 | 0.53346 | 1.7698 | 0.16052 | 0.64208 | 0.59356 | 0.37362 | 0.13909 | 0.16052 | -0.2026 | 0.341 | -0.15983 | 2.4222 | 0.55946 | 1.529 | 0.16743 | 0.16628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ с трансформатором типа ТМГ мощностью 400 кВА, в металическом корпусе | 0.4 | 2017 | 15 | ж/б | Кабель ААБд в траншее, Провод СИП | 0.326 | 0 | 0
187 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в северной части города кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2333 в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения по ул. Кольцевая д. 3а в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Арантурская д. 9 в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1128 в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах улиц Родниковая, Васильковая, Полевая, Красная и пер. Красный в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 54 в г. Югорск | 0.06 | 0 | 0.023724 | 0.031393 | 0.0048828 | 0.046936 | 0 | 0 | 0 | 0.046936 | -0.013064 | 0 | -0.023724 | -0.031393 | 0.042054 | 0.046936 | 0 | 0 | 0 | 0.046936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | в металлическом корпусе, тип трансформатора - ТМГ ВНА - 4 шт. | 0.5 | 2017 | 15 | 0 | Кабель ААБлУ в траншее | 0.483 | 0 | 0
193 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Садовая, д. 70 в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Магистральная, д. 19 в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 7 | 0.94291 | 4.6207 | 0.57593 | 0.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -0.94291 | -4.6207 | -0.57593 | -0.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Менделеева,д.30 (стр.) кадастровый номер земельного участка 86:22:0009001:534 в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | КЛ-10 кВ для электроснабжения потребительского гаражного кооператива "Колос" на 155 гаражей в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения медицинского центра частной практики расположенного в границах ул. Менделеева-Магистральная в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения 30-ти квартирного жилого дома по ул. Менделеева, д. 39 в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом" по ул. Спортивная, д. 37в г. Югорск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 7 в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения д/с на 300 мест, расположенного по адресу Сибирский бульвар в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | 1.6671 | 1.6671 | 0 | 0 | 0 | 3.0122 | 3.0122 | 0 | 0 | 0 | 1.3451 | 1.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Сети электроснабжения музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" в городе Югорске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019234 | 0 | 0 | 0 | 0.019234 | 0.019234 | 0 | 0 | 0 | 0.019234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Толстого, 18 в г. Югорск (КЛ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7117 | 0.26681 | 1.5776 | 0.7494 | 0.1179 | 2.7117 | 0.26681 | 1.5776 | 0.7494 | 0.1179 | 0.061989 | 0 | 0 | 0 | 0.061989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | В металлическом корпусе, тип трансформатора - ТМГ; ВНА - 1 шт. | 0.16 | 2017 | 15 | ж/б | Кабель АВБбШВ в траншее, СИП-3 | 0.682 | 0 | 0
207 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4935
208 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | 12.4504 | 2.61 | 6.3257 | 1.5759 | 1.9388 | 7.5964 | 3.4761 | 2.2197 | 1.343 | 0.55769 | -4.8539 | 0.86613 | -4.106 | -0.23292 | -1.3811 | 2.5322 | 0.55946 | 1.529 | 0.16743 | 0.27629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 112087
| МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930008
209 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31268
210 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26130
211 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31541
212 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92685
213 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41375
214 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113678
215 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113678
216 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | 13.354 | 13.354 | 0 | 0 | 0 | 10.8106 | 10.6274 | 0 | 0 | 0.18327 | -2.5434 | -2.7266 | 0 | 0 | 0.18327 | 10.6869 | 10.6274 | 0 | 0 | 0.05949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135473
218 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 9.15 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 9.4014 | 9.15 | 0 | 0 | 0.25142 | 0.25142 | 0 | 0 | 0 | 0.25142 | 9.4014 | 9.15 | 0 | 0 | 0.25142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143699
219 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 14.7375 | 0 | 8.8472 | 4.1788 | 1.7114 | 15.3735 | -0.9023 | 20.5758 | -8.7941 | 4.4942 | 0.63606 | -0.9023 | 11.7286 | -12.9729 | 2.7827 | 2.6386 | 0 | 0.88066 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | в металлическом корпусе, с двумя трансформаторами типа ТМГ мощностью 400 кВА, (ВН-6 шт.), напряжением 10/0,4 кВ; в металлическом корпусе, с одним трансформаторои типа ТМГ мощностью 400 кВА, (ВН-3 шт.);в металлическом корпусе, с двумя трансформаторами типа ТМГ мощностью 630 кВА, (ВН-28 шт.), напряжением 10/0,4 кВ | 6.24 | 2017 | 15 | ж/б | кабель АПвПу2г-10, кабель АВБбШв-0,4,Провод СИП-3, Провод СИП-2 | 13.196 | 0 | 151932
220 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража №162 расположенного по ул. Калинина в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража 145/2 по ул. Токмянина, в п. Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 8 Марта д. 23 в п. Агириш Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | ЛЭП 10-0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Юбилейная, 60 в п. Пионерский Советского района | 1.8776 | 0 | 1.0397 | 0.36645 | 0.4714 | 0.029698 | 0 | 0 | 0 | 0.029698 | -1.8479 | 0 | -1.0397 | -0.36645 | -0.4417 | 0.029698 | 0 | 0 | 0 | 0.029698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | 2.7604 | 0.28857 | 1.3657 | 0.68588 | 0.42032 | 0.34956 | 0.074997 | 0.26378 | 0 | 0.010784 | -2.4109 | -0.21357 | -1.1019 | -0.68588 | -0.40954 | 0.34956 | 0.074997 | 0.26378 | 0 | 0.010784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 15 | ж/б | Провод СИП-2 | 0.263 | 0 | 0
225 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения двухквартирного жилого дома по ул. Слободская, 31 в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража ряд 3 место 2 по Железнодорожная в районе дома № 28 пгт. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | 0.69009 | 0.080791 | 0.47267 | 0.024367 | 0.11226 | 0.63416 | 0.10214 | 0.51435 | 0 | 0.017662 | -0.055933 | 0.021349 | 0.041686 | -0.024367 | -0.094601 | 0.63416 | 0.10214 | 0.51435 | 0 | 0.017662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 15 | ж/б | Провод СИП-2, Кабель АВБбШв в траншее | 0.323 | 0 | 0
228 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | 0.46925 | 0.05041 | 0.33937 | 0.014649 | 0.064826 | 0.44327 | 0.074631 | 0.34806 | 0 | 0.020576 | -0.025987 | 0.024221 | 0.0086908 | -0.014649 | -0.04425 | 0.44327 | 0.074631 | 0.34806 | 0 | 0.020576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 15 | ж/б | Провод СИП-2 | 0.262 | 0 | 0
229 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения блок-контейнера РТРС по ул. Южная д.1в, в пгт Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения земельных участков под ИЖС в границах ул. Изумрудная в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Воинов-Интернационалистов, №5, №11 в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | ЛЭП-10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВдля электроснабжения культурного центра по ул. Ленина, 18 в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | КТП с двумя трансформаторами мощностью 400 кВА, в ж/б корпусе; ВН-2 шт | 0.8 | 2017 | 15 | ж/б | Кабель АПвПу2г в траншее, Кабель АВБбШв в траншее, СИП-4 на ж/б | 0.903 | 0 | 0
233 | КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения специализированного оборудованного комплекса для занятий спортом людей с инвалидностью, расположенного по адресу: Советский район, г.п. Пионерский, ул.Заводская, д. 13а | 0.07 | 0 | 0.018689 | 0.042442 | 0.0088685 | 0.030869 | 0 | 0 | 0 | 0.030869 | -0.039131 | 0 | -0.018689 | -0.042442 | 0.022 | 0.030869 | 0 | 0 | 0 | 0.030869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция в железобетонном корпусе с трансформаторами мощностью 630 кВА ВН-8 шт. | 0.63 | 2017 | 15 | 0 | Кабель АВБбШВ в траншее | 0.086 | 0 | 0
234 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража на 3 автомашины в Восточной промзоне в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 16-ти квартирных жилых домов по ул. Лесная, д. 2 в пгт. Коммунистический Советского района | 0.07 | 0 | 0.010415 | 0.040904 | 0.018681 | 0.016405 | 0 | 0 | 0 | 0.016405 | -0.053595 | 0 | -0.010415 | -0.040904 | -0.002276 | 0.016405 | 0 | 0 | 0 | 0.016405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | Блочно комплектная двухтрансформаторная подстанция в железобетонном корпусе с тарнсформаторами мощностью 630 кВА. ВН-8 шт. | 1.26 | 2017 | 15 | ж/б | Кабель АПвПуг в траншее, СИП-3 | 0.018 | 0 | 0
236 | ЛЭП-10 кВ для электроснабжения зоны отдыха на озере Окунево в Советском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения дачного товарищества "Микрорайон "Мегаполис" в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения объекта: «Производственная база" расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101014:407 в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | 8.469 | 0 | 2.2225 | 3.03 | 3.2165 | 7.6207 | -0.60539 | 1.8883 | 6.1293 | 0.2085 | -0.84827 | -0.60539 | -0.33416 | 3.0993 | -3.008 | 11.227 | 0.53079 | 2.8367 | 7.4222 | 0.43727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция в железобетонном корпусе с трансформаторами мощностью 630 кВА ВН-8 шт. | 1.26 | 2017 | 15 | 0 | Кабель АПвПу2г в траншее, Кабель ААПл в траншее | 0.21 | 0 | 0
240 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения Храма Вознесения Господня по ул. Гастелло в г. Советский Советского района | 0.03 | 0 | 0.020967 | 0.00016138 | 0.0088713 | 0.014772 | 0 | 0 | 0 | 0.014772 | -0.015228 | 0 | -0.020967 | -0.00016138 | 0.0059004 | 0.014772 | 0 | 0 | 0 | 0.014772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 15 | ж/б | Кабель АВБбШВ в траншее, СИП-2 | 0.11 | 0 | 0
241 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 4-х квартирного жилого дома по ул. Политехническая в районе дома №19 пгт. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | 2.0868 | 0.23081 | 0.80675 | 0.75472 | 0.29449 | 4.8927 | 0.36802 | 0.5279 | 3.8329 | 0.16389 | 2.8059 | 0.1372 | -0.27885 | 3.0782 | -0.1306 | 4.8927 | 0.36802 | 0.5279 | 3.8329 | 0.16389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | Блочная комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ с тансформатором типа ТМГ мощностью 250 кВА, RM-6-3 шт. (IDI) | 0.25 | 2017 | 15 | 0 | Кабель АПвПуг в траншее | 0.018 | 0 | 0
243 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | 8.5656 | 0 | 5.1205 | 1.2878 | 2.1573 | 0.00058896 | 0 | 0 | 0 | 0.00058896 | -8.565 | 0 | -5.1205 | -1.2878 | -2.1567 | 0.049249 | 0 | 0 | 0 | 0.049249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 14.011 | 1.9169 | 9.2097 | 1.2457 | 1.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.011 | -1.9169 | -9.2097 | -1.2457 | -1.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения книжного магазина по пер. Кирова, участок №5 в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр. Нефтяник, №19 в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов №1, №2 по ул. Коммунистическая в пгт. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного многоквартирного жилого дома по пер. Сосновый, д.1а в пгт. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | ВЛЗ–10 кВ для технологического присоединения проектируемой ТП-10/0,4 кВ СНТ «Рябинка» к электрическим сетям в г. Советский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения жилых домов в квартале ул. Ленина-Гагарина-Титова-Советская в г. Советский Советского района | 0.07 | 0 | 0.011506 | 0.04858 | 0.0099139 | 0.046989 | 0 | 0 | 0 | 0.046989 | -0.023011 | 0 | -0.011506 | -0.04858 | 0.037075 | 0.047023 | 0 | 0 | 0 | 0.047023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | В железобетонном корпусе с двумя трансформаторами типа ТМГ мощностью 630 кВА; (RM6 IIDI - 2 ШТ.) | 1.26 | 2017 | 15 | 0 | Кабель ААБлУ в траншее | 0.522 | 0 | 0
251 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | 24.2881 | 1.5381 | 17.3533 | 3.0654 | 2.3313 | 10.052 | 2.7266 | 7.0781 | 0 | 0.24728 | -14.2361 | 1.1886 | -10.2752 | -3.0654 | -2.084 | 4.6221 | 2.7266 | 1.6482 | 0 | 0.24728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения социальных объектов в границах ул. Шевченко, Гагарина, Мира, Восточная в п. Зеленоборск Советского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения социальных объектов в границах ул. Лесная, Юности, Спортивная, в п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9283 | 0.81526 | 2.9811 | 0 | 0.13196 | 3.9283 | 0.81526 | 2.9811 | 0 | 0.13196 | 3.5615 | 0.74129 | 2.6916 | 0 | 0.12867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 15 | ж/б | Кабель АВБбШв в траншее, Провод СИП-2 | 0.601 | 0 | 0
255 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19827
256 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12287
257 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16435
| ИТОГО по МО Советский район | 100.6992 | 26.6095 | 46.8389 | 14.7859 | 12.4649 | 63.6456 | 22.4314 | 34.1774 | 1.168 | 5.8688 | -37.0536 | -4.1782 | -12.6615 | -13.6178 | -6.5961 | 48.6452 | 24.3959 | 9.7112 | 11.2551 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.512 | 0 | 930008
| МО г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154408
258 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154408
| ИТОГО по МО г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154408
| МО г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | 3.2094 | 0 | 1.7561 | 0.681 | 0.7723 | 1.006 | 0 | 0.88259 | 0 | 0.12343 | -2.2034 | 0 | -0.87348 | -0.681 | -0.64887 | 2.3209 | 0.32868 | 1.2442 | 0.62457 | 0.12343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | КТП в металическом корпусе с трансформатором ТМГ мощностью 400 кВА, ВН-1 шт. | 0.4 | 2017 | 15 | ж/б | СИП-2, СИП-3 | 0.559 | 0 | 0
260 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401011:407, проезд 15, д. 4 в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401011:366, проезд 15, д. 3 корпус 6 в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объектов в границах улиц Лорбинская и Чульчамская в г. Нягань | 0.03 | 0 | 0.02804 | 0 | 0.0019597 | 0.030432 | 0 | 0 | 0 | 0.030432 | 0.00043151 | 0 | -0.02804 | 0 | 0.028472 | 0.030432 | 0 | 0 | 0 | 0.030432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 15 | ж/б | СИП-4 | 0.425 | 0 | 0
263 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Авиационная, д. 21а, в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | 1.8695 | 0 | 0.7602 | 0.633 | 0.47631 | 1.4479 | -0.0079346 | 0.88277 | 0.33483 | 0.23826 | -0.42159 | -0.0079346 | 0.12257 | -0.29817 | -0.23805 | 2.1814 | 0.28827 | 1.1904 | 0.591 | 0.11168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ с трансформатором типа ТМГ мощностью 400 кВА, в металлическом корпусе. ВНА-1 шт. | 0.4 | 2017 | 15 | ж/б, на трубах стойках | Провод СИП-3 , Провод СИП-2 | 0.214 | 0 | 0
265 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Урманная, 2 в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | 1.5032 | 0.50394 | 0.7642 | 0 | 0.23505 | 1.5032 | 0.041188 | 0.5839 | 0 | 0.87811 | 0 | -0.46275 | -0.18031 | 0 | 0.64306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | 2.7703 | 0.3088 | 1.3438 | 0.72703 | 0.39069 | 1.4696 | 0.32868 | 0.85291 | 0.19566 | 0.092374 | -1.3007 | 0.019877 | -0.49092 | -0.53137 | -0.29832 | 1.4696 | 0.32868 | 0.85291 | 0.19566 | 0.092374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | КТП в металлическом корпусе с трансформатором ТМГ мощностью 250 кВа | 0.25 | 2017 | 15 | ж/б, на трубах стройках | СИП-2, СИП-3 | 0.022 | 0 | 0
268 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | 2.9244 | 0.32956 | 1.4473 | 0.73855 | 0.40896 | 1.5742 | 0.27033 | 1.047 | 0.16075 | 0.096139 | -1.3502 | -0.059231 | -0.40034 | -0.57779 | -0.31282 | 1.5742 | 0.27033 | 1.047 | 0.16075 | 0.096139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | КТП-10/0,4 кВ №5-1453 по ул. Речная в г. Нягань. | 0.25 | 2017 | 15 | 0 | ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ 0,4 кВ | 0.153 | 0 | 0
269 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | 1.5132 | 0.50608 | 0.70022 | 0 | 0.30691 | 1.5132 | 0.51653 | 0.5839 | 0 | 0.41278 | 0 | 0.010448 | -0.11632 | 0 | 0.10588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | 0.29288 | 0.025754 | 0.22809 | 0.0041014 | 0.034933 | 0.0093821 | 0 | 0 | 0 | 0.0093821 | -0.28349 | -0.025754 | -0.22809 | -0.0041014 | -0.025551 | 0.30997 | 0.1141 | 0.18504 | 0 | 0.010828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 15 | ж/б | Кабель АВБШв в траншее, провод СИП-2 | 0.087 | 0 | 0
271 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | 0.79543 | 0.12556 | 0.36256 | 0.23905 | 0.068255 | 1.0824 | 0.083111 | 0.3833 | 0.5337 | 0.082288 | 0.28697 | -0.04245 | 0.02074 | 0.29464 | 0.014033 | 1.0824 | 0.083111 | 0.3833 | 0.5337 | 0.082288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ с трансформатором типа ТМГ мощностью 250 кВА, в металлическом корпусе ВНА-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | 1.9278 | 0.25273 | 1.0908 | 0.41737 | 0.16696 | 0.58765 | 0.11343 | 0 | 0.03201 | 0.44221 | -1.3402 | -0.13929 | -1.0908 | -0.38536 | 0.27525 | 1.3462 | 0.047071 | 0.41475 | 0.8124 | 0.07194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | 2.0022 | 0.72997 | 1.1913 | 0 | 0.080981 | 2.0022 | 0.34985 | 0.5839 | 0 | 1.0685 | 0 | -0.38012 | -0.60739 | 0 | 0.98751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Чернышева, 4 корпус 15, бокс 95 в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Уральская, д. 43 б в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401007:0048 в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная 14 в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Брусничная, д. 85 в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Интернациональная 128в, в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, проезд 2, уч. 11а в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Речная 72 А в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | 1.8389 | 0 | 1.04 | 0.3491 | 0.44979 | 1.5339 | 0.23882 | 0.61132 | 0.57648 | 0.10722 | -0.30501 | 0.23882 | -0.42864 | 0.22738 | -0.34257 | 2.2675 | -0.19683 | 1.6442 | 0.43069 | 0.38939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ трансформатором типа ТМГ мощностью 250 кВА, в металлическом корпусе ВНА- 1 шт. | 0.25 | 2017 | 15 | ж/б | Провод СИП - 3 н | 0.438 | 0 | 0
283 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | 18.0482 | 2.5862 | 11.5615 | 1.784 | 2.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.0482 | -2.5862 | -11.5615 | -1.784 | -2.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | 4.4805 | 0.83743 | 2.7191 | 0.58622 | 0.33782 | 1.3049 | 0.44023 | 0.5839 | 0 | 0.28074 | -3.1757 | -0.39719 | -2.1352 | -0.58622 | -0.057081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения многоэтажных жилых зданий по ул. Интернациональная, д.107/1 в г. Нягань. | 20.0265 | 0 | 13.1714 | 2.7805 | 4.0746 | 9.4376 | 0 | 3.8331 | 5.2601 | 0.3444 | -10.5889 | 0 | -9.3382 | 2.4796 | -3.7302 | 18.6784 | 1.9438 | 6.8546 | 8.7369 | 1.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 20 | Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ с двумя трасформаторами типа ТМГ мощностью 1000 кВА, в металическом корпусе | 2 | 2017 | 15 | 0 | Кабель АПвВнг в траншее | 0.867 | 0 | 0
286 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу переулок Ясный д. 2 в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15822 | 0.15822 | 0 | 0 | 0 | 0.15822 | 0.15822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения кемпинга, расположенного по адресу проезд 15 строение 20 в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14384 | 0.14384 | 0 | 0 | 0 | 0.14384 | 0.14384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Лазарева, 3А в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64977 | 0.64977 | 0 | 0 | 0 | 0.64977 | 0.64977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Раимкулова д. 27 в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1079 | 0.29283 | 0.81509 | 0 | 0 | 1.1079 | 0.29283 | 0.81509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу мкр-н Энергетиков 71 д. 1 в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32268 | 0.00096805 | 0.32171 | 0 | 0 | 0.32268 | 0.00096805 | 0.32171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сергинская 18Б в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2291 | 0.34518 | 0.82367 | 0.033566 | 0.026663 | 1.2291 | 0.34518 | 0.82367 | 0.033566 | 0.026663 | 1.2291 | 0.34518 | 0.82367 | 0.033566 | 0.026663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 15 | 0 | ЦААП в траншее | 0.205 | 0 | 0
292 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12969 | 0 | -0.12969 | 0 | 0 | -0.12969 | 0 | -0.12969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Нягань | 63.2325 | 6.206 | 38.1644 | 8.9399 | 9.9221 | 27.9844 | 3.965 | 12.6594 | 7.1271 | 4.2329 | -35.2481 | -2.241 | -25.505 | -1.8129 | -5.6892 | 32.49 | 3.5524 | 14.6401 | 12.1192 | 2.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0
| Прочее строительство, в т.ч. | 5.4871 | 0 | 5.4871 | 0 | 0 | 6.3181 | -6.5835 | 26.9494 | -12.0763 | -1.9715 | 0.831 | -6.5835 | 21.4622 | -12.0763 | -1.9715 | 7.0681 | 0.11907 | 6.6374 | 0.071569 | 0.24014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428838
293 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838
294 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000
296 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000
297 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 5.4871 | 0 | 5.4871 | 0 | 0 | 6.3181 | -6.5835 | 26.9494 | -12.0763 | -1.9715 | 0.831 | -6.5835 | 21.4622 | -12.0763 | -1.9715 | 7.0681 | 0.11907 | 6.6374 | 0.071569 | 0.24014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 12.9986 | 0 | 0 | 0 | 12.9986 | 212.5012 | 0 | 0 | 0 | 212.5012 | 199.5026 | 0 | 0 | 0 | 199.5026 | 212.5024 | 0 | 0 | 0 | 212.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0.26203 | 0 | 0 | 0 | 0.26203 | -1.232 | 0 | 0 | 0 | -1.232 | 0.26203 | 0 | 0 | 0 | 0.26203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 0.022625 | 0 | 0 | 0 | 0.022625 | 197.5917 | 0 | 0 | 0 | 197.5917 | 197.5691 | 0 | 0 | 0 | 197.5691 | 197.5929 | 0 | 0 | 0 | 197.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Приобретение земельных участков под электросетевое имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.227 | 0 | 0 | 0 | 3.227 | 3.227 | 0 | 0 | 0 | 3.227 | 3.227 | 0 | 0 | 0 | 3.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 11.482 | 0 | 0 | 0 | 11.482 | 11.4205 | 0 | 0 | 0 | 11.4205 | -0.061514 | 0 | 0 | 0 | -0.061514 | 11.4205 | 0 | 0 | 0 | 11.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## III-ЦЗ
Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | Факт 2016 года | Факт 2017 года | Факт 2016 года | Факт 2017 года | Факт 2016 года | Факт 2017 года | Факт 2015 года | Факт 2016 года
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | ПС Юмас* 110/35/10 | п. Междуреченский, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 32 | 32 | 11.062 | -1.8 | 14.95 | 14.95 | 0 | 0
2 | ПС Тесла 35/10 | п. Кондинское, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 12.6 | 12.6 | 2.359 | 3.2 | 5.89 | 5.89 | 0 | 0
3 | ПС Фарада 35/10 | д. Ильечевка, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 12.6 | 12.6 | 3.193 | 4.1 | 5.89 | 5.89 | 0 | 0
4 | ПС Луговая* 35/10 | п. Луговой, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 5 | 5 | -1.134 | -0.52 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0

## IV-ЦЗ
Отчет о вводах объектов по инвестиционной программе АО "Югорская региональная электросетевая компания" в 2017 году
№ № | Наименование объекта | Ввод основных средств сетевой огранизации
|  | км/МВА/другое | [49 empty] | млн. руб. без НДС
|  | Факт 2013 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2014 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2015 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2016 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2017 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2013 года | в том числе: |  |  |  | Факт 2014 года | в том числе: |  |  |  | Факт 2015 года | в том числе: |  |  |  | Факт 2016 года | в том числе: |  |  |  | Факт 2017 года | в том числе:
|  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| ВСЕГО | 17.357 | 12.1 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.886 | 2.06 | 6.249 | 7.56 | 185.072 | 24.02 | 1.88 | 0 | 4.056 | 7.24 | 6.958 | 0.91 | 172.178 | 15.87 | 300.7561 | 43.89 | 2.347 | 1.03 | 78.8475 | 7.08 | 4.674 | 3.04 | 214.8876 | 32.74 | 182.855 | 37.255 | 3.582 | 1.26 | 156.751 | 17.075 | 2.247 | 13.23 | 20.275 | 5.69 | 124.403 | 36.586 | 5.38 | 2.5 | 0.903 | 0.8 | 82.247 | 23.026 | 35.873 | 10.26 | 832.3362 | 17.98 | 197.0249 | 456.2079 | 161.1235 | 1173.386 | 9.3029 | 179.7213 | 184.1704 | 800.1914 | 1731.1477 | 110.5442 | 431.3143 | 96.1306 | 1093.1586 | 2921.766 | 176.6994 | 1162.7302 | 1381.759 | 200.5774 | 859.8278 | 32.6176 | 11.1074 | 171.5357 | 644.5671
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0.297 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.297 | 0 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 85.2279 | 0 | 0 | 0 | 85.2279 | 49.655 | 0 | 13.6739 | 1.0733 | 34.9079 | 29.5187 | 0 | 28.9566 | 0 | 0.56208 | 857.9879 | 32.6176 | 11.1074 | 171.5357 | 642.7272
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0.297 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.297 | 0 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 77.1128 | 0 | 0 | 0 | 77.1128 | 15.3864 | 0 | 13.6739 | 1.0733 | 0.63921 | 2.8365 | 0 | 2.2744 | 0 | 0.56208 | 1.8399 | 0 | 0 | 0 | 1.8399
| МО Белоярский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Белоярскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кондинский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0444 | 0 | 0 | 0 | 48.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 | 0 | [8 empty] | 14.94 | 0 | [6 empty] | 14.94 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2222 | 0 | 0 | 0 | 9.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.14 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3094 | 0 | 0 | 0 | 7.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 4.117 | 0 | [6 empty] | 4.117 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7082 | 0 | 0 | 0 | 10.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Кондинскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2841 | 0 | 0 | 0 | 75.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0945 | 0 | 7.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5794 | 0 | 6.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6739 | 0 | 13.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Советский район | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1.26 | [7 empty] | 1.26 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8287 | 0 | 0 | 0 | 1.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71534 | 0 | 0 | 0 | 0.71534
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8287 | 0 | 0 | 0 | 1.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71534 | 0 | 0 | 0 | 0.71534
| Прочие объекты | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | АИИС КУЭ 3 уровня | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1246 | 0 | 0 | 0 | 1.1246
19 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.297 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0.297 |  | 0.01 | 0.63 | 0 | 0 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7125 | 0 | 0 | 1.0733 | 0.63921 | 2.8365 | 0 | 2.2744 | 0 | 0.56208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по прочим объектам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.297 | 0 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7125 | 0 | 0 | 1.0733 | 0.63921 | 2.8365 | 0 | 2.2744 | 0 | 0.56208 | 1.1246 | 0 | 0 | 0 | 1.1246
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1151 | 0 | 0 | 0 | 8.1151 | 34.2687 | 0 | 0 | 0 | 34.2687 | 26.6823 | 0 | 26.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1151 | 0 | 0 | 0 | 8.1151 | 34.2687 | 0 | 0 | 0 | 34.2687 | 26.6823 | 0 | 26.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 17.357 | 12.1 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.886 | 2.06 | 6.249 | 7.56 | 166.015 | 20.62 | 1.88 | 0 | 4.056 | 7.24 | 6.958 | 0.91 | 153.121 | 12.47 | 300.4591 | 43.49 | 2.347 | 1.03 | 78.8475 | 7.08 | 4.674 | 2.64 | 214.5906 | 32.74 | 182.845 | 36.625 | 3.582 | 1.26 | 156.741 | 16.675 | 2.247 | 13.23 | 20.275 | 5.46 | 124.403 | 36.586 | 5.38 | 2.5 | 0.903 | 0.8 | 82.247 | 23.026 | 35.873 | 10.26 | 831.7745 | 17.98 | 197.0249 | 456.2079 | 160.5618 | 1088.1581 | 9.3029 | 179.7213 | 184.1704 | 714.9635 | 1681.4927 | 110.5442 | 417.6404 | 95.0573 | 1058.2508 | 2892.2472 | 176.6994 | 1133.7736 | 1381.759 | 200.0153 | 857.9879 | 32.6176 | 11.1074 | 171.5357 | 642.7272
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 17.357 | 12.1 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.886 | 2.06 | 6.249 | 7.56 | 166.015 | 20.62 | 1.88 | 0 | 4.056 | 7.24 | 6.958 | 0.91 | 153.121 | 12.47 | 300.4591 | 43.49 | 2.347 | 1.03 | 78.8475 | 7.08 | 4.674 | 2.64 | 214.5906 | 32.74 | 182.845 | 36.625 | 3.582 | 1.26 | 156.741 | 16.675 | 2.247 | 13.23 | 20.275 | 5.46 | 124.403 | 36.586 | 5.38 | 2.5 | 0.903 | 0.8 | 82.247 | 23.026 | 35.873 | 10.26 | 831.7745 | 17.98 | 197.0249 | 456.2079 | 160.5618 | 1088.1581 | 9.3029 | 179.7213 | 184.1704 | 714.9635 | 1681.4927 | 110.5442 | 417.6404 | 95.0573 | 1058.2508 | 2892.2472 | 176.6994 | 1133.7736 | 1381.759 | 200.0153 | 857.9879 | 32.6176 | 11.1074 | 171.5357 | 642.7272
| МО Белоярский район | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.215 | 0 | [6 empty] | 0.215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39897 | 0 | 0 | 0 | 0.39897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.1 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения базовой станции системы сотовой связи №86-760 по ул. Центральная, 23 в г. Белоярский Белоярского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Храма, расположенного на территории Промзоны-2, участок 21/1 в г. Белоярский Белоярского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20829 | 0 | 0 | 0 | 0.20829
25.3 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района (ТП) | [30 empty] | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20576 | 0 | 0 | 0 | 0.20576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39897 | 0 | 0 | 0 | 0.39897 | 0.20576 | 0 | 0 | 0 | 0.20576 | 0.20829 | 0 | 0 | 0 | 0.20829
| МО Березовский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 32.485 | 0.1 |  |  | 32.485 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.357 | 0 | 196.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 18.558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.4618 | 0 | 0 | 0 | 167.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 33.143 | 2.4 | 0 | 0 | 33.143 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1459 | 0 | 232.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 46.8666 | 2.63 | [6 empty] | 46.8666 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8995 | 0 | 0 | 0 | 255.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 9.5 | 1.3 | [6 empty] | 9.5 | 1.3 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8406 | 0 | 0 | 0 | 99.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 0 | 0 | [8 empty] | 7.151 | 0.5 | [6 empty] | 7.151 | 0.5 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7734 | 0 | 0 | 0 | 40.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 3.329 | 1.2 | [6 empty] | 3.329 | 1.2 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0.27 | 0 | [6 empty] | 0.27 | 0 | 0.304 | 0.4 | [6 empty] | 0.304 | 0.4 | 0.618 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40943 | 0 | 0 | 0 | 0.40943 | 1.3718 | 0 | 0 | 0 | 1.3718 | 0.55259 | 0.55259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 3-х квартирного жилого дома по ул. Парковая, д. 2 в д. Ванзетур Березовского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Южная, в д. Ванзетур Берёзовского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.3 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Новая, д. 40 в п. Светлый Берёзовского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83362 | 0 | 0 | 0 | 0.83362
34.4 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого по ул. Надежд, 17 в п. Светлый Берёзовского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.5 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Дуркина, д.1 , в пгт. Березово Березовского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.6 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по пер. Телевизионный, уч. 1 "в" в пгт. Березово Березовского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.7 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра «Сибирь» по ул. Ленина, д. 25 в пгт. Березово Березовского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.8 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения участкового пункта милиции, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:05:0325014:80, в п. Светлый Березовского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.9 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.10 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения детского сада на 300 мест по ул. Молодежная, 32 в пгт. Березово Березовского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5187 | 0 | 0 | 16.5187 | 0
34.11 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Северная в пгт Игрим Березовского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) | 0 | 0 | [8 empty] | 0.27 | 0 |  |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.318 | 0 | 0.318 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4932 | 0 | 0 | 0.4932 | 0 | 0.32226 | 0.32226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7316 | 0 | 0 | 4.7316 | 0
36 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.289 | 4.8 | 0 | 0 | 0.289 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1766 | 0 | 87.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 8.35 | 0 | [6 empty] | 8.35 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8602 | 0 | 0 | 0 | 25.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 3.36 | 0 |  |  | 3.36 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4447 | 0 | 7.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 28.6 | 3 | 83.3336 | 3.13 | 0.318 | 0 | 35.845 | 0.1 | 0 | 0 | 47.1706 | 3.03 | 52.608 | 9.2 | 0.618 | 0 | 33.432 | 7.2 | 0 | 0 | 18.558 | 2 | 1.863 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 1.26 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5768 | 0 | 0 | 0.4932 | 204.0836 | 461.3952 | 0.32226 | 203.8016 | 0 | 257.2713 | 487.3368 | 0.55259 | 319.3224 | 0 | 167.4618 | 22.0839 | 0 | 0 | 21.2503 | 0.83362
| МО г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 3.117 | 6.3 | [6 empty] | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2589 | 0 | 0 | 0 | 70.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1.522 | 6.6 |  |  | 0.233 | 0.8 |  |  | 1.289 | 5.8 | 0.802 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3446 | 0 | 12.6404 | 0 | 37.7042 | 6.1197 | 0 | 0 | 6.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Студенческая на земельном участке с кадастровым № 86:17:0010202:22 в г. Когалым | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44.2 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения крестьянского фермерского хозяйства, расположенного на земельном участке с кадастровым № 86:17:0011401:603 в г. Когалым | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44.3 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44.4 | КЛ–6 кВ, ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома №81, расположенного в 170 метрах на юго-запад от жилого дома по адресу ул. Олимпийская, д.21 к электрическим сетям в г. Когалым | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44.5 | КЛ-6-0,4 кВ с КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного жилого дома № 65 по ул. Набережная в г. Когалым | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44.6 | КТП-6/0,4 кВ с ВЛЗ-6 кВ для электроснабжения СОНТ Мирный в г. Когалым | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4196 | 0 | 0 | 5.4196 | 0
44.7 | КЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:17:0010111:40 по адресу г. Когалым, 11 микрорайон | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым (ТП) | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 3.01 | 0.8 |  |  |  |  | 0.49 | 0 | 2.52 | 0.8 | 1.073 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 12.6 | 0.369 | 2.5 | 1.142 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 1.26 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5816 | 0 | 0 | 2.4541 | 20.1276 | 223.7109 | 0 | 0 | 206.7216 | 16.9893 | 10.6495 | 0 | 0 | 10.4536 | 0.1959
46 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5553 | 0 | 0 | 0 | 22.5553
47 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.532 | 7.4 | 0 | 0 | 0.233 | 0.8 | 0.49 | 0 | 3.809 | 6.6 | 1.875 | 15.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 13.23 | 0.369 | 2.5 | 7.404 | 3.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 2.266 | 5.57 | 1.26 | 70.2589 | 0 | 0 | 0 | 70.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9262 | 0 | 12.6404 | 2.4541 | 57.8318 | 229.8306 | 0 | 0 | 212.8413 | 16.9893 | 38.6244 | 0 | 0 | 15.8731 | 22.7512
| МО Кондинский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 1.26 | [7 empty] | 1.26 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6941 | 0 | 0 | 0 | 27.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 48.532 | 4 | [6 empty] | 48.532 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4371 | 0 | 0 | 0 | 138.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 32.8135 | 4.63 |  |  | 32.8135 | 4.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5224 | 0 | 127.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.588 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.588 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.8056 | 0 | 0 | 0 | 299.8056
54 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2024 | 0 | 0 | 0 | 37.2024
55 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 6.542 | 1.26 | [6 empty] | 6.542 | 1.26 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7379 | 0 | 0 | 0 | 43.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 45.432 | 1 | [6 empty] | 45.432 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2136 | 0 | 0 | 0 | 154.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 2.023 | 0.4 | 2.023 | 0.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7956 | 6.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 51.875 | 4.31 | [6 empty] | 51.875 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0762 | 0 | 0 | 0 | 193.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 47.408 | 3.05 | 0 | 0 | 47.408 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.248 | 0 | 175.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 12.834 | 3.28 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.72 | 0.8 | 1.892 | 0 | 3.597 | 0.5 |  |  | 1.723 | 0.4 | 1.694 | 0.1 | 0.18 |  | 6.623 | 4.71 |  |  | 1.128 | 0.8 | 0.476 |  | 5.019 | 3.91 | 0.987 | 1.26 | 0.581 | 1.26 | 0.132 | 0 | 0.128 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4525 | 16.9941 | 9.3059 | 8.3879 | 3.7646 | 13.8804 | 0 | 7.1244 | 6.2878 | 0.4682 | 46.8873 | 0 | 8.3082 | 0.96349 | 37.6156 | 8.2194 | 6.543 | 0.44828 | 0.64538 | 0.58278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.1 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов по ул. Осенняя в пгт. Междуреченский Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.2 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения промышленной базы по ул. Сибирская, №117-3 в пгт. Междуреченский Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.3 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства расположенного в районе д. Ушья, кадастровый номер земельного участка 86:01:1102001:871 Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.4 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Совхозная, д. 14 в п. Лиственничный Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.5 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Гагарина, д. 18 в п. Назарово Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.6 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, д. 4 в д. Кама Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.7 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 62А в пгт. Междуреченский Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.8 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Аэропортная, д.24 в п. Ягодный Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.9 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения крестьянско-фермерского хозяйства по ул. 40 лет Победы, д. 33 в п. Луговой Кондинского района" | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.051 | 0 | 0 | 0 | 3.051
62.10 | ЛЭП 10-0,4 кв,КТП -10/0,4 кВ для технологического присоединения микрорайона и.ж.с. (ул. Южная, ул Полевая) в. с. Леуши Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.11 | ВЛИ-0.4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Шаймская, д.21 кв.2 в п. Чантырья Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.12 | ВЛИ -0,4 кВ для технологичекого присоединения жилого дома по ул. Северная. Д.12 в п. Половинка Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.13 | ВЛИ -0,4 кВ для технологичекого присоединения жилого дома по ул. Строителей . д.9 Б к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.14 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения двух жилых домов к электрическим сетям по ул.Сосновая д. 5а, ул. Сосновая д.13а в п. Мулымья Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.15 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения индивидуальных жилых домов по ул.Чехова, ул.. Северная в с. Болчары Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.16 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения жилого дома к электрическим сетям по ул. Одесская, д. 8а в с.Болчары Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.17 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Набережная д.85 в п. Мулымья Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.18 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения строительной площадки по ул.Чехова, д.16 в с.Болчары Кондинского района, Кондинский район | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.19 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Лесная д.13, в с.Чантырья Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.20 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения блок-контейнера по ул. Советская д.35а, в с.Чантырья Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.21 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения 2-х двухквартирных жилых домов по пер. Кооперативный, д. 3, д. 22 в п. Лиственичный Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.22 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Набережная, д. 43, д.53, д.57, д.78, д. 84 в д. Сотник Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.23 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Таёжная, д.10А, в д. Ушья Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.24 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения садового домика, кадастровый номер земельного участка 86:01:0903001:712, урочище Леушинка Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.25 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения строительной площадки жилого дома по ул. Строителей, д.24 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.26 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Механошина, в п. ЛиственичныйКондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.27 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по пер. Кооперативный, д. 2 в п. Лиственичный Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.28 | ВЛЗ- 10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Магистральная, д. 13 в с. Леуши Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.29 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения антенной опоры сотовой связи по ул. Пушкина, 9б в д. Кама Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.30 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полевая, д. 64б в с. Леуши Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.31 | ВЛИ- 0,4 кВ для электроснабжения нежилого здания по пер. Л. Чайкиной, д. 3/1 А в пгт. Междуреченский Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.32 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенногопо ул. Гагарина, д. 16 в п. Назарово Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.33 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 47 в д. Ушья Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.34 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Светлая, д. 81 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.35 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Светлая, д. 67 в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.36 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, д. 105 в п. Мулымья Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.37 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, д. 75/1 в пгт. Междуреченский Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.38 | ВЛЗ-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Храма по ул. Мира, 3Б в пгт. Междуреченский Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.39 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения насосной станции к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.40 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения головной насосной станции к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.41 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.42 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 2БКТП-10-0,4 кВ пожарного депо по ул. Советская, 6 А, пгт. Половинка | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.43 | ЛЭП 10-0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения участково пункта милиции к электрическим сетям по ул. Магистральная, д.1 вс. Леуши Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.44 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения 8 квартирного дома к электрическим сетям по ул. Ленина, д.39 в с. Болчары Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.45 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения пожарного депо на 2 машины к электрическим сетям по ул. Связистов, д. 56 в п.г.т. Кондинское Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.46 | ЛЭП-0,4кВ для технологического присоединения 12 квартирного жилого дома по пер. Первомайский, д.4 в п. Луговой Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.47 | ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения восьмиквартирного жилого дома с нежилыми помещениями к электрическим сетям по ул. Лесная д. 1 в д. Ушья Кондинского района. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.48 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ВОС по ул. Комсомольская, д. 27 Б, в с. Болчары Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.49 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения очистных сооружений по ул. Совхозная к электрическим сетям в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.50 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения\ школы по ул. Центральная д. 19А в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.51 | ЛЭП-10 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Сибирская д. 53А в пгт. Междуреченский Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.52 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от КТП №12-36Н (котельная по ул. Сибирская, д. 53А) в пгт. Междуреченский Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.53 | ЛЭП 6-0,4 кВ, КТП -6/0,4 кВ для технологического присоединения котельной и очистных сооружений к электрическим сетям в п. Куминский Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.54 | ЛЭП 10кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения школы - д/сада к электрическим сетям в п.г.т Луговой Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.55 | ЛЭП-0,4 кВ для технологического присоединения детского сада на 140 мест по ул. Молодежная, д.2а к электрическим сетям в пгт Междуреченский Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.56 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения котельной к электрическим сетям в мкр "Нефтянник-2" п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.57 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения Леушинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат VIII вида по ул. Волгоградская,д. 51 в с. Леуши Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.58 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения детского сада на 60 мест по ул. Карбышева, 8 в с. Леуши Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62.59 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Садовая, д. 2, в д. Сотник Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35802 | 0 | 0 | 0 | 0.35802
63 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района (ТП) | 0 | 0 | [8 empty] | 0.82 | 0.65 |  |  | 0.198 |  | 0.622 | 0.65 |  |  | 1.828 | 0.67 | 0.006 | 0.63 | 0.938 |  | 0.379 | 0.04 | 0.505 |  | 0.271 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 2.5 | 5.38 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.998 | 0 | 0.63593 | 9.3621 | 0 | 8.3104 | 2.7462 | 2.3238 | 2.3032 | 0.93731 | 0.75815 | 0.75815 | 0 | 0 | 0 | 32.6176 | 32.6176 | 0 | 0 | 0
64 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. | 0 | 0 | [8 empty] | 1.094 | 0.16 | [6 empty] | 1.094 | 0.16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6453 | 0 | 0 | 0 | 2.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 32.962 | 3.6 | [6 empty] | 32.962 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5996 | 0 | 0 | 0 | 98.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1.8 | [6 empty] | 0 | 1.8 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1704 | 0 | 0 | 0 | 5.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | ЛЭП - 0,4 кВ по ул. Сибирская пгт. Междуреченский Кондинского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 12.834 | 4.54 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.72 | 0.8 | 1.892 | 1.26 | 60.585 | 8.37 | 0 | 0 | 1.921 | 0.4 | 2.316 | 0.75 | 56.348 | 7.22 | 173.5565 | 19.32 | 2.029 | 1.03 | 34.8795 | 5.43 | 0.855 | 0.04 | 135.793 | 12.82 | 48.666 | 4.31 | 0.852 | 1.26 | 47.54 | 3.05 | 0.128 | 0 | 0.146 | 0 | 94.05 | 15.24 | 5.38 | 2.5 | 0 | 0 | 74.588 | 12.64 | 14.082 | 0.1 | 66.1465 | 16.9941 | 9.3059 | 8.3879 | 31.4587 | 213.8693 | 0 | 7.7603 | 15.65 | 190.459 | 635.4051 | 9.5418 | 138.1544 | 3.2667 | 484.4423 | 184.2255 | 7.3011 | 175.6963 | 0.64538 | 0.58278 | 373.0348 | 32.6176 | 0 | 0 | 340.4171
| МО Ханты-Мансийский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 73.955 | 6.4 | 0 | 0 | 73.906 | 6.4 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.9841 | 0 | 604.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1.414 | 0.1 |  |  |  |  | 1.414 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4313 | 0 | 0 | 41.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.23 | 0 | [6 empty] | 0.23 |  | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0.2 |  | 0.062 | 0 | [6 empty] | 0.062 |  | 0.867 | 0.16 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.017 | 0 | 0.61 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20126 | 0 | 0 | 0 | 0.20126 | 0.64973 | 0 | 0 | 0 | 0.64973 | 0.20994 | 0 | 0 | 0 | 0.20994 | 3.7462 | 0 | 0.43559 | 0.75225 | 2.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) | [20 empty] | 0.884 | 2.5 |  |  |  |  | 0.884 | 2.5 |  |  | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9049 | 0 | 0 | 22.9049 | 0 | 0.41416 | 0 | 0.41416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.36 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.298 | 2.6 | 0.062 | 0 | 74.971 | 6.56 | 0 | 0 | 74.295 | 6.4 | 0.017 | 0 | 0.659 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20126 | 0 | 0 | 0 | 0.20126 | 0.64973 | 0 | 0 | 0 | 0.64973 | 64.5461 | 0 | 0 | 64.3362 | 0.20994 | 609.1445 | 0 | 605.8339 | 0.75225 | 2.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Октябрьский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 0 | 0 | [8 empty] | 28.114 | 0.63 | [6 empty] | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.585 | 0 | 0 | 0 | 171.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 7.36 | 0.75 |  |  | 7.36 | 0.75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3887 | 0 | 36.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 7.36 | 0.75 | 0 | 0 | 7.36 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.585 | 0 | 0 | 0 | 171.585 | 36.3887 | 0 | 36.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Югорск | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 18.691 | 0 | [6 empty] | 18.691 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1025 | 0 | 0 | 0 | 45.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 0.958 | 3.82 |  |  | 0.958 | 3.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8157 | 0 | 29.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 0.32 | 0 | [6 empty] | 0.32 |  | 0.96 | 0 |  |  | 0.66 | 0 | 0.214 | 0 | 0.086 |  | 7.837 | 2.79 |  |  |  |  | 0.184 |  | 7.653 | 2.79 | 0.826 | 0.825 | 0.207 | 0 | 0.285 | 0.025 | 0 | 0 | 0.334 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0782 | 0 | 0 | 0 | 1.0782 | 1.8944 | 0 | 0.73097 | 0.90652 | 0.25689 | 48.8146 | 0 | 0 | 1.2077 | 47.6069 | 16.205 | 1.608 | 2.3797 | 0 | 12.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.1 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке №59 МКР "Снегири" в г. Югорск. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения частных жилых домов в границах улиц 1-я Луговая, 2-я Луговая, 3-я Луговая микрорайона"Снегири" в г. Югорск | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.3 | КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения остановочного комплекса с мастерской по ремонту бытовой техники по ул. Арантурская в г. Югорск | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.4 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1112 в г. Югорск | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.5 | КТП-10/04 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Южная, дом 22 в г. Югорск | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0778 | 0 | 0 | 2.0778 | 0
84.6 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в северной части города кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2333 в г. Югорск | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.7 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения по ул. Кольцевая д. 3а в г. Югорск | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.8 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Арантурская д. 9 в г. Югорск | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.9 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:22:0003002:1128 в г. Югорск | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.10 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП- 10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах улиц Родниковая, Васильковая, Полевая, Красная и пер. Красный в г. Югорск | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.11 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Калинина, 54 в г. Югорск | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4558 | 0 | 0 | 6.4558 | 0
84.12 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Садовая, д. 70 в г. Югорск | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.13 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Магистральная, д. 19 в г. Югорск | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.14 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.15 | КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по ул. Менделеева,д.30 (стр.) кадастровый номер земельного участка 86:22:0009001:534 в г. Югорск | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.16 | КЛ-10 кВ для электроснабжения потребительского гаражного кооператива "Колос" на 155 гаражей в г. Югорск | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.17 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения медицинского центра частной практики расположенного в границах ул. Менделеева-Магистральная в г. Югорск | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.18 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения 30-ти квартирного жилого дома по ул. Менделеева, д. 39 в г. Югорск | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.19 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом" по ул. Спортивная, д. 37в г. Югорск" | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.20 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 7 в г. Югорск | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.21 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения д/с на 300 мест, расположенного по адресу Сибирский бульвар в г. Югорск | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.22 | ЛЭП 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в микрорайоне №19 в г. Югорск. 1 этап | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.23 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Толстого, 18 в г. Югорск (КЛ-10 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск (ТП) | 0 | 0 | [8 empty] | 0.24 | 0 |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 1.282 | 0 |  |  | 0.53 |  | 0.16 | 0 | 0.592 |  | 0.86 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.029 | 0 | 0.682 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0.16 | 0 | 0 | 0.63382 | 0 | 0 | 0 | 0.63382 | 1.2506 | 0 | 0 | 1.2506 | 0 | 6.7762 | 0 | 1.996 | 0.87806 | 3.9022 | 3.9046 | 3.0223 | 0 | 0.88223 | 0 | 3.3064 | 0 | 0 | 3.3064 | 0
86 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 1.14 | 0 | [6 empty] | 1.14 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5409 | 0 | 0 | 0 | 5.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 21.989 | 3.82 | 0 | 0 | 1.618 | 3.82 | 0.454 | 0 | 19.917 | 0 | 9.119 | 2.79 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.344 | 0 | 8.245 | 2.79 | 1.686 | 0.825 | 0.77 | 0 | 0.285 | 0.025 | 0.268 | 0 | 0.363 | 0.8 | 1.491 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 1.06 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 83.6041 | 0 | 30.5466 | 2.1571 | 50.9003 | 55.5908 | 0 | 1.996 | 2.0858 | 51.5091 | 20.1095 | 4.6303 | 2.3797 | 0.88223 | 12.2173 | 11.84 | 0 | 0 | 11.84 | 0
| МО Советский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 3.93 | 0.8 | [6 empty] | 3.93 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0468 | 0 | 0 | 0 | 17.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 4.334 | 0.16 | [6 empty] | 4.334 | 0.16 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.259 | 0 | 0 | 0 | 17.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 3.863 | 0.66 | [6 empty] | 3.863 | 0.66 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1395 | 0 | 0 | 0 | 18.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | [8 empty] | 7.7 | 0 | [6 empty] | 7.7 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2245 | 0 | 0 | 0 | 23.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | [8 empty] | 0.517 | 3.02 |  |  | 0.517 | 3.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3302 | 0 | 25.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1,2 очередь | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3,4 очередь | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 10.819 | 2.1 | [6 empty] | 10.819 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0687 | 0 | 0 | 0 | 130.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.196 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.196 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6908 | 0 | 0 | 0 | 78.6908
101 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 0.59 | 0 | [6 empty] | 0.59 |  | 0.51 | 0 |  |  |  |  | 0.51 | 0 |  |  | 7.559 | 0.9 |  |  |  |  | 0.687 |  | 6.872 | 0.9 | 2.277 | 0 | 1.342 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0.88649 | 0 | 0 | 0.88649 | 0 | 25.411 | 0 | 0 | 1.3451 | 24.066 | 4.9419 | 3.338 | 1.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.1 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража №162 расположенного по ул. Калинина в г. Советский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража 145/2 по ул. Токмянина, в п. Алябьевский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.3 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. 8 Марта д. 23 в п. Агириш Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.4 | ЛЭП 10-0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Юбилейная, 60 в п. Пионерский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.5 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража № 202, северная промышленная зона в п. Алябьевский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29789 | 0 | 0 | 0 | 0.29789
101.6 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения двухквартирного жилого дома по ул. Слободская, 31 в г. Советский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.7 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража ряд 3 место 2 по Железнодорожная в районе дома № 28 пгт. Пионерский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.8 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Слободская, д. 4 в г. Советский. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53988 | 0 | 0 | 0 | 0.53988
101.9 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Еловая д. 9 в п. Зеленоборск Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37774 | 0 | 0 | 0 | 0.37774
101.10 | ВЛИ–0,4 кВ для технологического присоединения блок-контейнера РТРС по ул. Южная д.1в, в пгт Зеленоборск Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.11 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения земельных участков под ИЖС в границах ул. Изумрудная в г. Советский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.12 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Воинов-Интернационалистов, №5, №11 в г. Советский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.13 | ЛЭП-10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВдля электроснабжения культурного центра по ул. Ленина, 18 в п. Малиновский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0.8 | 0 | 0 | 0.903 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9501 | 0 | 10.9501 | 0 | 0
101.14 | КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения специализированного оборудованного комплекса для занятий спортом людей с инвалидностью, расположенного по адресу: Советский район, г.п. Пионерский, ул.Заводская, д. 13а | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2775 | 0 | 0 | 9.2775 | 0
101.15 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража на 3 автомашины в Восточной промзоне в г. Советский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.16 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 16-ти квартирных жилых домов по ул. Лесная, д. 2 в пгт. Коммунистический Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7795 | 0 | 0 | 8.7795 | 0
101.17 | ЛЭП-10 кВ для электроснабжения зоны отдыха на озере Окунево в Советском районе | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.18 | ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения дачного товарищества "Микрорайон "Мегаполис" в г. Советский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.19 | ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения объекта: «Производственная база" расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101014:407 в г. Советский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.20 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения 36-квартирного жилого дома по ул. Первомайская в пгт. Малиновский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5584 | 0 | 0 | 0 | 9.5584
101.21 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения Храма Вознесения Господня по ул. Гастелло в г. Советский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25041 | 0
101.22 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 4-х квартирного жилого дома по ул. Политехническая в районе дома №19 пгт. Зеленоборск Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.23 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения реабилитационно-технического центра по ул. Ярославская в г. Советский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1635 | 0 | 0 | 0 | 4.1635
101.24 | КТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома расположенного по ул. Кирова на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0101007:984 в г. Советский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.25 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.26 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения книжного магазина по пер. Кирова, участок №5 в г. Советский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.27 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр. Нефтяник, №19 в г. Советский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.28 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов №1, №2 по ул. Коммунистическая в пгт. Пионерский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.29 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного многоквартирного жилого дома по пер. Сосновый, д.1а в пгт. Пионерский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.30 | ВЛЗ–10 кВ для технологического присоединения проектируемой ТП-10/0,4 кВ СНТ «Рябинка» к электрическим сетям в г. Советский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.31 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения жилых домов в квартале ул. Ленина-Гагарина-Титова-Советская в г. Советский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.785 | 0 | 0 | 9.785 | 0
101.32 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Кедровый»-«Берёзка»-«Букет 2» в г. Советский Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.33 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения социальных объектов в границах ул. Шевченко, Гагарина, Мира, Восточная в п. Зеленоборск Советского района" | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101.34 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения социальных объектов в границах ул. Лесная, Юности, Спортивная, в п. Зеленоборск Советского района | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района (ТП) | 0 | 0 | [8 empty] | 0.115 | 0 | [6 empty] | 0.115 |  | 1.225 | 1.3 | [6 empty] | 1.225 | 1.3 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36813 | 0 | 0 | 0 | 0.36813 | 15.7019 | 0 | 0 | 0 | 15.7019 | 0.70755 | 0 | 0.70755 | 0 | 0 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 3.001
103 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 2.738 | 0.16 |  |  |  |  | 2.738 | 0.16 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7801 | 0 | 0 | 4.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 1.88 | 0 | 1.88 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3799 | 4.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0.166 | 1.26 |  |  |  |  | 0.166 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5123 | 0 | 0 | 9.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Советский район | 0.756 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 1.26 | 0.59 | 0 | 25.587 | 4.8 | 1.88 | 0 | 0.517 | 3.02 | 3.248 | 0.16 | 19.942 | 1.62 | 19.603 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 18.916 | 4.3 | 2.531 | 0 | 1.342 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.512 | 11.7 | 0 | 0 | 0.903 | 0.8 | 0.736 | 3.15 | 14.873 | 7.75 | 10.5215 | 0 | 0 | 9.5123 | 1.0092 | 111.4146 | 4.3799 | 25.3302 | 5.6665 | 76.038 | 171.1817 | 0 | 0 | 1.3451 | 169.8366 | 5.8998 | 3.338 | 2.3114 | 0.25041 | 0 | 135.6717 | 0 | 10.9501 | 28.0924 | 96.6293
| МО г. Сургут | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.38 | 3.2 | [6 empty] | 0.38 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7202 | 0 | 0 | 0 | 32.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 2 этап | [20 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7202 | 0 | 0 | 0 | 32.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67048 | 0 | 0 | 0.67048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108.1 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома расположенного по адресу пер. Ясный, д. 9 в г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9746 | 0 | 0 | 1.9746 | 0
108.2 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401011:407, проезд 15, д. 4 в г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108.3 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения магазина, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401011:366, проезд 15, д. 3 корпус 6 в г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108.4 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объектов в границах улиц Лорбинская и Чульчамская в г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0131 | 0
108.5 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Авиационная, д. 21а, в г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108.6 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Речная, 14 бокс 79 в г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8792 | 0 | 0 | 0 | 1.8792
108.7 | КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Урманная, 2 в г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108.8 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Биатлонная и ул. Раимкулова в г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108.9 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 36 в г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2501 | 0 | 0 | 1.2501 | 0
108.10 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 76 в г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3519 | 0 | 0 | 0 | 1.3519
108.11 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная, садовый массив «Заречный» в г. Нягань», расположенного по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108.12 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Полярная д. 1А в г. Нягань. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26412 | 0 | 0 | 0 | 0.26412
108.13 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Авиационная, 2А в г. Нягань. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92176 | 0 | 0 | 0 | 0.92176
108.14 | КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сибирская, 23А в г. Нягань. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108.15 | КТП -10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ для электроснабжения домов сезонного проживания СОК "Энергия" в г. Нягань" | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108.16 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Чернышева, 4 корпус 15, бокс 95 в г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108.17 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Уральская, д. 43 б в г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108.18 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:13:0401007:0048 в г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108.19 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная 14 в г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108.20 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Брусничная, д. 85 в г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108.21 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Интернациональная 128в, в г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108.22 | ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Набережная, проезд 2, уч. 11а в г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108.23 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по ул. Речная 72 А в г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108.24 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ "Полянка" в г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 1.964
108.25 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108.26 | КТП-10/0,4 кВ с ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения СНТ «Гранит» по ул. Брусничная, 155 в г. Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108.27 | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ для электроснабжения многоэтажных жилых зданий по ул. Интернациональная, д.107/1 в г. Нягань. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.897 | 0 | 0 | 15.897 | 0
108.28 | ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объекта по ул. Сергинская 18Б в г.Нягань | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 1.0453
109 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань (ТП) | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Нягань | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 2.65 | 1.097 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67048 | 0 | 0 | 0.67048 | 0 | 27.5611 | 0 | 0 | 20.1348 | 7.4263
| МО г. Нефтеюганск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | КЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в северо-восточной зоне г. Нефтеюганск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Нефтеюганск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее строительство, в т.ч. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8337 | 0 | 0 | 0 | 47.8337 | 104.1331 | 0 | 34.2764 | 69.8567 | 0 | 58.7286 | 14.6238 | 24.0821 | 16.2421 | 3.7806 | 27.0709 | 0 | 27.0709 | 0 | 0 | 71.3632 | 0 | 0 | 71.3632 | 0
111 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0.06 | 0 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.67 | 0 |  |  |  |  | 0.67 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.707 | 0 | 0 | 0 | 35.707 | 69.8567 | 0 | 0 | 69.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6236 | 0 | 15.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2421 | 0 | 0 | 16.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6528 | 0 | 18.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3894 | 0 | 14.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6927 | 0 | 9.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5308 | 0 | 14.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Нягань | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0.04 | 0 | [6 empty] | 0.04 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1267 | 0 | 0 | 0 | 12.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3632 | 0 | 0 | 71.3632 | 0
121 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4044 | 14.6238 | 0 | 0 | 3.7806 | 12.5402 | 0 | 12.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.1007 | 0.98594 | 187.719 | 438.3077 | 8.088 | 198.3254 | 4.923 | 81.8077 | 90.3468 | 21.2479 | 92.211 | 86.0564 | 0.5772 | 5.3274 | 0.25 | 1327.7532 | 160.8774 | 1.1589 | 1165.717 | 0 | 177.6005 | 0 | 0.15732 | 2.9819 | 174.4613
123 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8067 | 0.14296 | 4.9045 | 1.7647 | 4.9946 | 7.0797 | 0 | 0 | 0 | 7.0797 | 5.5605 | 0.097458 | 0.13558 | 5.3274 | 0 | 2.2088 | 0 | 0 | 2.2088 | 0 | 0.22206 | 0 | 0.15631 | 0.06575 | 0
124 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6901 | 0.84298 | 12.3471 | 16.5212 | 0.97881 | 60.8186 | 3.4623 | 6.6587 | 49.188 | 1.5095 | 85.0079 | 85.0079 | 0 | 0 | 0 | 1.4627 | 0 | 1.1589 | 0.30384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.217 | 0 | 74.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.4644 | 0 | 170.4674 | 404.997 | 0 | 39.0853 | 0 | 0 | 38.9609 | 0.12447 | 0.80867 | 0.55867 | 0 | 0 | 0.25 | 1324.0817 | 160.8774 | 0 | 1163.2044 | 0 | 167.6634 | 0 | 0.00101 | 0 | 167.6624
128 | Приобретение земельных участков под электросетевое имущество | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067857 | 0 | 0 | 0 | 0.067857
129 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1394 | 0 | 0 | 15.0248 | 2.1146 | 17.1247 | 1.4606 | 0.93203 | 2.1979 | 12.5342 | 0.83394 | 0.39233 | 0.44161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6472 | 0 | 0 | 2.9161 | 6.7311
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…