## Форма 1
Приложение № 1
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 15.10.2024 № 46-Пр-1
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | Факт 2023 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2025 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2027 года |  |  |  |  | Итого (План)
[5 empty] | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2024 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 192.2377 | 1353.449 | нд | 8009.3909 | 6422.3806 | 1050.0912 | 0 | 0 | 653.6989 | 396.3923 | 1630.0992 | 0 | 0 | 881.0115 | 749.0877 | 1100.3984 | 0 | 0 | 878 | 222.3984 | 800.5624 | 0 | 0 | 667.1354 | 133.4271 | 800 | 0 | 0 | 666.6667 | 133.3333 | 5381.1513 | 0 | 0 | 3746.5125 | 1634.6389
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 152.6084 | 576.1497 | нд | 617.4619 | 326.2921 | 278.416 | 0 | 0 | 5.9258 | 272.4902 | 321.5788 | 0 | 0 | 5.9546 | 315.6242 | 7.1707 | 0 | 0 | 0 | 7.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.1655 | 0 | 0 | 11.8804 | 595.2851
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 6.0518 | 49.3518 | нд | 1743.9404 | 1589.1432 | 115.7976 | 0 | 0 | 96.7625 | 19.0352 | 316.5597 | 0 | 0 | 243.4898 | 73.0699 | 155.1167 | 0 | 0 | 106.5504 | 48.5663 | 475.8992 | 0 | 0 | 388.8435 | 87.0556 | 439.8697 | 0 | 0 | 354.9432 | 84.9265 | 1503.2429 | 0 | 0 | 1190.5895 | 312.6534
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 384.4846 | 135.853 | 175.1916 | 0 | 0 | 146.1683 | 29.0232 | 135.853 | 0 | 0 | 115.1414 | 20.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.0446 | 0 | 0 | 261.3097 | 49.7349
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 33.5776 | 714.1245 | нд | 4386.6491 | 3599.8707 | 387.9362 | 0 | 0 | 327.5508 | 60.3854 | 609.3205 | 0 | 0 | 516.4257 | 92.8948 | 584.6143 | 0 | 0 | 487.1785 | 97.4357 | 280.0617 | 0 | 0 | 240.0606 | 40.001 | 330.3137 | 0 | 0 | 285.9146 | 44.3991 | 2192.2463 | 0 | 0 | 1857.1303 | 335.1159
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 0 | 13.823 | нд | 876.8549 | 771.2215 | 92.7499 | 0 | 0 | 77.2915 | 15.4583 | 246.7872 | 0 | 0 | 0 | 246.7872 | 353.4968 | 0 | 0 | 284.271 | 69.2258 | 44.6016 | 0 | 0 | 38.2312 | 6.3704 | 29.8166 | 0 | 0 | 25.8088 | 4.0078 | 767.4521 | 0 | 0 | 425.6026 | 341.8496
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | нд | нд | 192.2377 | 1353.449 | нд | 8009.3909 | 6422.3806 | 1050.0912 | 0 | 0 | 653.6989 | 396.3923 | 1630.0992 | 0 | 0 | 881.0115 | 749.0877 | 1100.3984 | 0 | 0 | 878 | 222.3984 | 800.5624 | 0 | 0 | 667.1354 | 133.4271 | 800 | 0 | 0 | 666.6667 | 133.3333 | 5381.1513 | 0 | 0 | 3746.5125 | 1634.6389
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 152.6084 | 576.1497 | нд | 617.4619 | 326.2921 | 278.416 | 0 | 0 | 5.9258 | 272.4902 | 321.5788 | 0 | 0 | 5.9546 | 315.6242 | 7.1707 | 0 | 0 | 0 | 7.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.1655 | 0 | 0 | 11.8804 | 595.2851
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 152.0601 | 570.9406 | нд | 612.5269 | 323.405 | 276.3681 | 0 | 0 | 4.2166 | 272.1515 | 318.6917 | 0 | 0 | 5.9254 | 312.7662 | 7.1707 | 0 | 0 | 0 | 7.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.2304 | 0 | 0 | 10.142 | 592.0884
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 35.5332 | 178.7577 | нд | 171.6678 | 81.5406 | 83.5881 | 0 | 0 | 2.3339 | 81.2542 | 82.9137 | 0 | 0 | 0 | 82.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5017 | 0 | 0 | 2.3339 | 164.1679
1.1.1.1.1 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС "Светлый-2" в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0690 | 2022 | 2024 | 0.1375 | 1.6427 | №327 19.12.2022 | 1.6427 | 1.1008 | 0.32551 | 0 | 0 | 0.27233 | 0.053181 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 0.27233 | 1.154
1.1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Линейная в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0692 | 2022 | 2024 | 0.76042 | 4.3741 | №262 07.11.2023 | 4.3741 | 3.8369 | 0.53718 | 0 | 0 | 0.45035 | 0.086833 | 3.8369 | 0 | 0 | 0 | 3.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3741 | 0 | 0 | 0.45035 | 3.9237
1.1.1.1.3 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи по ул. Кольцевая в г. Югорск | M_ТПЮг-0597 | 2021 | 2024 | 0.10907 | 1.3007 | №54 09.07.2023 | 1.6218 | 1.0833 | 0.53842 | 0 | 0 | 0.44952 | 0.088902 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6218 | 0 | 0 | 0.44952 | 1.1722
1.1.1.1.4 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на территории НПС Катыш, пгт. Кондинское Кондинского района | M_ТПКн-0668 | 2022 | 2024 | 0.36392 | 3.9497 | №286 14.12.2023 | 3.9497 | 2.3446 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 2.3446 | 0 | 0 | 0 | 2.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9497 | 0 | 0 | 0 | 3.9497
1.1.1.1.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Белоярский 74" в г. Белоярский | N_ТПБл-0724 | 2023 | 2024 | 0.13776 | 1.77 | №37/2023 05.12.2023 | 1.77 | 1.5496 | 0.22038 | 0 | 0 | 0.18365 | 0.036731 | 1.5496 | 0 | 0 | 0 | 1.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0.18365 | 1.5863
1.1.1.1.6 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 6 кВ, 0,4 кВ ориентировочной протяженнностью 0,650 км для электроснабжения жилого дома по пер. Талинский, 2, д. Ягурьях, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0769 | 2022 | 2024 | 0.90915 | 10.4313 | №281 06.12.2023 | 9.8981 | 5.3525 | 4.5456 | 0 | 0 | 0 | 4.5456 | 5.3525 | 0 | 0 | 0 | 5.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8981 | 0 | 0 | 0 | 9.8981
1.1.1.1.7 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,059 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ "Садовод-1" уч. № 171 в г. Когалым | N_ТПКг-0726 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0189 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0.0189
1.1.1.1.8 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,138 км для электроснабжения пространства отдыха "ЛАФА" в районе ул. Южная, кадастровый квартал 86:13:0401011 в г.Нягань | N_ТПНг-0806 | 2023 | 2024 | 0.3208 | 3.651 | №48/2023 | 0.85809 | 0.82049 | 0.0376 | 0 | 0 | 0 | 0.0376 | 0.82049 | 0 | 0 | 0 | 0.82049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85809 | 0 | 0 | 0 | 0.85809
1.1.1.1.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,22 км для электроснабжения Заправки транспортных средств ул. Кольцевая, уч. 1Б, Кад. № 86:22:0002001:1399 в г. Югорск | N_ТПЮг-0807 | 2023 | 2024 | 0.10254 | 1.0803 | №10/2023 25.08.2023 | 1.0803 | 0.94584 | 0.13451 | 0 | 0 | 0 | 0.13451 | 0.94584 | 0 | 0 | 0 | 0.94584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0804 | 0 | 0 | 0 | 1.0804
1.1.1.1.10 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения станции связи "Югорск" по ул. Промышленная в г. Югорск | N_ТПЮг-0735 | 2022 | 2024 | 0.60209 | 7.8206 | №214 04.09.2023 | 7.8206 | 6.651 | 1.1697 | 0 | 0 | 0.97803 | 0.19163 | 6.651 | 0 | 0 | 0 | 6.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8206 | 0 | 0 | 0.97803 | 6.8426
1.1.1.1.11 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 45+70 до ПК 60+40 в г. Белоярский | N_ТПБл-0873 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.3875 | 1.326 | 0.061511 | 0 | 0 | 0 | 0.061511 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3875 | 0 | 0 | 0 | 1.3875
1.1.1.1.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,205 км до уч. № 80 СОТ "Ока" в г. Белоярский | N_ТПБл-0839 | 2023 | 2024 | 0.11478 | 1.5424 | ЦЭ № 2/2024 от 16.01.2024 | 1.6059 | 1.4443 | 0.16164 | 0 | 0 | 0 | 0.16164 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6059 | 0 | 0 | 0 | 1.6059
1.1.1.1.13 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км электроснабжения наружного освещения в г. Белоярский | N_ТПБл-0868 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.31367 | 0.22353 | 0.090143 | 0 | 0 | 0 | 0.090143 | 0.22353 | 0 | 0 | 0 | 0.22353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31367 | 0 | 0 | 0 | 0.31367
1.1.1.1.14 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения жилого дома по ул. Луговая, з/у 7А г. Югорск | N_ТПЮг-0832 | 2023 | 2024 | 0 | 0.21017 | 0 | 0.21017 | 0.10261 | 0.10756 | 0 | 0 | 0 | 0.10756 | 0.10261 | 0 | 0 | 0 | 0.10261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21017 | 0 | 0 | 0 | 0.21017
1.1.1.1.15 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Промышленная, д. 2А в г. Югорск, ЗУ №86:22:0006001:1424 | N_ТПЮг-0822 | 2023 | 2024 | 0.40743 | 5.3428 | ЦЭ №7 от 19.01.2024 | 4.0792 | 3.2729 | 0.8063 | 0 | 0 | 0 | 0.8063 | 3.2729 | 0 | 0 | 0 | 3.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0792 | 0 | 0 | 0 | 4.0792
1.1.1.1.16 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,112 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 108 в г. Нягань | N_ТПНг-0842 | 2023 | 2024 | 0 | 1.0571 | ЦЭ № 18/2024 от 16.02.2024 | 1.042 | 0.89043 | 0.15154 | 0 | 0 | 0 | 0.15154 | 0.89043 | 0 | 0 | 0 | 0.89043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 1.042
1.1.1.1.17 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Связистов, д. 5, в г. Нягань | N_ТПНг-0829 | 2023 | 2024 | 0 | 0.26778 | ЦЭ № 13/2024 от 08.02.2024 | 0.24793 | 0.18967 | 0.058255 | 0 | 0 | 0 | 0.058255 | 0.18967 | 0 | 0 | 0 | 0.18967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24793 | 0 | 0 | 0 | 0.24793
1.1.1.1.18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 33+20 до ПК 38+20 в г. Белоярский | N_ТПБл-0867 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.29967 | 0.18824 | 0.11143 | 0 | 0 | 0 | 0.11143 | 0.18824 | 0 | 0 | 0 | 0.18824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29967 | 0 | 0 | 0 | 0.29967
1.1.1.1.19 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения ЛПХ в мкр. Энергетиков, 9 Б, г. Нягань | N_ТПНг-0870 | 2023 | 2024 | 0 | 0.45726 | ЦЭ № 19/2024 от 20.02.2024 | 0.28563 | 0.027669 | 0.25796 | 0 | 0 | 0 | 0.25796 | 0.027669 | 0 | 0 | 0 | 0.027669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28563 | 0 | 0 | 0 | 0.28563
1.1.1.1.20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная до ПК 19+13 в г. Белоярский | N_ТПБл-0866 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.41168 | 0.34395 | 0.067733 | 0 | 0 | 0 | 0.067733 | 0.34395 | 0 | 0 | 0 | 0.34395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41168 | 0 | 0 | 0 | 0.41168
1.1.1.1.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения жилого дома в районе ул. Речная, №8 а, кад. № ЗУ 86:09:0101033:2060 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0882 | 2023 | 2024 | 0 | 0.10662 | ЦЭ № 15/2024 от 13.02.2024 | 0.10662 | 0.063425 | 0.0432 | 0 | 0 | 0 | 0.0432 | 0.063425 | 0 | 0 | 0 | 0.063425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10662 | 0 | 0 | 0 | 0.10662
1.1.1.1.22 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома в с. Кышик, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0880 | 2023 | 2024 | 0.05976 | 0.81478 | ЦЭ № 46/2023 от 12.12.2023 | 0.63091 | 0.63091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63091 | 0 | 0 | 0 | 0.63091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63091 | 0 | 0 | 0 | 0.63091
1.1.1.1.23 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.022 км для электроснабжения участка № 04:16 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:67 в с/т "Трассовик" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0879 | 2023 | 2024 | 0 | 0.1445 | ЦЭ № 21/2024 от 27.02.2024 | 0.1445 | 0.08527 | 0.059227 | 0 | 0 | 0 | 0.059227 | 0.08527 | 0 | 0 | 0 | 0.08527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1445 | 0 | 0 | 0 | 0.1445
1.1.1.1.24 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения гараж 33 по ул. Калинина, кад. № ЗУ 86:09:0101008:2422 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0883 | 2023 | 2024 | 0 | 0.46813 | ЦЭ № 17/2024 от 14.02.2024 | 0.46813 | 0.26301 | 0.20512 | 0 | 0 | 0 | 0.20512 | 0.26301 | 0 | 0 | 0 | 0.26301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46813 | 0 | 0 | 0 | 0.46813
1.1.1.1.25 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,15 км для электроснабжения участок № 01:22 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:26 в с/т "Трассовик" в г. Советский | N_ТПСв-0841 | 2023 | 2024 | 0.90891 | 1.0907 | ЦЭ № 11/2024 от 06.02.2024 | 1.0907 | 0.86858 | 0.22211 | 0 | 0 | 0 | 0.22211 | 0.86858 | 0 | 0 | 0 | 0.86858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0907 | 0 | 0 | 0 | 1.0907
1.1.1.1.26 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 10 в г.Нягань | N_ТПНг-0837 | 2023 | 2024 | 0.027185 | 0.32203 | ЦЭ № 38/2023 от 05.2023 | 0.20791 | 0 | 0.20791 | 0 | 0 | 0 | 0.20791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20791 | 0 | 0 | 0 | 0.20791
1.1.1.1.27 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 15 в г.Нягань | N_ТПНг-0871 | 2023 | 2024 | 0 | 0.21223 | ЦЭ № 20/2024 от 21.02.2024 | 0.099894 | 0.022 | 0.077894 | 0 | 0 | 0 | 0.077894 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099894 | 0 | 0 | 0 | 0.099894
1.1.1.1.28 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.150 км для электроснабжения жилого дома по ул. Защитников Отечества, д. 17а в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0876 | 2023 | 2024 | 0 | 0.74857 | ЦЭ № 28/2024 от 19.03.2024 | 0.74857 | 0.62392 | 0.12465 | 0 | 0 | 0 | 0.12465 | 0.62392 | 0 | 0 | 0 | 0.62392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74857 | 0 | 0 | 0 | 0.74857
1.1.1.1.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,160 км для эектроснабжения станции связи по ул. Железнодорожная в г. Югорск | N_ТПЮг-0874 | 2023 | 2024 | 0 | 0.82122 | ЦЭ № 10/2024 от 05.02.2024 | 0.97188 | 0.74198 | 0.22991 | 0 | 0 | 0 | 0.22991 | 0.74198 | 0 | 0 | 0 | 0.74198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97188 | 0 | 0 | 0 | 0.97188
1.1.1.1.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для эектроснабжения дачного дома на участке № 240 по ул. Цветочная в г. Югорск | N_ТПЮг-0844 | 2023 | 2024 | 0.032307 | 0.37572 | ЦЭ № 12/2024 от 06.02.2024 | 0.37572 | 0.11285 | 0.26287 | 0 | 0 | 0 | 0.26287 | 0.11285 | 0 | 0 | 0 | 0.11285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0.37572
1.1.1.1.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по ул. Октябрьская, д. 42 в г. Советский | N_ТПСв-0834 | 2023 | 2024 | 0 | 0.44324 | 2024-02-22 | 0.44324 | 0.33952 | 0.10371 | 0 | 0 | 0 | 0.10371 | 0.33952 | 0 | 0 | 0 | 0.33952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44324 | 0 | 0 | 0 | 0.44324
1.1.1.1.32 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения гаража по ул. 60 лет ВЛКСМ, земельный участок 3Д в пгт.Междуреченский, ЗУ №86:01:0401002:2035 | N_ТПКн-0823 | 2023 | 2024 | 0.052717 | 0.56501 | ЦЭ № 04/2024 от 22.02.2024 | 0.21015 | 0.022 | 0.18815 | 0 | 0 | 0 | 0.18815 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21015 | 0 | 0 | 0 | 0.21015
1.1.1.1.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 11, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101017:204 | N_ТПСв-0833 | 2023 | 2024 | 0 | 0.14543 | ЦЭ № 23/2024 от 04.03.2024 | 0.14543 | 0.071386 | 0.074047 | 0 | 0 | 0 | 0.074047 | 0.071386 | 0 | 0 | 0 | 0.071386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14543 | 0 | 0 | 0 | 0.14543
1.1.1.1.34 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,040 км для электроснабжения гаража по ул. Гагарина, (во дворе жилых домов № 77 - 79), гараж № 26 в г. Советский | N_ТПСв-0824 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.25433 | 0.10567 | 0 | 0 | 0 | 0.10567 | 0.25433 | 0 | 0 | 0 | 0.25433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36
1.1.1.1.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км для электроснабжения жилого дома по ул. Михаила Лермонтова, д. 8, г. Советский | N_ТПСв-0831 | 2023 | 2024 | 0 | 0.38191 | ЦЭ № 26/2024 от 18.03.2024 | 0.38191 | 0.27389 | 0.10802 | 0 | 0 | 0 | 0.10802 | 0.27389 | 0 | 0 | 0 | 0.27389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38191 | 0 | 0 | 0 | 0.38191
1.1.1.1.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,400 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения участока № 18:16, кад № ЗУ 86:09:0101026:574в с/т "Букет" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0840 | 2023 | 2024 | 14.6228 | 14.1727 | 2024-03-29 | 14.4339 | 14.2518 | 0.18212 | 0 | 0 | 0 | 0.18212 | 14.2518 | 0 | 0 | 0 | 14.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4339 | 0 | 0 | 0 | 14.4339
1.1.1.1.37 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения блокированной жилой застройки, пер. Лесной №8 в с. Алтай Кондинского района | N_ТПКн-0884 | 2023 | 2024 | 0 | 1.501 | ЦЭ № 24/2024 от 11.03.2024 | 1.4737 | 1.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4737 | 0 | 0 | 0 | 1.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4737 | 0 | 0 | 0 | 1.4737
1.1.1.1.38 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,080 км для электроснабжения гаража в районе ул. Лазарева, д. 4, корп. 1 в г. Нягань, кад.№ ЗУ 86:13:0401003:24 | N_ТПНг-0820 | 2023 | 2024 | 0.05414 | 0.76404 | ЦЭ № 25/2023 от 05.10.2023 | 0.70362 | 0.65257 | 0.051047 | 0 | 0 | 0 | 0.051047 | 0.65257 | 0 | 0 | 0 | 0.65257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70362 | 0 | 0 | 0 | 0.70362
1.1.1.1.39 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,044 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 3, участок 177 в г. Нягань | N_ТПНг-0869 | 2023 | 2024 | 0 | 0.35951 | ЦЭ № 22/2024 от 27.02.2024 | 0.28087 | 0.22347 | 0.057407 | 0 | 0 | 0 | 0.057407 | 0.22347 | 0 | 0 | 0 | 0.22347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28087 | 0 | 0 | 0 | 0.28087
1.1.1.1.40 | Строительство ТП 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км в мкр. Озерный 2 г. Белоярский | N_ТПБл-0838 | 2023 | 2024 | 13.2549 | 13.0843 | 410 от 12.03.2024 | 12.6614 | 12.5004 | 0.16108 | 0 | 0 | 0 | 0.16108 | 12.5004 | 0 | 0 | 0 | 12.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6614 | 0 | 0 | 0 | 12.6614
1.1.1.1.41 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 22д в с. Теги Березовского р-на | N_ТПБр-0815 | 2023 | 2024 | 0.05649 | 0.77524 | ЦЭ № 202 от 01.08.2023 | 0.10839 | 0.071012 | 0.037373 | 0 | 0 | 0 | 0.037373 | 0.071012 | 0 | 0 | 0 | 0.071012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10839 | 0 | 0 | 0 | 0.10839
1.1.1.1.42 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная д.6 в д. Кама Кондинского района | N_ТПКн-0881 | 2023 | 2024 | 0.064149 | 0.97664 | ЦЭ № 47/2023 от 13.12.2023 | 0.68918 | 0.68918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68918 | 0 | 0 | 0 | 0.68918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68918 | 0 | 0 | 0 | 0.68918
1.1.1.1.43 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,041 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 29 в г.Нягань | N_ТПНг-0825 | 2023 | 2024 | 0 | 0.55892 | ЦЭ № 16/2024 от 14.02.2024 | 0.26609 | 0.027669 | 0.23843 | 0 | 0 | 0 | 0.23843 | 0.027669 | 0 | 0 | 0 | 0.027669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26609 | 0 | 0 | 0 | 0.26609
1.1.1.1.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Набережная, № 13 в п. Супра Кондинского района | N_ТПКн-0887 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.74155 | 0.74155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74155 | 0 | 0 | 0 | 0.74155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74155 | 0 | 0 | 0 | 0.74155
1.1.1.1.45 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения станции связи в пгт. Игрим Березовского района | N_ТПБр-0886 | 2023 | 2024 | 0.045032 | 0.68036 | ЦЭ № 02/2024 от 11.01.2024 | 0.22619 | 0.22619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22619 | 0 | 0 | 0 | 0.22619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22619 | 0 | 0 | 0 | 0.22619
1.1.1.1.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения гаража в Восточной промышленной зоне в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1637 | N_ТПСв-0889 | 2023 | 2024 | 0 | 0.30115 | ЦЭ № 29/2024 от 20.03.2024 | 0.30115 | 0.18867 | 0.11248 | 0 | 0 | 0 | 0.11248 | 0.18867 | 0 | 0 | 0 | 0.18867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30115 | 0 | 0 | 0 | 0.30115
1.1.1.1.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 5, в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101017:425 | N_ТПСв-0888 | 2024 | 2024 | 0.017835 | 0.12015 | ЦЭ № 9/2024 от 05.02.2024 | 0.12015 | 0.00025079 | 0.11989 | 0 | 0 | 0 | 0.11989 | 0.00025079 | 0 | 0 | 0 | 0.00025079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12015 | 0 | 0 | 0 | 0.12015
1.1.1.1.48 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина, в районе д.7А в пгт. Малиновский Советского р-на | N_ТПСв-0852 | 2024 | 2024 | 0 | 0.4556 | 2024-03-21 | 0.4556 | 0.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4556 | 0 | 0 | 0 | 0.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4556 | 0 | 0 | 0 | 0.4556
1.1.1.1.49 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Попова, г. Югорск, кад. номер ЗУ 86:22:0001003:848/чзу1 | N_ТПЮг-0926 | 2023 | 2024 | 0.0319 | 0.31709 | ЦЭ № 7/2023 от 17.08.2023 | 0.31709 | 0.31709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31709 | 0 | 0 | 0 | 0.31709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31709 | 0 | 0 | 0 | 0.31709
1.1.1.1.50 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,325 км для электроснабжения вагончика по ул. Солнечная, 37 в пгт.Пионерский Советского района кад. № ЗУ 86:09:0301013:813 | N_ТПСв-0963 | 2023 | 2024 | 0 | 1.1779 | ЦЭ № 38/2024 от 29.02.2024 | 1.2321 | 1.0239 | 0.20826 | 0 | 0 | 0 | 0.20826 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2321 | 0 | 0 | 0 | 1.2321
1.1.1.1.51 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ветеранов, д. 39 в г.Нягань | N_ТПНг-0928 | 2023 | 2024 | 0.01429 | 0.1248 | ЦЭ № 12/2023 от 29.08.2023 | 0.1248 | 0.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1248 | 0 | 0 | 0 | 0.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1248 | 0 | 0 | 0 | 0.1248
1.1.1.1.52 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения приюта для животных (собак) в с. Батово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0891 | 2023 | 2024 | 0 | 1.0591 | ЦЭ № 5/2024 от 30.01.2024 | 0.89067 | 0.6311 | 0.25957 | 0 | 0 | 0 | 0.25957 | 0.6311 | 0 | 0 | 0 | 0.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89067 | 0 | 0 | 0 | 0.89067
1.1.1.1.53 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения нежилого здания по ул. Центральная в г. Белоярский | N_ТПБл-0902 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.50477 | 0.50477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50477 | 0 | 0 | 0 | 0.50477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50477 | 0 | 0 | 0 | 0.50477
1.1.1.1.54 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения садового дома в урочище Леушинка Кондинского района | N_ТПКн-0968 | 2023 | 2024 | 0.030454 | 0.34699 | ЦЭ № 44/2023 от 11.12.2023 | 0.22922 | 0.022 | 0.20722 | 0 | 0 | 0 | 0.20722 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22922 | 0 | 0 | 0 | 0.22922
1.1.1.1.55 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км по ул. Андреевская в г. Югорск | N_ТПЮг-0905 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.36329 | 0.36329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36329 | 0 | 0 | 0 | 0.36329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36329 | 0 | 0 | 0 | 0.36329
1.1.1.1.56 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения производственной базы по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0893 | 2023 | 2024 | 0 | 0.1747 | 2024-03-27 | 0.1747 | 0.13975 | 0.034951 | 0 | 0 | 0 | 0.034951 | 0.13975 | 0 | 0 | 0 | 0.13975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1747 | 0 | 0 | 0 | 0.1747
1.1.1.1.57 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,128 км для электроснабжения дачного дома по ул. Песчаная в г.Нягань | N_ТПНг-0898 | 2023 | 2024 | 0 | 0.6195 | 2024-03-27 | 0.76139 | 0.76139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76139 | 0 | 0 | 0 | 0.76139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76139 | 0 | 0 | 0 | 0.76139
1.1.1.1.58 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,013 км для электроснабжения гаража по ул. Декабристов в г.Нягань | N_ТПНг-0897 | 2023 | 2024 | 0 | 0.13165 | 2024-03-27 | 0.2089 | 0.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2089 | 0 | 0 | 0 | 0.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2089 | 0 | 0 | 0 | 0.2089
1.1.1.1.59 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения жилого дома по ул. Маршала Жукова, 6д в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101033:3769 | N_ТПСв-0929 | 2023 | 2024 | 0.017021 | 0.1878 | ЦЭ № 43/2023 от 11.12.2023 | 0.1878 | 0.097597 | 0.090207 | 0 | 0 | 0 | 0.090207 | 0.097597 | 0 | 0 | 0 | 0.097597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1878 | 0 | 0 | 0 | 0.1878
1.1.1.1.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,02 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401004, г. Нягань | N_ТПНг-0911 | 2023 | 2024 | 0.20981 | 2.0775 | ЦЭ № 271 от 21.11.2023 | 1.8406 | 0.022 | 1.8186 | 0 | 0 | 0 | 1.8186 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8406 | 0 | 0 | 0 | 1.8406
1.1.1.1.61 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км. для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401007, г. Нягань | N_ТПНг-0930 | 2023 | 2024 | 0.020086 | 0.22382 | ЦЭ № 34/2023 от 27.11.2023 | 0.14909 | 0 | 0.14909 | 0 | 0 | 0 | 0.14909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14909 | 0 | 0 | 0 | 0.14909
1.1.1.1.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,077 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Сибирская, в районе д. 32, корп. 12, кадастровый квартал 86:13:040101, г. Нягань | N_ТПНг-0853 | 2023 | 2024 | 0.03873 | 0.41787 | ЦЭ № 3/2024 от 19.01.2024 | 0.39295 | 0.39295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39295 | 0 | 0 | 0 | 0.39295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39295 | 0 | 0 | 0 | 0.39295
1.1.1.1.63 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,106 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0931 | 2023 | 2024 | 0.03091 | 0.36609 | ЦЭ № 35/2023 от 29.11.2023 | 0.29273 | 0 | 0.29273 | 0 | 0 | 0 | 0.29273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29273 | 0 | 0 | 0 | 0.29273
1.1.1.1.64 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 0,021 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по улице Шмидта в пгт. Березово | N_ТПБр-0910 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.26419 | 0.26419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26419 | 0 | 0 | 0 | 0.26419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26419 | 0 | 0 | 0 | 0.26419
1.1.1.1.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0202004, г. Нягань | N_ТПНг-0971 | 2023 | 2024 | 0 | 0.43122 | 27/2024 от 19.03.2024 | 0.52897 | 0.52897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52897 | 0 | 0 | 0 | 0.52897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52897 | 0 | 0 | 0 | 0.52897
1.1.1.1.66 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража 1В по ул. Попова 2Е в г. Югорск | О_ТПЮг-0977 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.17477 | 0.17477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17477 | 0 | 0 | 0 | 0.17477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17477 | 0 | 0 | 0 | 0.17477
1.1.1.1.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Кольцевая в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,037 км) | N_ТПНг-0984 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.19996 | 0.19996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19996 | 0 | 0 | 0 | 0.19996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19996 | 0 | 0 | 0 | 0.19996
1.1.1.1.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома блокированной застройки по ул. Солнечная в пгт. Пионерский Советского района (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км) | O_ТПСв-0988 | 2024 | 2024 | 0 | 0.17048 | 2024-03-28 | 0.17048 | 0.17048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17048 | 0 | 0 | 0 | 0.17048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17048 | 0 | 0 | 0 | 0.17048
1.1.1.1.69 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Комбинатская в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,242 км) | O_ТПКн-0987 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.85961 | 0.85961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85961 | 0 | 0 | 0 | 0.85961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85961 | 0 | 0 | 0 | 0.85961
1.1.1.1.70 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на ЗУ с кад. №86:01:0104001:769 на территории НПС Катыш Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,125 км.) | O_ТПКн-0991 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.52878 | 0.52878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52878 | 0 | 0 | 0 | 0.52878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52878 | 0 | 0 | 0 | 0.52878
1.1.1.1.71 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения остановочного комплекса по ул. Киевская в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,122 км) | O_ТПСв-0997 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.0299 | 4.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0299 | 0 | 0 | 0 | 4.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0299 | 0 | 0 | 0 | 4.0299
1.1.1.1.72 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Загородная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км) | O_ТПСв-1000 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.15977 | 0.15977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15977 | 0 | 0 | 0 | 0.15977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15977 | 0 | 0 | 0 | 0.15977
1.1.1.1.73 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Ленина в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км) | O_ТПСв-1001 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.41327 | 0.41327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41327 | 0 | 0 | 0 | 0.41327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41327 | 0 | 0 | 0 | 0.41327
1.1.1.1.74 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Юбилейная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,045 км) | O_ТПСв-1006 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.97538 | 0.97538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97538 | 0 | 0 | 0 | 0.97538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97538 | 0 | 0 | 0 | 0.97538
1.1.1.1.75 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера ПРС в с. Полноват Белоярского района | M_ТПБЛ-0696 | 2022 | 2023 | 0.03971 | 0.40233 | 336, 12.2022 | 0.2285 | 0 | 0.2285 | 0 | 0 | 0 | 0.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2285 | 0 | 0 | 0 | 0.2285
1.1.1.1.76 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТРС по ул.Пионерская, д. 12 в с. Болчары Кондинского района | M_ТПКн-0687 | 2022 | 2023 | 0.18823 | 2.3693 | 26/2023, 10.2023 | 2.0843 | 0 | 2.0843 | 0 | 0 | 0 | 2.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0843 | 0 | 0 | 0 | 2.0843
1.1.1.1.77 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Строительная, д. 24А в пгт. Агириш Советского района | M_ТПСв-0694 | 2022 | 2023 | 0.07363 | 0.83925 | 142, 12.2022 | 0.76706 | 0 | 0.76706 | 0 | 0 | 0 | 0.76706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76706 | 0 | 0 | 0 | 0.76706
1.1.1.1.78 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Школьная, д. 2А в пгт. Коммунистический Советского района | M_ТПСв-0691 | 2022 | 2023 | 0 | 0.324 | 0 | 0.15584 | 0 | 0.15584 | 0 | 0 | 0 | 0.15584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15584 | 0 | 0 | 0 | 0.15584
1.1.1.1.79 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Южная, д. 1В, в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0688 | 2022 | 2023 | 0 | 0.36971 | 0 | 0.19701 | 0 | 0.1408 | 0 | 0 | 0 | 0.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1408 | 0 | 0 | 0 | 0.1408
1.1.1.1.80 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения вспомогательного помещения, сооружение № 369 в пгт. Березово Березовского района | M_ТПБр-0534 | 2021 | 2023 | 0 | 0.92168 | 0 | 0.74099 | 0 | 0.62403 | 0 | 0 | 0 | 0.62403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62403 | 0 | 0 | 0 | 0.62403
1.1.1.1.81 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 20 в г. Нягань | M_ТПНг-0677 | 2022 | 2023 | 0 | 1.2757 | 0 | 0.87569 | 0 | 0.87569 | 0 | 0 | 0 | 0.87569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87569 | 0 | 0 | 0 | 0.87569
1.1.1.1.82 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома в СОНТ "Югра" уч. 60 в г. Когалым | N_ТПКг-0712 | 2022 | 2023 | 0 | 0.41223 | 0 | 0.24507 | 0 | 0.24507 | 0 | 0 | 0 | 0.24507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24507 | 0 | 0 | 0 | 0.24507
1.1.1.1.83 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Брусничная, проезд 15 уч. 223 в г. Нягань | N_ТПНг-0716 | 2022 | 2023 | 0.02428 | 0.3007 | 264, 09.2022 | 0.21243 | 0 | 0.16601 | 0 | 0 | 0 | 0.16601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16601 | 0 | 0 | 0 | 0.16601
1.1.1.1.84 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в садовом массиве "АТХ", ул. Сибирская, уч. 237 в г. Нягань | N_ТПНг-0719 | 2022 | 2023 | 0.04593 | 0.57911 | 22, 01.2023 | 0.50412 | 0 | 0.50412 | 0 | 0 | 0 | 0.50412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50412 | 0 | 0 | 0 | 0.50412
1.1.1.1.85 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 12 уч. 142 в г. Нягань | M_ТПНг-0675 | 2022 | 2023 | 0.0397 | 0.52239 | 261, 09.2022 | 0.48776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.86 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 8А в г. Нягань | N_ТПНг-0720 | 2022 | 2023 | 0.02089 | 0.23346 | 290, 11.2022 | 0.13472 | 0 | 0.096416 | 0 | 0 | 0 | 0.096416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096416 | 0 | 0 | 0 | 0.096416
1.1.1.1.87 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, д. 47 А в д. Ушья Кондинского района | N_ТПКн-0704 | 2022 | 2023 | 0.04004 | 0.4911 | 55, 03.2023 | 0.45283 | 0 | 0.45283 | 0 | 0 | 0 | 0.45283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45283 | 0 | 0 | 0 | 0.45283
1.1.1.1.88 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая. 41, в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0676 | 2022 | 2023 | 0.05299 | 0.6569 | 278, 10.2022 | 0.61398 | 0 | 0.54621 | 0 | 0 | 0 | 0.54621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54621 | 0 | 0 | 0 | 0.54621
1.1.1.1.89 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Рижская, 18А в г. Когалыме | N_ТПКг-0703 | 2022 | 2023 | 0.09231 | 0.87614 | 148, 06.2023 | 0.64716 | 0 | 0.64716 | 0 | 0 | 0 | 0.64716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64716 | 0 | 0 | 0 | 0.64716
1.1.1.1.90 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Дзержинского в г. Югорск | N_ТПЮг-0722 | 2022 | 2023 | 0.04122 | 0.42697 | 76, 03.2023 | 0.34669 | 0 | 0.34669 | 0 | 0 | 0 | 0.34669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34669 | 0 | 0 | 0 | 0.34669
1.1.1.1.91 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Заречная в г. Советский | N_ТПСв-0698 | 2022 | 2023 | 0.05902 | 0.67313 | 65, 03.2023 | 0.6305 | 0 | 0.6305 | 0 | 0 | 0 | 0.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6305 | 0 | 0 | 0 | 0.6305
1.1.1.1.92 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОК "Энергия", проезд 15 уч. 300 в г. Нягань | N_ТПНг-0713 | 2022 | 2023 | 0.06633 | 0.86209 | 299, 11.2022 | 0.75188 | 0 | 0.71593 | 0 | 0 | 0 | 0.71593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71593 | 0 | 0 | 0 | 0.71593
1.1.1.1.93 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства по ул. Песчаная, 22 в г. Нягань | M_ТПНг-0684 | 2022 | 2023 | 0 | 0.60964 | 0 | 0.55883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.94 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Ленина в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0702 | 2022 | 2023 | 0.03329 | 0.37641 | 185, 07.2023 | 0.25452 | 0 | 0.25452 | 0 | 0 | 0 | 0.25452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25452 | 0 | 0 | 0 | 0.25452
1.1.1.1.95 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Нефтепроводная, 2Д в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0717 | 2022 | 2023 | 0.03507 | 0.39329 | 1, 01.2023 | 0.33736 | 0 | 0.33736 | 0 | 0 | 0 | 0.33736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33736 | 0 | 0 | 0 | 0.33736
1.1.1.1.96 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Кондинское Кондинского района | L_ТПКн-0489 | 2022 | 2023 | 0 | 7.6494 | 0 | 7.3196 | 0 | 6.1494 | 0 | 0 | 0 | 6.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1494 | 0 | 0 | 0 | 6.1494
1.1.1.1.97 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения садового дома в СОНТ "Югра" уч. 19, в г. Когалым | M_ТПКг-0678 | 2022 | 2023 | 0.05499 | 0.56496 | 323, 12.2022 | 0.36214 | 0 | 0.35308 | 0 | 0 | 0 | 0.35308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35308 | 0 | 0 | 0 | 0.35308
1.1.1.1.98 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения сельскохозяйственной фермы в пгт. Междуреченский Кондинского района | M_ТПКн-0670 | 2022 | 2023 | 0.1001 | 1.5871 | 27, 01.2023 | 1.4486 | 0 | 1.4486 | 0 | 0 | 0 | 1.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4486 | 0 | 0 | 0 | 1.4486
1.1.1.1.99 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения склада по ул. Сибирская д. 11, корп. 16 в г. Нягань | M_ТПНг-0664 | 2022 | 2023 | 0.01549 | 0.12161 | 124, 04.2022 | 0.10932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.100 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Зеленоборск 74" в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0674 | 2022 | 2023 | 0 | 1.9475 | 0 | 1.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.101 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Коммунистический 74" в пгт. Коммунистический Советского района | N_ТПСв-0714 | 2022 | 2023 | 0 | 1.4147 | 0 | 1.254 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 1.254
1.1.1.1.102 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения технического помещения по ул. Сибирская 19, корп. 17 в г. Нягань | M_ТПНг-0665 | 2022 | 2023 | 0.05521 | 0.49104 | 190, 06.2022 | 0.46596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.103 | ЛЭП 0,4 кВт для электроснабжения станции связи по ул. Центральная,1 в г. Когалым | N_ТПКг-0705 | 2022 | 2023 | 0 | 5.7454 | 0 | 4.5997 | 0 | 4.5997 | 0 | 0 | 0 | 4.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5997 | 0 | 0 | 0 | 4.5997
1.1.1.1.104 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Цветочная, 10 в г.Югорск | N_ТПЮг-0730 | 2022 | 2023 | 0 | 0.76026 | 0 | 0.68318 | 0 | 0.68318 | 0 | 0 | 0 | 0.68318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68318 | 0 | 0 | 0 | 0.68318
1.1.1.1.105 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Окружная, 4 в г. Советский | N_ТПСв-0729 | 2022 | 2023 | 0 | 0.18525 | 0 | 0.15852 | 0 | 0.15852 | 0 | 0 | 0 | 0.15852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15852 | 0 | 0 | 0 | 0.15852
1.1.1.1.106 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Энергетиков, 2в в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0732 | 2022 | 2023 | 0.03356 | 0.40319 | 60, 03.2023 | 0.37012 | 0 | 0.37012 | 0 | 0 | 0 | 0.37012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37012 | 0 | 0 | 0 | 0.37012
1.1.1.1.107 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения теплого бокса по ул. Пионерная, д. 3 в г. Когалым | N_ТПКг-0728 | 2022 | 2023 | 0 | 0.6865 | 0 | 0.53201 | 0 | 0.53201 | 0 | 0 | 0 | 0.53201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53201 | 0 | 0 | 0 | 0.53201
1.1.1.1.108 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кедровая, 33 в пгт. Междуреченский Кондинского | N_ТПКн-0743 | 2022 | 2023 | 0 | 0.32598 | 0 | 0.18442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.109 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 11 уч. 105 А в г. Нягань | N_ТПНг-0744 | 2022 | 2023 | 0 | 0.45671 | 0 | 0.39366 | 0 | 0.35957 | 0 | 0 | 0 | 0.35957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35957 | 0 | 0 | 0 | 0.35957
1.1.1.1.110 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,115 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 115 в г. Нягань | N_ТПНг-0747 | 2022 | 2023 | 0 | 0.66973 | 0 | 0.6276 | 0 | 0.6276 | 0 | 0 | 0 | 0.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6276 | 0 | 0 | 0 | 0.6276
1.1.1.1.111 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,126 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная, д. 34 в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0908 | 2023 | 2023 | 0 | 0.47779 | 0 | 0.43685 | 0 | 0.43685 | 0 | 0 | 0 | 0.43685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43685 | 0 | 0 | 0 | 0.43685
1.1.1.1.112 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,140 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Радужная, д. 29А в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0748 | 2022 | 2023 | 0 | 0.50712 | 0 | 0.46535 | 0 | 0.46535 | 0 | 0 | 0 | 0.46535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46535 | 0 | 0 | 0 | 0.46535
1.1.1.1.113 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,068 км для электроснабжения жилого дома по ул. Владимира Маяковского, д. 28 в г. Советский | N_ТПСв-0749 | 2022 | 2023 | 0 | 0.52198 | 0 | 0.48413 | 0 | 0.48413 | 0 | 0 | 0 | 0.48413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48413 | 0 | 0 | 0 | 0.48413
1.1.1.1.114 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения гаража по ул. Чернышова, д.4, корп. 9, бокс 18 в г. Нягань | N_ТПНг-0750 | 2022 | 2023 | 0 | 1.7331 | 0 | 1.6093 | 0 | 1.6093 | 0 | 0 | 0 | 1.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6093 | 0 | 0 | 0 | 1.6093
1.1.1.1.115 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,250 км для электроснабжения жилого дома по ул. Самоцветная д.16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0810 | 2023 | 2023 | 0 | 1.0624 | 0 | 0.83724 | 0 | 0.83724 | 0 | 0 | 0 | 0.83724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83724 | 0 | 0 | 0 | 0.83724
1.1.1.1.116 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Молодежная, д. 33, квартира 2, пгт. Зеленоборск, Советского р-на | N_ТПСв-0817 | 2023 | 2023 | 0 | 0.13384 | 0 | 0.033862 | 0 | 0.033862 | 0 | 0 | 0 | 0.033862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033862 | 0 | 0 | 0 | 0.033862
1.1.1.1.117 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения гаража №4 в районе д.2 по ул.Советской в г. Советский, кад. номер ЗУ 86:09:0101013:95 | N_ТПСв-0814 | 2023 | 2023 | 0 | 0.34655 | 0 | 0.094455 | 0 | 0.094455 | 0 | 0 | 0 | 0.094455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094455 | 0 | 0 | 0 | 0.094455
1.1.1.1.118 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по пр-кт Нефтяников, 8/8 в г. Нягань | N_ТПНг-0805 | 2023 | 2023 | 0 | 0.36651 | 0 | 0.14458 | -4e-09 | 0.14458 | 0 | 0 | 0 | 0.14458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14458 | 0 | 0 | 0 | 0.14458
1.1.1.1.119 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2904 | N_ТПСв-0915 | 2023 | 2024 | 0 | 0.17379 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09
1.1.1.1.120 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Центральная, 57, пгт. Междуреченский, Кондинского р-на | N_ТПКн-0804 | 2022 | 2023 | 0 | 0.22631 | 0 | 0.14183 | 0 | 0.14183 | 0 | 0 | 0 | 0.14183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14183 | 0 | 0 | 0 | 0.14183
1.1.1.1.121 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения административного здания по ул. Осенняя, д. 1 пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0916 | 2023 | 2023 | 0 | 0.3651 | 0 | 0.33908 | 0 | 0.33908 | 0 | 0 | 0 | 0.33908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33908 | 0 | 0 | 0 | 0.33908
1.1.1.1.122 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения станции связи "Менделеева 24" в районе улиц Вавилова, Ермака в г. Югорск | N_ТПЮг-0917 | 2022 | 2023 | 0 | 0.17784 | 0 | 0.092007 | 0 | 0.063753 | 0 | 0 | 0 | 0.063753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063753 | 0 | 0 | 0 | 0.063753
1.1.1.1.123 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км для электроснабжения станции связи "КС-11" в районе 6 км. автодороги Югорск-Агириш, кадастровый квартал 86:22:0004001, г. Югорск | N_ТПЮг-0919 | 2023 | 2023 | 0 | 0.17104 | 0 | 0.093776 | 0 | 0.093776 | 0 | 0 | 0 | 0.093776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093776 | 0 | 0 | 0 | 0.093776
1.1.1.1.124 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,047 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2891 | N_ТПСв-0802 | 2023 | 2023 | 0 | 0.63815 | 0 | 0.47748 | 0 | 0.47748 | 0 | 0 | 0 | 0.47748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47748 | 0 | 0 | 0 | 0.47748
1.1.1.1.125 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения дачного дома в с/т «Кедр», участок № 02:19, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101019:39 | N_ТПСв-0818 | 2023 | 2023 | 0.01839 | 0.18593 | 31/2023, 10.2023 | 0.082492 | 0 | 0.082492 | 0 | 0 | 0 | 0.082492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082492 | 0 | 0 | 0 | 0.082492
1.1.1.1.126 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Пионерская, д. 1 А, с. Чантырья, Кондинского р-на, кад.№ ЗУ 86:01:1101001:1185 | N_ТПКн-0819 | 2023 | 2023 | 0 | 0.83328 | 0 | 0.76712 | 0 | 0.76712 | 0 | 0 | 0 | 0.76712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76712 | 0 | 0 | 0 | 0.76712
1.1.1.1.127 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 86:22:0003002:3496 в г. Югорск | N_ТПЮг-0754 | 2022 | 2023 | 0 | 0.40672 | 0 | 0.17707 | 0 | 0.13671 | 0 | 0 | 0 | 0.13671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13671 | 0 | 0 | 0 | 0.13671
1.1.1.1.128 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения пилорамы по ул. Полевая, д. 64 в с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0920 | 2023 | 2023 | 0 | 0.57059 | 0 | 0.52019 | 0 | 0.52019 | 0 | 0 | 0 | 0.52019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52019 | 0 | 0 | 0 | 0.52019
1.1.1.1.129 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,075 км для электроснабжения жилого дома по ул. Современников, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0745 | 2022 | 2023 | 0 | 0.80795 | 0 | 0.75024 | 0 | 0.75024 | 0 | 0 | 0 | 0.75024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75024 | 0 | 0 | 0 | 0.75024
1.1.1.1.130 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,076 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 9, в г.Нягань | N_ТПНг-0764 | 2022 | 2023 | 0 | 0.49051 | 0 | 0.23375 | 0 | 0.23375 | 0 | 0 | 0 | 0.23375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23375 | 0 | 0 | 0 | 0.23375
1.1.1.1.131 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, 122А/1, пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0759 | 2022 | 2023 | 0 | 0.78571 | 0 | 0.64792 | 0 | 0.64792 | 0 | 0 | 0 | 0.64792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64792 | 0 | 0 | 0 | 0.64792
1.1.1.1.132 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения базовой станции сотовой связи на части ЗУ № 86:06:0020701:4, номер образуемого ЗУ 86:06:0020701:4/ЧЗУ1 в д. Юильск, Белоярского р-на | N_ТПБл-0922 | 2022 | 2023 | 0 | 0.32698 | 0 | 0.10885 | 0 | 0.10885 | 0 | 0 | 0 | 0.10885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10885 | 0 | 0 | 0 | 0.10885
1.1.1.1.133 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 4, участок 47 в г.Нягань | N_ТПНг-0765 | 2022 | 2023 | 0 | 0.64949 | 0 | 0.53648 | 0 | 0.53648 | 0 | 0 | 0 | 0.53648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53648 | 0 | 0 | 0 | 0.53648
1.1.1.1.134 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения жилого дома по улице 30 лет Победы, 35 в г. Нягань | N_ТПНг-0757 | 2022 | 2023 | 0 | 0.31288 | 0 | 0.23403 | 0 | 0.20578 | 0 | 0 | 0 | 0.20578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20578 | 0 | 0 | 0 | 0.20578
1.1.1.1.135 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 14 в г. Югорск | N_ТПЮг-0772 | 2023 | 2023 | 0 | 0.64508 | 0 | 0.42293 | 0 | 0.42293 | 0 | 0 | 0 | 0.42293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42293 | 0 | 0 | 0 | 0.42293
1.1.1.1.136 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,157 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, 119 в г. Нягань | N_ТПНг-0752 | 2022 | 2023 | 0 | 0.76992 | 0 | 0.71292 | 0 | 0.71292 | 0 | 0 | 0 | 0.71292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71292 | 0 | 0 | 0 | 0.71292
1.1.1.1.137 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения жилого дома по пер. Свердловский, д. 22 в г. Нягань | N_ТПНг-0816 | 2023 | 2024 | 0 | 2.8838 | 0 | 2.6123 | 1.8709 | 0.74137 | 0 | 0 | 0 | 0.74137 | 1.8709 | 0 | 0 | 0 | 1.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6123 | 0 | 0 | 0 | 2.6123
1.1.1.1.138 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,190 км. для электроснабжения дачного дома по ул. Новая д. 1 в д. Ямки Кондинского р-на | N_ТПКн-0770 | 2022 | 2023 | 0 | 1.2379 | 0 | 1.1034 | 0 | 1.1034 | 0 | 0 | 0 | 1.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1034 | 0 | 0 | 0 | 1.1034
1.1.1.1.139 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км. для электроснабжения жилых домов по ул. Ермака д.45, д.52 в г. Нягань | N_ТПНг-0755 | 2022 | 2023 | 0 | 2.1778 | 0 | 2.1164 | 0 | 2.1164 | 0 | 0 | 0 | 2.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1164 | 0 | 0 | 0 | 2.1164
1.1.1.1.140 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,296 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 4, участок 110 А в г. Нягань | N_ТПНг-0774 | 2023 | 2023 | 0 | 1.8675 | 0 | 1.7483 | 0 | 1.7483 | 0 | 0 | 0 | 1.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7483 | 0 | 0 | 0 | 1.7483
1.1.1.1.141 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,355 км. для электроснабжения овощехранилища в районе п. Дальний и урочища Совлинский, Кондинского р-на, номер ЗУ 86:01:1302001:511 | N_ТПКн-0809 | 2022 | 2023 | 0 | 1.2242 | 0 | 1.0292 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 1.0292
1.1.1.1.142 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, д. 85/6 в с.Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0773 | 2023 | 2023 | 0 | 0.49071 | 0 | 0.39551 | 0 | 0.39551 | 0 | 0 | 0 | 0.39551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39551 | 0 | 0 | 0 | 0.39551
1.1.1.1.143 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью по трассе 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Дачная в г. Югорск | N_ТПЮг-0742 | 2022 | 2023 | 0 | 0.77598 | 0 | 0.68428 | 0 | 0.68428 | 0 | 0 | 0 | 0.68428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68428 | 0 | 0 | 0 | 0.68428
1.1.1.1.144 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для электроснабжения АЗС по ул. Комарова, 61 в п. Сибирский Ханты-Мансийского района | N_ТПХМр-0761 | 2022 | 2023 | 0.11929 | 1.6597 | 261, 10.2023 | 1.6754 | 0 | 1.6754 | 0 | 0 | 0 | 1.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6754 | 0 | 0 | 0 | 1.6754
1.1.1.1.145 | ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новоселов, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0736 | 2022 | 2023 | 0 | 1.8957 | 0 | 1.1985 | 0 | 1.1985 | 0 | 0 | 0 | 1.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1985 | 0 | 0 | 0 | 1.1985
1.1.1.1.146 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Луговой Кондинского района | L_ТПКн-0484 | 2022 | 2023 | 0 | 9.1677 | 0 | 8.6139 | 0 | 8.6139 | 0 | 0 | 0 | 8.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6139 | 0 | 0 | 0 | 8.6139
1.1.1.1.147 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Ленинградская, 3/205 в г. Нягань | N_ТПНг-0725 | 2022 | 2023 | 0.37448 | 4.1533 | 264, 10.2023 | 3.9842 | 0 | 3.9842 | 0 | 0 | 0 | 3.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9842 | 0 | 0 | 0 | 3.9842
1.1.1.1.148 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения жилого строения в СОК "Энергия", проезд 4 уч. 190 в г. Нягань | N_ТПНг-0721 | 2022 | 2023 | 0 | 2.0982 | 0 | 2.0208 | 0 | 2.0208 | 0 | 0 | 0 | 2.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0208 | 0 | 0 | 0 | 2.0208
1.1.1.1.149 | ТП 20/0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в пгт. Игрим Березовского района | L_ТПБр-0492 | 2021 | 2023 | 0 | 1.8628 | 0 | 1.8465 | 0 | 1.4445 | 0 | 0 | 0 | 1.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4445 | 0 | 0 | 0 | 1.4445
1.1.1.1.150 | ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в п. Светлый Березовского района | L_ТПБр-0493 | 2021 | 2023 | 0.20322 | 2.0389 | 09.12.2022 № 316 | 1.9534 | 0 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 1.422
1.1.1.1.151 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,074 км для электроснабжения СШ "Патриот" по адресу пер.Парковый 7В в г.Нягань | N_ТПНг-0763 | 2022 | 2024 | 0.082678 | 0.98083 | 33/2023, 11/2023 | 0.66646 | 0.55883 | 0.10764 | 0 | 0 | 0 | 0.10764 | 0.55883 | 0 | 0 | 0 | 0.55883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66646 | 0 | 0 | 0 | 0.66646
1.1.1.1.152 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Таежная, 29, с. Теги Березовского района | M_ТПБр-0556 | 2021 | 2023 | 0.02295 | 0.18271 | 120, 04.2022 | 0.16611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.153 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Вишневая, д. 5 в г. Югорск | N_ТПЮг-0812 | 2023 | 2024 | 0.04528 | 0.33465 | 22/2023, 10.2023 | 0.1114 | 0 | 0.1114 | 0 | 0 | 0 | 0.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1114 | 0 | 0 | 0 | 0.1114
1.1.1.1.154 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,017 км для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, 17 в г. Югорск | N_ТПЮг-0826 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.077478 | 0 | 0.077478 | 0 | 0 | 0 | 0.077478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077478 | 0 | 0 | 0 | 0.077478
1.1.1.1.155 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОНТ "Садовод-1" уч. 216 в г. Когалым. | M_ТПКг-0689 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07513 | 0.0031808 | 0 | 0 | 0 | 0.0031808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031808 | 0 | 0 | 0 | 0.0031808
1.1.1.1.156 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Мостовая в г. Когалым | N_ТПКг-0708 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02268 | 0.02268 | 0 | 0 | 0 | 0.02268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02268 | 0 | 0 | 0 | 0.02268
1.1.1.1.157 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения ягодного питомника по ул. Южная в г. Когалым | N_ТПКг-0707 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.224 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 1.224
1.1.1.1.158 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.09 км для электроснабжения наружного освещения в Восточной промышленной в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1680 | N_ТПСв-0878 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032451 | 0.032451 | 0 | 0 | 0 | 0.032451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032451 | 0 | 0 | 0 | 0.032451
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 104.3404 | 161.2459 | нд | 212.0477 | 139.4051 | 66.4279 | 0 | 0 | 1.8827 | 64.5452 | 133.2827 | 0 | 0 | 5.9254 | 127.3573 | 7.1707 | 0 | 0 | 0 | 7.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8812 | 0 | 0 | 7.8081 | 199.0731
1.1.1.2.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 71А в г. Нягань | L_ТПНг-0424 | 2020 | 2025 | 0.6524 | 5.9201 | №178 23.10.2020 | 5.9201 | 5.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5309 | 0 | 0 | 0 | 5.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5309 | 0 | 0 | 0 | 5.5309
1.1.1.2.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Титова, 30, в г. Югорск | L_ТПЮг-0452 | 2020 | 2024 | 84.279 | 1.0613 | №7 01.02.2024 | 1.0613 | 0.92698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92698 | 0 | 0 | 0 | 0.92698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92698 | 0 | 0 | 0 | 0.92698
1.1.1.2.3 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения КОС по ул. Собянина в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0711 | 2022 | 2025 | 0.44938 | 4.8221 | №193 19.07.2023 | 4.8221 | 4.4054 | 0.41674 | 0 | 0 | 0 | 0.41674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4054 | 0 | 0 | 0 | 4.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8221 | 0 | 0 | 0 | 4.8221
1.1.1.2.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блокированной жилой застройки в п. Лыхма Белоярского района | N_ТПБл-0723 | 2023 | 2024 | 0.08354 | 1.0114 | №53 06.03.2023 | 1.0114 | 0.96417 | 0.047206 | 0 | 0 | 0 | 0.047206 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 1.0114
1.1.1.2.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КНС в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0710 | 2022 | 2025 | 0.15057 | 1.8527 | №2/2023 03.08.2023 | 1.8527 | 1.5686 | 0.28412 | 0 | 0 | 0 | 0.28412 | 1.3566 | 0 | 0 | 0 | 1.3566 | 0.21199 | 0 | 0 | 0 | 0.21199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8527 | 0 | 0 | 0 | 1.8527
1.1.1.2.6 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,330 км для электроснабжения Базы отдыха «Атмосфера» в г. Нягань, кад.номер ЗУ 86:13:0401011:858 | N_ТПНг-0808 | 2023 | 2024 | 0.58018 | 10.9962 | 2024-04-01 | 11.1808 | 6.6669 | 4.5139 | 0 | 0 | 0 | 4.5139 | 6.6669 | 0 | 0 | 0 | 6.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1808 | 0 | 0 | 0 | 11.1808
1.1.1.2.7 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,034 км для электроснабжения склада АРИ по ул. Сибирская, д. 38, корпус 6, 7 в г. Нягань | N_ТПНг-0803 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 9.0455 | 4.4278 | 4.6177 | 0 | 0 | 0 | 4.6177 | 4.4278 | 0 | 0 | 0 | 4.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0455 | 0 | 0 | 0 | 9.0455
1.1.1.2.8 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,286 км для электроснабжения домов сезонного отдыха по ул. Авиационная, 4А в г. Нягань | N_ТПНг-0739 | 2022 | 2024 | 0.74726 | 9.0148 | №40 07.03.2024 | 9.2287 | 6.9913 | 2.2375 | 0 | 0 | 1.8827 | 0.35478 | 6.9913 | 0 | 0 | 5.9254 | 1.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2287 | 0 | 0 | 7.8081 | 1.4206
1.1.1.2.9 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения магазина по ул. Газовиков, 6 А в г. Югорск | N_ТПЮг-0771 | 2023 | 2024 | 0.83984 | 7.7694 | №49 25.03.2024 | 7.7694 | 7.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7694 | 0 | 0 | 0 | 7.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7694 | 0 | 0 | 0 | 7.7694
1.1.1.2.10 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,800 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,630 км для электроснабжения КНС по ул. Киевская в г. Советский | N_ТПСв-0718 | 2022 | 2024 | 1.9881 | 18.6791 | №294 28.12.2023 | 18.6791 | 18.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6791 | 0 | 0 | 0 | 18.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6791 | 0 | 0 | 0 | 18.6791
1.1.1.2.11 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения КОС в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0731 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2.5533 | 2.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5533 | 0 | 0 | 0 | 2.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5533 | 0 | 0 | 0 | 2.5533
1.1.1.2.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения Рентгеновского отделения Березовской районной больницы по ул. Астраханцева, д. 27 в пгт Березово | N_ТПБр-0827 | 2023 | 2024 | 0.06673 | 0.36882 | ЦЭ № 27/2023 от 06.10.2023 | 0.36882 | 0.36882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36882 | 0 | 0 | 0 | 0.36882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36882 | 0 | 0 | 0 | 0.36882
1.1.1.2.13 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,145 км для электроснабжения складского здания по ул. Лазарева, 17 В в г. Нягань | N_ТПНг-0813 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4.4986 | 4.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4986 | 0 | 0 | 0 | 4.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4986 | 0 | 0 | 0 | 4.4986
1.1.1.2.14 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,063 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,312 км для электроснабжения административного здания в Южной промзоне в г. Советский | N_ТПСв-0872 | 2024 | 2024 | 0.41276 | 5.1143 | ЦЭ № 28 от 07.02.2024 | 4.9736 | 3.8014 | 1.1722 | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 3.8014 | 0 | 0 | 0 | 3.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9736 | 0 | 0 | 0 | 4.9736
1.1.1.2.15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань, кад. номер 86:13:0401010:18 | N_ТПНг-0877 | 2023 | 2024 | 0 | 0.41957 | ЦЭ № 14/2024 от 12.02.2024 | 0.38239 | 0.34711 | 0.035276 | 0 | 0 | 0 | 0.035276 | 0.34711 | 0 | 0 | 0 | 0.34711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38239 | 0 | 0 | 0 | 0.38239
1.1.1.2.16 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,422 км для электроснабжения жилых домов, проезд Обской, 11 в г. Когалым | N_ТПКг-0835 | 2023 | 2024 | 0.21265 | 2.5083 | ЦЭ № 32/2023 от 16.11.2023 | 2.6156 | 2.4782 | 0.13736 | 0 | 0 | 0 | 0.13736 | 2.4782 | 0 | 0 | 0 | 2.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6156 | 0 | 0 | 0 | 2.6156
1.1.1.2.17 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения торгового павильона по ул. Дружбы Народов, в районе жилого дома №26 А в г. Когалым | N_ТПКг-0865 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.22297 | 0.14668 | 0.076289 | 0 | 0 | 0 | 0.076289 | 0.14668 | 0 | 0 | 0 | 0.14668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22297 | 0 | 0 | 0 | 0.22297
1.1.1.2.18 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км для электроснабжения жилого дома по. ул. Пионерная, 4/3 в г. Когалым | N_ТПКг-0843 | 2023 | 2024 | 0.035984 | 0.40215 | ЦЭ № 42/2023 от 08.12.2023 | 0.41299 | 0.26828 | 0.14471 | 0 | 0 | 0 | 0.14471 | 0.26828 | 0 | 0 | 0 | 0.26828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41299 | 0 | 0 | 0 | 0.41299
1.1.1.2.19 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения пункта вторсырья по ул. Попова в г. Югорск | N_ТПЮг-0885 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.5425 | 2.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5425 | 0 | 0 | 0 | 2.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5425 | 0 | 0 | 0 | 2.5425
1.1.1.2.20 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения нежилого помещения в многоквартирном доме по ул. Береговая, д. 45, кадастровый номер помещения 86:17:0010210:410 в г. Когалым | N_ТПКг-0890 | 2023 | 2024 | 0.076998 | 0.93343 | ЦЭ № 01/2024 от 10.01.2024 | 0.93343 | 0.93343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93343 | 0 | 0 | 0 | 0.93343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93343 | 0 | 0 | 0 | 0.93343
1.1.1.2.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения жилого дома по ул. Калинина с кадастровым номером земельного участка 86:09:0101013:2579 в г. Советский | N_ТПСв-0967 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.45878 | 0.45878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45878 | 0 | 0 | 0 | 0.45878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45878 | 0 | 0 | 0 | 0.45878
1.1.1.2.22 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,062 км для электроснабжения промбазы в северной промзоне № 2 в г. Советский | N_ТПСв-0904 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.57038 | 0.57038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57038 | 0 | 0 | 0 | 0.57038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57038 | 0 | 0 | 0 | 0.57038
1.1.1.2.23 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,395 км для электроснабжения базы отдыха «Шаим» в п. Шаим Кондинского района | N_ТПКн-0906 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 12.3467 | 12.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3467 | 0 | 0 | 0 | 12.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3467 | 0 | 0 | 0 | 12.3467
1.1.1.2.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань | N_ТПНг-0899 | 2023 | 2024 | 9.5402 | 9.5783 | 2024-04-02 | 9.7737 | 9.7376 | 0.036106 | 0 | 0 | 0 | 0.036106 | 9.7376 | 0 | 0 | 0 | 9.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7737 | 0 | 0 | 0 | 9.7737
1.1.1.2.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения хоккейного корта в г. Нягань | N_ТПНг-0892 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 6.6249 | 6.3722 | 0.25275 | 0 | 0 | 0 | 0.25275 | 6.3722 | 0 | 0 | 0 | 6.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6249 | 0 | 0 | 0 | 6.6249
1.1.1.2.26 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения административного здания, ул. Новоселов, 16, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010206:6 в г. Когалым | N_ТПКг-0896 | 2023 | 2024 | 0 | 3.954 | 2024-03-27 | 3.954 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 3.954
1.1.1.2.27 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 55 по ул. Мира в г. Югорск | N_ТПЮг-0927 | 2023 | 2024 | 0.05418 | 0.64966 | ЦЭ № 17/2023 от 26.09.2023 | 0.64966 | 0.23698 | 0.41268 | 0 | 0 | 0 | 0.41268 | 0.23698 | 0 | 0 | 0 | 0.23698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64966 | 0 | 0 | 0 | 0.64966
1.1.1.2.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,500 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,575 км для электроснабжения врачебной амбулатории по адресу ул. Волгоградская, № 1в, с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0912 | 2023 | 2024 | 0.98048 | 10.5422 | ЦЭ 292 от 27.12.2023 | 10.3922 | 5.2783 | 5.1139 | 0 | 0 | 0 | 5.1139 | 5.2783 | 0 | 0 | 0 | 5.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3922 | 0 | 0 | 0 | 10.3922
1.1.1.2.29 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения Врачебной амбулатории по ул. 40 лет Октября, 41 в пгт. Луговой Кондинского р-на | N_ТПКн-0847 | 2023 | 2024 | 0.89143 | 7.8399 | ЦЭ №33 от 20.02.2024 | 7.7876 | 3.0936 | 4.6939 | 0 | 0 | 0 | 4.6939 | 3.0936 | 0 | 0 | 0 | 3.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7876 | 0 | 0 | 0 | 7.7876
1.1.1.2.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,130 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, д. 21 в г. Югорск | N_ТПЮг-0849 | 2023 | 2024 | 0.06697 | 0.7232 | ЦЭ № 19/2023 от 28.09.2023 | 0.72321 | 0.13204 | 0.59117 | 0 | 0 | 0 | 0.59117 | 0.13204 | 0 | 0 | 0 | 0.13204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72321 | 0 | 0 | 0 | 0.72321
1.1.1.2.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,235 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Б. Лосева, д. 36 А, с. Реполово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0857 | 2023 | 2024 | 0.11402 | 1.2998 | ЦЭ № 39/2023 от 07.12.2023 | 1.2477 | 1.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2477 | 0 | 0 | 0 | 1.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2477 | 0 | 0 | 0 | 1.2477
1.1.1.2.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Мира, 24 А, с. Цингалы, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0855 | 2023 | 2024 | 0.081642 | 0.85224 | ЦЭ № 40/2023 от 07.12.2023 | 0.83826 | 0.83826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83826 | 0 | 0 | 0 | 0.83826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83826 | 0 | 0 | 0 | 0.83826
1.1.1.2.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Многоквартирного жилого дома по ул. Набережная, д. 35 в г. Когалым | N_СКг-0858 | 2023 | 2024 | 0.0999 | 1.2011 | ЦЭ № 30/2023 от 18.10.2023 | 0.71409 | 0.70411 | 0.0099815 | 0 | 0 | 0 | 0.0099815 | 0.70411 | 0 | 0 | 0 | 0.70411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71409 | 0 | 0 | 0 | 0.71409
1.1.1.2.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения административного здания по ул. Кедровая, 7, с.Нялинское, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0851 | 2023 | 2024 | 0.047634 | 0.63464 | ЦЭ № 8/2024 от 02.02.2024 | 0.65144 | 0.65144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65144 | 0 | 0 | 0 | 0.65144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65144 | 0 | 0 | 0 | 0.65144
1.1.1.2.35 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения Многоквартирных жилых домов, квартал Южный в г.Белоярский | N_ТПБл-0941 | 2023 | 2024 | 0.0735 | 0.92442 | ЦЭ № 29/2023 от 16.10.2023 | 0.92442 | 0.78765 | 0.13677 | 0 | 0 | 0 | 0.13677 | 0.78765 | 0 | 0 | 0 | 0.78765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92442 | 0 | 0 | 0 | 0.92442
1.1.1.2.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, в с. Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0942 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 7.8053 | 7.5222 | 0.28311 | 0 | 0 | 0 | 0.28311 | 7.5222 | 0 | 0 | 0 | 7.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8053 | 0 | 0 | 0 | 7.8053
1.1.1.2.37 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км) | N_РНг-0976 | 2023 | 2024 | 0 | 0.53657 | 31/2024 от 22.03.2024 | 0.53657 | 0.53657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53657 | 0 | 0 | 0 | 0.53657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53657 | 0 | 0 | 0 | 0.53657
1.1.1.2.38 | ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения политехнического колледжа по. ул.40 лет Победы, д. 16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0846 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.85619 | 0.85619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85619 | 0 | 0 | 0 | 0.85619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85619 | 0 | 0 | 0 | 0.85619
1.1.1.2.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для административного здания по ул. 40 лет Победы в г. Югорск | N_ТПЮг-0960 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.4815 | 2.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4815 | 0 | 0 | 0 | 2.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4815 | 0 | 0 | 0 | 2.4815
1.1.1.2.40 | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,005 м для технологического присоединения нежилого здания по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0972 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.41083 | 0.41083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41083 | 0 | 0 | 0 | 0.41083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41083 | 0 | 0 | 0 | 0.41083
1.1.1.2.41 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома на ЗУ с кад. №86:06:0020106:1304 в г. Белоярский (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км.) | N_ТПБл-0985 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.10998 | 0.10998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10998 | 0 | 0 | 0 | 0.10998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10998 | 0 | 0 | 0 | 0.10998
1.1.1.2.42 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Дзержинского в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,038 км) | O_ТПКн-0998 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.7275 | 1.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7275 | 0 | 0 | 0 | 1.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7275 | 0 | 0 | 0 | 1.7275
1.1.1.2.43 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Толстого в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,117 км) | O_ТПКн-0996 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.5185 | 0.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5185 | 0 | 0 | 0 | 0.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5185 | 0 | 0 | 0 | 0.5185
1.1.1.2.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина в пгт. Пионерский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,053 км) | O_ТПСв-1003 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.59845 | 0.59845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59845 | 0 | 0 | 0 | 0.59845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59845 | 0 | 0 | 0 | 0.59845
1.1.1.2.45 | Строительство ТП-10/0,4, ЛЭП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Арантурская в г. Югорск (ТП-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА - 1 шт., ЛЭП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км) | O_ТПЮ-1004 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.4958 | 2.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4958 | 0 | 0 | 0 | 2.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4958 | 0 | 0 | 0 | 2.4958
1.1.1.2.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Чернышева в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км) | O_ТПНг-1005 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.25446 | 0.25446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25446 | 0 | 0 | 0 | 0.25446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25446 | 0 | 0 | 0 | 0.25446
1.1.1.2.47 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Молодежная в пгт. Березово Березовского района | K_ТПБр-0374 | 2020 | 2023 | 0 | 4.5564 | 0 | 5.336 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1.77
1.1.1.2.48 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения газовой котельной по ул. Молодежная, 23 в пгт. Березово Березовского района | N_ТПБр-0699 | 2022 | 2023 | 0 | 0.33388 | 0 | 0.24982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.49 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Сибирская д. 12, корп. 3 бокс № 2 в г. Нягань | M_ТПНг-0663 | 2022 | 2023 | 0 | 4.0102 | 0 | 2.8723 | 0 | 2.8384 | 0 | 0 | 0 | 2.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8384 | 0 | 0 | 0 | 2.8384
1.1.1.2.50 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения диспетчерского пункта по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0737 | 2022 | 2023 | 0.12841 | 1.5855 | 192, 07.2023 | 1.1865 | 0 | 1.1865 | 0 | 0 | 0 | 1.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1865 | 0 | 0 | 0 | 1.1865
1.1.1.2.51 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Заводская, д. 12 в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0686 | 2022 | 2023 | 0 | 0.88533 | 0 | 0.82945 | 0 | 0.82945 | 0 | 0 | 0 | 0.82945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82945 | 0 | 0 | 0 | 0.82945
1.1.1.2.52 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Сургутское шоссе в г. Когалым | N_ТПКг-0740 | 2022 | 2023 | 0.04047 | 0.3754 | 151, 06.2023 | 0.25131 | 0 | 0.25131 | 0 | 0 | 0 | 0.25131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25131 | 0 | 0 | 0 | 0.25131
1.1.1.2.53 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина в г. Советский | M_ТПСв-0693 | 2022 | 2023 | 0.19405 | 2.5888 | 337, 12.2022 | 2.3727 | 0 | 2.3727 | 0 | 0 | 0 | 2.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3727 | 0 | 0 | 0 | 2.3727
1.1.1.2.54 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гастелло в г. Советский | N_ТПСв-0715 | 2022 | 2023 | 0.62954 | 9.3924 | 209, 08.2023 | 8.6415 | 0 | 8.6415 | 0 | 0 | 0 | 8.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6415 | 0 | 0 | 0 | 8.6415
1.1.1.2.55 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объектов по ул Чернышова в г. Нягань | M_ТПНг-0679 | 2022 | 2023 | 0.20058 | 2.5636 | 23, 01.2023 | 2.2324 | 0 | 2.2324 | 0 | 0 | 0 | 2.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2324 | 0 | 0 | 0 | 2.2324
1.1.1.2.56 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового павильона по ул. Дружбы Народов в г. Когалым | N_ТПКг-0734 | 2022 | 2023 | 0 | 0.8851 | 0 | 0.7005 | 0 | 0.7005 | 0 | 0 | 0 | 0.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7005 | 0 | 0 | 0 | 0.7005
1.1.1.2.57 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового центра по ул. Строителей, 10А в г. Когалым | N_ТПКг-0709 | 2022 | 2023 | 0 | 1.8675 | 0 | 1.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.58 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Менделеева, уч. 33а, в г. Югорск | L_ТПЮг-0446 | 2020 | 2023 | 0.07853 | 0.95716 | 0 | 0.79921 | 0 | 0.5864 | 0 | 0 | 0 | 0.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5864 | 0 | 0 | 0 | 0.5864
1.1.1.2.59 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного в Восточной промзоне г. Советский | N_ТПСв-0727 | 2022 | 2023 | 0 | 0.41965 | 0 | 0.37501 | 0 | 0.37501 | 0 | 0 | 0 | 0.37501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37501 | 0 | 0 | 0 | 0.37501
1.1.1.2.60 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения административного здания по ул. Таежная, з/у 10В в п. Ванзетур Березовского р-на | N_ТПБр-0909 | 2023 | 2023 | 0 | 0.93757 | 0 | 0.82606 | 0 | 0.82606 | 0 | 0 | 0 | 0.82606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82606 | 0 | 0 | 0 | 0.82606
1.1.1.2.61 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения наружного освещения по ул. Промышленной в г. Советский, кадастровые номера кварталов 86:09:0101005 и 86:09:0101014 | N_ТПСв-0811 | 2023 | 2024 | 0 | 0.42371 | 0 | 0.26835 | 0.029301 | 0.23905 | 0 | 0 | 0 | 0.23905 | 0.029301 | 0 | 0 | 0 | 0.029301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26835 | 0 | 0 | 0 | 0.26835
1.1.1.2.62 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения земельного участка по ул. Железнодорожная, уч. 71 в г. Югорск | N_ТПЮг-0767 | 2022 | 2023 | 0.22024 | 1.8107 | 213, 09.2023 | 1.7835 | 0 | 1.7835 | 0 | 0 | 0 | 1.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7835 | 0 | 0 | 0 | 1.7835
1.1.1.2.63 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженнностью 0,06 км для электроснабжения поликлиники по ул. Лесная в п. Мулымья Кондинского района | N_ТПКн-0913 | 2022 | 2023 | 0.22664 | 2.8741 | 164, 06.2023 | 2.3992 | 0 | 2.3185 | 0 | 0 | 0 | 2.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3185 | 0 | 0 | 0 | 2.3185
1.1.1.2.64 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения Автомойки по адресу ул. Авиационная, з/у 20 А в г.Нягань | N_ТПНг-0914 | 2023 | 2023 | 0 | 0.23652 | 0 | 0.14252 | 0 | 0.14252 | 0 | 0 | 0 | 0.14252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14252 | 0 | 0 | 0 | 0.14252
1.1.1.2.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения Автомойки по адресу г. Белоярский, кадастровый номер ЗУ 86:06:0020109:4632 | N_ТПБл-0918 | 2023 | 2023 | 0 | 0.17461 | 0 | 0.1167 | 0 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0.1167
1.1.1.2.66 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,14 км для электроснабжения амбулатории по ул. Комсомольская, 3 в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0856 | 2023 | 2023 | 0 | 2.3383 | 0 | 2.2046 | 0 | 2.2046 | 0 | 0 | 0 | 2.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2046 | 0 | 0 | 0 | 2.2046
1.1.1.2.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км для электроснабжения котельной по ул. Аэропорт, 6А в пгт Березово | N_ТПБр-0859 | 2022 | 2023 | 0 | 2.6157 | 0 | 1.9194 | 0 | 1.9194 | 0 | 0 | 0 | 1.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9194 | 0 | 0 | 0 | 1.9194
1.1.1.2.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,44 км для электроснабжения автомоечного комплекса по ул. Декабристов, д. 3 в г.Нягань | N_ТПНг-0766 | 2022 | 2023 | 0 | 1.7286 | 0 | 1.8174 | 0 | 1.8174 | 0 | 0 | 0 | 1.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8174 | 0 | 0 | 0 | 1.8174
1.1.1.2.69 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения туристической базы в г. Югорске | M_ТПЮг-0681 | 2022 | 2023 | 0 | 7.0948 | 0 | 6.885 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 0 | 6.885
1.1.1.2.70 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения торгового павильона в районе магазина «Лезгинка», по ул. Мира, 13 в г. Когалым | N_ТПКг-0821 | 2023 | 2024 | 0.09661 | 0.9805 | 21/2023, 10.2023 | 0.76308 | 0.63362 | 0.12947 | 0 | 0 | 0 | 0.12947 | 0.63362 | 0 | 0 | 0 | 0.63362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76308 | 0 | 0 | 0 | 0.76308
1.1.1.2.71 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Уральская, д. 87 в г. Нягань | M_ТПНг-0552 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094231 | 0.094231 | 0 | 0 | 0 | 0.094231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094231 | 0 | 0 | 0 | 0.094231
1.1.1.2.72 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КОС в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0490 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38158 | 0.38158 | 0 | 0 | 0 | 0.38158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38158 | 0 | 0 | 0 | 0.38158
1.1.1.2.73 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КПП в с. Болчары Кондинского района. | M_ТПКн-0654 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16515 | 0.16515 | 0 | 0 | 0 | 0.16515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16515 | 0 | 0 | 0 | 0.16515
1.1.1.2.74 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения котельной, пер. Комсомольский, строение 8 в г. Советский. | M_ТПСв-0658 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20916 | 0.20916 | 0 | 0 | 0 | 0.20916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20916 | 0 | 0 | 0 | 0.20916
1.1.1.2.75 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения Производственной базы в северной промышленной зоне, уч. № 86:09:0101014:732, в г. Советский | N_ТПСв-0923 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18166 | 0.18166 | 0 | 0 | 0 | 0.18166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18166 | 0 | 0 | 0 | 0.18166
1.1.1.2.76 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для эектроснабжения наружного освещения по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0875 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01648 | 0.01648 | 0 | 0 | 0 | 0.01648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01648 | 0 | 0 | 0 | 0.01648
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 12.1865 | 230.937 | нд | 228.8114 | 102.4593 | 126.3521 | 0 | 0 | 0 | 126.3521 | 102.4953 | 0 | 0 | 0 | 102.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8474 | 0 | 0 | 0 | 228.8474
1.1.1.3.1 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 7,900 км. для электроснабжения промышленной площадки в квартале городских земель 37, уч.1, кад. № 86:13:0601001:652, в г. Нягань | N_ТПНг-0924 | 2023 | 2024 | 10.8161 | 176.1114 | 2023-12-15 | 175.1334 | 85.6923 | 89.4411 | 0 | 0 | 0 | 89.4411 | 85.6923 | 0 | 0 | 0 | 85.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1334 | 0 | 0 | 0 | 175.1334
1.1.1.3.2 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,583 км для электроснабжения завода ПИДПиЛПП по адресу пр-д Фермерский д.1 в п. Алябьевский Советского района | N_ТПСв-0861 | 2023 | 2024 | 0.29671 | 4.1291 | ЦЭ №37 от 29.02.2024 | 4.1178 | 3.3842 | 0.73357 | 0 | 0 | 0 | 0.73357 | 3.3842 | 0 | 0 | 0 | 3.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1178 | 0 | 0 | 0 | 4.1178
1.1.1.3.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в районе ул. Октябрьская - Солнечная - Промышленная, в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2868 | N_ТПСв-0854 | 2023 | 2024 | 0.13926 | 1.6507 | ЦЭ № 23/2023 от 05.10.2023 | 1.6507 | 1.4234 | 0.2273 | 0 | 0 | 0 | 0.2273 | 1.4234 | 0 | 0 | 0 | 1.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6507 | 0 | 0 | 0 | 1.6507
1.1.1.3.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,400 км для электроснабжения канализационных очистных сооружений КОС-300 по ул. Береговая, д. 1Б в пгт. Кондинское Кондинского района | N_ТПКн-0864 | 2023 | 2024 | 0.93447 | 10.5049 | ЦЭ № 280 от 01.12.2023 | 10.5049 | 10.4787 | 0.026262 | 0 | 0 | 0 | 0.026262 | 10.4787 | 0 | 0 | 0 | 10.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5049 | 0 | 0 | 0 | 10.5049
1.1.1.3.5 | Строительство ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Промышленная в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,010 км) | О_ТПЮг-0986 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.15637 | 0.15637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15637 | 0 | 0 | 0 | 0.15637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15637 | 0 | 0 | 0 | 0.15637
1.1.1.3.6 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения "КОС" в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,26 км.) | N_РБр-0959 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1.3606 | 1.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3606 | 0 | 0 | 0 | 1.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3606 | 0 | 0 | 0 | 1.3606
1.1.1.3.7 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения малоэтажных домов по ул. Широкая, 30 в г.Когалым | N_ТПКг-0907 | 2023 | 2023 | 0 | 2.1193 | 0 | 1.9144 | 0 | 1.9144 | 0 | 0 | 0 | 1.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9144 | 0 | 0 | 0 | 1.9144
1.1.1.3.8 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,366 км для электроснабжения "БУ ХМАО-Югры "Березовская районная больница" Поликлиника" по ул. Ленина, 56 в пгт. Березово | N_ТПБр-0848 | 2023 | 2024 | 0 | 22.5582 | 0 | 22.3287 | -0.00028467 | 22.329 | 0 | 0 | 0 | 22.329 | -0.00028467 | 0 | 0 | 0 | -0.00028467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3287 | 0 | 0 | 0 | 22.3287
1.1.1.3.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,300 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкрн 4, д. 26 в г. Нягань | N_ТПНг-0860 | 2023 | 2023 | 0 | 5.5931 | 0 | 5.0481 | 0 | 5.0481 | 0 | 0 | 0 | 5.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0481 | 0 | 0 | 0 | 5.0481
1.1.1.3.10 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения промышленной площадки по ул. Широкая, 3, г. Когалым | N_СКг-0862 | 2023 | 2023 | 0 | 3.3316 | 0 | 3.1186 | 0 | 3.1186 | 0 | 0 | 0 | 3.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1186 | 0 | 0 | 0 | 3.1186
1.1.1.3.11 | Строительство ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км. для электроснабжения Блочно-модульной котельной по ул.Быстрицкого, 9, в пгт. Игрим | N_ТПБр-0863 | 2023 | 2023 | 0 | 4.9387 | 0 | 3.4777 | 0 | 3.4777 | 0 | 0 | 0 | 3.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4777 | 0 | 0 | 0 | 3.4777
1.1.1.3.12 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственного цеха в п. Агириш Советского района | N_ТПСв-0940 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.54827 | 5.2091 | нд | 4.935 | 2.8871 | 2.0479 | 0 | 0 | 1.7092 | 0.33869 | 2.8871 | 0 | 0 | 0.029143 | 2.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | 1.7384 | 3.1967
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.54827 | 5.2091 | нд | 4.935 | 2.8871 | 2.0479 | 0 | 0 | 1.7092 | 0.33869 | 2.8871 | 0 | 0 | 0.029143 | 2.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | 1.7384 | 3.1967
1.1.4.2.1 | Дооборудование РУ-10 кВ ЦРП № 2-8 для электроснабжения школы по ул. Сибирская в г. Когалым | N_ТПКг-0760 | 2022 | 2024 | 0.54827 | 4.2639 | №114 25.04.2023 | 2.0112 | 0.034385 | 1.9769 | 0 | 0 | 1.65 | 0.32685 | 0.034385 | 0 | 0 | 0.029143 | 0.0052423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0112 | 0 | 0 | 1.6792 | 0.33209
1.1.4.2.2 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань | N_РСв-0901 | 2023 | 2024 | 0 | 0.94524 | 32/2024 от 22.03.2024 | 0.94524 | 0.90914 | 0.036106 | 0 | 0 | 0.030088 | 0.0060176 | 0.90914 | 0 | 0 | 0 | 0.90914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94524 | 0 | 0 | 0.030088 | 0.91516
1.1.4.2.3 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №16-307, реконструкция ВЛИ- 0,4 кВ 10/0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ № 16-307 ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения производственной базы по ул. Токмянина в п. Алябьевский Совесткого района, кад. № ЗУ 86:09:0901002:2582 | N_РСв-0900 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.6935 | 1.6586 | 0.034951 | 0 | 0 | 0.029126 | 0.0058252 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6935 | 0 | 0 | 0.029126 | 1.6644
1.1.4.2.4 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ф. № 2 ТП 10/0,4 кВ № 5-1503 для электроснабжения жилого дома по ул. Романтиков в г. Нягань (замена провода АС-50 на СИП-2 в пролетах опор № 2-2/2 ориентировочной протяженностью 0,07 км) | N_РНг-0975 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.28506 | 0.28506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28506 | 0 | 0 | 0 | 0.28506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28506 | 0 | 0 | 0 | 0.28506
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 6.0518 | 49.3518 | нд | 1743.9404 | 1589.1432 | 115.7976 | 0 | 0 | 96.7625 | 19.0352 | 316.5597 | 0 | 0 | 243.4898 | 73.0699 | 155.1167 | 0 | 0 | 106.5504 | 48.5663 | 475.8992 | 0 | 0 | 388.8435 | 87.0556 | 439.8697 | 0 | 0 | 354.9432 | 84.9265 | 1503.2429 | 0 | 0 | 1190.5895 | 312.6534
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 1183.3356 | 1183.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.4122 | 0 | 0 | 121.5481 | 21.8641 | 90.3998 | 0 | 0 | 75.3331 | 15.0666 | 406.1906 | 0 | 0 | 348.1747 | 58.016 | 352.3923 | 0 | 0 | 305.0255 | 47.3668 | 992.3949 | 0 | 0 | 850.0815 | 142.3135
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 989.4818 | 989.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3875 | 0 | 0 | 24.0596 | 4.3278 | 50.8787 | 0 | 0 | 42.399 | 8.4798 | 406.1906 | 0 | 0 | 348.1747 | 58.016 | 352.3923 | 0 | 0 | 305.0255 | 47.3668 | 837.8491 | 0 | 0 | 719.6588 | 118.1904
1.2.1.1.1 | Модернизация ПС 10/35 Фарада в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0631 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 250.4698 | 250.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08513 | 0 | 0 | 0.072151 | 0.012979 | 13.4003 | 0 | 0 | 11.167 | 2.2334 | 1.7143 | 0 | 0 | 1.4694 | 0.24485 | 235.27 | 0 | 0 | 203.6462 | 31.6238 | 250.4698 | 0 | 0 | 216.3548 | 34.115
1.2.1.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Тесла в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0632 | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 276.259 | 276.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4003 | 0 | 0 | 11.167 | 2.2334 | 262.8587 | 0 | 0 | 225.3147 | 37.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.259 | 0 | 0 | 236.4817 | 39.7773
1.2.1.1.3 | Реконструкция РП 5-10, ТП 5-2001 в г. Нягань | N_РНг-0795 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 72.0076 | 72.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция РП 5-18 в г. Нягань | N_РНг-0798 | 2024 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 73.1411 | 73.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8253 | 0 | 0 | 3.2421 | 0.58319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3735 | 0 | 0 | 31.1783 | 5.1952 | 32.9423 | 0 | 0 | 28.5144 | 4.4279 | 73.1411 | 0 | 0 | 62.9347 | 10.2063
1.2.1.1.5 | Реконструкция РТП 5-17 в г. Нягань | N_РНг-0784 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0551 | 0 | 0 | 0.89425 | 0.16086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.73 | 0 | 0 | 43.9111 | 6.8189 | 51.7851 | 0 | 0 | 44.8054 | 6.9797
1.2.1.1.6 | Реконструкция РТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0785 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 54.42 | 54.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0.8653 | 0.15565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3991 | 0 | 0 | 45.7721 | 7.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.42 | 0 | 0 | 46.6374 | 7.7826
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП 5-1426 в г. Нягань | N_РНг-0786 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 1.2111 | 0.21786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 1.2111 | 0.21786
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП 5-1428 в г. Нягань | N_РНг-0799 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 17.77 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 1.5061 | 0.27091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.993 | 0 | 0 | 9.4229 | 1.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 0 | 0 | 10.929 | 1.841
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП 5-1713 в г. Нягань | N_РНг-0790 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5816 | 0 | 0 | 1.3405 | 0.24113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5816 | 0 | 0 | 1.3405 | 0.24113
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП 5-2002 в г. Нягань | N_РНг-0793 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 15.2838 | 15.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7287 | 0 | 0 | 1.4651 | 0.26355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5551 | 0 | 0 | 11.6191 | 1.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2838 | 0 | 0 | 13.0842 | 2.1996
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП 5-2004 в г. Нягань | N_РНг-0796 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 1.401 | 0.25201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 1.401 | 0.25201
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП 5-2018 в г. Нягань | N_РНг-0792 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0127 | 0 | 0 | 0.85828 | 0.15439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0127 | 0 | 0 | 0.85828 | 0.15439
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП 5-2103 в г. Нягань | N_РНг-0787 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 1.3518 | 0.24317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 1.3518 | 0.24317
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП 5-2104 в г. Нягань | N_РНг-0797 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 14.9681 | 14.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 1.2688 | 0.22823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 1.2688 | 0.22823
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0789 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99965 | 0 | 0 | 0.84724 | 0.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99965 | 0 | 0 | 0.84724 | 0.1524
1.2.1.1.16 | Замена ТП 5-5 на территории строительства сквера в микрорайоне №5 ж. р. Центральный | N_РНг-0783 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 19.6788 | 19.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42377 | 0.076228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1788 | 0 | 0 | 16.4395 | 2.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6788 | 0 | 0 | 16.8633 | 2.8155
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП № 16-011Н в г. Советский | О_РСв-0964 | 2024 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 10.6467 | 1.6533 | 12.3 | 0 | 0 | 10.6467 | 1.6533
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП№ 11-2071, инв. №000007764; ТП № 11-2080, инв. № ЮР-011396 в п. Игрим, Березовского района | О_РБр-0950 | 2024 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 29.2682 | 29.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1182 | 0 | 0 | 6.9587 | 1.1595 | 21.15 | 0 | 0 | 18.3071 | 2.8429 | 29.2682 | 0 | 0 | 25.2658 | 4.0024
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП №5-1419 в г. Нягань (замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и силовых трансформаторов) | O_РНг-1022 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 21.2722 | 21.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2722 | 0 | 0 | 17.7268 | 3.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2722 | 0 | 0 | 17.7268 | 3.5454
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-2095, инв. №000007587 в п. Игрим Березовского района | O_РБр-1012 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6274 | 0 | 0 | 7.3121 | 1.3153 | 2.8059 | 0 | 0 | 2.3383 | 0.46765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4333 | 0 | 0 | 9.6503 | 1.7829
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 193.8538 | 193.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0248 | 0 | 0 | 97.4885 | 17.5363 | 39.521 | 0 | 0 | 32.9342 | 6.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5458 | 0 | 0 | 130.4227 | 24.1231
1.2.1.2.1 | Модернизация РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-8 в г. Когалым | L_РКг-0504 | 2023 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 38.776 | 38.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8207 | 0 | 0 | 20.189 | 3.6316 | 2.863 | 0 | 0 | 2.3859 | 0.47717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6837 | 0 | 0 | 22.5749 | 4.1088
1.2.1.2.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110 кВ "МДФ" Кондинского района | M_РКн-0643 | 2023 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 10.5058 | 10.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9089 | 0 | 0 | 5.7574 | 1.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9089 | 0 | 0 | 5.7574 | 1.1515
1.2.1.2.3 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-47 в г. Когалым | M_РКг-0614 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 8.455 | 8.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3868 | 0 | 0 | 3.718 | 0.6688 | 4.0681 | 0 | 0 | 3.3901 | 0.67802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.455 | 0 | 0 | 7.1081 | 1.3468
1.2.1.2.4 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-48 в г. Когалым | M_РКг-0615 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 7.1079 | 7.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7082 | 0 | 0 | 3.9904 | 0.7178 | 2.3997 | 0 | 0 | 1.9998 | 0.39995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1079 | 0 | 0 | 5.9902 | 1.1177
1.2.1.2.5 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-53 в г. Когалым | M_РКг-0616 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 4.8352 | 4.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4448 | 0 | 0 | 2.0721 | 0.37273 | 2.3904 | 0 | 0 | 1.992 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8352 | 0 | 0 | 4.0641 | 0.77113
1.2.1.2.6 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ТП№2-1 в г. Когалым | M_РКг-0613 | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 6.9657 | 6.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9657 | 0 | 0 | 5.9038 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9657 | 0 | 0 | 5.9038 | 1.062
1.2.1.2.7 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-13 в г. Когалым | M_РКг-0611 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 73.2406 | 73.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4803 | 0 | 0 | 36.0039 | 6.4764 | 14.6373 | 0 | 0 | 12.1977 | 2.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1176 | 0 | 0 | 48.2016 | 8.9159
1.2.1.2.8 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ТП№2-72 в г. Когалым | M_РКг-0612 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 4.7751 | 4.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50785 | 0 | 0 | 0.43043 | 0.077425 | 4.2673 | 0 | 0 | 3.5561 | 0.71121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7751 | 0 | 0 | 3.9865 | 0.78864
1.2.1.2.9 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ЦРП№2-11 в г. Когалым | M_РКг-0610 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 36.462 | 36.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 0 | 0 | 22.8667 | 4.1133 | 1.9863 | 0 | 0 | 1.6552 | 0.33105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9663 | 0 | 0 | 24.522 | 4.4443
1.2.1.2.10 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-1014 в пгт. Березово (замена силовых трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА) | O_РБр-0989 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2.7303 | 2.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7303 | 0 | 0 | 2.3141 | 0.41626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7303 | 0 | 0 | 2.3141 | 0.41626
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 6.0518 | 49.3518 | нд | 111.8933 | 79.5691 | 32.3241 | 0 | 0 | 26.9429 | 5.3812 | 74.8775 | 0 | 0 | 63.4619 | 11.4155 | 4.6916 | 0 | 0 | 3.9097 | 0.78194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8933 | 0 | 0 | 94.3146 | 17.5787
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0.24729 | нд | 1.3773 | 1.3748 | 0.0025 | 0 | 0 | 0.0020833 | 0.00041667 | 1.3748 | 0 | 0 | 1.1652 | 0.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3773 | 0 | 0 | 1.1673 | 0.21001
1.2.2.1.2 | Реконструкция ЛЭП-0,4 для электроснабжения морга БУ НОБ в г. Нягань | N_РНг-0794 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0.95773 | 0.17228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0.95773 | 0.17228
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф. №10 от ТП 10/0,4 кВ № 16-031 ориентировочная протяженностью 0,06 км для электроснабжения гаража 1 в пер. Энергетиков, в г. Советский, кад. № ЗУ 86:09:0101004:3119 | N_РСв-0895 | 2023 | 2024 | 0 | 0.24729 | ЦЭ № 25/2024 от 13.03.2024 | 0.24729 | 0.24479 | 0.0025 | 0 | 0 | 0.0020833 | 0.00041667 | 0.24479 | 0 | 0 | 0.20747 | 0.037319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24729 | 0 | 0 | 0.20955 | 0.037736
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 6.0518 | 49.1045 | нд | 110.516 | 78.1944 | 32.3216 | 0 | 0 | 26.9408 | 5.3808 | 73.5027 | 0 | 0 | 62.2968 | 11.206 | 4.6916 | 0 | 0 | 3.9097 | 0.78194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.516 | 0 | 0 | 93.1473 | 17.3687
1.2.2.2.1 | Монтаж пункта повышения напряжения на двухцепной ВЛЗ-10 кВ «Кедровое», «Болчары» мощностью 2*4000 кВА в селе Болчары Кондинского района | M_ПКн-0599 | 2022 | 2024 | 6.0518 | 49.1045 | №268 14.11.2023 | 49.1045 | 16.7829 | 32.3216 | 0 | 0 | 26.9408 | 5.3808 | 16.7829 | 0 | 0 | 14.2242 | 2.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1045 | 0 | 0 | 41.1651 | 7.9395
1.2.2.2.2 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская, 13 в г. Когалым | M_СКг-0622 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1.1363 | 1.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1363 | 0 | 0 | 0.96304 | 0.17323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1363 | 0 | 0 | 0.96304 | 0.17323
1.2.2.2.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская,15 в г. Когалым | M_СКг-0623 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1.1363 | 1.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1363 | 0 | 0 | 0.96304 | 0.17323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1363 | 0 | 0 | 0.96304 | 0.17323
1.2.2.2.4 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км (ТП-2-11, ТП-2-31) в г. Когалым | M_СКг-0621 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 4.4148 | 4.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4148 | 0 | 0 | 3.7418 | 0.67307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4148 | 0 | 0 | 3.7418 | 0.67307
1.2.2.2.5 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,7 км (ТП-2-13, ТП-2-16) в г. Когалым | M_СКг-0619 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 5.1494 | 5.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1494 | 0 | 0 | 4.3644 | 0.78506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1494 | 0 | 0 | 4.3644 | 0.78506
1.2.2.2.6 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,7 км (ТП-2-59, ТП-2-61) в г. Когалым | M_СКг-0620 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 5.7702 | 5.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0785 | 0 | 0 | 0.91411 | 0.16443 | 4.6916 | 0 | 0 | 3.9097 | 0.78194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7702 | 0 | 0 | 4.8238 | 0.94637
1.2.2.2.7 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС ГИБДД-Ярки Ханты-Мансийский район | О_РХмр-0957 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 40.1889 | 40.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1889 | 0 | 0 | 34.0619 | 6.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1889 | 0 | 0 | 34.0619 | 6.1271
1.2.2.2.8 | Покупка и монтаж оборудования для поиска мест повреждения на электросетевых объектах Березовского филиала АО ЮРЭСК | O_ПБр-1002 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 3.6155 | 3.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6155 | 0 | 0 | 3.0643 | 0.55121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6155 | 0 | 0 | 3.0643 | 0.55121
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 448.7116 | 326.2385 | 83.4735 | 0 | 0 | 69.8195 | 13.654 | 98.27 | 0 | 0 | 58.4798 | 39.7902 | 60.0253 | 0 | 0 | 27.3076 | 32.7177 | 69.7085 | 0 | 0 | 40.6689 | 29.0396 | 87.4774 | 0 | 0 | 49.9177 | 37.5597 | 398.9547 | 0 | 0 | 246.1935 | 152.7612
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 448.7116 | 326.2385 | 83.4735 | 0 | 0 | 69.8195 | 13.654 | 98.27 | 0 | 0 | 58.4798 | 39.7902 | 60.0253 | 0 | 0 | 27.3076 | 32.7177 | 69.7085 | 0 | 0 | 40.6689 | 29.0396 | 87.4774 | 0 | 0 | 49.9177 | 37.5597 | 398.9547 | 0 | 0 | 246.1935 | 152.7612
1.2.3.1.1 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Ханты-Мансийского района | L_ПУХМАО-0501 | 2023 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 8.3404 | 8.1093 | -0.14421 | 0 | 0 | -0.12018 | -0.024035 | 8.2007 | 0 | 0 | 6.9504 | 1.2502 | 1.2062 | 0 | 0 | 1.0051 | 0.20103 | 2.9076 | 0 | 0 | 2.4923 | 0.41529 | 2.3245 | 0 | 0 | 2.0121 | 0.31245 | 14.4947 | 0 | 0 | 12.3398 | 2.155
1.2.3.1.2 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Сургут | N_ПУСг-0944 | 2024 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35982 | 0 | 0 | 0 | 0.35982 | 0.2697 | 0 | 0 | 0 | 0.2697 | 0.52344 | 0 | 0 | 0 | 0.52344 | 0.29508 | 0 | 0 | 0 | 0.29508 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 1.448
1.2.3.1.3 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение | L_ПУХМАО-0503 | 2023 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 45.9697 | 0.45731 | 6.8886 | 0 | 0 | 5.7585 | 1.1301 | 0.21506 | 0 | 0 | 0 | 0.21506 | 0.1184 | 0 | 0 | 0 | 0.1184 | 0.12385 | 0 | 0 | 0 | 0.12385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3459 | 0 | 0 | 5.7585 | 1.5874
1.2.3.1.4 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Белоярского района | K_ПУХМАО-0418 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 15.0569 | 9.1192 | 5.9377 | 0 | 0 | 4.9567 | 0.98096 | 1.6082 | 0 | 0 | 1.363 | 0.24518 | 3.2848 | 0 | 0 | 2.7374 | 0.54747 | 2.8058 | 0 | 0 | 2.4051 | 0.40075 | 1.4203 | 0 | 0 | 1.2294 | 0.19092 | 15.0569 | 0 | 0 | 12.6916 | 2.3653
1.2.3.1.5 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Березовского района | J_ПУХМАО-0279 | 2023 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 60.5292 | 49.6719 | 10.8568 | 0 | 0 | 9.0763 | 1.7805 | 12.7493 | 0 | 0 | 10.8056 | 1.9437 | 2.6772 | 0 | 0 | 2.231 | 0.4462 | 10.6281 | 0 | 0 | 9.1101 | 1.518 | 14.7956 | 0 | 0 | 12.8068 | 1.9887 | 51.707 | 0 | 0 | 44.0298 | 7.6771
1.2.3.1.6 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Когалым | L_ПУХМАО-0502 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 20.2295 | 18.9793 | 1.2502 | 0 | 0 | 1.0782 | 0.17199 | 7.8828 | 0 | 0 | 6.681 | 1.2018 | 4.5423 | 0 | 0 | 3.7853 | 0.75706 | 4.0226 | 0 | 0 | 3.4481 | 0.57455 | 2.5315 | 0 | 0 | 2.1913 | 0.34028 | 20.2295 | 0 | 0 | 17.1838 | 3.0457
1.2.3.1.7 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Нягань | J_ПУХМАО-0278 | 2023 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 48.0409 | 41.2467 | 6.7942 | 0 | 0 | 5.6734 | 1.1208 | 10.4516 | 0 | 0 | 8.8582 | 1.5934 | 6.2524 | 0 | 0 | 5.2103 | 1.0421 | 10.2646 | 0 | 0 | 8.7985 | 1.4661 | 7.4564 | 0 | 0 | 6.4541 | 1.0022 | 41.2192 | 0 | 0 | 34.9946 | 6.2246
1.2.3.1.8 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Югорск | J_ПУХМАО-0277 | 2023 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 47.0486 | 38.8138 | 8.2348 | 0 | 0 | 6.8903 | 1.3445 | 11.4522 | 0 | 0 | 9.7062 | 1.746 | 6.9404 | 0 | 0 | 5.7837 | 1.1567 | 7.298 | 0 | 0 | 6.2556 | 1.0424 | 12.3015 | 0 | 0 | 10.648 | 1.6535 | 46.2269 | 0 | 0 | 39.2838 | 6.9431
1.2.3.1.9 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Кондинского района | L_ПУХМАО-0500 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 22.8253 | 15.5748 | 7.2505 | 0 | 0 | 6.0538 | 1.1967 | 5.8922 | 0 | 0 | 4.9939 | 0.8983 | 2.7254 | 0 | 0 | 2.2712 | 0.45423 | 3.1138 | 0 | 0 | 2.669 | 0.44474 | 3.8434 | 0 | 0 | 3.3268 | 0.51661 | 22.8253 | 0 | 0 | 19.3147 | 3.5106
1.2.3.1.10 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Советского района | K_ПУХМАО-0403 | 2023 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 47.0486 | 36.1253 | 10.9233 | 0 | 0 | 9.1285 | 1.7949 | 10.7622 | 0 | 0 | 9.1214 | 1.6408 | 5.1404 | 0 | 0 | 4.2837 | 0.85673 | 6.405 | 0 | 0 | 5.4902 | 0.91482 | 12.996 | 0 | 0 | 11.2491 | 1.7469 | 46.2269 | 0 | 0 | 39.2728 | 6.954
1.2.3.1.11 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Югорск | N_ПУЮг-0932 | 2024 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 30.9969 | 26.1476 | 4.8493 | 0 | 0 | 4.0632 | 0.78608 | 7.0883 | 0 | 0 | 0 | 7.0883 | 6.2352 | 0 | 0 | 0 | 6.2352 | 5.8715 | 0 | 0 | 0 | 5.8715 | 6.9526 | 0 | 0 | 0 | 6.9526 | 30.9969 | 0 | 0 | 4.0632 | 26.9337
1.2.3.1.12 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Ханты-Мансийский район | N_ПУХмр-0939 | 2024 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 3.6703 | 2.4501 | 1.2203 | 0 | 0 | 1.0169 | 0.20338 | 0.73901 | 0 | 0 | 0 | 0.73901 | 0.77448 | 0 | 0 | 0 | 0.77448 | 0.089225 | 0 | 0 | 0 | 0.089225 | 0.84737 | 0 | 0 | 0 | 0.84737 | 3.6703 | 0 | 0 | 1.0169 | 2.6535
1.2.3.1.13 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Белоярский район | N_ПУБл-0933 | 2024 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 8.7206 | 6.9423 | 1.7783 | 0 | 0 | 1.4896 | 0.28873 | 1.9301 | 0 | 0 | 0 | 1.9301 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 1.3165 | 0 | 0 | 0 | 1.3165 | 1.8997 | 0 | 0 | 0 | 1.8997 | 8.7206 | 0 | 0 | 1.4896 | 7.231
1.2.3.1.14 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Берёзовский район | N_ПУБр-0934 | 2024 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 3.2198 | 2.4023 | 0.81747 | 0 | 0 | 0.68351 | 0.13396 | 0.65133 | 0 | 0 | 0 | 0.65133 | 0.68259 | 0 | 0 | 0 | 0.68259 | 0.30458 | 0 | 0 | 0 | 0.30458 | 0.76381 | 0 | 0 | 0 | 0.76381 | 3.2198 | 0 | 0 | 0.68351 | 2.5363
1.2.3.1.15 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Когалым | N_ПУКг-0935 | 2024 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 4.8324 | 1.9509 | 0 | 0 | 1.6352 | 0.3157 | 1.6169 | 0 | 0 | 0 | 1.6169 | 1.4129 | 0 | 0 | 0 | 1.4129 | 0.34675 | 0 | 0 | 0 | 0.34675 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 1.4558 | 6.7833 | 0 | 0 | 1.6352 | 5.1481
1.2.3.1.16 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Кондинский район | N_ПУКн-0936 | 2024 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 24.1352 | 19.2405 | 4.8947 | 0 | 0 | 4.0948 | 0.79988 | 5.1172 | 0 | 0 | 0 | 5.1172 | 4.9094 | 0 | 0 | 0 | 4.9094 | 3.815 | 0 | 0 | 0 | 3.815 | 5.3989 | 0 | 0 | 0 | 5.3989 | 24.1352 | 0 | 0 | 4.0948 | 20.0404
1.2.3.1.17 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Нягань | N_ПУНг-0937 | 2024 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 28.3124 | 22.6627 | 5.6497 | 0 | 0 | 4.7205 | 0.92923 | 5.7572 | 0 | 0 | 0 | 5.7572 | 5.8665 | 0 | 0 | 0 | 5.8665 | 4.5238 | 0 | 0 | 0 | 4.5238 | 6.5152 | 0 | 0 | 0 | 6.5152 | 28.3124 | 0 | 0 | 4.7205 | 23.5919
1.2.3.1.18 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Советский район | N_ПУСв-0938 | 2024 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 26.3359 | 22.015 | 4.3209 | 0 | 0 | 3.6202 | 0.70069 | 5.7959 | 0 | 0 | 0 | 5.7959 | 5.191 | 0 | 0 | 0 | 5.191 | 5.3484 | 0 | 0 | 0 | 5.3484 | 5.6796 | 0 | 0 | 0 | 5.6796 | 26.3359 | 0 | 0 | 3.6202 | 22.7156
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 384.4846 | 135.853 | 175.1916 | 0 | 0 | 146.1683 | 29.0232 | 135.853 | 0 | 0 | 115.1414 | 20.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.0446 | 0 | 0 | 261.3097 | 49.7349
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 384.4846 | 135.853 | 175.1916 | 0 | 0 | 146.1683 | 29.0232 | 135.853 | 0 | 0 | 115.1414 | 20.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.0446 | 0 | 0 | 261.3097 | 49.7349
1.3.1.1 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0143 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 384.4846 | 135.853 | 175.1916 | 0 | 0 | 146.1683 | 29.0232 | 135.853 | 0 | 0 | 115.1414 | 20.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.0446 | 0 | 0 | 261.3097 | 49.7349
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 33.5776 | 714.1245 | нд | 4386.6491 | 3599.8707 | 387.9362 | 0 | 0 | 327.5508 | 60.3854 | 609.3205 | 0 | 0 | 516.4257 | 92.8948 | 584.6143 | 0 | 0 | 487.1785 | 97.4357 | 280.0617 | 0 | 0 | 240.0606 | 40.001 | 330.3137 | 0 | 0 | 285.9146 | 44.3991 | 2192.2463 | 0 | 0 | 1857.1303 | 335.1159
1.4.1 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах ул. Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая в г. Сургут. 3 этап | J_ТПСг-0251 | 2018 | 2024 | 11.9911 | 114.1343 | Заключение КРоСС от 26.02.2024 | 114.1343 | 37.112 | 35.9359 | 0 | 0 | 29.9501 | 5.9858 | 37.112 | 0 | 0 | 31.4541 | 5.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0479 | 0 | 0 | 61.4042 | 11.6437
1.4.2 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 8 км для электроснабжения жилого комплекса Философский камень в г. Когалым | M_ТПКг-0641 | 2022 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 52.3328 | 52.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2166 | 0 | 0 | 4.4213 | 0.79531 | 12.3186 | 0 | 0 | 10.2655 | 2.0531 | 34.7975 | 0 | 0 | 29.8274 | 4.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3328 | 0 | 0 | 44.5143 | 7.8185
1.4.3 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения средней общеобразовательной школы на 1125 мест по ул. Интернациональная, 149 в Восточном микрорайоне г. Нягани | H_ТПНг-0100 | 2021 | 2028 | 2.3299 | 22.5228 | №325 от 19.12.2022 | 22.5228 | 7.0027 | 2.4446 | 0 | 0 | 2.0465 | 0.39818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4446 | 0 | 0 | 2.0465 | 0.39818
1.4.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 4,5 км, ТП-6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА для электроснабжения базы отдыха Северянка в г. Белоярский | M_СБл-0604 | 2022 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 32.9518 | 22.4499 | 10.5019 | 0 | 0 | 8.7516 | 1.7503 | 22.4203 | 0 | 0 | 19.0022 | 3.4181 | 0.029603 | 0 | 0 | 0.024669 | 0.0049338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9518 | 0 | 0 | 27.7785 | 5.1734
1.4.5 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0037 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 136.1964 | 65.3414 | 70.855 | 0 | 0 | 59.2032 | 11.6518 | 65.3414 | 0 | 0 | 55.3797 | 9.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1964 | 0 | 0 | 114.583 | 21.6135
1.4.6 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в границах ул. Береговая, Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | H_ТПКг-0076 | 2018 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 42.8636 | 41.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0165 | 2018 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 10.9343 | 10.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81945 | 0 | 0 | 0.69452 | 0.12493 | 9.4901 | 0 | 0 | 7.9085 | 1.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3096 | 0 | 0 | 8.603 | 1.7066
1.4.8 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0168 | 2018 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 243.6636 | 235.8793 | -0.43249 | 0 | 0 | -0.36041 | -0.072082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43249 | 0 | 0 | -0.36041 | -0.072082
1.4.9 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0163 | 2018 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 21.492 | 20.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84754 | 0.15246 | 19.3851 | 0 | 0 | 16.1543 | 3.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3851 | 0 | 0 | 17.0018 | 3.3833
1.4.10 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0191 | 2023 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 347.0504 | 347.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6132 | 0 | 0 | 19.1656 | 3.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0404 | 0 | 0 | 13.7494 | 2.291 | 220.1258 | 0 | 0 | 190.5376 | 29.5882 | 258.7794 | 0 | 0 | 223.4526 | 35.3267
1.4.11 | РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ для электроснабжения объектов в 10 мкр. г. Нягань | L_СНг-0508 | 2022 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 107.3169 | 107.0829 | 0.234 | 0 | 0 | 0.195 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0807 | 0 | 0 | 58.9297 | 9.1511 | 68.3147 | 0 | 0 | 59.1247 | 9.1901
1.4.12 | РП-10 кВ, КЛ-10 кВ по ул. Уральская в г.Нягань | L_CНг-0436 | 2020 | 2025 | 6.4533 | 68.8535 | №46 20.03.2023 | 68.8535 | 37.373 | 6.2245 | 0 | 0 | 5.1891 | 1.0355 | 20.8877 | 0 | 0 | 17.7032 | 3.1845 | 16.4853 | 0 | 0 | 13.7377 | 2.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5975 | 0 | 0 | 36.63 | 6.9675
1.4.13 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева.1 этап строительства | G_СБл-0155 | 2014 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 67.0551 | 60.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | Сети электроснабжения 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей ХМАО-Югры | L_ТПХМАО-0509 | 2023 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 20.0335 | 25.2796 | -11.6316 | 0 | 0 | -9.2777 | -2.3539 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1189 | 0.38114 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9167 | 0.58333 | 4.5 | 0 | 0 | 3.8573 | 0.64273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1316 | 0 | 0 | -0.38488 | -0.74673
1.4.15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0180 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 179.4861 | 176.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 10.8486 | 1.9514 | 29.9828 | 0 | 0 | 24.9856 | 4.9971 | 133.2492 | 0 | 0 | 114.2173 | 19.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.032 | 0 | 0 | 150.0515 | 25.9805
1.4.16 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0181 | 2015 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 575.7467 | 564.5452 | 0.00021956 | 0 | 0 | 0.00021956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021956 | 0 | 0 | 0.00021956 | 0
1.4.17 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,2 км фидер "Лесокомбинат" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0629 | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 13.5971 | 13.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.18 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения СНТ «Сосновый бор» в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0296 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 6.1613 | 6.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.084754 | 0.015246 | 6.0613 | 0 | 0 | 5.0511 | 1.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1613 | 0 | 0 | 5.1358 | 1.0255
1.4.19 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км для электроснабжения индивидуальных жилых домов в районе ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0294 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 8.8629 | 8.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.20 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения ИЖС в п. Лиственичный Кондинского района | H_ТПКн-0024 | 2023 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 1.4585 | 1.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.21 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0055 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0.20133 | 0.20133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.22 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,2 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,8 км для электроснабжения детского сада и школы в границах улиц Коллективная - Петра Багаева - Владимира Маяковского- Загородная - Полевая в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0295 | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 6.6218 | 6.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6218 | 0 | 0 | 5.676 | 0.94579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6218 | 0 | 0 | 5.676 | 0.94579
1.4.23 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА для электроснабжения объекта по ул.Славянская, 16А в г. Югорске | H_ТПЮг-0131 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 1.1496 | 1.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения объекта по ул. Железнодорожная, 65 в г. Югорске | H_ТПЮг-0133 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 8.2776 | 8.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Мраморная в г. Югорске | K_ТПЮг-0387 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 7.9817 | 7.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.26 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 МВА для электроснабжения здания администрации Советского района по ул. 50 лет Пионерии в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0392 | 2027 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 5.6956 | 5.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.27 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0401 | 2027 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 11.0285 | 11.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 кмдля электроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0126 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 12.5361 | 12.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по улице Интернациональная, 124 в г. Нягань | H_ТПНг-0034 | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0.50922 | 0.50922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения ИЖС по ул. Таежная в с. Леуши Кондинского района | H_ТПКн-0023 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0.77784 | 0.77784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,35 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Первомайская в п. Малиновский Советского района | H_ТПСв-0046 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0.90987 | 0.90987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,36 км для электроснабжения КНС в 14 мкр. города Югорска | H_ТПЮг-0069 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 1.3059 | 1.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилых домов № 92, № 98 по ул. Пионерская в г. Нягань | H_ТПНг-0033 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 1.1484 | 1.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО по ул. Космонавтов, 27а в пгт. Куминский Кондинского района | L_ТПКн-0488 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 1.7973 | 1.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,95 км для электроснабжения водоочистных сооружений по ул. Набережная, 102а в п. Светлый Березовского района | H_ТПБр-0016 | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 3.9106 | 3.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.36 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения ИЖС по ул. Губкина в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0015 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 2.7091 | 2.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.37 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 91 в г. Нягань | H_ТПНг-0032 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 1.5328 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.38 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова 5 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0021 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0.76157 | 0.76157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения жилой застройки в 10 микрорайоне ж.р. Центральный г. Нягань | M_ТПНг-0606 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 3.4072 | 3.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.40 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,5 км для электроснабжения ИЖС по ул. Сибирская 154 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0020 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 5.3331 | 5.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.41 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Кама Кондинского района | L_ТПКн-0487 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1.5339 | 1.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5339 | 0 | 0 | 1.3 | 0.23385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5339 | 0 | 0 | 1.3 | 0.23385
1.4.42 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0486 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2.2559 | 2.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2559 | 0 | 0 | 1.912 | 0.34393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2559 | 0 | 0 | 1.912 | 0.34393
1.4.43 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в с. Болчары Кондинского района | L_ТПКн-0485 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2.1488 | 2.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1488 | 0 | 0 | 1.8212 | 0.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1488 | 0 | 0 | 1.8212 | 0.3276
1.4.44 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,1 км для электроснабжения жилой застройки в квартале 40Б ж.р. Восточный г. Нягань | M_ТПНг-0605 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 13.9394 | 13.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.45 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Московская, 1 в г. Нягань | M_ТПНг-0637 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 5.7606 | 5.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7606 | 0 | 0 | 4.8824 | 0.87824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7606 | 0 | 0 | 4.8824 | 0.87824
1.4.46 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,61 км для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная в СМ "Заречный" в г. Нягань | N_ТПНг-0751 | 2022 | 2025 | 0.60207 | 7.3252 | ЦЭ № 267 от 10.11.2023 | 7.3252 | 4.9266 | 2.3986 | 0 | 0 | 2.0021 | 0.39652 | 3.3242 | 0 | 0 | 2.8174 | 0.5068 | 1.6024 | 0 | 0 | 1.3353 | 0.26707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3252 | 0 | 0 | 6.1549 | 1.1704
1.4.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в п. Верхнеказымский Белоярского района | N_ТПБл-0753 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.6135 | 0.57874 | 0.0041007 | 0 | 0 | 0.0041007 | 0 | 0.57874 | 0 | 0 | 0.49051 | 0.088233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58284 | 0 | 0 | 0.49461 | 0.088233
1.4.48 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | H_ТПЮг-0066 | 2023 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0.25996 | 0.25996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.49 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкр. 3-й, уч. № 5, в п. Верхнеказымский, Белоярского района | N_ТПБл-0758 | 2022 | 2024 | 0.21368 | 2.8918 | ЦЭ № 263 от 07.11.2023 | 2.8918 | 2.8729 | 0.0107 | 0 | 0 | 0.0107 | 0 | 2.8729 | 0 | 0 | 2.4349 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8836 | 0 | 0 | 2.4456 | 0.438
1.4.50 | Сети электроснабжения музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" в городе Югорске | I_ТПЮг-0140 | 2017 | 2024 | 3.4031 | 35.6427 | ЦЭ № 296 от 17.12.2023 | 18.9451 | 1.4542 | 3.8402 | 0 | 0 | 3.2069 | 0.63333 | 1.4542 | 0 | 0 | 1.2325 | 0.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2944 | 0 | 0 | 4.4394 | 0.85503
1.4.51 | Строительство ВЛЗ 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения средней школы по ул. Братьев Гурьяновых, д.15 в пгт Березово Березовского района | K_ТПБр-0417 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.35321 | 0.35321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35321 | 0 | 0 | 0.29936 | 0.053849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35321 | 0 | 0 | 0.29936 | 0.053849
1.4.52 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,4 км для электроснабжения школы на 1100 мест в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0400 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 9.6233 | 9.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6233 | 0 | 0 | 8.2488 | 1.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6233 | 0 | 0 | 8.2488 | 1.3745
1.4.53 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения предприятия растениеводства (Зеленая зона) в г. Югорске | H_ТПЮг-0138 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 3.8421 | 3.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.54 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения Поликлиники в п. Луговой Кондинского района | K_ТПКн-0396 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 8.6922 | 8.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.55 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | H_ТПНг-0097 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 11.4399 | 11.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.56 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,25 км для электроснабжения общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Югорске | H_ТПЮг-0135 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 12.4669 | 12.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.57 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Пождепо по ул. Бардакова, 46а в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0085 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 7.5014 | 7.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.58 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения Храма по ул. Киевская, 2 в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0087 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 6.5964 | 6.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.59 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,6 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 5 км для электроснабжения ИЖС в микрорайонах № 5, 6, 7 жилого района «Центральный» в г. Нягань | H_ТПНг-0096 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 41.5132 | 41.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения общеобразовательной школы по улице 20 Лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0293 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 25.6547 | 25.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6547 | 0 | 0 | 21.7434 | 3.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6547 | 0 | 0 | 21.7434 | 3.9112
1.4.61 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,72 км для электроснабжения объектов микрорайона 48 в г. Сургут | J_ТПСг-0298 | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 38.5732 | 38.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5732 | 0 | 0 | 33.0639 | 5.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5732 | 0 | 0 | 33.0639 | 5.5094
1.4.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,27 км для электроснабжения Центра культурного развития в п. Половинка Кондинского района | K_ТПКн-0394 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.63 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,25 км для электроснабжения средней общеобразовательной школы № 1 в г. Советский Советского района | M_ТПСв-0638 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 5.729 | 5.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.729 | 0 | 0 | 4.9107 | 0.81827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.729 | 0 | 0 | 4.9107 | 0.81827
1.4.64 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 8,4 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 2,9 МВА для электроснабжения ИЖС в Юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0075 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 40.9817 | 40.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.65 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения блочно-модульной котельной по ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | M_ТПНг-0609 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.88195 | 0.88195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88195 | 0 | 0 | 0.74749 | 0.13446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88195 | 0 | 0 | 0.74749 | 0.13446
1.4.66 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Мечеть на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина,35 | M_ТПНг-0636 | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 10.1618 | 10.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.67 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения объекта "Концертный зал на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина, 31 (Театр)" | M_ТПНг-0635 | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 11.7326 | 11.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.68 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения объекта "Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в г. Нягань по ул. Декабристов,58" | M_ТПНг-0633 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 14.0284 | 14.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.69 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Общеобразовательная школа на 900 мест в г. Нягань 10 мкр.,10" | M_ТПНг-0634 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 10.9143 | 10.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 5 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения музейного комплекса в г. Когалым | M_ТПКг-0639 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 33.5325 | 33.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 2.6274 | 0.47261 | 30.4325 | 0 | 0 | 25.3604 | 5.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5325 | 0 | 0 | 27.9878 | 5.5447
1.4.71 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения футбольного манежа в г. Когалым | L_ТПКг-0497 | 2022 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 33.1367 | 32.9099 | 0.2268 | 0 | 0 | 0.189 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3897 | 0 | 0 | 7.8247 | 1.5649 | 12.3829 | 0 | 0 | 10.6142 | 1.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9993 | 0 | 0 | 18.6279 | 3.3714
1.4.72 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 5,8 км фидер "Нижний склад" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0627 | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 35.9856 | 35.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4774 | 0 | 0 | 5.6067 | 0.87066 | 6.4774 | 0 | 0 | 5.6067 | 0.87066
1.4.73 | Строительство ВЛ-10 кВ фидер "Лесозавод" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0628 | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 25.5721 | 25.5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9005 | 0 | 0 | 15.4944 | 2.4061 | 17.9005 | 0 | 0 | 15.4944 | 2.4061
1.4.74 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяженностью 4,52 МВА от ПС 220/110/10кВ "Картопья" до ЦРП "Советская в г. Советский | M_ССв-0626 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 18.5443 | 18.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5443 | 0 | 0 | 15.8956 | 2.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5443 | 0 | 0 | 15.8956 | 2.6487
1.4.75 | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,591 км для перевода нагрузок с ТП№9-8-7 на РП-10 №9-8-12 в г. Югорск | M_СЮг-0630 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 18.7874 | 18.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.76 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км от ПС Инга в г. Когалым | M_СКг-0640 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 19.429 | 19.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.77 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Дружба" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 9,6 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 1,43 МВА– 3 шт.) | H_ТПСв-0114 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 63.618 | 63.4579 | 0.16005 | 0 | 0 | 0.13337 | 0.026674 | 7.0874 | 0 | 0 | 6.0069 | 1.0805 | 56.3705 | 0 | 0 | 46.9754 | 9.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.618 | 0 | 0 | 53.1157 | 10.5023
1.4.78 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3 км для электроснабжения садовых участков по 15 проезду на территории бывшего вагон-городка КЛТПС в г. Нягани | L_ТПНг-0482 | 2022 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 21.8913 | 21.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0171 | 0.18295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0171 | 0.18295
1.4.79 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА для электроснабжения СНТ "Дорожник" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0116 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 30.8645 | 30.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.084754 | 0.015246 | 30.7645 | 0 | 0 | 25.6371 | 5.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8645 | 0 | 0 | 25.7218 | 5.1427
1.4.80 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,5 км для электроснабжения ИЖС в жилом районе «Заречный» на территории бывшего вагон-городка Дустлик в г. Нягани | L_ТПНг-0483 | 2022 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 44.0967 | 44.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1018 | 0.19819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1018 | 0.19819
1.4.81 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 7,75 км для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0073 | 2027 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 22.9881 | 22.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.82 | Строительство ЛЭП 10-0,4кВ ориентировочной протяженностью 24,907 км, КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,120 МВА с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0182 | 2026 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 84.9326 | 84.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.83 | Строительство ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км от ПС 35/10 кВ "Ямки" до д. Сотник Кондинского района | M_СКн-0600 | 2027 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 38.8411 | 38.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7682 | 0 | 0 | 6.7241 | 1.0442 | 7.7682 | 0 | 0 | 6.7241 | 1.0442
1.4.84 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-26, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км в районе м-на Эдэм в г. Нягань | M_СНг-0624 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 6.1554 | 6.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.85 | Строительство ТП 10/0,4 мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-03, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,17 км в районе школы №2 в г. Нягань | M_СНг-0625 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 11.0679 | 11.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9611 | 0 | 0 | 8.6222 | 1.3389 | 9.9611 | 0 | 0 | 8.6222 | 1.3389
1.4.86 | Строительство ТП№2-2 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0618 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 11.9007 | 11.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9007 | 0 | 0 | 10.0864 | 1.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9007 | 0 | 0 | 10.0864 | 1.8143
1.4.87 | Строительство ТП№2-52 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0617 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 11.9007 | 11.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9007 | 0 | 0 | 10.0864 | 1.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9007 | 0 | 0 | 10.0864 | 1.8143
1.4.88 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ в районе сквера «Интернациональный» в г. Нягань | L_СНг-0507 | 2022 | 2025 | 0.80111 | 7.6582 | ЦЭ № 10 от 17.01.2023 | 7.6582 | 4.6915 | 2.9667 | 0 | 0 | 2.4754 | 0.49126 | 4.6915 | 0 | 0 | 3.9763 | 0.71525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6582 | 0 | 0 | 6.4517 | 1.2065
1.4.89 | РДГ в д. Кама Кондинского района | N_СКн-0782 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 7.7493 | 7.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7772 | 0 | 0 | 2.3538 | 0.4234 | 4.9721 | 0 | 0 | 4.1434 | 0.82868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7493 | 0 | 0 | 6.4972 | 1.2521
1.4.90 | РДГ в д. Сотник Кондинского района | N_СКн-0780 | 2023 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 3.7158 | 3.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.91 | РДГ в пгт. Кондинское Кондинского района | N_СКн-0777 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 10.8703 | 10.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8703 | 0 | 0 | 9.213 | 1.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8703 | 0 | 0 | 9.213 | 1.6572
1.4.92 | РДГ в пгт. Луговой Кондинского района | N_СКн-0778 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 9.175 | 9.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84642 | 0 | 0 | 0.71738 | 0.12904 | 8.3286 | 0 | 0 | 6.9405 | 1.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.175 | 0 | 0 | 7.6579 | 1.5171
1.4.93 | РДГ в с. Алтай Кондинского района | N_СКн-0781 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 9.5749 | 9.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84642 | 0 | 0 | 0.71738 | 0.12904 | 8.7285 | 0 | 0 | 7.2737 | 1.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5749 | 0 | 0 | 7.9911 | 1.5838
1.4.94 | РДГ в с. Болчары Кондинского района | N_СКн-0779 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 9.8469 | 9.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8469 | 0 | 0 | 8.3456 | 1.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8469 | 0 | 0 | 8.3456 | 1.5012
1.4.95 | Строительство КЛ-10 кВ от ГТЭС (с яч. №108, №117) до ЦРП "Город" ЗРУ-2-ААШу 3х240 ориентировочной протяженностью 2,232 км в г. Белоярский | N_СБл-0775 | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 151.2907 | 151.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.96 | Строительство ЛЭП с ПС 35/6 кВ для развития электрической сети в районе "Промышленной площадки" по ул. Широкая, г. Когалым | N_СКг-0845 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 432.8707 | 432.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.6162 | 0 | 0 | 180.2015 | 32.4147 | 220.2545 | 0 | 0 | 183.5454 | 36.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.8707 | 0 | 0 | 363.7469 | 69.1238
1.4.97 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ 1й и 2й ввод от КТП №10-9 "Больничный комплекс" до ВРУ 0,4 кВ "Стационар ориентировочной протяженностью 0,180 км в г. Белоярский | N_СБл-0776 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.95348 | 0.95348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95348 | 0 | 0 | 0.80812 | 0.14536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95348 | 0 | 0 | 0.80812 | 0.14536
1.4.98 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения индивидуального жилого дома, ул. Мостовая, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010215:192 в г. Когалым | N_ТПКг-0894 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 17.1716 | 17.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1716 | 0 | 0 | 14.5537 | 2.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1716 | 0 | 0 | 14.5537 | 2.6179
1.4.99 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения СНТСН "Уралочка" в п. Таежный, Советского района | О_ССв-0970 | 2023 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 1.8776 | 1.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.084754 | 0.015246 | 1.7776 | 0 | 0 | 1.4813 | 0.29626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8776 | 0 | 0 | 1.5661 | 0.3115
1.4.100 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры квартала «Южный» в г. Белоярский (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 1 шт.) | О_СБл-0974 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 13.0608 | 13.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0608 | 0 | 0 | 11.0696 | 1.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0608 | 0 | 0 | 11.0696 | 1.9912
1.4.101 | Строительство распределительных сетей 6 кВ для развития электросетевой инфраструктуры по ул. Братьев Гурьяновых в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км.) | O_СБр-0990 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 5.6552 | 5.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6552 | 0 | 0 | 4.793 | 0.86217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6552 | 0 | 0 | 4.793 | 0.86217
1.4.102 | «ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры» | G_СОк-0177 | 2016 | 2024 | 7.7833 | 88.5897 | 276, 11.2023 | 88.0499 | -5.0119 | 49.8111 | 0 | 0 | 43.9855 | 5.8255 | -5.0119 | 0 | 0 | -4.2478 | -0.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7992 | 0 | 0 | 39.7377 | 5.0614
1.4.103 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения с/т «Строитель» в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0115 | 2022 | 2024 | 0 | 70.4031 | 0 | 67.8855 | 21.5551 | 35.9378 | 0 | 0 | 30.1482 | 5.7896 | 21.5551 | 0 | 0 | 18.2689 | 3.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4929 | 0 | 0 | 48.4171 | 9.0758
1.4.104 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок"в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0112 | 2022 | 2023 | 0 | 55.3566 | 0 | 51.4319 | 0 | 36.8748 | 0 | 0 | 31.0229 | 5.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8748 | 0 | 0 | 31.0229 | 5.8518
1.4.105 | РТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения котельной №1 по проспекту Нефтяников, 18 в г. Когалым | K_ТПКг-0419 | 2020 | 2023 | 0 | 76.6978 | 0 | 26.8102 | 0 | 13.2295 | 0 | 0 | 11.1839 | 2.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2295 | 0 | 0 | 11.1839 | 2.0456
1.4.106 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилого дома по ул. Мира, 51 в г. Югорск | N_ТПЮг-0746 | 2022 | 2028 | 0 | 8.9625 | 0 | 8.3926 | 0.00045454 | 8.3922 | 0 | 0 | 7.0916 | 1.3006 | 0.00045454 | 0 | 0 | 0.00038524 | 6.93e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3926 | 0 | 0 | 7.092 | 1.3006
1.4.107 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения Вейк-парка в г. Когалым | M_ТПКг-0591 | 2022 | 2023 | 0 | 47.6989 | 0 | 45.4026 | 0 | 45.4026 | 0 | 0 | 37.9371 | 7.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4026 | 0 | 0 | 37.9371 | 7.4656
1.4.108 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения музыкальной школы в г. Когалыме | L_ТПКг-0499 | 2021 | 2023 | 0 | 20.8003 | 0 | 16.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.109 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения технического центра в г. Когалым | L_ТПКг-0496 | 2022 | 2023 | 0 | 23.0733 | 0 | 21.8305 | 0 | 21.8305 | 0 | 0 | 18.258 | 3.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8305 | 0 | 0 | 18.258 | 3.5725
1.4.110 | РП 10 кВ, ЛЭП 10 кВ по ул. Северная в г. Когалым | M_ПКг-0603 | 2022 | 2023 | 0 | 63.3284 | 0 | 61.5134 | 0 | 50.5134 | 0 | 0 | 42.2613 | 8.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5134 | 0 | 0 | 42.2613 | 8.2521
1.4.111 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0187 | 2014 | 2025 | 0 | 0.18538 | 0 | 187.0391 | 26.8359 | 2.2051 | 0 | 0 | 1.9431 | 0.26201 | 26.8359 | 0 | 0 | 22.7446 | 4.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.041 | 0 | 0 | 24.6877 | 4.3533
1.4.112 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП №5-2017 в промышленном районе в г. Нягань (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочно 0,588 км) | O_СНг-1020 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 1.4705 | 0.26451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 0 | 1.4705 | 0.26451
1.4.113 | Строительство распределительных сетей 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в границах ул. Речная – пер. Свердловский г. Нягань. (ЛЭП 0,4 ориентировочной протяженностью 0,545 км) | O_СНг-1021 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2.1969 | 2.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1969 | 0 | 0 | 1.8308 | 0.36616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1969 | 0 | 0 | 1.8308 | 0.36616
1.4.114 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Букет-1" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 0,4 МВА– 1 шт.) | O_ССв-1078 | 2024 | 2025 | 0 | 0 |  | 76.862 | 76.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.673 | 0 | 0 | 2.2655 | 0.40752 | 74.189 | 0 | 0 | 61.8241 | 12.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.862 | 0 | 0 | 64.0896 | 12.7723
1.4.115 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе ул. Железнодорожная в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА– 1 шт.) | O_СКн-1079 | 2024 | 2025 | 0 | 0 |  | 16.5561 | 16.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8784 | 0 | 0 | 4.1347 | 0.74374 | 11.6777 | 0 | 0 | 9.7315 | 1.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5561 | 0 | 0 | 13.8661 | 2.69
1.4.116 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры «Зеленой зоны» в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 3 шт.) | O_СЮ-1017 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 29.6769 | 29.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5426 | 0.45737 | 26.6769 | 0 | 0 | 22.2308 | 4.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6769 | 0 | 0 | 24.7734 | 4.9035
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 13.823 | нд | 876.8549 | 771.2215 | 92.7499 | 0 | 0 | 77.2915 | 15.4583 | 246.7872 | 0 | 0 | 0 | 246.7872 | 353.4968 | 0 | 0 | 284.271 | 69.2258 | 44.6016 | 0 | 0 | 38.2312 | 6.3704 | 29.8166 | 0 | 0 | 25.8088 | 4.0078 | 767.4521 | 0 | 0 | 425.6026 | 341.8496
1.6.1 | Блочно-модульное здание участка УОиКПЭЭ и участка электрических сетей в г. Советский по адресу: г. Советский, ул. Коммунистическая, 47Б | K_ССв-0404 | 2022 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.138 | -0.57536 | 1.6294 | 0 | 0 | 1.3578 | 0.27156 | -0.57536 | 0 | 0 | 0 | -0.57536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 1.3578 | -0.30379
1.6.2 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники, включая дополнительное оборудование к ней) | M_ПХМАО-0648 | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 111.7885 | 100.0075 | 11.781 | 0 | 0 | 9.8175 | 1.9635 | 32.398 | 0 | 0 | 0 | 32.398 | 40.7595 | 0 | 0 | 33.1566 | 7.6029 | 26.85 | 0 | 0 | 23.015 | 3.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7885 | 0 | 0 | 65.9891 | 45.7994
1.6.3 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники) | M_ПХМАО-0644 | 2023 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 70.9022 | 61.901 | 9.0013 | 0 | 0 | 7.5011 | 1.5002 | 9.7845 | 0 | 0 | 0 | 9.7845 | 10.885 | 0 | 0 | 9.0708 | 1.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6707 | 0 | 0 | 16.5719 | 13.0988
1.6.4 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для измерений, испытаний и диагностики электрооборудования) | M_ПХМАО-0650 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 19.4436 | 18.9165 | 0.52714 | 0 | 0 | 0.43928 | 0.087856 | 18.9165 | 0 | 0 | 0 | 18.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4436 | 0 | 0 | 0.43928 | 19.0043
1.6.5 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование релейной защиты и автоматики) | M_ПХМАО-0652 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 5.8998 | 0 | 5.8998 | 0 | 0 | 4.9165 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8998 | 0 | 0 | 4.9165 | 0.9833
1.6.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники) | M_ПХМАО-0645 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3.9688 | 3.6066 | 0.36223 | 0 | 0 | 0.30186 | 0.060372 | 3.6066 | 0 | 0 | 0 | 3.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9688 | 0 | 0 | 0.30186 | 3.667
1.6.7 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭЭ)) | M_ПХМАО-0649 | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 38.81 | 38.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.81 | 0 | 0 | 0 | 38.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.81 | 0 | 0 | 0 | 38.81
1.6.8 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (специнструмент и приспособления) | M_ПХМАО-0651 | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 20.2797 | 14.544 | 5.7357 | 0 | 0 | 4.7798 | 0.95595 | 9.554 | 0 | 0 | 0 | 9.554 | 3.655 | 0 | 0 | 3.0458 | 0.60917 | 1.335 | 0 | 0 | 1.1443 | 0.19068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2797 | 0 | 0 | 8.9699 | 11.3097
1.6.9 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники) | M_ПХМАО-0647 | 2023 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 175.9051 | 128.8053 | 47.0998 | 0 | 0 | 39.2498 | 7.85 | 58.104 | 0 | 0 | 0 | 58.104 | 31.3043 | 0 | 0 | 26.0869 | 5.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6193 | 0 | 0 | 10.0575 | 1.5618 | 148.1273 | 0 | 0 | 75.3942 | 72.7331
1.6.10 | Производственная база участка электрических сетей в с. Болчары Кондинского района | K_СКн-0405 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4.9377 | 0 | 1.1381 | 0 | 0 | 0.94846 | 0.18969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1381 | 0 | 0 | 0.94846 | 0.18969
1.6.11 | Внедрение специализированного программно-аппаратного комплекса для Центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | N_ПХМАО-0800 | 2023 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 20.02 | 20.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | Создание оперативно-диспетчерских пунктов в филиалах АО "ЮРЭСК" | N_СХМАО-0801 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 9.63
1.6.13 | Внедрение системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры | О_ПХМАО-0947 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 97.2328 | 97.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 83.7328 | 0 | 0 | 69.7773 | 13.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2328 | 0 | 0 | 69.7773 | 27.4555
1.6.14 | Внедрение системы управления электрическими сетями АО «ЮРЭСК» | О_ПХМАО-0958 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 64.349 | 64.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.349 | 0 | 0 | 51.9575 | 10.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.349 | 0 | 0 | 51.9575 | 12.3915
1.6.15 | Разработка личного кабинета потребителя АО "ЮРЭСК" | O_ПХМАО-0993 | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 0.90833 | 0.18167 | 1.09 | 0 | 0 | 0.93432 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 1.8426 | 1.4274
1.6.16 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для энергоучастка Кондинского филиала АО "ЮРЭСК" в пгт. Кондинском Кондинского района | О_ПКн-0948 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 11.2799 | 11.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 9.7509 | 0 | 0 | 8.1258 | 1.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2799 | 0 | 0 | 8.1258 | 3.1541
1.6.17 | Приобретение мобильных вагончиков, строительство утепленного гаража для Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Светлый, Березовского района | О_ПБр-0949 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 11.2784 | 11.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.0784 | 0 | 0 | 8.3987 | 1.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2784 | 0 | 0 | 8.3987 | 2.8797
1.6.18 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для базы электрических сетей Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Игрим Березовского | О_ПБр-0951 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 11.2784 | 11.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.0784 | 0 | 0 | 8.3987 | 1.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2784 | 0 | 0 | 8.3987 | 2.8797
1.6.19 | Строительство ограждения, находящегося на земельном участке Березовского филиала АО «ЮРЭСК» в пгт. Березово, Березовского района ул. Механическая 1, кадастровый номер земельного участка 86:05:0310037:26 | О_ПБр-0961 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 8.3727 | 8.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3727 | 0 | 0 | 6.9772 | 1.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3727 | 0 | 0 | 6.9772 | 1.3954
1.6.20 | Строительство гаража на производственной базе АО ЮРЭСК в г.Ханты-Мансийск, ул. Газовиков дом 7 | О_ПХМ-0962 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 49.9475 | 49.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9475 | 0 | 0 | 41.6229 | 8.3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9475 | 0 | 0 | 41.6229 | 8.3246
1.6.21 | Приобретение здания РММ, административного здания, здание центрального склада, здание гаража для Белоярского филиала АО "ЮРЭСК" в г.Белоярский Белоярский район | О_ПБл-0966 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 9.0833 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 9.0833 | 1.8167
1.6.22 | ТП-10/0,4кВ, ЛЭП-10/0,4 кВ для строительства демонстрационного полигона "Югорского государственного университета" по адресу:г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова в районе д. 12 | N_ТПХмр-0965 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 5.7778 | 4.3324 | 1.4454 | 0 | 0 | 1.2045 | 0.24091 | 4.3324 | 0 | 0 | 0 | 4.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7778 | 0 | 0 | 1.2045 | 4.5733
1.6.23 | Стационарные электрозаправки в Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | О_СХМАО-0973 | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 15.84
1.6.24 | Приобретение квартиры №2 по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина д. 52/1, для целей перевода жилых помещений, расположенных на 1 этаже в нежелые | О_ПХм-0978 | 2024 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
1.6.25 | Модернизация системы АИИС КУЭ в соответствии с требованиями Федерального законодательства и обеспечения импортозамещения | O_ПХМАО-0999 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 20.1295 | 20.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1295 | 0 | 0 | 0 | 20.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1295 | 0 | 0 | 0 | 20.1295
1.6.26 | Покупка, установка блок – контейнера мини (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0994 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.2282 | 0.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2282 | 0 | 0 | 0 | 0.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2282 | 0 | 0 | 0 | 0.2282
1.6.27 | Покупка, установка блок – контейнера для контрольно – пропускного пункта (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0995 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0.3227 | 0.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3227 | 0 | 0 | 0 | 0.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3227 | 0 | 0 | 0 | 0.3227
1.6.28 | Создание центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | M_СХМАО-0697 | 2022 | 2023 | 0 | 13.823 | 0 | 13.6493 | 0 | 6.6493 | 0 | 0 | 5.5411 | 1.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6493 | 0 | 0 | 5.5411 | 1.1082
1.6.29 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т.) | M_ПХМАО-0646 | 2023 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 60.7753 | 59.2946 | 1.4807 | 0 | 0 | 1.2339 | 0.24678 | 16.5773 | 0 | 0 | 0 | 16.5773 | 9.1934 | 0 | 0 | 7.6612 | 1.5322 | 15.3266 | 0 | 0 | 13.1375 | 2.1891 | 18.1974 | 0 | 0 | 15.7514 | 2.446 | 60.7753 | 0 | 0 | 37.7839 | 22.9914

## Форма 2
Приложение № 2
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
[18 empty] | от 15.10.2024 № 46-Пр-1 | к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 №380
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов (предложение по корректировке) | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План |  | 2023 год | 20224 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого (План)
[6 empty] | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Факт | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 6689.8657 | 337.1957 | 2396.8481 | 2301.6599 | 1654.162 | 0 | 4721.9885 | 726.7944 | 1304.6588 | 1276.034 | 733.7144 | 657.2495 | 4698.4511
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 0 | 518.4735 | 42.6811 | 307.6071 | 108.8852 | 59.3001 | 0 | 133.0441 | 133.3815 | 356.3731 | 12.8202 | 0 | 0 | 502.5747
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 0 | 1453.4073 | 64.1142 | 261.4417 | 741.55 | 386.3015 | 0 | 1265.2752 | 69.2715 | 157.6673 | 225.1938 | 430.9553 | 362.7245 | 1245.8126
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 0 | 320.4038 | 21.4993 | 56.7919 | 179.3427 | 62.7699 | 0 | 285.7599 | 57.298 | 263.1058 | 0 | 0 | 0 | 320.4038
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 0 | 3660.5985 | 208.3821 | 1759.899 | 1227.3749 | 464.9425 | 0 | 2761.4616 | 381.1802 | 298.2464 | 739.4886 | 258.4891 | 271.0278 | 1948.432
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 0 | 736.9825 | 0.51901 | 11.1084 | 44.5071 | 680.8479 | 0 | 276.4477 | 85.6633 | 229.2662 | 298.5315 | 44.27 | 23.4971 | 681.2281
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | нд | нд | 0 | 6689.8657 | 337.1957 | 2396.8481 | 2301.6599 | 1654.162 | 0 | 4721.9885 | 726.7944 | 1304.6588 | 1276.034 | 733.7144 | 657.2495 | 4698.4511
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 518.4735 | 42.6811 | 307.6071 | 108.8852 | 59.3001 | 0 | 133.0441 | 133.3815 | 356.3731 | 12.8202 | 0 | 0 | 502.5747
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 514.3526 | 42.4043 | 306.5626 | 106.4278 | 58.9579 | 0 | 129.521 | 131.6604 | 353.9732 | 12.8202 | 0 | 0 | 498.4538
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 145.3501 | 19.4738 | 75.8667 | 27.6617 | 22.3479 | 0 | 65.9073 | 60.7988 | 73.4919 | 0 | 0 | 0 | 134.2906
1.1.1.1.1 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС "Светлый-2" в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0690 | 2022 | 2024 | нд | 1.4232 | 0 | 0.69259 | 0.0099 | 0.7207 | нд | 1.1056 | 4.94e-06 | 1.2004 | 0 | 0 | 0 | 1.2004
1.1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Линейная в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0692 | 2022 | 2024 | нд | 3.6451 | 0 | 2.6414 | 0.11173 | 0.89194 | нд | 3.3697 | 0.45035 | 3.1947 | 0 | 0 | 0 | 3.645
1.1.1.1.3 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи по ул. Кольцевая в г. Югорск | M_ТПЮг-0597 | 2021 | 2024 | нд | 1.3515 | 0.21568 | 1.0953 | 0.00495 | 0.035575 | нд | 1.128 | 0.17602 | 1.1754 | 0 | 0 | 0 | 1.3515
1.1.1.1.4 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на территории НПС Катыш, пгт. Кондинское Кондинского района | M_ТПКн-0668 | 2022 | 2024 | нд | 3.2914 | 0.3936 | 1.296 | 1.2207 | 0.38105 | нд | 1.9721 | 0.28424 | 3.0071 | 0 | 0 | 0 | 3.2914
1.1.1.1.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Белоярский 74" в г. Белоярский | N_ТПБл-0724 | 2023 | 2024 | нд | 1.5304 | 0.33226 | 1.104 | 0.01378 | 0.08029 | нд | 0.89456 | 0.22038 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 1.5304
1.1.1.1.6 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 6 кВ, 0,4 кВ ориентировочной протяженнностью 0,650 км для электроснабжения жилого дома по пер. Талинский, 2, д. Ягурьях, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0769 | 2022 | 2024 | нд | 8.288 | 0.70449 | 3.086 | 2.4133 | 2.0843 | нд | 4.3172 | 0.73057 | 7.5575 | 0 | 0 | 0 | 8.288
1.1.1.1.7 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,059 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ "Садовод-1" уч. № 171 в г. Когалым | N_ТПКг-0726 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18398 | 0.01575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01575
1.1.1.1.8 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,138 км для электроснабжения пространства отдыха "ЛАФА" в районе ул. Южная, кадастровый квартал 86:13:0401011 в г.Нягань | N_ТПНг-0806 | 2023 | 2024 | нд | 0.7671 | 0.26581 | 0.41095 | 0.0055818 | 0.084751 | нд | 0.45675 | 0.0376 | 0.7295 | 0 | 0 | 0 | 0.7671
1.1.1.1.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,22 км для электроснабжения Заправки транспортных средств ул. Кольцевая, уч. 1Б, Кад. № 86:22:0002001:1399 в г. Югорск | N_ТПЮг-0807 | 2023 | 2024 | нд | 0.94199 | 0.24435 | 0.63229 | 0.01138 | 0.05397 | нд | 0.6828 | 0.11607 | 0.82592 | 0 | 0 | 0 | 0.94199
1.1.1.1.10 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения станции связи "Югорск" по ул. Промышленная в г. Югорск | N_ТПЮг-0735 | 2022 | 2024 | нд | 6.5172 | 0 | 4.9512 | 0.68971 | 0.87627 | нд | 5.5623 | 0.52824 | 5.989 | 0 | 0 | 0 | 6.5172
1.1.1.1.11 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 45+70 до ПК 60+40 в г. Белоярский | N_ТПБл-0873 | 2023 | 2024 | нд | 1.1563 | 0.30012 | 0.70631 | 0 | 0.14982 | нд | 0 | 0.061511 | 1.0947 | 0 | 0 | 0 | 1.1563
1.1.1.1.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,205 км до уч. № 80 СОТ "Ока" в г. Белоярский | N_ТПБл-0839 | 2023 | 2024 | нд | 1.3725 | 0.16325 | 0.90959 | 0.0042914 | 0.29537 | нд | 0 | 0.16164 | 1.2109 | 0 | 0 | 0 | 1.3725
1.1.1.1.13 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км электроснабжения наружного освещения в г. Белоярский | N_ТПБл-0868 | 2023 | 2024 | нд | 0.26139 | 0.03971 | 0.17735 | 0.0088673 | 0.035469 | нд | 0 | 0.090143 | 0.17125 | 0 | 0 | 0 | 0.26139
1.1.1.1.14 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения жилого дома по ул. Луговая, з/у 7А г. Югорск | N_ТПЮг-0832 | 2023 | 2024 | нд | 0.17514 | 0.069354 | 0.09729 | 0 | 0.0084978 | нд | 0 | 0.099711 | 0.075431 | 0 | 0 | 0 | 0.17514
1.1.1.1.15 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Промышленная, д. 2А в г. Югорск, ЗУ №86:22:0006001:1424 | N_ТПЮг-0822 | 2023 | 2024 | нд | 3.3994 | 0.31929 | 2.0403 | 0.80609 | 0.23367 | нд | 0 | 0.22114 | 3.1782 | 0 | 0 | 0 | 3.3994
1.1.1.1.16 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,112 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 108 в г. Нягань | N_ТПНг-0842 | 2023 | 2024 | нд | 0.8995 | 0.15154 | 0.34172 | 0.0055818 | 0.40066 | нд | 0 | 0.15154 | 0.74796 | 0 | 0 | 0 | 0.8995
1.1.1.1.17 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Связистов, д. 5, в г. Нягань | N_ТПНг-0829 | 2023 | 2024 | нд | 0.21791 | 0.058255 | 0.13398 | 0.00083319 | 0.024844 | нд | 0 | 0.058255 | 0.15966 | 0 | 0 | 0 | 0.21791
1.1.1.1.18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 33+20 до ПК 38+20 в г. Белоярский | N_ТПБл-0867 | 2023 | 2024 | нд | 0.24973 | 0.03971 | 0.16801 | 0.0084007 | 0.033603 | нд | 0 | 0.11143 | 0.1383 | 0 | 0 | 0 | 0.24973
1.1.1.1.19 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения ЛПХ в мкр. Энергетиков, 9 Б, г. Нягань | N_ТПНг-0870 | 2023 | 2024 | нд | 0.26593 | 0.078918 | 0.1506 | 0 | 0.036411 | нд | 0 | 0.23826 | 0.027669 | 0 | 0 | 0 | 0.26593
1.1.1.1.20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная до ПК 19+13 в г. Белоярский | N_ТПБл-0866 | 2023 | 2024 | нд | 0.34307 | 0.03971 | 0.24269 | 0.012134 | 0.048537 | нд | 0 | 0.067733 | 0.27533 | 0 | 0 | 0 | 0.34307
1.1.1.1.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения жилого дома в районе ул. Речная, №8 а, кад. № ЗУ 86:09:0101033:2060 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0882 | 2023 | 2024 | нд | 0.088854 | 0.070513 | 0.015103 | 0 | 0.0032384 | нд | 0 | 0.042362 | 0.046492 | 0 | 0 | 0 | 0.088854
1.1.1.1.22 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома в с. Кышик, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0880 | 2023 | 2024 | нд | 0.53028 | 0.032839 | 0.18486 | 0.048296 | 0.26429 | нд | 0 | 0.032839 | 0.49745 | 0 | 0 | 0 | 0.53028
1.1.1.1.23 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.022 км для электроснабжения участка № 04:16 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:67 в с/т "Трассовик" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0879 | 2023 | 2024 | нд | 0.12041 | 0.062693 | 0.049643 | 0 | 0.008079 | нд | 0 | 0.055864 | 0.064551 | 0 | 0 | 0 | 0.12041
1.1.1.1.24 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения гараж 33 по ул. Калинина, кад. № ЗУ 86:09:0101008:2422 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0883 | 2023 | 2024 | нд | 0.39011 | 0.084235 | 0.29661 | 0 | 0.0092627 | нд | 0 | 0.17998 | 0.21013 | 0 | 0 | 0 | 0.39011
1.1.1.1.25 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,15 км для электроснабжения участок № 01:22 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:26 в с/т "Трассовик" в г. Советский | N_ТПСв-0841 | 2023 | 2024 | нд | 0.90891 | 0.15539 | 0.6427 | 0.03876 | 0.072057 | нд | 0 | 0.22211 | 0.6868 | 0 | 0 | 0 | 0.90891
1.1.1.1.26 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 10 в г.Нягань | N_ТПНг-0837 | 2023 | 2024 | нд | 0.19299 | 0.062846 | 0.12215 | 0 | 0.0079946 | нд | 0 | 0.19299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19299
1.1.1.1.27 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 15 в г.Нягань | N_ТПНг-0871 | 2023 | 2024 | нд | 0.095549 | 0.03882 | 0.032508 | 0 | 0.024221 | нд | 0 | 0.073549 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.095549
1.1.1.1.28 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.150 км для электроснабжения жилого дома по ул. Защитников Отечества, д. 17а в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0876 | 2023 | 2024 | нд | 0.62381 | 0.088745 | 0.41828 | 0.066357 | 0.050427 | нд | 0 | 0.12465 | 0.49916 | 0 | 0 | 0 | 0.62381
1.1.1.1.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,160 км для эектроснабжения станции связи по ул. Железнодорожная в г. Югорск | N_ТПЮг-0874 | 2023 | 2024 | нд | 0.85399 | 0.22991 | 0.50821 | 0.038436 | 0.077434 | нд | 0 | 0.22991 | 0.62408 | 0 | 0 | 0 | 0.85399
1.1.1.1.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для эектроснабжения дачного дома на участке № 240 по ул. Цветочная в г. Югорск | N_ТПЮг-0844 | 2023 | 2024 | нд | 0.3131 | 0.074498 | 0.22271 | 0 | 0.015885 | нд | 0 | 0.24982 | 0.063276 | 0 | 0 | 0 | 0.3131
1.1.1.1.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по ул. Октябрьская, д. 42 в г. Советский | N_ТПСв-0834 | 2023 | 2024 | нд | 0.36936 | 0.25389 | 0.099716 | 0 | 0.015755 | нд | 0 | 0.093636 | 0.27573 | 0 | 0 | 0 | 0.36936
1.1.1.1.32 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения гаража по ул. 60 лет ВЛКСМ, земельный участок 3Д в пгт.Междуреченский, ЗУ №86:01:0401002:2035 | N_ТПКн-0823 | 2023 | 2024 | нд | 0.18869 | 0.068098 | 0.097862 | 0 | 0.022728 | нд | 0 | 0.16669 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.18869
1.1.1.1.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 11, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101017:204 | N_ТПСв-0833 | 2023 | 2024 | нд | 0.12119 | 0.060248 | 0.052971 | 0 | 0.0079752 | нд | 0 | 0.068636 | 0.052559 | 0 | 0 | 0 | 0.12119
1.1.1.1.34 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,040 км для электроснабжения гаража по ул. Гагарина, (во дворе жилых домов № 77 - 79), гараж № 26 в г. Советский | N_ТПСв-0824 | 2023 | 2024 | нд | 0.3 | 0.2035 | 0.077204 | 0.0038602 | 0.015441 | нд | 0 | 0.096628 | 0.20337 | 0 | 0 | 0 | 0.3
1.1.1.1.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км для электроснабжения жилого дома по ул. Михаила Лермонтова, д. 8, г. Советский | N_ТПСв-0831 | 2023 | 2024 | нд | 0.31825 | 0.22337 | 0.086025 | 0 | 0.0088576 | нд | 0 | 0.09836 | 0.21989 | 0 | 0 | 0 | 0.31825
1.1.1.1.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,400 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения участока № 18:16, кад № ЗУ 86:09:0101026:574в с/т "Букет" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0840 | 2023 | 2024 | нд | 12.1972 | 0.67236 | 2.7412 | 8.1149 | 0.66868 | нд | 0 | 0.18212 | 12.015 | 0 | 0 | 0 | 12.1972
1.1.1.1.37 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения блокированной жилой застройки, пер. Лесной №8 в с. Алтай Кондинского района | N_ТПКн-0884 | 2023 | 2024 | нд | 1.2524 | 0.032839 | 0.60475 | 0.011088 | 0.60368 | нд | 0 | 0 | 1.2524 | 0 | 0 | 0 | 1.2524
1.1.1.1.38 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,080 км для электроснабжения гаража в районе ул. Лазарева, д. 4, корп. 1 в г. Нягань, кад.№ ЗУ 86:13:0401003:24 | N_ТПНг-0820 | 2023 | 2024 | нд | 0.59973 | 0.051047 | 0.26168 | 0.040111 | 0.24689 | нд | 0 | 0.051047 | 0.54869 | 0 | 0 | 0 | 0.59973
1.1.1.1.39 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,044 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 3, участок 177 в г. Нягань | N_ТПНг-0869 | 2023 | 2024 | нд | 0.24788 | 0.057407 | 0.14293 | 0.0033576 | 0.04419 | нд | 0 | 0.057407 | 0.19048 | 0 | 0 | 0 | 0.24788
1.1.1.1.40 | Строительство ТП 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км в мкр. Озерный 2 г. Белоярский | N_ТПБл-0838 | 2023 | 2024 | нд | 10.6078 | 0.16982 | 1.2264 | 7.9431 | 1.2686 | нд | 0 | 0.16108 | 10.4468 | 0 | 0 | 0 | 10.6078
1.1.1.1.41 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 22д в с. Теги Березовского р-на | N_ТПБр-0815 | 2023 | 2024 | нд | 0.10337 | 0.032722 | 0.043024 | 0 | 0.027623 | нд | 0 | 0.037373 | 0.065996 | 0 | 0 | 0 | 0.10337
1.1.1.1.42 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная д.6 в д. Кама Кондинского района | N_ТПКн-0881 | 2023 | 2024 | нд | 0.59742 | 0.032839 | 0.27623 | 0.011164 | 0.27719 | нд | 0 | 0.032839 | 0.56458 | 0 | 0 | 0 | 0.59742
1.1.1.1.43 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,041 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 29 в г.Нягань | N_ТПНг-0825 | 2023 | 2024 | нд | 0.24273 | 0.057407 | 0.15534 | 0 | 0.029978 | нд | 0 | 0.21506 | 0.027669 | 0 | 0 | 0 | 0.24273
1.1.1.1.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Набережная, № 13 в п. Супра Кондинского района | N_ТПКн-0887 | 2023 | 2024 | нд | 0.66354 | 0.12703 | 0.34842 | 0.011164 | 0.17694 | нд | 0 | 0 | 0.66354 | 0 | 0 | 0 | 0.66354
1.1.1.1.45 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения станции связи в пгт. Игрим Березовского района | N_ТПБр-0886 | 2023 | 2024 | нд | 0.1974 | 0.032958 | 0.128 | 0 | 0.036442 | нд | 0 | 0 | 0.1974 | 0 | 0 | 0 | 0.1974
1.1.1.1.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения гаража в Восточной промышленной зоне в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1637 | N_ТПСв-0889 | 2023 | 2024 | нд | 0.25095 | 0.066432 | 0.15599 | 0.0056934 | 0.022837 | нд | 0 | 0.11248 | 0.13848 | 0 | 0 | 0 | 0.25095
1.1.1.1.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 5, в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101017:425 | N_ТПСв-0888 | 2024 | 2024 | нд | 0.10012 | 0.095689 | 0.0039912 | 0 | 0.00044091 | нд | 0 | 0.11929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11929
1.1.1.1.48 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина, в районе д.7А в пгт. Малиновский Советского р-на | N_ТПСв-0852 | 2024 | 2024 | нд | 0.37967 | 0.26924 | 0.062498 | 0 | 0.047929 | нд | 0 | 0 | 0.37967 | 0 | 0 | 0 | 0.37967
1.1.1.1.49 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Попова, г. Югорск, кад. номер ЗУ 86:22:0001003:848/чзу1 | N_ТПЮг-0926 | 2023 | 2024 | нд | 0.26423 | 0.10382 | 0.14655 | 0.00463 | 0.00923 | нд | 0 | 0 | 0.26423 | 0 | 0 | 0 | 0.26423
1.1.1.1.50 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,325 км для электроснабжения вагончика по ул. Солнечная, 37 в пгт.Пионерский Советского района кад. № ЗУ 86:09:0301013:813 | N_ТПСв-0963 | 2023 | 2024 | нд | 1.0681 | 0.20826 | 0.7743 | 0.0044073 | 0.081095 | нд | 0 | 0.20826 | 0.8598 | 0 | 0 | 0 | 1.0681
1.1.1.1.51 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ветеранов, д. 39 в г.Нягань | N_ТПНг-0928 | 2023 | 2024 | нд | 0.10401 | 0.06738 | 0.02914 | 0 | 0.00749 | нд | 0 | 0 | 0.10401 | 0 | 0 | 0 | 0.10401
1.1.1.1.52 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения приюта для животных (собак) в с. Батово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0891 | 2023 | 2024 | нд | 0.81336 | 0.36692 | 0.2915 | 0.00083319 | 0.1541 | нд | 0 | 0.25957 | 0.55379 | 0 | 0 | 0 | 0.81336
1.1.1.1.53 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения нежилого здания по ул. Центральная в г. Белоярский | N_ТПБл-0902 | 2023 | 2024 | нд | 0.42064 | 0.13966 | 0.26689 | 0 | 0.014092 | нд | 0 | 0 | 0.42064 | 0 | 0 | 0 | 0.42064
1.1.1.1.54 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения садового дома в урочище Леушинка Кондинского района | N_ТПКн-0968 | 2023 | 2024 | нд | 0.21039 | 0.05115 | 0.12892 | 0 | 0.030317 | нд | 0 | 0.18839 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.21039
1.1.1.1.55 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км по ул. Андреевская в г. Югорск | N_ТПЮг-0905 | 2023 | 2024 | нд | 0.30274 | 0.07071 | 0.19772 | 0.011387 | 0.022922 | нд | 0 | 0 | 0.30274 | 0 | 0 | 0 | 0.30274
1.1.1.1.56 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения производственной базы по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0893 | 2023 | 2024 | нд | 0.14558 | 0.088577 | 0.049947 | 0 | 0.0070585 | нд | 0 | 0.034951 | 0.11063 | 0 | 0 | 0 | 0.14558
1.1.1.1.57 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,128 км для электроснабжения дачного дома по ул. Песчаная в г.Нягань | N_ТПНг-0898 | 2023 | 2024 | нд | 0.68784 | 0.28409 | 0.34839 | 0.0055441 | 0.049814 | нд | 0 | 0 | 0.68784 | 0 | 0 | 0 | 0.68784
1.1.1.1.58 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,013 км для электроснабжения гаража по ул. Декабристов в г.Нягань | N_ТПНг-0897 | 2023 | 2024 | нд | 0.20269 | 0.1225 | 0.046387 | 0 | 0.0338 | нд | 0 | 0 | 0.20269 | 0 | 0 | 0 | 0.20269
1.1.1.1.59 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения жилого дома по ул. Маршала Жукова, 6д в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101033:3769 | N_ТПСв-0929 | 2023 | 2024 | нд | 0.1565 | 0.068613 | 0.0809 | 0 | 0.0069904 | нд | 0 | 0.084226 | 0.072277 | 0 | 0 | 0 | 0.1565
1.1.1.1.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,02 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401004, г. Нягань | N_ТПНг-0911 | 2023 | 2024 | нд | 1.5444 | 0.1573 | 0.41743 | 0.74187 | 0.22779 | нд | 0 | 1.5224 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 1.5444
1.1.1.1.61 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км. для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401007, г. Нягань | N_ТПНг-0930 | 2023 | 2024 | нд | 0.14169 | 0.073169 | 0.0629 | 0 | 0.0056207 | нд | 0 | 0.14169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14169
1.1.1.1.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,077 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Сибирская, в районе д. 32, корп. 12, кадастровый квартал 86:13:040101, г. Нягань | N_ТПНг-0853 | 2023 | 2024 | нд | 0.33175 | 0.13058 | 0.15583 | 0 | 0.045337 | нд | 0 | 0 | 0.33175 | 0 | 0 | 0 | 0.33175
1.1.1.1.63 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,106 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0931 | 2023 | 2024 | нд | 0.27529 | 0.12886 | 0.1377 | 0 | 0.0087424 | нд | 0 | 0.27529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27529
1.1.1.1.64 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 0,021 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по улице Шмидта в пгт. Березово | N_ТПБр-0910 | 2023 | 2024 | нд | 0.25864 | 0.19129 | 0.039103 | 0 | 0.028254 | нд | 0 | 0 | 0.25864 | 0 | 0 | 0 | 0.25864
1.1.1.1.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0202004, г. Нягань | N_ТПНг-0971 | 2023 | 2024 | нд | 0.47624 | 0.18036 | 0.24979 | 0 | 0.046092 | нд | 0 | 0 | 0.47624 | 0 | 0 | 0 | 0.47624
1.1.1.1.66 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража 1В по ул. Попова 2Е в г. Югорск | О_ТПЮг-0977 | 2023 | 2024 | нд | 0.14564 | 0.06955 | 0.060871 | 0.0030435 | 0.012174 | нд | 0 | 0 | 0.14564 | 0 | 0 | 0 | 0.14564
1.1.1.1.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Кольцевая в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,037 км) | N_ТПНг-0984 | 2023 | 2024 | нд | 0.19173 | 0.13213 | 0.051725 | 0 | 0.0078728 | нд | 0 | 0 | 0.19173 | 0 | 0 | 0 | 0.19173
1.1.1.1.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома блокированной застройки по ул. Солнечная в пгт. Пионерский Советского района (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км) | O_ТПСв-0988 | 2024 | 2024 | нд | 0.14207 | 0.088033 | 0.047139 | 0 | 0.0068952 | нд | 0 | 0 | 0.14207 | 0 | 0 | 0 | 0.14207
1.1.1.1.69 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Комбинатская в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,242 км) | O_ТПКн-0987 | 2024 | 2024 | нд | 0.71634 | 0.20334 | 0.42495 | 0.045095 | 0.04296 | нд | 0 | 0 | 0.71634 | 0 | 0 | 0 | 0.71634
1.1.1.1.70 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на ЗУ с кад. №86:01:0104001:769 на территории НПС Катыш Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,125 км.) | O_ТПКн-0991 | 2024 | 2024 | нд | 0.44065 | 0.10054 | 0.27209 | 0.013604 | 0.054417 | нд | 0 | 0 | 0.44065 | 0 | 0 | 0 | 0.44065
1.1.1.1.71 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения остановочного комплекса по ул. Киевская в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,122 км) | O_ТПСв-0997 | 2024 | 2024 | нд | 3.3583 | 0.12104 | 2.6619 | 0.014089 | 0.56123 | нд | 0 | 0 | 3.3583 | 0 | 0 | 0 | 3.3583
1.1.1.1.72 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Загородная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км) | O_ТПСв-1000 | 2024 | 2024 | нд | 0.13314 | 0.083954 | 0.03952 | 0 | 0.0096645 | нд | 0 | 0 | 0.13314 | 0 | 0 | 0 | 0.13314
1.1.1.1.73 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Ленина в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км) | O_ТПСв-1001 | 2024 | 2024 | нд | 0.34439 | 0.09034 | 0.20324 | 0.010162 | 0.040649 | нд | 0 | 0 | 0.34439 | 0 | 0 | 0 | 0.34439
1.1.1.1.74 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Юбилейная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,045 км) | O_ТПСв-1006 | 2024 | 2024 | нд | 0.81282 | 0.14004 | 0.42016 | 0.017663 | 0.23495 | нд | 0 | 0 | 0.81282 | 0 | 0 | 0 | 0.81282
1.1.1.1.75 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера ПРС в с. Полноват Белоярского района | M_ТПБЛ-0696 | 2022 | 2023 | нд | 0.21673 | 0.08171 | 0.1316 | 0 | 0.0034199 | нд | 0.13185 | 0.13185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13185
1.1.1.1.76 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТРС по ул.Пионерская, д. 12 в с. Болчары Кондинского района | M_ТПКн-0687 | 2022 | 2023 | нд | 1.7399 | 0.12596 | 0.56744 | 0 | 1.0465 | нд | 1.0749 | 1.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7344
1.1.1.1.77 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Строительная, д. 24А в пгт. Агириш Советского района | M_ТПСв-0694 | 2022 | 2023 | нд | 0.662 | 0.12371 | 0.35477 | 0 | 0.18351 | нд | 0.54962 | 0.53303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53303
1.1.1.1.78 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Школьная, д. 2А в пгт. Коммунистический Советского района | M_ТПСв-0691 | 2022 | 2023 | нд | 0.145 | 0.05171 | 0.088339 | 0 | 0.0049509 | нд | 0.20258 | 0.090737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090737
1.1.1.1.79 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Южная, д. 1В, в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0688 | 2022 | 2023 | нд | 0.18004 | 0.05621 | 0.11773 | 0 | 0.0061026 | нд | 0.23434 | 0.12092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12092
1.1.1.1.80 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения вспомогательного помещения, сооружение № 369 в пгт. Березово Березовского района | M_ТПБр-0534 | 2021 | 2023 | нд | 0.63698 | 0.09971 | 0.50058 | 0 | 0.036687 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.81 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 20 в г. Нягань | M_ТПНг-0677 | 2022 | 2023 | нд | 0.73908 | 0.18935 | 0.47327 | 0.013507 | 0.062953 | нд | 0.80511 | 0.73908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73908
1.1.1.1.82 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома в СОНТ "Югра" уч. 60 в г. Когалым | N_ТПКг-0712 | 2022 | 2023 | нд | 0.20529 | 0.046458 | 0.14861 | 0 | 0.010224 | нд | 0.20647 | 0.20219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20219
1.1.1.1.83 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Брусничная, проезд 15 уч. 223 в г. Нягань | N_ТПНг-0716 | 2022 | 2023 | нд | 0.19647 | 0.044162 | 0.12545 | 0 | 0.026855 | нд | 0.20377 | 0.15005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15005
1.1.1.1.84 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в садовом массиве "АТХ", ул. Сибирская, уч. 237 в г. Нягань | N_ТПНг-0719 | 2022 | 2023 | нд | 0.43137 | 0.05711 | 0.24234 | 0.013507 | 0.11841 | нд | 0.46813 | 0.43137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43137
1.1.1.1.85 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 12 уч. 142 в г. Нягань | M_ТПНг-0675 | 2022 | 2023 | нд | 0.41287 | 0.028703 | 0.26164 | 0 | 0.12253 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.86 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 8А в г. Нягань | N_ТПНг-0720 | 2022 | 2023 | нд | 0.12497 | 0.036551 | 0.081213 | 0 | 0.0072089 | нд | 0.14823 | 0.086671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086671
1.1.1.1.87 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, д. 47 А в д. Ушья Кондинского района | N_ТПКн-0704 | 2022 | 2023 | нд | 0.38815 | 0.05621 | 0.19873 | 0.0067532 | 0.12646 | нд | 0.42417 | 0.38815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38815
1.1.1.1.88 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая. 41, в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0676 | 2022 | 2023 | нд | 0.52392 | 0.06371 | 0.25833 | 0 | 0.20188 | нд | 0.45615 | 0.45615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45615
1.1.1.1.89 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Рижская, 18А в г. Когалыме | N_ТПКг-0703 | 2022 | 2023 | нд | 0.54181 | 0.083167 | 0.43315 | 0 | 0.0255 | нд | 0.18746 | 0.54181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54181
1.1.1.1.90 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Дзержинского в г. Югорск | N_ТПЮг-0722 | 2022 | 2023 | нд | 0.30213 | 0.071659 | 0.19198 | 0 | 0.038484 | нд | 0.26769 | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30213
1.1.1.1.91 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Заречная в г. Советский | N_ТПСв-0698 | 2022 | 2023 | нд | 0.54902 | 0.12866 | 0.3671 | 0.013502 | 0.039755 | нд | 0.58847 | 0.54902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54902
1.1.1.1.92 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОК "Энергия", проезд 15 уч. 300 в г. Нягань | N_ТПНг-0713 | 2022 | 2023 | нд | 0.6345 | 0.030779 | 0.4775 | 0.035567 | 0.09065 | нд | 0.59854 | 0.59854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59854
1.1.1.1.93 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства по ул. Песчаная, 22 в г. Нягань | M_ТПНг-0684 | 2022 | 2023 | нд | 0.47601 | 0.05111 | 0.31987 | 0 | 0.10503 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.94 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Ленина в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0702 | 2022 | 2023 | нд | 0.24261 | 0.029301 | 0.1989 | 0 | 0.0144 | нд | 0.20811 | 0.24261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24261
1.1.1.1.95 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Нефтепроводная, 2Д в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0717 | 2022 | 2023 | нд | 0.29217 | 0.05831 | 0.20413 | 0.0067532 | 0.022978 | нд | 0.29217 | 0.29217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29217
1.1.1.1.96 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Кондинское Кондинского района | L_ТПКн-0489 | 2022 | 2023 | нд | 6.1175 | 0.66961 | 4.0513 | 0.0061402 | 1.3905 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.97 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения садового дома в СОНТ "Югра" уч. 19, в г. Когалым | M_ТПКг-0678 | 2022 | 2023 | нд | 0.30329 | 0.068958 | 0.21651 | 0 | 0.017825 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.98 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения сельскохозяйственной фермы в пгт. Междуреченский Кондинского района | M_ТПКн-0670 | 2022 | 2023 | нд | 1.2119 | 0.12116 | 1.034 | 0.0062265 | 0.050524 | нд | 1.236 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2119
1.1.1.1.99 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения склада по ул. Сибирская д. 11, корп. 16 в г. Нягань | M_ТПНг-0664 | 2022 | 2023 | нд | 0.097805 | 0.036546 | 0.035415 | 0.0061759 | 0.019668 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.100 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Зеленоборск 74" в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0674 | 2022 | 2023 | нд | 1.3996 | 0.14996 | 1.1279 | 0.0074586 | 0.11434 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.101 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Коммунистический 74" в пгт. Коммунистический Советского района | N_ТПСв-0714 | 2022 | 2023 | нд | 1.0767 | 0.16781 | 0.78424 | 0.0055818 | 0.11911 | нд | 0.72001 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767
1.1.1.1.102 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения технического помещения по ул. Сибирская 19, корп. 17 в г. Нягань | M_ТПНг-0665 | 2022 | 2023 | нд | 0.39769 | 0.045362 | 0.32456 | 0.0061759 | 0.021591 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.103 | ЛЭП 0,4 кВт для электроснабжения станции связи по ул. Центральная,1 в г. Когалым | N_ТПКг-0705 | 2022 | 2023 | нд | 3.8613 | 0.40221 | 3.208 | 0.03996 | 0.21119 | нд | 4.7352 | 3.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8613
1.1.1.1.104 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Цветочная, 10 в г.Югорск | N_ТПЮг-0730 | 2022 | 2023 | нд | 0.58362 | 0.07721 | 0.43678 | 0.0067512 | 0.062878 | нд | 0.42651 | 0.58362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58362
1.1.1.1.105 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Окружная, 4 в г. Советский | N_ТПСв-0729 | 2022 | 2023 | нд | 0.14132 | 0.05201 | 0.074839 | 0 | 0.014473 | нд | 0.08613 | 0.14132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14132
1.1.1.1.106 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Энергетиков, 2в в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0732 | 2022 | 2023 | нд | 0.31825 | 0.05021 | 0.22486 | 0.013506 | 0.029677 | нд | 0.34924 | 0.31825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31825
1.1.1.1.107 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения теплого бокса по ул. Пионерная, д. 3 в г. Когалым | N_ТПКг-0728 | 2022 | 2023 | нд | 0.44438 | 0.14855 | 0.27484 | 0.0065984 | 0.014391 | нд | 0.60068 | 0.44438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44438
1.1.1.1.108 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кедровая, 33 в пгт. Междуреченский Кондинского | N_ТПКн-0743 | 2022 | 2023 | нд | 0.16941 | 0.036551 | 0.12338 | 0 | 0.0094804 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.109 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 11 уч. 105 А в г. Нягань | N_ТПНг-0744 | 2022 | 2023 | нд | 0.33465 | 0.030663 | 0.20773 | 0.033244 | 0.063008 | нд | 0.30056 | 0.30056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30056
1.1.1.1.110 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,115 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 115 в г. Нягань | N_ТПНг-0747 | 2022 | 2023 | нд | 0.53549 | 0.06281 | 0.33107 | 0.014848 | 0.12676 | нд | 0.34284 | 0.53549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53549
1.1.1.1.111 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,126 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная, д. 34 в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0908 | 2023 | 2023 | нд | 0.37665 | 0.06551 | 0.27249 | 0.011164 | 0.027493 | нд | 0 | 0.37665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37665
1.1.1.1.112 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,140 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Радужная, д. 29А в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0748 | 2022 | 2023 | нд | 0.40122 | 0.06971 | 0.2899 | 0.013469 | 0.028142 | нд | 0.39025 | 0.40122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40122
1.1.1.1.113 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,068 км для электроснабжения жилого дома по ул. Владимира Маяковского, д. 28 в г. Советский | N_ТПСв-0749 | 2022 | 2023 | нд | 0.41419 | 0.05291 | 0.31449 | 0.013333 | 0.033448 | нд | 0.20627 | 0.41419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41419
1.1.1.1.114 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения гаража по ул. Чернышова, д.4, корп. 9, бокс 18 в г. Нягань | N_ТПНг-0750 | 2022 | 2023 | нд | 1.3653 | 0.11621 | 0.98477 | 0.020256 | 0.2441 | нд | 0.43994 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3653
1.1.1.1.115 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,250 км для электроснабжения жилого дома по ул. Самоцветная д.16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0810 | 2023 | 2023 | нд | 0.69961 | 0.15298 | 0.48673 | 0.011164 | 0.048734 | нд | 0.83018 | 0.69961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69961
1.1.1.1.116 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Молодежная, д. 33, квартира 2, пгт. Зеленоборск, Советского р-на | N_ТПСв-0817 | 2023 | 2023 | нд | 0.033396 | 0.026835 | 0.005385 | 0 | 0.0011757 | нд | 0 | 0.033396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033396
1.1.1.1.117 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения гаража №4 в районе д.2 по ул.Советской в г. Советский, кад. номер ЗУ 86:09:0101013:95 | N_ТПСв-0814 | 2023 | 2023 | нд | 0.087585 | 0.052211 | 0.034588 | 0 | 0.00078575 | нд | 0 | 0.087585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087585
1.1.1.1.118 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по пр-кт Нефтяников, 8/8 в г. Нягань | N_ТПНг-0805 | 2023 | 2023 | нд | 0.1254 | 0.054465 | 0.066422 | 0 | 0.0045087 | нд | 0.12195 | 0.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1254
1.1.1.1.119 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2904 | N_ТПСв-0915 | 2023 | 2024 | нд | 0.085937 | 0.045668 | 0.036804 | 0 | 0.0034655 | нд | 0 | 0.085937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085937
1.1.1.1.120 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Центральная, 57, пгт. Междуреченский, Кондинского р-на | N_ТПКн-0804 | 2022 | 2023 | нд | 0.13331 | 0.044874 | 0.077991 | 0 | 0.010441 | нд | 0.12173 | 0.13331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13331
1.1.1.1.121 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения административного здания по ул. Осенняя, д. 1 пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0916 | 2023 | 2023 | нд | 0.29148 | 0.045668 | 0.20104 | 0.010399 | 0.034368 | нд | 0 | 0.29148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29148
1.1.1.1.122 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения станции связи "Менделеева 24" в районе улиц Вавилова, Ермака в г. Югорск | N_ТПЮг-0917 | 2022 | 2023 | нд | 0.086214 | 0.028254 | 0.054516 | 0 | 0.0034442 | нд | 0 | 0.05796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05796
1.1.1.1.123 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км для электроснабжения станции связи "КС-11" в районе 6 км. автодороги Югорск-Агириш, кадастровый квартал 86:22:0004001, г. Югорск | N_ТПЮг-0919 | 2023 | 2023 | нд | 0.087807 | 0.037923 | 0.047235 | 0 | 0.0026492 | нд | 0 | 0.087807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087807
1.1.1.1.124 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,047 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2891 | N_ТПСв-0802 | 2023 | 2023 | нд | 0.39906 | 0.06648 | 0.24771 | 0.050593 | 0.034279 | нд | 0.16742 | 0.39906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39906
1.1.1.1.125 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения дачного дома в с/т «Кедр», участок № 02:19, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101019:39 | N_ТПСв-0818 | 2023 | 2023 | нд | 0.076276 | 0.030085 | 0.044996 | 0 | 0.001196 | нд | 0 | 0.076276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076276
1.1.1.1.126 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Пионерская, д. 1 А, с. Чантырья, Кондинского р-на, кад.№ ЗУ 86:01:1101001:1185 | N_ТПКн-0819 | 2023 | 2023 | нд | 0.64 | 0.29723 | 0.24455 | 0 | 0.098212 | нд | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64
1.1.1.1.127 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 86:22:0003002:3496 в г. Югорск | N_ТПЮг-0754 | 2022 | 2023 | нд | 0.16254 | 0.040363 | 0.11563 | 0 | 0.0065524 | нд | 0.11913 | 0.11913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11913
1.1.1.1.128 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения пилорамы по ул. Полевая, д. 64 в с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0920 | 2023 | 2023 | нд | 0.44557 | 0.06131 | 0.33676 | 0.0074242 | 0.040076 | нд | 0 | 0.44557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44557
1.1.1.1.129 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,075 км для электроснабжения жилого дома по ул. Современников, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0745 | 2022 | 2023 | нд | 0.63825 | 0.06461 | 0.42349 | 0.017225 | 0.13292 | нд | 0.23015 | 0.63825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63825
1.1.1.1.130 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,076 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 9, в г.Нягань | N_ТПНг-0764 | 2022 | 2023 | нд | 0.20107 | 0.088106 | 0.1085 | 0 | 0.0044646 | нд | 0.25356 | 0.20107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20107
1.1.1.1.131 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, 122А/1, пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0759 | 2022 | 2023 | нд | 0.54226 | 0.097717 | 0.37232 | 0.011164 | 0.061058 | нд | 0.30817 | 0.54226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54226
1.1.1.1.132 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения базовой станции сотовой связи на части ЗУ № 86:06:0020701:4, номер образуемого ЗУ 86:06:0020701:4/ЧЗУ1 в д. Юильск, Белоярского р-на | N_ТПБл-0922 | 2022 | 2023 | нд | 0.1043 | 0.044874 | 0.054796 | 0 | 0.0046321 | нд | 0 | 0.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1043
1.1.1.1.133 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 4, участок 47 в г.Нягань | N_ТПНг-0765 | 2022 | 2023 | нд | 0.44816 | 0.10853 | 0.31168 | 0.0055818 | 0.022371 | нд | 0.33699 | 0.44816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44816
1.1.1.1.134 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения жилого дома по улице 30 лет Победы, 35 в г. Нягань | N_ТПНг-0757 | 2022 | 2023 | нд | 0.20065 | 0.028254 | 0.12387 | 0.0052063 | 0.043317 | нд | 0.2674 | 0.17239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17239
1.1.1.1.135 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 14 в г. Югорск | N_ТПЮг-0772 | 2023 | 2023 | нд | 0.35873 | 0.11923 | 0.20918 | 0.0078097 | 0.022516 | нд | 0.38552 | 0.35873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35873
1.1.1.1.136 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,157 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, 119 в г. Нягань | N_ТПНг-0752 | 2022 | 2023 | нд | 0.60974 | 0.07991 | 0.39472 | 0.011164 | 0.12394 | нд | 0.45167 | 0.60974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60974
1.1.1.1.137 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения жилого дома по пер. Свердловский, д. 22 в г. Нягань | N_ТПНг-0816 | 2023 | 2024 | нд | 2.2067 | 0.26514 | 1.4406 | 0.061041 | 0.43991 | нд | 0 | 2.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2067
1.1.1.1.138 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,190 км. для электроснабжения дачного дома по ул. Новая д. 1 в д. Ямки Кондинского р-на | N_ТПКн-0770 | 2022 | 2023 | нд | 0.92096 | 0.1698 | 0.50739 | 0.0055818 | 0.23819 | нд | 0.59658 | 0.92096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92096
1.1.1.1.139 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км. для электроснабжения жилых домов по ул. Ермака д.45, д.52 в г. Нягань | N_ТПНг-0755 | 2022 | 2023 | нд | 1.7688 | 0.20104 | 1.0252 | 0 | 0.54257 | нд | 0.88559 | 1.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7688
1.1.1.1.140 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,296 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 4, участок 110 А в г. Нягань | N_ТПНг-0774 | 2023 | 2023 | нд | 1.4594 | 0.16019 | 0.87666 | 0.011164 | 0.41139 | нд | 0.93475 | 1.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4594
1.1.1.1.141 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,355 км. для электроснабжения овощехранилища в районе п. Дальний и урочища Совлинский, Кондинского р-на, номер ЗУ 86:01:1302001:511 | N_ТПКн-0809 | 2022 | 2023 | нд | 0.91312 | 0.43748 | 0.46403 | 0 | 0.011615 | нд | 1.1558 | 0.91312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91312
1.1.1.1.142 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, д. 85/6 в с.Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0773 | 2023 | 2023 | нд | 0.33233 | 0.039855 | 0.22609 | 0 | 0.066384 | нд | 0.35104 | 0.33233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33233
1.1.1.1.143 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью по трассе 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Дачная в г. Югорск | N_ТПЮг-0742 | 2022 | 2023 | нд | 0.5819 | 0.05471 | 0.45356 | 0.013333 | 0.060303 | нд | 0.27254 | 0.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5819
1.1.1.1.144 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для электроснабжения АЗС по ул. Комарова, 61 в п. Сибирский Ханты-Мансийского района | N_ТПХМр-0761 | 2022 | 2023 | нд | 1.4009 | 0.21013 | 0.98158 | 0.043067 | 0.16615 | нд | 0.35196 | 1.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4009
1.1.1.1.145 | ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новоселов, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0736 | 2022 | 2023 | нд | 1.0531 | 0.20648 | 0.54299 | 0.10559 | 0.19804 | нд | 1.399 | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0531
1.1.1.1.146 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Луговой Кондинского района | L_ТПКн-0484 | 2022 | 2023 | нд | 7.2024 | 0.84215 | 4.9385 | 0.71642 | 0.7053 | нд | 7.6397 | 7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2024
1.1.1.1.147 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Ленинградская, 3/205 в г. Нягань | N_ТПНг-0725 | 2022 | 2023 | нд | 3.3755 | 0.22838 | 1.5033 | 1.0563 | 0.58755 | нд | 6.0747 | 3.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3755
1.1.1.1.148 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения жилого строения в СОК "Энергия", проезд 4 уч. 190 в г. Нягань | N_ТПНг-0721 | 2022 | 2023 | нд | 1.723 | 0.19423 | 0.36881 | 0.97768 | 0.18227 | нд | 1.2918 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723
1.1.1.1.149 | ТП 20/0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в пгт. Игрим Березовского района | L_ТПБр-0492 | 2021 | 2023 | нд | 1.5681 | 0.13523 | 0.12117 | 1.0722 | 0.23951 | нд | 1.4724 | 1.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4724
1.1.1.1.150 | ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в п. Светлый Березовского района | L_ТПБр-0493 | 2021 | 2023 | нд | 1.669 | 0.21638 | 0.43166 | 0.56428 | 0.45672 | нд | 1.4449 | 1.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4449
1.1.1.1.151 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,074 км для электроснабжения СШ "Патриот" по адресу пер.Парковый 7В в г.Нягань | N_ТПНг-0763 | 2022 | 2024 | нд | 0.56078 | 0.090307 | 0.27763 | 0.048101 | 0.14474 | нд | 0.19983 | 0.090307 | 0.47048 | 0 | 0 | 0 | 0.56078
1.1.1.1.152 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Таежная, 29, с. Теги Березовского района | M_ТПБр-0556 | 2021 | 2023 | нд | 0.14834 | 0.05372 | 0.064592 | 0.012977 | 0.017052 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.153 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Вишневая, д. 5 в г. Югорск | N_ТПЮг-0812 | 2023 | 2024 | нд | 0.10112 | 0.07756 | 0.022329 | 0 | 0.0012289 | нд | 0 | 0.10112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10112
1.1.1.1.154 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,017 км для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, 17 в г. Югорск | N_ТПЮг-0826 | 2023 | 2024 | нд | 0.074487 | 0.051659 | 0.022398 | 0 | 0.00043098 | нд | 0 | 0.074488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074488
1.1.1.1.155 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОНТ "Садовод-1" уч. 216 в г. Когалым. | M_ТПКг-0689 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.156 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Мостовая в г. Когалым | N_ТПКг-0708 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20436 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0189
1.1.1.1.157 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения ягодного питомника по ул. Южная в г. Когалым | N_ТПКг-0707 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3402 | 0.21471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21471
1.1.1.1.158 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.09 км для электроснабжения наружного освещения в Восточной промышленной в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1680 | N_ТПСв-0878 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.032451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032451
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2026 | 2026 | 0 | 178.1704 | 15.4575 | 76.0891 | 64.6574 | 21.9663 | 0 | 63.6137 | 39.1365 | 122.4721 | 11.6863 | 0 | 0 | 173.295
1.1.1.2.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 71А в г. Нягань | L_ТПНг-0424 | 2020 | 2025 | нд | 4.9334 | 0 | 4.1492 | 0 | 0.78422 | нд | 4.2357 | 0 | 0 | 4.5442 | 0 | 0 | 4.5442
1.1.1.2.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Титова, 30, в г. Югорск | L_ТПЮг-0452 | 2020 | 2024 | нд | 0.91209 | 0.16248 | 0.72763 | 0 | 0.021986 | нд | 0.49869 | 0 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 0.77778
1.1.1.2.3 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения КОС по ул. Собянина в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0711 | 2022 | 2025 | нд | 4.0926 | 0 | 1.6958 | 1.2883 | 1.1085 | нд | 2.0961 | 0.40816 | 0 | 3.6844 | 0 | 0 | 4.0926
1.1.1.2.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блокированной жилой застройки в п. Лыхма Белоярского района | N_ТПБл-0723 | 2023 | 2024 | нд | 0.84282 | 0 | 0.58436 | 0 | 0.25846 | нд | 0.84282 | 0.047206 | 0.79561 | 0 | 0 | 0 | 0.84282
1.1.1.2.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КНС в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0710 | 2022 | 2025 | нд | 1.614 | 0.40221 | 0.65542 | 0.03551 | 0.52086 | нд | 0.88285 | 0.28412 | 0 | 1.3299 | 0 | 0 | 1.614
1.1.1.2.6 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,330 км для электроснабжения Базы отдыха «Атмосфера» в г. Нягань, кад.номер ЗУ 86:13:0401011:858 | N_ТПНг-0808 | 2023 | 2024 | нд | 9.4366 | 0.7736 | 1.5898 | 5.7826 | 1.2907 | нд | 2.658 | 0 | 9.4366 | 0 | 0 | 0 | 9.4366
1.1.1.2.7 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,034 км для электроснабжения склада АРИ по ул. Сибирская, д. 38, корпус 6, 7 в г. Нягань | N_ТПНг-0803 | 2023 | 2024 | нд | 7.5751 | 0.54495 | 0.97718 | 4.9475 | 1.1054 | нд | 1.3378 | 0 | 7.5751 | 0 | 0 | 0 | 7.5751
1.1.1.2.8 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,286 км для электроснабжения домов сезонного отдыха по ул. Авиационная, 4А в г. Нягань | N_ТПНг-0739 | 2022 | 2024 | нд | 7.5848 | 0.2494 | 4.4499 | 1.8589 | 1.0267 | нд | 2.1413 | 0.1088 | 7.476 | 0 | 0 | 0 | 7.5848
1.1.1.2.9 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения магазина по ул. Газовиков, 6 А в г. Югорск | N_ТПЮг-0771 | 2023 | 2024 | нд | 6.4745 | 0.44144 | 1.4708 | 4.1454 | 0.41691 | нд | 2.6971 | 0 | 6.4745 | 0 | 0 | 0 | 6.4745
1.1.1.2.10 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,800 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,630 км для электроснабжения КНС по ул. Киевская в г. Советский | N_ТПСв-0718 | 2022 | 2024 | нд | 15.7058 | 0.82506 | 4.6175 | 9.5252 | 0.73812 | нд | 7.8371 | 0.047117 | 15.6587 | 0 | 0 | 0 | 15.7058
1.1.1.2.11 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения КОС в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0731 | 2024 | 2025 | нд | 2.1278 | 0.25432 | 0.94781 | 0.58072 | 0.34491 | нд | 2.3405 | 0 | 0 | 2.1278 | 0 | 0 | 2.1278
1.1.1.2.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения Рентгеновского отделения Березовской районной больницы по ул. Астраханцева, д. 27 в пгт Березово | N_ТПБр-0827 | 2023 | 2024 | нд | 0.30736 | 0.05594 | 0.1619 | 0.03985 | 0.04967 | нд | 0 | 0 | 0.30736 | 0 | 0 | 0 | 0.30736
1.1.1.2.13 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,145 км для электроснабжения складского здания по ул. Лазарева, 17 В в г. Нягань | N_ТПНг-0813 | 2023 | 2024 | нд | 3.7489 | 0.28059 | 2.971 | 0.12244 | 0.3748 | нд | 0 | 0 | 3.7489 | 0 | 0 | 0 | 3.7489
1.1.1.2.14 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,063 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,312 км для электроснабжения административного здания в Южной промзоне в г. Советский | N_ТПСв-0872 | 2024 | 2024 | нд | 4.2906 | 0.38027 | 2.6803 | 0.90808 | 0.32189 | нд | 0 | 0.37981 | 3.9107 | 0 | 0 | 0 | 4.2906
1.1.1.2.15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань, кад. номер 86:13:0401010:18 | N_ТПНг-0877 | 2023 | 2024 | нд | 0.33019 | 0.035276 | 0.20175 | 0.020828 | 0.072333 | нд | 0 | 0.035276 | 0.29492 | 0 | 0 | 0 | 0.33019
1.1.1.2.16 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,422 км для электроснабжения жилых домов, проезд Обской, 11 в г. Когалым | N_ТПКг-0835 | 2023 | 2024 | нд | 2.1796 | 0.43175 | 1.5986 | 0.080265 | 0.068997 | нд | 0 | 0.13736 | 2.0423 | 0 | 0 | 0 | 2.1796
1.1.1.2.17 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения торгового павильона по ул. Дружбы Народов, в районе жилого дома №26 А в г. Когалым | N_ТПКг-0865 | 2023 | 2024 | нд | 0.18581 | 0.1143 | 0.058995 | 0 | 0.012514 | нд | 0 | 0.076289 | 0.10952 | 0 | 0 | 0 | 0.18581
1.1.1.2.18 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км для электроснабжения жилого дома по. ул. Пионерная, 4/3 в г. Когалым | N_ТПКг-0843 | 2023 | 2024 | нд | 0.37266 | 0.14471 | 0.17671 | 0.0078097 | 0.043439 | нд | 0 | 0.14471 | 0.22796 | 0 | 0 | 0 | 0.37266
1.1.1.2.19 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения пункта вторсырья по ул. Попова в г. Югорск | N_ТПЮг-0885 | 2024 | 2024 | нд | 2.1187 | 0.16817 | 1.7226 | 0.05895 | 0.16906 | нд | 0 | 0 | 2.1187 | 0 | 0 | 0 | 2.1187
1.1.1.2.20 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения нежилого помещения в многоквартирном доме по ул. Береговая, д. 45, кадастровый номер помещения 86:17:0010210:410 в г. Когалым | N_ТПКг-0890 | 2023 | 2024 | нд | 0.77786 | 0.26639 | 0.49744 | 0 | 0.014033 | нд | 0 | 0 | 0.77786 | 0 | 0 | 0 | 0.77786
1.1.1.2.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения жилого дома по ул. Калинина с кадастровым номером земельного участка 86:09:0101013:2579 в г. Советский | N_ТПСв-0967 | 2024 | 2024 | нд | 0.38232 | 0.1424 | 0.18426 | 0.029834 | 0.025826 | нд | 0 | 0 | 0.38232 | 0 | 0 | 0 | 0.38232
1.1.1.2.22 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,062 км для электроснабжения промбазы в северной промзоне № 2 в г. Советский | N_ТПСв-0904 | 2023 | 2024 | нд | 0.47532 | 0.20182 | 0.18583 | 0.045095 | 0.04257 | нд | 0 | 0 | 0.47532 | 0 | 0 | 0 | 0.47532
1.1.1.2.23 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,395 км для электроснабжения базы отдыха «Шаим» в п. Шаим Кондинского района | N_ТПКн-0906 | 2023 | 2024 | нд | 10.4397 | 0.63886 | 2.7478 | 5.8266 | 1.2265 | нд | 0 | 0 | 10.4397 | 0 | 0 | 0 | 10.4397
1.1.1.2.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань | N_ТПНг-0899 | 2023 | 2024 | нд | 8.2851 | 0.59558 | 0.79843 | 6.2263 | 0.6648 | нд | 0 | 0.036106 | 8.249 | 0 | 0 | 0 | 8.2851
1.1.1.2.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения хоккейного корта в г. Нягань | N_ТПНг-0892 | 2023 | 2025 | нд | 5.5207 | 0.32863 | 0.60707 | 4.301 | 0.28405 | нд | 0 | 0.25275 | 5.268 | 0 | 0 | 0 | 5.5207
1.1.1.2.26 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения административного здания, ул. Новоселов, 16, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010206:6 в г. Когалым | N_ТПКг-0896 | 2023 | 2024 | нд | 3.295 | 0.22656 | 2.7485 | 0.19738 | 0.12252 | нд | 0 | 0 | 3.295 | 0 | 0 | 0 | 3.295
1.1.1.2.27 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 55 по ул. Мира в г. Югорск | N_ТПЮг-0927 | 2023 | 2024 | нд | 0.54138 | 0.08813 | 0.3585 | 0.06284 | 0.03191 | нд | 0 | 0.34478 | 0.1966 | 0 | 0 | 0 | 0.54138
1.1.1.2.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,500 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,575 км для электроснабжения врачебной амбулатории по адресу ул. Волгоградская, № 1в, с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0912 | 2023 | 2024 | нд | 8.7247 | 0.56466 | 3.349 | 3.8572 | 0.95379 | нд | 0 | 0.56466 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 8.7247
1.1.1.2.29 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения Врачебной амбулатории по ул. 40 лет Октября, 41 в пгт. Луговой Кондинского р-на | N_ТПКн-0847 | 2023 | 2024 | нд | 6.5208 | 0.20859 | 0.82031 | 4.7949 | 0.69708 | нд | 0 | 0 | 6.5208 | 0 | 0 | 0 | 6.5208
1.1.1.2.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,130 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, д. 21 в г. Югорск | N_ТПЮг-0849 | 2023 | 2024 | нд | 0.60268 | 0.22337 | 0.30656 | 0.05204 | 0.02071 | нд | 0 | 0.49355 | 0.10913 | 0 | 0 | 0 | 0.60268
1.1.1.2.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,235 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Б. Лосева, д. 36 А, с. Реполово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0857 | 2023 | 2024 | нд | 1.0448 | 0.28376 | 0.37814 | 0.011164 | 0.37177 | нд | 0 | 0 | 1.0448 | 0 | 0 | 0 | 1.0448
1.1.1.2.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Мира, 24 А, с. Цингалы, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0855 | 2023 | 2024 | нд | 0.70274 | 0.23853 | 0.13589 | 0.0055818 | 0.32274 | нд | 0 | 0 | 0.70274 | 0 | 0 | 0 | 0.70274
1.1.1.2.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Многоквартирного жилого дома по ул. Набережная, д. 35 в г. Когалым | N_СКг-0858 | 2023 | 2024 | нд | 0.6208 | 0.12239 | 0.44453 | 0.0086401 | 0.045235 | нд | 0 | 0.47641 | 0.14439 | 0 | 0 | 0 | 0.6208
1.1.1.2.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения административного здания по ул. Кедровая, 7, с.Нялинское, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0851 | 2023 | 2024 | нд | 0.54961 | 0.072481 | 0.21978 | 0.0055818 | 0.25177 | нд | 0 | 0 | 0.54961 | 0 | 0 | 0 | 0.54961
1.1.1.2.35 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения Многоквартирных жилых домов, квартал Южный в г.Белоярский | N_ТПБл-0941 | 2023 | 2024 | нд | 0.77035 | 0.1564 | 0.59114 | 0 | 0.02281 | нд | 0 | 0.1363 | 0.63405 | 0 | 0 | 0 | 0.77035
1.1.1.2.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, в с. Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0942 | 2023 | 2024 | нд | 6.5044 | 0.2227 | 1.4275 | 3.5542 | 1.3 | нд | 0 | 0.28311 | 6.2213 | 0 | 0 | 0 | 6.5044
1.1.1.2.37 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км) | N_РНг-0976 | 2023 | 2024 | нд | 0.44714 | 0.11374 | 0.30146 | 0.0056934 | 0.026243 | нд | 0 | 0 | 0.44714 | 0 | 0 | 0 | 0.44714
1.1.1.2.38 | ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения политехнического колледжа по. ул.40 лет Победы, д. 16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0846 | 2022 | 2024 | нд | 0.71349 | 0.06555 | 0.53455 | 0 | 0.11339 | нд | 0 | 0 | 0.71349 | 0 | 0 | 0 | 0.71349
1.1.1.2.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для административного здания по ул. 40 лет Победы в г. Югорск | N_ТПЮг-0960 | 2023 | 2024 | нд | 2.0679 | 0.41284 | 1.5611 | 0.033474 | 0.060457 | нд | 0 | 0 | 2.0679 | 0 | 0 | 0 | 2.0679
1.1.1.2.40 | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,005 м для технологического присоединения нежилого здания по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0972 | 2023 | 2024 | нд | 0.34235 | 0.099067 | 0.11422 | 0.066524 | 0.06254 | нд | 0 | 0 | 0.34235 | 0 | 0 | 0 | 0.34235
1.1.1.2.41 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома на ЗУ с кад. №86:06:0020106:1304 в г. Белоярский (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км.) | N_ТПБл-0985 | 2024 | 2024 | нд | 0.091652 | 0.00014831 | 0.075491 | 0 | 0.016013 | нд | 0 | 0 | 0.091652 | 0 | 0 | 0 | 0.091652
1.1.1.2.42 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Дзержинского в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,038 км) | O_ТПКн-0998 | 2024 | 2024 | нд | 1.4395 | 0.1185 | 1.0314 | 0.041495 | 0.2482 | нд | 0 | 0 | 1.4395 | 0 | 0 | 0 | 1.4395
1.1.1.2.43 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Толстого в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,117 км) | O_ТПКн-0996 | 2024 | 2024 | нд | 0.43208 | 0.13877 | 0.24198 | 0 | 0.05133 | нд | 0 | 0 | 0.43208 | 0 | 0 | 0 | 0.43208
1.1.1.2.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина в пгт. Пионерский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,053 км) | O_ТПСв-1003 | 2024 | 2024 | нд | 0.49871 | 0.14554 | 0.23989 | 0.059177 | 0.0541 | нд | 0 | 0 | 0.49871 | 0 | 0 | 0 | 0.49871
1.1.1.2.45 | Строительство ТП-10/0,4, ЛЭП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Арантурская в г. Югорск (ТП-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА - 1 шт., ЛЭП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км) | O_ТПЮ-1004 | 2024 | 2024 | нд | 2.0798 | 0.52771 | 0.40953 | 0.82604 | 0.31655 | нд | 0 | 0 | 2.0798 | 0 | 0 | 0 | 2.0798
1.1.1.2.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Чернышева в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км) | O_ТПНг-1005 | 2024 | 2024 | нд | 0.21205 | 0.10696 | 0.086701 | 0 | 0.018391 | нд | 0 | 0 | 0.21205 | 0 | 0 | 0 | 0.21205
1.1.1.2.47 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Молодежная в пгт. Березово Березовского района | K_ТПБр-0374 | 2020 | 2023 | нд | 4.5357 | 0.42321 | 1.1635 | 1.7089 | 1.2401 | нд | 3.802 | 4.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1642
1.1.1.2.48 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения газовой котельной по ул. Молодежная, 23 в пгт. Березово Березовского района | N_ТПБр-0699 | 2022 | 2023 | нд | 0.22777 | 0.07682 | 0.1458 | 0 | 0.0051515 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.49 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Сибирская д. 12, корп. 3 бокс № 2 в г. Нягань | M_ТПНг-0663 | 2022 | 2023 | нд | 2.4017 | 0.19269 | 1.5307 | 0.014077 | 0.66431 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.50 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения диспетчерского пункта по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0737 | 2022 | 2023 | нд | 0.99262 | 0.15066 | 0.80603 | 0.0050161 | 0.03091 | нд | 0.39084 | 0.99262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99262
1.1.1.2.51 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Заводская, д. 12 в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0686 | 2022 | 2023 | нд | 0.70836 | 0.08681 | 0.44655 | 0.013502 | 0.1615 | нд | 0.75979 | 0.70836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70836
1.1.1.2.52 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Сургутское шоссе в г. Когалым | N_ТПКг-0740 | 2022 | 2023 | нд | 0.21029 | 0.077767 | 0.079315 | 0.040598 | 0.012606 | нд | 0.12228 | 0.21029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21029
1.1.1.2.53 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина в г. Советский | M_ТПСв-0693 | 2022 | 2023 | нд | 2.0136 | 0.1702 | 1.7845 | 0.008449 | 0.05047 | нд | 1.9558 | 1.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8337
1.1.1.2.54 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гастелло в г. Советский | N_ТПСв-0715 | 2022 | 2023 | нд | 7.27 | 0.24025 | 6.8546 | 0 | 0.17515 | нд | 1.8433 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27
1.1.1.2.55 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объектов по ул Чернышова в г. Нягань | M_ТПНг-0679 | 2022 | 2023 | нд | 1.876 | 0.17619 | 1.3722 | 0.027264 | 0.3003 | нд | 2.1588 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.876
1.1.1.2.56 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового павильона по ул. Дружбы Народов в г. Когалым | N_ТПКг-0734 | 2022 | 2023 | нд | 0.58629 | 0.1071 | 0.45265 | 0.0038589 | 0.022685 | нд | 0.60112 | 0.58629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58629
1.1.1.2.57 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового центра по ул. Строителей, 10А в г. Когалым | N_ТПКг-0709 | 2022 | 2023 | нд | 1.2953 | 0.088484 | 1.0695 | 0.081197 | 0.056039 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.58 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Менделеева, уч. 33а, в г. Югорск | L_ТПЮг-0446 | 2020 | 2023 | нд | 0.69225 | 0.13103 | 0.48467 | 0.02965 | 0.046897 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.59 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного в Восточной промзоне г. Советский | N_ТПСв-0727 | 2022 | 2023 | нд | 0.32197 | 0.05111 | 0.20585 | 0.040103 | 0.024916 | нд | 0.15254 | 0.32197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32197
1.1.1.2.60 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения административного здания по ул. Таежная, з/у 10В в п. Ванзетур Березовского р-на | N_ТПБр-0909 | 2023 | 2023 | нд | 0.69525 | 0.029301 | 0.24977 | 0.0036275 | 0.41255 | нд | 0 | 0.69525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69525
1.1.1.2.61 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения наружного освещения по ул. Промышленной в г. Советский, кадастровые номера кварталов 86:09:0101005 и 86:09:0101014 | N_ТПСв-0811 | 2023 | 2024 | нд | 0.22972 | 0.029301 | 0.15939 | 0.0038219 | 0.037215 | нд | 0 | 0.22972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22972
1.1.1.2.62 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения земельного участка по ул. Железнодорожная, уч. 71 в г. Югорск | N_ТПЮг-0767 | 2022 | 2023 | нд | 1.4921 | 0.13923 | 0.1402 | 1.1427 | 0.069914 | нд | 1.2209 | 1.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4921
1.1.1.2.63 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженнностью 0,06 км для электроснабжения поликлиники по ул. Лесная в п. Мулымья Кондинского района | N_ТПКн-0913 | 2022 | 2023 | нд | 2.0541 | 0.080727 | 1.4298 | 0.24599 | 0.29765 | нд | 0 | 1.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9734
1.1.1.2.64 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения Автомойки по адресу ул. Авиационная, з/у 20 А в г.Нягань | N_ТПНг-0914 | 2023 | 2023 | нд | 0.13365 | 0.036437 | 0.090426 | 0 | 0.0067847 | нд | 0 | 0.13365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13365
1.1.1.2.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения Автомойки по адресу г. Белоярский, кадастровый номер ЗУ 86:06:0020109:4632 | N_ТПБл-0918 | 2023 | 2023 | нд | 0.10918 | 0.045912 | 0.057659 | 0 | 0.0056043 | нд | 0 | 0.10918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10918
1.1.1.2.66 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,14 км для электроснабжения амбулатории по ул. Комсомольская, 3 в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0856 | 2023 | 2023 | нд | 1.8581 | 0.1159 | 0.57948 | 0.026374 | 1.1363 | нд | 0 | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8581
1.1.1.2.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км для электроснабжения котельной по ул. Аэропорт, 6А в пгт Березово | N_ТПБр-0859 | 2022 | 2023 | нд | 1.6196 | 0.31442 | 0.67055 | 0.035348 | 0.59932 | нд | 0 | 1.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6196
1.1.1.2.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,44 км для электроснабжения автомоечного комплекса по ул. Декабристов, д. 3 в г.Нягань | N_ТПНг-0766 | 2022 | 2023 | нд | 1.5183 | 0.40908 | 0.87782 | 0.13001 | 0.10136 | нд | 1.3819 | 1.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5183
1.1.1.2.69 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения туристической базы в г. Югорске | M_ТПЮг-0681 | 2022 | 2023 | нд | 5.758 | 0.59905 | 3.242 | 1.5824 | 0.33463 | нд | 4.227 | 5.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.758
1.1.1.2.70 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения торгового павильона в районе магазина «Лезгинка», по ул. Мира, 13 в г. Когалым | N_ТПКг-0821 | 2023 | 2024 | нд | 0.65394 | 0.11135 | 0.36186 | 0.10164 | 0.079084 | нд | 0 | 0.63194 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.65394
1.1.1.2.71 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Уральская, д. 87 в г. Нягань | M_ТПНг-0552 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5934 | 0.094231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094231
1.1.1.2.72 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КОС в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0490 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.965 | 0.32098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32098
1.1.1.2.73 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КПП в с. Болчары Кондинского района. | M_ТПКн-0654 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0447 | 0.13996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13996
1.1.1.2.74 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения котельной, пер. Комсомольский, строение 8 в г. Советский. | M_ТПСв-0658 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8264 | 0.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1743
1.1.1.2.75 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения Производственной базы в северной промышленной зоне, уч. № 86:09:0101014:732, в г. Советский | N_ТПСв-0923 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.15138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15138
1.1.1.2.76 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для эектроснабжения наружного освещения по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0875 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.01648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01648
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2023 | 2024 | 0 | 190.8322 | 7.4729 | 154.6069 | 14.1087 | 14.6437 | 0 | 0 | 31.7251 | 158.0092 | 1.1338 | 0 | 0 | 190.8682
1.1.1.3.1 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 7,900 км. для электроснабжения промышленной площадки в квартале городских земель 37, уч.1, кад. № 86:13:0601001:652, в г. Нягань | N_ТПНг-0924 | 2023 | 2024 | нд | 145.9445 | 4.3228 | 132.9791 | 0.6808 | 7.9619 | нд | 0 | 0.043071 | 145.9015 | 0 | 0 | 0 | 145.9445
1.1.1.3.2 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,583 км для электроснабжения завода ПИДПиЛПП по адресу пр-д Фермерский д.1 в п. Алябьевский Советского района | N_ТПСв-0861 | 2023 | 2024 | нд | 3.486 | 0.64947 | 2.5865 | 0.030213 | 0.21979 | нд | 0 | 0.64947 | 2.8365 | 0 | 0 | 0 | 3.486
1.1.1.3.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в районе ул. Октябрьская - Солнечная - Промышленная, в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2868 | N_ТПСв-0854 | 2023 | 2024 | нд | 1.3756 | 0.23715 | 0.89153 | 0.20023 | 0.04668 | нд | 0 | 0.18942 | 1.1862 | 0 | 0 | 0 | 1.3756
1.1.1.3.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,400 км для электроснабжения канализационных очистных сооружений КОС-300 по ул. Береговая, д. 1Б в пгт. Кондинское Кондинского района | N_ТПКн-0864 | 2023 | 2024 | нд | 8.7541 | 0 | 3.8002 | 2.5301 | 2.4238 | нд | 0 | 0.79936 | 7.9547 | 0 | 0 | 0 | 8.7541
1.1.1.3.5 | Строительство ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Промышленная в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,010 км) | О_ТПЮг-0986 | 2024 | 2024 | нд | 0.13031 | 0.08153 | 0.039025 | 0.0019513 | 0.0078051 | нд | 0 | 0 | 0.13031 | 0 | 0 | 0 | 0.13031
1.1.1.3.6 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения "КОС" в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,26 км.) | N_РБр-0959 | 2024 | 2025 | нд | 1.1338 | 0.17184 | 0.76961 | 0.03848 | 0.15392 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.1338 | 0 | 0 | 1.1338
1.1.1.3.7 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения малоэтажных домов по ул. Широкая, 30 в г.Когалым | N_ТПКг-0907 | 2023 | 2023 | нд | 1.6011 | 0.12441 | 1.2266 | 0.19393 | 0.056159 | нд | 0 | 1.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6011
1.1.1.3.8 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,366 км для электроснабжения "БУ ХМАО-Югры "Березовская районная больница" Поликлиника" по ул. Ленина, 56 в пгт. Березово | N_ТПБр-0848 | 2023 | 2024 | нд | 18.6732 | 0.87008 | 5.3599 | 10.163 | 2.2803 | нд | 0 | 18.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6732
1.1.1.3.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,300 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкрн 4, д. 26 в г. Нягань | N_ТПНг-0860 | 2023 | 2023 | нд | 4.2194 | 0.15421 | 3.7772 | 0.20404 | 0.083959 | нд | 0 | 4.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2194
1.1.1.3.10 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения промышленной площадки по ул. Широкая, 3, г. Когалым | N_СКг-0862 | 2023 | 2023 | нд | 2.6087 | 0.37196 | 2.1343 | 0.029475 | 0.072981 | нд | 0 | 2.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6087
1.1.1.3.11 | Строительство ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км. для электроснабжения Блочно-модульной котельной по ул.Быстрицкого, 9, в пгт. Игрим | N_ТПБр-0863 | 2023 | 2023 | нд | 2.9054 | 0.48953 | 1.0429 | 0.036523 | 1.3365 | нд | 0 | 2.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9054
1.1.1.3.12 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственного цеха в п. Агириш Советского района | N_ТПСв-0940 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2023 | 2024 | 0 | 4.1209 | 0.27677 | 1.0445 | 2.4575 | 0.34217 | 0 | 3.5232 | 1.7211 | 2.3998 | 0 | 0 | 0 | 4.1209
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2024 | 2026 | 0 | 4.1209 | 0.27677 | 1.0445 | 2.4575 | 0.34217 | 0 | 3.5232 | 1.7211 | 2.3998 | 0 | 0 | 0 | 4.1209
1.1.4.2.1 | Дооборудование РУ-10 кВ ЦРП № 2-8 для электроснабжения школы по ул. Сибирская в г. Когалым | N_ТПКг-0760 | 2022 | 2024 | нд | 1.6844 | 0.027435 | 0.022696 | 1.4667 | 0.1676 | нд | 3.5232 | 1.65 | 0.034385 | 0 | 0 | 0 | 1.6844
1.1.4.2.2 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань | N_РСв-0901 | 2023 | 2024 | нд | 0.7877 | 0.075706 | 0.62247 | 0.039401 | 0.050126 | нд | 0 | 0.036106 | 0.7516 | 0 | 0 | 0 | 0.7877
1.1.4.2.3 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №16-307, реконструкция ВЛИ- 0,4 кВ 10/0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ № 16-307 ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения производственной базы по ул. Токмянина в п. Алябьевский Совесткого района, кад. № ЗУ 86:09:0901002:2582 | N_РСв-0900 | 2023 | 2024 | нд | 1.4112 | 0.11617 | 0.25527 | 0.94418 | 0.09563 | нд | 0 | 0.034951 | 1.3763 | 0 | 0 | 0 | 1.4112
1.1.4.2.4 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ф. № 2 ТП 10/0,4 кВ № 5-1503 для электроснабжения жилого дома по ул. Романтиков в г. Нягань (замена провода АС-50 на СИП-2 в пролетах опор № 2-2/2 ориентировочной протяженностью 0,07 км) | N_РНг-0975 | 2023 | 2024 | нд | 0.23755 | 0.057461 | 0.14407 | 0.0072034 | 0.028814 | нд | 0 | 0 | 0.23755 | 0 | 0 | 0 | 0.23755
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2022 | 2025 | 0 | 1453.4073 | 64.1142 | 261.4417 | 741.55 | 386.3015 | 0 | 1265.2752 | 69.2715 | 157.6673 | 225.1938 | 430.9553 | 362.7245 | 1245.8126
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2023 | 2025 | 0 | 986.237 | 58.422 | 182.009 | 554.2416 | 191.5643 | 0 | 882.0869 | 0 | 19.8408 | 135.9529 | 338.0236 | 300.4263 | 794.2437
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2022 | 2025 | 0 | 824.5682 | 54.7065 | 153.7877 | 454.5529 | 161.5211 | 0 | 815.2043 | 0 | 13.6497 | 49.5884 | 318.9588 | 300.4263 | 682.6232
1.2.1.1.1 | Модернизация ПС 10/35 Фарада в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0631 | 2023 | 2027 | нд | 208.7248 | 11.5875 | 37.4561 | 118.2824 | 41.3988 | нд | 208.3781 | 0 | 0 | 11.167 | 1.4995 | 196.0583 | 208.7248
1.2.1.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Тесла в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0632 | 2023 | 2026 | нд | 230.2158 | 11.4673 | 41.5622 | 131.2491 | 45.9372 | нд | 262.9276 | 0 | 0 | 11.167 | 219.0489 | 0 | 230.2158
1.2.1.1.3 | Реконструкция РП 5-10, ТП 5-2001 в г. Нягань | N_РНг-0795 | 2024 | 2028 | нд | 60.0063 | 4.8434 | 10.481 | 33.0978 | 11.5842 | нд | 60.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция РП 5-18 в г. Нягань | N_РНг-0798 | 2024 | 2027 | нд | 60.9509 | 4.6304 | 10.7009 | 33.7923 | 11.8273 | нд | 63.7546 | 0 | 3.1877 | 0 | 30.3104 | 27.4528 | 60.9509
1.2.1.1.5 | Реконструкция РТП 5-17 в г. Нягань | N_РНг-0784 | 2024 | 2028 | нд | 44.5 | 0.4751 | 8.3647 | 26.4149 | 9.2452 | нд | 48.7267 | 0 | 0.64777 | 0 | 0 | 42.275 | 42.9228
1.2.1.1.6 | Реконструкция РТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0785 | 2024 | 2026 | нд | 45.35 | 0.50522 | 8.5205 | 26.9069 | 9.4174 | нд | 47.4364 | 0 | 0 | 0 | 45.35 | 0 | 45.35
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП 5-1426 в г. Нягань | N_РНг-0786 | 2024 | 2028 | нд | 11.9083 | 2.3227 | 2.376 | 5.2273 | 1.9824 | нд | 13.0276 | 0 | 1.1908 | 0 | 0 | 0 | 1.1908
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП 5-1428 в г. Нягань | N_РНг-0799 | 2024 | 2028 | нд | 14.8083 | 0.84914 | 2.7212 | 8.3103 | 2.9276 | нд | 16.6335 | 0 | 1.4808 | 0 | 12.6667 | 0 | 14.1475
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП 5-1713 в г. Нягань | N_РНг-0790 | 2024 | 2028 | нд | 11.5667 | 0.71884 | 2.7646 | 5.8449 | 2.2383 | нд | 13.1801 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 1.318
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП 5-2002 в г. Нягань | N_РНг-0793 | 2024 | 2028 | нд | 12.7365 | 2.541 | 2.3592 | 5.7186 | 2.1178 | нд | 12.7365 | 0 | 1.2737 | 0 | 10.0833 | 0 | 11.357
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП 5-2004 в г. Нягань | N_РНг-0796 | 2024 | 2028 | нд | 13.775 | 0.80072 | 2.7369 | 7.528 | 2.7094 | нд | 14.8186 | 0 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 1.3775
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП 5-2018 в г. Нягань | N_РНг-0792 | 2024 | 2028 | нд | 2.7333 | 0.86278 | 0.51491 | 0.97175 | 0.38389 | нд | 3.9754 | 0 | 0.27333 | 0 | 0 | 0 | 0.27333
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП 5-2103 в г. Нягань | N_РНг-0787 | 2024 | 2028 | нд | 13.2917 | 0.83374 | 3.2614 | 6.6308 | 2.5657 | нд | 13.8504 | 0 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 1.3292
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП 5-2104 в г. Нягань | N_РНг-0797 | 2024 | 2028 | нд | 12.4734 | 2.541 | 2.1417 | 5.7192 | 2.0715 | нд | 12.4734 | 0 | 1.2475 | 0 | 0 | 0 | 1.2475
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0789 | 2024 | 2028 | нд | 3.2333 | 0.90334 | 0.605 | 1.2446 | 0.48035 | нд | 4.6009 | 0 | 0.32333 | 0 | 0 | 0 | 0.32333
1.2.1.1.16 | Замена ТП 5-5 на территории строительства сквера в микрорайоне №5 ж. р. Центральный | N_РНг-0783 | 2024 | 2028 | нд | 16.399 | 2.2309 | 5.1347 | 6.1994 | 2.834 | нд | 18.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП № 16-011Н в г. Советский | О_РСв-0964 | 2024 | 2027 | нд | 10.25 | 2.0839 | 1.5516 | 4.8996 | 1.7149 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 10.25
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП№ 11-2071, инв. №000007764; ТП № 11-2080, инв. № ЮР-011396 в п. Игрим, Березовского района | О_РБр-0950 | 2024 | 2027 | нд | 24.3902 | 1.5363 | 4.3422 | 13.7123 | 4.7993 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3902 | 24.3902
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП №5-1419 в г. Нягань (замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и силовых трансформаторов) | O_РНг-1022 | 2025 | 2025 | нд | 17.7268 | 2.3044 | 2.9303 | 9.2534 | 3.2387 | нд | 0 | 0 | 0 | 17.7268 | 0 | 0 | 17.7268
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-2095, инв. №000007587 в п. Игрим Березовского района | O_РБр-1012 | 2024 | 2025 | нд | 9.5277 | 0.66899 | 3.2624 | 3.5492 | 2.0471 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.5277 | 0 | 0 | 9.5277
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2023 | 2027 | 0 | 161.6688 | 3.7155 | 28.2213 | 99.6887 | 30.0432 | 0 | 66.8826 | 0 | 6.1911 | 86.3645 | 19.0649 | 0 | 111.6205
1.2.1.2.1 | Модернизация РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-8 в г. Когалым | L_РКг-0504 | 2023 | 2028 | нд | 32.3133 | 0.64627 | 5.8164 | 19.0649 | 6.7858 | нд | 11.8833 | 0 | 2.1463 | 0 | 19.0649 | 0 | 21.2111
1.2.1.2.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110 кВ "МДФ" Кондинского района | M_РКн-0643 | 2023 | 2028 | нд | 8.7549 | 0.62464 | 1.5447 | 4.8781 | 1.7073 | нд | 8.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-47 в г. Когалым | M_РКг-0614 | 2024 | 2025 | нд | 7.0458 | 0.18243 | 0.73751 | 5.7543 | 0.3716 | нд | 2.4359 | 0 | 0.12164 | 6.9242 | 0 | 0 | 7.0458
1.2.1.2.4 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-48 в г. Когалым | M_РКг-0615 | 2023 | 2025 | нд | 5.9233 | 0.13594 | 0.69545 | 4.7162 | 0.37564 | нд | 2.6253 | 0 | 0 | 5.9233 | 0 | 0 | 5.9233
1.2.1.2.5 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-53 в г. Когалым | M_РКг-0616 | 2024 | 2025 | нд | 4.0293 | 0.12088 | 0.40293 | 3.2638 | 0.24176 | нд | 2.2074 | 0 | 0.13342 | 3.8959 | 0 | 0 | 4.0293
1.2.1.2.6 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ТП№2-1 в г. Когалым | M_РКг-0613 | 2023 | 2026 | нд | 5.9287 | 0.18522 | 0.76399 | 4.6051 | 0.37444 | нд | 3.854 | 0 | 0.25424 | 5.6745 | 0 | 0 | 5.9287
1.2.1.2.7 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-13 в г. Когалым | M_РКг-0611 | 2024 | 2028 | нд | 61.0339 | 0.89623 | 11.4262 | 36.0826 | 12.6289 | нд | 17.3293 | 0 | 0.44466 | 36.0826 | 0 | 0 | 36.5272
1.2.1.2.8 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ТП№2-72 в г. Когалым | M_РКг-0612 | 2024 | 2025 | нд | 3.9793 | 0.15917 | 0.71627 | 2.308 | 0.79585 | нд | 2.6462 | 0 | 0.42321 | 3.5561 | 0 | 0 | 3.9793
1.2.1.2.9 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ЦРП№2-11 в г. Когалым | M_РКг-0610 | 2024 | 2028 | нд | 30.385 | 0.30385 | 5.7731 | 17.9271 | 6.3808 | нд | 15.1464 | 0 | 0.3924 | 24.308 | 0 | 0 | 24.7004
1.2.1.2.10 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-1014 в пгт. Березово (замена силовых трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА) | O_РБр-0989 | 2024 | 2025 | нд | 2.2753 | 0.46088 | 0.34474 | 1.0886 | 0.38102 | нд | 0 | 0 | 2.2753 | 0 | 0 | 0 | 2.2753
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2022 | 2022 | 0 | 93.2441 | 5.6921 | 42.0401 | 37.7378 | 7.7741 | 0 | 45.4703 | 0.84708 | 56.6817 | 35.7153 | 0 | 0 | 93.2441
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2022 | 2022 | 0 | 1.1477 | 0.71458 | 0.35988 | 0 | 0.073278 | 0 | 1.317 | 0.0025 | 1.1452 | 0 | 0 | 0 | 1.1477
1.2.2.1.2 | Реконструкция ЛЭП-0,4 для электроснабжения морга БУ НОБ в г. Нягань | N_РНг-0794 | 2024 | 2025 | нд | 0.94167 | 0.64464 | 0.24505 | 0 | 0.051981 | нд | 1.317 | 0 | 0.94167 | 0 | 0 | 0 | 0.94167
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф. №10 от ТП 10/0,4 кВ № 16-031 ориентировочная протяженностью 0,06 км для электроснабжения гаража 1 в пер. Энергетиков, в г. Советский, кад. № ЗУ 86:09:0101004:3119 | N_РСв-0895 | 2023 | 2024 | нд | 0.20607 | 0.069943 | 0.11483 | 0 | 0.021298 | нд | 0 | 0.0025 | 0.20357 | 0 | 0 | 0 | 0.20607
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 92.0964 | 4.9775 | 41.6802 | 37.7378 | 7.7008 | 0 | 44.1532 | 0.84458 | 55.5365 | 35.7153 | 0 | 0 | 92.0964
1.2.2.2.1 | Монтаж пункта повышения напряжения на двухцепной ВЛЗ-10 кВ «Кедровое», «Болчары» мощностью 2*4000 кВА в селе Болчары Кондинского района | M_ПКн-0599 | 2022 | 2024 | нд | 40.9205 | 0 | 2.137 | 34.7394 | 4.0441 | нд | 24.5827 | 0.84458 | 40.0759 | 0 | 0 | 0 | 40.9205
1.2.2.2.2 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская, 13 в г. Когалым | M_СКг-0622 | 2024 | 2025 | нд | 0.94689 | 0.23214 | 0.58967 | 0 | 0.12508 | нд | 1.0974 | 0 | 0.21317 | 0.73372 | 0 | 0 | 0.94689
1.2.2.2.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская,15 в г. Когалым | M_СКг-0623 | 2024 | 2025 | нд | 0.94689 | 0.2945 | 0.53822 | 0 | 0.11417 | нд | 1.1547 | 0 | 0.94689 | 1.8e-07 | 0 | 0 | 0.94689
1.2.2.2.4 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км (ТП-2-11, ТП-2-31) в г. Когалым | M_СКг-0621 | 2023 | 2025 | нд | 3.679 | 0.5689 | 2.5659 | 0 | 0.54427 | нд | 3.8457 | 0 | 3.679 | 0 | 0 | 0 | 3.679
1.2.2.2.5 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,7 км (ТП-2-13, ТП-2-16) в г. Когалым | M_СКг-0619 | 2024 | 2025 | нд | 4.2912 | 0.64562 | 3.0076 | 0 | 0.63798 | нд | 4.485 | 0 | 4.2912 | 2.8e-07 | 0 | 0 | 4.2912
1.2.2.2.6 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,7 км (ТП-2-59, ТП-2-61) в г. Когалым | M_СКг-0620 | 2023 | 2025 | нд | 4.8085 | 0.14425 | 3.8468 | 0 | 0.81744 | нд | 8.9878 | 0 | 0.23976 | 4.5687 | 0 | 0 | 4.8085
1.2.2.2.7 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС ГИБДД-Ярки Ханты-Мансийский район | О_РХмр-0957 | 2024 | 2025 | нд | 33.4908 | 3.0921 | 25.9824 | 2.9985 | 1.4178 | нд | 0 | 0 | 6.0906 | 27.4002 | 0 | 0 | 33.4908
1.2.2.2.8 | Покупка и монтаж оборудования для поиска мест повреждения на электросетевых объектах Березовского филиала АО ЮРЭСК | O_ПБр-1002 | 2023 | 2025 | нд | 3.0126 | 0 | 3.0126 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.0126 | 0 | 0 | 3.0126
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 373.9263 | 0 | 37.3926 | 149.5705 | 186.9631 | 0 | 337.7181 | 68.4245 | 81.1448 | 53.5256 | 92.9317 | 62.2982 | 358.3248
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 373.9263 | 0 | 37.3926 | 149.5705 | 186.9631 | 0 | 337.7181 | 68.4245 | 81.1448 | 53.5256 | 92.9317 | 62.2982 | 358.3248
1.2.3.1.1 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Ханты-Мансийского района | L_ПУХМАО-0501 | 2023 | 2028 | нд | 6.9504 | 0 | 0.69504 | 2.7801 | 3.4752 | нд | 11.2706 | 0 | 5.1547 | 1.0051 | 0.79052 | 0 | 6.9504
1.2.3.1.2 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Сургут | N_ПУСг-0944 | 2024 | 2027 | нд | 1.2067 | 0 | 0.12067 | 0.48268 | 0.60335 | нд | 0 | 0 | 0.29985 | 0.22475 | 0.23508 | 0.44701 | 1.2067
1.2.3.1.3 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение | L_ПУХМАО-0503 | 2023 | 2028 | нд | 38.3081 | 0 | 3.8308 | 15.3232 | 19.154 | нд | 104.7792 | 3.616 | 1.1115 | 0.86405 | 32.6837 | 0 | 38.2753
1.2.3.1.4 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Белоярского района | K_ПУХМАО-0418 | 2023 | 2027 | нд | 12.5474 | 0 | 1.2547 | 5.019 | 6.2737 | нд | 9.0108 | 4.9882 | 1.3402 | 2.7374 | 2.3382 | 1.1435 | 12.5474
1.2.3.1.5 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Березовского района | J_ПУХМАО-0279 | 2023 | 2028 | нд | 50.441 | 0 | 5.0441 | 20.1764 | 25.2205 | нд | 57.6287 | 9.2002 | 10.6244 | 2.9158 | 6.3324 | 12.3297 | 41.4025
1.2.3.1.6 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Когалым | L_ПУХМАО-0502 | 2023 | 2027 | нд | 16.8579 | 0 | 1.6858 | 6.7432 | 8.429 | нд | 15.2087 | 0.8592 | 6.569 | 3.7853 | 5.6444 | 0 | 16.8579
1.2.3.1.7 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Нягань | J_ПУХМАО-0278 | 2023 | 2028 | нд | 40.0341 | 0 | 4.0034 | 16.0136 | 20.017 | нд | 40.9167 | 5.713 | 8.7097 | 5.8951 | 7.0146 | 6.2136 | 33.5461
1.2.3.1.8 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Югорск | J_ПУХМАО-0277 | 2023 | 2028 | нд | 39.2072 | 0 | 3.9207 | 15.6829 | 19.6036 | нд | 42.3958 | 7.007 | 9.5435 | 6.4685 | 6.8892 | 9.2991 | 39.2072
1.2.3.1.9 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Кондинского района | L_ПУХМАО-0500 | 2023 | 2027 | нд | 19.021 | 0 | 1.9021 | 7.6084 | 9.5105 | нд | 13.533 | 6.0973 | 4.9102 | 2.2712 | 2.5948 | 3.1476 | 19.021
1.2.3.1.10 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Советского района | K_ПУХМАО-0403 | 2023 | 2028 | нд | 39.2072 | 0 | 3.9207 | 15.6829 | 19.6036 | нд | 42.9746 | 9.2268 | 8.9685 | 4.9685 | 7.5185 | 8.525 | 39.2072
1.2.3.1.11 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Югорск | N_ПУЮг-0932 | 2024 | 2027 | нд | 25.8308 | 0 | 2.5831 | 10.3323 | 12.9154 | нд | 0 | 4.1423 | 5.9069 | 5.196 | 4.6289 | 5.9567 | 25.8308
1.2.3.1.12 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Ханты-Мансийский район | N_ПУХмр-0939 | 2024 | 2027 | нд | 3.0586 | 0 | 0.30586 | 1.2234 | 1.5293 | нд | 0 | 1.085 | 0.61584 | 0.6454 | 0.58147 | 0.12281 | 3.0505
1.2.3.1.13 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Белоярский район | N_ПУБл-0933 | 2024 | 2027 | нд | 7.2672 | 0 | 0.72672 | 2.9069 | 3.6336 | нд | 0 | 1.5175 | 1.6084 | 1.4966 | 1.3679 | 1.2768 | 7.2672
1.2.3.1.14 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Берёзовский район | N_ПУБр-0934 | 2024 | 2027 | нд | 2.6831 | 0 | 0.26831 | 1.0733 | 1.3416 | нд | 0 | 0.69423 | 0.54277 | 0.56883 | 0.48785 | 0.38947 | 2.6831
1.2.3.1.15 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Когалым | N_ПУКг-0935 | 2024 | 2027 | нд | 5.6528 | 0 | 0.56528 | 2.2611 | 2.8264 | нд | 0 | 1.6781 | 1.3474 | 1.1774 | 0.97258 | 0.44313 | 5.6186
1.2.3.1.16 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Кондинский район | N_ПУКн-0936 | 2024 | 2027 | нд | 20.1127 | 0 | 2.0113 | 8.0451 | 10.0563 | нд | 0 | 4.1472 | 4.2644 | 4.0912 | 3.9059 | 3.704 | 20.1127
1.2.3.1.17 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Нягань | N_ПУНг-0937 | 2024 | 2027 | нд | 23.5937 | 0 | 2.3594 | 9.4375 | 11.7968 | нд | 0 | 4.7661 | 4.7977 | 4.8887 | 4.5457 | 4.5955 | 23.5937
1.2.3.1.18 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Советский район | N_ПУСв-0938 | 2024 | 2027 | нд | 21.9466 | 0 | 2.1947 | 8.7786 | 10.9733 | нд | 0 | 3.6865 | 4.8299 | 4.3259 | 4.4 | 4.7042 | 21.9466
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 320.4038 | 21.4993 | 56.7919 | 179.3427 | 62.7699 | 0 | 285.7599 | 57.298 | 263.1058 | 0 | 0 | 0 | 320.4038
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 320.4038 | 21.4993 | 56.7919 | 179.3427 | 62.7699 | 0 | 285.7599 | 57.298 | 263.1058 | 0 | 0 | 0 | 320.4038
1.3.1.1 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0143 | 2022 | 2024 | нд | 320.4038 | 21.4993 | 56.7919 | 179.3427 | 62.7699 | нд | 285.7599 | 57.298 | 263.1058 | 0 | 0 | 0 | 320.4038
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 3660.5985 | 208.3821 | 1759.899 | 1227.3749 | 464.9425 | 0 | 2761.4616 | 381.1802 | 298.2464 | 739.4886 | 258.4891 | 271.0278 | 1948.432
1.4.1 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах ул. Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая в г. Сургут. 3 этап | J_ТПСг-0251 | 2018 | 2024 | нд | 95.7752 | 0 | 27.3236 | 54.5536 | 13.898 | нд | 54.3521 | 3.2516 | 92.5237 | 0 | 0 | 0 | 95.7752
1.4.2 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 8 км для электроснабжения жилого комплекса Философский камень в г. Когалым | M_ТПКг-0641 | 2022 | 2026 | нд | 43.6107 | 1.7088 | 12.36 | 27.7242 | 1.8177 | нд | 31.3648 | 0 | 2.051 | 0 | 41.5597 | 0 | 43.6107
1.4.3 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения средней общеобразовательной школы на 1125 мест по ул. Интернациональная, 149 в Восточном микрорайоне г. Нягани | H_ТПНг-0100 | 2021 | 2028 | нд | 18.769 | 0 | 7.504 | 9.9571 | 1.308 | нд | 18.299 | 1.446e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446e-05
1.4.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 4,5 км, ТП-6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА для электроснабжения базы отдыха Северянка в г. Белоярский | M_СБл-0604 | 2022 | 2025 | нд | 27.4599 | 1.9852 | 17.8368 | 3.329 | 4.3088 | нд | 27.4599 | 0 | 1.9759 | 25.4839 | 0 | 0 | 27.4599
1.4.5 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0037 | 2022 | 2024 | нд | 113.497 | 4.2406 | 86.1271 | 18.2265 | 4.9028 | нд | 61.6865 | 48.8033 | 64.6937 | 0 | 0 | 0 | 113.497
1.4.6 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в границах ул. Береговая, Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | H_ТПКг-0076 | 2018 | 2028 | нд | 35.7196 | 0.85586 | 21.4666 | 7.0057 | 6.3915 | нд | 22.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0165 | 2018 | 2025 | нд | 9.1119 | 1.1686 | 6.374 | 0.28676 | 1.2825 | нд | 6.3038 | 0 | 0 | 8.5785 | 0 | 0 | 8.5785
1.4.8 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0168 | 2018 | 2028 | нд | 203.053 | 17.2163 | 62.6295 | 107.2676 | 15.9396 | нд | 203.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0163 | 2018 | 2026 | нд | 18.2135 | 2.168 | 15.6423 | 0 | 0.40322 | нд | 23.6078 | 0 | 0 | 17.1067 | 0 | 0 | 17.1067
1.4.10 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0191 | 2023 | 2028 | нд | 289.2087 | 24.3656 | 50.3202 | 158.9059 | 55.617 | нд | 289.2087 | 0 | 0 | 24.5833 | 0 | 173.5265 | 198.1099
1.4.11 | РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ для электроснабжения объектов в 10 мкр. г. Нягань | L_СНг-0508 | 2022 | 2028 | нд | 89.4308 | 8.6152 | 26.9285 | 37.5692 | 16.3179 | нд | 89.4308 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 56.7339 | 56.9289
1.4.12 | РП-10 кВ, КЛ-10 кВ по ул. Уральская в г.Нягань | L_CНг-0436 | 2020 | 2025 | нд | 57.3779 | 1.6777 | 21.6971 | 28.1912 | 5.8119 | нд | 48.2251 | 0.0074213 | 0.98354 | 55.9817 | 0 | 0 | 56.9727
1.4.13 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева.1 этап строительства | G_СБл-0155 | 2014 | 2028 | нд | 56.8263 | 5.9124 | 15.0521 | 33.3824 | 2.4795 | нд | 81.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | Сети электроснабжения 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей ХМАО-Югры | L_ТПХМАО-0509 | 2023 | 2028 | нд | 16.6945 | 2.5374 | 11.4735 | 0.32984 | 2.3538 | нд | 16.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0180 | 2024 | 2026 | нд | 149.6147 | 2.5775 | 112.9917 | 22.2944 | 11.751 | нд | 146.6643 | 0 | 10.67 | 0 | 135.9943 | 0 | 146.6643
1.4.16 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0181 | 2015 | 2028 | нд | 479.9308 | 9.0062 | 318.7433 | 130.6143 | 21.567 | нд | 470.5171 | 0.00023988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023988
1.4.17 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,2 км фидер "Лесокомбинат" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0629 | 2026 | 2028 | нд | 11.3309 | 0.70935 | 8.5945 | 0.26927 | 1.7578 | нд | 11.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.18 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения СНТ «Сосновый бор» в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0296 | 2023 | 2025 | нд | 5.1344 | 0.64473 | 3.0054 | 0.6962 | 0.78812 | нд | 2.2705 | 0 | 0 | 5.1344 | 0 | 0 | 5.1344
1.4.19 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км для электроснабжения индивидуальных жилых домов в районе ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0294 | 2025 | 2028 | нд | 7.3857 | 1.422 | 4.0769 | 0.87569 | 1.0111 | нд | 7.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.20 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения ИЖС в п. Лиственичный Кондинского района | H_ТПКн-0024 | 2023 | 2028 | нд | 1.2154 | 0.099 | 0.8931 | 0.044655 | 0.17862 | нд | 1.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.21 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0055 | 2025 | 2028 | нд | 0.16778 | 0.04277 | 0.10313 | 0 | 0.021876 | нд | 0.16778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.22 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,2 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,8 км для электроснабжения детского сада и школы в границах улиц Коллективная - Петра Багаева - Владимира Маяковского- Загородная - Полевая в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0295 | 2025 | 2026 | нд | 5.5182 | 0.7888 | 2.3842 | 1.4339 | 0.91128 | нд | 5.5182 | 0 | 0 | 0 | 5.5182 | 0 | 5.5182
1.4.23 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА для электроснабжения объекта по ул.Славянская, 16А в г. Югорске | H_ТПЮг-0131 | 2025 | 2028 | нд | 0.958 | 0.07 | 0.16872 | 0.5328 | 0.18648 | нд | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения объекта по ул. Железнодорожная, 65 в г. Югорске | H_ТПЮг-0133 | 2025 | 2028 | нд | 6.898 | 0.4683 | 1.6594 | 3.4559 | 1.3144 | нд | 6.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Мраморная в г. Югорске | K_ТПЮг-0387 | 2025 | 2028 | нд | 6.6514 | 0.5464 | 2.796 | 2.2904 | 1.0186 | нд | 6.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.26 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 МВА для электроснабжения здания администрации Советского района по ул. 50 лет Пионерии в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0392 | 2027 | 2028 | нд | 4.7463 | 0.95291 | 1.0475 | 1.9673 | 0.7786 | нд | 4.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.27 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0401 | 2027 | 2028 | нд | 9.1904 | 1.6684 | 3.7084 | 2.3596 | 1.454 | нд | 9.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 кмдля электроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0126 | 2025 | 2028 | нд | 10.4467 | 0.75665 | 2.6255 | 5.0885 | 1.976 | нд | 10.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по улице Интернациональная, 124 в г. Нягань | H_ТПНг-0034 | 2026 | 2028 | нд | 0.42435 | 0.1222 | 0.24928 | 0 | 0.052877 | нд | 0.42435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения ИЖС по ул. Таежная в с. Леуши Кондинского района | H_ТПКн-0023 | 2025 | 2028 | нд | 0.6482 | 0.0528 | 0.47632 | 0.023816 | 0.095264 | нд | 0.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,35 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Первомайская в п. Малиновский Советского района | H_ТПСв-0046 | 2025 | 2028 | нд | 0.75823 | 0.21385 | 0.44911 | 0 | 0.095266 | нд | 0.75823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,36 км для электроснабжения КНС в 14 мкр. города Югорска | H_ТПЮг-0069 | 2025 | 2028 | нд | 1.0883 | 0.21996 | 0.71637 | 0 | 0.15196 | нд | 1.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилых домов № 92, № 98 по ул. Пионерская в г. Нягань | H_ТПНг-0033 | 2025 | 2028 | нд | 0.95702 | 0.27495 | 0.56271 | 0 | 0.11936 | нд | 0.95702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО по ул. Космонавтов, 27а в пгт. Куминский Кондинского района | L_ТПКн-0488 | 2025 | 2028 | нд | 1.4978 | 0.16829 | 1.0636 | 0.053179 | 0.21272 | нд | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,95 км для электроснабжения водоочистных сооружений по ул. Набережная, 102а в п. Светлый Березовского района | H_ТПБр-0016 | 2026 | 2028 | нд | 3.2588 | 0.58045 | 2.2096 | 0 | 0.46871 | нд | 3.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.36 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения ИЖС по ул. Губкина в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0015 | 2024 | 2028 | нд | 2.2576 | 0.165 | 1.6741 | 0.083703 | 0.33481 | нд | 2.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.37 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 91 в г. Нягань | H_ТПНг-0032 | 2024 | 2028 | нд | 1.2773 | 0.27495 | 0.82695 | 0 | 0.17541 | нд | 1.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.38 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова 5 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0021 | 2024 | 2028 | нд | 0.63464 | 0.12782 | 0.41813 | 0 | 0.088694 | нд | 0.63464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения жилой застройки в 10 микрорайоне ж.р. Центральный г. Нягань | M_ТПНг-0606 | 2024 | 2028 | нд | 2.8393 | 0.51011 | 1.9216 | 0 | 0.40762 | нд | 2.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.40 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,5 км для электроснабжения ИЖС по ул. Сибирская 154 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0020 | 2025 | 2028 | нд | 4.4442 | 0.9165 | 2.9104 | 0 | 0.61735 | нд | 4.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.41 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Кама Кондинского района | L_ТПКн-0487 | 2024 | 2025 | нд | 1.2782 | 0.16131 | 0.41086 | 0.48779 | 0.21827 | нд | 1.2782 | 0 | 1.2782 | 0 | 0 | 0 | 1.2782
1.4.42 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0486 | 2024 | 2025 | нд | 1.8799 | 0.18841 | 0.87053 | 0.51077 | 0.31021 | нд | 1.8799 | 0 | 1.8799 | 0 | 0 | 0 | 1.8799
1.4.43 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в с. Болчары Кондинского района | L_ТПКн-0485 | 2024 | 2025 | нд | 1.7907 | 0.16577 | 0.83625 | 0.49066 | 0.29799 | нд | 1.7907 | 0 | 1.7907 | 0 | 0 | 0 | 1.7907
1.4.44 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,1 км для электроснабжения жилой застройки в квартале 40Б ж.р. Восточный г. Нягань | M_ТПНг-0605 | 2025 | 2028 | нд | 11.6162 | 1.2236 | 5.9002 | 2.5263 | 1.9661 | нд | 11.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.45 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Московская, 1 в г. Нягань | M_ТПНг-0637 | 2024 | 2025 | нд | 4.8005 | 0.32365 | 1.0923 | 2.4577 | 0.92682 | нд | 4.8005 | 0 | 0 | 4.8005 | 0 | 0 | 4.8005
1.4.46 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,61 км для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная в СМ "Заречный" в г. Нягань | N_ТПНг-0751 | 2022 | 2025 | нд | 6.1657 | 0 | 3.6608 | 1.3353 | 1.1696 | нд | 3.465 | 0.32014 | 5.8456 | 0 | 0 | 0 | 6.1657
1.4.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в п. Верхнеказымский Белоярского района | N_ТПБл-0753 | 2022 | 2024 | нд | 0.51636 | 0.030663 | 0.30001 | 0.0076377 | 0.17806 | нд | 0.4816 | 0 | 0.4816 | 0 | 0 | 0 | 0.4816
1.4.48 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | H_ТПЮг-0066 | 2023 | 2028 | нд | 0.21664 | 0.0611 | 0.12832 | 0 | 0.027219 | нд | 0.21664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.49 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкр. 3-й, уч. № 5, в п. Верхнеказымский, Белоярского района | N_ТПБл-0758 | 2022 | 2024 | нд | 2.4098 | 0 | 1.5127 | 0.03007 | 0.86705 | нд | 1.2832 | 0.37471 | 2.0351 | 0 | 0 | 0 | 2.4098
1.4.50 | Сети электроснабжения музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" в городе Югорске | I_ТПЮг-0140 | 2017 | 2024 | нд | 16.0349 | 1.5714 | 9.6125 | 4.2343 | 0.61664 | нд | 14.4922 | 13.7148 | 1.2324 | 0 | 0 | 0 | 14.9472
1.4.51 | Строительство ВЛЗ 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения средней школы по ул. Братьев Гурьяновых, д.15 в пгт Березово Березовского района | K_ТПБр-0417 | 2023 | 2024 | нд | 0.29434 | 0.05275 | 0.19327 | 0.0096635 | 0.038654 | нд | 0.29434 | 0 | 0.29434 | 0 | 0 | 0 | 0.29434
1.4.52 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,4 км для электроснабжения школы на 1100 мест в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0400 | 2024 | 2026 | нд | 8.0195 | 1.7452 | 2.6899 | 2.3494 | 1.235 | нд | 8.0195 | 0 | 0 | 0 | 8.0195 | 0 | 8.0195
1.4.53 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения предприятия растениеводства (Зеленая зона) в г. Югорске | H_ТПЮг-0138 | 2025 | 2028 | нд | 3.2017 | 0.861 | 1.1785 | 0.73077 | 0.4314 | нд | 3.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.54 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения Поликлиники в п. Луговой Кондинского района | K_ТПКн-0396 | 2025 | 2028 | нд | 7.2435 | 0.98724 | 2.746 | 2.2972 | 1.213 | нд | 7.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.55 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | H_ТПНг-0097 | 2025 | 2028 | нд | 9.5333 | 0.6222 | 2.3007 | 4.7726 | 1.8378 | нд | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.56 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,25 км для электроснабжения общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Югорске | H_ТПЮг-0135 | 2024 | 2028 | нд | 10.3891 | 0.62404 | 3.2273 | 4.5627 | 1.975 | нд | 10.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.57 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Пождепо по ул. Бардакова, 46а в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0085 | 2025 | 2028 | нд | 6.2511 | 1.0076 | 2.2107 | 2.0249 | 1.0079 | нд | 6.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.58 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения Храма по ул. Киевская, 2 в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0087 | 2025 | 2028 | нд | 5.497 | 0.861 | 1.7154 | 2.0154 | 0.90515 | нд | 5.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.59 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,6 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 5 км для электроснабжения ИЖС в микрорайонах № 5, 6, 7 жилого района «Центральный» в г. Нягань | H_ТПНг-0096 | 2025 | 2028 | нд | 34.5943 | 2.911 | 15.8891 | 9.7909 | 6.0033 | нд | 34.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения общеобразовательной школы по улице 20 Лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0293 | 2023 | 2024 | нд | 21.3789 | 1.535 | 8.8312 | 7.1244 | 3.8883 | нд | 8.6704 | 0 | 21.3789 | 0 | 0 | 0 | 21.3789
1.4.61 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,72 км для электроснабжения объектов микрорайона 48 в г. Сургут | J_ТПСг-0298 | 2025 | 2026 | нд | 32.1444 | 3.4235 | 14.9802 | 8.2342 | 5.5065 | нд | 32.1444 | 0 | 0 | 0 | 32.1444 | 0 | 32.1444
1.4.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,27 км для электроснабжения Центра культурного развития в п. Половинка Кондинского района | K_ТПКн-0394 | 2024 | 2028 | нд | 0.84582 | 0.17292 | 0.53832 | 0.026916 | 0.10766 | нд | 0.84582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.63 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,25 км для электроснабжения средней общеобразовательной школы № 1 в г. Советский Советского района | M_ТПСв-0638 | 2026 | 2027 | нд | 4.7742 | 0.4245 | 3.5051 | 0.13347 | 0.71114 | нд | 4.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7742 | 4.7742
1.4.64 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 8,4 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 2,9 МВА для электроснабжения ИЖС в Юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0075 | 2025 | 2028 | нд | 34.1514 | 4.1631 | 16.5281 | 8.0504 | 5.4098 | нд | 34.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.65 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения блочно-модульной котельной по ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | M_ТПНг-0609 | 2023 | 2025 | нд | 0.73496 | 0.15265 | 0.48041 | 0 | 0.1019 | нд | 0.73496 | 0 | 0.73496 | 0 | 0 | 0 | 0.73496
1.4.66 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Мечеть на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина,35 | M_ТПНг-0636 | 2026 | 2028 | нд | 8.4681 | 0.58185 | 4.0195 | 2.3496 | 1.5172 | нд | 8.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.67 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения объекта "Концертный зал на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина, 31 (Театр)" | M_ТПНг-0635 | 2026 | 2028 | нд | 9.7772 | 0.69754 | 4.8896 | 2.4577 | 1.7323 | нд | 9.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.68 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения объекта "Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в г. Нягань по ул. Декабристов,58" | M_ТПНг-0633 | 2025 | 2028 | нд | 11.6904 | 0.52258 | 2.6131 | 6.2365 | 2.3182 | нд | 11.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.69 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Общеобразовательная школа на 900 мест в г. Нягань 10 мкр.,10" | M_ТПНг-0634 | 2024 | 2028 | нд | 9.0952 | 0.67213 | 4.2375 | 2.5621 | 1.6235 | нд | 9.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 5 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения музейного комплекса в г. Когалым | M_ТПКг-0639 | 2023 | 2025 | нд | 25.9438 | 0.92674 | 4.4369 | 19.3072 | 1.2729 | нд | 19.8855 | 0 | 2.5833 | 23.3604 | 0 | 0 | 25.9438
1.4.71 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения футбольного манежа в г. Когалым | L_ТПКг-0497 | 2022 | 2028 | нд | 27.6139 | 1.1306 | 13.0768 | 8.2885 | 5.1181 | нд | 27.6139 | 0.189 | 0 | 1.1306 | 13.4065 | 0 | 14.7261
1.4.72 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 5,8 км фидер "Нижний склад" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0627 | 2026 | 2028 | нд | 29.988 | 1.4028 | 22.9698 | 0.98066 | 4.6347 | нд | 29.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0181 | 7.0181
1.4.73 | Строительство ВЛ-10 кВ фидер "Лесозавод" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0628 | 2026 | 2028 | нд | 21.3101 | 0.89108 | 16.3352 | 0.81676 | 3.267 | нд | 21.3101 | 0 | 0 | 0 | 6.393 | 14.9171 | 21.3101
1.4.74 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяженностью 4,52 МВА от ПС 220/110/10кВ "Картопья" до ЦРП "Советская в г. Советский | M_ССв-0626 | 2024 | 2026 | нд | 15.4535 | 1.1492 | 11.4532 | 0.55664 | 2.2945 | нд | 15.4535 | 0 | 0 | 0 | 15.4535 | 0 | 15.4535
1.4.75 | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,591 км для перевода нагрузок с ТП№9-8-7 на РП-10 №9-8-12 в г. Югорск | M_СЮг-0630 | 2025 | 2028 | нд | 15.6562 | 1.0072 | 12.0855 | 0 | 2.5636 | нд | 15.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.76 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км от ПС Инга в г. Когалым | M_СКг-0640 | 2024 | 2028 | нд | 16.1908 | 1.1902 | 12.3755 | 0 | 2.6251 | нд | 16.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.77 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Дружба" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 9,6 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 1,43 МВА– 3 шт.) | H_ТПСв-0114 | 2023 | 2025 | нд | 53.015 | 4.1154 | 29.5091 | 11.0637 | 8.3268 | нд | 1.6001 | 0.16005 | 16.744 | 36.1109 | 0 | 0 | 53.015
1.4.78 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3 км для электроснабжения садовых участков по 15 проезду на территории бывшего вагон-городка КЛТПС в г. Нягани | L_ТПНг-0482 | 2022 | 2028 | нд | 18.2428 | 3.8394 | 8.6335 | 3.2198 | 2.5501 | нд | 18.2428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4.79 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА для электроснабжения СНТ "Дорожник" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0116 | 2023 | 2025 | нд | 25.7204 | 1.7525 | 17.5297 | 2.8188 | 3.6195 | нд | 3.2362 | 0 | 0 | 25.7204 | 0 | 0 | 25.7204
1.4.80 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,5 км для электроснабжения ИЖС в жилом районе «Заречный» на территории бывшего вагон-городка Дустлик в г. Нягани | L_ТПНг-0483 | 2022 | 2028 | нд | 36.7472 | 3.9517 | 19.7138 | 7.2853 | 5.7964 | нд | 36.7472 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 1.0833
1.4.81 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 7,75 км для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0073 | 2027 | 2028 | нд | 19.1567 | 2.654 | 13.2022 | 0.66011 | 2.6404 | нд | 19.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.82 | Строительство ЛЭП 10-0,4кВ ориентировочной протяженностью 24,907 км, КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,120 МВА с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0182 | 2026 | 2029 | нд | 70.7772 | 3.98 | 44.9997 | 10.4183 | 11.3792 | нд | 70.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.83 | Строительство ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км от ПС 35/10 кВ "Ямки" до д. Сотник Кондинского района | M_СКн-0600 | 2027 | 2028 | нд | 32.3676 | 1.4094 | 24.7666 | 1.2383 | 4.9533 | нд | 32.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.757 | 5.757
1.4.84 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-26, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км в районе м-на Эдэм в г. Нягань | M_СНг-0624 | 2025 | 2028 | нд | 5.1295 | 0.40928 | 1.4401 | 2.3188 | 0.9613 | нд | 5.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.85 | Строительство ТП 10/0,4 мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-03, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,17 км в районе школы №2 в г. Нягань | M_СНг-0625 | 2025 | 2028 | нд | 9.2232 | 0.39852 | 1.9576 | 5.0294 | 1.8377 | нд | 9.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3009 | 8.3009
1.4.86 | Строительство ТП№2-2 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0618 | 2023 | 2025 | нд | 9.9173 | 0.29799 | 1.8277 | 5.7716 | 2.02 | нд | 10.4233 | 0 | 0.2616 | 9.6557 | 0 | 0 | 9.9173
1.4.87 | Строительство ТП№2-52 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0617 | 2023 | 2025 | нд | 9.9173 | 0.29799 | 1.8277 | 5.7716 | 2.02 | нд | 10.4233 | 0 | 0.2616 | 9.6557 | 0 | 0 | 9.9173
1.4.88 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ в районе сквера «Интернациональный» в г. Нягань | L_СНг-0507 | 2022 | 2025 | нд | 6.3818 | 0 | 2.1346 | 3.1611 | 1.0862 | нд | 6.3818 | 0.38245 | 3.9096 | 2.0898 | 0 | 0 | 6.3818
1.4.89 | РДГ в д. Кама Кондинского района | N_СКн-0782 | 2023 | 2025 | нд | 6.4577 | 0.82141 | 0.64543 | 3.3782 | 1.6126 | нд | 4.5312 | 0 | 0.70535 | 5.7524 | 0 | 0 | 6.4577
1.4.90 | РДГ в д. Сотник Кондинского района | N_СКн-0780 | 2023 | 2028 | нд | 3.0965 | 0.70535 | 0.2152 | 1.9129 | 0.26302 | нд | 3.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.91 | РДГ в пгт. Кондинское Кондинского района | N_СКн-0777 | 2023 | 2025 | нд | 9.0586 | 1.4078 | 1.6522 | 4.2364 | 1.7622 | нд | 8.7414 | 0 | 4.1056 | 4.953 | 0 | 0 | 9.0586
1.4.92 | РДГ в пгт. Луговой Кондинского района | N_СКн-0778 | 2023 | 2025 | нд | 7.6459 | 1.3582 | 0.8346 | 4.4855 | 0.96753 | нд | 8.357 | 0 | 0.70535 | 6.9405 | 0 | 0 | 7.6459
1.4.93 | РДГ в с. Алтай Кондинского района | N_СКн-0781 | 2023 | 2025 | нд | 7.9791 | 1.0479 | 1.2349 | 4.3649 | 1.3315 | нд | 8.357 | 0 | 0.70535 | 7.2737 | 0 | 0 | 7.9791
1.4.94 | РДГ в с. Болчары Кондинского района | N_СКн-0779 | 2023 | 2025 | нд | 8.2057 | 1.0752 | 0.85596 | 4.4855 | 1.789 | нд | 8.7414 | 0 | 4.1056 | 4.1002 | 0 | 0 | 8.2057
1.4.95 | Строительство КЛ-10 кВ от ГТЭС (с яч. №108, №117) до ЦРП "Город" ЗРУ-2-ААШу 3х240 ориентировочной протяженностью 2,232 км в г. Белоярский | N_СБл-0775 | 2025 | 2028 | нд | 126.0755 | 2.544 | 101.9135 | 0 | 21.618 | нд | 126.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.96 | Строительство ЛЭП с ПС 35/6 кВ для развития электрической сети в районе "Промышленной площадки" по ул. Широкая, г. Когалым | N_СКг-0845 | 2023 | 2025 | нд | 360.7255 | 22.7926 | 86.6488 | 181.5552 | 69.729 | нд | 0 | 0 | 22.7926 | 337.933 | 0 | 0 | 360.7255
1.4.97 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ 1й и 2й ввод от КТП №10-9 "Больничный комплекс" до ВРУ 0,4 кВ "Стационар ориентировочной протяженностью 0,180 км в г. Белоярский | N_СБл-0776 | 2023 | 2024 | нд | 0.79457 | 0.41201 | 0.31561 | 0 | 0.066947 | нд | 0.79457 | 0 | 0.79457 | 0 | 0 | 0 | 0.79457
1.4.98 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения индивидуального жилого дома, ул. Мостовая, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010215:192 в г. Когалым | N_ТПКг-0894 | 2023 | 2025 | нд | 14.3097 | 1.212 | 3.5206 | 6.9071 | 2.6699 | нд | 0 | 0 | 14.3097 | 0 | 0 | 0 | 14.3097
1.4.99 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения СНТСН "Уралочка" в п. Таежный, Советского района | О_ССв-0970 | 2023 | 2028 | нд | 1.5646 | 0.12893 | 1.1682 | 0.053499 | 0.214 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5646 | 0 | 0 | 1.5646
1.4.100 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры квартала «Южный» в г. Белоярский (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 1 шт.) | О_СБл-0974 | 2024 | 2024 | нд | 10.884 | 0.5861 | 2.0069 | 6.7932 | 1.4977 | нд | 0 | 0 | 10.884 | 0 | 0 | 0 | 10.884
1.4.101 | Строительство распределительных сетей 6 кВ для развития электросетевой инфраструктуры по ул. Братьев Гурьяновых в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км.) | O_СБр-0990 | 2024 | 2025 | нд | 4.7127 | 0.24494 | 3.6859 | 0 | 0.78185 | нд | 0 | 0 | 2.0367 | 2.676 | 0 | 0 | 4.7127
1.4.102 | «ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры» | G_СОк-0177 | 2016 | 2024 | нд | 74.3454 | 2.8517 | 25.77 | 33.0661 | 12.6576 | нд | 58.5164 | 70.7701 | 0.66746 | 0 | 0 | 0 | 71.4376
1.4.103 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения с/т «Строитель» в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0115 | 2022 | 2024 | нд | 56.773 | 1.5015 | 44.9035 | 7.986 | 2.3821 | нд | 32.6346 | 56.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.773
1.4.104 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок"в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0112 | 2022 | 2023 | нд | 43.0125 | 1.1839 | 34.5494 | 5.6568 | 1.6224 | нд | 20.9033 | 43.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0125
1.4.105 | РТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения котельной №1 по проспекту Нефтяников, 18 в г. Когалым | K_ТПКг-0419 | 2020 | 2023 | нд | 22.4212 | 2.3838 | 1.5969 | 17.1679 | 1.2726 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.106 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилого дома по ул. Мира, 51 в г. Югорск | N_ТПЮг-0746 | 2022 | 2028 | нд | 7.0872 | 0.40068 | 3.6576 | 2.5114 | 0.51758 | нд | 10.8123 | 7.0872 | 0.00045454 | 0 | 0 | 0 | 7.0877
1.4.107 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения Вейк-парка в г. Когалым | M_ТПКг-0591 | 2022 | 2023 | нд | 37.9371 | 0.73095 | 20.1011 | 14.1532 | 2.9517 | нд | 17.7976 | 37.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9371
1.4.108 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения музыкальной школы в г. Когалыме | L_ТПКг-0499 | 2021 | 2023 | нд | 13.7902 | 0.70349 | 6.4248 | 6.0113 | 0.65061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.109 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения технического центра в г. Когалым | L_ТПКг-0496 | 2022 | 2023 | нд | 18.258 | 0.49949 | 4.3441 | 11.187 | 2.2274 | нд | 21.3176 | 18.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.258
1.4.110 | РП 10 кВ, ЛЭП 10 кВ по ул. Северная в г. Когалым | M_ПКг-0603 | 2022 | 2023 | нд | 51.428 | 0.85464 | 10.4764 | 29.7913 | 10.3057 | нд | 88.8516 | 51.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.428
1.4.111 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0187 | 2014 | 2025 | нд | 158.5077 | 0 | 105.6483 | 36.7694 | 16.09 | нд | 47.1615 | 28.5156 | 0.26067 | 14.4925 | 0 | 0 | 43.2688
1.4.112 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП №5-2017 в промышленном районе в г. Нягань (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочно 0,588 км) | O_СНг-1020 | 2024 | 2028 | нд | 3.55 | 0.82808 | 0.92766 | 1.2457 | 0.54853 | нд | 0 | 0 | 0.48023 | 0 | 0 | 0 | 0.48023
1.4.113 | Строительство распределительных сетей 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в границах ул. Речная – пер. Свердловский г. Нягань. (ЛЭП 0,4 ориентировочной протяженностью 0,545 км) | O_СНг-1021 | 2025 | 2025 | нд | 1.8308 | 0.93866 | 0.76417 | 0 | 0.12795 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.8308 | 0 | 0 | 1.8308
1.4.114 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Букет-1" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 0,4 МВА– 1 шт.) | O_ССв-1078 | 2024 | 2025 | нд | 64.0516 | 2.2275 | 48.3901 | 3.9394 | 9.4946 | нд | 0 | 0 | 0 | 64.0516 | 0 | 0 | 64.0516
1.4.115 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе ул. Железнодорожная в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА– 1 шт.) | O_СКн-1079 | 2024 | 2025 | нд | 13.7968 | 4.0653 | 2.8634 | 4.8804 | 1.9877 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.7968 | 0 | 0 | 13.7968
1.4.116 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры «Зеленой зоны» в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 3 шт.) | O_СЮ-1017 | 2024 | 2025 | нд | 24.7308 | 2.4966 | 8.399 | 9.5081 | 4.327 | нд | 0 | 0 | 0 | 24.7308 | 0 | 0 | 24.7308
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  |  | 0 | 736.9825 | 0.51901 | 11.1084 | 44.5071 | 680.8479 | 0 | 276.4477 | 85.6633 | 229.2662 | 298.5315 | 44.27 | 23.4971 | 681.2281
1.6.1 | Блочно-модульное здание участка УОиКПЭЭ и участка электрических сетей в г. Советский по адресу: г. Советский, ул. Коммунистическая, 47Б | K_ССв-0404 | 2022 | 2024 | нд | 3.0229 | 0 | 2.9664 | 0.044539 | 0.012007 | нд | 1.7457 | 0.99569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99569
1.6.2 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники, включая дополнительное оборудование к ней) | M_ПХМАО-0648 | 2023 | 2026 | нд | 93.1571 | 0 | 0 | 0 | 93.1571 | нд | 9.8225 | 10.1609 | 35.0478 | 25.9167 | 22.0316 | 0 | 93.1571
1.6.3 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники) | M_ПХМАО-0644 | 2023 | 2028 | нд | 59.0852 | 0 | 0 | 0 | 59.0852 | нд | 7.7617 | 7.5011 | 8.1537 | 9.0708 | 0 | 0 | 24.7256
1.6.4 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для измерений, испытаний и диагностики электрооборудования) | M_ПХМАО-0650 | 2023 | 2024 | нд | 16.203 | 0 | 0 | 16.203 | 0 | нд | 59.9872 | 8.3604 | 7.8426 | 0 | 0 | 0 | 16.203
1.6.5 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование релейной защиты и автоматики) | M_ПХМАО-0652 | 2023 | 2023 | нд | 4.9165 | 0 | 0 | 0 | 4.9165 | нд | 3.4193 | 3.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5754
1.6.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники) | M_ПХМАО-0645 | 2023 | 2024 | нд | 3.3074 | 0 | 0 | 0 | 3.3074 | нд | 3.8668 | 0.30186 | 3.0055 | 0 | 0 | 0 | 3.3074
1.6.7 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭЭ)) | M_ПХМАО-0649 | 2023 | 2024 | нд | 32.3417 | 0 | 0 | 0 | 32.3417 | нд | 23.5833 | 0 | 32.3417 | 0 | 0 | 0 | 32.3417
1.6.8 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (специнструмент и приспособления) | M_ПХМАО-0651 | 2023 | 2026 | нд | 16.8997 | 0 | 0 | 0 | 16.8997 | нд | 13.2668 | 2.4328 | 10.4671 | 2.924 | 1.0759 | 0 | 16.8997
1.6.9 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники) | M_ПХМАО-0647 | 2023 | 2028 | нд | 146.5876 | 0 | 0 | 0 | 146.5876 | нд | 85.525 | 38.3651 | 54.1133 | 43.5417 | 10.5675 | 9.6827 | 156.2703
1.6.10 | Производственная база участка электрических сетей в с. Болчары Кондинского района | K_СКн-0405 | 2023 | 2023 | нд | 4.6457 | 0 | 4.4001 | 0 | 0.24561 | нд | 0.95185 | 1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1199
1.6.11 | Внедрение специализированного программно-аппаратного комплекса для Центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | N_ПХМАО-0800 | 2023 | 2028 | нд | 16.6833 | 0 | 0 | 0 | 16.6833 | нд | 18.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | Создание оперативно-диспетчерских пунктов в филиалах АО "ЮРЭСК" | N_СХМАО-0801 | 2023 | 2025 | нд | 8.219 | 0 | 0 | 0 | 8.219 | нд | 5.1821 | 0 | 8.025 | 0.19399 | 0 | 0 | 8.219
1.6.13 | Внедрение системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры | О_ПХМАО-0947 | 2023 | 2025 | нд | 82.986 | 0 | 0 | 0 | 82.986 | нд | 0 | 0 | 11.25 | 71.736 | 0 | 0 | 82.986
1.6.14 | Внедрение системы управления электрическими сетями АО «ЮРЭСК» | О_ПХМАО-0958 | 2024 | 2025 | нд | 54.9205 | 0 | 0 | 0 | 54.9205 | нд | 0 | 0 | 16.6667 | 38.2538 | 0 | 0 | 54.9205
1.6.15 | Разработка личного кабинета потребителя АО "ЮРЭСК" | O_ПХМАО-0993 | 2024 | 2026 | нд | 2.7909 | 0 | 0 | 0 | 2.7909 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7909 | 0 | 2.7909
1.6.16 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для энергоучастка Кондинского филиала АО "ЮРЭСК" в пгт. Кондинском Кондинского района | О_ПКн-0948 | 2024 | 2025 | нд | 9.3999 | 0 | 0 | 0 | 9.3999 | нд | 0 | 0 | 1 | 8.3999 | 0 | 0 | 9.3999
1.6.17 | Приобретение мобильных вагончиков, строительство утепленного гаража для Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Светлый, Березовского района | О_ПБр-0949 | 2024 | 2025 | нд | 9.3987 | 0 | 0 | 0 | 9.3987 | нд | 0 | 0 | 1 | 8.3987 | 0 | 0 | 9.3987
1.6.18 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для базы электрических сетей Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Игрим Березовского | О_ПБр-0951 | 2024 | 2025 | нд | 9.3987 | 0 | 0 | 0 | 9.3987 | нд | 0 | 0 | 1 | 8.3987 | 0 | 0 | 9.3987
1.6.19 | Строительство ограждения, находящегося на земельном участке Березовского филиала АО «ЮРЭСК» в пгт. Березово, Березовского района ул. Механическая 1, кадастровый номер земельного участка 86:05:0310037:26 | О_ПБр-0961 | 2024 | 2025 | нд | 6.9772 | 0 | 0 | 0 | 6.9772 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.9772 | 0 | 0 | 6.9772
1.6.20 | Строительство гаража на производственной базе АО ЮРЭСК в г.Ханты-Мансийск, ул. Газовиков дом 7 | О_ПХМ-0962 | 2023 | 2025 | нд | 41.6229 | 0 | 0 | 0 | 41.6229 | нд | 0 | 0 | 0 | 41.6229 | 0 | 0 | 41.6229
1.6.21 | Приобретение здания РММ, административного здания, здание центрального склада, здание гаража для Белоярского филиала АО "ЮРЭСК" в г.Белоярский Белоярский район | О_ПБл-0966 | 2025 | 2025 | нд | 9.3029 | 0 | 0 | 0 | 9.3029 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.3029 | 0 | 0 | 9.3029
1.6.22 | ТП-10/0,4кВ, ЛЭП-10/0,4 кВ для строительства демонстрационного полигона "Югорского государственного университета" по адресу:г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова в районе д. 12 | N_ТПХмр-0965 | 2024 | 2024 | нд | 4.8149 | 0.18477 | 2.17 | 2.1236 | 0.33646 | нд | 0 | 0.22115 | 4.5937 | 0 | 0 | 0 | 4.8149
1.6.23 | Стационарные электрозаправки в Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | О_СХМАО-0973 | 2024 | 2025 | нд | 13.5191 | 0 | 0 | 0 | 13.5191 | нд | 0 | 0 | 3.7 | 9.8191 | 0 | 0 | 13.5191
1.6.24 | Приобретение квартиры №2 по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина д. 52/1, для целей перевода жилых помещений, расположенных на 1 этаже в нежелые | О_ПХм-0978 | 2024 | 2028 | нд | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.25 | Модернизация системы АИИС КУЭ в соответствии с требованиями Федерального законодательства и обеспечения импортозамещения | O_ПХМАО-0999 | 2024 | 2024 | нд | 16.7746 | 0 | 0 | 16.7746 | 0 | нд | 0 | 0 | 16.7746 | 0 | 0 | 0 | 16.7746
1.6.26 | Покупка, установка блок – контейнера мини (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0994 | 2024 | 2024 | нд | 0.19476 | 0 | 0 | 0 | 0.19476 | нд | 0 | 0 | 0.19476 | 0 | 0 | 0 | 0.19476
1.6.27 | Покупка, установка блок – контейнера для контрольно – пропускного пункта (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0995 | 2024 | 2024 | нд | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0.27542 | нд | 0 | 0 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0.27542
1.6.28 | Создание центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | M_СХМАО-0697 | 2022 | 2023 | нд | 11.3909 | 0.33424 | 1.5719 | 9.3613 | 0.1234 | нд | 11.5192 | 11.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3909
1.6.29 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т.) | M_ПХМАО-0646 | 2023 | 2027 | нд | 50.6461 | 0 | 0 | 0 | 50.6461 | нд | 30.8783 | 1.2382 | 13.8144 | 13.975 | 7.8041 | 13.8144 | 50.6461

## Форма 3.1
Приложение № 3.1
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 15.10.2024 № 46-Пр-1
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2023 год
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и фактические значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, не связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, Мвт | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии, МВТ | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, % | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА | Показател замены линий электропередач, км | Показатель замены выключателей, шт. | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, шт. | Показатель изменений доли полезного отпуска ээ, который формруется посредством приборов учета, включенных в систему сбора и передачи данных, % | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (saidi) | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения предачи электрической энергии потребителям услуг (saifi) | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполеннеи требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. рублей
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 5.466 | 4.751 | 37.4685 | 24.6365 | 7.6121 | 0.965 | 0 | 553.9 | 0.25 | 4.98 | 1 | 0 | 0 | 0.0378 | 0.0249 | 1043 | 0 | 435.4258 | 0 | 164.3992 | 18.727 | 154.1609 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 2.691 | 0.4325 | 18.1445 | 4.5251 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 435.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3992 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 5.466 | 2.06 | 37.036 | 6.492 | 3.087 | 0.965 | 0 | 300.9 | 0.25 | 4.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.727 | 154.1609 | 0
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 5.466 | 4.751 | 37.4685 | 24.6365 | 7.6121 | 0.965 | 0 | 553.9 | 0.25 | 4.98 | 1 | 0 | 0 | 0.0378 | 0.0249 | 1043 | 0 | 435.4258 | 0 | 164.3992 | 18.727 | 154.1609 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.691 | 0.4325 | 18.1445 | 4.5251 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 435.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.691 | 0.4325 | 18.1445 | 4.5251 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 431.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0.141 | 0.0755 | 11.9815 | 1.3165 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 154.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС "Светлый-2" в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Линейная в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи по ул. Кольцевая в г. Югорск | M_ТПЮг-0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.4 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на территории НПС Катыш, пгт. Кондинское Кондинского района | M_ТПКн-0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Белоярский 74" в г. Белоярский | N_ТПБл-0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.6 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 6 кВ, 0,4 кВ ориентировочной протяженнностью 0,650 км для электроснабжения жилого дома по пер. Талинский, 2, д. Ягурьях, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.7 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,059 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ "Садовод-1" уч. № 171 в г. Когалым | N_ТПКг-0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.8 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,138 км для электроснабжения пространства отдыха "ЛАФА" в районе ул. Южная, кадастровый квартал 86:13:0401011 в г.Нягань | N_ТПНг-0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,22 км для электроснабжения Заправки транспортных средств ул. Кольцевая, уч. 1Б, Кад. № 86:22:0002001:1399 в г. Югорск | N_ТПЮг-0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.10 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения станции связи "Югорск" по ул. Промышленная в г. Югорск | N_ТПЮг-0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.11 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 45+70 до ПК 60+40 в г. Белоярский | N_ТПБл-0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,205 км до уч. № 80 СОТ "Ока" в г. Белоярский | N_ТПБл-0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.13 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км электроснабжения наружного освещения в г. Белоярский | N_ТПБл-0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.14 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения жилого дома по ул. Луговая, з/у 7А г. Югорск | N_ТПЮг-0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.15 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Промышленная, д. 2А в г. Югорск, ЗУ №86:22:0006001:1424 | N_ТПЮг-0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.16 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,112 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 108 в г. Нягань | N_ТПНг-0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.17 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Связистов, д. 5, в г. Нягань | N_ТПНг-0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 33+20 до ПК 38+20 в г. Белоярский | N_ТПБл-0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.19 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения ЛПХ в мкр. Энергетиков, 9 Б, г. Нягань | N_ТПНг-0870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная до ПК 19+13 в г. Белоярский | N_ТПБл-0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения жилого дома в районе ул. Речная, №8 а, кад. № ЗУ 86:09:0101033:2060 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.22 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома в с. Кышик, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.23 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.022 км для электроснабжения участка № 04:16 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:67 в с/т "Трассовик" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.24 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения гараж 33 по ул. Калинина, кад. № ЗУ 86:09:0101008:2422 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.25 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,15 км для электроснабжения участок № 01:22 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:26 в с/т "Трассовик" в г. Советский | N_ТПСв-0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.26 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 10 в г.Нягань | N_ТПНг-0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.27 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 15 в г.Нягань | N_ТПНг-0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.28 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.150 км для электроснабжения жилого дома по ул. Защитников Отечества, д. 17а в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,160 км для эектроснабжения станции связи по ул. Железнодорожная в г. Югорск | N_ТПЮг-0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для эектроснабжения дачного дома на участке № 240 по ул. Цветочная в г. Югорск | N_ТПЮг-0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по ул. Октябрьская, д. 42 в г. Советский | N_ТПСв-0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.32 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения гаража по ул. 60 лет ВЛКСМ, земельный участок 3Д в пгт.Междуреченский, ЗУ №86:01:0401002:2035 | N_ТПКн-0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 11, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101017:204 | N_ТПСв-0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.34 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,040 км для электроснабжения гаража по ул. Гагарина, (во дворе жилых домов № 77 - 79), гараж № 26 в г. Советский | N_ТПСв-0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км для электроснабжения жилого дома по ул. Михаила Лермонтова, д. 8, г. Советский | N_ТПСв-0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,400 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения участока № 18:16, кад № ЗУ 86:09:0101026:574в с/т "Букет" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.37 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения блокированной жилой застройки, пер. Лесной №8 в с. Алтай Кондинского района | N_ТПКн-0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.38 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,080 км для электроснабжения гаража в районе ул. Лазарева, д. 4, корп. 1 в г. Нягань, кад.№ ЗУ 86:13:0401003:24 | N_ТПНг-0820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.39 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,044 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 3, участок 177 в г. Нягань | N_ТПНг-0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.40 | Строительство ТП 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км в мкр. Озерный 2 г. Белоярский | N_ТПБл-0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.41 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 22д в с. Теги Березовского р-на | N_ТПБр-0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.42 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная д.6 в д. Кама Кондинского района | N_ТПКн-0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.43 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,041 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 29 в г.Нягань | N_ТПНг-0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Набережная, № 13 в п. Супра Кондинского района | N_ТПКн-0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.45 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения станции связи в пгт. Игрим Березовского района | N_ТПБр-0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения гаража в Восточной промышленной зоне в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1637 | N_ТПСв-0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 5, в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101017:425 | N_ТПСв-0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.48 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина, в районе д.7А в пгт. Малиновский Советского р-на | N_ТПСв-0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.49 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Попова, г. Югорск, кад. номер ЗУ 86:22:0001003:848/чзу1 | N_ТПЮг-0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.50 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,325 км для электроснабжения вагончика по ул. Солнечная, 37 в пгт.Пионерский Советского района кад. № ЗУ 86:09:0301013:813 | N_ТПСв-0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.51 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ветеранов, д. 39 в г.Нягань | N_ТПНг-0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.52 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения приюта для животных (собак) в с. Батово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.53 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения нежилого здания по ул. Центральная в г. Белоярский | N_ТПБл-0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.54 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения садового дома в урочище Леушинка Кондинского района | N_ТПКн-0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.55 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км по ул. Андреевская в г. Югорск | N_ТПЮг-0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.56 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения производственной базы по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.57 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,128 км для электроснабжения дачного дома по ул. Песчаная в г.Нягань | N_ТПНг-0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.58 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,013 км для электроснабжения гаража по ул. Декабристов в г.Нягань | N_ТПНг-0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.59 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения жилого дома по ул. Маршала Жукова, 6д в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101033:3769 | N_ТПСв-0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,02 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401004, г. Нягань | N_ТПНг-0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.61 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км. для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401007, г. Нягань | N_ТПНг-0930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,077 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Сибирская, в районе д. 32, корп. 12, кадастровый квартал 86:13:040101, г. Нягань | N_ТПНг-0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.63 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,106 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.64 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 0,021 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по улице Шмидта в пгт. Березово | N_ТПБр-0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0202004, г. Нягань | N_ТПНг-0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.66 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража 1В по ул. Попова 2Е в г. Югорск | О_ТПЮг-0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Кольцевая в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,037 км) | N_ТПНг-0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома блокированной застройки по ул. Солнечная в пгт. Пионерский Советского района (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км) | O_ТПСв-0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.69 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Комбинатская в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,242 км) | O_ТПКн-0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.70 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на ЗУ с кад. №86:01:0104001:769 на территории НПС Катыш Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,125 км.) | O_ТПКн-0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.71 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения остановочного комплекса по ул. Киевская в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,122 км) | O_ТПСв-0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.72 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Загородная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км) | O_ТПСв-1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.73 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Ленина в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км) | O_ТПСв-1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.74 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Юбилейная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,045 км) | O_ТПСв-1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.75 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера ПРС в с. Полноват Белоярского района | M_ТПБЛ-0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.37211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.76 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТРС по ул.Пионерская, д. 12 в с. Болчары Кондинского района | M_ТПКн-0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.77 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Строительная, д. 24А в пгт. Агириш Советского района | M_ТПСв-0694 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.78 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Школьная, д. 2А в пгт. Коммунистический Советского района | M_ТПСв-0691 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.25743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.79 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Южная, д. 1В, в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0688 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.80 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения вспомогательного помещения, сооружение № 369 в пгт. Березово Березовского района | M_ТПБр-0534 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.62403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.81 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 20 в г. Нягань | M_ТПНг-0677 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.82 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома в СОНТ "Югра" уч. 60 в г. Когалым | N_ТПКг-0712 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.48705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.83 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Брусничная, проезд 15 уч. 223 в г. Нягань | N_ТПНг-0716 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.33202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.84 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в садовом массиве "АТХ", ул. Сибирская, уч. 237 в г. Нягань | N_ТПНг-0719 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.85 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 12 уч. 142 в г. Нягань | M_ТПНг-0675 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.86 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 8А в г. Нягань | N_ТПНг-0720 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.19283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.87 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, д. 47 А в д. Ушья Кондинского района | N_ТПКн-0704 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.90566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.88 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая. 41, в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0676 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.89 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Рижская, 18А в г. Когалыме | N_ТПКг-0703 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.90 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Дзержинского в г. Югорск | N_ТПЮг-0722 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.69337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.91 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Заречная в г. Советский | N_ТПСв-0698 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.92 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОК "Энергия", проезд 15 уч. 300 в г. Нягань | N_ТПНг-0713 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.93 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства по ул. Песчаная, 22 в г. Нягань | M_ТПНг-0684 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.94 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Ленина в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0702 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.53834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.95 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Нефтепроводная, 2Д в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0717 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.67472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.96 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Кондинское Кондинского района | L_ТПКн-0489 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.97 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения садового дома в СОНТ "Югра" уч. 19, в г. Когалым | M_ТПКг-0678 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.35308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.98 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения сельскохозяйственной фермы в пгт. Междуреченский Кондинского района | M_ТПКн-0670 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.99 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения склада по ул. Сибирская д. 11, корп. 16 в г. Нягань | M_ТПНг-0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.100 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Зеленоборск 74" в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0674 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.101 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Коммунистический 74" в пгт. Коммунистический Советского района | N_ТПСв-0714 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.102 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения технического помещения по ул. Сибирская 19, корп. 17 в г. Нягань | M_ТПНг-0665 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.103 | ЛЭП 0,4 кВт для электроснабжения станции связи по ул. Центральная,1 в г. Когалым | N_ТПКг-0705 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.104 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Цветочная, 10 в г.Югорск | N_ТПЮг-0730 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.105 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Окружная, 4 в г. Советский | N_ТПСв-0729 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.31703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.106 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Энергетиков, 2в в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0732 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.74025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.107 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения теплого бокса по ул. Пионерная, д. 3 в г. Когалым | N_ТПКг-0728 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.108 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кедровая, 33 в пгт. Междуреченский Кондинского | N_ТПКн-0743 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.109 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 11 уч. 105 А в г. Нягань | N_ТПНг-0744 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.71914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.110 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,115 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 115 в г. Нягань | N_ТПНг-0747 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.111 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,126 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная, д. 34 в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0908 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.87369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.112 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,140 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Радужная, д. 29А в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0748 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.93071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.113 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,068 км для электроснабжения жилого дома по ул. Владимира Маяковского, д. 28 в г. Советский | N_ТПСв-0749 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.96827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.114 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения гаража по ул. Чернышова, д.4, корп. 9, бокс 18 в г. Нягань | N_ТПНг-0750 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.115 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,250 км для электроснабжения жилого дома по ул. Самоцветная д.16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0810 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.116 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Молодежная, д. 33, квартира 2, пгт. Зеленоборск, Советского р-на | N_ТПСв-0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.067724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.117 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения гаража №4 в районе д.2 по ул.Советской в г. Советский, кад. номер ЗУ 86:09:0101013:95 | N_ТПСв-0814 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.118 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по пр-кт Нефтяников, 8/8 в г. Нягань | N_ТПНг-0805 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.28915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.119 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2904 | N_ТПСв-0915 | 0 | 0 | 0.017 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.120 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Центральная, 57, пгт. Междуреченский, Кондинского р-на | N_ТПКн-0804 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.28367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.121 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения административного здания по ул. Осенняя, д. 1 пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0916 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.122 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения станции связи "Менделеева 24" в районе улиц Вавилова, Ермака в г. Югорск | N_ТПЮг-0917 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.123 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км для электроснабжения станции связи "КС-11" в районе 6 км. автодороги Югорск-Агириш, кадастровый квартал 86:22:0004001, г. Югорск | N_ТПЮг-0919 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.124 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,047 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2891 | N_ТПСв-0802 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.95496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.125 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения дачного дома в с/т «Кедр», участок № 02:19, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101019:39 | N_ТПСв-0818 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.126 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Пионерская, д. 1 А, с. Чантырья, Кондинского р-на, кад.№ ЗУ 86:01:1101001:1185 | N_ТПКн-0819 | 0 | 0 | 0.0585 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.127 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 86:22:0003002:3496 в г. Югорск | N_ТПЮг-0754 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.27037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.128 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения пилорамы по ул. Полевая, д. 64 в с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0920 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.129 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,075 км для электроснабжения жилого дома по ул. Современников, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0745 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.130 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,076 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 9, в г.Нягань | N_ТПНг-0764 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.46745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.131 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, 122А/1, пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0759 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.132 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения базовой станции сотовой связи на части ЗУ № 86:06:0020701:4, номер образуемого ЗУ 86:06:0020701:4/ЧЗУ1 в д. Юильск, Белоярского р-на | N_ТПБл-0922 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.133 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 4, участок 47 в г.Нягань | N_ТПНг-0765 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.134 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения жилого дома по улице 30 лет Победы, 35 в г. Нягань | N_ТПНг-0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.41156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.135 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 14 в г. Югорск | N_ТПЮг-0772 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.84585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.136 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,157 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, 119 в г. Нягань | N_ТПНг-0752 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.137 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения жилого дома по пер. Свердловский, д. 22 в г. Нягань | N_ТПНг-0816 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.138 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,190 км. для электроснабжения дачного дома по ул. Новая д. 1 в д. Ямки Кондинского р-на | N_ТПКн-0770 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.139 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км. для электроснабжения жилых домов по ул. Ермака д.45, д.52 в г. Нягань | N_ТПНг-0755 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.140 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,296 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 4, участок 110 А в г. Нягань | N_ТПНг-0774 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.141 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,355 км. для электроснабжения овощехранилища в районе п. Дальний и урочища Совлинский, Кондинского р-на, номер ЗУ 86:01:1302001:511 | N_ТПКн-0809 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.142 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, д. 85/6 в с.Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.79101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.143 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью по трассе 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Дачная в г. Югорск | N_ТПЮг-0742 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.144 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для электроснабжения АЗС по ул. Комарова, 61 в п. Сибирский Ханты-Мансийского района | N_ТПХМр-0761 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.145 | ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новоселов, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.146 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Луговой Кондинского района | L_ТПКн-0484 | 0 | 0 | 0 | 2.045 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.147 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Ленинградская, 3/205 в г. Нягань | N_ТПНг-0725 | 0 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.148 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения жилого строения в СОК "Энергия", проезд 4 уч. 190 в г. Нягань | N_ТПНг-0721 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.149 | ТП 20/0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в пгт. Игрим Березовского района | L_ТПБр-0492 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.006322 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.150 | ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в п. Светлый Березовского района | L_ТПБр-0493 | 0 | 0.016 | 0 | 0.109 | 0.003161 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.151 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,074 км для электроснабжения СШ "Патриот" по адресу пер.Парковый 7В в г.Нягань | N_ТПНг-0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.152 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Таежная, 29, с. Теги Березовского района | M_ТПБр-0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.153 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Вишневая, д. 5 в г. Югорск | N_ТПЮг-0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.154 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,017 км для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, 17 в г. Югорск | N_ТПЮг-0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.155 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОНТ "Садовод-1" уч. 216 в г. Когалым. | M_ТПКг-0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.156 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Мостовая в г. Когалым | N_ТПКг-0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.157 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения ягодного питомника по ул. Южная в г. Когалым | N_ТПКг-0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.158 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.09 км для электроснабжения наружного освещения в Восточной промышленной в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1680 | N_ТПСв-0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1.75 | 0.357 | 4.249 | 1.6576 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 112.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 71А в г. Нягань | L_ТПНг-0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Титова, 30, в г. Югорск | L_ТПЮг-0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения КОС по ул. Собянина в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блокированной жилой застройки в п. Лыхма Белоярского района | N_ТПБл-0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КНС в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.6 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,330 км для электроснабжения Базы отдыха «Атмосфера» в г. Нягань, кад.номер ЗУ 86:13:0401011:858 | N_ТПНг-0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.7 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,034 км для электроснабжения склада АРИ по ул. Сибирская, д. 38, корпус 6, 7 в г. Нягань | N_ТПНг-0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.8 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,286 км для электроснабжения домов сезонного отдыха по ул. Авиационная, 4А в г. Нягань | N_ТПНг-0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.9 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения магазина по ул. Газовиков, 6 А в г. Югорск | N_ТПЮг-0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.10 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,800 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,630 км для электроснабжения КНС по ул. Киевская в г. Советский | N_ТПСв-0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.11 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения КОС в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения Рентгеновского отделения Березовской районной больницы по ул. Астраханцева, д. 27 в пгт Березово | N_ТПБр-0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.13 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,145 км для электроснабжения складского здания по ул. Лазарева, 17 В в г. Нягань | N_ТПНг-0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.14 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,063 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,312 км для электроснабжения административного здания в Южной промзоне в г. Советский | N_ТПСв-0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань, кад. номер 86:13:0401010:18 | N_ТПНг-0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.16 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,422 км для электроснабжения жилых домов, проезд Обской, 11 в г. Когалым | N_ТПКг-0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.17 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения торгового павильона по ул. Дружбы Народов, в районе жилого дома №26 А в г. Когалым | N_ТПКг-0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.18 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км для электроснабжения жилого дома по. ул. Пионерная, 4/3 в г. Когалым | N_ТПКг-0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.19 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения пункта вторсырья по ул. Попова в г. Югорск | N_ТПЮг-0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.20 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения нежилого помещения в многоквартирном доме по ул. Береговая, д. 45, кадастровый номер помещения 86:17:0010210:410 в г. Когалым | N_ТПКг-0890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения жилого дома по ул. Калинина с кадастровым номером земельного участка 86:09:0101013:2579 в г. Советский | N_ТПСв-0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.22 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,062 км для электроснабжения промбазы в северной промзоне № 2 в г. Советский | N_ТПСв-0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.23 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,395 км для электроснабжения базы отдыха «Шаим» в п. Шаим Кондинского района | N_ТПКн-0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань | N_ТПНг-0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения хоккейного корта в г. Нягань | N_ТПНг-0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.26 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения административного здания, ул. Новоселов, 16, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010206:6 в г. Когалым | N_ТПКг-0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.27 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 55 по ул. Мира в г. Югорск | N_ТПЮг-0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,500 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,575 км для электроснабжения врачебной амбулатории по адресу ул. Волгоградская, № 1в, с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.29 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения Врачебной амбулатории по ул. 40 лет Октября, 41 в пгт. Луговой Кондинского р-на | N_ТПКн-0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,130 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, д. 21 в г. Югорск | N_ТПЮг-0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,235 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Б. Лосева, д. 36 А, с. Реполово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Мира, 24 А, с. Цингалы, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Многоквартирного жилого дома по ул. Набережная, д. 35 в г. Когалым | N_СКг-0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения административного здания по ул. Кедровая, 7, с.Нялинское, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.35 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения Многоквартирных жилых домов, квартал Южный в г.Белоярский | N_ТПБл-0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, в с. Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.37 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км) | N_РНг-0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.38 | ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения политехнического колледжа по. ул.40 лет Победы, д. 16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для административного здания по ул. 40 лет Победы в г. Югорск | N_ТПЮг-0960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.40 | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,005 м для технологического присоединения нежилого здания по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.41 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома на ЗУ с кад. №86:06:0020106:1304 в г. Белоярский (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км.) | N_ТПБл-0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.42 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Дзержинского в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,038 км) | O_ТПКн-0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.43 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Толстого в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,117 км) | O_ТПКн-0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина в пгт. Пионерский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,053 км) | O_ТПСв-1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.45 | Строительство ТП-10/0,4, ЛЭП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Арантурская в г. Югорск (ТП-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА - 1 шт., ЛЭП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км) | O_ТПЮ-1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Чернышева в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км) | O_ТПНг-1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.47 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Молодежная в пгт. Березово Березовского района | K_ТПБр-0374 | 0 | 0.63 | 0 | 0.369 | 0.238 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.48 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения газовой котельной по ул. Молодежная, 23 в пгт. Березово Березовского района | N_ТПБр-0699 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.49 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Сибирская д. 12, корп. 3 бокс № 2 в г. Нягань | M_ТПНг-0663 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.50 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения диспетчерского пункта по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0737 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.51 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Заводская, д. 12 в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0686 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.52 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Сургутское шоссе в г. Когалым | N_ТПКг-0740 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.50262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.53 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина в г. Советский | M_ТПСв-0693 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.54 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гастелло в г. Советский | N_ТПСв-0715 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.55 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объектов по ул Чернышова в г. Нягань | M_ТПНг-0679 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.56 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового павильона по ул. Дружбы Народов в г. Когалым | N_ТПКг-0734 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.57 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового центра по ул. Строителей, 10А в г. Когалым | N_ТПКг-0709 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.58 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Менделеева, уч. 33а, в г. Югорск | L_ТПЮг-0446 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.59 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного в Восточной промзоне г. Советский | N_ТПСв-0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.75003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.60 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения административного здания по ул. Таежная, з/у 10В в п. Ванзетур Березовского р-на | N_ТПБр-0909 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.61 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения наружного освещения по ул. Промышленной в г. Советский, кадастровые номера кварталов 86:09:0101005 и 86:09:0101014 | N_ТПСв-0811 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.50739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.62 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения земельного участка по ул. Железнодорожная, уч. 71 в г. Югорск | N_ТПЮг-0767 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.63 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженнностью 0,06 км для электроснабжения поликлиники по ул. Лесная в п. Мулымья Кондинского района | N_ТПКн-0913 | 0 | 0.8 | 0 | 0.16 | 0.205 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.64 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения Автомойки по адресу ул. Авиационная, з/у 20 А в г.Нягань | N_ТПНг-0914 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.28504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения Автомойки по адресу г. Белоярский, кадастровый номер ЗУ 86:06:0020109:4632 | N_ТПБл-0918 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.23339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.66 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,14 км для электроснабжения амбулатории по ул. Комсомольская, 3 в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0856 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.07962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км для электроснабжения котельной по ул. Аэропорт, 6А в пгт Березово | N_ТПБр-0859 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,44 км для электроснабжения автомоечного комплекса по ул. Декабристов, д. 3 в г.Нягань | N_ТПНг-0766 | 0 | 0 | 0.357 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.69 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения туристической базы в г. Югорске | M_ТПЮг-0681 | 0 | 0.16 | 0 | 0.806 | 0.12 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.70 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения торгового павильона в районе магазина «Лезгинка», по ул. Мира, 13 в г. Когалым | N_ТПКг-0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.71 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Уральская, д. 87 в г. Нягань | M_ТПНг-0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.72 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КОС в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.73 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КПП в с. Болчары Кондинского района. | M_ТПКн-0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.74 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения котельной, пер. Комсомольский, строение 8 в г. Советский. | M_ТПСв-0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.75 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения Производственной базы в северной промышленной зоне, уч. № 86:09:0101014:732, в г. Советский | N_ТПСв-0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.76 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для эектроснабжения наружного освещения по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.8 | 0 | 1.914 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 7,900 км. для электроснабжения промышленной площадки в квартале городских земель 37, уч.1, кад. № 86:13:0601001:652, в г. Нягань | N_ТПНг-0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,583 км для электроснабжения завода ПИДПиЛПП по адресу пр-д Фермерский д.1 в п. Алябьевский Советского района | N_ТПСв-0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в районе ул. Октябрьская - Солнечная - Промышленная, в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2868 | N_ТПСв-0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,400 км для электроснабжения канализационных очистных сооружений КОС-300 по ул. Береговая, д. 1Б в пгт. Кондинское Кондинского района | N_ТПКн-0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.5 | Строительство ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Промышленная в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,010 км) | О_ТПЮг-0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.6 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения "КОС" в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,26 км.) | N_РБр-0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.7 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения малоэтажных домов по ул. Широкая, 30 в г.Когалым | N_ТПКг-0907 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.8 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,366 км для электроснабжения "БУ ХМАО-Югры "Березовская районная больница" Поликлиника" по ул. Ленина, 56 в пгт. Березово | N_ТПБр-0848 | 0 | 0.8 | 0 | 0.71 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,300 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкрн 4, д. 26 в г. Нягань | N_ТПНг-0860 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.10 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения промышленной площадки по ул. Широкая, 3, г. Когалым | N_СКг-0862 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.11 | Строительство ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км. для электроснабжения Блочно-модульной котельной по ул.Быстрицкого, 9, в пгт. Игрим | N_ТПБр-0863 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.12 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственного цеха в п. Агириш Советского района | N_ТПСв-0940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.1 | Дооборудование РУ-10 кВ ЦРП № 2-8 для электроснабжения школы по ул. Сибирская в г. Когалым | N_ТПКг-0760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.2 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань | N_РСв-0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.3 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №16-307, реконструкция ВЛИ- 0,4 кВ 10/0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ № 16-307 ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения производственной базы по ул. Токмянина в п. Алябьевский Совесткого района, кад. № ЗУ 86:09:0901002:2582 | N_РСв-0900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.4 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ф. № 2 ТП 10/0,4 кВ № 5-1503 для электроснабжения жилого дома по ул. Романтиков в г. Нягань (замена провода АС-50 на СИП-2 в пролетах опор № 2-2/2 ориентировочной протяженностью 0,07 км) | N_РНг-0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3992 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Модернизация ПС 10/35 Фарада в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Тесла в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция РП 5-10, ТП 5-2001 в г. Нягань | N_РНг-0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция РП 5-18 в г. Нягань | N_РНг-0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция РТП 5-17 в г. Нягань | N_РНг-0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция РТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП 5-1426 в г. Нягань | N_РНг-0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП 5-1428 в г. Нягань | N_РНг-0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП 5-1713 в г. Нягань | N_РНг-0790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП 5-2002 в г. Нягань | N_РНг-0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП 5-2004 в г. Нягань | N_РНг-0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП 5-2018 в г. Нягань | N_РНг-0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП 5-2103 в г. Нягань | N_РНг-0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП 5-2104 в г. Нягань | N_РНг-0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.16 | Замена ТП 5-5 на территории строительства сквера в микрорайоне №5 ж. р. Центральный | N_РНг-0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП № 16-011Н в г. Советский | О_РСв-0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП№ 11-2071, инв. №000007764; ТП № 11-2080, инв. № ЮР-011396 в п. Игрим, Березовского района | О_РБр-0950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП №5-1419 в г. Нягань (замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и силовых трансформаторов) | O_РНг-1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-2095, инв. №000007587 в п. Игрим Березовского района | O_РБр-1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-8 в г. Когалым | L_РКг-0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110 кВ "МДФ" Кондинского района | M_РКн-0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-47 в г. Когалым | M_РКг-0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-48 в г. Когалым | M_РКг-0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-53 в г. Когалым | M_РКг-0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.6 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ТП№2-1 в г. Когалым | M_РКг-0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.7 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-13 в г. Когалым | M_РКг-0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.8 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ТП№2-72 в г. Когалым | M_РКг-0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.9 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ЦРП№2-11 в г. Когалым | M_РКг-0610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.10 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-1014 в пгт. Березово (замена силовых трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА) | O_РБр-0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ЛЭП-0,4 для электроснабжения морга БУ НОБ в г. Нягань | N_РНг-0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф. №10 от ТП 10/0,4 кВ № 16-031 ориентировочная протяженностью 0,06 км для электроснабжения гаража 1 в пер. Энергетиков, в г. Советский, кад. № ЗУ 86:09:0101004:3119 | N_РСв-0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Монтаж пункта повышения напряжения на двухцепной ВЛЗ-10 кВ «Кедровое», «Болчары» мощностью 2*4000 кВА в селе Болчары Кондинского района | M_ПКн-0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская, 13 в г. Когалым | M_СКг-0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская,15 в г. Когалым | M_СКг-0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.4 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км (ТП-2-11, ТП-2-31) в г. Когалым | M_СКг-0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.5 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,7 км (ТП-2-13, ТП-2-16) в г. Когалым | M_СКг-0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.6 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,7 км (ТП-2-59, ТП-2-61) в г. Когалым | M_СКг-0620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.7 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС ГИБДД-Ярки Ханты-Мансийский район | О_РХмр-0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.8 | Покупка и монтаж оборудования для поиска мест повреждения на электросетевых объектах Березовского филиала АО ЮРЭСК | O_ПБр-1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3992 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3992 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Ханты-Мансийского района | L_ПУХМАО-0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14421 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Сургут | N_ПУСг-0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.3 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение | L_ПУХМАО-0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1593 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.4 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Белоярского района | K_ПУХМАО-0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8754 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.5 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Березовского района | J_ПУХМАО-0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.714 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.6 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Когалым | L_ПУХМАО-0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2812 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.7 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Нягань | J_ПУХМАО-0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5884 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.8 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Югорск | J_ПУХМАО-0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4696 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.9 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Кондинского района | L_ПУХМАО-0500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5009 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.10 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Советского района | K_ПУХМАО-0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8467 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.11 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Югорск | N_ПУЮг-0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6986 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.12 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Ханты-Мансийский район | N_ПУХмр-0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5224 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.13 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Белоярский район | N_ПУБл-0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5567 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.14 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Берёзовский район | N_ПУБр-0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6349 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.15 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Когалым | N_ПУКг-0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9646 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.16 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Кондинский район | N_ПУКн-0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7894 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.17 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Нягань | N_ПУНг-0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2994 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.18 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Советский район | N_ПУСв-0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6419 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 5.466 | 2.06 | 37.036 | 6.492 | 3.087 | 0.965 | 0 | 300.9 | 0.25 | 4.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах ул. Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая в г. Сургут. 3 этап | J_ТПСг-0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 8 км для электроснабжения жилого комплекса Философский камень в г. Когалым | M_ТПКг-0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения средней общеобразовательной школы на 1125 мест по ул. Интернациональная, 149 в Восточном микрорайоне г. Нягани | H_ТПНг-0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 4,5 км, ТП-6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА для электроснабжения базы отдыха Северянка в г. Белоярский | M_СБл-0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в границах ул. Береговая, Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | H_ТПКг-0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ для электроснабжения объектов в 10 мкр. г. Нягань | L_СНг-0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | РП-10 кВ, КЛ-10 кВ по ул. Уральская в г.Нягань | L_CНг-0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.13 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева.1 этап строительства | G_СБл-0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | Сети электроснабжения 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей ХМАО-Югры | L_ТПХМАО-0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.16 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.17 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,2 км фидер "Лесокомбинат" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.18 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения СНТ «Сосновый бор» в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.19 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км для электроснабжения индивидуальных жилых домов в районе ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.20 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения ИЖС в п. Лиственичный Кондинского района | H_ТПКн-0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.21 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.22 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,2 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,8 км для электроснабжения детского сада и школы в границах улиц Коллективная - Петра Багаева - Владимира Маяковского- Загородная - Полевая в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.23 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА для электроснабжения объекта по ул.Славянская, 16А в г. Югорске | H_ТПЮг-0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения объекта по ул. Железнодорожная, 65 в г. Югорске | H_ТПЮг-0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Мраморная в г. Югорске | K_ТПЮг-0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.26 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 МВА для электроснабжения здания администрации Советского района по ул. 50 лет Пионерии в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.27 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 кмдля электроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по улице Интернациональная, 124 в г. Нягань | H_ТПНг-0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения ИЖС по ул. Таежная в с. Леуши Кондинского района | H_ТПКн-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,35 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Первомайская в п. Малиновский Советского района | H_ТПСв-0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,36 км для электроснабжения КНС в 14 мкр. города Югорска | H_ТПЮг-0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилых домов № 92, № 98 по ул. Пионерская в г. Нягань | H_ТПНг-0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО по ул. Космонавтов, 27а в пгт. Куминский Кондинского района | L_ТПКн-0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,95 км для электроснабжения водоочистных сооружений по ул. Набережная, 102а в п. Светлый Березовского района | H_ТПБр-0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.36 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения ИЖС по ул. Губкина в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.37 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 91 в г. Нягань | H_ТПНг-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.38 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова 5 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения жилой застройки в 10 микрорайоне ж.р. Центральный г. Нягань | M_ТПНг-0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.40 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,5 км для электроснабжения ИЖС по ул. Сибирская 154 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.41 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Кама Кондинского района | L_ТПКн-0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.42 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.43 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в с. Болчары Кондинского района | L_ТПКн-0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.44 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,1 км для электроснабжения жилой застройки в квартале 40Б ж.р. Восточный г. Нягань | M_ТПНг-0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.45 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Московская, 1 в г. Нягань | M_ТПНг-0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.46 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,61 км для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная в СМ "Заречный" в г. Нягань | N_ТПНг-0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в п. Верхнеказымский Белоярского района | N_ТПБл-0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.48 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | H_ТПЮг-0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.49 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкр. 3-й, уч. № 5, в п. Верхнеказымский, Белоярского района | N_ТПБл-0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.50 | Сети электроснабжения музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" в городе Югорске | I_ТПЮг-0140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.51 | Строительство ВЛЗ 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения средней школы по ул. Братьев Гурьяновых, д.15 в пгт Березово Березовского района | K_ТПБр-0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.52 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,4 км для электроснабжения школы на 1100 мест в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.53 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения предприятия растениеводства (Зеленая зона) в г. Югорске | H_ТПЮг-0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.54 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения Поликлиники в п. Луговой Кондинского района | K_ТПКн-0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.55 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | H_ТПНг-0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.56 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,25 км для электроснабжения общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Югорске | H_ТПЮг-0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.57 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Пождепо по ул. Бардакова, 46а в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.58 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения Храма по ул. Киевская, 2 в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.59 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,6 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 5 км для электроснабжения ИЖС в микрорайонах № 5, 6, 7 жилого района «Центральный» в г. Нягань | H_ТПНг-0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения общеобразовательной школы по улице 20 Лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.61 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,72 км для электроснабжения объектов микрорайона 48 в г. Сургут | J_ТПСг-0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,27 км для электроснабжения Центра культурного развития в п. Половинка Кондинского района | K_ТПКн-0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.63 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,25 км для электроснабжения средней общеобразовательной школы № 1 в г. Советский Советского района | M_ТПСв-0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.64 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 8,4 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 2,9 МВА для электроснабжения ИЖС в Юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.65 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения блочно-модульной котельной по ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | M_ТПНг-0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.66 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Мечеть на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина,35 | M_ТПНг-0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.67 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения объекта "Концертный зал на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина, 31 (Театр)" | M_ТПНг-0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.68 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения объекта "Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в г. Нягань по ул. Декабристов,58" | M_ТПНг-0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.69 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Общеобразовательная школа на 900 мест в г. Нягань 10 мкр.,10" | M_ТПНг-0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 5 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения музейного комплекса в г. Когалым | M_ТПКг-0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.71 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения футбольного манежа в г. Когалым | L_ТПКг-0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.72 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 5,8 км фидер "Нижний склад" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.73 | Строительство ВЛ-10 кВ фидер "Лесозавод" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.74 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяженностью 4,52 МВА от ПС 220/110/10кВ "Картопья" до ЦРП "Советская в г. Советский | M_ССв-0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.75 | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,591 км для перевода нагрузок с ТП№9-8-7 на РП-10 №9-8-12 в г. Югорск | M_СЮг-0630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.76 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км от ПС Инга в г. Когалым | M_СКг-0640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.77 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Дружба" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 9,6 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 1,43 МВА– 3 шт.) | H_ТПСв-0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.78 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3 км для электроснабжения садовых участков по 15 проезду на территории бывшего вагон-городка КЛТПС в г. Нягани | L_ТПНг-0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.79 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА для электроснабжения СНТ "Дорожник" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.80 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,5 км для электроснабжения ИЖС в жилом районе «Заречный» на территории бывшего вагон-городка Дустлик в г. Нягани | L_ТПНг-0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.81 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 7,75 км для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.82 | Строительство ЛЭП 10-0,4кВ ориентировочной протяженностью 24,907 км, КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,120 МВА с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.83 | Строительство ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км от ПС 35/10 кВ "Ямки" до д. Сотник Кондинского района | M_СКн-0600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.84 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-26, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км в районе м-на Эдэм в г. Нягань | M_СНг-0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.85 | Строительство ТП 10/0,4 мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-03, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,17 км в районе школы №2 в г. Нягань | M_СНг-0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.86 | Строительство ТП№2-2 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.87 | Строительство ТП№2-52 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.88 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ в районе сквера «Интернациональный» в г. Нягань | L_СНг-0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.89 | РДГ в д. Кама Кондинского района | N_СКн-0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.90 | РДГ в д. Сотник Кондинского района | N_СКн-0780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.91 | РДГ в пгт. Кондинское Кондинского района | N_СКн-0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.92 | РДГ в пгт. Луговой Кондинского района | N_СКн-0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.93 | РДГ в с. Алтай Кондинского района | N_СКн-0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.94 | РДГ в с. Болчары Кондинского района | N_СКн-0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.95 | Строительство КЛ-10 кВ от ГТЭС (с яч. №108, №117) до ЦРП "Город" ЗРУ-2-ААШу 3х240 ориентировочной протяженностью 2,232 км в г. Белоярский | N_СБл-0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.96 | Строительство ЛЭП с ПС 35/6 кВ для развития электрической сети в районе "Промышленной площадки" по ул. Широкая, г. Когалым | N_СКг-0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.97 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ 1й и 2й ввод от КТП №10-9 "Больничный комплекс" до ВРУ 0,4 кВ "Стационар ориентировочной протяженностью 0,180 км в г. Белоярский | N_СБл-0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.98 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения индивидуального жилого дома, ул. Мостовая, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010215:192 в г. Когалым | N_ТПКг-0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.99 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения СНТСН "Уралочка" в п. Таежный, Советского района | О_ССв-0970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.100 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры квартала «Южный» в г. Белоярский (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 1 шт.) | О_СБл-0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.101 | Строительство распределительных сетей 6 кВ для развития электросетевой инфраструктуры по ул. Братьев Гурьяновых в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км.) | O_СБр-0990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.102 | «ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры» | G_СОк-0177 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.103 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения с/т «Строитель» в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0115 | 0.95 | 0 | 3.04 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 72.6 | 0.25 | 4.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.104 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок"в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0112 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.105 | РТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения котельной №1 по проспекту Нефтяников, 18 в г. Когалым | K_ТПКг-0419 | 0 | 1.26 | 0 | 5.203 | 1.52 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.106 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилого дома по ул. Мира, 51 в г. Югорск | N_ТПЮг-0746 | 0.8 | 0 | 0.309 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.107 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения Вейк-парка в г. Когалым | M_ТПКг-0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.108 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения музыкальной школы в г. Когалыме | L_ТПКг-0499 | 0 | 0.8 | 0 | 0.932 | 0.203 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.109 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения технического центра в г. Когалым | L_ТПКг-0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.110 | РП 10 кВ, ЛЭП 10 кВ по ул. Северная в г. Когалым | M_ПКг-0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.111 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0187 | 1.216 | 0 | 33.687 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 85.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.112 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП №5-2017 в промышленном районе в г. Нягань (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочно 0,588 км) | O_СНг-1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.113 | Строительство распределительных сетей 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в границах ул. Речная – пер. Свердловский г. Нягань. (ЛЭП 0,4 ориентировочной протяженностью 0,545 км) | O_СНг-1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.114 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Букет-1" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 0,4 МВА– 1 шт.) | O_ССв-1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.115 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе ул. Железнодорожная в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА– 1 шт.) | O_СКн-1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.116 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры «Зеленой зоны» в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 3 шт.) | O_СЮ-1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.727 | 154.1609 | 0
1.6.1 | Блочно-модульное здание участка УОиКПЭЭ и участка электрических сетей в г. Советский по адресу: г. Советский, ул. Коммунистическая, 47Б | K_ССв-0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7401 | 0
1.6.2 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники, включая дополнительное оборудование к ней) | M_ПХМАО-0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5664 | 0
1.6.3 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники) | M_ПХМАО-0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0026 | 0 | 0
1.6.4 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для измерений, испытаний и диагностики электрооборудования) | M_ПХМАО-0650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5596 | 0
1.6.5 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование релейной защиты и автоматики) | M_ПХМАО-0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1903 | 0
1.6.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники) | M_ПХМАО-0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72446 | 0 | 0
1.6.7 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭЭ)) | M_ПХМАО-0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (специнструмент и приспособления) | M_ПХМАО-0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.655 | 0
1.6.9 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники) | M_ПХМАО-0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0791 | 0
1.6.10 | Производственная база участка электрических сетей в с. Болчары Кондинского района | K_СКн-0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.409 | 0
1.6.11 | Внедрение специализированного программно-аппаратного комплекса для Центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | N_ПХМАО-0800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | Создание оперативно-диспетчерских пунктов в филиалах АО "ЮРЭСК" | N_СХМАО-0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.13 | Внедрение системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры | О_ПХМАО-0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14 | Внедрение системы управления электрическими сетями АО «ЮРЭСК» | О_ПХМАО-0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.15 | Разработка личного кабинета потребителя АО "ЮРЭСК" | O_ПХМАО-0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.16 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для энергоучастка Кондинского филиала АО "ЮРЭСК" в пгт. Кондинском Кондинского района | О_ПКн-0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.17 | Приобретение мобильных вагончиков, строительство утепленного гаража для Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Светлый, Березовского района | О_ПБр-0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.18 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для базы электрических сетей Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Игрим Березовского | О_ПБр-0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.19 | Строительство ограждения, находящегося на земельном участке Березовского филиала АО «ЮРЭСК» в пгт. Березово, Березовского района ул. Механическая 1, кадастровый номер земельного участка 86:05:0310037:26 | О_ПБр-0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.20 | Строительство гаража на производственной базе АО ЮРЭСК в г.Ханты-Мансийск, ул. Газовиков дом 7 | О_ПХМ-0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.21 | Приобретение здания РММ, административного здания, здание центрального склада, здание гаража для Белоярского филиала АО "ЮРЭСК" в г.Белоярский Белоярский район | О_ПБл-0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.22 | ТП-10/0,4кВ, ЛЭП-10/0,4 кВ для строительства демонстрационного полигона "Югорского государственного университета" по адресу:г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова в районе д. 12 | N_ТПХмр-0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.23 | Стационарные электрозаправки в Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | О_СХМАО-0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.24 | Приобретение квартиры №2 по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина д. 52/1, для целей перевода жилых помещений, расположенных на 1 этаже в нежелые | О_ПХм-0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.25 | Модернизация системы АИИС КУЭ в соответствии с требованиями Федерального законодательства и обеспечения импортозамещения | O_ПХМАО-0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.26 | Покупка, установка блок – контейнера мини (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.27 | Покупка, установка блок – контейнера для контрольно – пропускного пункта (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.28 | Создание центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | M_СХМАО-0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.29 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т.) | M_ПХМАО-0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9614 | 0

## Форма 3.2
Приложение № 3.2
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 15.10.2024 № 46-Пр-1
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2024 год
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, не связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, Мвт | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии, МВТ | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА | Показател замены линий электропередач, км | Показатель замены выключателей, шт. | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, шт. | Показатель изменений доли полезного отпуска ээ, который формруется посредством приборов учета, включенных в систему сбора и передачи данных, % | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (saidi) | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения предачи электрической энергии потребителям услуг (saifi) | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполеннеи требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. рублей
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 65.275 | 4.136 | 21.62 | 8.2788 | 4.3716 | 0 | 0 | 492.4437 | 0.41 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0.0198 | 0 | 0 | 321.5788 | 0 | 98.27 | 29.9811 | 149.0942 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0.8 | 2.246 | 0 | 6.6268 | 3.5566 | 0 | 0 | 446.4437 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.27 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 6.475 | 1.89 | 18.62 | 1.652 | 0.815 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9811 | 149.0942 | 0
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 65.275 | 4.136 | 21.62 | 8.2788 | 4.3716 | 0 | 0 | 492.4437 | 0.41 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0.0198 | 0 | 0 | 321.5788 | 0 | 98.27 | 29.9811 | 149.0942 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0.8 | 2.246 | 0 | 6.6268 | 3.5566 | 0 | 0 | 446.4437 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0.8 | 2.246 | 0 | 6.6268 | 3.5566 | 0 | 0 | 446.4437 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0.8 | 0.56 | 0 | 3.6188 | 0.579 | 0 | 0 | 21.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС "Светлый-2" в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Линейная в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи по ул. Кольцевая в г. Югорск | M_ТПЮг-0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.4 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на территории НПС Катыш, пгт. Кондинское Кондинского района | M_ТПКн-0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Белоярский 74" в г. Белоярский | N_ТПБл-0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.6 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 6 кВ, 0,4 кВ ориентировочной протяженнностью 0,650 км для электроснабжения жилого дома по пер. Талинский, 2, д. Ягурьях, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0769 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0.015 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.7 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,059 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ "Садовод-1" уч. № 171 в г. Когалым | N_ТПКг-0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.8 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,138 км для электроснабжения пространства отдыха "ЛАФА" в районе ул. Южная, кадастровый квартал 86:13:0401011 в г.Нягань | N_ТПНг-0806 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,22 км для электроснабжения Заправки транспортных средств ул. Кольцевая, уч. 1Б, Кад. № 86:22:0002001:1399 в г. Югорск | N_ТПЮг-0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.10 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения станции связи "Югорск" по ул. Промышленная в г. Югорск | N_ТПЮг-0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.11 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 45+70 до ПК 60+40 в г. Белоярский | N_ТПБл-0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,205 км до уч. № 80 СОТ "Ока" в г. Белоярский | N_ТПБл-0839 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.13 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км электроснабжения наружного освещения в г. Белоярский | N_ТПБл-0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.14 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения жилого дома по ул. Луговая, з/у 7А г. Югорск | N_ТПЮг-0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.15 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Промышленная, д. 2А в г. Югорск, ЗУ №86:22:0006001:1424 | N_ТПЮг-0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.16 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,112 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 108 в г. Нягань | N_ТПНг-0842 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.17 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Связистов, д. 5, в г. Нягань | N_ТПНг-0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 33+20 до ПК 38+20 в г. Белоярский | N_ТПБл-0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.19 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения ЛПХ в мкр. Энергетиков, 9 Б, г. Нягань | N_ТПНг-0870 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная до ПК 19+13 в г. Белоярский | N_ТПБл-0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения жилого дома в районе ул. Речная, №8 а, кад. № ЗУ 86:09:0101033:2060 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.22 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома в с. Кышик, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.23 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.022 км для электроснабжения участка № 04:16 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:67 в с/т "Трассовик" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.24 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения гараж 33 по ул. Калинина, кад. № ЗУ 86:09:0101008:2422 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.25 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,15 км для электроснабжения участок № 01:22 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:26 в с/т "Трассовик" в г. Советский | N_ТПСв-0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.26 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 10 в г.Нягань | N_ТПНг-0837 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.27 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 15 в г.Нягань | N_ТПНг-0871 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.28 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.150 км для электроснабжения жилого дома по ул. Защитников Отечества, д. 17а в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,160 км для эектроснабжения станции связи по ул. Железнодорожная в г. Югорск | N_ТПЮг-0874 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для эектроснабжения дачного дома на участке № 240 по ул. Цветочная в г. Югорск | N_ТПЮг-0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по ул. Октябрьская, д. 42 в г. Советский | N_ТПСв-0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.32 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения гаража по ул. 60 лет ВЛКСМ, земельный участок 3Д в пгт.Междуреченский, ЗУ №86:01:0401002:2035 | N_ТПКн-0823 | 0 | 0 | 0 | 0.0547 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 11, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101017:204 | N_ТПСв-0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.34 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,040 км для электроснабжения гаража по ул. Гагарина, (во дворе жилых домов № 77 - 79), гараж № 26 в г. Советский | N_ТПСв-0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км для электроснабжения жилого дома по ул. Михаила Лермонтова, д. 8, г. Советский | N_ТПСв-0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,400 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения участока № 18:16, кад № ЗУ 86:09:0101026:574в с/т "Букет" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0840 | 0 | 0.4 | 0 | 0.503 | 0.015 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.37 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения блокированной жилой застройки, пер. Лесной №8 в с. Алтай Кондинского района | N_ТПКн-0884 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.38 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,080 км для электроснабжения гаража в районе ул. Лазарева, д. 4, корп. 1 в г. Нягань, кад.№ ЗУ 86:13:0401003:24 | N_ТПНг-0820 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.39 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,044 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 3, участок 177 в г. Нягань | N_ТПНг-0869 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.40 | Строительство ТП 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км в мкр. Озерный 2 г. Белоярский | N_ТПБл-0838 | 0 | 0.16 | 0 | 0.075 | 0.011 | 0 | 0 | 7.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.41 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 22д в с. Теги Березовского р-на | N_ТПБр-0815 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.42 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная д.6 в д. Кама Кондинского района | N_ТПКн-0881 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.43 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,041 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 29 в г.Нягань | N_ТПНг-0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Набережная, № 13 в п. Супра Кондинского района | N_ТПКн-0887 | 0 | 0 | 0 | 0.0795 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.45 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения станции связи в пгт. Игрим Березовского района | N_ТПБр-0886 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения гаража в Восточной промышленной зоне в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1637 | N_ТПСв-0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 5, в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101017:425 | N_ТПСв-0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.48 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина, в районе д.7А в пгт. Малиновский Советского р-на | N_ТПСв-0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.49 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Попова, г. Югорск, кад. номер ЗУ 86:22:0001003:848/чзу1 | N_ТПЮг-0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.50 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,325 км для электроснабжения вагончика по ул. Солнечная, 37 в пгт.Пионерский Советского района кад. № ЗУ 86:09:0301013:813 | N_ТПСв-0963 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.51 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ветеранов, д. 39 в г.Нягань | N_ТПНг-0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.52 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения приюта для животных (собак) в с. Батово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0891 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.53 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения нежилого здания по ул. Центральная в г. Белоярский | N_ТПБл-0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.54 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения садового дома в урочище Леушинка Кондинского района | N_ТПКн-0968 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.55 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км по ул. Андреевская в г. Югорск | N_ТПЮг-0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.56 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения производственной базы по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.57 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,128 км для электроснабжения дачного дома по ул. Песчаная в г.Нягань | N_ТПНг-0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.58 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,013 км для электроснабжения гаража по ул. Декабристов в г.Нягань | N_ТПНг-0897 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.59 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения жилого дома по ул. Маршала Жукова, 6д в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101033:3769 | N_ТПСв-0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,02 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401004, г. Нягань | N_ТПНг-0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.61 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км. для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401007, г. Нягань | N_ТПНг-0930 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,077 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Сибирская, в районе д. 32, корп. 12, кадастровый квартал 86:13:040101, г. Нягань | N_ТПНг-0853 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.63 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,106 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0931 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.64 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 0,021 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по улице Шмидта в пгт. Березово | N_ТПБр-0910 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0202004, г. Нягань | N_ТПНг-0971 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.66 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража 1В по ул. Попова 2Е в г. Югорск | О_ТПЮг-0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Кольцевая в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,037 км) | N_ТПНг-0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома блокированной застройки по ул. Солнечная в пгт. Пионерский Советского района (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км) | O_ТПСв-0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.69 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Комбинатская в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,242 км) | O_ТПКн-0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.70 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на ЗУ с кад. №86:01:0104001:769 на территории НПС Катыш Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,125 км.) | O_ТПКн-0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.71 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения остановочного комплекса по ул. Киевская в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,122 км) | O_ТПСв-0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.72 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Загородная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км) | O_ТПСв-1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.73 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Ленина в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км) | O_ТПСв-1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.74 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Юбилейная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,045 км) | O_ТПСв-1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.75 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера ПРС в с. Полноват Белоярского района | M_ТПБЛ-0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.76 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТРС по ул.Пионерская, д. 12 в с. Болчары Кондинского района | M_ТПКн-0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.77 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Строительная, д. 24А в пгт. Агириш Советского района | M_ТПСв-0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.78 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Школьная, д. 2А в пгт. Коммунистический Советского района | M_ТПСв-0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.79 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Южная, д. 1В, в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.80 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения вспомогательного помещения, сооружение № 369 в пгт. Березово Березовского района | M_ТПБр-0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.81 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 20 в г. Нягань | M_ТПНг-0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.82 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома в СОНТ "Югра" уч. 60 в г. Когалым | N_ТПКг-0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.83 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Брусничная, проезд 15 уч. 223 в г. Нягань | N_ТПНг-0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.84 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в садовом массиве "АТХ", ул. Сибирская, уч. 237 в г. Нягань | N_ТПНг-0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.85 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 12 уч. 142 в г. Нягань | M_ТПНг-0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.86 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 8А в г. Нягань | N_ТПНг-0720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.87 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, д. 47 А в д. Ушья Кондинского района | N_ТПКн-0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.88 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая. 41, в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.89 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Рижская, 18А в г. Когалыме | N_ТПКг-0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.90 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Дзержинского в г. Югорск | N_ТПЮг-0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.91 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Заречная в г. Советский | N_ТПСв-0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.92 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОК "Энергия", проезд 15 уч. 300 в г. Нягань | N_ТПНг-0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.93 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства по ул. Песчаная, 22 в г. Нягань | M_ТПНг-0684 | 0 | 0 | 0 | 0.1314 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.94 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Ленина в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.95 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Нефтепроводная, 2Д в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.96 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Кондинское Кондинского района | L_ТПКн-0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.97 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения садового дома в СОНТ "Югра" уч. 19, в г. Когалым | M_ТПКг-0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.98 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения сельскохозяйственной фермы в пгт. Междуреченский Кондинского района | M_ТПКн-0670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.99 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения склада по ул. Сибирская д. 11, корп. 16 в г. Нягань | M_ТПНг-0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.100 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Зеленоборск 74" в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.101 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Коммунистический 74" в пгт. Коммунистический Советского района | N_ТПСв-0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.102 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения технического помещения по ул. Сибирская 19, корп. 17 в г. Нягань | M_ТПНг-0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.103 | ЛЭП 0,4 кВт для электроснабжения станции связи по ул. Центральная,1 в г. Когалым | N_ТПКг-0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.104 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Цветочная, 10 в г.Югорск | N_ТПЮг-0730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.105 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Окружная, 4 в г. Советский | N_ТПСв-0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.106 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Энергетиков, 2в в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.107 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения теплого бокса по ул. Пионерная, д. 3 в г. Когалым | N_ТПКг-0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.108 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кедровая, 33 в пгт. Междуреченский Кондинского | N_ТПКн-0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.109 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 11 уч. 105 А в г. Нягань | N_ТПНг-0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.110 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,115 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 115 в г. Нягань | N_ТПНг-0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.111 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,126 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная, д. 34 в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.112 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,140 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Радужная, д. 29А в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.113 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,068 км для электроснабжения жилого дома по ул. Владимира Маяковского, д. 28 в г. Советский | N_ТПСв-0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.114 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения гаража по ул. Чернышова, д.4, корп. 9, бокс 18 в г. Нягань | N_ТПНг-0750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.115 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,250 км для электроснабжения жилого дома по ул. Самоцветная д.16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.116 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Молодежная, д. 33, квартира 2, пгт. Зеленоборск, Советского р-на | N_ТПСв-0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.117 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения гаража №4 в районе д.2 по ул.Советской в г. Советский, кад. номер ЗУ 86:09:0101013:95 | N_ТПСв-0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.118 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по пр-кт Нефтяников, 8/8 в г. Нягань | N_ТПНг-0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.119 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2904 | N_ТПСв-0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.120 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Центральная, 57, пгт. Междуреченский, Кондинского р-на | N_ТПКн-0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.121 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения административного здания по ул. Осенняя, д. 1 пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.122 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения станции связи "Менделеева 24" в районе улиц Вавилова, Ермака в г. Югорск | N_ТПЮг-0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.123 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км для электроснабжения станции связи "КС-11" в районе 6 км. автодороги Югорск-Агириш, кадастровый квартал 86:22:0004001, г. Югорск | N_ТПЮг-0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.124 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,047 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2891 | N_ТПСв-0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.125 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения дачного дома в с/т «Кедр», участок № 02:19, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101019:39 | N_ТПСв-0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.126 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Пионерская, д. 1 А, с. Чантырья, Кондинского р-на, кад.№ ЗУ 86:01:1101001:1185 | N_ТПКн-0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.127 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 86:22:0003002:3496 в г. Югорск | N_ТПЮг-0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.128 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения пилорамы по ул. Полевая, д. 64 в с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.129 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,075 км для электроснабжения жилого дома по ул. Современников, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.130 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,076 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 9, в г.Нягань | N_ТПНг-0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.131 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, 122А/1, пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.132 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения базовой станции сотовой связи на части ЗУ № 86:06:0020701:4, номер образуемого ЗУ 86:06:0020701:4/ЧЗУ1 в д. Юильск, Белоярского р-на | N_ТПБл-0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.133 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 4, участок 47 в г.Нягань | N_ТПНг-0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.134 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения жилого дома по улице 30 лет Победы, 35 в г. Нягань | N_ТПНг-0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.135 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 14 в г. Югорск | N_ТПЮг-0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.136 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,157 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, 119 в г. Нягань | N_ТПНг-0752 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.137 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения жилого дома по пер. Свердловский, д. 22 в г. Нягань | N_ТПНг-0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.138 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,190 км. для электроснабжения дачного дома по ул. Новая д. 1 в д. Ямки Кондинского р-на | N_ТПКн-0770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.139 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км. для электроснабжения жилых домов по ул. Ермака д.45, д.52 в г. Нягань | N_ТПНг-0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.140 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,296 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 4, участок 110 А в г. Нягань | N_ТПНг-0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.141 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,355 км. для электроснабжения овощехранилища в районе п. Дальний и урочища Совлинский, Кондинского р-на, номер ЗУ 86:01:1302001:511 | N_ТПКн-0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.142 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, д. 85/6 в с.Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.143 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью по трассе 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Дачная в г. Югорск | N_ТПЮг-0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.144 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для электроснабжения АЗС по ул. Комарова, 61 в п. Сибирский Ханты-Мансийского района | N_ТПХМр-0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.145 | ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новоселов, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.146 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Луговой Кондинского района | L_ТПКн-0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.147 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Ленинградская, 3/205 в г. Нягань | N_ТПНг-0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.148 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения жилого строения в СОК "Энергия", проезд 4 уч. 190 в г. Нягань | N_ТПНг-0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.149 | ТП 20/0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в пгт. Игрим Березовского района | L_ТПБр-0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.150 | ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в п. Светлый Березовского района | L_ТПБр-0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.151 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,074 км для электроснабжения СШ "Патриот" по адресу пер.Парковый 7В в г.Нягань | N_ТПНг-0763 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.152 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Таежная, 29, с. Теги Березовского района | M_ТПБр-0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.153 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Вишневая, д. 5 в г. Югорск | N_ТПЮг-0812 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.154 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,017 км для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, 17 в г. Югорск | N_ТПЮг-0826 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.155 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОНТ "Садовод-1" уч. 216 в г. Когалым. | M_ТПКг-0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.156 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Мостовая в г. Когалым | N_ТПКг-0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.157 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения ягодного питомника по ул. Южная в г. Когалым | N_ТПКг-0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.158 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.09 км для электроснабжения наружного освещения в Восточной промышленной в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1680 | N_ТПСв-0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1.686 | 0 | 2.5138 | 1.3776 | 0 | 0 | 425.2312 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 71А в г. Нягань | L_ТПНг-0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Титова, 30, в г. Югорск | L_ТПЮг-0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения КОС по ул. Собянина в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блокированной жилой застройки в п. Лыхма Белоярского района | N_ТПБл-0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КНС в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.6 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,330 км для электроснабжения Базы отдыха «Атмосфера» в г. Нягань, кад.номер ЗУ 86:13:0401011:858 | N_ТПНг-0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.7 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,034 км для электроснабжения склада АРИ по ул. Сибирская, д. 38, корпус 6, 7 в г. Нягань | N_ТПНг-0803 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0.15 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.8 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,286 км для электроснабжения домов сезонного отдыха по ул. Авиационная, 4А в г. Нягань | N_ТПНг-0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.9 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения магазина по ул. Газовиков, 6 А в г. Югорск | N_ТПЮг-0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.10 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,800 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,630 км для электроснабжения КНС по ул. Киевская в г. Советский | N_ТПСв-0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.11 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения КОС в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения Рентгеновского отделения Березовской районной больницы по ул. Астраханцева, д. 27 в пгт Березово | N_ТПБр-0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.13 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,145 км для электроснабжения складского здания по ул. Лазарева, 17 В в г. Нягань | N_ТПНг-0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.14 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,063 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,312 км для электроснабжения административного здания в Южной промзоне в г. Советский | N_ТПСв-0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань, кад. номер 86:13:0401010:18 | N_ТПНг-0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.16 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,422 км для электроснабжения жилых домов, проезд Обской, 11 в г. Когалым | N_ТПКг-0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.17 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения торгового павильона по ул. Дружбы Народов, в районе жилого дома №26 А в г. Когалым | N_ТПКг-0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.18 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км для электроснабжения жилого дома по. ул. Пионерная, 4/3 в г. Когалым | N_ТПКг-0843 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.19 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения пункта вторсырья по ул. Попова в г. Югорск | N_ТПЮг-0885 | 0 | 0.126 | 0 | 0.918 | 0.3 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.20 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения нежилого помещения в многоквартирном доме по ул. Береговая, д. 45, кадастровый номер помещения 86:17:0010210:410 в г. Когалым | N_ТПКг-0890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения жилого дома по ул. Калинина с кадастровым номером земельного участка 86:09:0101013:2579 в г. Советский | N_ТПСв-0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.22 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,062 км для электроснабжения промбазы в северной промзоне № 2 в г. Советский | N_ТПСв-0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.23 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,395 км для электроснабжения базы отдыха «Шаим» в п. Шаим Кондинского района | N_ТПКн-0906 | 0 | 0.16 | 0 | 0.5144 | 0.1 | 0 | 0 | 67.2043 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань | N_ТПНг-0899 | 0 | 0.4 | 0 | 0.08 | 0.15 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения хоккейного корта в г. Нягань | N_ТПНг-0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.26 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения административного здания, ул. Новоселов, 16, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010206:6 в г. Когалым | N_ТПКг-0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.27 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 55 по ул. Мира в г. Югорск | N_ТПЮг-0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,500 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,575 км для электроснабжения врачебной амбулатории по адресу ул. Волгоградская, № 1в, с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0912 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6247 | 0.1442 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.29 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения Врачебной амбулатории по ул. 40 лет Октября, 41 в пгт. Луговой Кондинского р-на | N_ТПКн-0847 | 0 | 0.25 | 0 | 0.176 | 0.3104 | 0 | 0 | 59.5269 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,130 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, д. 21 в г. Югорск | N_ТПЮг-0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,235 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Б. Лосева, д. 36 А, с. Реполово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Мира, 24 А, с. Цингалы, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Многоквартирного жилого дома по ул. Набережная, д. 35 в г. Когалым | N_СКг-0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения административного здания по ул. Кедровая, 7, с.Нялинское, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.35 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения Многоквартирных жилых домов, квартал Южный в г.Белоярский | N_ТПБл-0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, в с. Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.37 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км) | N_РНг-0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.38 | ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения политехнического колледжа по. ул.40 лет Победы, д. 16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для административного здания по ул. 40 лет Победы в г. Югорск | N_ТПЮг-0960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.40 | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,005 м для технологического присоединения нежилого здания по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.41 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома на ЗУ с кад. №86:06:0020106:1304 в г. Белоярский (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км.) | N_ТПБл-0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.42 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Дзержинского в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,038 км) | O_ТПКн-0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.43 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Толстого в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,117 км) | O_ТПКн-0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина в пгт. Пионерский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,053 км) | O_ТПСв-1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.45 | Строительство ТП-10/0,4, ЛЭП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Арантурская в г. Югорск (ТП-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА - 1 шт., ЛЭП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км) | O_ТПЮ-1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Чернышева в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км) | O_ТПНг-1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.47 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Молодежная в пгт. Березово Березовского района | K_ТПБр-0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.48 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения газовой котельной по ул. Молодежная, 23 в пгт. Березово Березовского района | N_ТПБр-0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.49 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Сибирская д. 12, корп. 3 бокс № 2 в г. Нягань | M_ТПНг-0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.50 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения диспетчерского пункта по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.51 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Заводская, д. 12 в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.52 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Сургутское шоссе в г. Когалым | N_ТПКг-0740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.53 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина в г. Советский | M_ТПСв-0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.54 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гастелло в г. Советский | N_ТПСв-0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.55 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объектов по ул Чернышова в г. Нягань | M_ТПНг-0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.56 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового павильона по ул. Дружбы Народов в г. Когалым | N_ТПКг-0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.57 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового центра по ул. Строителей, 10А в г. Когалым | N_ТПКг-0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.58 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Менделеева, уч. 33а, в г. Югорск | L_ТПЮг-0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.59 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного в Восточной промзоне г. Советский | N_ТПСв-0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.60 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения административного здания по ул. Таежная, з/у 10В в п. Ванзетур Березовского р-на | N_ТПБр-0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.61 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения наружного освещения по ул. Промышленной в г. Советский, кадастровые номера кварталов 86:09:0101005 и 86:09:0101014 | N_ТПСв-0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.62 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения земельного участка по ул. Железнодорожная, уч. 71 в г. Югорск | N_ТПЮг-0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.63 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженнностью 0,06 км для электроснабжения поликлиники по ул. Лесная в п. Мулымья Кондинского района | N_ТПКн-0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.64 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения Автомойки по адресу ул. Авиационная, з/у 20 А в г.Нягань | N_ТПНг-0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения Автомойки по адресу г. Белоярский, кадастровый номер ЗУ 86:06:0020109:4632 | N_ТПБл-0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.66 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,14 км для электроснабжения амбулатории по ул. Комсомольская, 3 в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км для электроснабжения котельной по ул. Аэропорт, 6А в пгт Березово | N_ТПБр-0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,44 км для электроснабжения автомоечного комплекса по ул. Декабристов, д. 3 в г.Нягань | N_ТПНг-0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.69 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения туристической базы в г. Югорске | M_ТПЮг-0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.70 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения торгового павильона в районе магазина «Лезгинка», по ул. Мира, 13 в г. Когалым | N_ТПКг-0821 | 0 | 0 | 0 | 0.0843 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.71 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Уральская, д. 87 в г. Нягань | M_ТПНг-0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.72 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КОС в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.73 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КПП в с. Болчары Кондинского района. | M_ТПКн-0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.74 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения котельной, пер. Комсомольский, строение 8 в г. Советский. | M_ТПСв-0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.75 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения Производственной базы в северной промышленной зоне, уч. № 86:09:0101014:732, в г. Советский | N_ТПСв-0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.76 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для эектроснабжения наружного освещения по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.4942 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 7,900 км. для электроснабжения промышленной площадки в квартале городских земель 37, уч.1, кад. № 86:13:0601001:652, в г. Нягань | N_ТПНг-0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,583 км для электроснабжения завода ПИДПиЛПП по адресу пр-д Фермерский д.1 в п. Алябьевский Советского района | N_ТПСв-0861 | 0 | 0 | 0 | 0.4942 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в районе ул. Октябрьская - Солнечная - Промышленная, в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2868 | N_ТПСв-0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,400 км для электроснабжения канализационных очистных сооружений КОС-300 по ул. Береговая, д. 1Б в пгт. Кондинское Кондинского района | N_ТПКн-0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.5 | Строительство ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Промышленная в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,010 км) | О_ТПЮг-0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.6 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения "КОС" в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,26 км.) | N_РБр-0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.7 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения малоэтажных домов по ул. Широкая, 30 в г.Когалым | N_ТПКг-0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.8 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,366 км для электроснабжения "БУ ХМАО-Югры "Березовская районная больница" Поликлиника" по ул. Ленина, 56 в пгт. Березово | N_ТПБр-0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00028467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,300 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкрн 4, д. 26 в г. Нягань | N_ТПНг-0860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.10 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения промышленной площадки по ул. Широкая, 3, г. Когалым | N_СКг-0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.11 | Строительство ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км. для электроснабжения Блочно-модульной котельной по ул.Быстрицкого, 9, в пгт. Игрим | N_ТПБр-0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.12 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственного цеха в п. Агириш Советского района | N_ТПСв-0940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.1 | Дооборудование РУ-10 кВ ЦРП № 2-8 для электроснабжения школы по ул. Сибирская в г. Когалым | N_ТПКг-0760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.2 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань | N_РСв-0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.3 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №16-307, реконструкция ВЛИ- 0,4 кВ 10/0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ № 16-307 ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения производственной базы по ул. Токмянина в п. Алябьевский Совесткого района, кад. № ЗУ 86:09:0901002:2582 | N_РСв-0900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.4 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ф. № 2 ТП 10/0,4 кВ № 5-1503 для электроснабжения жилого дома по ул. Романтиков в г. Нягань (замена провода АС-50 на СИП-2 в пролетах опор № 2-2/2 ориентировочной протяженностью 0,07 км) | N_РНг-0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.27 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Модернизация ПС 10/35 Фарада в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Тесла в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция РП 5-10, ТП 5-2001 в г. Нягань | N_РНг-0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция РП 5-18 в г. Нягань | N_РНг-0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция РТП 5-17 в г. Нягань | N_РНг-0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция РТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП 5-1426 в г. Нягань | N_РНг-0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП 5-1428 в г. Нягань | N_РНг-0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП 5-1713 в г. Нягань | N_РНг-0790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП 5-2002 в г. Нягань | N_РНг-0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП 5-2004 в г. Нягань | N_РНг-0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП 5-2018 в г. Нягань | N_РНг-0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП 5-2103 в г. Нягань | N_РНг-0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП 5-2104 в г. Нягань | N_РНг-0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.16 | Замена ТП 5-5 на территории строительства сквера в микрорайоне №5 ж. р. Центральный | N_РНг-0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП № 16-011Н в г. Советский | О_РСв-0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП№ 11-2071, инв. №000007764; ТП № 11-2080, инв. № ЮР-011396 в п. Игрим, Березовского района | О_РБр-0950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП №5-1419 в г. Нягань (замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и силовых трансформаторов) | O_РНг-1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-2095, инв. №000007587 в п. Игрим Березовского района | O_РБр-1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-8 в г. Когалым | L_РКг-0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110 кВ "МДФ" Кондинского района | M_РКн-0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-47 в г. Когалым | M_РКг-0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-48 в г. Когалым | M_РКг-0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-53 в г. Когалым | M_РКг-0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.6 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ТП№2-1 в г. Когалым | M_РКг-0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.7 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-13 в г. Когалым | M_РКг-0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.8 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ТП№2-72 в г. Когалым | M_РКг-0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.9 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ЦРП№2-11 в г. Когалым | M_РКг-0610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.10 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-1014 в пгт. Березово (замена силовых трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА) | O_РБр-0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 для электроснабжения морга БУ НОБ в г. Нягань | N_РНг-0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф. №10 от ТП 10/0,4 кВ № 16-031 ориентировочная протяженностью 0,06 км для электроснабжения гаража 1 в пер. Энергетиков, в г. Советский, кад. № ЗУ 86:09:0101004:3119 | N_РСв-0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Монтаж пункта повышения напряжения на двухцепной ВЛЗ-10 кВ «Кедровое», «Болчары» мощностью 2*4000 кВА в селе Болчары Кондинского района | M_ПКн-0599 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская, 13 в г. Когалым | M_СКг-0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская,15 в г. Когалым | M_СКг-0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.4 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км (ТП-2-11, ТП-2-31) в г. Когалым | M_СКг-0621 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.5 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,7 км (ТП-2-13, ТП-2-16) в г. Когалым | M_СКг-0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.6 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,7 км (ТП-2-59, ТП-2-61) в г. Когалым | M_СКг-0620 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.7 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС ГИБДД-Ярки Ханты-Мансийский район | О_РХмр-0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.8 | Покупка и монтаж оборудования для поиска мест повреждения на электросетевых объектах Березовского филиала АО ЮРЭСК | O_ПБр-1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.27 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.27 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Ханты-Мансийского района | L_ПУХМАО-0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2007 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Сургут | N_ПУСг-0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35982 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.3 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение | L_ПУХМАО-0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21506 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.4 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Белоярского района | K_ПУХМАО-0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6082 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.5 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Березовского района | J_ПУХМАО-0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7493 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.6 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Когалым | L_ПУХМАО-0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8828 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.7 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Нягань | J_ПУХМАО-0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4516 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.8 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Югорск | J_ПУХМАО-0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4522 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.9 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Кондинского района | L_ПУХМАО-0500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8922 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.10 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Советского района | K_ПУХМАО-0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7622 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.11 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Югорск | N_ПУЮг-0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0883 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.12 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Ханты-Мансийский район | N_ПУХмр-0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73901 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.13 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Белоярский район | N_ПУБл-0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9301 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.14 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Берёзовский район | N_ПУБр-0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65133 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.15 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Когалым | N_ПУКг-0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6169 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.16 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Кондинский район | N_ПУКн-0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1172 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.17 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Нягань | N_ПУНг-0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7572 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.18 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Советский район | N_ПУСв-0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7959 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0143 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 6.475 | 1.89 | 18.62 | 1.652 | 0.815 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах ул. Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая в г. Сургут. 3 этап | J_ТПСг-0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 8 км для электроснабжения жилого комплекса Философский камень в г. Когалым | M_ТПКг-0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения средней общеобразовательной школы на 1125 мест по ул. Интернациональная, 149 в Восточном микрорайоне г. Нягани | H_ТПНг-0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 4,5 км, ТП-6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА для электроснабжения базы отдыха Северянка в г. Белоярский | M_СБл-0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в границах ул. Береговая, Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | H_ТПКг-0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ для электроснабжения объектов в 10 мкр. г. Нягань | L_СНг-0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | РП-10 кВ, КЛ-10 кВ по ул. Уральская в г.Нягань | L_CНг-0436 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.13 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева.1 этап строительства | G_СБл-0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | Сети электроснабжения 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей ХМАО-Югры | L_ТПХМАО-0509 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.16 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.17 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,2 км фидер "Лесокомбинат" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.18 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения СНТ «Сосновый бор» в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.19 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км для электроснабжения индивидуальных жилых домов в районе ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.20 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения ИЖС в п. Лиственичный Кондинского района | H_ТПКн-0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.21 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.22 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,2 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,8 км для электроснабжения детского сада и школы в границах улиц Коллективная - Петра Багаева - Владимира Маяковского- Загородная - Полевая в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.23 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА для электроснабжения объекта по ул.Славянская, 16А в г. Югорске | H_ТПЮг-0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения объекта по ул. Железнодорожная, 65 в г. Югорске | H_ТПЮг-0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Мраморная в г. Югорске | K_ТПЮг-0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.26 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 МВА для электроснабжения здания администрации Советского района по ул. 50 лет Пионерии в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.27 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 кмдля электроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по улице Интернациональная, 124 в г. Нягань | H_ТПНг-0034 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения ИЖС по ул. Таежная в с. Леуши Кондинского района | H_ТПКн-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,35 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Первомайская в п. Малиновский Советского района | H_ТПСв-0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,36 км для электроснабжения КНС в 14 мкр. города Югорска | H_ТПЮг-0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилых домов № 92, № 98 по ул. Пионерская в г. Нягань | H_ТПНг-0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО по ул. Космонавтов, 27а в пгт. Куминский Кондинского района | L_ТПКн-0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,95 км для электроснабжения водоочистных сооружений по ул. Набережная, 102а в п. Светлый Березовского района | H_ТПБр-0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.36 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения ИЖС по ул. Губкина в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.37 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 91 в г. Нягань | H_ТПНг-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.38 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова 5 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения жилой застройки в 10 микрорайоне ж.р. Центральный г. Нягань | M_ТПНг-0606 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.40 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,5 км для электроснабжения ИЖС по ул. Сибирская 154 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.41 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Кама Кондинского района | L_ТПКн-0487 | 0.025 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.42 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0486 | 0.025 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.43 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в с. Болчары Кондинского района | L_ТПКн-0485 | 0.025 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.44 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,1 км для электроснабжения жилой застройки в квартале 40Б ж.р. Восточный г. Нягань | M_ТПНг-0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.45 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Московская, 1 в г. Нягань | M_ТПНг-0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.46 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,61 км для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная в СМ "Заречный" в г. Нягань | N_ТПНг-0751 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в п. Верхнеказымский Белоярского района | N_ТПБл-0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.48 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | H_ТПЮг-0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.49 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкр. 3-й, уч. № 5, в п. Верхнеказымский, Белоярского района | N_ТПБл-0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.50 | Сети электроснабжения музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" в городе Югорске | I_ТПЮг-0140 | 0 | 1.89 | 0 | 1.652 | 0.815 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.51 | Строительство ВЛЗ 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения средней школы по ул. Братьев Гурьяновых, д.15 в пгт Березово Березовского района | K_ТПБр-0417 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.52 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,4 км для электроснабжения школы на 1100 мест в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.53 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения предприятия растениеводства (Зеленая зона) в г. Югорске | H_ТПЮг-0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.54 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения Поликлиники в п. Луговой Кондинского района | K_ТПКн-0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.55 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | H_ТПНг-0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.56 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,25 км для электроснабжения общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Югорске | H_ТПЮг-0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.57 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Пождепо по ул. Бардакова, 46а в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.58 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения Храма по ул. Киевская, 2 в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.59 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,6 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 5 км для электроснабжения ИЖС в микрорайонах № 5, 6, 7 жилого района «Центральный» в г. Нягань | H_ТПНг-0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения общеобразовательной школы по улице 20 Лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.61 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,72 км для электроснабжения объектов микрорайона 48 в г. Сургут | J_ТПСг-0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,27 км для электроснабжения Центра культурного развития в п. Половинка Кондинского района | K_ТПКн-0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.63 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,25 км для электроснабжения средней общеобразовательной школы № 1 в г. Советский Советского района | M_ТПСв-0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.64 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 8,4 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 2,9 МВА для электроснабжения ИЖС в Юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.65 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения блочно-модульной котельной по ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | M_ТПНг-0609 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.66 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Мечеть на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина,35 | M_ТПНг-0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.67 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения объекта "Концертный зал на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина, 31 (Театр)" | M_ТПНг-0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.68 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения объекта "Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в г. Нягань по ул. Декабристов,58" | M_ТПНг-0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.69 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Общеобразовательная школа на 900 мест в г. Нягань 10 мкр.,10" | M_ТПНг-0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 5 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения музейного комплекса в г. Когалым | M_ТПКг-0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.71 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения футбольного манежа в г. Когалым | L_ТПКг-0497 | 4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.72 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 5,8 км фидер "Нижний склад" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.73 | Строительство ВЛ-10 кВ фидер "Лесозавод" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.74 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяженностью 4,52 МВА от ПС 220/110/10кВ "Картопья" до ЦРП "Советская в г. Советский | M_ССв-0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.75 | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,591 км для перевода нагрузок с ТП№9-8-7 на РП-10 №9-8-12 в г. Югорск | M_СЮг-0630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.76 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км от ПС Инга в г. Когалым | M_СКг-0640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.77 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Дружба" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 9,6 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 1,43 МВА– 3 шт.) | H_ТПСв-0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.78 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3 км для электроснабжения садовых участков по 15 проезду на территории бывшего вагон-городка КЛТПС в г. Нягани | L_ТПНг-0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.79 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА для электроснабжения СНТ "Дорожник" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.80 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,5 км для электроснабжения ИЖС в жилом районе «Заречный» на территории бывшего вагон-городка Дустлик в г. Нягани | L_ТПНг-0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.81 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 7,75 км для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.82 | Строительство ЛЭП 10-0,4кВ ориентировочной протяженностью 24,907 км, КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,120 МВА с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.83 | Строительство ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км от ПС 35/10 кВ "Ямки" до д. Сотник Кондинского района | M_СКн-0600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.84 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-26, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км в районе м-на Эдэм в г. Нягань | M_СНг-0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.85 | Строительство ТП 10/0,4 мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-03, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,17 км в районе школы №2 в г. Нягань | M_СНг-0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.86 | Строительство ТП№2-2 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0618 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.87 | Строительство ТП№2-52 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0617 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.88 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ в районе сквера «Интернациональный» в г. Нягань | L_СНг-0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.89 | РДГ в д. Кама Кондинского района | N_СКн-0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.90 | РДГ в д. Сотник Кондинского района | N_СКн-0780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.91 | РДГ в пгт. Кондинское Кондинского района | N_СКн-0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.92 | РДГ в пгт. Луговой Кондинского района | N_СКн-0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.93 | РДГ в с. Алтай Кондинского района | N_СКн-0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.94 | РДГ в с. Болчары Кондинского района | N_СКн-0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.95 | Строительство КЛ-10 кВ от ГТЭС (с яч. №108, №117) до ЦРП "Город" ЗРУ-2-ААШу 3х240 ориентировочной протяженностью 2,232 км в г. Белоярский | N_СБл-0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.96 | Строительство ЛЭП с ПС 35/6 кВ для развития электрической сети в районе "Промышленной площадки" по ул. Широкая, г. Когалым | N_СКг-0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.97 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ 1й и 2й ввод от КТП №10-9 "Больничный комплекс" до ВРУ 0,4 кВ "Стационар ориентировочной протяженностью 0,180 км в г. Белоярский | N_СБл-0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.98 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения индивидуального жилого дома, ул. Мостовая, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010215:192 в г. Когалым | N_ТПКг-0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.99 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения СНТСН "Уралочка" в п. Таежный, Советского района | О_ССв-0970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.100 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры квартала «Южный» в г. Белоярский (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 1 шт.) | О_СБл-0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.101 | Строительство распределительных сетей 6 кВ для развития электросетевой инфраструктуры по ул. Братьев Гурьяновых в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км.) | O_СБр-0990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.102 | «ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры» | G_СОк-0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.103 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения с/т «Строитель» в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.104 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок"в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.105 | РТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения котельной №1 по проспекту Нефтяников, 18 в г. Когалым | K_ТПКг-0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.106 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилого дома по ул. Мира, 51 в г. Югорск | N_ТПЮг-0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.107 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения Вейк-парка в г. Когалым | M_ТПКг-0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.108 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения музыкальной школы в г. Когалыме | L_ТПКг-0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.109 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения технического центра в г. Когалым | L_ТПКг-0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.110 | РП 10 кВ, ЛЭП 10 кВ по ул. Северная в г. Когалым | M_ПКг-0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.111 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0187 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.112 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП №5-2017 в промышленном районе в г. Нягань (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочно 0,588 км) | O_СНг-1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.113 | Строительство распределительных сетей 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в границах ул. Речная – пер. Свердловский г. Нягань. (ЛЭП 0,4 ориентировочной протяженностью 0,545 км) | O_СНг-1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.114 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Букет-1" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 0,4 МВА– 1 шт.) | O_ССв-1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.115 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе ул. Железнодорожная в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА– 1 шт.) | O_СКн-1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.116 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры «Зеленой зоны» в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 3 шт.) | O_СЮ-1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9811 | 149.0942 | 0
1.6.1 | Блочно-модульное здание участка УОиКПЭЭ и участка электрических сетей в г. Советский по адресу: г. Советский, ул. Коммунистическая, 47Б | K_ССв-0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57536 | 0
1.6.2 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники, включая дополнительное оборудование к ней) | M_ПХМАО-0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.398 | 0
1.6.3 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники) | M_ПХМАО-0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7845 | 0 | 0
1.6.4 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для измерений, испытаний и диагностики электрооборудования) | M_ПХМАО-0650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9165 | 0
1.6.5 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование релейной защиты и автоматики) | M_ПХМАО-0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники) | M_ПХМАО-0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6066 | 0 | 0
1.6.7 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭЭ)) | M_ПХМАО-0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (специнструмент и приспособления) | M_ПХМАО-0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.554 | 0
1.6.9 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники) | M_ПХМАО-0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.104 | 0
1.6.10 | Производственная база участка электрических сетей в с. Болчары Кондинского района | K_СКн-0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Внедрение специализированного программно-аппаратного комплекса для Центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | N_ПХМАО-0800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | Создание оперативно-диспетчерских пунктов в филиалах АО "ЮРЭСК" | N_СХМАО-0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0
1.6.13 | Внедрение системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры | О_ПХМАО-0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0
1.6.14 | Внедрение системы управления электрическими сетями АО «ЮРЭСК» | О_ПХМАО-0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1.6.15 | Разработка личного кабинета потребителя АО "ЮРЭСК" | O_ПХМАО-0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
1.6.16 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для энергоучастка Кондинского филиала АО "ЮРЭСК" в пгт. Кондинском Кондинского района | О_ПКн-0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0
1.6.17 | Приобретение мобильных вагончиков, строительство утепленного гаража для Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Светлый, Березовского района | О_ПБр-0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0
1.6.18 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для базы электрических сетей Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Игрим Березовского | О_ПБр-0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0
1.6.19 | Строительство ограждения, находящегося на земельном участке Березовского филиала АО «ЮРЭСК» в пгт. Березово, Березовского района ул. Механическая 1, кадастровый номер земельного участка 86:05:0310037:26 | О_ПБр-0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.20 | Строительство гаража на производственной базе АО ЮРЭСК в г.Ханты-Мансийск, ул. Газовиков дом 7 | О_ПХМ-0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.21 | Приобретение здания РММ, административного здания, здание центрального склада, здание гаража для Белоярского филиала АО "ЮРЭСК" в г.Белоярский Белоярский район | О_ПБл-0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.22 | ТП-10/0,4кВ, ЛЭП-10/0,4 кВ для строительства демонстрационного полигона "Югорского государственного университета" по адресу:г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова в районе д. 12 | N_ТПХмр-0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.23 | Стационарные электрозаправки в Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | О_СХМАО-0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.24 | Приобретение квартиры №2 по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина д. 52/1, для целей перевода жилых помещений, расположенных на 1 этаже в нежелые | О_ПХм-0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
1.6.25 | Модернизация системы АИИС КУЭ в соответствии с требованиями Федерального законодательства и обеспечения импортозамещения | O_ПХМАО-0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.26 | Покупка, установка блок – контейнера мини (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2282 | 0
1.6.27 | Покупка, установка блок – контейнера для контрольно – пропускного пункта (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3227 | 0
1.6.28 | Создание центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | M_СХМАО-0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.29 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т.) | M_ПХМАО-0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5773 | 0

## Форма 3.3
Приложение № 3.3
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 15.10.2024 № 46-Пр-1
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2025 год
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, не связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, Мвт | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии, МВТ | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, % | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА | Показател замены линий электропередач, км | Показатель замены выключателей, шт. | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, шт. | Показатель изменений доли полезного отпуска ээ, который формруется посредством приборов учета, включенных в систему сбора и передачи данных, % | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (saidi) | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения предачи электрической энергии потребителям услуг (saifi) | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполеннеи требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. рублей
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 13.83 | 3.96 | 38.685 | 2.42 | 3.8716 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.145 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0195 | 4 | 0 | 7.1707 | 0 | 60.0253 | 158.0568 | 184.04 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 1.46 | 0 | 1.5 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0253 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 13.83 | 2.5 | 37.685 | 0.92 | 3.7516 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0568 | 184.04 | 0
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 13.83 | 3.96 | 38.685 | 2.42 | 3.8716 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.145 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.0195 | 4 | 0 | 7.1707 | 0 | 60.0253 | 158.0568 | 184.04 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.46 | 0 | 1.5 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.46 | 0 | 1.5 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС "Светлый-2" в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Линейная в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи по ул. Кольцевая в г. Югорск | M_ТПЮг-0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.4 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на территории НПС Катыш, пгт. Кондинское Кондинского района | M_ТПКн-0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Белоярский 74" в г. Белоярский | N_ТПБл-0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.6 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 6 кВ, 0,4 кВ ориентировочной протяженнностью 0,650 км для электроснабжения жилого дома по пер. Талинский, 2, д. Ягурьях, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.7 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,059 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ "Садовод-1" уч. № 171 в г. Когалым | N_ТПКг-0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.8 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,138 км для электроснабжения пространства отдыха "ЛАФА" в районе ул. Южная, кадастровый квартал 86:13:0401011 в г.Нягань | N_ТПНг-0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,22 км для электроснабжения Заправки транспортных средств ул. Кольцевая, уч. 1Б, Кад. № 86:22:0002001:1399 в г. Югорск | N_ТПЮг-0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.10 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения станции связи "Югорск" по ул. Промышленная в г. Югорск | N_ТПЮг-0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.11 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 45+70 до ПК 60+40 в г. Белоярский | N_ТПБл-0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,205 км до уч. № 80 СОТ "Ока" в г. Белоярский | N_ТПБл-0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.13 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км электроснабжения наружного освещения в г. Белоярский | N_ТПБл-0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.14 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения жилого дома по ул. Луговая, з/у 7А г. Югорск | N_ТПЮг-0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.15 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Промышленная, д. 2А в г. Югорск, ЗУ №86:22:0006001:1424 | N_ТПЮг-0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.16 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,112 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 108 в г. Нягань | N_ТПНг-0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.17 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Связистов, д. 5, в г. Нягань | N_ТПНг-0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 33+20 до ПК 38+20 в г. Белоярский | N_ТПБл-0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.19 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения ЛПХ в мкр. Энергетиков, 9 Б, г. Нягань | N_ТПНг-0870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная до ПК 19+13 в г. Белоярский | N_ТПБл-0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения жилого дома в районе ул. Речная, №8 а, кад. № ЗУ 86:09:0101033:2060 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.22 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома в с. Кышик, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.23 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.022 км для электроснабжения участка № 04:16 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:67 в с/т "Трассовик" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.24 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения гараж 33 по ул. Калинина, кад. № ЗУ 86:09:0101008:2422 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.25 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,15 км для электроснабжения участок № 01:22 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:26 в с/т "Трассовик" в г. Советский | N_ТПСв-0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.26 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 10 в г.Нягань | N_ТПНг-0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.27 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 15 в г.Нягань | N_ТПНг-0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.28 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.150 км для электроснабжения жилого дома по ул. Защитников Отечества, д. 17а в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,160 км для эектроснабжения станции связи по ул. Железнодорожная в г. Югорск | N_ТПЮг-0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для эектроснабжения дачного дома на участке № 240 по ул. Цветочная в г. Югорск | N_ТПЮг-0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по ул. Октябрьская, д. 42 в г. Советский | N_ТПСв-0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.32 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения гаража по ул. 60 лет ВЛКСМ, земельный участок 3Д в пгт.Междуреченский, ЗУ №86:01:0401002:2035 | N_ТПКн-0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 11, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101017:204 | N_ТПСв-0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.34 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,040 км для электроснабжения гаража по ул. Гагарина, (во дворе жилых домов № 77 - 79), гараж № 26 в г. Советский | N_ТПСв-0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км для электроснабжения жилого дома по ул. Михаила Лермонтова, д. 8, г. Советский | N_ТПСв-0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,400 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения участока № 18:16, кад № ЗУ 86:09:0101026:574в с/т "Букет" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.37 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения блокированной жилой застройки, пер. Лесной №8 в с. Алтай Кондинского района | N_ТПКн-0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.38 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,080 км для электроснабжения гаража в районе ул. Лазарева, д. 4, корп. 1 в г. Нягань, кад.№ ЗУ 86:13:0401003:24 | N_ТПНг-0820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.39 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,044 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 3, участок 177 в г. Нягань | N_ТПНг-0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.40 | Строительство ТП 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км в мкр. Озерный 2 г. Белоярский | N_ТПБл-0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.41 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 22д в с. Теги Березовского р-на | N_ТПБр-0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.42 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная д.6 в д. Кама Кондинского района | N_ТПКн-0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.43 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,041 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 29 в г.Нягань | N_ТПНг-0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Набережная, № 13 в п. Супра Кондинского района | N_ТПКн-0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.45 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения станции связи в пгт. Игрим Березовского района | N_ТПБр-0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения гаража в Восточной промышленной зоне в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1637 | N_ТПСв-0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 5, в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101017:425 | N_ТПСв-0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.48 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина, в районе д.7А в пгт. Малиновский Советского р-на | N_ТПСв-0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.49 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Попова, г. Югорск, кад. номер ЗУ 86:22:0001003:848/чзу1 | N_ТПЮг-0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.50 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,325 км для электроснабжения вагончика по ул. Солнечная, 37 в пгт.Пионерский Советского района кад. № ЗУ 86:09:0301013:813 | N_ТПСв-0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.51 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ветеранов, д. 39 в г.Нягань | N_ТПНг-0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.52 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения приюта для животных (собак) в с. Батово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.53 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения нежилого здания по ул. Центральная в г. Белоярский | N_ТПБл-0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.54 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения садового дома в урочище Леушинка Кондинского района | N_ТПКн-0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.55 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км по ул. Андреевская в г. Югорск | N_ТПЮг-0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.56 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения производственной базы по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.57 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,128 км для электроснабжения дачного дома по ул. Песчаная в г.Нягань | N_ТПНг-0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.58 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,013 км для электроснабжения гаража по ул. Декабристов в г.Нягань | N_ТПНг-0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.59 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения жилого дома по ул. Маршала Жукова, 6д в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101033:3769 | N_ТПСв-0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,02 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401004, г. Нягань | N_ТПНг-0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.61 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км. для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401007, г. Нягань | N_ТПНг-0930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,077 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Сибирская, в районе д. 32, корп. 12, кадастровый квартал 86:13:040101, г. Нягань | N_ТПНг-0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.63 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,106 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.64 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 0,021 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по улице Шмидта в пгт. Березово | N_ТПБр-0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0202004, г. Нягань | N_ТПНг-0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.66 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража 1В по ул. Попова 2Е в г. Югорск | О_ТПЮг-0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Кольцевая в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,037 км) | N_ТПНг-0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома блокированной застройки по ул. Солнечная в пгт. Пионерский Советского района (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км) | O_ТПСв-0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.69 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Комбинатская в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,242 км) | O_ТПКн-0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.70 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на ЗУ с кад. №86:01:0104001:769 на территории НПС Катыш Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,125 км.) | O_ТПКн-0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.71 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения остановочного комплекса по ул. Киевская в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,122 км) | O_ТПСв-0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.72 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Загородная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км) | O_ТПСв-1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.73 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Ленина в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км) | O_ТПСв-1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.74 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Юбилейная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,045 км) | O_ТПСв-1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.75 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера ПРС в с. Полноват Белоярского района | M_ТПБЛ-0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.76 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТРС по ул.Пионерская, д. 12 в с. Болчары Кондинского района | M_ТПКн-0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.77 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Строительная, д. 24А в пгт. Агириш Советского района | M_ТПСв-0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.78 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Школьная, д. 2А в пгт. Коммунистический Советского района | M_ТПСв-0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.79 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Южная, д. 1В, в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.80 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения вспомогательного помещения, сооружение № 369 в пгт. Березово Березовского района | M_ТПБр-0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.81 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 20 в г. Нягань | M_ТПНг-0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.82 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома в СОНТ "Югра" уч. 60 в г. Когалым | N_ТПКг-0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.83 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Брусничная, проезд 15 уч. 223 в г. Нягань | N_ТПНг-0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.84 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в садовом массиве "АТХ", ул. Сибирская, уч. 237 в г. Нягань | N_ТПНг-0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.85 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 12 уч. 142 в г. Нягань | M_ТПНг-0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.86 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 8А в г. Нягань | N_ТПНг-0720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.87 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, д. 47 А в д. Ушья Кондинского района | N_ТПКн-0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.88 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая. 41, в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.89 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Рижская, 18А в г. Когалыме | N_ТПКг-0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.90 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Дзержинского в г. Югорск | N_ТПЮг-0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.91 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Заречная в г. Советский | N_ТПСв-0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.92 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОК "Энергия", проезд 15 уч. 300 в г. Нягань | N_ТПНг-0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.93 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства по ул. Песчаная, 22 в г. Нягань | M_ТПНг-0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.94 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Ленина в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.95 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Нефтепроводная, 2Д в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.96 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Кондинское Кондинского района | L_ТПКн-0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.97 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения садового дома в СОНТ "Югра" уч. 19, в г. Когалым | M_ТПКг-0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.98 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения сельскохозяйственной фермы в пгт. Междуреченский Кондинского района | M_ТПКн-0670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.99 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения склада по ул. Сибирская д. 11, корп. 16 в г. Нягань | M_ТПНг-0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.100 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Зеленоборск 74" в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.101 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Коммунистический 74" в пгт. Коммунистический Советского района | N_ТПСв-0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.102 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения технического помещения по ул. Сибирская 19, корп. 17 в г. Нягань | M_ТПНг-0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.103 | ЛЭП 0,4 кВт для электроснабжения станции связи по ул. Центральная,1 в г. Когалым | N_ТПКг-0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.104 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Цветочная, 10 в г.Югорск | N_ТПЮг-0730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.105 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Окружная, 4 в г. Советский | N_ТПСв-0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.106 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Энергетиков, 2в в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.107 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения теплого бокса по ул. Пионерная, д. 3 в г. Когалым | N_ТПКг-0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.108 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кедровая, 33 в пгт. Междуреченский Кондинского | N_ТПКн-0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.109 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 11 уч. 105 А в г. Нягань | N_ТПНг-0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.110 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,115 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 115 в г. Нягань | N_ТПНг-0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.111 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,126 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная, д. 34 в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.112 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,140 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Радужная, д. 29А в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.113 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,068 км для электроснабжения жилого дома по ул. Владимира Маяковского, д. 28 в г. Советский | N_ТПСв-0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.114 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения гаража по ул. Чернышова, д.4, корп. 9, бокс 18 в г. Нягань | N_ТПНг-0750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.115 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,250 км для электроснабжения жилого дома по ул. Самоцветная д.16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.116 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Молодежная, д. 33, квартира 2, пгт. Зеленоборск, Советского р-на | N_ТПСв-0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.117 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения гаража №4 в районе д.2 по ул.Советской в г. Советский, кад. номер ЗУ 86:09:0101013:95 | N_ТПСв-0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.118 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по пр-кт Нефтяников, 8/8 в г. Нягань | N_ТПНг-0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.119 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2904 | N_ТПСв-0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.120 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Центральная, 57, пгт. Междуреченский, Кондинского р-на | N_ТПКн-0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.121 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения административного здания по ул. Осенняя, д. 1 пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.122 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения станции связи "Менделеева 24" в районе улиц Вавилова, Ермака в г. Югорск | N_ТПЮг-0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.123 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км для электроснабжения станции связи "КС-11" в районе 6 км. автодороги Югорск-Агириш, кадастровый квартал 86:22:0004001, г. Югорск | N_ТПЮг-0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.124 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,047 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2891 | N_ТПСв-0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.125 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения дачного дома в с/т «Кедр», участок № 02:19, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101019:39 | N_ТПСв-0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.126 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Пионерская, д. 1 А, с. Чантырья, Кондинского р-на, кад.№ ЗУ 86:01:1101001:1185 | N_ТПКн-0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.127 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 86:22:0003002:3496 в г. Югорск | N_ТПЮг-0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.128 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения пилорамы по ул. Полевая, д. 64 в с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.129 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,075 км для электроснабжения жилого дома по ул. Современников, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.130 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,076 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 9, в г.Нягань | N_ТПНг-0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.131 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, 122А/1, пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.132 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения базовой станции сотовой связи на части ЗУ № 86:06:0020701:4, номер образуемого ЗУ 86:06:0020701:4/ЧЗУ1 в д. Юильск, Белоярского р-на | N_ТПБл-0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.133 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 4, участок 47 в г.Нягань | N_ТПНг-0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.134 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения жилого дома по улице 30 лет Победы, 35 в г. Нягань | N_ТПНг-0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.135 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 14 в г. Югорск | N_ТПЮг-0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.136 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,157 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, 119 в г. Нягань | N_ТПНг-0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.137 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения жилого дома по пер. Свердловский, д. 22 в г. Нягань | N_ТПНг-0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.138 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,190 км. для электроснабжения дачного дома по ул. Новая д. 1 в д. Ямки Кондинского р-на | N_ТПКн-0770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.139 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км. для электроснабжения жилых домов по ул. Ермака д.45, д.52 в г. Нягань | N_ТПНг-0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.140 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,296 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 4, участок 110 А в г. Нягань | N_ТПНг-0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.141 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,355 км. для электроснабжения овощехранилища в районе п. Дальний и урочища Совлинский, Кондинского р-на, номер ЗУ 86:01:1302001:511 | N_ТПКн-0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.142 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, д. 85/6 в с.Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.143 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью по трассе 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Дачная в г. Югорск | N_ТПЮг-0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.144 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для электроснабжения АЗС по ул. Комарова, 61 в п. Сибирский Ханты-Мансийского района | N_ТПХМр-0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.145 | ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новоселов, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.146 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Луговой Кондинского района | L_ТПКн-0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.147 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Ленинградская, 3/205 в г. Нягань | N_ТПНг-0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.148 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения жилого строения в СОК "Энергия", проезд 4 уч. 190 в г. Нягань | N_ТПНг-0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.149 | ТП 20/0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в пгт. Игрим Березовского района | L_ТПБр-0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.150 | ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в п. Светлый Березовского района | L_ТПБр-0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.151 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,074 км для электроснабжения СШ "Патриот" по адресу пер.Парковый 7В в г.Нягань | N_ТПНг-0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.152 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Таежная, 29, с. Теги Березовского района | M_ТПБр-0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.153 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Вишневая, д. 5 в г. Югорск | N_ТПЮг-0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.154 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,017 км для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, 17 в г. Югорск | N_ТПЮг-0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.155 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОНТ "Садовод-1" уч. 216 в г. Когалым. | M_ТПКг-0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.156 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Мостовая в г. Когалым | N_ТПКг-0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.157 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения ягодного питомника по ул. Южная в г. Когалым | N_ТПКг-0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.158 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.09 км для электроснабжения наружного освещения в Восточной промышленной в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1680 | N_ТПСв-0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1.46 | 0 | 1.5 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 71А в г. Нягань | L_ТПНг-0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Титова, 30, в г. Югорск | L_ТПЮг-0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения КОС по ул. Собянина в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0711 | 0 | 1.36 | 0 | 1.15 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блокированной жилой застройки в п. Лыхма Белоярского района | N_ТПБл-0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КНС в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.6 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,330 км для электроснабжения Базы отдыха «Атмосфера» в г. Нягань, кад.номер ЗУ 86:13:0401011:858 | N_ТПНг-0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.7 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,034 км для электроснабжения склада АРИ по ул. Сибирская, д. 38, корпус 6, 7 в г. Нягань | N_ТПНг-0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.8 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,286 км для электроснабжения домов сезонного отдыха по ул. Авиационная, 4А в г. Нягань | N_ТПНг-0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.9 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения магазина по ул. Газовиков, 6 А в г. Югорск | N_ТПЮг-0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.10 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,800 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,630 км для электроснабжения КНС по ул. Киевская в г. Советский | N_ТПСв-0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.11 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения КОС в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0731 | 0 | 0.1 | 0 | 0.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения Рентгеновского отделения Березовской районной больницы по ул. Астраханцева, д. 27 в пгт Березово | N_ТПБр-0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.13 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,145 км для электроснабжения складского здания по ул. Лазарева, 17 В в г. Нягань | N_ТПНг-0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.14 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,063 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,312 км для электроснабжения административного здания в Южной промзоне в г. Советский | N_ТПСв-0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань, кад. номер 86:13:0401010:18 | N_ТПНг-0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.16 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,422 км для электроснабжения жилых домов, проезд Обской, 11 в г. Когалым | N_ТПКг-0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.17 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения торгового павильона по ул. Дружбы Народов, в районе жилого дома №26 А в г. Когалым | N_ТПКг-0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.18 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км для электроснабжения жилого дома по. ул. Пионерная, 4/3 в г. Когалым | N_ТПКг-0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.19 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения пункта вторсырья по ул. Попова в г. Югорск | N_ТПЮг-0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.20 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения нежилого помещения в многоквартирном доме по ул. Береговая, д. 45, кадастровый номер помещения 86:17:0010210:410 в г. Когалым | N_ТПКг-0890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения жилого дома по ул. Калинина с кадастровым номером земельного участка 86:09:0101013:2579 в г. Советский | N_ТПСв-0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.22 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,062 км для электроснабжения промбазы в северной промзоне № 2 в г. Советский | N_ТПСв-0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.23 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,395 км для электроснабжения базы отдыха «Шаим» в п. Шаим Кондинского района | N_ТПКн-0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань | N_ТПНг-0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения хоккейного корта в г. Нягань | N_ТПНг-0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.26 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения административного здания, ул. Новоселов, 16, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010206:6 в г. Когалым | N_ТПКг-0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.27 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 55 по ул. Мира в г. Югорск | N_ТПЮг-0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,500 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,575 км для электроснабжения врачебной амбулатории по адресу ул. Волгоградская, № 1в, с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.29 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения Врачебной амбулатории по ул. 40 лет Октября, 41 в пгт. Луговой Кондинского р-на | N_ТПКн-0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,130 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, д. 21 в г. Югорск | N_ТПЮг-0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,235 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Б. Лосева, д. 36 А, с. Реполово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Мира, 24 А, с. Цингалы, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Многоквартирного жилого дома по ул. Набережная, д. 35 в г. Когалым | N_СКг-0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения административного здания по ул. Кедровая, 7, с.Нялинское, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.35 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения Многоквартирных жилых домов, квартал Южный в г.Белоярский | N_ТПБл-0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, в с. Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.37 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км) | N_РНг-0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.38 | ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения политехнического колледжа по. ул.40 лет Победы, д. 16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для административного здания по ул. 40 лет Победы в г. Югорск | N_ТПЮг-0960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.40 | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,005 м для технологического присоединения нежилого здания по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.41 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома на ЗУ с кад. №86:06:0020106:1304 в г. Белоярский (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км.) | N_ТПБл-0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.42 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Дзержинского в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,038 км) | O_ТПКн-0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.43 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Толстого в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,117 км) | O_ТПКн-0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина в пгт. Пионерский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,053 км) | O_ТПСв-1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.45 | Строительство ТП-10/0,4, ЛЭП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Арантурская в г. Югорск (ТП-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА - 1 шт., ЛЭП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км) | O_ТПЮ-1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Чернышева в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км) | O_ТПНг-1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.47 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Молодежная в пгт. Березово Березовского района | K_ТПБр-0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.48 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения газовой котельной по ул. Молодежная, 23 в пгт. Березово Березовского района | N_ТПБр-0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.49 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Сибирская д. 12, корп. 3 бокс № 2 в г. Нягань | M_ТПНг-0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.50 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения диспетчерского пункта по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.51 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Заводская, д. 12 в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.52 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Сургутское шоссе в г. Когалым | N_ТПКг-0740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.53 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина в г. Советский | M_ТПСв-0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.54 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гастелло в г. Советский | N_ТПСв-0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.55 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объектов по ул Чернышова в г. Нягань | M_ТПНг-0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.56 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового павильона по ул. Дружбы Народов в г. Когалым | N_ТПКг-0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.57 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового центра по ул. Строителей, 10А в г. Когалым | N_ТПКг-0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.58 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Менделеева, уч. 33а, в г. Югорск | L_ТПЮг-0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.59 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного в Восточной промзоне г. Советский | N_ТПСв-0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.60 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения административного здания по ул. Таежная, з/у 10В в п. Ванзетур Березовского р-на | N_ТПБр-0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.61 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения наружного освещения по ул. Промышленной в г. Советский, кадастровые номера кварталов 86:09:0101005 и 86:09:0101014 | N_ТПСв-0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.62 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения земельного участка по ул. Железнодорожная, уч. 71 в г. Югорск | N_ТПЮг-0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.63 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженнностью 0,06 км для электроснабжения поликлиники по ул. Лесная в п. Мулымья Кондинского района | N_ТПКн-0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.64 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения Автомойки по адресу ул. Авиационная, з/у 20 А в г.Нягань | N_ТПНг-0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения Автомойки по адресу г. Белоярский, кадастровый номер ЗУ 86:06:0020109:4632 | N_ТПБл-0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.66 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,14 км для электроснабжения амбулатории по ул. Комсомольская, 3 в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км для электроснабжения котельной по ул. Аэропорт, 6А в пгт Березово | N_ТПБр-0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,44 км для электроснабжения автомоечного комплекса по ул. Декабристов, д. 3 в г.Нягань | N_ТПНг-0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.69 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения туристической базы в г. Югорске | M_ТПЮг-0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.70 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения торгового павильона в районе магазина «Лезгинка», по ул. Мира, 13 в г. Когалым | N_ТПКг-0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.71 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Уральская, д. 87 в г. Нягань | M_ТПНг-0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.72 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КОС в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.73 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КПП в с. Болчары Кондинского района. | M_ТПКн-0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.74 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения котельной, пер. Комсомольский, строение 8 в г. Советский. | M_ТПСв-0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.75 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения Производственной базы в северной промышленной зоне, уч. № 86:09:0101014:732, в г. Советский | N_ТПСв-0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.76 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для эектроснабжения наружного освещения по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 7,900 км. для электроснабжения промышленной площадки в квартале городских земель 37, уч.1, кад. № 86:13:0601001:652, в г. Нягань | N_ТПНг-0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,583 км для электроснабжения завода ПИДПиЛПП по адресу пр-д Фермерский д.1 в п. Алябьевский Советского района | N_ТПСв-0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в районе ул. Октябрьская - Солнечная - Промышленная, в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2868 | N_ТПСв-0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,400 км для электроснабжения канализационных очистных сооружений КОС-300 по ул. Береговая, д. 1Б в пгт. Кондинское Кондинского района | N_ТПКн-0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.5 | Строительство ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Промышленная в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,010 км) | О_ТПЮг-0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.6 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения "КОС" в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,26 км.) | N_РБр-0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.7 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения малоэтажных домов по ул. Широкая, 30 в г.Когалым | N_ТПКг-0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.8 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,366 км для электроснабжения "БУ ХМАО-Югры "Березовская районная больница" Поликлиника" по ул. Ленина, 56 в пгт. Березово | N_ТПБр-0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,300 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкрн 4, д. 26 в г. Нягань | N_ТПНг-0860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.10 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения промышленной площадки по ул. Широкая, 3, г. Когалым | N_СКг-0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.11 | Строительство ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км. для электроснабжения Блочно-модульной котельной по ул.Быстрицкого, 9, в пгт. Игрим | N_ТПБр-0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.12 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственного цеха в п. Агириш Советского района | N_ТПСв-0940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.1 | Дооборудование РУ-10 кВ ЦРП № 2-8 для электроснабжения школы по ул. Сибирская в г. Когалым | N_ТПКг-0760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.2 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань | N_РСв-0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.3 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №16-307, реконструкция ВЛИ- 0,4 кВ 10/0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ № 16-307 ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения производственной базы по ул. Токмянина в п. Алябьевский Совесткого района, кад. № ЗУ 86:09:0901002:2582 | N_РСв-0900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.4 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ф. № 2 ТП 10/0,4 кВ № 5-1503 для электроснабжения жилого дома по ул. Романтиков в г. Нягань (замена провода АС-50 на СИП-2 в пролетах опор № 2-2/2 ориентировочной протяженностью 0,07 км) | N_РНг-0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0253 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Модернизация ПС 10/35 Фарада в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Тесла в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция РП 5-10, ТП 5-2001 в г. Нягань | N_РНг-0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция РП 5-18 в г. Нягань | N_РНг-0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция РТП 5-17 в г. Нягань | N_РНг-0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция РТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП 5-1426 в г. Нягань | N_РНг-0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП 5-1428 в г. Нягань | N_РНг-0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП 5-1713 в г. Нягань | N_РНг-0790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП 5-2002 в г. Нягань | N_РНг-0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП 5-2004 в г. Нягань | N_РНг-0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП 5-2018 в г. Нягань | N_РНг-0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП 5-2103 в г. Нягань | N_РНг-0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП 5-2104 в г. Нягань | N_РНг-0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.16 | Замена ТП 5-5 на территории строительства сквера в микрорайоне №5 ж. р. Центральный | N_РНг-0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП № 16-011Н в г. Советский | О_РСв-0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП№ 11-2071, инв. №000007764; ТП № 11-2080, инв. № ЮР-011396 в п. Игрим, Березовского района | О_РБр-0950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП №5-1419 в г. Нягань (замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и силовых трансформаторов) | O_РНг-1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-2095, инв. №000007587 в п. Игрим Березовского района | O_РБр-1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-8 в г. Когалым | L_РКг-0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110 кВ "МДФ" Кондинского района | M_РКн-0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-47 в г. Когалым | M_РКг-0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-48 в г. Когалым | M_РКг-0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-53 в г. Когалым | M_РКг-0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.6 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ТП№2-1 в г. Когалым | M_РКг-0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.7 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-13 в г. Когалым | M_РКг-0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.8 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ТП№2-72 в г. Когалым | M_РКг-0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.9 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ЦРП№2-11 в г. Когалым | M_РКг-0610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.10 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-1014 в пгт. Березово (замена силовых трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА) | O_РБр-0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 для электроснабжения морга БУ НОБ в г. Нягань | N_РНг-0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф. №10 от ТП 10/0,4 кВ № 16-031 ориентировочная протяженностью 0,06 км для электроснабжения гаража 1 в пер. Энергетиков, в г. Советский, кад. № ЗУ 86:09:0101004:3119 | N_РСв-0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Монтаж пункта повышения напряжения на двухцепной ВЛЗ-10 кВ «Кедровое», «Болчары» мощностью 2*4000 кВА в селе Болчары Кондинского района | M_ПКн-0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская, 13 в г. Когалым | M_СКг-0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская,15 в г. Когалым | M_СКг-0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.4 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км (ТП-2-11, ТП-2-31) в г. Когалым | M_СКг-0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.5 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,7 км (ТП-2-13, ТП-2-16) в г. Когалым | M_СКг-0619 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.6 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,7 км (ТП-2-59, ТП-2-61) в г. Когалым | M_СКг-0620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.7 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС ГИБДД-Ярки Ханты-Мансийский район | О_РХмр-0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.8 | Покупка и монтаж оборудования для поиска мест повреждения на электросетевых объектах Березовского филиала АО ЮРЭСК | O_ПБр-1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0253 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0253 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Ханты-Мансийского района | L_ПУХМАО-0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2062 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Сургут | N_ПУСг-0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.3 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение | L_ПУХМАО-0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1184 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.4 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Белоярского района | K_ПУХМАО-0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2848 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.5 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Березовского района | J_ПУХМАО-0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6772 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.6 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Когалым | L_ПУХМАО-0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5423 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.7 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Нягань | J_ПУХМАО-0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2524 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.8 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Югорск | J_ПУХМАО-0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9404 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.9 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Кондинского района | L_ПУХМАО-0500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7254 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.10 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Советского района | K_ПУХМАО-0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1404 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.11 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Югорск | N_ПУЮг-0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2352 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.12 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Ханты-Мансийский район | N_ПУХмр-0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77448 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.13 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Белоярский район | N_ПУБл-0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.14 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Берёзовский район | N_ПУБр-0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68259 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.15 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Когалым | N_ПУКг-0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4129 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.16 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Кондинский район | N_ПУКн-0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9094 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.17 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Нягань | N_ПУНг-0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8665 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.18 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Советский район | N_ПУСв-0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.191 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 13.83 | 2.5 | 37.685 | 0.92 | 3.7516 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах ул. Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая в г. Сургут. 3 этап | J_ТПСг-0251 | 0 | 2.5 | 0 | 0.92 | 2.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 8 км для электроснабжения жилого комплекса Философский камень в г. Когалым | M_ТПКг-0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения средней общеобразовательной школы на 1125 мест по ул. Интернациональная, 149 в Восточном микрорайоне г. Нягани | H_ТПНг-0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 4,5 км, ТП-6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА для электроснабжения базы отдыха Северянка в г. Белоярский | M_СБл-0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0037 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в границах ул. Береговая, Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | H_ТПКг-0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ для электроснабжения объектов в 10 мкр. г. Нягань | L_СНг-0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | РП-10 кВ, КЛ-10 кВ по ул. Уральская в г.Нягань | L_CНг-0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.13 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева.1 этап строительства | G_СБл-0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | Сети электроснабжения 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей ХМАО-Югры | L_ТПХМАО-0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.16 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.17 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,2 км фидер "Лесокомбинат" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.18 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения СНТ «Сосновый бор» в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0296 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.19 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км для электроснабжения индивидуальных жилых домов в районе ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.20 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения ИЖС в п. Лиственичный Кондинского района | H_ТПКн-0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.21 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.22 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,2 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,8 км для электроснабжения детского сада и школы в границах улиц Коллективная - Петра Багаева - Владимира Маяковского- Загородная - Полевая в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.23 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА для электроснабжения объекта по ул.Славянская, 16А в г. Югорске | H_ТПЮг-0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения объекта по ул. Железнодорожная, 65 в г. Югорске | H_ТПЮг-0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Мраморная в г. Югорске | K_ТПЮг-0387 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.26 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 МВА для электроснабжения здания администрации Советского района по ул. 50 лет Пионерии в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.27 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 кмдля электроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по улице Интернациональная, 124 в г. Нягань | H_ТПНг-0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения ИЖС по ул. Таежная в с. Леуши Кондинского района | H_ТПКн-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,35 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Первомайская в п. Малиновский Советского района | H_ТПСв-0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,36 км для электроснабжения КНС в 14 мкр. города Югорска | H_ТПЮг-0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилых домов № 92, № 98 по ул. Пионерская в г. Нягань | H_ТПНг-0033 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО по ул. Космонавтов, 27а в пгт. Куминский Кондинского района | L_ТПКн-0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,95 км для электроснабжения водоочистных сооружений по ул. Набережная, 102а в п. Светлый Березовского района | H_ТПБр-0016 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.36 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения ИЖС по ул. Губкина в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.37 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 91 в г. Нягань | H_ТПНг-0032 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.38 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова 5 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения жилой застройки в 10 микрорайоне ж.р. Центральный г. Нягань | M_ТПНг-0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.40 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,5 км для электроснабжения ИЖС по ул. Сибирская 154 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.41 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Кама Кондинского района | L_ТПКн-0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.42 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.43 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в с. Болчары Кондинского района | L_ТПКн-0485 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.44 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,1 км для электроснабжения жилой застройки в квартале 40Б ж.р. Восточный г. Нягань | M_ТПНг-0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.45 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Московская, 1 в г. Нягань | M_ТПНг-0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.46 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,61 км для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная в СМ "Заречный" в г. Нягань | N_ТПНг-0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в п. Верхнеказымский Белоярского района | N_ТПБл-0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.48 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | H_ТПЮг-0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.49 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкр. 3-й, уч. № 5, в п. Верхнеказымский, Белоярского района | N_ТПБл-0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.50 | Сети электроснабжения музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" в городе Югорске | I_ТПЮг-0140 | 0.63 | 0 | 0.865 | 0 | 0.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.51 | Строительство ВЛЗ 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения средней школы по ул. Братьев Гурьяновых, д.15 в пгт Березово Березовского района | K_ТПБр-0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.52 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,4 км для электроснабжения школы на 1100 мест в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.53 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения предприятия растениеводства (Зеленая зона) в г. Югорске | H_ТПЮг-0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.54 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения Поликлиники в п. Луговой Кондинского района | K_ТПКн-0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.55 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | H_ТПНг-0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.56 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,25 км для электроснабжения общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Югорске | H_ТПЮг-0135 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.57 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Пождепо по ул. Бардакова, 46а в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.58 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения Храма по ул. Киевская, 2 в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.59 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,6 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 5 км для электроснабжения ИЖС в микрорайонах № 5, 6, 7 жилого района «Центральный» в г. Нягань | H_ТПНг-0096 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения общеобразовательной школы по улице 20 Лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0293 | 2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.61 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,72 км для электроснабжения объектов микрорайона 48 в г. Сургут | J_ТПСг-0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,27 км для электроснабжения Центра культурного развития в п. Половинка Кондинского района | K_ТПКн-0394 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.63 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,25 км для электроснабжения средней общеобразовательной школы № 1 в г. Советский Советского района | M_ТПСв-0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.64 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 8,4 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 2,9 МВА для электроснабжения ИЖС в Юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.65 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения блочно-модульной котельной по ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | M_ТПНг-0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.66 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Мечеть на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина,35 | M_ТПНг-0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.67 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения объекта "Концертный зал на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина, 31 (Театр)" | M_ТПНг-0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.68 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения объекта "Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в г. Нягань по ул. Декабристов,58" | M_ТПНг-0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.69 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Общеобразовательная школа на 900 мест в г. Нягань 10 мкр.,10" | M_ТПНг-0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 5 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения музейного комплекса в г. Когалым | M_ТПКг-0639 | 5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.71 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения футбольного манежа в г. Когалым | L_ТПКг-0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.72 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 5,8 км фидер "Нижний склад" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.73 | Строительство ВЛ-10 кВ фидер "Лесозавод" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.74 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяженностью 4,52 МВА от ПС 220/110/10кВ "Картопья" до ЦРП "Советская в г. Советский | M_ССв-0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.75 | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,591 км для перевода нагрузок с ТП№9-8-7 на РП-10 №9-8-12 в г. Югорск | M_СЮг-0630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.76 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км от ПС Инга в г. Когалым | M_СКг-0640 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.77 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Дружба" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 9,6 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 1,43 МВА– 3 шт.) | H_ТПСв-0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.78 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3 км для электроснабжения садовых участков по 15 проезду на территории бывшего вагон-городка КЛТПС в г. Нягани | L_ТПНг-0482 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.79 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА для электроснабжения СНТ "Дорожник" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.80 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,5 км для электроснабжения ИЖС в жилом районе «Заречный» на территории бывшего вагон-городка Дустлик в г. Нягани | L_ТПНг-0483 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.81 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 7,75 км для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.82 | Строительство ЛЭП 10-0,4кВ ориентировочной протяженностью 24,907 км, КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,120 МВА с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.83 | Строительство ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км от ПС 35/10 кВ "Ямки" до д. Сотник Кондинского района | M_СКн-0600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.84 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-26, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км в районе м-на Эдэм в г. Нягань | M_СНг-0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.85 | Строительство ТП 10/0,4 мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-03, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,17 км в районе школы №2 в г. Нягань | M_СНг-0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.86 | Строительство ТП№2-2 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.87 | Строительство ТП№2-52 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.88 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ в районе сквера «Интернациональный» в г. Нягань | L_СНг-0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.89 | РДГ в д. Кама Кондинского района | N_СКн-0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.90 | РДГ в д. Сотник Кондинского района | N_СКн-0780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.91 | РДГ в пгт. Кондинское Кондинского района | N_СКн-0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.92 | РДГ в пгт. Луговой Кондинского района | N_СКн-0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.93 | РДГ в с. Алтай Кондинского района | N_СКн-0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.94 | РДГ в с. Болчары Кондинского района | N_СКн-0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.95 | Строительство КЛ-10 кВ от ГТЭС (с яч. №108, №117) до ЦРП "Город" ЗРУ-2-ААШу 3х240 ориентировочной протяженностью 2,232 км в г. Белоярский | N_СБл-0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.96 | Строительство ЛЭП с ПС 35/6 кВ для развития электрической сети в районе "Промышленной площадки" по ул. Широкая, г. Когалым | N_СКг-0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.97 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ 1й и 2й ввод от КТП №10-9 "Больничный комплекс" до ВРУ 0,4 кВ "Стационар ориентировочной протяженностью 0,180 км в г. Белоярский | N_СБл-0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.98 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения индивидуального жилого дома, ул. Мостовая, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010215:192 в г. Когалым | N_ТПКг-0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.99 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения СНТСН "Уралочка" в п. Таежный, Советского района | О_ССв-0970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.100 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры квартала «Южный» в г. Белоярский (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 1 шт.) | О_СБл-0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.101 | Строительство распределительных сетей 6 кВ для развития электросетевой инфраструктуры по ул. Братьев Гурьяновых в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км.) | O_СБр-0990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.102 | «ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры» | G_СОк-0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.103 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения с/т «Строитель» в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.104 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок"в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.105 | РТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения котельной №1 по проспекту Нефтяников, 18 в г. Когалым | K_ТПКг-0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.106 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилого дома по ул. Мира, 51 в г. Югорск | N_ТПЮг-0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.107 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения Вейк-парка в г. Когалым | M_ТПКг-0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.108 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения музыкальной школы в г. Когалыме | L_ТПКг-0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.109 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения технического центра в г. Когалым | L_ТПКг-0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.110 | РП 10 кВ, ЛЭП 10 кВ по ул. Северная в г. Когалым | M_ПКг-0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.111 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.112 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП №5-2017 в промышленном районе в г. Нягань (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочно 0,588 км) | O_СНг-1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.113 | Строительство распределительных сетей 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в границах ул. Речная – пер. Свердловский г. Нягань. (ЛЭП 0,4 ориентировочной протяженностью 0,545 км) | O_СНг-1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.114 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Букет-1" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 0,4 МВА– 1 шт.) | O_ССв-1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.115 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе ул. Железнодорожная в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА– 1 шт.) | O_СКн-1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.116 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры «Зеленой зоны» в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 3 шт.) | O_СЮ-1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0568 | 184.04 | 0
1.6.1 | Блочно-модульное здание участка УОиКПЭЭ и участка электрических сетей в г. Советский по адресу: г. Советский, ул. Коммунистическая, 47Б | K_ССв-0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники, включая дополнительное оборудование к ней) | M_ПХМАО-0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7595 | 0
1.6.3 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники) | M_ПХМАО-0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.885 | 0 | 0
1.6.4 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для измерений, испытаний и диагностики электрооборудования) | M_ПХМАО-0650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование релейной защиты и автоматики) | M_ПХМАО-0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники) | M_ПХМАО-0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭЭ)) | M_ПХМАО-0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (специнструмент и приспособления) | M_ПХМАО-0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 0
1.6.9 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники) | M_ПХМАО-0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3043 | 0
1.6.10 | Производственная база участка электрических сетей в с. Болчары Кондинского района | K_СКн-0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Внедрение специализированного программно-аппаратного комплекса для Центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | N_ПХМАО-0800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | Создание оперативно-диспетчерских пунктов в филиалах АО "ЮРЭСК" | N_СХМАО-0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.13 | Внедрение системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры | О_ПХМАО-0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7328 | 0 | 0
1.6.14 | Внедрение системы управления электрическими сетями АО «ЮРЭСК» | О_ПХМАО-0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.349 | 0 | 0
1.6.15 | Разработка личного кабинета потребителя АО "ЮРЭСК" | O_ПХМАО-0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
1.6.16 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для энергоучастка Кондинского филиала АО "ЮРЭСК" в пгт. Кондинском Кондинского района | О_ПКн-0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7509 | 0
1.6.17 | Приобретение мобильных вагончиков, строительство утепленного гаража для Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Светлый, Березовского района | О_ПБр-0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0784 | 0
1.6.18 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для базы электрических сетей Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Игрим Березовского | О_ПБр-0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0784 | 0
1.6.19 | Строительство ограждения, находящегося на земельном участке Березовского филиала АО «ЮРЭСК» в пгт. Березово, Березовского района ул. Механическая 1, кадастровый номер земельного участка 86:05:0310037:26 | О_ПБр-0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3727 | 0
1.6.20 | Строительство гаража на производственной базе АО ЮРЭСК в г.Ханты-Мансийск, ул. Газовиков дом 7 | О_ПХМ-0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9475 | 0
1.6.21 | Приобретение здания РММ, административного здания, здание центрального склада, здание гаража для Белоярского филиала АО "ЮРЭСК" в г.Белоярский Белоярский район | О_ПБл-0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0
1.6.22 | ТП-10/0,4кВ, ЛЭП-10/0,4 кВ для строительства демонстрационного полигона "Югорского государственного университета" по адресу:г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова в районе д. 12 | N_ТПХмр-0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.23 | Стационарные электрозаправки в Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | О_СХМАО-0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.24 | Приобретение квартиры №2 по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина д. 52/1, для целей перевода жилых помещений, расположенных на 1 этаже в нежелые | О_ПХм-0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.25 | Модернизация системы АИИС КУЭ в соответствии с требованиями Федерального законодательства и обеспечения импортозамещения | O_ПХМАО-0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.26 | Покупка, установка блок – контейнера мини (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.27 | Покупка, установка блок – контейнера для контрольно – пропускного пункта (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.28 | Создание центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | M_СХМАО-0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.29 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т.) | M_ПХМАО-0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1934 | 0

## Форма 3.4
Приложение № 3.4
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 15.10.2024 № 46-Пр-1
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2026 год
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, не связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, Мвт | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии, МВТ | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, % | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА | Показател замены линий электропередач, км | Показатель замены выключателей, шт. | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, шт. | Показатель изменений доли полезного отпуска ээ, который формруется посредством приборов учета, включенных в систему сбора и передачи данных, % | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (saidi) | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения предачи электрической энергии потребителям услуг (saifi) | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполеннеи требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. рублей
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 19.83 | 0 | 28.47 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7085 | 1.09 | 43.5116 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7085 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 12.83 | 0 | 28.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 43.5116 | 0
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 19.83 | 0 | 28.47 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7085 | 1.09 | 43.5116 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС "Светлый-2" в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Линейная в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи по ул. Кольцевая в г. Югорск | M_ТПЮг-0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.4 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на территории НПС Катыш, пгт. Кондинское Кондинского района | M_ТПКн-0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Белоярский 74" в г. Белоярский | N_ТПБл-0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.6 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 6 кВ, 0,4 кВ ориентировочной протяженнностью 0,650 км для электроснабжения жилого дома по пер. Талинский, 2, д. Ягурьях, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.7 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,059 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ "Садовод-1" уч. № 171 в г. Когалым | N_ТПКг-0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.8 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,138 км для электроснабжения пространства отдыха "ЛАФА" в районе ул. Южная, кадастровый квартал 86:13:0401011 в г.Нягань | N_ТПНг-0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,22 км для электроснабжения Заправки транспортных средств ул. Кольцевая, уч. 1Б, Кад. № 86:22:0002001:1399 в г. Югорск | N_ТПЮг-0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.10 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения станции связи "Югорск" по ул. Промышленная в г. Югорск | N_ТПЮг-0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.11 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 45+70 до ПК 60+40 в г. Белоярский | N_ТПБл-0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,205 км до уч. № 80 СОТ "Ока" в г. Белоярский | N_ТПБл-0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.13 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км электроснабжения наружного освещения в г. Белоярский | N_ТПБл-0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.14 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения жилого дома по ул. Луговая, з/у 7А г. Югорск | N_ТПЮг-0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.15 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Промышленная, д. 2А в г. Югорск, ЗУ №86:22:0006001:1424 | N_ТПЮг-0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.16 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,112 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 108 в г. Нягань | N_ТПНг-0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.17 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Связистов, д. 5, в г. Нягань | N_ТПНг-0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 33+20 до ПК 38+20 в г. Белоярский | N_ТПБл-0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.19 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения ЛПХ в мкр. Энергетиков, 9 Б, г. Нягань | N_ТПНг-0870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная до ПК 19+13 в г. Белоярский | N_ТПБл-0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения жилого дома в районе ул. Речная, №8 а, кад. № ЗУ 86:09:0101033:2060 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.22 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома в с. Кышик, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.23 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.022 км для электроснабжения участка № 04:16 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:67 в с/т "Трассовик" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.24 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения гараж 33 по ул. Калинина, кад. № ЗУ 86:09:0101008:2422 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.25 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,15 км для электроснабжения участок № 01:22 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:26 в с/т "Трассовик" в г. Советский | N_ТПСв-0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.26 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 10 в г.Нягань | N_ТПНг-0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.27 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 15 в г.Нягань | N_ТПНг-0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.28 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.150 км для электроснабжения жилого дома по ул. Защитников Отечества, д. 17а в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,160 км для эектроснабжения станции связи по ул. Железнодорожная в г. Югорск | N_ТПЮг-0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для эектроснабжения дачного дома на участке № 240 по ул. Цветочная в г. Югорск | N_ТПЮг-0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по ул. Октябрьская, д. 42 в г. Советский | N_ТПСв-0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.32 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения гаража по ул. 60 лет ВЛКСМ, земельный участок 3Д в пгт.Междуреченский, ЗУ №86:01:0401002:2035 | N_ТПКн-0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 11, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101017:204 | N_ТПСв-0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.34 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,040 км для электроснабжения гаража по ул. Гагарина, (во дворе жилых домов № 77 - 79), гараж № 26 в г. Советский | N_ТПСв-0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км для электроснабжения жилого дома по ул. Михаила Лермонтова, д. 8, г. Советский | N_ТПСв-0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,400 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения участока № 18:16, кад № ЗУ 86:09:0101026:574в с/т "Букет" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.37 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения блокированной жилой застройки, пер. Лесной №8 в с. Алтай Кондинского района | N_ТПКн-0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.38 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,080 км для электроснабжения гаража в районе ул. Лазарева, д. 4, корп. 1 в г. Нягань, кад.№ ЗУ 86:13:0401003:24 | N_ТПНг-0820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.39 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,044 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 3, участок 177 в г. Нягань | N_ТПНг-0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.40 | Строительство ТП 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км в мкр. Озерный 2 г. Белоярский | N_ТПБл-0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.41 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 22д в с. Теги Березовского р-на | N_ТПБр-0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.42 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная д.6 в д. Кама Кондинского района | N_ТПКн-0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.43 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,041 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 29 в г.Нягань | N_ТПНг-0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Набережная, № 13 в п. Супра Кондинского района | N_ТПКн-0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.45 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения станции связи в пгт. Игрим Березовского района | N_ТПБр-0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения гаража в Восточной промышленной зоне в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1637 | N_ТПСв-0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 5, в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101017:425 | N_ТПСв-0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.48 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина, в районе д.7А в пгт. Малиновский Советского р-на | N_ТПСв-0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.49 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Попова, г. Югорск, кад. номер ЗУ 86:22:0001003:848/чзу1 | N_ТПЮг-0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.50 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,325 км для электроснабжения вагончика по ул. Солнечная, 37 в пгт.Пионерский Советского района кад. № ЗУ 86:09:0301013:813 | N_ТПСв-0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.51 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ветеранов, д. 39 в г.Нягань | N_ТПНг-0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.52 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения приюта для животных (собак) в с. Батово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.53 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения нежилого здания по ул. Центральная в г. Белоярский | N_ТПБл-0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.54 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения садового дома в урочище Леушинка Кондинского района | N_ТПКн-0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.55 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км по ул. Андреевская в г. Югорск | N_ТПЮг-0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.56 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения производственной базы по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.57 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,128 км для электроснабжения дачного дома по ул. Песчаная в г.Нягань | N_ТПНг-0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.58 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,013 км для электроснабжения гаража по ул. Декабристов в г.Нягань | N_ТПНг-0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.59 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения жилого дома по ул. Маршала Жукова, 6д в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101033:3769 | N_ТПСв-0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,02 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401004, г. Нягань | N_ТПНг-0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.61 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км. для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401007, г. Нягань | N_ТПНг-0930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,077 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Сибирская, в районе д. 32, корп. 12, кадастровый квартал 86:13:040101, г. Нягань | N_ТПНг-0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.63 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,106 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.64 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 0,021 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по улице Шмидта в пгт. Березово | N_ТПБр-0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0202004, г. Нягань | N_ТПНг-0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.66 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража 1В по ул. Попова 2Е в г. Югорск | О_ТПЮг-0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Кольцевая в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,037 км) | N_ТПНг-0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома блокированной застройки по ул. Солнечная в пгт. Пионерский Советского района (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км) | O_ТПСв-0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.69 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Комбинатская в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,242 км) | O_ТПКн-0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.70 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на ЗУ с кад. №86:01:0104001:769 на территории НПС Катыш Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,125 км.) | O_ТПКн-0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.71 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения остановочного комплекса по ул. Киевская в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,122 км) | O_ТПСв-0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.72 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Загородная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км) | O_ТПСв-1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.73 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Ленина в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км) | O_ТПСв-1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.74 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Юбилейная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,045 км) | O_ТПСв-1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.75 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера ПРС в с. Полноват Белоярского района | M_ТПБЛ-0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.76 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТРС по ул.Пионерская, д. 12 в с. Болчары Кондинского района | M_ТПКн-0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.77 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Строительная, д. 24А в пгт. Агириш Советского района | M_ТПСв-0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.78 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Школьная, д. 2А в пгт. Коммунистический Советского района | M_ТПСв-0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.79 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Южная, д. 1В, в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.80 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения вспомогательного помещения, сооружение № 369 в пгт. Березово Березовского района | M_ТПБр-0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.81 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 20 в г. Нягань | M_ТПНг-0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.82 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома в СОНТ "Югра" уч. 60 в г. Когалым | N_ТПКг-0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.83 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Брусничная, проезд 15 уч. 223 в г. Нягань | N_ТПНг-0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.84 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в садовом массиве "АТХ", ул. Сибирская, уч. 237 в г. Нягань | N_ТПНг-0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.85 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 12 уч. 142 в г. Нягань | M_ТПНг-0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.86 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 8А в г. Нягань | N_ТПНг-0720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.87 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, д. 47 А в д. Ушья Кондинского района | N_ТПКн-0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.88 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая. 41, в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.89 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Рижская, 18А в г. Когалыме | N_ТПКг-0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.90 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Дзержинского в г. Югорск | N_ТПЮг-0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.91 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Заречная в г. Советский | N_ТПСв-0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.92 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОК "Энергия", проезд 15 уч. 300 в г. Нягань | N_ТПНг-0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.93 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства по ул. Песчаная, 22 в г. Нягань | M_ТПНг-0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.94 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Ленина в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.95 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Нефтепроводная, 2Д в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.96 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Кондинское Кондинского района | L_ТПКн-0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.97 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения садового дома в СОНТ "Югра" уч. 19, в г. Когалым | M_ТПКг-0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.98 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения сельскохозяйственной фермы в пгт. Междуреченский Кондинского района | M_ТПКн-0670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.99 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения склада по ул. Сибирская д. 11, корп. 16 в г. Нягань | M_ТПНг-0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.100 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Зеленоборск 74" в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.101 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Коммунистический 74" в пгт. Коммунистический Советского района | N_ТПСв-0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.102 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения технического помещения по ул. Сибирская 19, корп. 17 в г. Нягань | M_ТПНг-0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.103 | ЛЭП 0,4 кВт для электроснабжения станции связи по ул. Центральная,1 в г. Когалым | N_ТПКг-0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.104 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Цветочная, 10 в г.Югорск | N_ТПЮг-0730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.105 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Окружная, 4 в г. Советский | N_ТПСв-0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.106 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Энергетиков, 2в в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.107 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения теплого бокса по ул. Пионерная, д. 3 в г. Когалым | N_ТПКг-0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.108 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кедровая, 33 в пгт. Междуреченский Кондинского | N_ТПКн-0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.109 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 11 уч. 105 А в г. Нягань | N_ТПНг-0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.110 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,115 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 115 в г. Нягань | N_ТПНг-0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.111 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,126 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная, д. 34 в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.112 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,140 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Радужная, д. 29А в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.113 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,068 км для электроснабжения жилого дома по ул. Владимира Маяковского, д. 28 в г. Советский | N_ТПСв-0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.114 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения гаража по ул. Чернышова, д.4, корп. 9, бокс 18 в г. Нягань | N_ТПНг-0750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.115 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,250 км для электроснабжения жилого дома по ул. Самоцветная д.16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.116 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Молодежная, д. 33, квартира 2, пгт. Зеленоборск, Советского р-на | N_ТПСв-0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.117 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения гаража №4 в районе д.2 по ул.Советской в г. Советский, кад. номер ЗУ 86:09:0101013:95 | N_ТПСв-0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.118 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по пр-кт Нефтяников, 8/8 в г. Нягань | N_ТПНг-0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.119 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2904 | N_ТПСв-0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.120 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Центральная, 57, пгт. Междуреченский, Кондинского р-на | N_ТПКн-0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.121 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения административного здания по ул. Осенняя, д. 1 пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.122 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения станции связи "Менделеева 24" в районе улиц Вавилова, Ермака в г. Югорск | N_ТПЮг-0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.123 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км для электроснабжения станции связи "КС-11" в районе 6 км. автодороги Югорск-Агириш, кадастровый квартал 86:22:0004001, г. Югорск | N_ТПЮг-0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.124 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,047 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2891 | N_ТПСв-0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.125 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения дачного дома в с/т «Кедр», участок № 02:19, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101019:39 | N_ТПСв-0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.126 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Пионерская, д. 1 А, с. Чантырья, Кондинского р-на, кад.№ ЗУ 86:01:1101001:1185 | N_ТПКн-0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.127 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 86:22:0003002:3496 в г. Югорск | N_ТПЮг-0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.128 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения пилорамы по ул. Полевая, д. 64 в с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.129 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,075 км для электроснабжения жилого дома по ул. Современников, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.130 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,076 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 9, в г.Нягань | N_ТПНг-0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.131 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, 122А/1, пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.132 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения базовой станции сотовой связи на части ЗУ № 86:06:0020701:4, номер образуемого ЗУ 86:06:0020701:4/ЧЗУ1 в д. Юильск, Белоярского р-на | N_ТПБл-0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.133 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 4, участок 47 в г.Нягань | N_ТПНг-0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.134 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения жилого дома по улице 30 лет Победы, 35 в г. Нягань | N_ТПНг-0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.135 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 14 в г. Югорск | N_ТПЮг-0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.136 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,157 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, 119 в г. Нягань | N_ТПНг-0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.137 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения жилого дома по пер. Свердловский, д. 22 в г. Нягань | N_ТПНг-0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.138 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,190 км. для электроснабжения дачного дома по ул. Новая д. 1 в д. Ямки Кондинского р-на | N_ТПКн-0770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.139 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км. для электроснабжения жилых домов по ул. Ермака д.45, д.52 в г. Нягань | N_ТПНг-0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.140 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,296 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 4, участок 110 А в г. Нягань | N_ТПНг-0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.141 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,355 км. для электроснабжения овощехранилища в районе п. Дальний и урочища Совлинский, Кондинского р-на, номер ЗУ 86:01:1302001:511 | N_ТПКн-0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.142 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, д. 85/6 в с.Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.143 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью по трассе 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Дачная в г. Югорск | N_ТПЮг-0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.144 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для электроснабжения АЗС по ул. Комарова, 61 в п. Сибирский Ханты-Мансийского района | N_ТПХМр-0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.145 | ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новоселов, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.146 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Луговой Кондинского района | L_ТПКн-0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.147 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Ленинградская, 3/205 в г. Нягань | N_ТПНг-0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.148 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения жилого строения в СОК "Энергия", проезд 4 уч. 190 в г. Нягань | N_ТПНг-0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.149 | ТП 20/0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в пгт. Игрим Березовского района | L_ТПБр-0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.150 | ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в п. Светлый Березовского района | L_ТПБр-0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.151 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,074 км для электроснабжения СШ "Патриот" по адресу пер.Парковый 7В в г.Нягань | N_ТПНг-0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.152 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Таежная, 29, с. Теги Березовского района | M_ТПБр-0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.153 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Вишневая, д. 5 в г. Югорск | N_ТПЮг-0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.154 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,017 км для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, 17 в г. Югорск | N_ТПЮг-0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.155 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОНТ "Садовод-1" уч. 216 в г. Когалым. | M_ТПКг-0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.156 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Мостовая в г. Когалым | N_ТПКг-0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.157 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения ягодного питомника по ул. Южная в г. Когалым | N_ТПКг-0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.158 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.09 км для электроснабжения наружного освещения в Восточной промышленной в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1680 | N_ТПСв-0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 71А в г. Нягань | L_ТПНг-0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Титова, 30, в г. Югорск | L_ТПЮг-0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения КОС по ул. Собянина в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блокированной жилой застройки в п. Лыхма Белоярского района | N_ТПБл-0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КНС в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.6 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,330 км для электроснабжения Базы отдыха «Атмосфера» в г. Нягань, кад.номер ЗУ 86:13:0401011:858 | N_ТПНг-0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.7 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,034 км для электроснабжения склада АРИ по ул. Сибирская, д. 38, корпус 6, 7 в г. Нягань | N_ТПНг-0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.8 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,286 км для электроснабжения домов сезонного отдыха по ул. Авиационная, 4А в г. Нягань | N_ТПНг-0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.9 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения магазина по ул. Газовиков, 6 А в г. Югорск | N_ТПЮг-0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.10 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,800 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,630 км для электроснабжения КНС по ул. Киевская в г. Советский | N_ТПСв-0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.11 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения КОС в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения Рентгеновского отделения Березовской районной больницы по ул. Астраханцева, д. 27 в пгт Березово | N_ТПБр-0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.13 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,145 км для электроснабжения складского здания по ул. Лазарева, 17 В в г. Нягань | N_ТПНг-0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.14 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,063 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,312 км для электроснабжения административного здания в Южной промзоне в г. Советский | N_ТПСв-0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань, кад. номер 86:13:0401010:18 | N_ТПНг-0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.16 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,422 км для электроснабжения жилых домов, проезд Обской, 11 в г. Когалым | N_ТПКг-0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.17 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения торгового павильона по ул. Дружбы Народов, в районе жилого дома №26 А в г. Когалым | N_ТПКг-0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.18 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км для электроснабжения жилого дома по. ул. Пионерная, 4/3 в г. Когалым | N_ТПКг-0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.19 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения пункта вторсырья по ул. Попова в г. Югорск | N_ТПЮг-0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.20 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения нежилого помещения в многоквартирном доме по ул. Береговая, д. 45, кадастровый номер помещения 86:17:0010210:410 в г. Когалым | N_ТПКг-0890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения жилого дома по ул. Калинина с кадастровым номером земельного участка 86:09:0101013:2579 в г. Советский | N_ТПСв-0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.22 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,062 км для электроснабжения промбазы в северной промзоне № 2 в г. Советский | N_ТПСв-0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.23 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,395 км для электроснабжения базы отдыха «Шаим» в п. Шаим Кондинского района | N_ТПКн-0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань | N_ТПНг-0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения хоккейного корта в г. Нягань | N_ТПНг-0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.26 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения административного здания, ул. Новоселов, 16, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010206:6 в г. Когалым | N_ТПКг-0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.27 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 55 по ул. Мира в г. Югорск | N_ТПЮг-0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,500 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,575 км для электроснабжения врачебной амбулатории по адресу ул. Волгоградская, № 1в, с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.29 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения Врачебной амбулатории по ул. 40 лет Октября, 41 в пгт. Луговой Кондинского р-на | N_ТПКн-0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,130 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, д. 21 в г. Югорск | N_ТПЮг-0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,235 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Б. Лосева, д. 36 А, с. Реполово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Мира, 24 А, с. Цингалы, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Многоквартирного жилого дома по ул. Набережная, д. 35 в г. Когалым | N_СКг-0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения административного здания по ул. Кедровая, 7, с.Нялинское, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.35 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения Многоквартирных жилых домов, квартал Южный в г.Белоярский | N_ТПБл-0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, в с. Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.37 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км) | N_РНг-0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.38 | ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения политехнического колледжа по. ул.40 лет Победы, д. 16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для административного здания по ул. 40 лет Победы в г. Югорск | N_ТПЮг-0960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.40 | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,005 м для технологического присоединения нежилого здания по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.41 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома на ЗУ с кад. №86:06:0020106:1304 в г. Белоярский (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км.) | N_ТПБл-0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.42 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Дзержинского в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,038 км) | O_ТПКн-0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.43 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Толстого в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,117 км) | O_ТПКн-0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина в пгт. Пионерский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,053 км) | O_ТПСв-1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.45 | Строительство ТП-10/0,4, ЛЭП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Арантурская в г. Югорск (ТП-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА - 1 шт., ЛЭП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км) | O_ТПЮ-1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Чернышева в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км) | O_ТПНг-1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.47 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Молодежная в пгт. Березово Березовского района | K_ТПБр-0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.48 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения газовой котельной по ул. Молодежная, 23 в пгт. Березово Березовского района | N_ТПБр-0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.49 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Сибирская д. 12, корп. 3 бокс № 2 в г. Нягань | M_ТПНг-0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.50 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения диспетчерского пункта по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.51 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Заводская, д. 12 в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.52 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Сургутское шоссе в г. Когалым | N_ТПКг-0740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.53 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина в г. Советский | M_ТПСв-0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.54 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гастелло в г. Советский | N_ТПСв-0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.55 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объектов по ул Чернышова в г. Нягань | M_ТПНг-0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.56 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового павильона по ул. Дружбы Народов в г. Когалым | N_ТПКг-0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.57 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового центра по ул. Строителей, 10А в г. Когалым | N_ТПКг-0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.58 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Менделеева, уч. 33а, в г. Югорск | L_ТПЮг-0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.59 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного в Восточной промзоне г. Советский | N_ТПСв-0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.60 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения административного здания по ул. Таежная, з/у 10В в п. Ванзетур Березовского р-на | N_ТПБр-0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.61 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения наружного освещения по ул. Промышленной в г. Советский, кадастровые номера кварталов 86:09:0101005 и 86:09:0101014 | N_ТПСв-0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.62 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения земельного участка по ул. Железнодорожная, уч. 71 в г. Югорск | N_ТПЮг-0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.63 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженнностью 0,06 км для электроснабжения поликлиники по ул. Лесная в п. Мулымья Кондинского района | N_ТПКн-0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.64 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения Автомойки по адресу ул. Авиационная, з/у 20 А в г.Нягань | N_ТПНг-0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения Автомойки по адресу г. Белоярский, кадастровый номер ЗУ 86:06:0020109:4632 | N_ТПБл-0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.66 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,14 км для электроснабжения амбулатории по ул. Комсомольская, 3 в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км для электроснабжения котельной по ул. Аэропорт, 6А в пгт Березово | N_ТПБр-0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,44 км для электроснабжения автомоечного комплекса по ул. Декабристов, д. 3 в г.Нягань | N_ТПНг-0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.69 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения туристической базы в г. Югорске | M_ТПЮг-0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.70 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения торгового павильона в районе магазина «Лезгинка», по ул. Мира, 13 в г. Когалым | N_ТПКг-0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.71 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Уральская, д. 87 в г. Нягань | M_ТПНг-0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.72 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КОС в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.73 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КПП в с. Болчары Кондинского района. | M_ТПКн-0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.74 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения котельной, пер. Комсомольский, строение 8 в г. Советский. | M_ТПСв-0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.75 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения Производственной базы в северной промышленной зоне, уч. № 86:09:0101014:732, в г. Советский | N_ТПСв-0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.76 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для эектроснабжения наружного освещения по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 7,900 км. для электроснабжения промышленной площадки в квартале городских земель 37, уч.1, кад. № 86:13:0601001:652, в г. Нягань | N_ТПНг-0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,583 км для электроснабжения завода ПИДПиЛПП по адресу пр-д Фермерский д.1 в п. Алябьевский Советского района | N_ТПСв-0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в районе ул. Октябрьская - Солнечная - Промышленная, в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2868 | N_ТПСв-0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,400 км для электроснабжения канализационных очистных сооружений КОС-300 по ул. Береговая, д. 1Б в пгт. Кондинское Кондинского района | N_ТПКн-0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.5 | Строительство ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Промышленная в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,010 км) | О_ТПЮг-0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.6 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения "КОС" в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,26 км.) | N_РБр-0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.7 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения малоэтажных домов по ул. Широкая, 30 в г.Когалым | N_ТПКг-0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.8 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,366 км для электроснабжения "БУ ХМАО-Югры "Березовская районная больница" Поликлиника" по ул. Ленина, 56 в пгт. Березово | N_ТПБр-0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,300 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкрн 4, д. 26 в г. Нягань | N_ТПНг-0860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.10 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения промышленной площадки по ул. Широкая, 3, г. Когалым | N_СКг-0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.11 | Строительство ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км. для электроснабжения Блочно-модульной котельной по ул.Быстрицкого, 9, в пгт. Игрим | N_ТПБр-0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.12 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственного цеха в п. Агириш Советского района | N_ТПСв-0940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.1 | Дооборудование РУ-10 кВ ЦРП № 2-8 для электроснабжения школы по ул. Сибирская в г. Когалым | N_ТПКг-0760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.2 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань | N_РСв-0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.3 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №16-307, реконструкция ВЛИ- 0,4 кВ 10/0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ № 16-307 ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения производственной базы по ул. Токмянина в п. Алябьевский Совесткого района, кад. № ЗУ 86:09:0901002:2582 | N_РСв-0900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.4 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ф. № 2 ТП 10/0,4 кВ № 5-1503 для электроснабжения жилого дома по ул. Романтиков в г. Нягань (замена провода АС-50 на СИП-2 в пролетах опор № 2-2/2 ориентировочной протяженностью 0,07 км) | N_РНг-0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7085 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Модернизация ПС 10/35 Фарада в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Тесла в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция РП 5-10, ТП 5-2001 в г. Нягань | N_РНг-0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция РП 5-18 в г. Нягань | N_РНг-0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция РТП 5-17 в г. Нягань | N_РНг-0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция РТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП 5-1426 в г. Нягань | N_РНг-0786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП 5-1428 в г. Нягань | N_РНг-0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП 5-1713 в г. Нягань | N_РНг-0790 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП 5-2002 в г. Нягань | N_РНг-0793 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП 5-2004 в г. Нягань | N_РНг-0796 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП 5-2018 в г. Нягань | N_РНг-0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП 5-2103 в г. Нягань | N_РНг-0787 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП 5-2104 в г. Нягань | N_РНг-0797 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.16 | Замена ТП 5-5 на территории строительства сквера в микрорайоне №5 ж. р. Центральный | N_РНг-0783 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП № 16-011Н в г. Советский | О_РСв-0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП№ 11-2071, инв. №000007764; ТП № 11-2080, инв. № ЮР-011396 в п. Игрим, Березовского района | О_РБр-0950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП №5-1419 в г. Нягань (замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и силовых трансформаторов) | O_РНг-1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-2095, инв. №000007587 в п. Игрим Березовского района | O_РБр-1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-8 в г. Когалым | L_РКг-0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110 кВ "МДФ" Кондинского района | M_РКн-0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-47 в г. Когалым | M_РКг-0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-48 в г. Когалым | M_РКг-0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-53 в г. Когалым | M_РКг-0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.6 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ТП№2-1 в г. Когалым | M_РКг-0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.7 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-13 в г. Когалым | M_РКг-0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.8 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ТП№2-72 в г. Когалым | M_РКг-0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.9 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ЦРП№2-11 в г. Когалым | M_РКг-0610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.10 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-1014 в пгт. Березово (замена силовых трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА) | O_РБр-0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 для электроснабжения морга БУ НОБ в г. Нягань | N_РНг-0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф. №10 от ТП 10/0,4 кВ № 16-031 ориентировочная протяженностью 0,06 км для электроснабжения гаража 1 в пер. Энергетиков, в г. Советский, кад. № ЗУ 86:09:0101004:3119 | N_РСв-0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Монтаж пункта повышения напряжения на двухцепной ВЛЗ-10 кВ «Кедровое», «Болчары» мощностью 2*4000 кВА в селе Болчары Кондинского района | M_ПКн-0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская, 13 в г. Когалым | M_СКг-0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская,15 в г. Когалым | M_СКг-0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.4 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км (ТП-2-11, ТП-2-31) в г. Когалым | M_СКг-0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.5 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,7 км (ТП-2-13, ТП-2-16) в г. Когалым | M_СКг-0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.6 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,7 км (ТП-2-59, ТП-2-61) в г. Когалым | M_СКг-0620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.7 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС ГИБДД-Ярки Ханты-Мансийский район | О_РХмр-0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.8 | Покупка и монтаж оборудования для поиска мест повреждения на электросетевых объектах Березовского филиала АО ЮРЭСК | O_ПБр-1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7085 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7085 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Ханты-Мансийского района | L_ПУХМАО-0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9076 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Сургут | N_ПУСг-0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52344 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.3 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение | L_ПУХМАО-0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12385 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.4 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Белоярского района | K_ПУХМАО-0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8058 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.5 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Березовского района | J_ПУХМАО-0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6281 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.6 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Когалым | L_ПУХМАО-0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0226 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.7 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Нягань | J_ПУХМАО-0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2646 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.8 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Югорск | J_ПУХМАО-0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.298 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.9 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Кондинского района | L_ПУХМАО-0500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1138 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.10 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Советского района | K_ПУХМАО-0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.405 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.11 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Югорск | N_ПУЮг-0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8715 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.12 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Ханты-Мансийский район | N_ПУХмр-0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089225 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.13 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Белоярский район | N_ПУБл-0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3165 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.14 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Берёзовский район | N_ПУБр-0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30458 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.15 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Когалым | N_ПУКг-0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34675 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.16 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Кондинский район | N_ПУКн-0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.815 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.17 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Нягань | N_ПУНг-0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5238 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.18 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Советский район | N_ПУСв-0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3484 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 12.83 | 0 | 28.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах ул. Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая в г. Сургут. 3 этап | J_ТПСг-0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 8 км для электроснабжения жилого комплекса Философский камень в г. Когалым | M_ТПКг-0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения средней общеобразовательной школы на 1125 мест по ул. Интернациональная, 149 в Восточном микрорайоне г. Нягани | H_ТПНг-0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 4,5 км, ТП-6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА для электроснабжения базы отдыха Северянка в г. Белоярский | M_СБл-0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в границах ул. Береговая, Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | H_ТПКг-0076 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0163 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ для электроснабжения объектов в 10 мкр. г. Нягань | L_СНг-0508 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | РП-10 кВ, КЛ-10 кВ по ул. Уральская в г.Нягань | L_CНг-0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.13 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева.1 этап строительства | G_СБл-0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | Сети электроснабжения 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей ХМАО-Югры | L_ТПХМАО-0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.16 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.17 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,2 км фидер "Лесокомбинат" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.18 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения СНТ «Сосновый бор» в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.19 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км для электроснабжения индивидуальных жилых домов в районе ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0294 | 0.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.20 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения ИЖС в п. Лиственичный Кондинского района | H_ТПКн-0024 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.21 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0055 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.22 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,2 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,8 км для электроснабжения детского сада и школы в границах улиц Коллективная - Петра Багаева - Владимира Маяковского- Загородная - Полевая в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.23 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА для электроснабжения объекта по ул.Славянская, 16А в г. Югорске | H_ТПЮг-0131 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения объекта по ул. Железнодорожная, 65 в г. Югорске | H_ТПЮг-0133 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Мраморная в г. Югорске | K_ТПЮг-0387 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.26 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 МВА для электроснабжения здания администрации Советского района по ул. 50 лет Пионерии в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0392 | 0.5 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.27 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 кмдля электроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по улице Интернациональная, 124 в г. Нягань | H_ТПНг-0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения ИЖС по ул. Таежная в с. Леуши Кондинского района | H_ТПКн-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,35 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Первомайская в п. Малиновский Советского района | H_ТПСв-0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,36 км для электроснабжения КНС в 14 мкр. города Югорска | H_ТПЮг-0069 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилых домов № 92, № 98 по ул. Пионерская в г. Нягань | H_ТПНг-0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО по ул. Космонавтов, 27а в пгт. Куминский Кондинского района | L_ТПКн-0488 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,95 км для электроснабжения водоочистных сооружений по ул. Набережная, 102а в п. Светлый Березовского района | H_ТПБр-0016 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.36 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения ИЖС по ул. Губкина в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.37 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 91 в г. Нягань | H_ТПНг-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.38 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова 5 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения жилой застройки в 10 микрорайоне ж.р. Центральный г. Нягань | M_ТПНг-0606 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.40 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,5 км для электроснабжения ИЖС по ул. Сибирская 154 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.41 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Кама Кондинского района | L_ТПКн-0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.42 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0486 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.43 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в с. Болчары Кондинского района | L_ТПКн-0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.44 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,1 км для электроснабжения жилой застройки в квартале 40Б ж.р. Восточный г. Нягань | M_ТПНг-0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.45 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Московская, 1 в г. Нягань | M_ТПНг-0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.46 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,61 км для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная в СМ "Заречный" в г. Нягань | N_ТПНг-0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в п. Верхнеказымский Белоярского района | N_ТПБл-0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.48 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | H_ТПЮг-0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.49 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкр. 3-й, уч. № 5, в п. Верхнеказымский, Белоярского района | N_ТПБл-0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.50 | Сети электроснабжения музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" в городе Югорске | I_ТПЮг-0140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.51 | Строительство ВЛЗ 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения средней школы по ул. Братьев Гурьяновых, д.15 в пгт Березово Березовского района | K_ТПБр-0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.52 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,4 км для электроснабжения школы на 1100 мест в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0400 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.53 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения предприятия растениеводства (Зеленая зона) в г. Югорске | H_ТПЮг-0138 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.54 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения Поликлиники в п. Луговой Кондинского района | K_ТПКн-0396 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.55 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | H_ТПНг-0097 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.56 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,25 км для электроснабжения общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Югорске | H_ТПЮг-0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.57 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Пождепо по ул. Бардакова, 46а в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0085 | 1.26 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.58 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения Храма по ул. Киевская, 2 в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0087 | 1.26 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.59 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,6 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 5 км для электроснабжения ИЖС в микрорайонах № 5, 6, 7 жилого района «Центральный» в г. Нягань | H_ТПНг-0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения общеобразовательной школы по улице 20 Лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.61 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,72 км для электроснабжения объектов микрорайона 48 в г. Сургут | J_ТПСг-0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,27 км для электроснабжения Центра культурного развития в п. Половинка Кондинского района | K_ТПКн-0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.63 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,25 км для электроснабжения средней общеобразовательной школы № 1 в г. Советский Советского района | M_ТПСв-0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.64 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 8,4 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 2,9 МВА для электроснабжения ИЖС в Юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.65 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения блочно-модульной котельной по ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | M_ТПНг-0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.66 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Мечеть на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина,35 | M_ТПНг-0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.67 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения объекта "Концертный зал на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина, 31 (Театр)" | M_ТПНг-0635 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.68 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения объекта "Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в г. Нягань по ул. Декабристов,58" | M_ТПНг-0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.69 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Общеобразовательная школа на 900 мест в г. Нягань 10 мкр.,10" | M_ТПНг-0634 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 5 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения музейного комплекса в г. Когалым | M_ТПКг-0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.71 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения футбольного манежа в г. Когалым | L_ТПКг-0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.72 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 5,8 км фидер "Нижний склад" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.73 | Строительство ВЛ-10 кВ фидер "Лесозавод" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.74 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяженностью 4,52 МВА от ПС 220/110/10кВ "Картопья" до ЦРП "Советская в г. Советский | M_ССв-0626 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.75 | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,591 км для перевода нагрузок с ТП№9-8-7 на РП-10 №9-8-12 в г. Югорск | M_СЮг-0630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.76 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км от ПС Инга в г. Когалым | M_СКг-0640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.77 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Дружба" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 9,6 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 1,43 МВА– 3 шт.) | H_ТПСв-0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.78 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3 км для электроснабжения садовых участков по 15 проезду на территории бывшего вагон-городка КЛТПС в г. Нягани | L_ТПНг-0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.79 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА для электроснабжения СНТ "Дорожник" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.80 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,5 км для электроснабжения ИЖС в жилом районе «Заречный» на территории бывшего вагон-городка Дустлик в г. Нягани | L_ТПНг-0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.81 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 7,75 км для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.82 | Строительство ЛЭП 10-0,4кВ ориентировочной протяженностью 24,907 км, КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,120 МВА с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.83 | Строительство ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км от ПС 35/10 кВ "Ямки" до д. Сотник Кондинского района | M_СКн-0600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.84 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-26, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км в районе м-на Эдэм в г. Нягань | M_СНг-0624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.85 | Строительство ТП 10/0,4 мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-03, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,17 км в районе школы №2 в г. Нягань | M_СНг-0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.86 | Строительство ТП№2-2 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.87 | Строительство ТП№2-52 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.88 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ в районе сквера «Интернациональный» в г. Нягань | L_СНг-0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.89 | РДГ в д. Кама Кондинского района | N_СКн-0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.90 | РДГ в д. Сотник Кондинского района | N_СКн-0780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.91 | РДГ в пгт. Кондинское Кондинского района | N_СКн-0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.92 | РДГ в пгт. Луговой Кондинского района | N_СКн-0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.93 | РДГ в с. Алтай Кондинского района | N_СКн-0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.94 | РДГ в с. Болчары Кондинского района | N_СКн-0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.95 | Строительство КЛ-10 кВ от ГТЭС (с яч. №108, №117) до ЦРП "Город" ЗРУ-2-ААШу 3х240 ориентировочной протяженностью 2,232 км в г. Белоярский | N_СБл-0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.96 | Строительство ЛЭП с ПС 35/6 кВ для развития электрической сети в районе "Промышленной площадки" по ул. Широкая, г. Когалым | N_СКг-0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.97 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ 1й и 2й ввод от КТП №10-9 "Больничный комплекс" до ВРУ 0,4 кВ "Стационар ориентировочной протяженностью 0,180 км в г. Белоярский | N_СБл-0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.98 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения индивидуального жилого дома, ул. Мостовая, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010215:192 в г. Когалым | N_ТПКг-0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.99 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения СНТСН "Уралочка" в п. Таежный, Советского района | О_ССв-0970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.100 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры квартала «Южный» в г. Белоярский (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 1 шт.) | О_СБл-0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.101 | Строительство распределительных сетей 6 кВ для развития электросетевой инфраструктуры по ул. Братьев Гурьяновых в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км.) | O_СБр-0990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.102 | «ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры» | G_СОк-0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.103 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения с/т «Строитель» в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.104 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок"в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.105 | РТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения котельной №1 по проспекту Нефтяников, 18 в г. Когалым | K_ТПКг-0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.106 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилого дома по ул. Мира, 51 в г. Югорск | N_ТПЮг-0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.107 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения Вейк-парка в г. Когалым | M_ТПКг-0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.108 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения музыкальной школы в г. Когалыме | L_ТПКг-0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.109 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения технического центра в г. Когалым | L_ТПКг-0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.110 | РП 10 кВ, ЛЭП 10 кВ по ул. Северная в г. Когалым | M_ПКг-0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.111 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.112 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП №5-2017 в промышленном районе в г. Нягань (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочно 0,588 км) | O_СНг-1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.113 | Строительство распределительных сетей 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в границах ул. Речная – пер. Свердловский г. Нягань. (ЛЭП 0,4 ориентировочной протяженностью 0,545 км) | O_СНг-1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.114 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Букет-1" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 0,4 МВА– 1 шт.) | O_ССв-1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.115 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе ул. Железнодорожная в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА– 1 шт.) | O_СКн-1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.116 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры «Зеленой зоны» в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 3 шт.) | O_СЮ-1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 43.5116 | 0
1.6.1 | Блочно-модульное здание участка УОиКПЭЭ и участка электрических сетей в г. Советский по адресу: г. Советский, ул. Коммунистическая, 47Б | K_ССв-0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники, включая дополнительное оборудование к ней) | M_ПХМАО-0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 0
1.6.3 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники) | M_ПХМАО-0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для измерений, испытаний и диагностики электрооборудования) | M_ПХМАО-0650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование релейной защиты и автоматики) | M_ПХМАО-0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники) | M_ПХМАО-0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭЭ)) | M_ПХМАО-0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (специнструмент и приспособления) | M_ПХМАО-0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0
1.6.9 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники) | M_ПХМАО-0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | Производственная база участка электрических сетей в с. Болчары Кондинского района | K_СКн-0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Внедрение специализированного программно-аппаратного комплекса для Центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | N_ПХМАО-0800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | Создание оперативно-диспетчерских пунктов в филиалах АО "ЮРЭСК" | N_СХМАО-0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.13 | Внедрение системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры | О_ПХМАО-0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14 | Внедрение системы управления электрическими сетями АО «ЮРЭСК» | О_ПХМАО-0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.15 | Разработка личного кабинета потребителя АО "ЮРЭСК" | O_ПХМАО-0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
1.6.16 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для энергоучастка Кондинского филиала АО "ЮРЭСК" в пгт. Кондинском Кондинского района | О_ПКн-0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.17 | Приобретение мобильных вагончиков, строительство утепленного гаража для Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Светлый, Березовского района | О_ПБр-0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.18 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для базы электрических сетей Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Игрим Березовского | О_ПБр-0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.19 | Строительство ограждения, находящегося на земельном участке Березовского филиала АО «ЮРЭСК» в пгт. Березово, Березовского района ул. Механическая 1, кадастровый номер земельного участка 86:05:0310037:26 | О_ПБр-0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.20 | Строительство гаража на производственной базе АО ЮРЭСК в г.Ханты-Мансийск, ул. Газовиков дом 7 | О_ПХМ-0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.21 | Приобретение здания РММ, административного здания, здание центрального склада, здание гаража для Белоярского филиала АО "ЮРЭСК" в г.Белоярский Белоярский район | О_ПБл-0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.22 | ТП-10/0,4кВ, ЛЭП-10/0,4 кВ для строительства демонстрационного полигона "Югорского государственного университета" по адресу:г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова в районе д. 12 | N_ТПХмр-0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.23 | Стационарные электрозаправки в Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | О_СХМАО-0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.24 | Приобретение квартиры №2 по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина д. 52/1, для целей перевода жилых помещений, расположенных на 1 этаже в нежелые | О_ПХм-0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.25 | Модернизация системы АИИС КУЭ в соответствии с требованиями Федерального законодательства и обеспечения импортозамещения | O_ПХМАО-0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.26 | Покупка, установка блок – контейнера мини (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.27 | Покупка, установка блок – контейнера для контрольно – пропускного пункта (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.28 | Создание центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | M_СХМАО-0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.29 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т.) | M_ПХМАО-0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3266 | 0

## Форма 3.5
Приложение № 3.5
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 15.10.2024 № 46-Пр-1
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2027 год
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, не связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения мощности трансформаторов на ПС, связанных с осуществлением технологического присоединения, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, связанного с осуществлением технологического присоединения, км | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, Мвт | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии, МВТ | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным ТСО или иным лицам, МВт | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, % | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА | Показател замены линий электропередач, км | Показатель замены выключателей, шт. | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, шт. | Показатель изменений доли полезного отпуска ээ, который формруется посредством приборов учета, включенных в систему сбора и передачи данных, % | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (saidi) | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения предачи электрической энергии потребителям услуг (saifi) | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленых на выполеннеи требований регламентов рынков электрической энергии, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн. рублей | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. рублей
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 30.36 | 2.06 | 31.52 | 2.284 | 0.6 | 0 | 0 | 75 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0281 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4774 | 0 | 29.8166 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4774 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0281 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 10.36 | 1.26 | 31.52 | 1.184 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8166 | 0
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 30.36 | 2.06 | 31.52 | 2.284 | 0.6 | 0 | 0 | 75 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0281 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4774 | 0 | 29.8166 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС "Светлый-2" в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Линейная в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи по ул. Кольцевая в г. Югорск | M_ТПЮг-0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.4 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на территории НПС Катыш, пгт. Кондинское Кондинского района | M_ТПКн-0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Белоярский 74" в г. Белоярский | N_ТПБл-0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.6 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 6 кВ, 0,4 кВ ориентировочной протяженнностью 0,650 км для электроснабжения жилого дома по пер. Талинский, 2, д. Ягурьях, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.7 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,059 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ "Садовод-1" уч. № 171 в г. Когалым | N_ТПКг-0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.8 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,138 км для электроснабжения пространства отдыха "ЛАФА" в районе ул. Южная, кадастровый квартал 86:13:0401011 в г.Нягань | N_ТПНг-0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,22 км для электроснабжения Заправки транспортных средств ул. Кольцевая, уч. 1Б, Кад. № 86:22:0002001:1399 в г. Югорск | N_ТПЮг-0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.10 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения станции связи "Югорск" по ул. Промышленная в г. Югорск | N_ТПЮг-0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.11 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 45+70 до ПК 60+40 в г. Белоярский | N_ТПБл-0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,205 км до уч. № 80 СОТ "Ока" в г. Белоярский | N_ТПБл-0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.13 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км электроснабжения наружного освещения в г. Белоярский | N_ТПБл-0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.14 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения жилого дома по ул. Луговая, з/у 7А г. Югорск | N_ТПЮг-0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.15 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Промышленная, д. 2А в г. Югорск, ЗУ №86:22:0006001:1424 | N_ТПЮг-0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.16 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,112 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 108 в г. Нягань | N_ТПНг-0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.17 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Связистов, д. 5, в г. Нягань | N_ТПНг-0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 33+20 до ПК 38+20 в г. Белоярский | N_ТПБл-0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.19 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения ЛПХ в мкр. Энергетиков, 9 Б, г. Нягань | N_ТПНг-0870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная до ПК 19+13 в г. Белоярский | N_ТПБл-0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения жилого дома в районе ул. Речная, №8 а, кад. № ЗУ 86:09:0101033:2060 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.22 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома в с. Кышик, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.23 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.022 км для электроснабжения участка № 04:16 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:67 в с/т "Трассовик" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.24 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения гараж 33 по ул. Калинина, кад. № ЗУ 86:09:0101008:2422 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.25 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,15 км для электроснабжения участок № 01:22 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:26 в с/т "Трассовик" в г. Советский | N_ТПСв-0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.26 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 10 в г.Нягань | N_ТПНг-0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.27 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 15 в г.Нягань | N_ТПНг-0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.28 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.150 км для электроснабжения жилого дома по ул. Защитников Отечества, д. 17а в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,160 км для эектроснабжения станции связи по ул. Железнодорожная в г. Югорск | N_ТПЮг-0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для эектроснабжения дачного дома на участке № 240 по ул. Цветочная в г. Югорск | N_ТПЮг-0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по ул. Октябрьская, д. 42 в г. Советский | N_ТПСв-0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.32 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения гаража по ул. 60 лет ВЛКСМ, земельный участок 3Д в пгт.Междуреченский, ЗУ №86:01:0401002:2035 | N_ТПКн-0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 11, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101017:204 | N_ТПСв-0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.34 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,040 км для электроснабжения гаража по ул. Гагарина, (во дворе жилых домов № 77 - 79), гараж № 26 в г. Советский | N_ТПСв-0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км для электроснабжения жилого дома по ул. Михаила Лермонтова, д. 8, г. Советский | N_ТПСв-0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,400 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения участока № 18:16, кад № ЗУ 86:09:0101026:574в с/т "Букет" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.37 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения блокированной жилой застройки, пер. Лесной №8 в с. Алтай Кондинского района | N_ТПКн-0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.38 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,080 км для электроснабжения гаража в районе ул. Лазарева, д. 4, корп. 1 в г. Нягань, кад.№ ЗУ 86:13:0401003:24 | N_ТПНг-0820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.39 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,044 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 3, участок 177 в г. Нягань | N_ТПНг-0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.40 | Строительство ТП 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км в мкр. Озерный 2 г. Белоярский | N_ТПБл-0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.41 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 22д в с. Теги Березовского р-на | N_ТПБр-0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.42 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная д.6 в д. Кама Кондинского района | N_ТПКн-0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.43 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,041 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 29 в г.Нягань | N_ТПНг-0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Набережная, № 13 в п. Супра Кондинского района | N_ТПКн-0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.45 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения станции связи в пгт. Игрим Березовского района | N_ТПБр-0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения гаража в Восточной промышленной зоне в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1637 | N_ТПСв-0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 5, в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101017:425 | N_ТПСв-0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.48 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина, в районе д.7А в пгт. Малиновский Советского р-на | N_ТПСв-0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.49 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Попова, г. Югорск, кад. номер ЗУ 86:22:0001003:848/чзу1 | N_ТПЮг-0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.50 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,325 км для электроснабжения вагончика по ул. Солнечная, 37 в пгт.Пионерский Советского района кад. № ЗУ 86:09:0301013:813 | N_ТПСв-0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.51 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ветеранов, д. 39 в г.Нягань | N_ТПНг-0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.52 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения приюта для животных (собак) в с. Батово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.53 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения нежилого здания по ул. Центральная в г. Белоярский | N_ТПБл-0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.54 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения садового дома в урочище Леушинка Кондинского района | N_ТПКн-0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.55 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км по ул. Андреевская в г. Югорск | N_ТПЮг-0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.56 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения производственной базы по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.57 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,128 км для электроснабжения дачного дома по ул. Песчаная в г.Нягань | N_ТПНг-0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.58 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,013 км для электроснабжения гаража по ул. Декабристов в г.Нягань | N_ТПНг-0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.59 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения жилого дома по ул. Маршала Жукова, 6д в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101033:3769 | N_ТПСв-0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,02 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401004, г. Нягань | N_ТПНг-0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.61 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км. для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401007, г. Нягань | N_ТПНг-0930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,077 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Сибирская, в районе д. 32, корп. 12, кадастровый квартал 86:13:040101, г. Нягань | N_ТПНг-0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.63 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,106 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.64 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 0,021 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по улице Шмидта в пгт. Березово | N_ТПБр-0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0202004, г. Нягань | N_ТПНг-0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.66 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража 1В по ул. Попова 2Е в г. Югорск | О_ТПЮг-0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Кольцевая в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,037 км) | N_ТПНг-0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома блокированной застройки по ул. Солнечная в пгт. Пионерский Советского района (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км) | O_ТПСв-0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.69 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Комбинатская в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,242 км) | O_ТПКн-0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.70 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на ЗУ с кад. №86:01:0104001:769 на территории НПС Катыш Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,125 км.) | O_ТПКн-0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.71 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения остановочного комплекса по ул. Киевская в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,122 км) | O_ТПСв-0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.72 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Загородная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км) | O_ТПСв-1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.73 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Ленина в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км) | O_ТПСв-1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.74 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Юбилейная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,045 км) | O_ТПСв-1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.75 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера ПРС в с. Полноват Белоярского района | M_ТПБЛ-0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.76 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТРС по ул.Пионерская, д. 12 в с. Болчары Кондинского района | M_ТПКн-0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.77 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Строительная, д. 24А в пгт. Агириш Советского района | M_ТПСв-0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.78 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Школьная, д. 2А в пгт. Коммунистический Советского района | M_ТПСв-0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.79 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Южная, д. 1В, в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.80 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения вспомогательного помещения, сооружение № 369 в пгт. Березово Березовского района | M_ТПБр-0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.81 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 20 в г. Нягань | M_ТПНг-0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.82 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома в СОНТ "Югра" уч. 60 в г. Когалым | N_ТПКг-0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.83 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Брусничная, проезд 15 уч. 223 в г. Нягань | N_ТПНг-0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.84 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в садовом массиве "АТХ", ул. Сибирская, уч. 237 в г. Нягань | N_ТПНг-0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.85 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 12 уч. 142 в г. Нягань | M_ТПНг-0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.86 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 8А в г. Нягань | N_ТПНг-0720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.87 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, д. 47 А в д. Ушья Кондинского района | N_ТПКн-0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.88 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая. 41, в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.89 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Рижская, 18А в г. Когалыме | N_ТПКг-0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.90 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Дзержинского в г. Югорск | N_ТПЮг-0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.91 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Заречная в г. Советский | N_ТПСв-0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.92 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОК "Энергия", проезд 15 уч. 300 в г. Нягань | N_ТПНг-0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.93 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства по ул. Песчаная, 22 в г. Нягань | M_ТПНг-0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.94 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Ленина в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.95 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Нефтепроводная, 2Д в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.96 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Кондинское Кондинского района | L_ТПКн-0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.97 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения садового дома в СОНТ "Югра" уч. 19, в г. Когалым | M_ТПКг-0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.98 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения сельскохозяйственной фермы в пгт. Междуреченский Кондинского района | M_ТПКн-0670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.99 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения склада по ул. Сибирская д. 11, корп. 16 в г. Нягань | M_ТПНг-0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.100 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Зеленоборск 74" в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.101 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Коммунистический 74" в пгт. Коммунистический Советского района | N_ТПСв-0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.102 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения технического помещения по ул. Сибирская 19, корп. 17 в г. Нягань | M_ТПНг-0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.103 | ЛЭП 0,4 кВт для электроснабжения станции связи по ул. Центральная,1 в г. Когалым | N_ТПКг-0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.104 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Цветочная, 10 в г.Югорск | N_ТПЮг-0730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.105 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Окружная, 4 в г. Советский | N_ТПСв-0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.106 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Энергетиков, 2в в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.107 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения теплого бокса по ул. Пионерная, д. 3 в г. Когалым | N_ТПКг-0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.108 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кедровая, 33 в пгт. Междуреченский Кондинского | N_ТПКн-0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.109 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 11 уч. 105 А в г. Нягань | N_ТПНг-0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.110 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,115 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 115 в г. Нягань | N_ТПНг-0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.111 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,126 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная, д. 34 в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.112 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,140 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Радужная, д. 29А в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.113 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,068 км для электроснабжения жилого дома по ул. Владимира Маяковского, д. 28 в г. Советский | N_ТПСв-0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.114 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения гаража по ул. Чернышова, д.4, корп. 9, бокс 18 в г. Нягань | N_ТПНг-0750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.115 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,250 км для электроснабжения жилого дома по ул. Самоцветная д.16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.116 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Молодежная, д. 33, квартира 2, пгт. Зеленоборск, Советского р-на | N_ТПСв-0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.117 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения гаража №4 в районе д.2 по ул.Советской в г. Советский, кад. номер ЗУ 86:09:0101013:95 | N_ТПСв-0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.118 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по пр-кт Нефтяников, 8/8 в г. Нягань | N_ТПНг-0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.119 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2904 | N_ТПСв-0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.120 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Центральная, 57, пгт. Междуреченский, Кондинского р-на | N_ТПКн-0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.121 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения административного здания по ул. Осенняя, д. 1 пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.122 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения станции связи "Менделеева 24" в районе улиц Вавилова, Ермака в г. Югорск | N_ТПЮг-0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.123 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км для электроснабжения станции связи "КС-11" в районе 6 км. автодороги Югорск-Агириш, кадастровый квартал 86:22:0004001, г. Югорск | N_ТПЮг-0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.124 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,047 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2891 | N_ТПСв-0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.125 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения дачного дома в с/т «Кедр», участок № 02:19, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101019:39 | N_ТПСв-0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.126 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Пионерская, д. 1 А, с. Чантырья, Кондинского р-на, кад.№ ЗУ 86:01:1101001:1185 | N_ТПКн-0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.127 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 86:22:0003002:3496 в г. Югорск | N_ТПЮг-0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.128 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения пилорамы по ул. Полевая, д. 64 в с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.129 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,075 км для электроснабжения жилого дома по ул. Современников, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.130 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,076 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 9, в г.Нягань | N_ТПНг-0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.131 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, 122А/1, пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.132 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения базовой станции сотовой связи на части ЗУ № 86:06:0020701:4, номер образуемого ЗУ 86:06:0020701:4/ЧЗУ1 в д. Юильск, Белоярского р-на | N_ТПБл-0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.133 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 4, участок 47 в г.Нягань | N_ТПНг-0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.134 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения жилого дома по улице 30 лет Победы, 35 в г. Нягань | N_ТПНг-0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.135 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 14 в г. Югорск | N_ТПЮг-0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.136 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,157 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, 119 в г. Нягань | N_ТПНг-0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.137 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения жилого дома по пер. Свердловский, д. 22 в г. Нягань | N_ТПНг-0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.138 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,190 км. для электроснабжения дачного дома по ул. Новая д. 1 в д. Ямки Кондинского р-на | N_ТПКн-0770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.139 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км. для электроснабжения жилых домов по ул. Ермака д.45, д.52 в г. Нягань | N_ТПНг-0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.140 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,296 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 4, участок 110 А в г. Нягань | N_ТПНг-0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.141 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,355 км. для электроснабжения овощехранилища в районе п. Дальний и урочища Совлинский, Кондинского р-на, номер ЗУ 86:01:1302001:511 | N_ТПКн-0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.142 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, д. 85/6 в с.Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.143 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью по трассе 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Дачная в г. Югорск | N_ТПЮг-0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.144 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для электроснабжения АЗС по ул. Комарова, 61 в п. Сибирский Ханты-Мансийского района | N_ТПХМр-0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.145 | ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новоселов, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.146 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Луговой Кондинского района | L_ТПКн-0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.147 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Ленинградская, 3/205 в г. Нягань | N_ТПНг-0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.148 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения жилого строения в СОК "Энергия", проезд 4 уч. 190 в г. Нягань | N_ТПНг-0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.149 | ТП 20/0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в пгт. Игрим Березовского района | L_ТПБр-0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.150 | ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в п. Светлый Березовского района | L_ТПБр-0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.151 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,074 км для электроснабжения СШ "Патриот" по адресу пер.Парковый 7В в г.Нягань | N_ТПНг-0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.152 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Таежная, 29, с. Теги Березовского района | M_ТПБр-0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.153 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Вишневая, д. 5 в г. Югорск | N_ТПЮг-0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.154 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,017 км для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, 17 в г. Югорск | N_ТПЮг-0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.155 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОНТ "Садовод-1" уч. 216 в г. Когалым. | M_ТПКг-0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.156 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Мостовая в г. Когалым | N_ТПКг-0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.157 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения ягодного питомника по ул. Южная в г. Когалым | N_ТПКг-0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.158 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.09 км для электроснабжения наружного освещения в Восточной промышленной в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1680 | N_ТПСв-0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 71А в г. Нягань | L_ТПНг-0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Титова, 30, в г. Югорск | L_ТПЮг-0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения КОС по ул. Собянина в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блокированной жилой застройки в п. Лыхма Белоярского района | N_ТПБл-0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КНС в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.6 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,330 км для электроснабжения Базы отдыха «Атмосфера» в г. Нягань, кад.номер ЗУ 86:13:0401011:858 | N_ТПНг-0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.7 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,034 км для электроснабжения склада АРИ по ул. Сибирская, д. 38, корпус 6, 7 в г. Нягань | N_ТПНг-0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.8 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,286 км для электроснабжения домов сезонного отдыха по ул. Авиационная, 4А в г. Нягань | N_ТПНг-0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.9 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения магазина по ул. Газовиков, 6 А в г. Югорск | N_ТПЮг-0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.10 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,800 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,630 км для электроснабжения КНС по ул. Киевская в г. Советский | N_ТПСв-0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.11 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения КОС в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения Рентгеновского отделения Березовской районной больницы по ул. Астраханцева, д. 27 в пгт Березово | N_ТПБр-0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.13 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,145 км для электроснабжения складского здания по ул. Лазарева, 17 В в г. Нягань | N_ТПНг-0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.14 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,063 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,312 км для электроснабжения административного здания в Южной промзоне в г. Советский | N_ТПСв-0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань, кад. номер 86:13:0401010:18 | N_ТПНг-0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.16 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,422 км для электроснабжения жилых домов, проезд Обской, 11 в г. Когалым | N_ТПКг-0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.17 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения торгового павильона по ул. Дружбы Народов, в районе жилого дома №26 А в г. Когалым | N_ТПКг-0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.18 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км для электроснабжения жилого дома по. ул. Пионерная, 4/3 в г. Когалым | N_ТПКг-0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.19 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения пункта вторсырья по ул. Попова в г. Югорск | N_ТПЮг-0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.20 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения нежилого помещения в многоквартирном доме по ул. Береговая, д. 45, кадастровый номер помещения 86:17:0010210:410 в г. Когалым | N_ТПКг-0890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения жилого дома по ул. Калинина с кадастровым номером земельного участка 86:09:0101013:2579 в г. Советский | N_ТПСв-0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.22 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,062 км для электроснабжения промбазы в северной промзоне № 2 в г. Советский | N_ТПСв-0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.23 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,395 км для электроснабжения базы отдыха «Шаим» в п. Шаим Кондинского района | N_ТПКн-0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань | N_ТПНг-0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения хоккейного корта в г. Нягань | N_ТПНг-0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.26 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения административного здания, ул. Новоселов, 16, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010206:6 в г. Когалым | N_ТПКг-0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.27 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 55 по ул. Мира в г. Югорск | N_ТПЮг-0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,500 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,575 км для электроснабжения врачебной амбулатории по адресу ул. Волгоградская, № 1в, с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.29 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения Врачебной амбулатории по ул. 40 лет Октября, 41 в пгт. Луговой Кондинского р-на | N_ТПКн-0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,130 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, д. 21 в г. Югорск | N_ТПЮг-0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,235 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Б. Лосева, д. 36 А, с. Реполово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Мира, 24 А, с. Цингалы, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Многоквартирного жилого дома по ул. Набережная, д. 35 в г. Когалым | N_СКг-0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения административного здания по ул. Кедровая, 7, с.Нялинское, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.35 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения Многоквартирных жилых домов, квартал Южный в г.Белоярский | N_ТПБл-0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, в с. Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.37 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км) | N_РНг-0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.38 | ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения политехнического колледжа по. ул.40 лет Победы, д. 16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для административного здания по ул. 40 лет Победы в г. Югорск | N_ТПЮг-0960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.40 | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,005 м для технологического присоединения нежилого здания по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.41 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома на ЗУ с кад. №86:06:0020106:1304 в г. Белоярский (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км.) | N_ТПБл-0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.42 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Дзержинского в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,038 км) | O_ТПКн-0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.43 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Толстого в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,117 км) | O_ТПКн-0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина в пгт. Пионерский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,053 км) | O_ТПСв-1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.45 | Строительство ТП-10/0,4, ЛЭП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Арантурская в г. Югорск (ТП-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА - 1 шт., ЛЭП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км) | O_ТПЮ-1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Чернышева в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км) | O_ТПНг-1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.47 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Молодежная в пгт. Березово Березовского района | K_ТПБр-0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.48 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения газовой котельной по ул. Молодежная, 23 в пгт. Березово Березовского района | N_ТПБр-0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.49 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Сибирская д. 12, корп. 3 бокс № 2 в г. Нягань | M_ТПНг-0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.50 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения диспетчерского пункта по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.51 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Заводская, д. 12 в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.52 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Сургутское шоссе в г. Когалым | N_ТПКг-0740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.53 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина в г. Советский | M_ТПСв-0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.54 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гастелло в г. Советский | N_ТПСв-0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.55 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объектов по ул Чернышова в г. Нягань | M_ТПНг-0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.56 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового павильона по ул. Дружбы Народов в г. Когалым | N_ТПКг-0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.57 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового центра по ул. Строителей, 10А в г. Когалым | N_ТПКг-0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.58 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Менделеева, уч. 33а, в г. Югорск | L_ТПЮг-0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.59 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного в Восточной промзоне г. Советский | N_ТПСв-0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.60 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения административного здания по ул. Таежная, з/у 10В в п. Ванзетур Березовского р-на | N_ТПБр-0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.61 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения наружного освещения по ул. Промышленной в г. Советский, кадастровые номера кварталов 86:09:0101005 и 86:09:0101014 | N_ТПСв-0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.62 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения земельного участка по ул. Железнодорожная, уч. 71 в г. Югорск | N_ТПЮг-0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.63 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженнностью 0,06 км для электроснабжения поликлиники по ул. Лесная в п. Мулымья Кондинского района | N_ТПКн-0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.64 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения Автомойки по адресу ул. Авиационная, з/у 20 А в г.Нягань | N_ТПНг-0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения Автомойки по адресу г. Белоярский, кадастровый номер ЗУ 86:06:0020109:4632 | N_ТПБл-0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.66 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,14 км для электроснабжения амбулатории по ул. Комсомольская, 3 в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км для электроснабжения котельной по ул. Аэропорт, 6А в пгт Березово | N_ТПБр-0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,44 км для электроснабжения автомоечного комплекса по ул. Декабристов, д. 3 в г.Нягань | N_ТПНг-0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.69 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения туристической базы в г. Югорске | M_ТПЮг-0681 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.70 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения торгового павильона в районе магазина «Лезгинка», по ул. Мира, 13 в г. Когалым | N_ТПКг-0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.71 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Уральская, д. 87 в г. Нягань | M_ТПНг-0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.72 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КОС в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.73 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КПП в с. Болчары Кондинского района. | M_ТПКн-0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.74 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения котельной, пер. Комсомольский, строение 8 в г. Советский. | M_ТПСв-0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.75 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения Производственной базы в северной промышленной зоне, уч. № 86:09:0101014:732, в г. Советский | N_ТПСв-0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.76 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для эектроснабжения наружного освещения по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 7,900 км. для электроснабжения промышленной площадки в квартале городских земель 37, уч.1, кад. № 86:13:0601001:652, в г. Нягань | N_ТПНг-0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,583 км для электроснабжения завода ПИДПиЛПП по адресу пр-д Фермерский д.1 в п. Алябьевский Советского района | N_ТПСв-0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в районе ул. Октябрьская - Солнечная - Промышленная, в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2868 | N_ТПСв-0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,400 км для электроснабжения канализационных очистных сооружений КОС-300 по ул. Береговая, д. 1Б в пгт. Кондинское Кондинского района | N_ТПКн-0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.5 | Строительство ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Промышленная в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,010 км) | О_ТПЮг-0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.6 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения "КОС" в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,26 км.) | N_РБр-0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.7 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения малоэтажных домов по ул. Широкая, 30 в г.Когалым | N_ТПКг-0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.8 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,366 км для электроснабжения "БУ ХМАО-Югры "Березовская районная больница" Поликлиника" по ул. Ленина, 56 в пгт. Березово | N_ТПБр-0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,300 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкрн 4, д. 26 в г. Нягань | N_ТПНг-0860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.10 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения промышленной площадки по ул. Широкая, 3, г. Когалым | N_СКг-0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.11 | Строительство ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км. для электроснабжения Блочно-модульной котельной по ул.Быстрицкого, 9, в пгт. Игрим | N_ТПБр-0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.12 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственного цеха в п. Агириш Советского района | N_ТПСв-0940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.1 | Дооборудование РУ-10 кВ ЦРП № 2-8 для электроснабжения школы по ул. Сибирская в г. Когалым | N_ТПКг-0760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.2 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань | N_РСв-0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.3 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №16-307, реконструкция ВЛИ- 0,4 кВ 10/0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ № 16-307 ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения производственной базы по ул. Токмянина в п. Алябьевский Совесткого района, кад. № ЗУ 86:09:0901002:2582 | N_РСв-0900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.4 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ф. № 2 ТП 10/0,4 кВ № 5-1503 для электроснабжения жилого дома по ул. Романтиков в г. Нягань (замена провода АС-50 на СИП-2 в пролетах опор № 2-2/2 ориентировочной протяженностью 0,07 км) | N_РНг-0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4774 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Модернизация ПС 10/35 Фарада в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Тесла в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция РП 5-10, ТП 5-2001 в г. Нягань | N_РНг-0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция РП 5-18 в г. Нягань | N_РНг-0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция РТП 5-17 в г. Нягань | N_РНг-0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция РТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП 5-1426 в г. Нягань | N_РНг-0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП 5-1428 в г. Нягань | N_РНг-0799 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП 5-1713 в г. Нягань | N_РНг-0790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП 5-2002 в г. Нягань | N_РНг-0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП 5-2004 в г. Нягань | N_РНг-0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП 5-2018 в г. Нягань | N_РНг-0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП 5-2103 в г. Нягань | N_РНг-0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП 5-2104 в г. Нягань | N_РНг-0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.16 | Замена ТП 5-5 на территории строительства сквера в микрорайоне №5 ж. р. Центральный | N_РНг-0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП № 16-011Н в г. Советский | О_РСв-0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП№ 11-2071, инв. №000007764; ТП № 11-2080, инв. № ЮР-011396 в п. Игрим, Березовского района | О_РБр-0950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП №5-1419 в г. Нягань (замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и силовых трансформаторов) | O_РНг-1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-2095, инв. №000007587 в п. Игрим Березовского района | O_РБр-1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-8 в г. Когалым | L_РКг-0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110 кВ "МДФ" Кондинского района | M_РКн-0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-47 в г. Когалым | M_РКг-0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-48 в г. Когалым | M_РКг-0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-53 в г. Когалым | M_РКг-0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.6 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ТП№2-1 в г. Когалым | M_РКг-0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.7 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-13 в г. Когалым | M_РКг-0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.8 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ТП№2-72 в г. Когалым | M_РКг-0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.9 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ЦРП№2-11 в г. Когалым | M_РКг-0610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.10 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-1014 в пгт. Березово (замена силовых трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА) | O_РБр-0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 для электроснабжения морга БУ НОБ в г. Нягань | N_РНг-0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф. №10 от ТП 10/0,4 кВ № 16-031 ориентировочная протяженностью 0,06 км для электроснабжения гаража 1 в пер. Энергетиков, в г. Советский, кад. № ЗУ 86:09:0101004:3119 | N_РСв-0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Монтаж пункта повышения напряжения на двухцепной ВЛЗ-10 кВ «Кедровое», «Болчары» мощностью 2*4000 кВА в селе Болчары Кондинского района | M_ПКн-0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская, 13 в г. Когалым | M_СКг-0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская,15 в г. Когалым | M_СКг-0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.4 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км (ТП-2-11, ТП-2-31) в г. Когалым | M_СКг-0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.5 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,7 км (ТП-2-13, ТП-2-16) в г. Когалым | M_СКг-0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.6 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,7 км (ТП-2-59, ТП-2-61) в г. Когалым | M_СКг-0620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.7 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС ГИБДД-Ярки Ханты-Мансийский район | О_РХмр-0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.8 | Покупка и монтаж оборудования для поиска мест повреждения на электросетевых объектах Березовского филиала АО ЮРЭСК | O_ПБр-1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4774 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4774 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Ханты-Мансийского района | L_ПУХМАО-0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3245 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Сургут | N_ПУСг-0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29508 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.3 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение | L_ПУХМАО-0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.4 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Белоярского района | K_ПУХМАО-0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4203 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.5 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Березовского района | J_ПУХМАО-0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7956 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.6 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Когалым | L_ПУХМАО-0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5315 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.7 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Нягань | J_ПУХМАО-0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4564 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.8 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Югорск | J_ПУХМАО-0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3015 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.9 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Кондинского района | L_ПУХМАО-0500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8434 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.10 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Советского района | K_ПУХМАО-0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.996 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.11 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Югорск | N_ПУЮг-0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9526 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.12 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Ханты-Мансийский район | N_ПУХмр-0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84737 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.13 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Белоярский район | N_ПУБл-0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8997 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.14 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Берёзовский район | N_ПУБр-0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76381 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.15 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Когалым | N_ПУКг-0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4558 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.16 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Кондинский район | N_ПУКн-0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3989 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.17 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Нягань | N_ПУНг-0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5152 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.18 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Советский район | N_ПУСв-0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6796 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0143 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 10.36 | 1.26 | 31.52 | 1.184 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах ул. Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая в г. Сургут. 3 этап | J_ТПСг-0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 8 км для электроснабжения жилого комплекса Философский камень в г. Когалым | M_ТПКг-0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения средней общеобразовательной школы на 1125 мест по ул. Интернациональная, 149 в Восточном микрорайоне г. Нягани | H_ТПНг-0100 | 0 | 1.26 | 0 | 1.184 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 4,5 км, ТП-6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА для электроснабжения базы отдыха Северянка в г. Белоярский | M_СБл-0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в границах ул. Береговая, Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | H_ТПКг-0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ для электроснабжения объектов в 10 мкр. г. Нягань | L_СНг-0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | РП-10 кВ, КЛ-10 кВ по ул. Уральская в г.Нягань | L_CНг-0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.13 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева.1 этап строительства | G_СБл-0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | Сети электроснабжения 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей ХМАО-Югры | L_ТПХМАО-0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.16 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.17 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,2 км фидер "Лесокомбинат" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0629 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.18 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения СНТ «Сосновый бор» в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.19 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км для электроснабжения индивидуальных жилых домов в районе ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.20 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения ИЖС в п. Лиственичный Кондинского района | H_ТПКн-0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.21 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.22 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,2 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,8 км для электроснабжения детского сада и школы в границах улиц Коллективная - Петра Багаева - Владимира Маяковского- Загородная - Полевая в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.23 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА для электроснабжения объекта по ул.Славянская, 16А в г. Югорске | H_ТПЮг-0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения объекта по ул. Железнодорожная, 65 в г. Югорске | H_ТПЮг-0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Мраморная в г. Югорске | K_ТПЮг-0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.26 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 МВА для электроснабжения здания администрации Советского района по ул. 50 лет Пионерии в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.27 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 кмдля электроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по улице Интернациональная, 124 в г. Нягань | H_ТПНг-0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения ИЖС по ул. Таежная в с. Леуши Кондинского района | H_ТПКн-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,35 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Первомайская в п. Малиновский Советского района | H_ТПСв-0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,36 км для электроснабжения КНС в 14 мкр. города Югорска | H_ТПЮг-0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилых домов № 92, № 98 по ул. Пионерская в г. Нягань | H_ТПНг-0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО по ул. Космонавтов, 27а в пгт. Куминский Кондинского района | L_ТПКн-0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,95 км для электроснабжения водоочистных сооружений по ул. Набережная, 102а в п. Светлый Березовского района | H_ТПБр-0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.36 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения ИЖС по ул. Губкина в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.37 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 91 в г. Нягань | H_ТПНг-0032 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.38 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова 5 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения жилой застройки в 10 микрорайоне ж.р. Центральный г. Нягань | M_ТПНг-0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.40 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,5 км для электроснабжения ИЖС по ул. Сибирская 154 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.41 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Кама Кондинского района | L_ТПКн-0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.42 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.43 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в с. Болчары Кондинского района | L_ТПКн-0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.44 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,1 км для электроснабжения жилой застройки в квартале 40Б ж.р. Восточный г. Нягань | M_ТПНг-0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.45 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Московская, 1 в г. Нягань | M_ТПНг-0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.46 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,61 км для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная в СМ "Заречный" в г. Нягань | N_ТПНг-0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в п. Верхнеказымский Белоярского района | N_ТПБл-0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.48 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | H_ТПЮг-0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.49 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкр. 3-й, уч. № 5, в п. Верхнеказымский, Белоярского района | N_ТПБл-0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.50 | Сети электроснабжения музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" в городе Югорске | I_ТПЮг-0140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.51 | Строительство ВЛЗ 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения средней школы по ул. Братьев Гурьяновых, д.15 в пгт Березово Березовского района | K_ТПБр-0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.52 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,4 км для электроснабжения школы на 1100 мест в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.53 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения предприятия растениеводства (Зеленая зона) в г. Югорске | H_ТПЮг-0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.54 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения Поликлиники в п. Луговой Кондинского района | K_ТПКн-0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.55 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | H_ТПНг-0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.56 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,25 км для электроснабжения общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Югорске | H_ТПЮг-0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.57 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Пождепо по ул. Бардакова, 46а в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.58 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения Храма по ул. Киевская, 2 в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.59 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,6 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 5 км для электроснабжения ИЖС в микрорайонах № 5, 6, 7 жилого района «Центральный» в г. Нягань | H_ТПНг-0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения общеобразовательной школы по улице 20 Лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.61 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,72 км для электроснабжения объектов микрорайона 48 в г. Сургут | J_ТПСг-0298 | 4.4 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,27 км для электроснабжения Центра культурного развития в п. Половинка Кондинского района | K_ТПКн-0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.63 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,25 км для электроснабжения средней общеобразовательной школы № 1 в г. Советский Советского района | M_ТПСв-0638 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.64 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 8,4 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 2,9 МВА для электроснабжения ИЖС в Юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0075 | 2.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.65 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения блочно-модульной котельной по ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | M_ТПНг-0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.66 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Мечеть на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина,35 | M_ТПНг-0636 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.67 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения объекта "Концертный зал на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина, 31 (Театр)" | M_ТПНг-0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.68 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения объекта "Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в г. Нягань по ул. Декабристов,58" | M_ТПНг-0633 | 1.26 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.69 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Общеобразовательная школа на 900 мест в г. Нягань 10 мкр.,10" | M_ТПНг-0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 5 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения музейного комплекса в г. Когалым | M_ТПКг-0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.71 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения футбольного манежа в г. Когалым | L_ТПКг-0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.72 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 5,8 км фидер "Нижний склад" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.73 | Строительство ВЛ-10 кВ фидер "Лесозавод" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0628 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.74 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяженностью 4,52 МВА от ПС 220/110/10кВ "Картопья" до ЦРП "Советская в г. Советский | M_ССв-0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.75 | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,591 км для перевода нагрузок с ТП№9-8-7 на РП-10 №9-8-12 в г. Югорск | M_СЮг-0630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.76 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км от ПС Инга в г. Когалым | M_СКг-0640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.77 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Дружба" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 9,6 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 1,43 МВА– 3 шт.) | H_ТПСв-0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.78 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3 км для электроснабжения садовых участков по 15 проезду на территории бывшего вагон-городка КЛТПС в г. Нягани | L_ТПНг-0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.79 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА для электроснабжения СНТ "Дорожник" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.80 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,5 км для электроснабжения ИЖС в жилом районе «Заречный» на территории бывшего вагон-городка Дустлик в г. Нягани | L_ТПНг-0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.81 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 7,75 км для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0073 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.82 | Строительство ЛЭП 10-0,4кВ ориентировочной протяженностью 24,907 км, КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,120 МВА с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.83 | Строительство ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км от ПС 35/10 кВ "Ямки" до д. Сотник Кондинского района | M_СКн-0600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.84 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-26, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км в районе м-на Эдэм в г. Нягань | M_СНг-0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.85 | Строительство ТП 10/0,4 мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-03, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,17 км в районе школы №2 в г. Нягань | M_СНг-0625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.86 | Строительство ТП№2-2 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.87 | Строительство ТП№2-52 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.88 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ в районе сквера «Интернациональный» в г. Нягань | L_СНг-0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.89 | РДГ в д. Кама Кондинского района | N_СКн-0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.90 | РДГ в д. Сотник Кондинского района | N_СКн-0780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.91 | РДГ в пгт. Кондинское Кондинского района | N_СКн-0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.92 | РДГ в пгт. Луговой Кондинского района | N_СКн-0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.93 | РДГ в с. Алтай Кондинского района | N_СКн-0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.94 | РДГ в с. Болчары Кондинского района | N_СКн-0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.95 | Строительство КЛ-10 кВ от ГТЭС (с яч. №108, №117) до ЦРП "Город" ЗРУ-2-ААШу 3х240 ориентировочной протяженностью 2,232 км в г. Белоярский | N_СБл-0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.96 | Строительство ЛЭП с ПС 35/6 кВ для развития электрической сети в районе "Промышленной площадки" по ул. Широкая, г. Когалым | N_СКг-0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.97 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ 1й и 2й ввод от КТП №10-9 "Больничный комплекс" до ВРУ 0,4 кВ "Стационар ориентировочной протяженностью 0,180 км в г. Белоярский | N_СБл-0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.98 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения индивидуального жилого дома, ул. Мостовая, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010215:192 в г. Когалым | N_ТПКг-0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.99 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения СНТСН "Уралочка" в п. Таежный, Советского района | О_ССв-0970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.100 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры квартала «Южный» в г. Белоярский (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 1 шт.) | О_СБл-0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.101 | Строительство распределительных сетей 6 кВ для развития электросетевой инфраструктуры по ул. Братьев Гурьяновых в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км.) | O_СБр-0990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.102 | «ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры» | G_СОк-0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.103 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения с/т «Строитель» в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.104 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок"в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.105 | РТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения котельной №1 по проспекту Нефтяников, 18 в г. Когалым | K_ТПКг-0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.106 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилого дома по ул. Мира, 51 в г. Югорск | N_ТПЮг-0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.107 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения Вейк-парка в г. Когалым | M_ТПКг-0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.108 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения музыкальной школы в г. Когалыме | L_ТПКг-0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.109 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения технического центра в г. Когалым | L_ТПКг-0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.110 | РП 10 кВ, ЛЭП 10 кВ по ул. Северная в г. Когалым | M_ПКг-0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.111 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.112 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП №5-2017 в промышленном районе в г. Нягань (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочно 0,588 км) | O_СНг-1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.113 | Строительство распределительных сетей 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в границах ул. Речная – пер. Свердловский г. Нягань. (ЛЭП 0,4 ориентировочной протяженностью 0,545 км) | O_СНг-1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.114 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Букет-1" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 0,4 МВА– 1 шт.) | O_ССв-1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.115 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе ул. Железнодорожная в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА– 1 шт.) | O_СКн-1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.116 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры «Зеленой зоны» в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 3 шт.) | O_СЮ-1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8166 | 0
1.6.1 | Блочно-модульное здание участка УОиКПЭЭ и участка электрических сетей в г. Советский по адресу: г. Советский, ул. Коммунистическая, 47Б | K_ССв-0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники, включая дополнительное оборудование к ней) | M_ПХМАО-0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники) | M_ПХМАО-0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для измерений, испытаний и диагностики электрооборудования) | M_ПХМАО-0650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование релейной защиты и автоматики) | M_ПХМАО-0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники) | M_ПХМАО-0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭЭ)) | M_ПХМАО-0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (специнструмент и приспособления) | M_ПХМАО-0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники) | M_ПХМАО-0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6193 | 0
1.6.10 | Производственная база участка электрических сетей в с. Болчары Кондинского района | K_СКн-0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Внедрение специализированного программно-аппаратного комплекса для Центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | N_ПХМАО-0800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | Создание оперативно-диспетчерских пунктов в филиалах АО "ЮРЭСК" | N_СХМАО-0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.13 | Внедрение системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры | О_ПХМАО-0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14 | Внедрение системы управления электрическими сетями АО «ЮРЭСК» | О_ПХМАО-0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.15 | Разработка личного кабинета потребителя АО "ЮРЭСК" | O_ПХМАО-0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.16 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для энергоучастка Кондинского филиала АО "ЮРЭСК" в пгт. Кондинском Кондинского района | О_ПКн-0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.17 | Приобретение мобильных вагончиков, строительство утепленного гаража для Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Светлый, Березовского района | О_ПБр-0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.18 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для базы электрических сетей Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Игрим Березовского | О_ПБр-0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.19 | Строительство ограждения, находящегося на земельном участке Березовского филиала АО «ЮРЭСК» в пгт. Березово, Березовского района ул. Механическая 1, кадастровый номер земельного участка 86:05:0310037:26 | О_ПБр-0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.20 | Строительство гаража на производственной базе АО ЮРЭСК в г.Ханты-Мансийск, ул. Газовиков дом 7 | О_ПХМ-0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.21 | Приобретение здания РММ, административного здания, здание центрального склада, здание гаража для Белоярского филиала АО "ЮРЭСК" в г.Белоярский Белоярский район | О_ПБл-0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.22 | ТП-10/0,4кВ, ЛЭП-10/0,4 кВ для строительства демонстрационного полигона "Югорского государственного университета" по адресу:г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова в районе д. 12 | N_ТПХмр-0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.23 | Стационарные электрозаправки в Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | О_СХМАО-0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.24 | Приобретение квартиры №2 по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина д. 52/1, для целей перевода жилых помещений, расположенных на 1 этаже в нежелые | О_ПХм-0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.25 | Модернизация системы АИИС КУЭ в соответствии с требованиями Федерального законодательства и обеспечения импортозамещения | O_ПХМАО-0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.26 | Покупка, установка блок – контейнера мини (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.27 | Покупка, установка блок – контейнера для контрольно – пропускного пункта (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.28 | Создание центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | M_СХМАО-0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.29 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т.) | M_ПХМАО-0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1974 | 0

## Форма 4
Приложение № 4
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 15.10.2024 № 46-Пр-1
План ввода основных средств
Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов (предложение по корректировке) | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | 2023 год | [5 empty] | 2024 год | [5 empty] | 2025 год | [5 empty] | 2026 год | [5 empty] | 2027 год | [5 empty] | Итого
|  |  |  | Факт | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | План
|  |  | План | нематериаль-ные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериаль-ные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериаль-ные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериаль-ные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериаль-ные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериаль-ные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | км ЛЭП | кв.м | ПУ | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | км ЛЭП | кв.м | ПУ | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | км ЛЭП | кв.м | ПУ | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | км ЛЭП | кв.м | ПУ | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | км ЛЭП | кв.м | ПУ | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | км ЛЭП | кв.м | ПУ
1 | 2 | 3 | 5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.4.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.8.1 | 7.8.2 | 7.8.3 | 7.8.4 | 7.8.5 | 7.8.6 | 7.10.1 | 7.10.2 | 7.10.3 | 7.10.4 | 7.10.5 | 7.10.6 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 6689.8657 | 0 | 722.0089 | 15.192 | 71.7038 | 0 | 1842 | 0 | 1295.3169 | 67.674 | 41.0196 | 0 | 3508 | 0 | 1297.1082 | 34.57 | 47.3055 | 0 | 3208 | 0 | 685.0201 | 19.87 | 23.443 | 0 | 2932 | 0 | 663.9544 | 13 | 4.4 | 0 | 3056 | 0 | 4663.4086 | 150.306 | 187.8719 | 0 | 14546
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 518.4735 | 0 | 130.4317 | 2.856 | 18.787 | 0 | 0 | 0 | 368.471 | 4.694 | 20.1206 | 0 | 18 | 0 | 19.4224 | 0.51 | 1.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.3252 | 8.06 | 40.7021 | 0 | 18
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1453.4073 | 0 | 47.6297 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 0 | 143.0989 | 0 | 0.18 | 0 | 3412 | 0 | 156.1507 | 1.26 | 4.24 | 0 | 3179 | 0 | 370.3693 | 12.6 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 416.2631 | 13 | 0 | 0 | 3046 | 0 | 1133.5117 | 26.86 | 4.42 | 0 | 14399
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 320.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4038 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4038 | 50 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 3660.5985 | 0 | 465.4273 | 12.336 | 52.9168 | 0 | 0 | 0 | 262.2525 | 12.82 | 20.681 | 0 | 1 | 0 | 787.6 | 32.8 | 41.271 | 0 | 2 | 0 | 274.1391 | 7.27 | 23.443 | 0 | 0 | 0 | 224.1941 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2013.613 | 65.226 | 142.7118 | 0 | 3
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 736.9825 | 0 | 78.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0907 | 0.16 | 0.038 | 0 | 77 | 0 | 333.9352 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 40.5117 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23.4971 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 677.5548 | 0.16 | 0.038 | 0 | 126
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 6689.8657 | 0 | 722.0089 | 15.192 | 71.7038 | 0 | 1842 | 0 | 1295.3169 | 67.674 | 41.0196 | 0 | 3508 | 0 | 1297.1082 | 34.57 | 47.3055 | 0 | 3208 | 0 | 685.0201 | 19.87 | 23.443 | 0 | 2932 | 0 | 663.9544 | 13 | 4.4 | 0 | 3056 | 0 | 4663.4086 | 150.306 | 187.8719 | 0 | 14546
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 518.4735 | 0 | 130.4317 | 2.856 | 18.787 | 0 | 0 | 0 | 368.471 | 4.694 | 20.1206 | 0 | 18 | 0 | 19.4224 | 0.51 | 1.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.3252 | 8.06 | 40.7021 | 0 | 18
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 514.3526 | 0 | 130.4317 | 2.856 | 18.787 | 0 | 0 | 0 | 364.3501 | 4.444 | 20.1206 | 0 | 16 | 0 | 19.4224 | 0.51 | 1.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.2043 | 7.81 | 40.7021 | 0 | 16
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 145.3501 | 0 | 61.824 | 0.306 | 11.763 | 0 | 0 | 0 | 83.3777 | 0.861 | 8.2569 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2018 | 1.167 | 20.0199 | 0 | 5
1.1.1.1.1 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС "Светлый-2" в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0690 | 1.4232 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4232 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4232 | 0 | 0.181 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Линейная в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0692 | 3.645 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.645 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.645 | 0 | 0.72 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи по ул. Кольцевая в г. Югорск | M_ТПЮг-0597 | 1.3515 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3515 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3515 | 0 | 0.254 | 0 | 0
1.1.1.1.4 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на территории НПС Катыш, пгт. Кондинское Кондинского района | M_ТПКн-0668 | 3.2914 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2914 | 0.1 | 0.318 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2914 | 0.1 | 0.318 | 0 | 0
1.1.1.1.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Белоярский 74" в г. Белоярский | N_ТПБл-0724 | 1.5304 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5304 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5304 | 0 | 0.349 | 0 | 0
1.1.1.1.6 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 6 кВ, 0,4 кВ ориентировочной протяженнностью 0,650 км для электроснабжения жилого дома по пер. Талинский, 2, д. Ягурьях, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0769 | 8.288 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.288 | 0.16 | 0.6275 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.288 | 0.16 | 0.6275 | 0 | 1
1.1.1.1.7 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,059 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ "Садовод-1" уч. № 171 в г. Когалым | N_ТПКг-0726 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.8 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,138 км для электроснабжения пространства отдыха "ЛАФА" в районе ул. Южная, кадастровый квартал 86:13:0401011 в г.Нягань | N_ТПНг-0806 | 0.7671 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7671 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7671 | 0 | 0.187 | 0 | 0
1.1.1.1.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,22 км для электроснабжения Заправки транспортных средств ул. Кольцевая, уч. 1Б, Кад. № 86:22:0002001:1399 в г. Югорск | N_ТПЮг-0807 | 0.94199 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94199 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94199 | 0 | 0.217 | 0 | 0
1.1.1.1.10 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения станции связи "Югорск" по ул. Промышленная в г. Югорск | N_ТПЮг-0735 | 6.5172 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5172 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5172 | 0 | 0.781 | 0 | 0
1.1.1.1.11 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 45+70 до ПК 60+40 в г. Белоярский | N_ТПБл-0873 | 1.1563 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1563 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1563 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.1.1.1.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,205 км до уч. № 80 СОТ "Ока" в г. Белоярский | N_ТПБл-0839 | 1.3725 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3725 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3725 | 0 | 0.249 | 0 | 0
1.1.1.1.13 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км электроснабжения наружного освещения в г. Белоярский | N_ТПБл-0868 | 0.26139 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26139 | 0 | 0.10029 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26139 | 0 | 0.10029 | 0 | 0
1.1.1.1.14 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения жилого дома по ул. Луговая, з/у 7А г. Югорск | N_ТПЮг-0832 | 0.17514 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17514 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17514 | 0 | 0.04 | 0 | 0
1.1.1.1.15 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Промышленная, д. 2А в г. Югорск, ЗУ №86:22:0006001:1424 | N_ТПЮг-0822 | 3.3994 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3994 | 0.025 | 0.089 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3994 | 0.025 | 0.089 | 0 | 0
1.1.1.1.16 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,112 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 108 в г. Нягань | N_ТПНг-0842 | 0.8995 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8995 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8995 | 0 | 0.111 | 0 | 0
1.1.1.1.17 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Связистов, д. 5, в г. Нягань | N_ТПНг-0829 | 0.21791 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21791 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21791 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 33+20 до ПК 38+20 в г. Белоярский | N_ТПБл-0867 | 0.24973 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24973 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24973 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1.1.1.1.19 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения ЛПХ в мкр. Энергетиков, 9 Б, г. Нягань | N_ТПНг-0870 | 0.26593 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26593 | 0 | 0.0946 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26593 | 0 | 0.0946 | 0 | 0
1.1.1.1.20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная до ПК 19+13 в г. Белоярский | N_ТПБл-0866 | 0.34307 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34307 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34307 | 0 | 0.13 | 0 | 0
1.1.1.1.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения жилого дома в районе ул. Речная, №8 а, кад. № ЗУ 86:09:0101033:2060 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0882 | 0.088854 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088854 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088854 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1.1.1.1.22 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома в с. Кышик, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0880 | 0.53028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53028 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53028 | 0 | 0.03 | 0 | 0
1.1.1.1.23 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.022 км для электроснабжения участка № 04:16 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:67 в с/т "Трассовик" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0879 | 0.12041 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12041 | 0 | 0.0247 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12041 | 0 | 0.0247 | 0 | 0
1.1.1.1.24 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения гараж 33 по ул. Калинина, кад. № ЗУ 86:09:0101008:2422 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0883 | 0.39011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39011 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39011 | 0 | 0.147 | 0 | 0
1.1.1.1.25 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,15 км для электроснабжения участок № 01:22 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:26 в с/т "Трассовик" в г. Советский | N_ТПСв-0841 | 0.90891 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90891 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90891 | 0 | 0.151 | 0 | 0
1.1.1.1.26 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 10 в г.Нягань | N_ТПНг-0837 | 0.19299 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19299 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19299 | 0 | 0.069 | 0 | 0
1.1.1.1.27 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 15 в г.Нягань | N_ТПНг-0871 | 0.095549 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.095549 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.095549 | 0 | 0.0186 | 0 | 0
1.1.1.1.28 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.150 км для электроснабжения жилого дома по ул. Защитников Отечества, д. 17а в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0876 | 0.62381 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62381 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62381 | 0 | 0.049 | 0 | 0
1.1.1.1.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,160 км для эектроснабжения станции связи по ул. Железнодорожная в г. Югорск | N_ТПЮг-0874 | 0.85399 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85399 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85399 | 0 | 0.0186 | 0 | 0
1.1.1.1.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для эектроснабжения дачного дома на участке № 240 по ул. Цветочная в г. Югорск | N_ТПЮг-0844 | 0.3131 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3131 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3131 | 0 | 0.097 | 0 | 0
1.1.1.1.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по ул. Октябрьская, д. 42 в г. Советский | N_ТПСв-0834 | 0.36936 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36936 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36936 | 0 | 0.0231 | 0 | 0
1.1.1.1.32 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения гаража по ул. 60 лет ВЛКСМ, земельный участок 3Д в пгт.Междуреченский, ЗУ №86:01:0401002:2035 | N_ТПКн-0823 | 0.18869 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18869 | 0 | 0.0547 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18869 | 0 | 0.0547 | 0 | 0
1.1.1.1.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 11, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101017:204 | N_ТПСв-0833 | 0.12119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12119 | 0 | 0.0133 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12119 | 0 | 0.0133 | 0 | 0
1.1.1.1.34 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,040 км для электроснабжения гаража по ул. Гагарина, (во дворе жилых домов № 77 - 79), гараж № 26 в г. Советский | N_ТПСв-0824 | 0.3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3 | 0 | 0.034 | 0 | 0
1.1.1.1.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км для электроснабжения жилого дома по ул. Михаила Лермонтова, д. 8, г. Советский | N_ТПСв-0831 | 0.31825 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31825 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31825 | 0 | 0.019 | 0 | 0
1.1.1.1.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,400 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения участока № 18:16, кад № ЗУ 86:09:0101026:574в с/т "Букет" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0840 | 12.1972 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.1972 | 0.4 | 0.5033 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.1972 | 0.4 | 0.5033 | 0 | 1
1.1.1.1.37 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения блокированной жилой застройки, пер. Лесной №8 в с. Алтай Кондинского района | N_ТПКн-0884 | 1.2524 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2524 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2524 | 0 | 0.124 | 0 | 0
1.1.1.1.38 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,080 км для электроснабжения гаража в районе ул. Лазарева, д. 4, корп. 1 в г. Нягань, кад.№ ЗУ 86:13:0401003:24 | N_ТПНг-0820 | 0.59973 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59973 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59973 | 0 | 0.091 | 0 | 0
1.1.1.1.39 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,044 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 3, участок 177 в г. Нягань | N_ТПНг-0869 | 0.24788 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24788 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24788 | 0 | 0.056 | 0 | 0
1.1.1.1.40 | Строительство ТП 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км в мкр. Озерный 2 г. Белоярский | N_ТПБл-0838 | 10.6078 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6078 | 0.16 | 0.075 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6078 | 0.16 | 0.075 | 0 | 1
1.1.1.1.41 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 22д в с. Теги Березовского р-на | N_ТПБр-0815 | 0.10337 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10337 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10337 | 0 | 0.017 | 0 | 0
1.1.1.1.42 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная д.6 в д. Кама Кондинского района | N_ТПКн-0881 | 0.59742 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59742 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59742 | 0 | 0.047 | 0 | 0
1.1.1.1.43 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,041 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 29 в г.Нягань | N_ТПНг-0825 | 0.24273 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24273 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24273 | 0 | 0.098 | 0 | 0
1.1.1.1.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Набережная, № 13 в п. Супра Кондинского района | N_ТПКн-0887 | 0.66354 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66354 | 0 | 0.0795 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66354 | 0 | 0.0795 | 0 | 0
1.1.1.1.45 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения станции связи в пгт. Игрим Березовского района | N_ТПБр-0886 | 0.1974 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1974 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1974 | 0 | 0.025 | 0 | 0
1.1.1.1.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения гаража в Восточной промышленной зоне в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1637 | N_ТПСв-0889 | 0.25095 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25095 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25095 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.1.1.1.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 5, в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101017:425 | N_ТПСв-0888 | 0.10012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10012 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10012 | 0 | 0.014 | 0 | 0
1.1.1.1.48 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина, в районе д.7А в пгт. Малиновский Советского р-на | N_ТПСв-0852 | 0.37967 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37967 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37967 | 0 | 0.03 | 0 | 0
1.1.1.1.49 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Попова, г. Югорск, кад. номер ЗУ 86:22:0001003:848/чзу1 | N_ТПЮг-0926 | 0.26423 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26423 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26423 | 0 | 0.065 | 0 | 0
1.1.1.1.50 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,325 км для электроснабжения вагончика по ул. Солнечная, 37 в пгт.Пионерский Советского района кад. № ЗУ 86:09:0301013:813 | N_ТПСв-0963 | 1.0681 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0681 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0681 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.1.1.1.51 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ветеранов, д. 39 в г.Нягань | N_ТПНг-0928 | 0.10401 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10401 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10401 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.52 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения приюта для животных (собак) в с. Батово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0891 | 0.81336 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81336 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81336 | 0 | 0.132 | 0 | 0
1.1.1.1.53 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения нежилого здания по ул. Центральная в г. Белоярский | N_ТПБл-0902 | 0.42064 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42064 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42064 | 0 | 0.099 | 0 | 0
1.1.1.1.54 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения садового дома в урочище Леушинка Кондинского района | N_ТПКн-0968 | 0.21039 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21039 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21039 | 0 | 0.071 | 0 | 0
1.1.1.1.55 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км по ул. Андреевская в г. Югорск | N_ТПЮг-0905 | 0.30274 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30274 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30274 | 0 | 0.043 | 0 | 0
1.1.1.1.56 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения производственной базы по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0893 | 0.14558 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14558 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14558 | 0 | 0.027 | 0 | 0
1.1.1.1.57 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,128 км для электроснабжения дачного дома по ул. Песчаная в г.Нягань | N_ТПНг-0898 | 0.68784 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68784 | 0 | 0.1314 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68784 | 0 | 0.1314 | 0 | 0
1.1.1.1.58 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,013 км для электроснабжения гаража по ул. Декабристов в г.Нягань | N_ТПНг-0897 | 0.20269 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20269 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20269 | 0 | 0.012 | 0 | 0
1.1.1.1.59 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения жилого дома по ул. Маршала Жукова, 6д в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101033:3769 | N_ТПСв-0929 | 0.1565 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1565 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,02 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401004, г. Нягань | N_ТПНг-0911 | 1.5444 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5444 | 0.016 | 0.09 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5444 | 0.016 | 0.09 | 0 | 1
1.1.1.1.61 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км. для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401007, г. Нягань | N_ТПНг-0930 | 0.14169 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14169 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14169 | 0 | 0.022 | 0 | 0
1.1.1.1.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,077 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Сибирская, в районе д. 32, корп. 12, кадастровый квартал 86:13:040101, г. Нягань | N_ТПНг-0853 | 0.33175 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33175 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33175 | 0 | 0.066 | 0 | 0
1.1.1.1.63 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,106 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0931 | 0.27529 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27529 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27529 | 0 | 0.056 | 0 | 0
1.1.1.1.64 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 0,021 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по улице Шмидта в пгт. Березово | N_ТПБр-0910 | 0.25864 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25864 | 0 | 0.0193 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25864 | 0 | 0.0193 | 0 | 0
1.1.1.1.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0202004, г. Нягань | N_ТПНг-0971 | 0.47624 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47624 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47624 | 0 | 0.081 | 0 | 0
1.1.1.1.66 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража 1В по ул. Попова 2Е в г. Югорск | О_ТПЮг-0977 | 0.14564 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14564 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14564 | 0 | 0.03 | 0 | 0
1.1.1.1.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Кольцевая в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,037 км) | N_ТПНг-0984 | 0.19173 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19173 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19173 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома блокированной застройки по ул. Солнечная в пгт. Пионерский Советского района (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км) | O_ТПСв-0988 | 0.14207 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14207 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14207 | 0 | 0.018 | 0 | 0
1.1.1.1.69 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Комбинатская в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,242 км) | O_ТПКн-0987 | 0.71634 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71634 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71634 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.70 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на ЗУ с кад. №86:01:0104001:769 на территории НПС Катыш Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,125 км.) | O_ТПКн-0991 | 0.44065 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44065 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44065 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.71 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения остановочного комплекса по ул. Киевская в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,122 км) | O_ТПСв-0997 | 3.3583 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3583 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3583 | 0 | 0.122 | 0 | 0
1.1.1.1.72 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Загородная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км) | O_ТПСв-1000 | 0.13314 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13314 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13314 | 0 | 0.03 | 0 | 0
1.1.1.1.73 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Ленина в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км) | O_ТПСв-1001 | 0.34439 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34439 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34439 | 0 | 0.095 | 0 | 0
1.1.1.1.74 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Юбилейная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,045 км) | O_ТПСв-1006 | 0.81282 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81282 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81282 | 0 | 0.045 | 0 | 0
1.1.1.1.75 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера ПРС в с. Полноват Белоярского района | M_ТПБЛ-0696 | 0.21673 | нд | 0.21673 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21673 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.76 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТРС по ул.Пионерская, д. 12 в с. Болчары Кондинского района | M_ТПКн-0687 | 1.7399 | нд | 1.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7399 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.77 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Строительная, д. 24А в пгт. Агириш Советского района | M_ТПСв-0694 | 0.662 | нд | 0.662 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.662 | 0 | 0.04 | 0 | 0
1.1.1.1.78 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Школьная, д. 2А в пгт. Коммунистический Советского района | M_ТПСв-0691 | 0.145 | нд | 0.145 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.145 | 0 | 0.022 | 0 | 0
1.1.1.1.79 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Южная, д. 1В, в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0688 | 0.18004 | нд | 0.18004 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18004 | 0 | 0.075 | 0 | 0
1.1.1.1.80 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения вспомогательного помещения, сооружение № 369 в пгт. Березово Березовского района | M_ТПБр-0534 | 0.63698 | нд | 0.63698 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63698 | 0 | 0.099 | 0 | 0
1.1.1.1.81 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 20 в г. Нягань | M_ТПНг-0677 | 0.73908 | нд | 0.73908 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73908 | 0 | 0.141 | 0 | 0
1.1.1.1.82 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома в СОНТ "Югра" уч. 60 в г. Когалым | N_ТПКг-0712 | 0.20529 | нд | 0.20529 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20529 | 0 | 0.045 | 0 | 0
1.1.1.1.83 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Брусничная, проезд 15 уч. 223 в г. Нягань | N_ТПНг-0716 | 0.19647 | нд | 0.19647 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19647 | 0 | 0.051 | 0 | 0
1.1.1.1.84 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в садовом массиве "АТХ", ул. Сибирская, уч. 237 в г. Нягань | N_ТПНг-0719 | 0.43137 | нд | 0.43137 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43137 | 0 | 0.071 | 0 | 0
1.1.1.1.85 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 12 уч. 142 в г. Нягань | M_ТПНг-0675 | 0.41287 | нд | 0.41287 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41287 | 0 | 0.112 | 0 | 0
1.1.1.1.86 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 8А в г. Нягань | N_ТПНг-0720 | 0.12497 | нд | 0.12497 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12497 | 0 | 0.018 | 0 | 0
1.1.1.1.87 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, д. 47 А в д. Ушья Кондинского района | N_ТПКн-0704 | 0.38815 | нд | 0.38815 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38815 | 0 | 0.065 | 0 | 0
1.1.1.1.88 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая. 41, в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0676 | 0.52392 | нд | 0.52392 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52392 | 0 | 0.109 | 0 | 0
1.1.1.1.89 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Рижская, 18А в г. Когалыме | N_ТПКг-0703 | 0.54181 | нд | 0.54181 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54181 | 0 | 0.059 | 0 | 0
1.1.1.1.90 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Дзержинского в г. Югорск | N_ТПЮг-0722 | 0.30213 | нд | 0.30213 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30213 | 0 | 0.12 | 0 | 0
1.1.1.1.91 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Заречная в г. Советский | N_ТПСв-0698 | 0.54902 | нд | 0.54902 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54902 | 0 | 0.109 | 0 | 0
1.1.1.1.92 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОК "Энергия", проезд 15 уч. 300 в г. Нягань | N_ТПНг-0713 | 0.6345 | нд | 0.6345 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6345 | 0 | 0.216 | 0 | 0
1.1.1.1.93 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства по ул. Песчаная, 22 в г. Нягань | M_ТПНг-0684 | 0.47601 | нд | 0.47601 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47601 | 0 | 0.059 | 0 | 0
1.1.1.1.94 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Ленина в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0702 | 0.24261 | нд | 0.24261 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24261 | 0 | 0.101 | 0 | 0
1.1.1.1.95 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Нефтепроводная, 2Д в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0717 | 0.29217 | нд | 0.29217 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29217 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.1.1.1.96 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Кондинское Кондинского района | L_ТПКн-0489 | 6.1175 | нд | 6.1175 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1175 | 0 | 1.057 | 0 | 0
1.1.1.1.97 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения садового дома в СОНТ "Югра" уч. 19, в г. Когалым | M_ТПКг-0678 | 0.30329 | нд | 0.30329 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30329 | 0 | 0.135 | 0 | 0
1.1.1.1.98 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения сельскохозяйственной фермы в пгт. Междуреченский Кондинского района | M_ТПКн-0670 | 1.2119 | нд | 1.2119 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2119 | 0 | 0.49 | 0 | 0
1.1.1.1.99 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения склада по ул. Сибирская д. 11, корп. 16 в г. Нягань | M_ТПНг-0664 | 0.097805 | нд | 0.097805 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.097805 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.100 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Зеленоборск 74" в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0674 | 1.3996 | нд | 1.3996 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3996 | 0 | 0.583 | 0 | 0
1.1.1.1.101 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Коммунистический 74" в пгт. Коммунистический Советского района | N_ТПСв-0714 | 1.0767 | нд | 1.0767 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0767 | 0 | 0.273 | 0 | 0
1.1.1.1.102 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения технического помещения по ул. Сибирская 19, корп. 17 в г. Нягань | M_ТПНг-0665 | 0.39769 | нд | 0.39769 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39769 | 0 | 0.021 | 0 | 0
1.1.1.1.103 | ЛЭП 0,4 кВт для электроснабжения станции связи по ул. Центральная,1 в г. Когалым | N_ТПКг-0705 | 3.8613 | нд | 3.8613 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8613 | 0 | 0.864 | 0 | 0
1.1.1.1.104 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Цветочная, 10 в г.Югорск | N_ТПЮг-0730 | 0.58362 | нд | 0.58362 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58362 | 0 | 0.197 | 0 | 0
1.1.1.1.105 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Окружная, 4 в г. Советский | N_ТПСв-0729 | 0.14132 | нд | 0.14132 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14132 | 0 | 0.023 | 0 | 0
1.1.1.1.106 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Энергетиков, 2в в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0732 | 0.31825 | нд | 0.31825 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31825 | 0 | 0.045 | 0 | 0
1.1.1.1.107 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения теплого бокса по ул. Пионерная, д. 3 в г. Когалым | N_ТПКг-0728 | 0.44438 | нд | 0.44438 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44438 | 0 | 0.244 | 0 | 0
1.1.1.1.108 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кедровая, 33 в пгт. Междуреченский Кондинского | N_ТПКн-0743 | 0.16941 | нд | 0.16941 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16941 | 0 | 0.067 | 0 | 0
1.1.1.1.109 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 11 уч. 105 А в г. Нягань | N_ТПНг-0744 | 0.33465 | нд | 0.33465 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33465 | 0 | 0.087 | 0 | 0
1.1.1.1.110 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,115 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 115 в г. Нягань | N_ТПНг-0747 | 0.53549 | нд | 0.53549 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53549 | 0 | 0.084 | 0 | 0
1.1.1.1.111 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,126 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная, д. 34 в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0908 | 0.37665 | нд | 0.37665 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37665 | 0 | 0.07 | 0 | 0
1.1.1.1.112 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,140 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Радужная, д. 29А в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0748 | 0.40122 | нд | 0.40122 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40122 | 0 | 0.081 | 0 | 0
1.1.1.1.113 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,068 км для электроснабжения жилого дома по ул. Владимира Маяковского, д. 28 в г. Советский | N_ТПСв-0749 | 0.41419 | нд | 0.41419 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41419 | 0 | 0.069 | 0 | 0
1.1.1.1.114 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения гаража по ул. Чернышова, д.4, корп. 9, бокс 18 в г. Нягань | N_ТПНг-0750 | 1.3653 | нд | 1.3653 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3653 | 0 | 0.218 | 0 | 0
1.1.1.1.115 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,250 км для электроснабжения жилого дома по ул. Самоцветная д.16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0810 | 0.69961 | нд | 0.69961 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69961 | 0 | 0.24 | 0 | 0
1.1.1.1.116 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Молодежная, д. 33, квартира 2, пгт. Зеленоборск, Советского р-на | N_ТПСв-0817 | 0.033396 | нд | 0.033396 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.033396 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.117 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения гаража №4 в районе д.2 по ул.Советской в г. Советский, кад. номер ЗУ 86:09:0101013:95 | N_ТПСв-0814 | 0.087585 | нд | 0.087585 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.087585 | 0 | 0.0195 | 0 | 0
1.1.1.1.118 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по пр-кт Нефтяников, 8/8 в г. Нягань | N_ТПНг-0805 | 0.1254 | нд | 0.1254 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1254 | 0 | 0.036 | 0 | 0
1.1.1.1.119 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2904 | N_ТПСв-0915 | 0.085937 | нд | 0.085937 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.085937 | 0 | 0.017 | 0 | 0
1.1.1.1.120 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Центральная, 57, пгт. Междуреченский, Кондинского р-на | N_ТПКн-0804 | 0.13331 | нд | 0.13331 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13331 | 0 | 0.035 | 0 | 0
1.1.1.1.121 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения административного здания по ул. Осенняя, д. 1 пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0916 | 0.29148 | нд | 0.29148 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29148 | 0 | 0.052 | 0 | 0
1.1.1.1.122 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения станции связи "Менделеева 24" в районе улиц Вавилова, Ермака в г. Югорск | N_ТПЮг-0917 | 0.086214 | нд | 0.086214 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.086214 | 0 | 0.039 | 0 | 0
1.1.1.1.123 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км для электроснабжения станции связи "КС-11" в районе 6 км. автодороги Югорск-Агириш, кадастровый квартал 86:22:0004001, г. Югорск | N_ТПЮг-0919 | 0.087807 | нд | 0.087807 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.087807 | 0 | 0.038 | 0 | 0
1.1.1.1.124 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,047 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2891 | N_ТПСв-0802 | 0.39906 | нд | 0.39906 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39906 | 0 | 0.053 | 0 | 0
1.1.1.1.125 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения дачного дома в с/т «Кедр», участок № 02:19, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101019:39 | N_ТПСв-0818 | 0.076276 | нд | 0.076276 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.076276 | 0 | 0.04 | 0 | 0
1.1.1.1.126 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Пионерская, д. 1 А, с. Чантырья, Кондинского р-на, кад.№ ЗУ 86:01:1101001:1185 | N_ТПКн-0819 | 0.64 | нд | 0.64 | 0 | 0.0585 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.64 | 0 | 0.0585 | 0 | 0
1.1.1.1.127 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 86:22:0003002:3496 в г. Югорск | N_ТПЮг-0754 | 0.16254 | нд | 0.16254 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16254 | 0 | 0.068 | 0 | 0
1.1.1.1.128 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения пилорамы по ул. Полевая, д. 64 в с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0920 | 0.44557 | нд | 0.44557 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44557 | 0 | 0.108 | 0 | 0
1.1.1.1.129 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,075 км для электроснабжения жилого дома по ул. Современников, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0745 | 0.63825 | нд | 0.63825 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63825 | 0 | 0.135 | 0 | 0
1.1.1.1.130 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,076 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 9, в г.Нягань | N_ТПНг-0764 | 0.20107 | нд | 0.20107 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20107 | 0 | 0.064 | 0 | 0
1.1.1.1.131 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, 122А/1, пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0759 | 0.54226 | нд | 0.54226 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54226 | 0 | 0.102 | 0 | 0
1.1.1.1.132 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения базовой станции сотовой связи на части ЗУ № 86:06:0020701:4, номер образуемого ЗУ 86:06:0020701:4/ЧЗУ1 в д. Юильск, Белоярского р-на | N_ТПБл-0922 | 0.1043 | нд | 0.1043 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1043 | 0 | 0.055 | 0 | 0
1.1.1.1.133 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 4, участок 47 в г.Нягань | N_ТПНг-0765 | 0.44816 | нд | 0.44816 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44816 | 0 | 0.095 | 0 | 0
1.1.1.1.134 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения жилого дома по улице 30 лет Победы, 35 в г. Нягань | N_ТПНг-0757 | 0.20065 | нд | 0.20065 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20065 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.135 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 14 в г. Югорск | N_ТПЮг-0772 | 0.35873 | нд | 0.35873 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35873 | 0 | 0.12 | 0 | 0
1.1.1.1.136 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,157 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, 119 в г. Нягань | N_ТПНг-0752 | 0.60974 | нд | 0.60974 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60974 | 0 | 0.036 | 0 | 0
1.1.1.1.137 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения жилого дома по пер. Свердловский, д. 22 в г. Нягань | N_ТПНг-0816 | 2.2067 | нд | 2.2067 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2067 | 0 | 0.47 | 0 | 0
1.1.1.1.138 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,190 км. для электроснабжения дачного дома по ул. Новая д. 1 в д. Ямки Кондинского р-на | N_ТПКн-0770 | 0.92096 | нд | 0.92096 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92096 | 0 | 0.171 | 0 | 0
1.1.1.1.139 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км. для электроснабжения жилых домов по ул. Ермака д.45, д.52 в г. Нягань | N_ТПНг-0755 | 1.7688 | нд | 1.7688 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7688 | 0 | 0.244 | 0 | 0
1.1.1.1.140 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,296 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 4, участок 110 А в г. Нягань | N_ТПНг-0774 | 1.4594 | нд | 1.4594 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4594 | 0 | 0.287 | 0 | 0
1.1.1.1.141 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,355 км. для электроснабжения овощехранилища в районе п. Дальний и урочища Совлинский, Кондинского р-на, номер ЗУ 86:01:1302001:511 | N_ТПКн-0809 | 0.91312 | нд | 0.91312 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91312 | 0 | 0.405 | 0 | 0
1.1.1.1.142 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, д. 85/6 в с.Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0773 | 0.33233 | нд | 0.33233 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33233 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.143 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью по трассе 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Дачная в г. Югорск | N_ТПЮг-0742 | 0.5819 | нд | 0.5819 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5819 | 0 | 0.072 | 0 | 0
1.1.1.1.144 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для электроснабжения АЗС по ул. Комарова, 61 в п. Сибирский Ханты-Мансийского района | N_ТПХМр-0761 | 1.4009 | нд | 1.4009 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4009 | 0 | 0.056 | 0 | 0
1.1.1.1.145 | ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новоселов, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0736 | 1.0531 | нд | 1.0531 | 0.04 | 0.074 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0531 | 0.04 | 0.074 | 0 | 0
1.1.1.1.146 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Луговой Кондинского района | L_ТПКн-0484 | 7.2024 | нд | 7.2024 | 0.025 | 2.045 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2024 | 0.025 | 2.045 | 0 | 0
1.1.1.1.147 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Ленинградская, 3/205 в г. Нягань | N_ТПНг-0725 | 3.3755 | нд | 3.3755 | 0.1 | 0.19 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3755 | 0.1 | 0.19 | 0 | 0
1.1.1.1.148 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения жилого строения в СОК "Энергия", проезд 4 уч. 190 в г. Нягань | N_ТПНг-0721 | 1.723 | нд | 1.723 | 0.1 | 0.009 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.723 | 0.1 | 0.009 | 0 | 0
1.1.1.1.149 | ТП 20/0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в пгт. Игрим Березовского района | L_ТПБр-0492 | 1.5681 | нд | 1.5681 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5681 | 0.025 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.150 | ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в п. Светлый Березовского района | L_ТПБр-0493 | 1.669 | нд | 1.669 | 0.016 | 0.109 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.669 | 0.016 | 0.109 | 0 | 0
1.1.1.1.151 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,074 км для электроснабжения СШ "Патриот" по адресу пер.Парковый 7В в г.Нягань | N_ТПНг-0763 | 0.56078 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56078 | 0 | 0.091 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56078 | 0 | 0.091 | 0 | 1
1.1.1.1.152 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Таежная, 29, с. Теги Березовского района | M_ТПБр-0556 | 0.14834 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.153 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Вишневая, д. 5 в г. Югорск | N_ТПЮг-0812 | 0.10112 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10112 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10112 | 0 | 0.019 | 0 | 0
1.1.1.1.154 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,017 км для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, 17 в г. Югорск | N_ТПЮг-0826 | 0.074487 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.074487 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.074487 | 0 | 0.021 | 0 | 0
1.1.1.1.155 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОНТ "Садовод-1" уч. 216 в г. Когалым. | M_ТПКг-0689 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.156 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Мостовая в г. Когалым | N_ТПКг-0708 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.157 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения ягодного питомника по ул. Южная в г. Когалым | N_ТПКг-0707 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.158 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.09 км для электроснабжения наружного освещения в Восточной промышленной в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1680 | N_ТПСв-0878 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 178.1704 | 0 | 38.5999 | 1.75 | 5.104 | 0 | 0 | 0 | 121.2819 | 3.183 | 5.8087 | 0 | 11 | 0 | 18.2886 | 0.51 | 1.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1704 | 5.443 | 12.4472 | 0 | 11
1.1.1.2.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 71А в г. Нягань | L_ТПНг-0424 | 4.9334 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9334 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9334 | 0 | 0.987 | 0 | 0
1.1.1.2.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Титова, 30, в г. Югорск | L_ТПЮг-0452 | 0.91209 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91209 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91209 | 0 | 0.18 | 0 | 0
1.1.1.2.3 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения КОС по ул. Собянина в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0711 | 4.0926 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0926 | 0.16 | 0.33 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0926 | 0.16 | 0.33 | 0 | 0
1.1.1.2.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блокированной жилой застройки в п. Лыхма Белоярского района | N_ТПБл-0723 | 0.84282 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84282 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84282 | 0 | 0.295 | 0 | 0
1.1.1.2.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КНС в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0710 | 1.614 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.614 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.614 | 0 | 0.144 | 0 | 0
1.1.1.2.6 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,330 км для электроснабжения Базы отдыха «Атмосфера» в г. Нягань, кад.номер ЗУ 86:13:0401011:858 | N_ТПНг-0808 | 9.4366 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.4366 | 0.16 | 0.321 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.4366 | 0.16 | 0.321 | 0 | 3
1.1.1.2.7 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,034 км для электроснабжения склада АРИ по ул. Сибирская, д. 38, корпус 6, 7 в г. Нягань | N_ТПНг-0803 | 7.5751 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5751 | 0.25 | 0.04 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5751 | 0.25 | 0.04 | 0 | 2
1.1.1.2.8 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,286 км для электроснабжения домов сезонного отдыха по ул. Авиационная, 4А в г. Нягань | N_ТПНг-0739 | 7.5848 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5848 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.9 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения магазина по ул. Газовиков, 6 А в г. Югорск | N_ТПЮг-0771 | 6.4745 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4745 | 0.25 | 0.188 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4745 | 0.25 | 0.188 | 0 | 0
1.1.1.2.10 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,800 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,630 км для электроснабжения КНС по ул. Киевская в г. Советский | N_ТПСв-0718 | 15.7058 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.7058 | 0.8 | 0.655 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.7058 | 0.8 | 0.655 | 0 | 0
1.1.1.2.11 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения КОС в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0731 | 2.1278 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1278 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1278 | 0.1 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения Рентгеновского отделения Березовской районной больницы по ул. Астраханцева, д. 27 в пгт Березово | N_ТПБр-0827 | 0.30736 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30736 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30736 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.13 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,145 км для электроснабжения складского здания по ул. Лазарева, 17 В в г. Нягань | N_ТПНг-0813 | 3.7489 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7489 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7489 | 0 | 0.218 | 0 | 0
1.1.1.2.14 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,063 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,312 км для электроснабжения административного здания в Южной промзоне в г. Советский | N_ТПСв-0872 | 4.2906 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2906 | 0.063 | 0.31 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2906 | 0.063 | 0.31 | 0 | 1
1.1.1.2.15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань, кад. номер 86:13:0401010:18 | N_ТПНг-0877 | 0.33019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33019 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.16 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,422 км для электроснабжения жилых домов, проезд Обской, 11 в г. Когалым | N_ТПКг-0835 | 2.1796 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1796 | 0 | 0.4072 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1796 | 0 | 0.4072 | 0 | 0
1.1.1.2.17 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения торгового павильона по ул. Дружбы Народов, в районе жилого дома №26 А в г. Когалым | N_ТПКг-0865 | 0.18581 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18581 | 0 | 0.0527 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18581 | 0 | 0.0527 | 0 | 0
1.1.1.2.18 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км для электроснабжения жилого дома по. ул. Пионерная, 4/3 в г. Когалым | N_ТПКг-0843 | 0.37266 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37266 | 0 | 0.0764 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37266 | 0 | 0.0764 | 0 | 0
1.1.1.2.19 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения пункта вторсырья по ул. Попова в г. Югорск | N_ТПЮг-0885 | 2.1187 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1187 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1187 | 0 | 0.153 | 0 | 0
1.1.1.2.20 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения нежилого помещения в многоквартирном доме по ул. Береговая, д. 45, кадастровый номер помещения 86:17:0010210:410 в г. Когалым | N_ТПКг-0890 | 0.77786 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77786 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77786 | 0 | 0.123 | 0 | 0
1.1.1.2.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения жилого дома по ул. Калинина с кадастровым номером земельного участка 86:09:0101013:2579 в г. Советский | N_ТПСв-0967 | 0.38232 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38232 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38232 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.1.1.2.22 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,062 км для электроснабжения промбазы в северной промзоне № 2 в г. Советский | N_ТПСв-0904 | 0.47532 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47532 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47532 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.1.1.2.23 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,395 км для электроснабжения базы отдыха «Шаим» в п. Шаим Кондинского района | N_ТПКн-0906 | 10.4397 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.4397 | 0.16 | 0.5144 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.4397 | 0.16 | 0.5144 | 0 | 1
1.1.1.2.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань | N_ТПНг-0899 | 8.2851 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.2851 | 0.4 | 0.08 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.2851 | 0.4 | 0.08 | 0 | 1
1.1.1.2.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения хоккейного корта в г. Нягань | N_ТПНг-0892 | 5.5207 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5207 | 0.25 | 0.0735 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5207 | 0.25 | 0.0735 | 0 | 0
1.1.1.2.26 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения административного здания, ул. Новоселов, 16, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010206:6 в г. Когалым | N_ТПКг-0896 | 3.295 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.295 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.295 | 0 | 0.212 | 0 | 0
1.1.1.2.27 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 55 по ул. Мира в г. Югорск | N_ТПЮг-0927 | 0.54138 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54138 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54138 | 0 | 0.056 | 0 | 0
1.1.1.2.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,500 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,575 км для электроснабжения врачебной амбулатории по адресу ул. Волгоградская, № 1в, с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0912 | 8.7247 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7247 | 0.5 | 0.6247 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7247 | 0.5 | 0.6247 | 0 | 1
1.1.1.2.29 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения Врачебной амбулатории по ул. 40 лет Октября, 41 в пгт. Луговой Кондинского р-на | N_ТПКн-0847 | 6.5208 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5208 | 0.25 | 0.005 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5208 | 0.25 | 0.005 | 0 | 1
1.1.1.2.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,130 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, д. 21 в г. Югорск | N_ТПЮг-0849 | 0.60268 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60268 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60268 | 0 | 0.08 | 0 | 0
1.1.1.2.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,235 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Б. Лосева, д. 36 А, с. Реполово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0857 | 1.0448 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0448 | 0 | 0.059 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0448 | 0 | 0.059 | 0 | 1
1.1.1.2.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Мира, 24 А, с. Цингалы, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0855 | 0.70274 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70274 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70274 | 0 | 0.073 | 0 | 0
1.1.1.2.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Многоквартирного жилого дома по ул. Набережная, д. 35 в г. Когалым | N_СКг-0858 | 0.6208 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6208 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6208 | 0 | 0.027 | 0 | 0
1.1.1.2.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения административного здания по ул. Кедровая, 7, с.Нялинское, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0851 | 0.54961 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54961 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54961 | 0 | 0.023 | 0 | 0
1.1.1.2.35 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения Многоквартирных жилых домов, квартал Южный в г.Белоярский | N_ТПБл-0941 | 0.77035 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77035 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77035 | 0 | 0.055 | 0 | 0
1.1.1.2.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, в с. Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0942 | 6.5044 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5044 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5044 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0
1.1.1.2.37 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км) | N_РНг-0976 | 0.44714 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44714 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44714 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.38 | ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения политехнического колледжа по. ул.40 лет Победы, д. 16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0846 | 0.71349 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71349 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71349 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.1.2.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для административного здания по ул. 40 лет Победы в г. Югорск | N_ТПЮг-0960 | 2.0679 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0679 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0679 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2.40 | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,005 м для технологического присоединения нежилого здания по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0972 | 0.34235 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34235 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34235 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.41 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома на ЗУ с кад. №86:06:0020106:1304 в г. Белоярский (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км.) | N_ТПБл-0985 | 0.091652 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.091652 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.091652 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.1.1.2.42 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Дзержинского в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,038 км) | O_ТПКн-0998 | 1.4395 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4395 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.43 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Толстого в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,117 км) | O_ТПКн-0996 | 0.43208 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43208 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43208 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина в пгт. Пионерский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,053 км) | O_ТПСв-1003 | 0.49871 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49871 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49871 | 0 | 0.053 | 0 | 0
1.1.1.2.45 | Строительство ТП-10/0,4, ЛЭП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Арантурская в г. Югорск (ТП-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА - 1 шт., ЛЭП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км) | O_ТПЮ-1004 | 2.0798 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0798 | 0.25 | 0.06 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0798 | 0.25 | 0.06 | 0 | 0
1.1.1.2.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Чернышева в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км) | O_ТПНг-1005 | 0.21205 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21205 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21205 | 0 | 0.065 | 0 | 0
1.1.1.2.47 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Молодежная в пгт. Березово Березовского района | K_ТПБр-0374 | 4.5357 | нд | 4.5357 | 0.63 | 0.369 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5357 | 0.63 | 0.369 | 0 | 0
1.1.1.2.48 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения газовой котельной по ул. Молодежная, 23 в пгт. Березово Березовского района | N_ТПБр-0699 | 0.22777 | нд | 0.22777 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22777 | 0 | 0.03 | 0 | 0
1.1.1.2.49 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Сибирская д. 12, корп. 3 бокс № 2 в г. Нягань | M_ТПНг-0663 | 2.4017 | нд | 2.4017 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4017 | 0 | 0.352 | 0 | 0
1.1.1.2.50 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения диспетчерского пункта по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0737 | 0.99262 | нд | 0.99262 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.99262 | 0 | 0.263 | 0 | 0
1.1.1.2.51 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Заводская, д. 12 в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0686 | 0.70836 | нд | 0.70836 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70836 | 0 | 0.093 | 0 | 0
1.1.1.2.52 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Сургутское шоссе в г. Когалым | N_ТПКг-0740 | 0.21029 | нд | 0.21029 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21029 | 0 | 0.062 | 0 | 0
1.1.1.2.53 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина в г. Советский | M_ТПСв-0693 | 2.0136 | нд | 2.0136 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0136 | 0 | 0.39 | 0 | 0
1.1.1.2.54 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гастелло в г. Советский | N_ТПСв-0715 | 7.27 | нд | 7.27 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.27 | 0 | 0.558 | 0 | 0
1.1.1.2.55 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объектов по ул Чернышова в г. Нягань | M_ТПНг-0679 | 1.876 | нд | 1.876 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.876 | 0 | 0.349 | 0 | 0
1.1.1.2.56 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового павильона по ул. Дружбы Народов в г. Когалым | N_ТПКг-0734 | 0.58629 | нд | 0.58629 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58629 | 0 | 0.125 | 0 | 0
1.1.1.2.57 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового центра по ул. Строителей, 10А в г. Когалым | N_ТПКг-0709 | 1.2953 | нд | 1.2953 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2953 | 0 | 0.198 | 0 | 0
1.1.1.2.58 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Менделеева, уч. 33а, в г. Югорск | L_ТПЮг-0446 | 0.69225 | нд | 0.69225 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69225 | 0 | 0.299 | 0 | 0
1.1.1.2.59 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного в Восточной промзоне г. Советский | N_ТПСв-0727 | 0.32197 | нд | 0.32197 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32197 | 0 | 0.025 | 0 | 0
1.1.1.2.60 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения административного здания по ул. Таежная, з/у 10В в п. Ванзетур Березовского р-на | N_ТПБр-0909 | 0.69525 | нд | 0.69525 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.69525 | 0 | 0.071 | 0 | 0
1.1.1.2.61 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения наружного освещения по ул. Промышленной в г. Советский, кадастровые номера кварталов 86:09:0101005 и 86:09:0101014 | N_ТПСв-0811 | 0.22972 | нд | 0.22972 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22972 | 0 | 0.033 | 0 | 0
1.1.1.2.62 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения земельного участка по ул. Железнодорожная, уч. 71 в г. Югорск | N_ТПЮг-0767 | 1.4921 | нд | 1.4921 | 0.16 | 0.002 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4921 | 0.16 | 0.002 | 0 | 0
1.1.1.2.63 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженнностью 0,06 км для электроснабжения поликлиники по ул. Лесная в п. Мулымья Кондинского района | N_ТПКн-0913 | 2.0541 | нд | 2.0541 | 0.8 | 0.16 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0541 | 0.8 | 0.16 | 0 | 0
1.1.1.2.64 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения Автомойки по адресу ул. Авиационная, з/у 20 А в г.Нягань | N_ТПНг-0914 | 0.13365 | нд | 0.13365 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13365 | 0 | 0.018 | 0 | 0
1.1.1.2.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения Автомойки по адресу г. Белоярский, кадастровый номер ЗУ 86:06:0020109:4632 | N_ТПБл-0918 | 0.10918 | нд | 0.10918 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10918 | 0 | 0.027 | 0 | 0
1.1.1.2.66 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,14 км для электроснабжения амбулатории по ул. Комсомольская, 3 в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0856 | 1.8581 | нд | 1.8581 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8581 | 0 | 0.204 | 0 | 0
1.1.1.2.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км для электроснабжения котельной по ул. Аэропорт, 6А в пгт Березово | N_ТПБр-0859 | 1.6196 | нд | 1.6196 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6196 | 0 | 0.313 | 0 | 0
1.1.1.2.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,44 км для электроснабжения автомоечного комплекса по ул. Декабристов, д. 3 в г.Нягань | N_ТПНг-0766 | 1.5183 | нд | 1.5183 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5183 | 0 | 0.357 | 0 | 0
1.1.1.2.69 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения туристической базы в г. Югорске | M_ТПЮг-0681 | 5.758 | нд | 5.758 | 0.16 | 0.806 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.758 | 0.16 | 0.806 | 0 | 0
1.1.1.2.70 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения торгового павильона в районе магазина «Лезгинка», по ул. Мира, 13 в г. Когалым | N_ТПКг-0821 | 0.65394 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65394 | 0 | 0.0573 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65394 | 0 | 0.0573 | 0 | 0
1.1.1.2.71 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Уральская, д. 87 в г. Нягань | M_ТПНг-0552 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.72 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КОС в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0490 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.73 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КПП в с. Болчары Кондинского района. | M_ТПКн-0654 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.74 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения котельной, пер. Комсомольский, строение 8 в г. Советский. | M_ТПСв-0658 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.75 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения Производственной базы в северной промышленной зоне, уч. № 86:09:0101014:732, в г. Советский | N_ТПСв-0923 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.76 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для эектроснабжения наружного освещения по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0875 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 190.8322 | 0 | 30.0078 | 0.8 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 159.6905 | 0.4 | 6.055 | 0 | 0 | 0 | 1.1338 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.8322 | 1.2 | 8.235 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 7,900 км. для электроснабжения промышленной площадки в квартале городских земель 37, уч.1, кад. № 86:13:0601001:652, в г. Нягань | N_ТПНг-0924 | 145.9445 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 145.9445 | 0 | 4.802 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 145.9445 | 0 | 4.802 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,583 км для электроснабжения завода ПИДПиЛПП по адресу пр-д Фермерский д.1 в п. Алябьевский Советского района | N_ТПСв-0861 | 3.486 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.486 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.486 | 0 | 0.494 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в районе ул. Октябрьская - Солнечная - Промышленная, в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2868 | N_ТПСв-0854 | 1.3756 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3756 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3756 | 0 | 0.237 | 0 | 0
1.1.1.3.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,400 км для электроснабжения канализационных очистных сооружений КОС-300 по ул. Береговая, д. 1Б в пгт. Кондинское Кондинского района | N_ТПКн-0864 | 8.7541 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7541 | 0.4 | 0.512 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7541 | 0.4 | 0.512 | 0 | 0
1.1.1.3.5 | Строительство ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Промышленная в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,010 км) | О_ТПЮг-0986 | 0.13031 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13031 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13031 | 0 | 0.01 | 0 | 0
1.1.1.3.6 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения "КОС" в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,26 км.) | N_РБр-0959 | 1.1338 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1338 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1338 | 0 | 0.26 | 0 | 0
1.1.1.3.7 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения малоэтажных домов по ул. Широкая, 30 в г.Когалым | N_ТПКг-0907 | 1.6011 | нд | 1.6011 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6011 | 0 | 0.376 | 0 | 0
1.1.1.3.8 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,366 км для электроснабжения "БУ ХМАО-Югры "Березовская районная больница" Поликлиника" по ул. Ленина, 56 в пгт. Березово | N_ТПБр-0848 | 18.6732 | нд | 18.6732 | 0.8 | 0.716 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.6732 | 0.8 | 0.716 | 0 | 0
1.1.1.3.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,300 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкрн 4, д. 26 в г. Нягань | N_ТПНг-0860 | 4.2194 | нд | 4.2194 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2194 | 0 | 0.143 | 0 | 0
1.1.1.3.10 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения промышленной площадки по ул. Широкая, 3, г. Когалым | N_СКг-0862 | 2.6087 | нд | 2.6087 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6087 | 0 | 0.273 | 0 | 0
1.1.1.3.11 | Строительство ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км. для электроснабжения Блочно-модульной котельной по ул.Быстрицкого, 9, в пгт. Игрим | N_ТПБр-0863 | 2.9054 | нд | 2.9054 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9054 | 0 | 0.412 | 0 | 0
1.1.1.3.12 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственного цеха в п. Агириш Советского района | N_ТПСв-0940 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 4.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1209 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1209 | 0.25 | 0 | 0 | 2
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 4.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1209 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1209 | 0.25 | 0 | 0 | 2
1.1.4.2.1 | Дооборудование РУ-10 кВ ЦРП № 2-8 для электроснабжения школы по ул. Сибирская в г. Когалым | N_ТПКг-0760 | 1.6844 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6844 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6844 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.4.2.2 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань | N_РСв-0901 | 0.7877 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7877 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.3 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №16-307, реконструкция ВЛИ- 0,4 кВ 10/0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ № 16-307 ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения производственной базы по ул. Токмянина в п. Алябьевский Совесткого района, кад. № ЗУ 86:09:0901002:2582 | N_РСв-0900 | 1.4112 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4112 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4112 | 0.25 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.4 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ф. № 2 ТП 10/0,4 кВ № 5-1503 для электроснабжения жилого дома по ул. Романтиков в г. Нягань (замена провода АС-50 на СИП-2 в пролетах опор № 2-2/2 ориентировочной протяженностью 0,07 км) | N_РНг-0975 | 0.23755 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23755 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23755 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1453.4073 | 0 | 47.6297 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 0 | 143.0989 | 0 | 0.18 | 0 | 3412 | 0 | 156.1507 | 1.26 | 4.24 | 0 | 3179 | 0 | 370.3693 | 12.6 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 416.2631 | 13 | 0 | 0 | 3046 | 0 | 1133.5117 | 26.86 | 4.42 | 0 | 14399
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 986.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5075 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.9991 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.2387 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.7452 | 26.86 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 824.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.0703 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.2387 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.5635 | 25.6 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Модернизация ПС 10/35 Фарада в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0631 | 208.7248 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 208.7248 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | нд | 208.7248 | 12.6 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Тесла в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0632 | 230.2158 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 230.2158 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 230.2158 | 12.6 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция РП 5-10, ТП 5-2001 в г. Нягань | N_РНг-0795 | 60.0063 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция РП 5-18 в г. Нягань | N_РНг-0798 | 60.9509 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 60.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 60.9509 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция РТП 5-17 в г. Нягань | N_РНг-0784 | 44.5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 42.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 42.9228 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция РТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0785 | 45.35 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 45.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 45.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП 5-1426 в г. Нягань | N_РНг-0786 | 11.9083 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП 5-1428 в г. Нягань | N_РНг-0799 | 14.8083 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.1475 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП 5-1713 в г. Нягань | N_РНг-0790 | 11.5667 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП 5-2002 в г. Нягань | N_РНг-0793 | 12.7365 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.357 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП 5-2004 в г. Нягань | N_РНг-0796 | 13.775 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП 5-2018 в г. Нягань | N_РНг-0792 | 2.7333 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП 5-2103 в г. Нягань | N_РНг-0787 | 13.2917 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП 5-2104 в г. Нягань | N_РНг-0797 | 12.4734 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0789 | 3.2333 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.16 | Замена ТП 5-5 на территории строительства сквера в микрорайоне №5 ж. р. Центральный | N_РНг-0783 | 16.399 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП № 16-011Н в г. Советский | О_РСв-0964 | 10.25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП№ 11-2071, инв. №000007764; ТП № 11-2080, инв. № ЮР-011396 в п. Игрим, Березовского района | О_РБр-0950 | 24.3902 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.3902 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП №5-1419 в г. Нягань (замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и силовых трансформаторов) | O_РНг-1022 | 17.7268 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.7268 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-2095, инв. №000007587 в п. Игрим Березовского района | O_РБр-1012 | 9.5277 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.5277 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 161.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.253 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1817 | 1.26 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-8 в г. Когалым | L_РКг-0504 | 32.3133 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110 кВ "МДФ" Кондинского района | M_РКн-0643 | 8.7549 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-47 в г. Когалым | M_РКг-0614 | 7.0458 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.0458 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-48 в г. Когалым | M_РКг-0615 | 5.9233 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9233 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-53 в г. Когалым | M_РКг-0616 | 4.0293 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0293 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.6 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ТП№2-1 в г. Когалым | M_РКг-0613 | 5.9287 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9287 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.7 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-13 в г. Когалым | M_РКг-0611 | 61.0339 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.8 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ТП№2-72 в г. Когалым | M_РКг-0612 | 3.9793 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9793 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.9 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ЦРП№2-11 в г. Когалым | M_РКг-0610 | 30.385 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.10 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-1014 в пгт. Березово (замена силовых трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА) | O_РБр-0989 | 2.2753 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2753 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2753 | 1.26 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 93.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1265 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 52.1176 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2441 | 0 | 4.42 | 0 | 1
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20607 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.94167 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1477 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 для электроснабжения морга БУ НОБ в г. Нягань | N_РНг-0794 | 0.94167 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94167 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94167 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф. №10 от ТП 10/0,4 кВ № 16-031 ориентировочная протяженностью 0,06 км для электроснабжения гаража 1 в пер. Энергетиков, в г. Советский, кад. № ЗУ 86:09:0101004:3119 | N_РСв-0895 | 0.20607 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20607 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20607 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 92.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9205 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 51.1759 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0964 | 0 | 4.27 | 0 | 1
1.2.2.2.1 | Монтаж пункта повышения напряжения на двухцепной ВЛЗ-10 кВ «Кедровое», «Болчары» мощностью 2*4000 кВА в селе Болчары Кондинского района | M_ПКн-0599 | 40.9205 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 40.9205 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 40.9205 | 0 | 0.12 | 0 | 1
1.2.2.2.2 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская, 13 в г. Когалым | M_СКг-0622 | 0.94689 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94689 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94689 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская,15 в г. Когалым | M_СКг-0623 | 0.94689 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94689 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94689 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.2.2.2.4 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км (ТП-2-11, ТП-2-31) в г. Когалым | M_СКг-0621 | 3.679 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.679 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.679 | 0 | 0.56 | 0 | 0
1.2.2.2.5 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,7 км (ТП-2-13, ТП-2-16) в г. Когалым | M_СКг-0619 | 4.2912 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2912 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2912 | 0 | 0.65 | 0 | 0
1.2.2.2.6 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,7 км (ТП-2-59, ТП-2-61) в г. Когалым | M_СКг-0620 | 4.8085 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8085 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8085 | 0 | 1.24 | 0 | 0
1.2.2.2.7 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС ГИБДД-Ярки Ханты-Мансийский район | О_РХмр-0957 | 33.4908 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.4908 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.4908 | 0 | 1.3 | 0 | 0
1.2.2.2.8 | Покупка и монтаж оборудования для поиска мест повреждения на электросетевых объектах Березовского филиала АО ЮРЭСК | O_ПБр-1002 | 3.0126 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0126 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 373.9263 | 0 | 47.6297 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 0 | 101.9723 | 0 | 0 | 0 | 3411 | 0 | 53.5256 | 0 | 0 | 0 | 3179 | 0 | 63.3703 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 69.0245 | 0 | 0 | 0 | 3046 | 0 | 335.5224 | 0 | 0 | 0 | 14398
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 373.9263 | 0 | 47.6297 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 0 | 101.9723 | 0 | 0 | 0 | 3411 | 0 | 53.5256 | 0 | 0 | 0 | 3179 | 0 | 63.3703 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 69.0245 | 0 | 0 | 0 | 3046 | 0 | 335.5224 | 0 | 0 | 0 | 14398
1.2.3.1.1 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Ханты-Мансийского района | L_ПУХМАО-0501 | 6.9504 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1547 | 0 | 0 | 0 | 92 | нд | 1.0051 | 0 | 0 | 0 | 35 | нд | 2.423 | 0 | 0 | 0 | 50 | нд | 1.9371 | 0 | 0 | 0 | 61 | нд | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 238
1.2.3.1.2 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Сургут | N_ПУСг-0944 | 1.2067 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29985 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд | 0.22475 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0.23508 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0.44701 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 45
1.2.3.1.3 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение | L_ПУХМАО-0503 | 38.3081 | нд | 3.4839 | 0 | 0 | 0 | 152 | нд | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 56 | нд | 0.86405 | 0 | 0 | 0 | 37 | нд | 1.4898 | 0 | 0 | 0 | 65 | нд | 1.4898 | 0 | 0 | 0 | 65 | нд | 8.604 | 0 | 0 | 0 | 375
1.2.3.1.4 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Белоярского района | K_ПУХМАО-0418 | 12.5474 | нд | 3.2856 | 0 | 0 | 0 | 210 | нд | 3.0427 | 0 | 0 | 0 | 194 | нд | 2.7374 | 0 | 0 | 0 | 115 | нд | 2.3382 | 0 | 0 | 0 | 95 | нд | 1.1435 | 0 | 0 | 0 | 85 | нд | 12.5474 | 0 | 0 | 0 | 699
1.2.3.1.5 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Березовского района | J_ПУХМАО-0279 | 50.441 | нд | 5.4959 | 0 | 0 | 0 | 221 | нд | 14.3287 | 0 | 0 | 0 | 560 | нд | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 500 | нд | 6.3324 | 0 | 0 | 0 | 500 | нд | 12.3297 | 0 | 0 | 0 | 500 | нд | 41.4025 | 0 | 0 | 0 | 2281
1.2.3.1.6 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Когалым | L_ПУХМАО-0502 | 16.8579 | нд | 0.70163 | 0 | 0 | 0 | 25 | нд | 6.7266 | 0 | 0 | 0 | 240 | нд | 3.7853 | 0 | 0 | 0 | 125 | нд | 5.6444 | 0 | 0 | 0 | 145 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | нд | 16.8579 | 0 | 0 | 0 | 640
1.2.3.1.7 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Нягань | J_ПУХМАО-0278 | 40.0341 | нд | 4.7124 | 0 | 0 | 0 | 181 | нд | 9.7103 | 0 | 0 | 0 | 220 | нд | 5.8951 | 0 | 0 | 0 | 540 | нд | 7.0146 | 0 | 0 | 0 | 350 | нд | 6.2136 | 0 | 0 | 0 | 350 | нд | 33.5461 | 0 | 0 | 0 | 1641
1.2.3.1.8 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Югорск | J_ПУХМАО-0277 | 39.2072 | нд | 4.3282 | 0 | 0 | 0 | 150 | нд | 12.2222 | 0 | 0 | 0 | 325 | нд | 6.4685 | 0 | 0 | 0 | 325 | нд | 6.8892 | 0 | 0 | 0 | 325 | нд | 10.2512 | 0 | 0 | 0 | 325 | нд | 40.1593 | 0 | 0 | 0 | 1450
1.2.3.1.9 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Кондинского района | L_ПУХМАО-0500 | 19.021 | нд | 4.2798 | 0 | 0 | 0 | 101 | нд | 6.7277 | 0 | 0 | 0 | 159 | нд | 2.2712 | 0 | 0 | 0 | 77 | нд | 2.5948 | 0 | 0 | 0 | 90 | нд | 3.1476 | 0 | 0 | 0 | 130 | нд | 19.021 | 0 | 0 | 0 | 557
1.2.3.1.10 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Советского района | K_ПУХМАО-0403 | 39.2072 | нд | 6.4856 | 0 | 0 | 0 | 218 | нд | 11.7097 | 0 | 0 | 0 | 325 | нд | 4.9685 | 0 | 0 | 0 | 325 | нд | 7.5185 | 0 | 0 | 0 | 325 | нд | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 325 | нд | 41.5122 | 0 | 0 | 0 | 1518
1.2.3.1.11 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Югорск | N_ПУЮг-0932 | 25.8308 | нд | 3.3462 | 0 | 0 | 0 | 137 | нд | 6.703 | 0 | 0 | 0 | 295 | нд | 5.196 | 0 | 0 | 0 | 245 | нд | 4.6289 | 0 | 0 | 0 | 205 | нд | 5.9567 | 0 | 0 | 0 | 245 | нд | 25.8308 | 0 | 0 | 0 | 1127
1.2.3.1.12 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Ханты-Мансийский район | N_ПУХмр-0939 | 3.0586 | нд | 0.72868 | 0 | 0 | 0 | 24 | нд | 0.97217 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | 0.6454 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | 0.58147 | 0 | 0 | 0 | 25 | нд | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | 3.0586 | 0 | 0 | 0 | 139
1.2.3.1.13 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Белоярский район | N_ПУБл-0933 | 7.2672 | нд | 1.0877 | 0 | 0 | 0 | 49 | нд | 2.0382 | 0 | 0 | 0 | 95 | нд | 1.4966 | 0 | 0 | 0 | 85 | нд | 1.3679 | 0 | 0 | 0 | 75 | нд | 1.2768 | 0 | 0 | 0 | 85 | нд | 7.2672 | 0 | 0 | 0 | 389
1.2.3.1.14 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Берёзовский район | N_ПУБр-0934 | 2.6831 | нд | 0.50136 | 0 | 0 | 0 | 18 | нд | 0.73564 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | 0.56883 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | 0.48785 | 0 | 0 | 0 | 25 | нд | 0.38947 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | 2.6831 | 0 | 0 | 0 | 133
1.2.3.1.15 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Когалым | N_ПУКг-0935 | 5.6528 | нд | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 40 | нд | 1.8549 | 0 | 0 | 0 | 60 | нд | 1.1774 | 0 | 0 | 0 | 50 | нд | 0.97258 | 0 | 0 | 0 | 40 | нд | 0.47723 | 0 | 0 | 0 | 50 | нд | 5.6528 | 0 | 0 | 0 | 240
1.2.3.1.16 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Кондинский район | N_ПУКн-0936 | 20.1127 | нд | 2.6651 | 0 | 0 | 0 | 78 | нд | 5.7465 | 0 | 0 | 0 | 225 | нд | 4.0912 | 0 | 0 | 0 | 205 | нд | 3.9059 | 0 | 0 | 0 | 185 | нд | 3.704 | 0 | 0 | 0 | 205 | нд | 20.1127 | 0 | 0 | 0 | 898
1.2.3.1.17 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Нягань | N_ПУНг-0937 | 23.5937 | нд | 2.913 | 0 | 0 | 0 | 123 | нд | 6.6508 | 0 | 0 | 0 | 250 | нд | 4.8887 | 0 | 0 | 0 | 240 | нд | 4.5457 | 0 | 0 | 0 | 210 | нд | 4.5955 | 0 | 0 | 0 | 240 | нд | 23.5937 | 0 | 0 | 0 | 1063
1.2.3.1.18 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Советский район | N_ПУСв-0938 | 21.9466 | нд | 2.4441 | 0 | 0 | 0 | 115 | нд | 6.0723 | 0 | 0 | 0 | 240 | нд | 4.3259 | 0 | 0 | 0 | 205 | нд | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 200 | нд | 4.7042 | 0 | 0 | 0 | 205 | нд | 21.9466 | 0 | 0 | 0 | 965
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 320.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4038 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4038 | 50 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 320.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4038 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4038 | 50 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0143 | 320.4038 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 320.4038 | 50 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 320.4038 | 50 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3660.5985 | 0 | 465.4273 | 12.336 | 52.9168 | 0 | 0 | 0 | 262.2525 | 12.82 | 20.681 | 0 | 1 | 0 | 787.6 | 32.8 | 41.271 | 0 | 2 | 0 | 274.1391 | 7.27 | 23.443 | 0 | 0 | 0 | 224.1941 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2013.613 | 65.226 | 142.7118 | 0 | 3
1.4.1 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах ул. Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая в г. Сургут. 3 этап | J_ТПСг-0251 | 95.7752 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 95.7752 | 7.5 | 1.92 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 95.7752 | 7.5 | 1.92 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 8 км для электроснабжения жилого комплекса Философский камень в г. Когалым | M_ТПКг-0641 | 43.6107 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.6107 | 4 | 1.373 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.6107 | 4 | 1.373 | 0 | 0
1.4.3 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения средней общеобразовательной школы на 1125 мест по ул. Интернациональная, 149 в Восточном микрорайоне г. Нягани | H_ТПНг-0100 | 18.769 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 4,5 км, ТП-6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА для электроснабжения базы отдыха Северянка в г. Белоярский | M_СБл-0604 | 27.4599 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.4599 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.4599 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0
1.4.5 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0037 | 113.497 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 113.497 | 2.06 | 15.942 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 113.497 | 2.06 | 15.942 | 0 | 0
1.4.6 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в границах ул. Береговая, Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | H_ТПКг-0076 | 35.7196 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0165 | 9.1119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1119 | 0 | 2.143 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1119 | 0 | 2.143 | 0 | 0
1.4.8 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0168 | 203.053 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0163 | 18.2135 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.2135 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.2135 | 0 | 3.57 | 0 | 0
1.4.10 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0191 | 289.2087 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 198.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 198.1099 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ для электроснабжения объектов в 10 мкр. г. Нягань | L_СНг-0508 | 89.4308 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | РП-10 кВ, КЛ-10 кВ по ул. Уральская в г.Нягань | L_CНг-0436 | 57.3779 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 57.3779 | 0 | 1.937 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 57.3779 | 0 | 1.937 | 0 | 1
1.4.13 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева.1 этап строительства | G_СБл-0155 | 56.8263 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | Сети электроснабжения 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей ХМАО-Югры | L_ТПХМАО-0509 | 16.6945 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0180 | 149.6147 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 149.6147 | 3.27 | 18 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 149.6147 | 3.27 | 18 | 0 | 0
1.4.16 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0181 | 479.9308 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.17 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,2 км фидер "Лесокомбинат" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0629 | 11.3309 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.18 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения СНТ «Сосновый бор» в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0296 | 5.1344 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1344 | 0.25 | 1.185 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1344 | 0.25 | 1.185 | 0 | 0
1.4.19 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км для электроснабжения индивидуальных жилых домов в районе ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0294 | 7.3857 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.20 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения ИЖС в п. Лиственичный Кондинского района | H_ТПКн-0024 | 1.2154 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.21 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0055 | 0.16778 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.22 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,2 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,8 км для электроснабжения детского сада и школы в границах улиц Коллективная - Петра Багаева - Владимира Маяковского- Загородная - Полевая в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0295 | 5.5182 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5182 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.23 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА для электроснабжения объекта по ул.Славянская, 16А в г. Югорске | H_ТПЮг-0131 | 0.958 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения объекта по ул. Железнодорожная, 65 в г. Югорске | H_ТПЮг-0133 | 6.898 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Мраморная в г. Югорске | K_ТПЮг-0387 | 6.6514 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.26 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 МВА для электроснабжения здания администрации Советского района по ул. 50 лет Пионерии в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0392 | 4.7463 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.27 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0401 | 9.1904 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 кмдля электроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0126 | 10.4467 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по улице Интернациональная, 124 в г. Нягань | H_ТПНг-0034 | 0.42435 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения ИЖС по ул. Таежная в с. Леуши Кондинского района | H_ТПКн-0023 | 0.6482 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,35 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Первомайская в п. Малиновский Советского района | H_ТПСв-0046 | 0.75823 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,36 км для электроснабжения КНС в 14 мкр. города Югорска | H_ТПЮг-0069 | 1.0883 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилых домов № 92, № 98 по ул. Пионерская в г. Нягань | H_ТПНг-0033 | 0.95702 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО по ул. Космонавтов, 27а в пгт. Куминский Кондинского района | L_ТПКн-0488 | 1.4978 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,95 км для электроснабжения водоочистных сооружений по ул. Набережная, 102а в п. Светлый Березовского района | H_ТПБр-0016 | 3.2588 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.36 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения ИЖС по ул. Губкина в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0015 | 2.2576 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.37 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 91 в г. Нягань | H_ТПНг-0032 | 1.2773 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.38 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова 5 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0021 | 0.63464 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения жилой застройки в 10 микрорайоне ж.р. Центральный г. Нягань | M_ТПНг-0606 | 2.8393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.40 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,5 км для электроснабжения ИЖС по ул. Сибирская 154 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0020 | 4.4442 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.41 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Кама Кондинского района | L_ТПКн-0487 | 1.2782 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2782 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.42 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0486 | 1.8799 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8799 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.43 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в с. Болчары Кондинского района | L_ТПКн-0485 | 1.7907 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7907 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.44 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,1 км для электроснабжения жилой застройки в квартале 40Б ж.р. Восточный г. Нягань | M_ТПНг-0605 | 11.6162 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.45 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Московская, 1 в г. Нягань | M_ТПНг-0637 | 4.8005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8005 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8005 | 0 | 0.272 | 0 | 0
1.4.46 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,61 км для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная в СМ "Заречный" в г. Нягань | N_ТПНг-0751 | 6.1657 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1657 | 0.4 | 0.629 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1657 | 0.4 | 0.629 | 0 | 0
1.4.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в п. Верхнеказымский Белоярского района | N_ТПБл-0753 | 0.51636 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51636 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51636 | 0 | 0.146 | 0 | 0
1.4.48 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | H_ТПЮг-0066 | 0.21664 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.49 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкр. 3-й, уч. № 5, в п. Верхнеказымский, Белоярского района | N_ТПБл-0758 | 2.4098 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4098 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4098 | 0 | 0.322 | 0 | 0
1.4.50 | Сети электроснабжения музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" в городе Югорске | I_ТПЮг-0140 | 16.0349 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.0349 | 0.63 | 0.961 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.0349 | 0.63 | 0.961 | 0 | 1
1.4.51 | Строительство ВЛЗ 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения средней школы по ул. Братьев Гурьяновых, д.15 в пгт Березово Березовского района | K_ТПБр-0417 | 0.29434 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29434 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29434 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.4.52 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,4 км для электроснабжения школы на 1100 мест в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0400 | 8.0195 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.0195 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.53 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения предприятия растениеводства (Зеленая зона) в г. Югорске | H_ТПЮг-0138 | 3.2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.54 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения Поликлиники в п. Луговой Кондинского района | K_ТПКн-0396 | 7.2435 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.55 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | H_ТПНг-0097 | 9.5333 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.56 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,25 км для электроснабжения общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Югорске | H_ТПЮг-0135 | 10.3891 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.57 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Пождепо по ул. Бардакова, 46а в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0085 | 6.2511 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.58 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения Храма по ул. Киевская, 2 в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0087 | 5.497 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.59 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,6 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 5 км для электроснабжения ИЖС в микрорайонах № 5, 6, 7 жилого района «Центральный» в г. Нягань | H_ТПНг-0096 | 34.5943 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения общеобразовательной школы по улице 20 Лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0293 | 21.3789 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.3789 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.3789 | 2 | 0.9 | 0 | 0
1.4.61 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,72 км для электроснабжения объектов микрорайона 48 в г. Сургут | J_ТПСг-0298 | 32.1444 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.1444 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,27 км для электроснабжения Центра культурного развития в п. Половинка Кондинского района | K_ТПКн-0394 | 0.84582 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.63 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,25 км для электроснабжения средней общеобразовательной школы № 1 в г. Советский Советского района | M_ТПСв-0638 | 4.7742 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7742 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.64 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 8,4 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 2,9 МВА для электроснабжения ИЖС в Юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0075 | 34.1514 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.65 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения блочно-модульной котельной по ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | M_ТПНг-0609 | 0.73496 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73496 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73496 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.4.66 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Мечеть на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина,35 | M_ТПНг-0636 | 8.4681 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.67 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения объекта "Концертный зал на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина, 31 (Театр)" | M_ТПНг-0635 | 9.7772 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.68 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения объекта "Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в г. Нягань по ул. Декабристов,58" | M_ТПНг-0633 | 11.6904 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.69 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Общеобразовательная школа на 900 мест в г. Нягань 10 мкр.,10" | M_ТПНг-0634 | 9.0952 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 5 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения музейного комплекса в г. Когалым | M_ТПКг-0639 | 25.9438 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.9438 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.9438 | 5 | 0.56 | 0 | 0
1.4.71 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения футбольного манежа в г. Когалым | L_ТПКг-0497 | 27.6139 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.72 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 5,8 км фидер "Нижний склад" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0627 | 29.988 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.73 | Строительство ВЛ-10 кВ фидер "Лесозавод" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0628 | 21.3101 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.3101 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | нд | 21.3101 | 0 | 4.4 | 0 | 0
1.4.74 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяженностью 4,52 МВА от ПС 220/110/10кВ "Картопья" до ЦРП "Советская в г. Советский | M_ССв-0626 | 15.4535 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.4535 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.75 | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,591 км для перевода нагрузок с ТП№9-8-7 на РП-10 №9-8-12 в г. Югорск | M_СЮг-0630 | 15.6562 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.76 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км от ПС Инга в г. Когалым | M_СКг-0640 | 16.1908 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.77 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Дружба" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 9,6 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 1,43 МВА– 3 шт.) | H_ТПСв-0114 | 53.015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 53.015 | 1.43 | 9.632 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 53.015 | 1.43 | 9.632 | 0 | 0
1.4.78 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3 км для электроснабжения садовых участков по 15 проезду на территории бывшего вагон-городка КЛТПС в г. Нягани | L_ТПНг-0482 | 18.2428 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.79 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА для электроснабжения СНТ "Дорожник" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0116 | 25.7204 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.7204 | 0.8 | 5.85 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.7204 | 0.8 | 5.85 | 0 | 0
1.4.80 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,5 км для электроснабжения ИЖС в жилом районе «Заречный» на территории бывшего вагон-городка Дустлик в г. Нягани | L_ТПНг-0483 | 36.7472 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.81 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 7,75 км для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0073 | 19.1567 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.82 | Строительство ЛЭП 10-0,4кВ ориентировочной протяженностью 24,907 км, КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,120 МВА с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0182 | 70.7772 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.83 | Строительство ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км от ПС 35/10 кВ "Ямки" до д. Сотник Кондинского района | M_СКн-0600 | 32.3676 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.84 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-26, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км в районе м-на Эдэм в г. Нягань | M_СНг-0624 | 5.1295 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.85 | Строительство ТП 10/0,4 мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-03, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,17 км в районе школы №2 в г. Нягань | M_СНг-0625 | 9.2232 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.86 | Строительство ТП№2-2 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0618 | 9.9173 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.9173 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.9173 | 1.26 | 0 | 0 | 0
1.4.87 | Строительство ТП№2-52 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0617 | 9.9173 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.9173 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.9173 | 1.26 | 0 | 0 | 0
1.4.88 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ в районе сквера «Интернациональный» в г. Нягань | L_СНг-0507 | 6.3818 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3818 | 0.4 | 0.538 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3818 | 0.4 | 0.538 | 0 | 0
1.4.89 | РДГ в д. Кама Кондинского района | N_СКн-0782 | 6.4577 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4577 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.90 | РДГ в д. Сотник Кондинского района | N_СКн-0780 | 3.0965 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.91 | РДГ в пгт. Кондинское Кондинского района | N_СКн-0777 | 9.0586 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0586 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0586 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4.92 | РДГ в пгт. Луговой Кондинского района | N_СКн-0778 | 7.6459 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6459 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.93 | РДГ в с. Алтай Кондинского района | N_СКн-0781 | 7.9791 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.9791 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.94 | РДГ в с. Болчары Кондинского района | N_СКн-0779 | 8.2057 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.2057 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.95 | Строительство КЛ-10 кВ от ГТЭС (с яч. №108, №117) до ЦРП "Город" ЗРУ-2-ААШу 3х240 ориентировочной протяженностью 2,232 км в г. Белоярский | N_СБл-0775 | 126.0755 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.96 | Строительство ЛЭП с ПС 35/6 кВ для развития электрической сети в районе "Промышленной площадки" по ул. Широкая, г. Когалым | N_СКг-0845 | 360.7255 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 360.7255 | 20 | 1.06 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 360.7255 | 20 | 1.06 | 0 | 0
1.4.97 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ 1й и 2й ввод от КТП №10-9 "Больничный комплекс" до ВРУ 0,4 кВ "Стационар ориентировочной протяженностью 0,180 км в г. Белоярский | N_СБл-0776 | 0.79457 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79457 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79457 | 0 | 0.18 | 0 | 0
1.4.98 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения индивидуального жилого дома, ул. Мостовая, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010215:192 в г. Когалым | N_ТПКг-0894 | 14.3097 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.3097 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.3097 | 0 | 0.55 | 0 | 0
1.4.99 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения СНТСН "Уралочка" в п. Таежный, Советского района | О_ССв-0970 | 1.5646 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5646 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5646 | 0 | 0.5 | 0 | 0
1.4.100 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры квартала «Южный» в г. Белоярский (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 1 шт.) | О_СБл-0974 | 10.884 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.884 | 0.63 | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.884 | 0.63 | 0.25 | 0 | 0
1.4.101 | Строительство распределительных сетей 6 кВ для развития электросетевой инфраструктуры по ул. Братьев Гурьяновых в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км.) | O_СБр-0990 | 4.7127 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7127 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7127 | 0 | 0.32 | 0 | 0
1.4.102 | «ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры» | G_СОк-0177 | 74.3454 | нд | 73.678 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66746 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 74.3454 | 2.5 | 0 | 0 | 0
1.4.103 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения с/т «Строитель» в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0115 | 56.773 | нд | 56.773 | 1.2 | 7.939 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 56.773 | 1.2 | 7.939 | 0 | 0
1.4.104 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок"в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0112 | 43.0125 | нд | 43.0125 | 0.8 | 5.445 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.0125 | 0.8 | 5.445 | 0 | 0
1.4.105 | РТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения котельной №1 по проспекту Нефтяников, 18 в г. Когалым | K_ТПКг-0419 | 22.4212 | нд | 22.4212 | 1.26 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.4212 | 1.26 | 0.4 | 0 | 0
1.4.106 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилого дома по ул. Мира, 51 в г. Югорск | N_ТПЮг-0746 | 7.0872 | нд | 7.0872 | 0.8 | 0.309 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.0872 | 0.8 | 0.309 | 0 | 0
1.4.107 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения Вейк-парка в г. Когалым | M_ТПКг-0591 | 37.9371 | нд | 37.9371 | 2.5 | 1.5768 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 37.9371 | 2.5 | 1.5768 | 0 | 0
1.4.108 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения музыкальной школы в г. Когалыме | L_ТПКг-0499 | 13.7902 | нд | 13.7902 | 0.8 | 0.932 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.7902 | 0.8 | 0.932 | 0 | 0
1.4.109 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения технического центра в г. Когалым | L_ТПКг-0496 | 18.258 | нд | 18.258 | 1.26 | 0.836 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.258 | 1.26 | 0.836 | 0 | 0
1.4.110 | РП 10 кВ, ЛЭП 10 кВ по ул. Северная в г. Когалым | M_ПКг-0603 | 51.428 | нд | 51.428 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 51.428 | 0 | 1.792 | 0 | 0
1.4.111 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0187 | 158.5077 | нд | 141.0422 | 1.216 | 33.687 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.4655 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 158.5077 | 1.216 | 37.187 | 0 | 0
1.4.112 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП №5-2017 в промышленном районе в г. Нягань (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочно 0,588 км) | O_СНг-1020 | 3.55 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.113 | Строительство распределительных сетей 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в границах ул. Речная – пер. Свердловский г. Нягань. (ЛЭП 0,4 ориентировочной протяженностью 0,545 км) | O_СНг-1021 | 1.8308 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8308 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8308 | 0 | 0.545 | 0 | 0
1.4.114 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Букет-1" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 0,4 МВА– 1 шт.) | O_ССв-1078 | 64.0516 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 64.0516 | 0.4 | 6.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 64.0516 | 0.4 | 6.5 | 0 | 0
1.4.115 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе ул. Железнодорожная в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА– 1 шт.) | O_СКн-1079 | 13.7968 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.7968 | 0.8 | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.7968 | 0.8 | 0.25 | 0 | 0
1.4.116 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры «Зеленой зоны» в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 3 шт.) | O_СЮ-1017 | 24.7308 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.7308 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.7308 | 0 | 1.25 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 736.9825 | 0 | 78.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0907 | 0.16 | 0.038 | 0 | 77 | 0 | 333.9352 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 40.5117 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23.4971 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 677.5548 | 0.16 | 0.038 | 0 | 126
1.6.1 | Блочно-модульное здание участка УОиКПЭЭ и участка электрических сетей в г. Советский по адресу: г. Советский, ул. Коммунистическая, 47Б | K_ССв-0404 | 3.0229 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0229 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0229 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.2 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники, включая дополнительное оборудование к ней) | M_ПХМАО-0648 | 93.1571 | нд | 10.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 35.0478 | 0 | 0 | 0 | 13 | нд | 22.0316 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 25.9167 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 93.1571 | 0 | 0 | 0 | 28
1.6.3 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники) | M_ПХМАО-0644 | 59.0852 | нд | 7.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.7256 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для измерений, испытаний и диагностики электрооборудования) | M_ПХМАО-0650 | 16.203 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.203 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование релейной защиты и автоматики) | M_ПХМАО-0652 | 4.9165 | нд | 4.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9165 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники) | M_ПХМАО-0645 | 3.3074 | нд | 0.30186 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3074 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭЭ)) | M_ПХМАО-0649 | 32.3417 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.3417 | 0 | 0 | 0 | 22 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.3417 | 0 | 0 | 0 | 22
1.6.8 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (специнструмент и приспособления) | M_ПХМАО-0651 | 16.8997 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.6286 | 0 | 0 | 0 | 25 | нд | 3.2712 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 3.9999 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.8997 | 0 | 0 | 0 | 32
1.6.9 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники) | M_ПХМАО-0647 | 146.5876 | нд | 38.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 54.1133 | 0 | 0 | 0 | 16 | нд | 43.5417 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.6827 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 145.7028 | 0 | 0 | 0 | 21
1.6.10 | Производственная база участка электрических сетей в с. Болчары Кондинского района | K_СКн-0405 | 4.6457 | нд | 4.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6457 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Внедрение специализированного программно-аппаратного комплекса для Центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | N_ПХМАО-0800 | 16.6833 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | Создание оперативно-диспетчерских пунктов в филиалах АО "ЮРЭСК" | N_СХМАО-0801 | 8.219 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.219 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.13 | Внедрение системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры | О_ПХМАО-0947 | 82.986 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 82.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 82.986 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14 | Внедрение системы управления электрическими сетями АО «ЮРЭСК» | О_ПХМАО-0958 | 54.9205 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 54.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 54.9205 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.15 | Разработка личного кабинета потребителя АО "ЮРЭСК" | O_ПХМАО-0993 | 2.7909 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7909 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.16 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для энергоучастка Кондинского филиала АО "ЮРЭСК" в пгт. Кондинском Кондинского района | О_ПКн-0948 | 9.3999 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3999 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.17 | Приобретение мобильных вагончиков, строительство утепленного гаража для Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Светлый, Березовского района | О_ПБр-0949 | 9.3987 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3987 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.18 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для базы электрических сетей Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Игрим Березовского | О_ПБр-0951 | 9.3987 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3987 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.19 | Строительство ограждения, находящегося на земельном участке Березовского филиала АО «ЮРЭСК» в пгт. Березово, Березовского района ул. Механическая 1, кадастровый номер земельного участка 86:05:0310037:26 | О_ПБр-0961 | 6.9772 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9772 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.20 | Строительство гаража на производственной базе АО ЮРЭСК в г.Ханты-Мансийск, ул. Газовиков дом 7 | О_ПХМ-0962 | 41.6229 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 41.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 41.6229 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.21 | Приобретение здания РММ, административного здания, здание центрального склада, здание гаража для Белоярского филиала АО "ЮРЭСК" в г.Белоярский Белоярский район | О_ПБл-0966 | 9.3029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3029 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.22 | ТП-10/0,4кВ, ЛЭП-10/0,4 кВ для строительства демонстрационного полигона "Югорского государственного университета" по адресу:г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова в районе д. 12 | N_ТПХмр-0965 | 4.8149 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8149 | 0.16 | 0.038 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8149 | 0.16 | 0.038 | 0 | 0
1.6.23 | Стационарные электрозаправки в Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | О_СХМАО-0973 | 13.5191 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.5191 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.24 | Приобретение квартиры №2 по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина д. 52/1, для целей перевода жилых помещений, расположенных на 1 этаже в нежелые | О_ПХм-0978 | 7.5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.25 | Модернизация системы АИИС КУЭ в соответствии с требованиями Федерального законодательства и обеспечения импортозамещения | O_ПХМАО-0999 | 16.7746 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.7746 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.26 | Покупка, установка блок – контейнера мини (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0994 | 0.19476 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19476 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19476 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.27 | Покупка, установка блок – контейнера для контрольно – пропускного пункта (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0995 | 0.27542 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.28 | Создание центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | M_СХМАО-0697 | 11.3909 | нд | 11.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.3909 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.29 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т.) | M_ПХМАО-0646 | 50.6461 | нд | 1.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.975 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 7.8041 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 13.8144 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 50.6461 | 0 | 0 | 0 | 22

## Форма 5
Приложение № 5
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 15.10.2024 № 46-Пр-1
План ввода основных средств
Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2024 год с распределением по кварталам
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2024 год
|  |  | I кв. | [5 empty] | II кв. | [5 empty] | III кв. | [5 empty] | IV кв. | [5 empty] | Итого план (утвержденный план) за год
|  |  | нематериаль-ные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериаль-ные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериаль-ные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериаль-ные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериаль-ные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | км ЛЭП | кв.м. | ПУ | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | км ЛЭП | кв.м. | ПУ | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | км ЛЭП | кв.м. | ПУ | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | км ЛЭП | кв.м. | ПУ | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | км ЛЭП | кв.м. | ПУ
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.5 | 4.1.7 | 4.1.8 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.5 | 4.2.7 | 4.2.8 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.5 | 4.3.7 | 4.3.8 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.5 | 4.4.7 | 4.4.8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 47.2533 | 0.5 | 1.234 | 0 | 668 | 0 | 135.1146 | 1.923 | 5.3064 | 0 | 850 | 0 | 407.5545 | 10.771 | 23.1714 | 0 | 832 | 0 | 705.3944 | 54.48 | 11.3078 | 0 | 1158 | 0 | 1295.3169 | 67.674 | 41.0196 | 0 | 3508
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 13.0396 | 0.5 | 1.234 | 0 | 2 | 0 | 70.8146 | 1.133 | 4.3074 | 0 | 8 | 0 | 74.0378 | 1.211 | 4.9834 | 0 | 7 | 0 | 210.5791 | 1.85 | 9.5958 | 0 | 1 | 0 | 368.471 | 4.694 | 20.1206 | 0 | 18
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 21.5621 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 28.7681 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 68.9749 | 0 | 0.18 | 0 | 817 | 0 | 23.7938 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 0 | 143.0989 | 0 | 0.18 | 0 | 3412
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4038 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4038 | 50 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0349 | 0.63 | 0.961 | 0 | 1 | 0 | 210.4561 | 9.56 | 18.008 | 0 | 0 | 0 | 35.7616 | 2.63 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 262.2525 | 12.82 | 20.681 | 0 | 1
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 12.6516 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 19.497 | 0.16 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 54.0858 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 114.8562 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 201.0907 | 0.16 | 0.038 | 0 | 77
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 0 | 47.2533 | 0.5 | 1.234 | 0 | 668 | 0 | 135.1146 | 1.923 | 5.3064 | 0 | 850 | 0 | 407.5545 | 10.771 | 23.1714 | 0 | 832 | 0 | 705.3944 | 54.48 | 11.3078 | 0 | 1158 | 0 | 1295.3169 | 67.674 | 41.0196 | 0 | 3508
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 13.0396 | 0.5 | 1.234 | 0 | 2 | 0 | 70.8146 | 1.133 | 4.3074 | 0 | 8 | 0 | 74.0378 | 1.211 | 4.9834 | 0 | 7 | 0 | 210.5791 | 1.85 | 9.5958 | 0 | 1 | 0 | 368.471 | 4.694 | 20.1206 | 0 | 18
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 13.0396 | 0.5 | 1.234 | 0 | 2 | 0 | 69.1302 | 1.133 | 4.3074 | 0 | 6 | 0 | 71.6013 | 0.961 | 4.9834 | 0 | 7 | 0 | 210.5791 | 1.85 | 9.5958 | 0 | 1 | 0 | 364.3501 | 4.444 | 20.1206 | 0 | 16
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 3.0401 | 0 | 0.525 | 0 | 1 | 0 | 41.7582 | 0.72 | 2.853 | 0 | 3 | 0 | 27.4738 | 0.141 | 3.4573 | 0 | 1 | 0 | 11.1055 | 0 | 1.4216 | 0 | 0 | 0 | 83.3777 | 0.861 | 8.2569 | 0 | 5
1.1.1.1.1 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС "Светлый-2" в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0690 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4232 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | нд | 1.4232 | 0 | 0.181 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Линейная в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0692 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.645 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.645 | 0 | 0.72 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи по ул. Кольцевая в г. Югорск | M_ТПЮг-0597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3515 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3515 | 0 | 0.254 | 0 | 0
1.1.1.1.4 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на территории НПС Катыш, пгт. Кондинское Кондинского района | M_ТПКн-0668 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2914 | 0.1 | 0.318 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2914 | 0.1 | 0.318 | 0 | 0
1.1.1.1.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Белоярский 74" в г. Белоярский | N_ТПБл-0724 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5304 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | нд | 1.5304 | 0 | 0.349 | 0 | 0
1.1.1.1.6 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 6 кВ, 0,4 кВ ориентировочной протяженнностью 0,650 км для электроснабжения жилого дома по пер. Талинский, 2, д. Ягурьях, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0769 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.288 | 0.16 | 0.6275 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.288 | 0.16 | 0.6275 | 0 | 1
1.1.1.1.7 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,059 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ "Садовод-1" уч. № 171 в г. Когалым | N_ТПКг-0726 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.8 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,138 км для электроснабжения пространства отдыха "ЛАФА" в районе ул. Южная, кадастровый квартал 86:13:0401011 в г.Нягань | N_ТПНг-0806 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7671 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7671 | 0 | 0.187 | 0 | 0
1.1.1.1.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,22 км для электроснабжения Заправки транспортных средств ул. Кольцевая, уч. 1Б, Кад. № 86:22:0002001:1399 в г. Югорск | N_ТПЮг-0807 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94199 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94199 | 0 | 0.217 | 0 | 0
1.1.1.1.10 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения станции связи "Югорск" по ул. Промышленная в г. Югорск | N_ТПЮг-0735 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5172 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5172 | 0 | 0.781 | 0 | 0
1.1.1.1.11 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 45+70 до ПК 60+40 в г. Белоярский | N_ТПБл-0873 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1563 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 1.1563 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.1.1.1.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,205 км до уч. № 80 СОТ "Ока" в г. Белоярский | N_ТПБл-0839 | нд | 1.3725 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3725 | 0 | 0.249 | 0 | 0
1.1.1.1.13 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км электроснабжения наружного освещения в г. Белоярский | N_ТПБл-0868 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26139 | 0 | 0.10029 | 0 | 0 | нд | 0.26139 | 0 | 0.10029 | 0 | 0
1.1.1.1.14 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения жилого дома по ул. Луговая, з/у 7А г. Югорск | N_ТПЮг-0832 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17514 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17514 | 0 | 0.04 | 0 | 0
1.1.1.1.15 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Промышленная, д. 2А в г. Югорск, ЗУ №86:22:0006001:1424 | N_ТПЮг-0822 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3994 | 0.025 | 0.089 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3994 | 0.025 | 0.089 | 0 | 0
1.1.1.1.16 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,112 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 108 в г. Нягань | N_ТПНг-0842 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8995 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8995 | 0 | 0.111 | 0 | 0
1.1.1.1.17 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Связистов, д. 5, в г. Нягань | N_ТПНг-0829 | нд | 0.21791 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21791 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 33+20 до ПК 38+20 в г. Белоярский | N_ТПБл-0867 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24973 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | нд | 0.24973 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1.1.1.1.19 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения ЛПХ в мкр. Энергетиков, 9 Б, г. Нягань | N_ТПНг-0870 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26593 | 0 | 0.0946 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26593 | 0 | 0.0946 | 0 | 0
1.1.1.1.20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная до ПК 19+13 в г. Белоярский | N_ТПБл-0866 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34307 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд | 0.34307 | 0 | 0.13 | 0 | 0
1.1.1.1.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения жилого дома в районе ул. Речная, №8 а, кад. № ЗУ 86:09:0101033:2060 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0882 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088854 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.088854 | 0 | 0.024 | 0 | 0
1.1.1.1.22 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома в с. Кышик, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0880 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53028 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53028 | 0 | 0.03 | 0 | 0
1.1.1.1.23 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.022 км для электроснабжения участка № 04:16 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:67 в с/т "Трассовик" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0879 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12041 | 0 | 0.0247 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12041 | 0 | 0.0247 | 0 | 0
1.1.1.1.24 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения гараж 33 по ул. Калинина, кад. № ЗУ 86:09:0101008:2422 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0883 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39011 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39011 | 0 | 0.147 | 0 | 0
1.1.1.1.25 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,15 км для электроснабжения участок № 01:22 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:26 в с/т "Трассовик" в г. Советский | N_ТПСв-0841 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90891 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90891 | 0 | 0.151 | 0 | 0
1.1.1.1.26 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 10 в г.Нягань | N_ТПНг-0837 | нд | 0.19299 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19299 | 0 | 0.069 | 0 | 0
1.1.1.1.27 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 15 в г.Нягань | N_ТПНг-0871 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.095549 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.095549 | 0 | 0.0186 | 0 | 0
1.1.1.1.28 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.150 км для электроснабжения жилого дома по ул. Защитников Отечества, д. 17а в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0876 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62381 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62381 | 0 | 0.049 | 0 | 0
1.1.1.1.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,160 км для эектроснабжения станции связи по ул. Железнодорожная в г. Югорск | N_ТПЮг-0874 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85399 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85399 | 0 | 0.0186 | 0 | 0
1.1.1.1.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для эектроснабжения дачного дома на участке № 240 по ул. Цветочная в г. Югорск | N_ТПЮг-0844 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3131 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3131 | 0 | 0.097 | 0 | 0
1.1.1.1.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по ул. Октябрьская, д. 42 в г. Советский | N_ТПСв-0834 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36936 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36936 | 0 | 0.0231 | 0 | 0
1.1.1.1.32 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения гаража по ул. 60 лет ВЛКСМ, земельный участок 3Д в пгт.Междуреченский, ЗУ №86:01:0401002:2035 | N_ТПКн-0823 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18869 | 0 | 0.0547 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18869 | 0 | 0.0547 | 0 | 0
1.1.1.1.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 11, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101017:204 | N_ТПСв-0833 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12119 | 0 | 0.0133 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12119 | 0 | 0.0133 | 0 | 0
1.1.1.1.34 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,040 км для электроснабжения гаража по ул. Гагарина, (во дворе жилых домов № 77 - 79), гараж № 26 в г. Советский | N_ТПСв-0824 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3 | 0 | 0.034 | 0 | 0
1.1.1.1.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км для электроснабжения жилого дома по ул. Михаила Лермонтова, д. 8, г. Советский | N_ТПСв-0831 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31825 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31825 | 0 | 0.019 | 0 | 0
1.1.1.1.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,400 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения участока № 18:16, кад № ЗУ 86:09:0101026:574в с/т "Букет" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0840 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.1972 | 0.4 | 0.5033 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.1972 | 0.4 | 0.5033 | 0 | 1
1.1.1.1.37 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения блокированной жилой застройки, пер. Лесной №8 в с. Алтай Кондинского района | N_ТПКн-0884 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2524 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2524 | 0 | 0.124 | 0 | 0
1.1.1.1.38 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,080 км для электроснабжения гаража в районе ул. Лазарева, д. 4, корп. 1 в г. Нягань, кад.№ ЗУ 86:13:0401003:24 | N_ТПНг-0820 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59973 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59973 | 0 | 0.091 | 0 | 0
1.1.1.1.39 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,044 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 3, участок 177 в г. Нягань | N_ТПНг-0869 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24788 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24788 | 0 | 0.056 | 0 | 0
1.1.1.1.40 | Строительство ТП 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км в мкр. Озерный 2 г. Белоярский | N_ТПБл-0838 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6078 | 0.16 | 0.075 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6078 | 0.16 | 0.075 | 0 | 1
1.1.1.1.41 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 22д в с. Теги Березовского р-на | N_ТПБр-0815 | нд | 0.10337 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10337 | 0 | 0.017 | 0 | 0
1.1.1.1.42 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная д.6 в д. Кама Кондинского района | N_ТПКн-0881 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59742 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59742 | 0 | 0.047 | 0 | 0
1.1.1.1.43 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,041 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 29 в г.Нягань | N_ТПНг-0825 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24273 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24273 | 0 | 0.098 | 0 | 0
1.1.1.1.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Набережная, № 13 в п. Супра Кондинского района | N_ТПКн-0887 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66354 | 0 | 0.0795 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66354 | 0 | 0.0795 | 0 | 0
1.1.1.1.45 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения станции связи в пгт. Игрим Березовского района | N_ТПБр-0886 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1974 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1974 | 0 | 0.025 | 0 | 0
1.1.1.1.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения гаража в Восточной промышленной зоне в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1637 | N_ТПСв-0889 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25095 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25095 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.1.1.1.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 5, в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101017:425 | N_ТПСв-0888 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10012 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10012 | 0 | 0.014 | 0 | 0
1.1.1.1.48 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина, в районе д.7А в пгт. Малиновский Советского р-на | N_ТПСв-0852 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37967 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37967 | 0 | 0.03 | 0 | 0
1.1.1.1.49 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Попова, г. Югорск, кад. номер ЗУ 86:22:0001003:848/чзу1 | N_ТПЮг-0926 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26423 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26423 | 0 | 0.065 | 0 | 0
1.1.1.1.50 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,325 км для электроснабжения вагончика по ул. Солнечная, 37 в пгт.Пионерский Советского района кад. № ЗУ 86:09:0301013:813 | N_ТПСв-0963 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0681 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0681 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.1.1.1.51 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ветеранов, д. 39 в г.Нягань | N_ТПНг-0928 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10401 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10401 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.52 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения приюта для животных (собак) в с. Батово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0891 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81336 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81336 | 0 | 0.132 | 0 | 0
1.1.1.1.53 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения нежилого здания по ул. Центральная в г. Белоярский | N_ТПБл-0902 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42064 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | нд | 0.42064 | 0 | 0.099 | 0 | 0
1.1.1.1.54 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения садового дома в урочище Леушинка Кондинского района | N_ТПКн-0968 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21039 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21039 | 0 | 0.071 | 0 | 0
1.1.1.1.55 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км по ул. Андреевская в г. Югорск | N_ТПЮг-0905 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30274 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30274 | 0 | 0.043 | 0 | 0
1.1.1.1.56 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения производственной базы по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0893 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14558 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14558 | 0 | 0.027 | 0 | 0
1.1.1.1.57 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,128 км для электроснабжения дачного дома по ул. Песчаная в г.Нягань | N_ТПНг-0898 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68784 | 0 | 0.1314 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68784 | 0 | 0.1314 | 0 | 0
1.1.1.1.58 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,013 км для электроснабжения гаража по ул. Декабристов в г.Нягань | N_ТПНг-0897 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20269 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20269 | 0 | 0.012 | 0 | 0
1.1.1.1.59 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения жилого дома по ул. Маршала Жукова, 6д в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101033:3769 | N_ТПСв-0929 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1565 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,02 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401004, г. Нягань | N_ТПНг-0911 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5444 | 0.016 | 0.09 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5444 | 0.016 | 0.09 | 0 | 1
1.1.1.1.61 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км. для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401007, г. Нягань | N_ТПНг-0930 | нд | 0.14169 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14169 | 0 | 0.022 | 0 | 0
1.1.1.1.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,077 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Сибирская, в районе д. 32, корп. 12, кадастровый квартал 86:13:040101, г. Нягань | N_ТПНг-0853 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33175 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33175 | 0 | 0.066 | 0 | 0
1.1.1.1.63 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,106 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0931 | нд | 0.27529 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27529 | 0 | 0.056 | 0 | 0
1.1.1.1.64 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 0,021 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по улице Шмидта в пгт. Березово | N_ТПБр-0910 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25864 | 0 | 0.0193 | 0 | 0 | нд | 0.25864 | 0 | 0.0193 | 0 | 0
1.1.1.1.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0202004, г. Нягань | N_ТПНг-0971 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47624 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | нд | 0.47624 | 0 | 0.081 | 0 | 0
1.1.1.1.66 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража 1В по ул. Попова 2Е в г. Югорск | О_ТПЮг-0977 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14564 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | нд | 0.14564 | 0 | 0.03 | 0 | 0
1.1.1.1.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Кольцевая в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,037 км) | N_ТПНг-0984 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19173 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19173 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома блокированной застройки по ул. Солнечная в пгт. Пионерский Советского района (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км) | O_ТПСв-0988 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14207 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14207 | 0 | 0.018 | 0 | 0
1.1.1.1.69 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Комбинатская в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,242 км) | O_ТПКн-0987 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71634 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71634 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.70 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на ЗУ с кад. №86:01:0104001:769 на территории НПС Катыш Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,125 км.) | O_ТПКн-0991 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44065 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44065 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.71 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения остановочного комплекса по ул. Киевская в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,122 км) | O_ТПСв-0997 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3583 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | нд | 3.3583 | 0 | 0.122 | 0 | 0
1.1.1.1.72 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Загородная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км) | O_ТПСв-1000 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13314 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | нд | 0.13314 | 0 | 0.03 | 0 | 0
1.1.1.1.73 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Ленина в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км) | O_ТПСв-1001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34439 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | нд | 0.34439 | 0 | 0.095 | 0 | 0
1.1.1.1.74 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Юбилейная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,045 км) | O_ТПСв-1006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81282 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | нд | 0.81282 | 0 | 0.045 | 0 | 0
1.1.1.1.75 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера ПРС в с. Полноват Белоярского района | M_ТПБЛ-0696 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.76 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТРС по ул.Пионерская, д. 12 в с. Болчары Кондинского района | M_ТПКн-0687 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.77 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Строительная, д. 24А в пгт. Агириш Советского района | M_ТПСв-0694 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.78 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Школьная, д. 2А в пгт. Коммунистический Советского района | M_ТПСв-0691 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.79 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Южная, д. 1В, в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0688 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.80 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения вспомогательного помещения, сооружение № 369 в пгт. Березово Березовского района | M_ТПБр-0534 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.81 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 20 в г. Нягань | M_ТПНг-0677 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.82 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома в СОНТ "Югра" уч. 60 в г. Когалым | N_ТПКг-0712 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.83 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Брусничная, проезд 15 уч. 223 в г. Нягань | N_ТПНг-0716 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.84 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в садовом массиве "АТХ", ул. Сибирская, уч. 237 в г. Нягань | N_ТПНг-0719 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.85 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 12 уч. 142 в г. Нягань | M_ТПНг-0675 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.86 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 8А в г. Нягань | N_ТПНг-0720 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.87 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, д. 47 А в д. Ушья Кондинского района | N_ТПКн-0704 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.88 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая. 41, в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0676 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.89 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Рижская, 18А в г. Когалыме | N_ТПКг-0703 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.90 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Дзержинского в г. Югорск | N_ТПЮг-0722 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.91 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Заречная в г. Советский | N_ТПСв-0698 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.92 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОК "Энергия", проезд 15 уч. 300 в г. Нягань | N_ТПНг-0713 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.93 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства по ул. Песчаная, 22 в г. Нягань | M_ТПНг-0684 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.94 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Ленина в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0702 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.95 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Нефтепроводная, 2Д в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0717 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.96 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Кондинское Кондинского района | L_ТПКн-0489 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.97 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения садового дома в СОНТ "Югра" уч. 19, в г. Когалым | M_ТПКг-0678 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.98 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения сельскохозяйственной фермы в пгт. Междуреченский Кондинского района | M_ТПКн-0670 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.99 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения склада по ул. Сибирская д. 11, корп. 16 в г. Нягань | M_ТПНг-0664 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.100 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Зеленоборск 74" в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0674 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.101 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Коммунистический 74" в пгт. Коммунистический Советского района | N_ТПСв-0714 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.102 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения технического помещения по ул. Сибирская 19, корп. 17 в г. Нягань | M_ТПНг-0665 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.103 | ЛЭП 0,4 кВт для электроснабжения станции связи по ул. Центральная,1 в г. Когалым | N_ТПКг-0705 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.104 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Цветочная, 10 в г.Югорск | N_ТПЮг-0730 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.105 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Окружная, 4 в г. Советский | N_ТПСв-0729 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.106 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Энергетиков, 2в в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0732 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.107 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения теплого бокса по ул. Пионерная, д. 3 в г. Когалым | N_ТПКг-0728 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.108 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кедровая, 33 в пгт. Междуреченский Кондинского | N_ТПКн-0743 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.109 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 11 уч. 105 А в г. Нягань | N_ТПНг-0744 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.110 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,115 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 115 в г. Нягань | N_ТПНг-0747 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.111 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,126 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная, д. 34 в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0908 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.112 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,140 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Радужная, д. 29А в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0748 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.113 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,068 км для электроснабжения жилого дома по ул. Владимира Маяковского, д. 28 в г. Советский | N_ТПСв-0749 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.114 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения гаража по ул. Чернышова, д.4, корп. 9, бокс 18 в г. Нягань | N_ТПНг-0750 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.115 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,250 км для электроснабжения жилого дома по ул. Самоцветная д.16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0810 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.116 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Молодежная, д. 33, квартира 2, пгт. Зеленоборск, Советского р-на | N_ТПСв-0817 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.117 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения гаража №4 в районе д.2 по ул.Советской в г. Советский, кад. номер ЗУ 86:09:0101013:95 | N_ТПСв-0814 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.118 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по пр-кт Нефтяников, 8/8 в г. Нягань | N_ТПНг-0805 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.119 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2904 | N_ТПСв-0915 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.120 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Центральная, 57, пгт. Междуреченский, Кондинского р-на | N_ТПКн-0804 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.121 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения административного здания по ул. Осенняя, д. 1 пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0916 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.122 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения станции связи "Менделеева 24" в районе улиц Вавилова, Ермака в г. Югорск | N_ТПЮг-0917 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.123 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км для электроснабжения станции связи "КС-11" в районе 6 км. автодороги Югорск-Агириш, кадастровый квартал 86:22:0004001, г. Югорск | N_ТПЮг-0919 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.124 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,047 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2891 | N_ТПСв-0802 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.125 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения дачного дома в с/т «Кедр», участок № 02:19, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101019:39 | N_ТПСв-0818 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.126 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Пионерская, д. 1 А, с. Чантырья, Кондинского р-на, кад.№ ЗУ 86:01:1101001:1185 | N_ТПКн-0819 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.127 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 86:22:0003002:3496 в г. Югорск | N_ТПЮг-0754 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.128 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения пилорамы по ул. Полевая, д. 64 в с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0920 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.129 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,075 км для электроснабжения жилого дома по ул. Современников, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0745 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.130 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,076 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 9, в г.Нягань | N_ТПНг-0764 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.131 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, 122А/1, пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0759 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.132 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения базовой станции сотовой связи на части ЗУ № 86:06:0020701:4, номер образуемого ЗУ 86:06:0020701:4/ЧЗУ1 в д. Юильск, Белоярского р-на | N_ТПБл-0922 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.133 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 4, участок 47 в г.Нягань | N_ТПНг-0765 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.134 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения жилого дома по улице 30 лет Победы, 35 в г. Нягань | N_ТПНг-0757 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.135 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 14 в г. Югорск | N_ТПЮг-0772 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.136 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,157 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, 119 в г. Нягань | N_ТПНг-0752 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.137 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения жилого дома по пер. Свердловский, д. 22 в г. Нягань | N_ТПНг-0816 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.138 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,190 км. для электроснабжения дачного дома по ул. Новая д. 1 в д. Ямки Кондинского р-на | N_ТПКн-0770 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.139 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км. для электроснабжения жилых домов по ул. Ермака д.45, д.52 в г. Нягань | N_ТПНг-0755 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.140 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,296 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 4, участок 110 А в г. Нягань | N_ТПНг-0774 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.141 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,355 км. для электроснабжения овощехранилища в районе п. Дальний и урочища Совлинский, Кондинского р-на, номер ЗУ 86:01:1302001:511 | N_ТПКн-0809 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.142 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, д. 85/6 в с.Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0773 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.143 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью по трассе 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Дачная в г. Югорск | N_ТПЮг-0742 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.144 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для электроснабжения АЗС по ул. Комарова, 61 в п. Сибирский Ханты-Мансийского района | N_ТПХМр-0761 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.145 | ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новоселов, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0736 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.146 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Луговой Кондинского района | L_ТПКн-0484 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.147 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Ленинградская, 3/205 в г. Нягань | N_ТПНг-0725 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.148 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения жилого строения в СОК "Энергия", проезд 4 уч. 190 в г. Нягань | N_ТПНг-0721 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.149 | ТП 20/0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в пгт. Игрим Березовского района | L_ТПБр-0492 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.150 | ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в п. Светлый Березовского района | L_ТПБр-0493 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.151 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,074 км для электроснабжения СШ "Патриот" по адресу пер.Парковый 7В в г.Нягань | N_ТПНг-0763 | нд | 0.56078 | 0 | 0.091 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56078 | 0 | 0.091 | 0 | 1
1.1.1.1.152 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Таежная, 29, с. Теги Березовского района | M_ТПБр-0556 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.153 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Вишневая, д. 5 в г. Югорск | N_ТПЮг-0812 | нд | 0.10112 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10112 | 0 | 0.019 | 0 | 0
1.1.1.1.154 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,017 км для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, 17 в г. Югорск | N_ТПЮг-0826 | нд | 0.074487 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.074487 | 0 | 0.021 | 0 | 0
1.1.1.1.155 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОНТ "Садовод-1" уч. 216 в г. Когалым. | M_ТПКг-0689 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.156 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Мостовая в г. Когалым | N_ТПКг-0708 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.157 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения ягодного питомника по ул. Южная в г. Когалым | N_ТПКг-0707 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.158 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.09 км для электроснабжения наружного освещения в Восточной промышленной в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1680 | N_ТПСв-0878 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 9.9994 | 0.5 | 0.709 | 0 | 1 | 0 | 23.886 | 0.413 | 0.9604 | 0 | 3 | 0 | 44.1274 | 0.82 | 1.5261 | 0 | 6 | 0 | 43.269 | 1.45 | 2.6132 | 0 | 1 | 0 | 121.2819 | 3.183 | 5.8087 | 0 | 11
1.1.1.2.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 71А в г. Нягань | L_ТПНг-0424 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Титова, 30, в г. Югорск | L_ТПЮг-0452 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91209 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | нд | 0.91209 | 0 | 0.18 | 0 | 0
1.1.1.2.3 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения КОС по ул. Собянина в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0711 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блокированной жилой застройки в п. Лыхма Белоярского района | N_ТПБл-0723 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84282 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84282 | 0 | 0.295 | 0 | 0
1.1.1.2.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КНС в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0710 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.6 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,330 км для электроснабжения Базы отдыха «Атмосфера» в г. Нягань, кад.номер ЗУ 86:13:0401011:858 | N_ТПНг-0808 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.4366 | 0.16 | 0.321 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.4366 | 0.16 | 0.321 | 0 | 3
1.1.1.2.7 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,034 км для электроснабжения склада АРИ по ул. Сибирская, д. 38, корпус 6, 7 в г. Нягань | N_ТПНг-0803 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5751 | 0.25 | 0.04 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5751 | 0.25 | 0.04 | 0 | 2
1.1.1.2.8 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,286 км для электроснабжения домов сезонного отдыха по ул. Авиационная, 4А в г. Нягань | N_ТПНг-0739 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5848 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.9 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения магазина по ул. Газовиков, 6 А в г. Югорск | N_ТПЮг-0771 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4745 | 0.25 | 0.188 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4745 | 0.25 | 0.188 | 0 | 0
1.1.1.2.10 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,800 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,630 км для электроснабжения КНС по ул. Киевская в г. Советский | N_ТПСв-0718 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.7058 | 0.8 | 0.655 | 0 | 0 | нд | 15.7058 | 0.8 | 0.655 | 0 | 0
1.1.1.2.11 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения КОС в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0731 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения Рентгеновского отделения Березовской районной больницы по ул. Астраханцева, д. 27 в пгт Березово | N_ТПБр-0827 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30736 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30736 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.13 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,145 км для электроснабжения складского здания по ул. Лазарева, 17 В в г. Нягань | N_ТПНг-0813 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7489 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | нд | 3.7489 | 0 | 0.218 | 0 | 0
1.1.1.2.14 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,063 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,312 км для электроснабжения административного здания в Южной промзоне в г. Советский | N_ТПСв-0872 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2906 | 0.063 | 0.31 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2906 | 0.063 | 0.31 | 0 | 1
1.1.1.2.15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань, кад. номер 86:13:0401010:18 | N_ТПНг-0877 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33019 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.16 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,422 км для электроснабжения жилых домов, проезд Обской, 11 в г. Когалым | N_ТПКг-0835 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1796 | 0 | 0.4072 | 0 | 0 | нд | 2.1796 | 0 | 0.4072 | 0 | 0
1.1.1.2.17 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения торгового павильона по ул. Дружбы Народов, в районе жилого дома №26 А в г. Когалым | N_ТПКг-0865 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18581 | 0 | 0.0527 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18581 | 0 | 0.0527 | 0 | 0
1.1.1.2.18 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км для электроснабжения жилого дома по. ул. Пионерная, 4/3 в г. Когалым | N_ТПКг-0843 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37266 | 0 | 0.0764 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37266 | 0 | 0.0764 | 0 | 0
1.1.1.2.19 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения пункта вторсырья по ул. Попова в г. Югорск | N_ТПЮг-0885 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1187 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1187 | 0 | 0.153 | 0 | 0
1.1.1.2.20 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения нежилого помещения в многоквартирном доме по ул. Береговая, д. 45, кадастровый номер помещения 86:17:0010210:410 в г. Когалым | N_ТПКг-0890 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77786 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | нд | 0.77786 | 0 | 0.123 | 0 | 0
1.1.1.2.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения жилого дома по ул. Калинина с кадастровым номером земельного участка 86:09:0101013:2579 в г. Советский | N_ТПСв-0967 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38232 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0.38232 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.1.1.2.22 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,062 км для электроснабжения промбазы в северной промзоне № 2 в г. Советский | N_ТПСв-0904 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47532 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47532 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.1.1.2.23 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,395 км для электроснабжения базы отдыха «Шаим» в п. Шаим Кондинского района | N_ТПКн-0906 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.4397 | 0.16 | 0.5144 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.4397 | 0.16 | 0.5144 | 0 | 1
1.1.1.2.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань | N_ТПНг-0899 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.2851 | 0.4 | 0.08 | 0 | 1 | нд | 8.2851 | 0.4 | 0.08 | 0 | 1
1.1.1.2.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения хоккейного корта в г. Нягань | N_ТПНг-0892 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.26 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения административного здания, ул. Новоселов, 16, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010206:6 в г. Когалым | N_ТПКг-0896 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.295 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | нд | 3.295 | 0 | 0.212 | 0 | 0
1.1.1.2.27 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 55 по ул. Мира в г. Югорск | N_ТПЮг-0927 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54138 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54138 | 0 | 0.056 | 0 | 0
1.1.1.2.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,500 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,575 км для электроснабжения врачебной амбулатории по адресу ул. Волгоградская, № 1в, с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0912 | нд | 8.7247 | 0.5 | 0.6247 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7247 | 0.5 | 0.6247 | 0 | 1
1.1.1.2.29 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения Врачебной амбулатории по ул. 40 лет Октября, 41 в пгт. Луговой Кондинского р-на | N_ТПКн-0847 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5208 | 0.25 | 0.005 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5208 | 0.25 | 0.005 | 0 | 1
1.1.1.2.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,130 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, д. 21 в г. Югорск | N_ТПЮг-0849 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60268 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60268 | 0 | 0.08 | 0 | 0
1.1.1.2.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,235 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Б. Лосева, д. 36 А, с. Реполово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0857 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0448 | 0 | 0.059 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0448 | 0 | 0.059 | 0 | 1
1.1.1.2.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Мира, 24 А, с. Цингалы, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0855 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70274 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70274 | 0 | 0.073 | 0 | 0
1.1.1.2.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Многоквартирного жилого дома по ул. Набережная, д. 35 в г. Когалым | N_СКг-0858 | нд | 0.6208 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6208 | 0 | 0.027 | 0 | 0
1.1.1.2.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения административного здания по ул. Кедровая, 7, с.Нялинское, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0851 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54961 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54961 | 0 | 0.023 | 0 | 0
1.1.1.2.35 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения Многоквартирных жилых домов, квартал Южный в г.Белоярский | N_ТПБл-0941 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77035 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77035 | 0 | 0.055 | 0 | 0
1.1.1.2.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, в с. Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0942 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5044 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5044 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0
1.1.1.2.37 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км) | N_РНг-0976 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44714 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44714 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.38 | ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения политехнического колледжа по. ул.40 лет Победы, д. 16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0846 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71349 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0.71349 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.1.2.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для административного здания по ул. 40 лет Победы в г. Югорск | N_ТПЮг-0960 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0679 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 2.0679 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2.40 | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,005 м для технологического присоединения нежилого здания по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0972 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34235 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34235 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.41 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома на ЗУ с кад. №86:06:0020106:1304 в г. Белоярский (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км.) | N_ТПБл-0985 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.091652 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд | 0.091652 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.1.1.2.42 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Дзержинского в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,038 км) | O_ТПКн-0998 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4395 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.43 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Толстого в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,117 км) | O_ТПКн-0996 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43208 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43208 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина в пгт. Пионерский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,053 км) | O_ТПСв-1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49871 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | нд | 0.49871 | 0 | 0.053 | 0 | 0
1.1.1.2.45 | Строительство ТП-10/0,4, ЛЭП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Арантурская в г. Югорск (ТП-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА - 1 шт., ЛЭП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км) | O_ТПЮ-1004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0798 | 0.25 | 0.06 | 0 | 0 | нд | 2.0798 | 0.25 | 0.06 | 0 | 0
1.1.1.2.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Чернышева в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км) | O_ТПНг-1005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21205 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | нд | 0.21205 | 0 | 0.065 | 0 | 0
1.1.1.2.47 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Молодежная в пгт. Березово Березовского района | K_ТПБр-0374 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.48 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения газовой котельной по ул. Молодежная, 23 в пгт. Березово Березовского района | N_ТПБр-0699 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.49 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Сибирская д. 12, корп. 3 бокс № 2 в г. Нягань | M_ТПНг-0663 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.50 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения диспетчерского пункта по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0737 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.51 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Заводская, д. 12 в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0686 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.52 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Сургутское шоссе в г. Когалым | N_ТПКг-0740 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.53 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина в г. Советский | M_ТПСв-0693 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.54 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гастелло в г. Советский | N_ТПСв-0715 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.55 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объектов по ул Чернышова в г. Нягань | M_ТПНг-0679 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.56 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового павильона по ул. Дружбы Народов в г. Когалым | N_ТПКг-0734 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.57 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового центра по ул. Строителей, 10А в г. Когалым | N_ТПКг-0709 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.58 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Менделеева, уч. 33а, в г. Югорск | L_ТПЮг-0446 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.59 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного в Восточной промзоне г. Советский | N_ТПСв-0727 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.60 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения административного здания по ул. Таежная, з/у 10В в п. Ванзетур Березовского р-на | N_ТПБр-0909 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.61 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения наружного освещения по ул. Промышленной в г. Советский, кадастровые номера кварталов 86:09:0101005 и 86:09:0101014 | N_ТПСв-0811 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.62 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения земельного участка по ул. Железнодорожная, уч. 71 в г. Югорск | N_ТПЮг-0767 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.63 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженнностью 0,06 км для электроснабжения поликлиники по ул. Лесная в п. Мулымья Кондинского района | N_ТПКн-0913 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.64 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения Автомойки по адресу ул. Авиационная, з/у 20 А в г.Нягань | N_ТПНг-0914 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения Автомойки по адресу г. Белоярский, кадастровый номер ЗУ 86:06:0020109:4632 | N_ТПБл-0918 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.66 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,14 км для электроснабжения амбулатории по ул. Комсомольская, 3 в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0856 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км для электроснабжения котельной по ул. Аэропорт, 6А в пгт Березово | N_ТПБр-0859 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,44 км для электроснабжения автомоечного комплекса по ул. Декабристов, д. 3 в г.Нягань | N_ТПНг-0766 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.69 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения туристической базы в г. Югорске | M_ТПЮг-0681 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.70 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения торгового павильона в районе магазина «Лезгинка», по ул. Мира, 13 в г. Когалым | N_ТПКг-0821 | нд | 0.65394 | 0 | 0.0573 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65394 | 0 | 0.0573 | 0 | 0
1.1.1.2.71 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Уральская, д. 87 в г. Нягань | M_ТПНг-0552 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.72 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КОС в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0490 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.73 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КПП в с. Болчары Кондинского района. | M_ТПКн-0654 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.74 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения котельной, пер. Комсомольский, строение 8 в г. Советский. | M_ТПСв-0658 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.75 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения Производственной базы в северной промышленной зоне, уч. № 86:09:0101014:732, в г. Советский | N_ТПСв-0923 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.76 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для эектроснабжения наружного освещения по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0875 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.486 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2045 | 0.4 | 5.561 | 0 | 0 | 0 | 159.6905 | 0.4 | 6.055 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 7,900 км. для электроснабжения промышленной площадки в квартале городских земель 37, уч.1, кад. № 86:13:0601001:652, в г. Нягань | N_ТПНг-0924 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 145.9445 | 0 | 4.802 | 0 | 0 | нд | 145.9445 | 0 | 4.802 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,583 км для электроснабжения завода ПИДПиЛПП по адресу пр-д Фермерский д.1 в п. Алябьевский Советского района | N_ТПСв-0861 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.486 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.486 | 0 | 0.494 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в районе ул. Октябрьская - Солнечная - Промышленная, в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2868 | N_ТПСв-0854 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3756 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | нд | 1.3756 | 0 | 0.237 | 0 | 0
1.1.1.3.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,400 км для электроснабжения канализационных очистных сооружений КОС-300 по ул. Береговая, д. 1Б в пгт. Кондинское Кондинского района | N_ТПКн-0864 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7541 | 0.4 | 0.512 | 0 | 0 | нд | 8.7541 | 0.4 | 0.512 | 0 | 0
1.1.1.3.5 | Строительство ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Промышленная в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,010 км) | О_ТПЮг-0986 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13031 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | нд | 0.13031 | 0 | 0.01 | 0 | 0
1.1.1.3.6 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения "КОС" в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,26 км.) | N_РБр-0959 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.7 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения малоэтажных домов по ул. Широкая, 30 в г.Когалым | N_ТПКг-0907 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.8 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,366 км для электроснабжения "БУ ХМАО-Югры "Березовская районная больница" Поликлиника" по ул. Ленина, 56 в пгт. Березово | N_ТПБр-0848 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,300 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкрн 4, д. 26 в г. Нягань | N_ТПНг-0860 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.10 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения промышленной площадки по ул. Широкая, 3, г. Когалым | N_СКг-0862 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.11 | Строительство ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км. для электроснабжения Блочно-модульной котельной по ул.Быстрицкого, 9, в пгт. Игрим | N_ТПБр-0863 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.12 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственного цеха в п. Агириш Советского района | N_ТПСв-0940 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6844 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.4365 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1209 | 0.25 | 0 | 0 | 2
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6844 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.4365 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1209 | 0.25 | 0 | 0 | 2
1.1.4.2.1 | Дооборудование РУ-10 кВ ЦРП № 2-8 для электроснабжения школы по ул. Сибирская в г. Когалым | N_ТПКг-0760 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6844 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6844 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.4.2.2 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань | N_РСв-0901 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7877 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.3 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №16-307, реконструкция ВЛИ- 0,4 кВ 10/0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ № 16-307 ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения производственной базы по ул. Токмянина в п. Алябьевский Совесткого района, кад. № ЗУ 86:09:0901002:2582 | N_РСв-0900 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4112 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4112 | 0.25 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.4 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ф. № 2 ТП 10/0,4 кВ № 5-1503 для электроснабжения жилого дома по ул. Романтиков в г. Нягань (замена провода АС-50 на СИП-2 в пролетах опор № 2-2/2 ориентировочной протяженностью 0,07 км) | N_РНг-0975 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23755 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23755 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 21.5621 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 28.7681 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 68.9749 | 0 | 0.18 | 0 | 817 | 0 | 23.7938 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 0 | 143.0989 | 0 | 0.18 | 0 | 3412
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Модернизация ПС 10/35 Фарада в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0631 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Тесла в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0632 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция РП 5-10, ТП 5-2001 в г. Нягань | N_РНг-0795 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция РП 5-18 в г. Нягань | N_РНг-0798 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция РТП 5-17 в г. Нягань | N_РНг-0784 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция РТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0785 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП 5-1426 в г. Нягань | N_РНг-0786 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП 5-1428 в г. Нягань | N_РНг-0799 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП 5-1713 в г. Нягань | N_РНг-0790 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП 5-2002 в г. Нягань | N_РНг-0793 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП 5-2004 в г. Нягань | N_РНг-0796 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП 5-2018 в г. Нягань | N_РНг-0792 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП 5-2103 в г. Нягань | N_РНг-0787 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП 5-2104 в г. Нягань | N_РНг-0797 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0789 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.16 | Замена ТП 5-5 на территории строительства сквера в микрорайоне №5 ж. р. Центральный | N_РНг-0783 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП № 16-011Н в г. Советский | О_РСв-0964 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП№ 11-2071, инв. №000007764; ТП № 11-2080, инв. № ЮР-011396 в п. Игрим, Березовского района | О_РБр-0950 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП №5-1419 в г. Нягань (замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и силовых трансформаторов) | O_РНг-1022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-2095, инв. №000007587 в п. Игрим Березовского района | O_РБр-1012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-8 в г. Когалым | L_РКг-0504 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110 кВ "МДФ" Кондинского района | M_РКн-0643 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-47 в г. Когалым | M_РКг-0614 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-48 в г. Когалым | M_РКг-0615 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-53 в г. Когалым | M_РКг-0616 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.6 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ТП№2-1 в г. Когалым | M_РКг-0613 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.7 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-13 в г. Когалым | M_РКг-0611 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.8 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ТП№2-72 в г. Когалым | M_РКг-0612 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.9 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ЦРП№2-11 в г. Когалым | M_РКг-0610 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.10 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-1014 в пгт. Березово (замена силовых трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА) | O_РБр-0989 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1265 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1265 | 0 | 0.18 | 0 | 1
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20607 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20607 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 для электроснабжения морга БУ НОБ в г. Нягань | N_РНг-0794 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф. №10 от ТП 10/0,4 кВ № 16-031 ориентировочная протяженностью 0,06 км для электроснабжения гаража 1 в пер. Энергетиков, в г. Советский, кад. № ЗУ 86:09:0101004:3119 | N_РСв-0895 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20607 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20607 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9205 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9205 | 0 | 0.12 | 0 | 1
1.2.2.2.1 | Монтаж пункта повышения напряжения на двухцепной ВЛЗ-10 кВ «Кедровое», «Болчары» мощностью 2*4000 кВА в селе Болчары Кондинского района | M_ПКн-0599 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 40.9205 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 40.9205 | 0 | 0.12 | 0 | 1
1.2.2.2.2 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская, 13 в г. Когалым | M_СКг-0622 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская,15 в г. Когалым | M_СКг-0623 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.4 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км (ТП-2-11, ТП-2-31) в г. Когалым | M_СКг-0621 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.5 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,7 км (ТП-2-13, ТП-2-16) в г. Когалым | M_СКг-0619 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.6 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,7 км (ТП-2-59, ТП-2-61) в г. Когалым | M_СКг-0620 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.7 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС ГИБДД-Ярки Ханты-Мансийский район | О_РХмр-0957 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.8 | Покупка и монтаж оборудования для поиска мест повреждения на электросетевых объектах Березовского филиала АО ЮРЭСК | O_ПБр-1002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 21.5621 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 28.7681 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 27.8484 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 23.7938 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 0 | 101.9723 | 0 | 0 | 0 | 3411
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 21.5621 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 28.7681 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 27.8484 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 23.7938 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 0 | 101.9723 | 0 | 0 | 0 | 3411
1.2.3.1.1 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Ханты-Мансийского района | L_ПУХМАО-0501 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1547 | 0 | 0 | 0 | 92 | нд | 5.1547 | 0 | 0 | 0 | 92
1.2.3.1.2 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Сургут | N_ПУСг-0944 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29985 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд | 0.29985 | 0 | 0 | 0 | 15
1.2.3.1.3 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение | L_ПУХМАО-0503 | нд | 0.8995 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | 0.37694 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | нд | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 56
1.2.3.1.4 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Белоярского района | K_ПУХМАО-0418 | нд | 1.7025 | 0 | 0 | 0 | 25 | нд | 0.67009 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0.67009 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 1.9984e-15 | 0 | 0 | 0 | 149 | нд | 3.0427 | 0 | 0 | 0 | 194
1.2.3.1.5 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Березовского района | J_ПУХМАО-0279 | нд | 3.7043 | 0 | 0 | 0 | 146 | нд | 3.5415 | 0 | 0 | 0 | 138 | нд | 3.5415 | 0 | 0 | 0 | 138 | нд | 3.5415 | 0 | 0 | 0 | 138 | нд | 14.3287 | 0 | 0 | 0 | 560
1.2.3.1.6 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Когалым | L_ПУХМАО-0502 | нд | 0.15757 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 2.1897 | 0 | 0 | 0 | 23 | нд | 2.1897 | 0 | 0 | 0 | 23 | нд | 2.1897 | 0 | 0 | 0 | 193 | нд | 6.7266 | 0 | 0 | 0 | 240
1.2.3.1.7 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Нягань | J_ПУХМАО-0278 | нд | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 22 | нд | 4.3549 | 0 | 0 | 0 | 99 | нд | 4.3549 | 0 | 0 | 0 | 99 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.7103 | 0 | 0 | 0 | 220
1.2.3.1.8 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Югорск | J_ПУХМАО-0277 | нд | 2.6787 | 0 | 0 | 0 | 70 | нд | 3.1812 | 0 | 0 | 0 | 85 | нд | 3.1812 | 0 | 0 | 0 | 85 | нд | 3.1812 | 0 | 0 | 0 | 85 | нд | 12.2222 | 0 | 0 | 0 | 325
1.2.3.1.9 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Кондинского района | L_ПУХМАО-0500 | нд | 1.8175 | 0 | 0 | 0 | 28 | нд | 1.6367 | 0 | 0 | 0 | 24 | нд | 1.6367 | 0 | 0 | 0 | 24 | нд | 1.6367 | 0 | 0 | 0 | 83 | нд | 6.7277 | 0 | 0 | 0 | 159
1.2.3.1.10 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Советского района | K_ПУХМАО-0403 | нд | 2.7412 | 0 | 0 | 0 | 77 | нд | 4.4842 | 0 | 0 | 0 | 124 | нд | 4.4842 | 0 | 0 | 0 | 124 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.7097 | 0 | 0 | 0 | 325
1.2.3.1.11 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Югорск | N_ПУЮг-0932 | нд | 0.79606 | 0 | 0 | 0 | 34 | нд | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 87 | нд | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 87 | нд | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 87 | нд | 6.703 | 0 | 0 | 0 | 295
1.2.3.1.12 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Ханты-Мансийский район | N_ПУХмр-0939 | нд | 0.35633 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 0.20528 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0.20528 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0.20528 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0.97217 | 0 | 0 | 0 | 30
1.2.3.1.13 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Белоярский район | N_ПУБл-0933 | нд | 0.42985 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | 0.53613 | 0 | 0 | 0 | 25 | нд | 0.53613 | 0 | 0 | 0 | 25 | нд | 0.53613 | 0 | 0 | 0 | 25 | нд | 2.0382 | 0 | 0 | 0 | 95
1.2.3.1.14 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Берёзовский район | N_ПУБр-0934 | нд | 0.19287 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 0.54277 | 0 | 0 | 0 | 22 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73564 | 0 | 0 | 0 | 30
1.2.3.1.15 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Когалым | N_ПУКг-0935 | нд | 0.50742 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд | 0.44915 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд | 0.44915 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд | 0.44915 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд | 1.8549 | 0 | 0 | 0 | 60
1.2.3.1.16 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Кондинский район | N_ПУКн-0936 | нд | 1.4821 | 0 | 0 | 0 | 57 | нд | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 56 | нд | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 56 | нд | 1.4215 | 0 | 0 | 0 | 56 | нд | 5.7465 | 0 | 0 | 0 | 225
1.2.3.1.17 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Нягань | N_ПУНг-0937 | нд | 1.8531 | 0 | 0 | 0 | 70 | нд | 1.5992 | 0 | 0 | 0 | 60 | нд | 1.5992 | 0 | 0 | 0 | 60 | нд | 1.5992 | 0 | 0 | 0 | 60 | нд | 6.6508 | 0 | 0 | 0 | 250
1.2.3.1.18 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Советский район | N_ПУСв-0938 | нд | 1.2424 | 0 | 0 | 0 | 48 | нд | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 64 | нд | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 64 | нд | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 64 | нд | 6.0723 | 0 | 0 | 0 | 240
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4038 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4038 | 50 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4038 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4038 | 50 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0143 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 320.4038 | 50 | 0 | 0 | 0 | нд | 320.4038 | 50 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0349 | 0.63 | 0.961 | 0 | 1 | 0 | 210.4561 | 9.56 | 18.008 | 0 | 0 | 0 | 35.7616 | 2.63 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 262.2525 | 12.82 | 20.681 | 0 | 1
1.4.1 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах ул. Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая в г. Сургут. 3 этап | J_ТПСг-0251 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 95.7752 | 7.5 | 1.92 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 95.7752 | 7.5 | 1.92 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 8 км для электроснабжения жилого комплекса Философский камень в г. Когалым | M_ТПКг-0641 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения средней общеобразовательной школы на 1125 мест по ул. Интернациональная, 149 в Восточном микрорайоне г. Нягани | H_ТПНг-0100 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 4,5 км, ТП-6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА для электроснабжения базы отдыха Северянка в г. Белоярский | M_СБл-0604 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 113.497 | 2.06 | 15.942 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 113.497 | 2.06 | 15.942 | 0 | 0
1.4.6 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в границах ул. Береговая, Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | H_ТПКг-0076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0165 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0168 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0163 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0191 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ для электроснабжения объектов в 10 мкр. г. Нягань | L_СНг-0508 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | РП-10 кВ, КЛ-10 кВ по ул. Уральская в г.Нягань | L_CНг-0436 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.13 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева.1 этап строительства | G_СБл-0155 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | Сети электроснабжения 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей ХМАО-Югры | L_ТПХМАО-0509 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0180 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.16 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0181 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.17 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,2 км фидер "Лесокомбинат" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0629 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.18 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения СНТ «Сосновый бор» в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0296 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.19 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км для электроснабжения индивидуальных жилых домов в районе ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0294 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.20 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения ИЖС в п. Лиственичный Кондинского района | H_ТПКн-0024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.21 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0055 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.22 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,2 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,8 км для электроснабжения детского сада и школы в границах улиц Коллективная - Петра Багаева - Владимира Маяковского- Загородная - Полевая в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0295 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.23 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА для электроснабжения объекта по ул.Славянская, 16А в г. Югорске | H_ТПЮг-0131 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения объекта по ул. Железнодорожная, 65 в г. Югорске | H_ТПЮг-0133 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Мраморная в г. Югорске | K_ТПЮг-0387 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.26 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 МВА для электроснабжения здания администрации Советского района по ул. 50 лет Пионерии в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0392 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.27 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0401 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 кмдля электроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0126 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по улице Интернациональная, 124 в г. Нягань | H_ТПНг-0034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения ИЖС по ул. Таежная в с. Леуши Кондинского района | H_ТПКн-0023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,35 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Первомайская в п. Малиновский Советского района | H_ТПСв-0046 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,36 км для электроснабжения КНС в 14 мкр. города Югорска | H_ТПЮг-0069 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилых домов № 92, № 98 по ул. Пионерская в г. Нягань | H_ТПНг-0033 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО по ул. Космонавтов, 27а в пгт. Куминский Кондинского района | L_ТПКн-0488 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,95 км для электроснабжения водоочистных сооружений по ул. Набережная, 102а в п. Светлый Березовского района | H_ТПБр-0016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.36 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения ИЖС по ул. Губкина в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.37 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 91 в г. Нягань | H_ТПНг-0032 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.38 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова 5 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения жилой застройки в 10 микрорайоне ж.р. Центральный г. Нягань | M_ТПНг-0606 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.40 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,5 км для электроснабжения ИЖС по ул. Сибирская 154 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.41 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Кама Кондинского района | L_ТПКн-0487 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.42 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0486 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.43 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в с. Болчары Кондинского района | L_ТПКн-0485 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.44 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,1 км для электроснабжения жилой застройки в квартале 40Б ж.р. Восточный г. Нягань | M_ТПНг-0605 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.45 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Московская, 1 в г. Нягань | M_ТПНг-0637 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.46 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,61 км для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная в СМ "Заречный" в г. Нягань | N_ТПНг-0751 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в п. Верхнеказымский Белоярского района | N_ТПБл-0753 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51636 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51636 | 0 | 0.146 | 0 | 0
1.4.48 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | H_ТПЮг-0066 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.49 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкр. 3-й, уч. № 5, в п. Верхнеказымский, Белоярского района | N_ТПБл-0758 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4098 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | нд | 2.4098 | 0 | 0.322 | 0 | 0
1.4.50 | Сети электроснабжения музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" в городе Югорске | I_ТПЮг-0140 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.0349 | 0.63 | 0.961 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.0349 | 0.63 | 0.961 | 0 | 1
1.4.51 | Строительство ВЛЗ 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения средней школы по ул. Братьев Гурьяновых, д.15 в пгт Березово Березовского района | K_ТПБр-0417 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29434 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд | 0.29434 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.4.52 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,4 км для электроснабжения школы на 1100 мест в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0400 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.53 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения предприятия растениеводства (Зеленая зона) в г. Югорске | H_ТПЮг-0138 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.54 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения Поликлиники в п. Луговой Кондинского района | K_ТПКн-0396 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.55 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | H_ТПНг-0097 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.56 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,25 км для электроснабжения общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Югорске | H_ТПЮг-0135 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.57 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Пождепо по ул. Бардакова, 46а в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0085 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.58 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения Храма по ул. Киевская, 2 в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0087 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.59 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,6 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 5 км для электроснабжения ИЖС в микрорайонах № 5, 6, 7 жилого района «Центральный» в г. Нягань | H_ТПНг-0096 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения общеобразовательной школы по улице 20 Лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0293 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.3789 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 21.3789 | 2 | 0.9 | 0 | 0
1.4.61 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,72 км для электроснабжения объектов микрорайона 48 в г. Сургут | J_ТПСг-0298 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,27 км для электроснабжения Центра культурного развития в п. Половинка Кондинского района | K_ТПКн-0394 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.63 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,25 км для электроснабжения средней общеобразовательной школы № 1 в г. Советский Советского района | M_ТПСв-0638 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.64 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 8,4 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 2,9 МВА для электроснабжения ИЖС в Юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0075 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.65 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения блочно-модульной котельной по ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | M_ТПНг-0609 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.66 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Мечеть на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина,35 | M_ТПНг-0636 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.67 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения объекта "Концертный зал на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина, 31 (Театр)" | M_ТПНг-0635 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.68 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения объекта "Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в г. Нягань по ул. Декабристов,58" | M_ТПНг-0633 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.69 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Общеобразовательная школа на 900 мест в г. Нягань 10 мкр.,10" | M_ТПНг-0634 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 5 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения музейного комплекса в г. Когалым | M_ТПКг-0639 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.71 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения футбольного манежа в г. Когалым | L_ТПКг-0497 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.72 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 5,8 км фидер "Нижний склад" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0627 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.73 | Строительство ВЛ-10 кВ фидер "Лесозавод" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0628 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.74 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяженностью 4,52 МВА от ПС 220/110/10кВ "Картопья" до ЦРП "Советская в г. Советский | M_ССв-0626 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.75 | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,591 км для перевода нагрузок с ТП№9-8-7 на РП-10 №9-8-12 в г. Югорск | M_СЮг-0630 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.76 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км от ПС Инга в г. Когалым | M_СКг-0640 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.77 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Дружба" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 9,6 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 1,43 МВА– 3 шт.) | H_ТПСв-0114 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.78 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3 км для электроснабжения садовых участков по 15 проезду на территории бывшего вагон-городка КЛТПС в г. Нягани | L_ТПНг-0482 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.79 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА для электроснабжения СНТ "Дорожник" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0116 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.80 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,5 км для электроснабжения ИЖС в жилом районе «Заречный» на территории бывшего вагон-городка Дустлик в г. Нягани | L_ТПНг-0483 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.81 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 7,75 км для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0073 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.82 | Строительство ЛЭП 10-0,4кВ ориентировочной протяженностью 24,907 км, КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,120 МВА с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0182 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.83 | Строительство ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км от ПС 35/10 кВ "Ямки" до д. Сотник Кондинского района | M_СКн-0600 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.84 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-26, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км в районе м-на Эдэм в г. Нягань | M_СНг-0624 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.85 | Строительство ТП 10/0,4 мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-03, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,17 км в районе школы №2 в г. Нягань | M_СНг-0625 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.86 | Строительство ТП№2-2 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0618 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.87 | Строительство ТП№2-52 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0617 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.88 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ в районе сквера «Интернациональный» в г. Нягань | L_СНг-0507 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.89 | РДГ в д. Кама Кондинского района | N_СКн-0782 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.90 | РДГ в д. Сотник Кондинского района | N_СКн-0780 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.91 | РДГ в пгт. Кондинское Кондинского района | N_СКн-0777 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.92 | РДГ в пгт. Луговой Кондинского района | N_СКн-0778 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.93 | РДГ в с. Алтай Кондинского района | N_СКн-0781 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.94 | РДГ в с. Болчары Кондинского района | N_СКн-0779 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.95 | Строительство КЛ-10 кВ от ГТЭС (с яч. №108, №117) до ЦРП "Город" ЗРУ-2-ААШу 3х240 ориентировочной протяженностью 2,232 км в г. Белоярский | N_СБл-0775 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.96 | Строительство ЛЭП с ПС 35/6 кВ для развития электрической сети в районе "Промышленной площадки" по ул. Широкая, г. Когалым | N_СКг-0845 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.97 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ 1й и 2й ввод от КТП №10-9 "Больничный комплекс" до ВРУ 0,4 кВ "Стационар ориентировочной протяженностью 0,180 км в г. Белоярский | N_СБл-0776 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79457 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | нд | 0.79457 | 0 | 0.18 | 0 | 0
1.4.98 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения индивидуального жилого дома, ул. Мостовая, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010215:192 в г. Когалым | N_ТПКг-0894 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.99 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения СНТСН "Уралочка" в п. Таежный, Советского района | О_ССв-0970 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.100 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры квартала «Южный» в г. Белоярский (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 1 шт.) | О_СБл-0974 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.884 | 0.63 | 0.25 | 0 | 0 | нд | 10.884 | 0.63 | 0.25 | 0 | 0
1.4.101 | Строительство распределительных сетей 6 кВ для развития электросетевой инфраструктуры по ул. Братьев Гурьяновых в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км.) | O_СБр-0990 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.102 | «ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры» | G_СОк-0177 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66746 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66746 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.103 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения с/т «Строитель» в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0115 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.104 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок"в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0112 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.105 | РТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения котельной №1 по проспекту Нефтяников, 18 в г. Когалым | K_ТПКг-0419 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.106 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилого дома по ул. Мира, 51 в г. Югорск | N_ТПЮг-0746 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.107 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения Вейк-парка в г. Когалым | M_ТПКг-0591 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.108 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения музыкальной школы в г. Когалыме | L_ТПКг-0499 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.109 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения технического центра в г. Когалым | L_ТПКг-0496 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.110 | РП 10 кВ, ЛЭП 10 кВ по ул. Северная в г. Когалым | M_ПКг-0603 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.111 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0187 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.112 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП №5-2017 в промышленном районе в г. Нягань (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочно 0,588 км) | O_СНг-1020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.113 | Строительство распределительных сетей 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в границах ул. Речная – пер. Свердловский г. Нягань. (ЛЭП 0,4 ориентировочной протяженностью 0,545 км) | O_СНг-1021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.114 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Букет-1" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 0,4 МВА– 1 шт.) | O_ССв-1078 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.115 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе ул. Железнодорожная в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА– 1 шт.) | O_СКн-1079 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.116 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры «Зеленой зоны» в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 3 шт.) | O_СЮ-1017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 12.6516 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 19.497 | 0.16 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 54.0858 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 114.8562 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 201.0907 | 0.16 | 0.038 | 0 | 77
1.6.1 | Блочно-модульное здание участка УОиКПЭЭ и участка электрических сетей в г. Советский по адресу: г. Советский, ул. Коммунистическая, 47Б | K_ССв-0404 | нд | 3.0229 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0229 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.2 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники, включая дополнительное оборудование к ней) | M_ПХМАО-0648 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.692 | 0 | 0 | 0 | 13 | нд | 35.0478 | 0 | 0 | 0 | 13
1.6.3 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники) | M_ПХМАО-0644 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1537 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для измерений, испытаний и диагностики электрооборудования) | M_ПХМАО-0650 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.203 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование релейной защиты и автоматики) | M_ПХМАО-0652 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники) | M_ПХМАО-0645 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0055 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭЭ)) | M_ПХМАО-0649 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.6265 | 0 | 0 | 0 | 22 | нд | 32.3417 | 0 | 0 | 0 | 22
1.6.8 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (специнструмент и приспособления) | M_ПХМАО-0651 | нд | 9.6286 | 0 | 0 | 0 | 25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.6286 | 0 | 0 | 0 | 25
1.6.9 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники) | M_ПХМАО-0647 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.73 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 27.3833 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 54.1133 | 0 | 0 | 0 | 16
1.6.10 | Производственная база участка электрических сетей в с. Болчары Кондинского района | K_СКн-0405 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Внедрение специализированного программно-аппаратного комплекса для Центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | N_ПХМАО-0800 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | Создание оперативно-диспетчерских пунктов в филиалах АО "ЮРЭСК" | N_СХМАО-0801 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.13 | Внедрение системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры | О_ПХМАО-0947 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14 | Внедрение системы управления электрическими сетями АО «ЮРЭСК» | О_ПХМАО-0958 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.15 | Разработка личного кабинета потребителя АО "ЮРЭСК" | O_ПХМАО-0993 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.16 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для энергоучастка Кондинского филиала АО "ЮРЭСК" в пгт. Кондинском Кондинского района | О_ПКн-0948 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.17 | Приобретение мобильных вагончиков, строительство утепленного гаража для Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Светлый, Березовского района | О_ПБр-0949 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.18 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для базы электрических сетей Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Игрим Березовского | О_ПБр-0951 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.19 | Строительство ограждения, находящегося на земельном участке Березовского филиала АО «ЮРЭСК» в пгт. Березово, Березовского района ул. Механическая 1, кадастровый номер земельного участка 86:05:0310037:26 | О_ПБр-0961 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.20 | Строительство гаража на производственной базе АО ЮРЭСК в г.Ханты-Мансийск, ул. Газовиков дом 7 | О_ПХМ-0962 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.21 | Приобретение здания РММ, административного здания, здание центрального склада, здание гаража для Белоярского филиала АО "ЮРЭСК" в г.Белоярский Белоярский район | О_ПБл-0966 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.22 | ТП-10/0,4кВ, ЛЭП-10/0,4 кВ для строительства демонстрационного полигона "Югорского государственного университета" по адресу:г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова в районе д. 12 | N_ТПХмр-0965 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8149 | 0.16 | 0.038 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8149 | 0.16 | 0.038 | 0 | 0
1.6.23 | Стационарные электрозаправки в Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | О_СХМАО-0973 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.24 | Приобретение квартиры №2 по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина д. 52/1, для целей перевода жилых помещений, расположенных на 1 этаже в нежелые | О_ПХм-0978 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.25 | Модернизация системы АИИС КУЭ в соответствии с требованиями Федерального законодательства и обеспечения импортозамещения | O_ПХМАО-0999 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.7746 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.26 | Покупка, установка блок – контейнера мини (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0994 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19476 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19476 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.27 | Покупка, установка блок – контейнера для контрольно – пропускного пункта (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0995 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.28 | Создание центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | M_СХМАО-0697 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.29 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т.) | M_ПХМАО-0646 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.8144 | 0 | 0 | 0 | 0

## Форма 6
Приложение № 6
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 15.10.2024 № 46-Пр-1
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов (Предложение по крректировке) | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта
|  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год
|  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А | км ЛЭП | кв.м | ПУ | Квартал | МВ×А | км ЛЭП | кв.м | ПУ | Квартал | МВ×А | км ЛЭП | кв.м | ПУ | Квартал | МВ×А | км ЛЭП | кв.м | ПУ | Квартал | МВ×А | км ЛЭП | кв.м | ПУ
1 | 2 | 3 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.4 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.4 | 5.4.6 | 5.4.7 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.4 | 5.6.6 | 5.6.7 | 5.8.1 | 5.8.2 | 5.8.4 | 5.8.6 | 5.8.7 | 5.10.1 | 5.10.2 | 5.10.4 | 5.10.6 | 5.10.7
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 15.192 | 71.7038 | 0 | 1842 | 0 | 67.674 | 41.0196 | 0 | 3508 | 0 | 34.57 | 47.3055 | 0 | 3208 | 0 | 19.87 | 23.443 | 0 | 2932 | 0 | 13 | 4.4 | 0 | 3056
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 2.856 | 18.787 | 0 | 0 | 0 | 4.694 | 20.1206 | 0 | 18 | 0 | 0.51 | 1.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 3412 | 0 | 1.26 | 4.24 | 0 | 3179 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3046
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 12.336 | 52.9168 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 20.681 | 0 | 1 | 0 | 32.8 | 41.271 | 0 | 2 | 0 | 7.27 | 23.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.038 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 0 | 15.192 | 71.7038 | 0 | 1842 | 0 | 67.674 | 41.0196 | 0 | 3508 | 0 | 34.57 | 47.3055 | 0 | 3208 | 0 | 19.87 | 23.443 | 0 | 2932 | 0 | 13 | 4.4 | 0 | 3056
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.856 | 18.787 | 0 | 0 | 0 | 4.694 | 20.1206 | 0 | 18 | 0 | 0.51 | 1.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.856 | 18.787 | 0 | 0 | 0 | 4.444 | 20.1206 | 0 | 16 | 0 | 0.51 | 1.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0.306 | 11.763 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 8.2569 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС "Светлый-2" в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0690 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.181 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Линейная в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0692 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.72 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи по ул. Кольцевая в г. Югорск | M_ТПЮг-0597 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.254 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.4 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на территории НПС Катыш, пгт. Кондинское Кондинского района | M_ТПКн-0668 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1 | 0.318 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Белоярский 74" в г. Белоярский | N_ТПБл-0724 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.349 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.6 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 6 кВ, 0,4 кВ ориентировочной протяженнностью 0,650 км для электроснабжения жилого дома по пер. Талинский, 2, д. Ягурьях, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0769 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16 | 0.6275 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.7 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,059 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ "Садовод-1" уч. № 171 в г. Когалым | N_ТПКг-0726 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.8 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,138 км для электроснабжения пространства отдыха "ЛАФА" в районе ул. Южная, кадастровый квартал 86:13:0401011 в г.Нягань | N_ТПНг-0806 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.187 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,22 км для электроснабжения Заправки транспортных средств ул. Кольцевая, уч. 1Б, Кад. № 86:22:0002001:1399 в г. Югорск | N_ТПЮг-0807 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.217 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.10 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения станции связи "Югорск" по ул. Промышленная в г. Югорск | N_ТПЮг-0735 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.781 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.11 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 45+70 до ПК 60+40 в г. Белоярский | N_ТПБл-0873 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,205 км до уч. № 80 СОТ "Ока" в г. Белоярский | N_ТПБл-0839 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.249 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.13 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км электроснабжения наружного освещения в г. Белоярский | N_ТПБл-0868 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.10029 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.14 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения жилого дома по ул. Луговая, з/у 7А г. Югорск | N_ТПЮг-0832 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.04 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.15 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Промышленная, д. 2А в г. Югорск, ЗУ №86:22:0006001:1424 | N_ТПЮг-0822 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025 | 0.089 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.16 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,112 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 108 в г. Нягань | N_ТПНг-0842 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.111 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.17 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Связистов, д. 5, в г. Нягань | N_ТПНг-0829 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 33+20 до ПК 38+20 в г. Белоярский | N_ТПБл-0867 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.09 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.19 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения ЛПХ в мкр. Энергетиков, 9 Б, г. Нягань | N_ТПНг-0870 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0946 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная до ПК 19+13 в г. Белоярский | N_ТПБл-0866 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения жилого дома в районе ул. Речная, №8 а, кад. № ЗУ 86:09:0101033:2060 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0882 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.024 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.22 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома в с. Кышик, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0880 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.03 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.23 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.022 км для электроснабжения участка № 04:16 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:67 в с/т "Трассовик" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0879 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0247 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.24 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения гараж 33 по ул. Калинина, кад. № ЗУ 86:09:0101008:2422 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0883 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.147 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.25 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,15 км для электроснабжения участок № 01:22 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:26 в с/т "Трассовик" в г. Советский | N_ТПСв-0841 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.151 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.26 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 10 в г.Нягань | N_ТПНг-0837 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.069 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.27 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 15 в г.Нягань | N_ТПНг-0871 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0186 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.28 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.150 км для электроснабжения жилого дома по ул. Защитников Отечества, д. 17а в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0876 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.049 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,160 км для эектроснабжения станции связи по ул. Железнодорожная в г. Югорск | N_ТПЮг-0874 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0186 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для эектроснабжения дачного дома на участке № 240 по ул. Цветочная в г. Югорск | N_ТПЮг-0844 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.097 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по ул. Октябрьская, д. 42 в г. Советский | N_ТПСв-0834 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0231 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.32 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения гаража по ул. 60 лет ВЛКСМ, земельный участок 3Д в пгт.Междуреченский, ЗУ №86:01:0401002:2035 | N_ТПКн-0823 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0547 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 11, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101017:204 | N_ТПСв-0833 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0133 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.34 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,040 км для электроснабжения гаража по ул. Гагарина, (во дворе жилых домов № 77 - 79), гараж № 26 в г. Советский | N_ТПСв-0824 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.034 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км для электроснабжения жилого дома по ул. Михаила Лермонтова, д. 8, г. Советский | N_ТПСв-0831 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,400 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения участока № 18:16, кад № ЗУ 86:09:0101026:574в с/т "Букет" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0840 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0.5033 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.37 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения блокированной жилой застройки, пер. Лесной №8 в с. Алтай Кондинского района | N_ТПКн-0884 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.124 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.38 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,080 км для электроснабжения гаража в районе ул. Лазарева, д. 4, корп. 1 в г. Нягань, кад.№ ЗУ 86:13:0401003:24 | N_ТПНг-0820 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.091 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.39 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,044 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 3, участок 177 в г. Нягань | N_ТПНг-0869 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.056 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.40 | Строительство ТП 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км в мкр. Озерный 2 г. Белоярский | N_ТПБл-0838 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16 | 0.075 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.41 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 22д в с. Теги Березовского р-на | N_ТПБр-0815 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.017 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.42 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная д.6 в д. Кама Кондинского района | N_ТПКн-0881 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.047 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.43 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,041 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 29 в г.Нягань | N_ТПНг-0825 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.098 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Набережная, № 13 в п. Супра Кондинского района | N_ТПКн-0887 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0795 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.45 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения станции связи в пгт. Игрим Березовского района | N_ТПБр-0886 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения гаража в Восточной промышленной зоне в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1637 | N_ТПСв-0889 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 5, в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101017:425 | N_ТПСв-0888 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.014 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.48 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина, в районе д.7А в пгт. Малиновский Советского р-на | N_ТПСв-0852 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.03 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.49 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Попова, г. Югорск, кад. номер ЗУ 86:22:0001003:848/чзу1 | N_ТПЮг-0926 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.065 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.50 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,325 км для электроснабжения вагончика по ул. Солнечная, 37 в пгт.Пионерский Советского района кад. № ЗУ 86:09:0301013:813 | N_ТПСв-0963 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.51 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ветеранов, д. 39 в г.Нягань | N_ТПНг-0928 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.52 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения приюта для животных (собак) в с. Батово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0891 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.132 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.53 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения нежилого здания по ул. Центральная в г. Белоярский | N_ТПБл-0902 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.099 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.54 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения садового дома в урочище Леушинка Кондинского района | N_ТПКн-0968 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.071 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.55 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км по ул. Андреевская в г. Югорск | N_ТПЮг-0905 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.043 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.56 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения производственной базы по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0893 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.027 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.57 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,128 км для электроснабжения дачного дома по ул. Песчаная в г.Нягань | N_ТПНг-0898 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.1314 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.58 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,013 км для электроснабжения гаража по ул. Декабристов в г.Нягань | N_ТПНг-0897 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.012 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.59 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения жилого дома по ул. Маршала Жукова, 6д в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101033:3769 | N_ТПСв-0929 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,02 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401004, г. Нягань | N_ТПНг-0911 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.016 | 0.09 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.61 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км. для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401007, г. Нягань | N_ТПНг-0930 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.022 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,077 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Сибирская, в районе д. 32, корп. 12, кадастровый квартал 86:13:040101, г. Нягань | N_ТПНг-0853 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.066 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.63 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,106 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0931 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.056 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.64 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 0,021 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по улице Шмидта в пгт. Березово | N_ТПБр-0910 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0193 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0202004, г. Нягань | N_ТПНг-0971 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.081 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.66 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража 1В по ул. Попова 2Е в г. Югорск | О_ТПЮг-0977 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.03 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Кольцевая в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,037 км) | N_ТПНг-0984 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома блокированной застройки по ул. Солнечная в пгт. Пионерский Советского района (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км) | O_ТПСв-0988 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.69 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Комбинатская в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,242 км) | O_ТПКн-0987 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.70 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на ЗУ с кад. №86:01:0104001:769 на территории НПС Катыш Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,125 км.) | O_ТПКн-0991 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.71 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения остановочного комплекса по ул. Киевская в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,122 км) | O_ТПСв-0997 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.122 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.72 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Загородная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км) | O_ТПСв-1000 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.03 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.73 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Ленина в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км) | O_ТПСв-1001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.095 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.74 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Юбилейная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,045 км) | O_ТПСв-1006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.045 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.75 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера ПРС в с. Полноват Белоярского района | M_ТПБЛ-0696 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.76 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТРС по ул.Пионерская, д. 12 в с. Болчары Кондинского района | M_ТПКн-0687 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.77 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Строительная, д. 24А в пгт. Агириш Советского района | M_ТПСв-0694 | нд | 0 | 0.04 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.78 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Школьная, д. 2А в пгт. Коммунистический Советского района | M_ТПСв-0691 | нд | 0 | 0.022 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.79 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Южная, д. 1В, в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0688 | нд | 0 | 0.075 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.80 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения вспомогательного помещения, сооружение № 369 в пгт. Березово Березовского района | M_ТПБр-0534 | нд | 0 | 0.099 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.81 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 20 в г. Нягань | M_ТПНг-0677 | нд | 0 | 0.141 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.82 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома в СОНТ "Югра" уч. 60 в г. Когалым | N_ТПКг-0712 | нд | 0 | 0.045 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.83 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Брусничная, проезд 15 уч. 223 в г. Нягань | N_ТПНг-0716 | нд | 0 | 0.051 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.84 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в садовом массиве "АТХ", ул. Сибирская, уч. 237 в г. Нягань | N_ТПНг-0719 | нд | 0 | 0.071 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.85 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 12 уч. 142 в г. Нягань | M_ТПНг-0675 | нд | 0 | 0.112 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.86 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 8А в г. Нягань | N_ТПНг-0720 | нд | 0 | 0.018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.87 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, д. 47 А в д. Ушья Кондинского района | N_ТПКн-0704 | нд | 0 | 0.065 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.88 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая. 41, в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0676 | нд | 0 | 0.109 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.89 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Рижская, 18А в г. Когалыме | N_ТПКг-0703 | нд | 0 | 0.059 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.90 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Дзержинского в г. Югорск | N_ТПЮг-0722 | нд | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.91 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Заречная в г. Советский | N_ТПСв-0698 | нд | 0 | 0.109 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.92 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОК "Энергия", проезд 15 уч. 300 в г. Нягань | N_ТПНг-0713 | нд | 0 | 0.216 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.93 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства по ул. Песчаная, 22 в г. Нягань | M_ТПНг-0684 | нд | 0 | 0.059 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.94 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Ленина в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0702 | нд | 0 | 0.101 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.95 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Нефтепроводная, 2Д в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0717 | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.96 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Кондинское Кондинского района | L_ТПКн-0489 | нд | 0 | 1.057 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.97 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения садового дома в СОНТ "Югра" уч. 19, в г. Когалым | M_ТПКг-0678 | нд | 0 | 0.135 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.98 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения сельскохозяйственной фермы в пгт. Междуреченский Кондинского района | M_ТПКн-0670 | нд | 0 | 0.49 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.99 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения склада по ул. Сибирская д. 11, корп. 16 в г. Нягань | M_ТПНг-0664 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.100 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Зеленоборск 74" в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0674 | нд | 0 | 0.583 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.101 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Коммунистический 74" в пгт. Коммунистический Советского района | N_ТПСв-0714 | нд | 0 | 0.273 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.102 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения технического помещения по ул. Сибирская 19, корп. 17 в г. Нягань | M_ТПНг-0665 | нд | 0 | 0.021 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.103 | ЛЭП 0,4 кВт для электроснабжения станции связи по ул. Центральная,1 в г. Когалым | N_ТПКг-0705 | нд | 0 | 0.864 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.104 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Цветочная, 10 в г.Югорск | N_ТПЮг-0730 | нд | 0 | 0.197 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.105 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Окружная, 4 в г. Советский | N_ТПСв-0729 | нд | 0 | 0.023 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.106 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Энергетиков, 2в в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0732 | нд | 0 | 0.045 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.107 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения теплого бокса по ул. Пионерная, д. 3 в г. Когалым | N_ТПКг-0728 | нд | 0 | 0.244 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.108 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кедровая, 33 в пгт. Междуреченский Кондинского | N_ТПКн-0743 | нд | 0 | 0.067 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.109 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 11 уч. 105 А в г. Нягань | N_ТПНг-0744 | нд | 0 | 0.087 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.110 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,115 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 115 в г. Нягань | N_ТПНг-0747 | нд | 0 | 0.084 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.111 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,126 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная, д. 34 в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0908 | нд | 0 | 0.07 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.112 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,140 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Радужная, д. 29А в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0748 | нд | 0 | 0.081 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.113 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,068 км для электроснабжения жилого дома по ул. Владимира Маяковского, д. 28 в г. Советский | N_ТПСв-0749 | нд | 0 | 0.069 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.114 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения гаража по ул. Чернышова, д.4, корп. 9, бокс 18 в г. Нягань | N_ТПНг-0750 | нд | 0 | 0.218 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.115 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,250 км для электроснабжения жилого дома по ул. Самоцветная д.16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0810 | нд | 0 | 0.24 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.116 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Молодежная, д. 33, квартира 2, пгт. Зеленоборск, Советского р-на | N_ТПСв-0817 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.117 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения гаража №4 в районе д.2 по ул.Советской в г. Советский, кад. номер ЗУ 86:09:0101013:95 | N_ТПСв-0814 | нд | 0 | 0.0195 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.118 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по пр-кт Нефтяников, 8/8 в г. Нягань | N_ТПНг-0805 | нд | 0 | 0.036 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.119 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2904 | N_ТПСв-0915 | нд | 0 | 0.017 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.120 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Центральная, 57, пгт. Междуреченский, Кондинского р-на | N_ТПКн-0804 | нд | 0 | 0.035 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.121 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения административного здания по ул. Осенняя, д. 1 пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0916 | нд | 0 | 0.052 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.122 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения станции связи "Менделеева 24" в районе улиц Вавилова, Ермака в г. Югорск | N_ТПЮг-0917 | нд | 0 | 0.039 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.123 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км для электроснабжения станции связи "КС-11" в районе 6 км. автодороги Югорск-Агириш, кадастровый квартал 86:22:0004001, г. Югорск | N_ТПЮг-0919 | нд | 0 | 0.038 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.124 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,047 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2891 | N_ТПСв-0802 | нд | 0 | 0.053 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.125 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения дачного дома в с/т «Кедр», участок № 02:19, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101019:39 | N_ТПСв-0818 | нд | 0 | 0.04 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.126 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Пионерская, д. 1 А, с. Чантырья, Кондинского р-на, кад.№ ЗУ 86:01:1101001:1185 | N_ТПКн-0819 | нд | 0 | 0.0585 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.127 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 86:22:0003002:3496 в г. Югорск | N_ТПЮг-0754 | нд | 0 | 0.068 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.128 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения пилорамы по ул. Полевая, д. 64 в с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0920 | нд | 0 | 0.108 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.129 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,075 км для электроснабжения жилого дома по ул. Современников, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0745 | нд | 0 | 0.135 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.130 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,076 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 9, в г.Нягань | N_ТПНг-0764 | нд | 0 | 0.064 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.131 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, 122А/1, пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0759 | нд | 0 | 0.102 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.132 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения базовой станции сотовой связи на части ЗУ № 86:06:0020701:4, номер образуемого ЗУ 86:06:0020701:4/ЧЗУ1 в д. Юильск, Белоярского р-на | N_ТПБл-0922 | нд | 0 | 0.055 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.133 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 4, участок 47 в г.Нягань | N_ТПНг-0765 | нд | 0 | 0.095 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.134 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения жилого дома по улице 30 лет Победы, 35 в г. Нягань | N_ТПНг-0757 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.135 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 14 в г. Югорск | N_ТПЮг-0772 | нд | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.136 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,157 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, 119 в г. Нягань | N_ТПНг-0752 | нд | 0 | 0.036 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.137 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения жилого дома по пер. Свердловский, д. 22 в г. Нягань | N_ТПНг-0816 | нд | 0 | 0.47 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.138 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,190 км. для электроснабжения дачного дома по ул. Новая д. 1 в д. Ямки Кондинского р-на | N_ТПКн-0770 | нд | 0 | 0.171 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.139 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км. для электроснабжения жилых домов по ул. Ермака д.45, д.52 в г. Нягань | N_ТПНг-0755 | нд | 0 | 0.244 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.140 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,296 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 4, участок 110 А в г. Нягань | N_ТПНг-0774 | нд | 0 | 0.287 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.141 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,355 км. для электроснабжения овощехранилища в районе п. Дальний и урочища Совлинский, Кондинского р-на, номер ЗУ 86:01:1302001:511 | N_ТПКн-0809 | нд | 0 | 0.405 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.142 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, д. 85/6 в с.Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0773 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.143 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью по трассе 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Дачная в г. Югорск | N_ТПЮг-0742 | нд | 0 | 0.072 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.144 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для электроснабжения АЗС по ул. Комарова, 61 в п. Сибирский Ханты-Мансийского района | N_ТПХМр-0761 | нд | 0 | 0.056 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.145 | ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новоселов, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0736 | нд | 0.04 | 0.074 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.146 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Луговой Кондинского района | L_ТПКн-0484 | нд | 0.025 | 2.045 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.147 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Ленинградская, 3/205 в г. Нягань | N_ТПНг-0725 | нд | 0.1 | 0.19 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.148 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения жилого строения в СОК "Энергия", проезд 4 уч. 190 в г. Нягань | N_ТПНг-0721 | нд | 0.1 | 0.009 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.149 | ТП 20/0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в пгт. Игрим Березовского района | L_ТПБр-0492 | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.150 | ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в п. Светлый Березовского района | L_ТПБр-0493 | нд | 0.016 | 0.109 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.151 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,074 км для электроснабжения СШ "Патриот" по адресу пер.Парковый 7В в г.Нягань | N_ТПНг-0763 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.091 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.152 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Таежная, 29, с. Теги Березовского района | M_ТПБр-0556 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.153 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Вишневая, д. 5 в г. Югорск | N_ТПЮг-0812 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.154 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,017 км для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, 17 в г. Югорск | N_ТПЮг-0826 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.021 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.155 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОНТ "Садовод-1" уч. 216 в г. Когалым. | M_ТПКг-0689 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.156 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Мостовая в г. Когалым | N_ТПКг-0708 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.157 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения ягодного питомника по ул. Южная в г. Когалым | N_ТПКг-0707 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.158 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.09 км для электроснабжения наружного освещения в Восточной промышленной в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1680 | N_ТПСв-0878 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 1.75 | 5.104 | 0 | 0 | 0 | 3.183 | 5.8087 | 0 | 11 | 0 | 0.51 | 1.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 71А в г. Нягань | L_ТПНг-0424 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.987 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Титова, 30, в г. Югорск | L_ТПЮг-0452 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.18 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения КОС по ул. Собянина в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0711 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16 | 0.33 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блокированной жилой застройки в п. Лыхма Белоярского района | N_ТПБл-0723 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.295 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КНС в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0710 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.144 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.6 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,330 км для электроснабжения Базы отдыха «Атмосфера» в г. Нягань, кад.номер ЗУ 86:13:0401011:858 | N_ТПНг-0808 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16 | 0.321 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.7 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,034 км для электроснабжения склада АРИ по ул. Сибирская, д. 38, корпус 6, 7 в г. Нягань | N_ТПНг-0803 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0.04 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.8 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,286 км для электроснабжения домов сезонного отдыха по ул. Авиационная, 4А в г. Нягань | N_ТПНг-0739 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.9 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения магазина по ул. Газовиков, 6 А в г. Югорск | N_ТПЮг-0771 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0.188 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.10 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,800 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,630 км для электроснабжения КНС по ул. Киевская в г. Советский | N_ТПСв-0718 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8 | 0.655 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.11 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения КОС в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0731 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения Рентгеновского отделения Березовской районной больницы по ул. Астраханцева, д. 27 в пгт Березово | N_ТПБр-0827 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.13 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,145 км для электроснабжения складского здания по ул. Лазарева, 17 В в г. Нягань | N_ТПНг-0813 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.218 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.14 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,063 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,312 км для электроснабжения административного здания в Южной промзоне в г. Советский | N_ТПСв-0872 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.063 | 0.31 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань, кад. номер 86:13:0401010:18 | N_ТПНг-0877 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.16 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,422 км для электроснабжения жилых домов, проезд Обской, 11 в г. Когалым | N_ТПКг-0835 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.4072 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.17 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения торгового павильона по ул. Дружбы Народов, в районе жилого дома №26 А в г. Когалым | N_ТПКг-0865 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0527 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.18 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км для электроснабжения жилого дома по. ул. Пионерная, 4/3 в г. Когалым | N_ТПКг-0843 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0764 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.19 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения пункта вторсырья по ул. Попова в г. Югорск | N_ТПЮг-0885 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.153 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.20 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения нежилого помещения в многоквартирном доме по ул. Береговая, д. 45, кадастровый номер помещения 86:17:0010210:410 в г. Когалым | N_ТПКг-0890 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.123 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения жилого дома по ул. Калинина с кадастровым номером земельного участка 86:09:0101013:2579 в г. Советский | N_ТПСв-0967 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.22 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,062 км для электроснабжения промбазы в северной промзоне № 2 в г. Советский | N_ТПСв-0904 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.23 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,395 км для электроснабжения базы отдыха «Шаим» в п. Шаим Кондинского района | N_ТПКн-0906 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16 | 0.5144 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань | N_ТПНг-0899 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0.08 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения хоккейного корта в г. Нягань | N_ТПНг-0892 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0.0735 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.26 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения административного здания, ул. Новоселов, 16, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010206:6 в г. Когалым | N_ТПКг-0896 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.212 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.27 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 55 по ул. Мира в г. Югорск | N_ТПЮг-0927 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.056 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,500 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,575 км для электроснабжения врачебной амбулатории по адресу ул. Волгоградская, № 1в, с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0912 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5 | 0.6247 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.29 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения Врачебной амбулатории по ул. 40 лет Октября, 41 в пгт. Луговой Кондинского р-на | N_ТПКн-0847 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0.005 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,130 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, д. 21 в г. Югорск | N_ТПЮг-0849 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.08 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,235 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Б. Лосева, д. 36 А, с. Реполово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0857 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.059 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Мира, 24 А, с. Цингалы, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0855 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.073 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Многоквартирного жилого дома по ул. Набережная, д. 35 в г. Когалым | N_СКг-0858 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.027 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения административного здания по ул. Кедровая, 7, с.Нялинское, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0851 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.023 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.35 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения Многоквартирных жилых домов, квартал Южный в г.Белоярский | N_ТПБл-0941 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.055 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, в с. Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0942 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.37 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км) | N_РНг-0976 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.38 | ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения политехнического колледжа по. ул.40 лет Победы, д. 16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0846 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для административного здания по ул. 40 лет Победы в г. Югорск | N_ТПЮг-0960 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.40 | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,005 м для технологического присоединения нежилого здания по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0972 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.41 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома на ЗУ с кад. №86:06:0020106:1304 в г. Белоярский (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км.) | N_ТПБл-0985 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.42 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Дзержинского в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,038 км) | O_ТПКн-0998 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.43 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Толстого в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,117 км) | O_ТПКн-0996 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина в пгт. Пионерский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,053 км) | O_ТПСв-1003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.053 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.45 | Строительство ТП-10/0,4, ЛЭП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Арантурская в г. Югорск (ТП-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА - 1 шт., ЛЭП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км) | O_ТПЮ-1004 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0.06 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Чернышева в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км) | O_ТПНг-1005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.065 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.47 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Молодежная в пгт. Березово Березовского района | K_ТПБр-0374 | нд | 0.63 | 0.369 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.48 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения газовой котельной по ул. Молодежная, 23 в пгт. Березово Березовского района | N_ТПБр-0699 | нд | 0 | 0.03 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.49 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Сибирская д. 12, корп. 3 бокс № 2 в г. Нягань | M_ТПНг-0663 | нд | 0 | 0.352 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.50 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения диспетчерского пункта по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0737 | нд | 0 | 0.263 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.51 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Заводская, д. 12 в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0686 | нд | 0 | 0.093 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.52 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Сургутское шоссе в г. Когалым | N_ТПКг-0740 | нд | 0 | 0.062 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.53 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина в г. Советский | M_ТПСв-0693 | нд | 0 | 0.39 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.54 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гастелло в г. Советский | N_ТПСв-0715 | нд | 0 | 0.558 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.55 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объектов по ул Чернышова в г. Нягань | M_ТПНг-0679 | нд | 0 | 0.349 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.56 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового павильона по ул. Дружбы Народов в г. Когалым | N_ТПКг-0734 | нд | 0 | 0.125 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.57 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового центра по ул. Строителей, 10А в г. Когалым | N_ТПКг-0709 | нд | 0 | 0.198 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.58 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Менделеева, уч. 33а, в г. Югорск | L_ТПЮг-0446 | нд | 0 | 0.299 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.59 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного в Восточной промзоне г. Советский | N_ТПСв-0727 | нд | 0 | 0.025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.60 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения административного здания по ул. Таежная, з/у 10В в п. Ванзетур Березовского р-на | N_ТПБр-0909 | нд | 0 | 0.071 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.61 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения наружного освещения по ул. Промышленной в г. Советский, кадастровые номера кварталов 86:09:0101005 и 86:09:0101014 | N_ТПСв-0811 | нд | 0 | 0.033 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.62 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения земельного участка по ул. Железнодорожная, уч. 71 в г. Югорск | N_ТПЮг-0767 | нд | 0.16 | 0.002 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.63 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженнностью 0,06 км для электроснабжения поликлиники по ул. Лесная в п. Мулымья Кондинского района | N_ТПКн-0913 | нд | 0.8 | 0.16 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.64 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения Автомойки по адресу ул. Авиационная, з/у 20 А в г.Нягань | N_ТПНг-0914 | нд | 0 | 0.018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения Автомойки по адресу г. Белоярский, кадастровый номер ЗУ 86:06:0020109:4632 | N_ТПБл-0918 | нд | 0 | 0.027 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.66 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,14 км для электроснабжения амбулатории по ул. Комсомольская, 3 в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0856 | нд | 0 | 0.204 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км для электроснабжения котельной по ул. Аэропорт, 6А в пгт Березово | N_ТПБр-0859 | нд | 0 | 0.313 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,44 км для электроснабжения автомоечного комплекса по ул. Декабристов, д. 3 в г.Нягань | N_ТПНг-0766 | нд | 0 | 0.357 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.69 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения туристической базы в г. Югорске | M_ТПЮг-0681 | нд | 0.16 | 0.806 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.70 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения торгового павильона в районе магазина «Лезгинка», по ул. Мира, 13 в г. Когалым | N_ТПКг-0821 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0573 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.71 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Уральская, д. 87 в г. Нягань | M_ТПНг-0552 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.72 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КОС в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0490 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.73 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КПП в с. Болчары Кондинского района. | M_ТПКн-0654 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.74 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения котельной, пер. Комсомольский, строение 8 в г. Советский. | M_ТПСв-0658 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.75 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения Производственной базы в северной промышленной зоне, уч. № 86:09:0101014:732, в г. Советский | N_ТПСв-0923 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.76 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для эектроснабжения наружного освещения по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0875 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.8 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 7,900 км. для электроснабжения промышленной площадки в квартале городских земель 37, уч.1, кад. № 86:13:0601001:652, в г. Нягань | N_ТПНг-0924 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.802 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,583 км для электроснабжения завода ПИДПиЛПП по адресу пр-д Фермерский д.1 в п. Алябьевский Советского района | N_ТПСв-0861 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.494 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в районе ул. Октябрьская - Солнечная - Промышленная, в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2868 | N_ТПСв-0854 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.237 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,400 км для электроснабжения канализационных очистных сооружений КОС-300 по ул. Береговая, д. 1Б в пгт. Кондинское Кондинского района | N_ТПКн-0864 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0.512 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.5 | Строительство ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Промышленная в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,010 км) | О_ТПЮг-0986 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.01 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.6 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения "КОС" в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,26 км.) | N_РБр-0959 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.26 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.7 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения малоэтажных домов по ул. Широкая, 30 в г.Когалым | N_ТПКг-0907 | нд | 0 | 0.376 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.8 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,366 км для электроснабжения "БУ ХМАО-Югры "Березовская районная больница" Поликлиника" по ул. Ленина, 56 в пгт. Березово | N_ТПБр-0848 | нд | 0.8 | 0.716 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,300 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкрн 4, д. 26 в г. Нягань | N_ТПНг-0860 | нд | 0 | 0.143 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.10 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения промышленной площадки по ул. Широкая, 3, г. Когалым | N_СКг-0862 | нд | 0 | 0.273 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.11 | Строительство ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км. для электроснабжения Блочно-модульной котельной по ул.Быстрицкого, 9, в пгт. Игрим | N_ТПБр-0863 | нд | 0 | 0.412 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.12 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственного цеха в п. Агириш Советского района | N_ТПСв-0940 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.1 | Дооборудование РУ-10 кВ ЦРП № 2-8 для электроснабжения школы по ул. Сибирская в г. Когалым | N_ТПКг-0760 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.2 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань | N_РСв-0901 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.3 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №16-307, реконструкция ВЛИ- 0,4 кВ 10/0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ № 16-307 ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения производственной базы по ул. Токмянина в п. Алябьевский Совесткого района, кад. № ЗУ 86:09:0901002:2582 | N_РСв-0900 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.4 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ф. № 2 ТП 10/0,4 кВ № 5-1503 для электроснабжения жилого дома по ул. Романтиков в г. Нягань (замена провода АС-50 на СИП-2 в пролетах опор № 2-2/2 ориентировочной протяженностью 0,07 км) | N_РНг-0975 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 3412 | 0 | 1.26 | 4.24 | 0 | 3179 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3046
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Модернизация ПС 10/35 Фарада в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0631 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Тесла в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0632 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция РП 5-10, ТП 5-2001 в г. Нягань | N_РНг-0795 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция РП 5-18 в г. Нягань | N_РНг-0798 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция РТП 5-17 в г. Нягань | N_РНг-0784 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция РТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0785 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП 5-1426 в г. Нягань | N_РНг-0786 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП 5-1428 в г. Нягань | N_РНг-0799 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП 5-1713 в г. Нягань | N_РНг-0790 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП 5-2002 в г. Нягань | N_РНг-0793 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП 5-2004 в г. Нягань | N_РНг-0796 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП 5-2018 в г. Нягань | N_РНг-0792 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП 5-2103 в г. Нягань | N_РНг-0787 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП 5-2104 в г. Нягань | N_РНг-0797 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0789 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.16 | Замена ТП 5-5 на территории строительства сквера в микрорайоне №5 ж. р. Центральный | N_РНг-0783 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП № 16-011Н в г. Советский | О_РСв-0964 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП№ 11-2071, инв. №000007764; ТП № 11-2080, инв. № ЮР-011396 в п. Игрим, Березовского района | О_РБр-0950 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП №5-1419 в г. Нягань (замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и силовых трансформаторов) | O_РНг-1022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-2095, инв. №000007587 в п. Игрим Березовского района | O_РБр-1012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-8 в г. Когалым | L_РКг-0504 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110 кВ "МДФ" Кондинского района | M_РКн-0643 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-47 в г. Когалым | M_РКг-0614 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-48 в г. Когалым | M_РКг-0615 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-53 в г. Когалым | M_РКг-0616 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.6 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ТП№2-1 в г. Когалым | M_РКг-0613 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.7 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-13 в г. Когалым | M_РКг-0611 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.8 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ТП№2-72 в г. Когалым | M_РКг-0612 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.9 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ЦРП№2-11 в г. Когалым | M_РКг-0610 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.10 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-1014 в пгт. Березово (замена силовых трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА) | O_РБр-0989 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 для электроснабжения морга БУ НОБ в г. Нягань | N_РНг-0794 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.09 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф. №10 от ТП 10/0,4 кВ № 16-031 ориентировочная протяженностью 0,06 км для электроснабжения гаража 1 в пер. Энергетиков, в г. Советский, кад. № ЗУ 86:09:0101004:3119 | N_РСв-0895 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Монтаж пункта повышения напряжения на двухцепной ВЛЗ-10 кВ «Кедровое», «Болчары» мощностью 2*4000 кВА в селе Болчары Кондинского района | M_ПКн-0599 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.12 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская, 13 в г. Когалым | M_СКг-0622 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская,15 в г. Когалым | M_СКг-0623 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.4 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км (ТП-2-11, ТП-2-31) в г. Когалым | M_СКг-0621 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.56 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.5 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,7 км (ТП-2-13, ТП-2-16) в г. Когалым | M_СКг-0619 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.65 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.6 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,7 км (ТП-2-59, ТП-2-61) в г. Когалым | M_СКг-0620 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.24 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.7 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС ГИБДД-Ярки Ханты-Мансийский район | О_РХмр-0957 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.8 | Покупка и монтаж оборудования для поиска мест повреждения на электросетевых объектах Березовского филиала АО ЮРЭСК | O_ПБр-1002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3046
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3046
1.2.3.1.1 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Ханты-Мансийского района | L_ПУХМАО-0501 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 92 | нд | 0 | 0 | 0 | 35 | нд | 0 | 0 | 0 | 50 | нд | 0 | 0 | 0 | 61
1.2.3.1.2 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Сургут | N_ПУСг-0944 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 15 | нд | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.3.1.3 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение | L_ПУХМАО-0503 | нд | 0 | 0 | 0 | 152 | нд | 0 | 0 | 0 | 56 | нд | 0 | 0 | 0 | 37 | нд | 0 | 0 | 0 | 65 | нд | 0 | 0 | 0 | 65
1.2.3.1.4 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Белоярского района | K_ПУХМАО-0418 | нд | 0 | 0 | 0 | 210 | нд | 0 | 0 | 0 | 194 | нд | 0 | 0 | 0 | 115 | нд | 0 | 0 | 0 | 95 | нд | 0 | 0 | 0 | 85
1.2.3.1.5 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Березовского района | J_ПУХМАО-0279 | нд | 0 | 0 | 0 | 221 | нд | 0 | 0 | 0 | 560 | нд | 0 | 0 | 0 | 500 | нд | 0 | 0 | 0 | 500 | нд | 0 | 0 | 0 | 500
1.2.3.1.6 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Когалым | L_ПУХМАО-0502 | нд | 0 | 0 | 0 | 25 | нд | 0 | 0 | 0 | 240 | нд | 0 | 0 | 0 | 125 | нд | 0 | 0 | 0 | 145 | нд | 0 | 0 | 0 | 105
1.2.3.1.7 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Нягань | J_ПУХМАО-0278 | нд | 0 | 0 | 0 | 181 | нд | 0 | 0 | 0 | 220 | нд | 0 | 0 | 0 | 540 | нд | 0 | 0 | 0 | 350 | нд | 0 | 0 | 0 | 350
1.2.3.1.8 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Югорск | J_ПУХМАО-0277 | нд | 0 | 0 | 0 | 150 | нд | 0 | 0 | 0 | 325 | нд | 0 | 0 | 0 | 325 | нд | 0 | 0 | 0 | 325 | нд | 0 | 0 | 0 | 325
1.2.3.1.9 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Кондинского района | L_ПУХМАО-0500 | нд | 0 | 0 | 0 | 101 | нд | 0 | 0 | 0 | 159 | нд | 0 | 0 | 0 | 77 | нд | 0 | 0 | 0 | 90 | нд | 0 | 0 | 0 | 130
1.2.3.1.10 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Советского района | K_ПУХМАО-0403 | нд | 0 | 0 | 0 | 218 | нд | 0 | 0 | 0 | 325 | нд | 0 | 0 | 0 | 325 | нд | 0 | 0 | 0 | 325 | нд | 0 | 0 | 0 | 325
1.2.3.1.11 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Югорск | N_ПУЮг-0932 | нд | 0 | 0 | 0 | 137 | нд | 0 | 0 | 0 | 295 | нд | 0 | 0 | 0 | 245 | нд | 0 | 0 | 0 | 205 | нд | 0 | 0 | 0 | 245
1.2.3.1.12 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Ханты-Мансийский район | N_ПУХмр-0939 | нд | 0 | 0 | 0 | 24 | нд | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | 0 | 0 | 0 | 25 | нд | 0 | 0 | 0 | 30
1.2.3.1.13 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Белоярский район | N_ПУБл-0933 | нд | 0 | 0 | 0 | 49 | нд | 0 | 0 | 0 | 95 | нд | 0 | 0 | 0 | 85 | нд | 0 | 0 | 0 | 75 | нд | 0 | 0 | 0 | 85
1.2.3.1.14 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Берёзовский район | N_ПУБр-0934 | нд | 0 | 0 | 0 | 18 | нд | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | 0 | 0 | 0 | 25 | нд | 0 | 0 | 0 | 30
1.2.3.1.15 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Когалым | N_ПУКг-0935 | нд | 0 | 0 | 0 | 40 | нд | 0 | 0 | 0 | 60 | нд | 0 | 0 | 0 | 50 | нд | 0 | 0 | 0 | 40 | нд | 0 | 0 | 0 | 50
1.2.3.1.16 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Кондинский район | N_ПУКн-0936 | нд | 0 | 0 | 0 | 78 | нд | 0 | 0 | 0 | 225 | нд | 0 | 0 | 0 | 205 | нд | 0 | 0 | 0 | 185 | нд | 0 | 0 | 0 | 205
1.2.3.1.17 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Нягань | N_ПУНг-0937 | нд | 0 | 0 | 0 | 123 | нд | 0 | 0 | 0 | 250 | нд | 0 | 0 | 0 | 240 | нд | 0 | 0 | 0 | 210 | нд | 0 | 0 | 0 | 240
1.2.3.1.18 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Советский район | N_ПУСв-0938 | нд | 0 | 0 | 0 | 115 | нд | 0 | 0 | 0 | 240 | нд | 0 | 0 | 0 | 205 | нд | 0 | 0 | 0 | 200 | нд | 0 | 0 | 0 | 205
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0143 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 50 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 12.336 | 52.9168 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 20.681 | 0 | 1 | 0 | 32.8 | 41.271 | 0 | 2 | 0 | 7.27 | 23.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
1.4.1 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах ул. Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая в г. Сургут. 3 этап | J_ТПСг-0251 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5 | 1.92 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 8 км для электроснабжения жилого комплекса Философский камень в г. Когалым | M_ТПКг-0641 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4 | 1.373 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения средней общеобразовательной школы на 1125 мест по ул. Интернациональная, 149 в Восточном микрорайоне г. Нягани | H_ТПНг-0100 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 4,5 км, ТП-6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА для электроснабжения базы отдыха Северянка в г. Белоярский | M_СБл-0604 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.06 | 15.942 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в границах ул. Береговая, Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | H_ТПКг-0076 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0165 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.143 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0168 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0163 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.57 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0191 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ для электроснабжения объектов в 10 мкр. г. Нягань | L_СНг-0508 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | РП-10 кВ, КЛ-10 кВ по ул. Уральская в г.Нягань | L_CНг-0436 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.937 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.13 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева.1 этап строительства | G_СБл-0155 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | Сети электроснабжения 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей ХМАО-Югры | L_ТПХМАО-0509 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0180 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.27 | 18 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.16 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0181 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.17 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,2 км фидер "Лесокомбинат" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0629 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.18 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения СНТ «Сосновый бор» в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0296 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 1.185 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.19 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км для электроснабжения индивидуальных жилых домов в районе ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0294 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.20 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения ИЖС в п. Лиственичный Кондинского района | H_ТПКн-0024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.21 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0055 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.22 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,2 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,8 км для электроснабжения детского сада и школы в границах улиц Коллективная - Петра Багаева - Владимира Маяковского- Загородная - Полевая в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0295 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.23 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА для электроснабжения объекта по ул.Славянская, 16А в г. Югорске | H_ТПЮг-0131 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения объекта по ул. Железнодорожная, 65 в г. Югорске | H_ТПЮг-0133 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Мраморная в г. Югорске | K_ТПЮг-0387 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.26 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 МВА для электроснабжения здания администрации Советского района по ул. 50 лет Пионерии в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0392 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.27 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0401 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 кмдля электроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0126 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по улице Интернациональная, 124 в г. Нягань | H_ТПНг-0034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения ИЖС по ул. Таежная в с. Леуши Кондинского района | H_ТПКн-0023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,35 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Первомайская в п. Малиновский Советского района | H_ТПСв-0046 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,36 км для электроснабжения КНС в 14 мкр. города Югорска | H_ТПЮг-0069 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилых домов № 92, № 98 по ул. Пионерская в г. Нягань | H_ТПНг-0033 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО по ул. Космонавтов, 27а в пгт. Куминский Кондинского района | L_ТПКн-0488 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,95 км для электроснабжения водоочистных сооружений по ул. Набережная, 102а в п. Светлый Березовского района | H_ТПБр-0016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.36 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения ИЖС по ул. Губкина в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.37 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 91 в г. Нягань | H_ТПНг-0032 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.38 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова 5 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения жилой застройки в 10 микрорайоне ж.р. Центральный г. Нягань | M_ТПНг-0606 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.40 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,5 км для электроснабжения ИЖС по ул. Сибирская 154 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.41 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Кама Кондинского района | L_ТПКн-0487 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.42 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0486 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.43 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в с. Болчары Кондинского района | L_ТПКн-0485 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.44 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,1 км для электроснабжения жилой застройки в квартале 40Б ж.р. Восточный г. Нягань | M_ТПНг-0605 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.45 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Московская, 1 в г. Нягань | M_ТПНг-0637 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.272 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.46 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,61 км для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная в СМ "Заречный" в г. Нягань | N_ТПНг-0751 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0.629 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в п. Верхнеказымский Белоярского района | N_ТПБл-0753 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.146 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.48 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | H_ТПЮг-0066 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.49 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкр. 3-й, уч. № 5, в п. Верхнеказымский, Белоярского района | N_ТПБл-0758 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.322 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.50 | Сети электроснабжения музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" в городе Югорске | I_ТПЮг-0140 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63 | 0.961 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.51 | Строительство ВЛЗ 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения средней школы по ул. Братьев Гурьяновых, д.15 в пгт Березово Березовского района | K_ТПБр-0417 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.52 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,4 км для электроснабжения школы на 1100 мест в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0400 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.53 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения предприятия растениеводства (Зеленая зона) в г. Югорске | H_ТПЮг-0138 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.54 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения Поликлиники в п. Луговой Кондинского района | K_ТПКн-0396 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.55 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | H_ТПНг-0097 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.56 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,25 км для электроснабжения общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Югорске | H_ТПЮг-0135 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.57 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Пождепо по ул. Бардакова, 46а в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0085 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.58 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения Храма по ул. Киевская, 2 в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0087 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.59 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,6 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 5 км для электроснабжения ИЖС в микрорайонах № 5, 6, 7 жилого района «Центральный» в г. Нягань | H_ТПНг-0096 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения общеобразовательной школы по улице 20 Лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0293 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.61 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,72 км для электроснабжения объектов микрорайона 48 в г. Сургут | J_ТПСг-0298 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,27 км для электроснабжения Центра культурного развития в п. Половинка Кондинского района | K_ТПКн-0394 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.63 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,25 км для электроснабжения средней общеобразовательной школы № 1 в г. Советский Советского района | M_ТПСв-0638 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.64 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 8,4 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 2,9 МВА для электроснабжения ИЖС в Юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0075 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.65 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения блочно-модульной котельной по ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | M_ТПНг-0609 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.66 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Мечеть на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина,35 | M_ТПНг-0636 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.67 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения объекта "Концертный зал на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина, 31 (Театр)" | M_ТПНг-0635 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.68 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения объекта "Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в г. Нягань по ул. Декабристов,58" | M_ТПНг-0633 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.69 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Общеобразовательная школа на 900 мест в г. Нягань 10 мкр.,10" | M_ТПНг-0634 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 5 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения музейного комплекса в г. Когалым | M_ТПКг-0639 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5 | 0.56 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.71 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения футбольного манежа в г. Когалым | L_ТПКг-0497 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.72 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 5,8 км фидер "Нижний склад" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0627 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.73 | Строительство ВЛ-10 кВ фидер "Лесозавод" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0628 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.4 | 0 | 0
1.4.74 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяженностью 4,52 МВА от ПС 220/110/10кВ "Картопья" до ЦРП "Советская в г. Советский | M_ССв-0626 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.75 | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,591 км для перевода нагрузок с ТП№9-8-7 на РП-10 №9-8-12 в г. Югорск | M_СЮг-0630 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.76 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км от ПС Инга в г. Когалым | M_СКг-0640 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.77 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Дружба" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 9,6 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 1,43 МВА– 3 шт.) | H_ТПСв-0114 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.43 | 9.632 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.78 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3 км для электроснабжения садовых участков по 15 проезду на территории бывшего вагон-городка КЛТПС в г. Нягани | L_ТПНг-0482 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.79 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА для электроснабжения СНТ "Дорожник" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0116 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8 | 5.85 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.80 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,5 км для электроснабжения ИЖС в жилом районе «Заречный» на территории бывшего вагон-городка Дустлик в г. Нягани | L_ТПНг-0483 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.81 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 7,75 км для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0073 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.82 | Строительство ЛЭП 10-0,4кВ ориентировочной протяженностью 24,907 км, КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,120 МВА с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0182 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.83 | Строительство ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км от ПС 35/10 кВ "Ямки" до д. Сотник Кондинского района | M_СКн-0600 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.84 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-26, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км в районе м-на Эдэм в г. Нягань | M_СНг-0624 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.85 | Строительство ТП 10/0,4 мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-03, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,17 км в районе школы №2 в г. Нягань | M_СНг-0625 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.86 | Строительство ТП№2-2 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0618 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.87 | Строительство ТП№2-52 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0617 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.88 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ в районе сквера «Интернациональный» в г. Нягань | L_СНг-0507 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0.538 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.89 | РДГ в д. Кама Кондинского района | N_СКн-0782 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.90 | РДГ в д. Сотник Кондинского района | N_СКн-0780 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.91 | РДГ в пгт. Кондинское Кондинского района | N_СКн-0777 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.92 | РДГ в пгт. Луговой Кондинского района | N_СКн-0778 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.93 | РДГ в с. Алтай Кондинского района | N_СКн-0781 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.94 | РДГ в с. Болчары Кондинского района | N_СКн-0779 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.95 | Строительство КЛ-10 кВ от ГТЭС (с яч. №108, №117) до ЦРП "Город" ЗРУ-2-ААШу 3х240 ориентировочной протяженностью 2,232 км в г. Белоярский | N_СБл-0775 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.96 | Строительство ЛЭП с ПС 35/6 кВ для развития электрической сети в районе "Промышленной площадки" по ул. Широкая, г. Когалым | N_СКг-0845 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20 | 1.06 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.97 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ 1й и 2й ввод от КТП №10-9 "Больничный комплекс" до ВРУ 0,4 кВ "Стационар ориентировочной протяженностью 0,180 км в г. Белоярский | N_СБл-0776 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.18 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.98 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения индивидуального жилого дома, ул. Мостовая, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010215:192 в г. Когалым | N_ТПКг-0894 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.55 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.99 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения СНТСН "Уралочка" в п. Таежный, Советского района | О_ССв-0970 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.100 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры квартала «Южный» в г. Белоярский (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 1 шт.) | О_СБл-0974 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63 | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.101 | Строительство распределительных сетей 6 кВ для развития электросетевой инфраструктуры по ул. Братьев Гурьяновых в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км.) | O_СБр-0990 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.32 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.102 | «ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры» | G_СОк-0177 | нд | 2.5 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.103 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения с/т «Строитель» в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0115 | нд | 1.2 | 7.939 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.104 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок"в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0112 | нд | 0.8 | 5.445 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.105 | РТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения котельной №1 по проспекту Нефтяников, 18 в г. Когалым | K_ТПКг-0419 | нд | 1.26 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.106 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилого дома по ул. Мира, 51 в г. Югорск | N_ТПЮг-0746 | нд | 0.8 | 0.309 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.107 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения Вейк-парка в г. Когалым | M_ТПКг-0591 | нд | 2.5 | 1.5768 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.108 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения музыкальной школы в г. Когалыме | L_ТПКг-0499 | нд | 0.8 | 0.932 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.109 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения технического центра в г. Когалым | L_ТПКг-0496 | нд | 1.26 | 0.836 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.110 | РП 10 кВ, ЛЭП 10 кВ по ул. Северная в г. Когалым | M_ПКг-0603 | нд | 0 | 1.792 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.111 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0187 | нд | 1.216 | 33.687 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.112 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП №5-2017 в промышленном районе в г. Нягань (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочно 0,588 км) | O_СНг-1020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.113 | Строительство распределительных сетей 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в границах ул. Речная – пер. Свердловский г. Нягань. (ЛЭП 0,4 ориентировочной протяженностью 0,545 км) | O_СНг-1021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.545 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.114 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Букет-1" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 0,4 МВА– 1 шт.) | O_ССв-1078 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 6.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.115 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе ул. Железнодорожная в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА– 1 шт.) | O_СКн-1079 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8 | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.116 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры «Зеленой зоны» в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 3 шт.) | O_СЮ-1017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.25 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.038 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.6.1 | Блочно-модульное здание участка УОиКПЭЭ и участка электрических сетей в г. Советский по адресу: г. Советский, ул. Коммунистическая, 47Б | K_ССв-0404 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники, включая дополнительное оборудование к ней) | M_ПХМАО-0648 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 13 | нд | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники) | M_ПХМАО-0644 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для измерений, испытаний и диагностики электрооборудования) | M_ПХМАО-0650 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование релейной защиты и автоматики) | M_ПХМАО-0652 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники) | M_ПХМАО-0645 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭЭ)) | M_ПХМАО-0649 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 22 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (специнструмент и приспособления) | M_ПХМАО-0651 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 25 | нд | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники) | M_ПХМАО-0647 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 16 | нд | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2
1.6.10 | Производственная база участка электрических сетей в с. Болчары Кондинского района | K_СКн-0405 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Внедрение специализированного программно-аппаратного комплекса для Центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | N_ПХМАО-0800 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | Создание оперативно-диспетчерских пунктов в филиалах АО "ЮРЭСК" | N_СХМАО-0801 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.13 | Внедрение системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры | О_ПХМАО-0947 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14 | Внедрение системы управления электрическими сетями АО «ЮРЭСК» | О_ПХМАО-0958 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.15 | Разработка личного кабинета потребителя АО "ЮРЭСК" | O_ПХМАО-0993 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.16 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для энергоучастка Кондинского филиала АО "ЮРЭСК" в пгт. Кондинском Кондинского района | О_ПКн-0948 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.17 | Приобретение мобильных вагончиков, строительство утепленного гаража для Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Светлый, Березовского района | О_ПБр-0949 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.18 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для базы электрических сетей Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Игрим Березовского | О_ПБр-0951 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.19 | Строительство ограждения, находящегося на земельном участке Березовского филиала АО «ЮРЭСК» в пгт. Березово, Березовского района ул. Механическая 1, кадастровый номер земельного участка 86:05:0310037:26 | О_ПБр-0961 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.20 | Строительство гаража на производственной базе АО ЮРЭСК в г.Ханты-Мансийск, ул. Газовиков дом 7 | О_ПХМ-0962 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.21 | Приобретение здания РММ, административного здания, здание центрального склада, здание гаража для Белоярского филиала АО "ЮРЭСК" в г.Белоярский Белоярский район | О_ПБл-0966 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.22 | ТП-10/0,4кВ, ЛЭП-10/0,4 кВ для строительства демонстрационного полигона "Югорского государственного университета" по адресу:г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова в районе д. 12 | N_ТПХмр-0965 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16 | 0.038 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.23 | Стационарные электрозаправки в Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | О_СХМАО-0973 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.24 | Приобретение квартиры №2 по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина д. 52/1, для целей перевода жилых помещений, расположенных на 1 этаже в нежелые | О_ПХм-0978 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.25 | Модернизация системы АИИС КУЭ в соответствии с требованиями Федерального законодательства и обеспечения импортозамещения | O_ПХМАО-0999 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.26 | Покупка, установка блок – контейнера мини (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0994 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.27 | Покупка, установка блок – контейнера для контрольно – пропускного пункта (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0995 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.28 | Создание центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | M_СХМАО-0697 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.29 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т.) | M_ПХМАО-0646 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 8

## Форма 7
Приложение № 7
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 15.10.2024 № 46-Пр-1
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [5 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[9 empty] | 2023 год | [5 empty] | 2024 год | [5 empty] | 2025 год | [5 empty] | 2026 год | [5 empty] | 2027 год | [5 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | Утвержденный план | [5 empty] | Факт | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план
|  |  | МВ×А | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | кв.м | ПУ | МВ×А | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | кв.м | ПУ | МВ×А | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | кв.м | ПУ | МВ×А | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | кв.м | ПУ | МВ×А | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | кв.м | ПУ | МВ×А | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | кв.м | ПУ | МВ×А | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | кв.м | ПУ
1 | 2 | 3 | 4.2.1 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.7 | 4.2.8 | 6.2.1 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.7 | 6.2.8 | 6.4.1 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.7 | 6.4.8 | 6.6.1 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.7 | 6.6.8 | 6.8.1 | 6.8.3 | 6.8.4 | 6.8.5 | 6.8.7 | 6.8.8 | 6.10.1 | 6.10.3 | 6.10.4 | 6.10.5 | 6.10.7 | 6.10.8 | 7.2.1 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.7 | 7.2.8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 190.763 | 219.915 | 21.69 | 97.716 | 0 | 14844 | 15.192 | 55.112 | 0.695 | 15.8968 | 0 | 1842 | 67.674 | 21.496 | 3.1942 | 16.3314 | 0 | 3508 | 34.57 | 27.6512 | 5.9828 | 13.6715 | 0 | 3208 | 19.87 | 13.75 | 3.47 | 6.223 | 0 | 2932 | 13 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 3056 | 150.306 | 122.4092 | 13.342 | 52.1227 | 0 | 14546
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 4.404 | 17.692 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 2.856 | 9.895 | 0 | 8.892 | 0 | 0 | 4.694 | 8.592 | 0.0372 | 11.4914 | 0 | 18 | 0.51 | 0.594 | 0.13 | 1.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 19.081 | 0.1672 | 21.4539 | 0 | 18
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 15.312 | 0 | 0 | 4.565 | 0 | 14844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 3412 | 1.26 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 3179 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3046 | 26.86 | 0.18 | 0 | 4.24 | 0 | 14399
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 121.047 | 202.223 | 21.69 | 86.511 | 0 | 0 | 12.336 | 45.217 | 0.695 | 7.0048 | 0 | 0 | 12.82 | 12.686 | 3.157 | 4.84 | 0 | 1 | 32.8 | 27.0572 | 5.8528 | 8.361 | 0 | 2 | 7.27 | 13.75 | 3.47 | 6.223 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.226 | 103.1102 | 13.1748 | 26.4288 | 0 | 3
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.16 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 126
1 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | Г | 190.763 | 219.915 | 21.69 | 97.716 | 0 | 14844 | 15.192 | 55.112 | 0.695 | 15.8968 | 0 | 1842 | 67.674 | 21.496 | 3.1942 | 16.3314 | 0 | 3508 | 34.57 | 27.6512 | 5.9828 | 13.6715 | 0 | 3208 | 19.87 | 13.75 | 3.47 | 6.223 | 0 | 2932 | 13 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 3056 | 150.306 | 122.4092 | 13.342 | 52.1227 | 0 | 14546
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 4.404 | 17.692 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 2.856 | 9.895 | 0 | 8.892 | 0 | 0 | 4.694 | 8.592 | 0.0372 | 11.4914 | 0 | 18 | 0.51 | 0.594 | 0.13 | 1.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 19.081 | 0.1672 | 21.4539 | 0 | 18
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4.404 | 17.692 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 2.856 | 9.895 | 0 | 8.892 | 0 | 0 | 4.444 | 8.592 | 0.0372 | 11.4914 | 0 | 16 | 0.51 | 0.594 | 0.13 | 1.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 19.081 | 0.1672 | 21.4539 | 0 | 16
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0.614 | 13.501 | 0 | 1.491 | 0 | 0 | 0.306 | 8.861 | 0 | 2.902 | 0 | 0 | 0.861 | 5.3795 | 0.0372 | 2.8402 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 14.2405 | 0.0372 | 5.7422 | 0 | 5
1.1.1.1.1 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС "Светлый-2" в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0690 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.081 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Линейная в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0692 | 0 | 0.21 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.51 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи по ул. Кольцевая в г. Югорск | M_ТПЮг-0597 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0
1.1.1.1.4 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на территории НПС Катыш, пгт. Кондинское Кондинского района | M_ТПКн-0668 | 0.1 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0
1.1.1.1.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Белоярский 74" в г. Белоярский | N_ТПБл-0724 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0.147 | 0 | 0
1.1.1.1.6 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 6 кВ, 0,4 кВ ориентировочной протяженнностью 0,650 км для электроснабжения жилого дома по пер. Талинский, 2, д. Ягурьях, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0769 | 0.16 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.6143 | 0 | 0.0132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.6143 | 0 | 0.0132 | 0 | 1
1.1.1.1.7 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,059 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ "Садовод-1" уч. № 171 в г. Когалым | N_ТПКг-0726 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.8 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,138 км для электроснабжения пространства отдыха "ЛАФА" в районе ул. Южная, кадастровый квартал 86:13:0401011 в г.Нягань | N_ТПНг-0806 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0
1.1.1.1.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,22 км для электроснабжения Заправки транспортных средств ул. Кольцевая, уч. 1Б, Кад. № 86:22:0002001:1399 в г. Югорск | N_ТПЮг-0807 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.10 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения станции связи "Югорск" по ул. Промышленная в г. Югорск | N_ТПЮг-0735 | 0.025 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0
1.1.1.1.11 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 45+70 до ПК 60+40 в г. Белоярский | N_ТПБл-0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.1.1.1.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,205 км до уч. № 80 СОТ "Ока" в г. Белоярский | N_ТПБл-0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.13 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км электроснабжения наружного освещения в г. Белоярский | N_ТПБл-0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10029 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.14 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения жилого дома по ул. Луговая, з/у 7А г. Югорск | N_ТПЮг-0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.15 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Промышленная, д. 2А в г. Югорск, ЗУ №86:22:0006001:1424 | N_ТПЮг-0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.005 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.005 | 0 | 0.084 | 0 | 0
1.1.1.1.16 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,112 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 108 в г. Нягань | N_ТПНг-0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.17 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Связистов, д. 5, в г. Нягань | N_ТПНг-0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная от ПК 33+20 до ПК 38+20 в г. Белоярский | N_ТПБл-0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.19 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения ЛПХ в мкр. Энергетиков, 9 Б, г. Нягань | N_ТПНг-0870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения наружного освещения а/д Подъездная до ПК 19+13 в г. Белоярский | N_ТПБл-0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения жилого дома в районе ул. Речная, №8 а, кад. № ЗУ 86:09:0101033:2060 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.22 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома в с. Кышик, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.23 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.022 км для электроснабжения участка № 04:16 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:67 в с/т "Трассовик" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.24 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения гараж 33 по ул. Калинина, кад. № ЗУ 86:09:0101008:2422 в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.25 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,15 км для электроснабжения участок № 01:22 с кад. № ЗУ 86:09:0101018:26 в с/т "Трассовик" в г. Советский | N_ТПСв-0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.26 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 10 в г.Нягань | N_ТПНг-0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.27 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 15 в г.Нягань | N_ТПНг-0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.28 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.150 км для электроснабжения жилого дома по ул. Защитников Отечества, д. 17а в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,160 км для эектроснабжения станции связи по ул. Железнодорожная в г. Югорск | N_ТПЮг-0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для эектроснабжения дачного дома на участке № 240 по ул. Цветочная в г. Югорск | N_ТПЮг-0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по ул. Октябрьская, д. 42 в г. Советский | N_ТПСв-0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.32 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения гаража по ул. 60 лет ВЛКСМ, земельный участок 3Д в пгт.Междуреченский, ЗУ №86:01:0401002:2035 | N_ТПКн-0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0547 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 11, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101017:204 | N_ТПСв-0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.34 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,040 км для электроснабжения гаража по ул. Гагарина, (во дворе жилых домов № 77 - 79), гараж № 26 в г. Советский | N_ТПСв-0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км для электроснабжения жилого дома по ул. Михаила Лермонтова, д. 8, г. Советский | N_ТПСв-0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,400 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения участока № 18:16, кад № ЗУ 86:09:0101026:574в с/т "Букет" в г. Советский Советского района | N_ТПСв-0840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5033 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.1.37 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения блокированной жилой застройки, пер. Лесной №8 в с. Алтай Кондинского района | N_ТПКн-0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.38 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность. 0,080 км для электроснабжения гаража в районе ул. Лазарева, д. 4, корп. 1 в г. Нягань, кад.№ ЗУ 86:13:0401003:24 | N_ТПНг-0820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.39 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,044 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 3, участок 177 в г. Нягань | N_ТПНг-0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.40 | Строительство ТП 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,020 км в мкр. Озерный 2 г. Белоярский | N_ТПБл-0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.1.41 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, 22д в с. Теги Березовского р-на | N_ТПБр-0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.42 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная д.6 в д. Кама Кондинского района | N_ТПКн-0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.43 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,041 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Кольцевая, 29 в г.Нягань | N_ТПНг-0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Набережная, № 13 в п. Супра Кондинского района | N_ТПКн-0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0795 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.45 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения станции связи в пгт. Игрим Березовского района | N_ТПБр-0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения гаража в Восточной промышленной зоне в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1637 | N_ТПСв-0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома в СОНТ «Дорожник», ул. Ежевичная, д. 5, в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101017:425 | N_ТПСв-0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.48 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина, в районе д.7А в пгт. Малиновский Советского р-на | N_ТПСв-0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.49 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Попова, г. Югорск, кад. номер ЗУ 86:22:0001003:848/чзу1 | N_ТПЮг-0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0
1.1.1.1.50 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,325 км для электроснабжения вагончика по ул. Солнечная, 37 в пгт.Пионерский Советского района кад. № ЗУ 86:09:0301013:813 | N_ТПСв-0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.51 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ветеранов, д. 39 в г.Нягань | N_ТПНг-0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.52 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения приюта для животных (собак) в с. Батово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.53 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения нежилого здания по ул. Центральная в г. Белоярский | N_ТПБл-0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0
1.1.1.1.54 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения садового дома в урочище Леушинка Кондинского района | N_ТПКн-0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.55 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км по ул. Андреевская в г. Югорск | N_ТПЮг-0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.56 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения производственной базы по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.57 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,128 км для электроснабжения дачного дома по ул. Песчаная в г.Нягань | N_ТПНг-0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1314 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.58 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,013 км для электроснабжения гаража по ул. Декабристов в г.Нягань | N_ТПНг-0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.59 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для электроснабжения жилого дома по ул. Маршала Жукова, 6д в г. Советский, кад. .№ ЗУ 86:09:0101033:3769 | N_ТПСв-0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,02 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401004, г. Нягань | N_ТПНг-0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.1.61 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км. для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0401007, г. Нягань | N_ТПНг-0930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,077 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи по ул. Сибирская, в районе д. 32, корп. 12, кадастровый квартал 86:13:040101, г. Нягань | N_ТПНг-0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.63 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,106 км для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.64 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 0,021 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по улице Шмидта в пгт. Березово | N_ТПБр-0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0193 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения Базовой станции сотовой связи в кадастровом квартале 86:13:0202004, г. Нягань | N_ТПНг-0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.66 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража 1В по ул. Попова 2Е в г. Югорск | О_ТПЮг-0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Кольцевая в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,037 км) | N_ТПНг-0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома блокированной застройки по ул. Солнечная в пгт. Пионерский Советского района (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,018 км) | O_ТПСв-0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0
1.1.1.1.69 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Комбинатская в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,242 км) | O_ТПКн-0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.70 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на ЗУ с кад. №86:01:0104001:769 на территории НПС Катыш Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,125 км.) | O_ТПКн-0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.71 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения остановочного комплекса по ул. Киевская в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,122 км) | O_ТПСв-0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0
1.1.1.1.72 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Загородная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км) | O_ТПСв-1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.73 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Ленина в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км) | O_ТПСв-1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.74 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения БССС по ул. Юбилейная в г. Советский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,045 км) | O_ТПСв-1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.02 | 0 | 0
1.1.1.1.75 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера ПРС в с. Полноват Белоярского района | M_ТПБЛ-0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.76 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТРС по ул.Пионерская, д. 12 в с. Болчары Кондинского района | M_ТПКн-0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.77 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Строительная, д. 24А в пгт. Агириш Советского района | M_ТПСв-0694 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.78 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Школьная, д. 2А в пгт. Коммунистический Советского района | M_ТПСв-0691 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.79 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС по ул. Южная, д. 1В, в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0688 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.80 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения вспомогательного помещения, сооружение № 369 в пгт. Березово Березовского района | M_ТПБр-0534 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.81 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаражей по ул. Речная, 20 в г. Нягань | M_ТПНг-0677 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.82 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома в СОНТ "Югра" уч. 60 в г. Когалым | N_ТПКг-0712 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.83 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Брусничная, проезд 15 уч. 223 в г. Нягань | N_ТПНг-0716 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.84 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в садовом массиве "АТХ", ул. Сибирская, уч. 237 в г. Нягань | N_ТПНг-0719 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.85 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 12 уч. 142 в г. Нягань | M_ТПНг-0675 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.86 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Ермака, д. 8А в г. Нягань | N_ТПНг-0720 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.87 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, д. 47 А в д. Ушья Кондинского района | N_ТПКн-0704 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.88 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новая. 41, в п. Светлый Березовского района | M_ТПБр-0676 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.89 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Рижская, 18А в г. Когалыме | N_ТПКг-0703 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0
1.1.1.1.90 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Дзержинского в г. Югорск | N_ТПЮг-0722 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
1.1.1.1.91 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Заречная в г. Советский | N_ТПСв-0698 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.051 | 0 | 0
1.1.1.1.92 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОК "Энергия", проезд 15 уч. 300 в г. Нягань | N_ТПНг-0713 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.93 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства по ул. Песчаная, 22 в г. Нягань | M_ТПНг-0684 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.94 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Ленина в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0702 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0
1.1.1.1.95 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения пилорамы по ул. Нефтепроводная, 2Д в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0717 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.96 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Кондинское Кондинского района | L_ТПКн-0489 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.97 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения садового дома в СОНТ "Югра" уч. 19, в г. Когалым | M_ТПКг-0678 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.98 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения сельскохозяйственной фермы в пгт. Междуреченский Кондинского района | M_ТПКн-0670 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.99 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения склада по ул. Сибирская д. 11, корп. 16 в г. Нягань | M_ТПНг-0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.100 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Зеленоборск 74" в пгт. Зеленоборск Советского района | M_ТПСв-0674 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.101 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи "Коммунистический 74" в пгт. Коммунистический Советского района | N_ТПСв-0714 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.102 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения технического помещения по ул. Сибирская 19, корп. 17 в г. Нягань | M_ТПНг-0665 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.103 | ЛЭП 0,4 кВт для электроснабжения станции связи по ул. Центральная,1 в г. Когалым | N_ТПКг-0705 | 0 | 0.642 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0.222 | 0 | 0
1.1.1.1.104 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Цветочная, 10 в г.Югорск | N_ТПЮг-0730 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.105 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Окружная, 4 в г. Советский | N_ТПСв-0729 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.106 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Энергетиков, 2в в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0732 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.107 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения теплого бокса по ул. Пионерная, д. 3 в г. Когалым | N_ТПКг-0728 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0
1.1.1.1.108 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения жилого дома по ул. Кедровая, 33 в пгт. Междуреченский Кондинского | N_ТПКн-0743 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.109 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 11 уч. 105 А в г. Нягань | N_ТПНг-0744 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.110 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,115 км для электроснабжения садового дома по ул Брусничная проезд 11 уч. 115 в г. Нягань | N_ТПНг-0747 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.111 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,126 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Солнечная, д. 34 в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.112 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,140 км для электроснабжения блокированной жилой застройки по ул. Радужная, д. 29А в пгт. Междуреченский Кондинского района | N_ТПКн-0748 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.113 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,068 км для электроснабжения жилого дома по ул. Владимира Маяковского, д. 28 в г. Советский | N_ТПСв-0749 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.114 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения гаража по ул. Чернышова, д.4, корп. 9, бокс 18 в г. Нягань | N_ТПНг-0750 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.115 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,250 км для электроснабжения жилого дома по ул. Самоцветная д.16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0810 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.116 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,015 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Молодежная, д. 33, квартира 2, пгт. Зеленоборск, Советского р-на | N_ТПСв-0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.117 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения гаража №4 в районе д.2 по ул.Советской в г. Советский, кад. номер ЗУ 86:09:0101013:95 | N_ТПСв-0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.118 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,03 км для электроснабжения жилого дома по пр-кт Нефтяников, 8/8 в г. Нягань | N_ТПНг-0805 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.119 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2904 | N_ТПСв-0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.120 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,035 км для электроснабжения индивидуального жилого дома по ул. Центральная, 57, пгт. Междуреченский, Кондинского р-на | N_ТПКн-0804 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.121 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения административного здания по ул. Осенняя, д. 1 пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.122 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,04 км для электроснабжения станции связи "Менделеева 24" в районе улиц Вавилова, Ермака в г. Югорск | N_ТПЮг-0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.123 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,043 км для электроснабжения станции связи "КС-11" в районе 6 км. автодороги Югорск-Агириш, кадастровый квартал 86:22:0004001, г. Югорск | N_ТПЮг-0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.124 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,047 км для электроснабжения блокированной жилой застройки в районе ул. Хвойная-Добровольцев-Трассовиков (мкр. Звездный), в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2891 | N_ТПСв-0802 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.125 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения дачного дома в с/т «Кедр», участок № 02:19, в г. Советский, кад.№ ЗУ 86:09:0101019:39 | N_ТПСв-0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.126 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в районе ул. Пионерская, д. 1 А, с. Чантырья, Кондинского р-на, кад.№ ЗУ 86:01:1101001:1185 | N_ТПКн-0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0585 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.127 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 86:22:0003002:3496 в г. Югорск | N_ТПЮг-0754 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.128 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения пилорамы по ул. Полевая, д. 64 в с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.129 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,075 км для электроснабжения жилого дома по ул. Современников, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0745 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.130 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,076 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Александра Кабанова, 9, в г.Нягань | N_ТПНг-0764 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.131 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Сибирская, 122А/1, пгт. Междуреченский, Кондинского района | N_ТПКн-0759 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.132 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения базовой станции сотовой связи на части ЗУ № 86:06:0020701:4, номер образуемого ЗУ 86:06:0020701:4/ЧЗУ1 в д. Юильск, Белоярского р-на | N_ТПБл-0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.133 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км. для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, проезд 4, участок 47 в г.Нягань | N_ТПНг-0765 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.134 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения жилого дома по улице 30 лет Победы, 35 в г. Нягань | N_ТПНг-0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.135 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 14 в г. Югорск | N_ТПЮг-0772 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.136 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,157 км для электроснабжения жилого дома по ул. Брусничная, 119 в г. Нягань | N_ТПНг-0752 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.137 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения жилого дома по пер. Свердловский, д. 22 в г. Нягань | N_ТПНг-0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0.014 | 0 | 0
1.1.1.1.138 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,190 км. для электроснабжения дачного дома по ул. Новая д. 1 в д. Ямки Кондинского р-на | N_ТПКн-0770 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.139 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км. для электроснабжения жилых домов по ул. Ермака д.45, д.52 в г. Нягань | N_ТПНг-0755 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.140 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,296 км для электроснабжения индивидуального жилого дома в СОК «Энергия», проезд 4, участок 110 А в г. Нягань | N_ТПНг-0774 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.141 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,355 км. для электроснабжения овощехранилища в районе п. Дальний и урочища Совлинский, Кондинского р-на, номер ЗУ 86:01:1302001:511 | N_ТПКн-0809 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.142 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, д. 85/6 в с.Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0773 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.143 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью по трассе 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Дачная в г. Югорск | N_ТПЮг-0742 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.144 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для электроснабжения АЗС по ул. Комарова, 61 в п. Сибирский Ханты-Мансийского района | N_ТПХМр-0761 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.051 | 0 | 0
1.1.1.1.145 | ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Новоселов, 9 в г. Нягань | N_ТПНг-0736 | 0.063 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.146 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в пгт. Луговой Кондинского района | L_ТПКн-0484 | 0.025 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.005 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.005 | 0 | 2.04 | 0 | 0
1.1.1.1.147 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Ленинградская, 3/205 в г. Нягань | N_ТПНг-0725 | 0.1 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.148 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения жилого строения в СОК "Энергия", проезд 4 уч. 190 в г. Нягань | N_ТПНг-0721 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.149 | ТП 20/0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в пгт. Игрим Березовского района | L_ТПБр-0492 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.150 | ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения площадки временного накопления отходов в п. Светлый Березовского района | L_ТПБр-0493 | 0.016 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.151 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,074 км для электроснабжения СШ "Патриот" по адресу пер.Парковый 7В в г.Нягань | N_ТПНг-0763 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 1
1.1.1.1.152 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Таежная, 29, с. Теги Березовского района | M_ТПБр-0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.153 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,016 км для электроснабжения жилого дома по ул. Вишневая, д. 5 в г. Югорск | N_ТПЮг-0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.154 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,017 км для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, 17 в г. Югорск | N_ТПЮг-0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.155 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения личного подсобного хозяйства в СОНТ "Садовод-1" уч. 216 в г. Когалым. | M_ТПКг-0689 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.156 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Мостовая в г. Когалым | N_ТПКг-0708 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.157 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения ягодного питомника по ул. Южная в г. Когалым | N_ТПКг-0707 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.158 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0.09 км для электроснабжения наружного освещения в Восточной промышленной в г. Советский Советского района, кад. № ЗУ 86:09:0101015:1680 | N_ТПСв-0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 3.79 | 4.191 | 0 | 5.149 | 0 | 0 | 1.75 | 0.994 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 3.183 | 2.0565 | 0 | 3.7522 | 0 | 11 | 0.51 | 0.334 | 0.13 | 1.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.443 | 3.3845 | 0.13 | 8.9327 | 0 | 11
1.1.1.2.1 | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 71А в г. Нягань | L_ТПНг-0424 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0
1.1.1.2.2 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Титова, 30, в г. Югорск | L_ТПЮг-0452 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0
1.1.1.2.3 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения КОС по ул. Собянина в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0711 | 0.16 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.01 | 0 | 0
1.1.1.2.4 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блокированной жилой застройки в п. Лыхма Белоярского района | N_ТПБл-0723 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0
1.1.1.2.5 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КНС в с. Полноват Белоярского района | N_ТПБл-0710 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.6 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,330 км для электроснабжения Базы отдыха «Атмосфера» в г. Нягань, кад.номер ЗУ 86:13:0401011:858 | N_ТПНг-0808 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 3
1.1.1.2.7 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,034 км для электроснабжения склада АРИ по ул. Сибирская, д. 38, корпус 6, 7 в г. Нягань | N_ТПНг-0803 | 0.16 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 2
1.1.1.2.8 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,286 км для электроснабжения домов сезонного отдыха по ул. Авиационная, 4А в г. Нягань | N_ТПНг-0739 | 0.16 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.9 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения магазина по ул. Газовиков, 6 А в г. Югорск | N_ТПЮг-0771 | 0.25 | 0.01 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.005 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.005 | 0 | 0.183 | 0 | 0
1.1.1.2.10 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,800 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,630 км для электроснабжения КНС по ул. Киевская в г. Советский | N_ТПСв-0718 | 0.8 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0
1.1.1.2.11 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения КОС в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0731 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.12 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения Рентгеновского отделения Березовской районной больницы по ул. Астраханцева, д. 27 в пгт Березово | N_ТПБр-0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.13 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,145 км для электроснабжения складского здания по ул. Лазарева, 17 В в г. Нягань | N_ТПНг-0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.14 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,063 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,312 км для электроснабжения административного здания в Южной промзоне в г. Советский | N_ТПСв-0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.068 | 0 | 0.242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.068 | 0 | 0.242 | 0 | 1
1.1.1.2.15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань, кад. номер 86:13:0401010:18 | N_ТПНг-0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.16 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,422 км для электроснабжения жилых домов, проезд Обской, 11 в г. Когалым | N_ТПКг-0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4072 | 0 | 0
1.1.1.2.17 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для технологического присоединения торгового павильона по ул. Дружбы Народов, в районе жилого дома №26 А в г. Когалым | N_ТПКг-0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0527 | 0 | 0
1.1.1.2.18 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км для электроснабжения жилого дома по. ул. Пионерная, 4/3 в г. Когалым | N_ТПКг-0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.19 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения пункта вторсырья по ул. Попова в г. Югорск | N_ТПЮг-0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0
1.1.1.2.20 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,150 км для электроснабжения нежилого помещения в многоквартирном доме по ул. Береговая, д. 45, кадастровый номер помещения 86:17:0010210:410 в г. Когалым | N_ТПКг-0890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0
1.1.1.2.21 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,110 км для электроснабжения жилого дома по ул. Калинина с кадастровым номером земельного участка 86:09:0101013:2579 в г. Советский | N_ТПСв-0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.1.1.2.22 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,062 км для электроснабжения промбазы в северной промзоне № 2 в г. Советский | N_ТПСв-0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.23 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,395 км для электроснабжения базы отдыха «Шаим» в п. Шаим Кондинского района | N_ТПКн-0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.5144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.5144 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.2.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,105 км для электроснабжения производственной базы в г. Нягань | N_ТПНг-0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.2.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,080 км для электроснабжения хоккейного корта в г. Нягань | N_ТПНг-0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.0735 | 0 | 0
1.1.1.2.26 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км для электроснабжения административного здания, ул. Новоселов, 16, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010206:6 в г. Когалым | N_ТПКг-0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0
1.1.1.2.27 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 55 по ул. Мира в г. Югорск | N_ТПЮг-0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0
1.1.1.2.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,500 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,575 км для электроснабжения врачебной амбулатории по адресу ул. Волгоградская, № 1в, с. Леуши Кондинского района | N_ТПКн-0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6247 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.2.29 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,070 км для электроснабжения Врачебной амбулатории по ул. 40 лет Октября, 41 в пгт. Луговой Кондинского р-на | N_ТПКн-0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.2.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,130 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, д. 21 в г. Югорск | N_ТПЮг-0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0
1.1.1.2.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,235 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Б. Лосева, д. 36 А, с. Реполово, Ханты-Мансийского района | N_ТПХмр-0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.2.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,095 км для электроснабжения Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Мира, 24 А, с. Цингалы, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Многоквартирного жилого дома по ул. Набережная, д. 35 в г. Когалым | N_СКг-0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0
1.1.1.2.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,030 км для электроснабжения административного здания по ул. Кедровая, 7, с.Нялинское, Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.35 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения Многоквартирных жилых домов, квартал Южный в г.Белоярский | N_ТПБл-0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0
1.1.1.2.36 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения блокированного жилого дома по ул. Мира, в с. Нялинское Ханты-Мансийского р-на | N_ТПХмр-0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.37 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км) | N_РНг-0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.38 | ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения политехнического колледжа по. ул.40 лет Победы, д. 16 в г. Югорск | N_ТПЮг-0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.1.2.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для административного здания по ул. 40 лет Победы в г. Югорск | N_ТПЮг-0960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.1.2.40 | Строительство КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,005 м для технологического присоединения нежилого здания по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.41 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома на ЗУ с кад. №86:06:0020106:1304 в г. Белоярский (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км.) | N_ТПБл-0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.1.1.2.42 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Дзержинского в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,038 км) | O_ТПКн-0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.43 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Толстого в пгт .Междуреченский Кондинского района (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,117 км) | O_ТПКн-0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.44 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Ленина в пгт. Пионерский (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,053 км) | O_ТПСв-1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0
1.1.1.2.45 | Строительство ТП-10/0,4, ЛЭП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Арантурская в г. Югорск (ТП-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА - 1 шт., ЛЭП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км) | O_ТПЮ-1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.46 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Чернышева в г. Нягань (ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км) | O_ТПНг-1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.47 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Молодежная в пгт. Березово Березовского района | K_ТПБр-0374 | 0.63 | 0.364 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.63 | 0.364 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.364 | 0 | 0.005 | 0 | 0
1.1.1.2.48 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения газовой котельной по ул. Молодежная, 23 в пгт. Березово Березовского района | N_ТПБр-0699 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.49 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаража по ул. Сибирская д. 12, корп. 3 бокс № 2 в г. Нягань | M_ТПНг-0663 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0
1.1.1.2.50 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения диспетчерского пункта по ул. Пионерная в г. Когалым | N_ТПКг-0737 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0
1.1.1.2.51 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения котельной по ул. Заводская, д. 12 в пгт. Пионерский Советского района | M_ТПСв-0686 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.52 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул. Сургутское шоссе в г. Когалым | N_ТПКг-0740 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0
1.1.1.2.53 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина в г. Советский | M_ТПСв-0693 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0
1.1.1.2.54 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гастелло в г. Советский | N_ТПСв-0715 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0
1.1.1.2.55 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения объектов по ул Чернышова в г. Нягань | M_ТПНг-0679 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0
1.1.1.2.56 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового павильона по ул. Дружбы Народов в г. Когалым | N_ТПКг-0734 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0
1.1.1.2.57 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения торгового центра по ул. Строителей, 10А в г. Когалым | N_ТПКг-0709 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0
1.1.1.2.58 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Менделеева, уч. 33а, в г. Югорск | L_ТПЮг-0446 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0
1.1.1.2.59 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения торгового центра, расположенного в Восточной промзоне г. Советский | N_ТПСв-0727 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.60 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения административного здания по ул. Таежная, з/у 10В в п. Ванзетур Березовского р-на | N_ТПБр-0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.61 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,060 км для электроснабжения наружного освещения по ул. Промышленной в г. Советский, кадастровые номера кварталов 86:09:0101005 и 86:09:0101014 | N_ТПСв-0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.007 | 0 | 0
1.1.1.2.62 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения земельного участка по ул. Железнодорожная, уч. 71 в г. Югорск | N_ТПЮг-0767 | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.63 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженнностью 0,06 км для электроснабжения поликлиники по ул. Лесная в п. Мулымья Кондинского района | N_ТПКн-0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0
1.1.1.2.64 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,027 км для электроснабжения Автомойки по адресу ул. Авиационная, з/у 20 А в г.Нягань | N_ТПНг-0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.65 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,040 км для электроснабжения Автомойки по адресу г. Белоярский, кадастровый номер ЗУ 86:06:0020109:4632 | N_ТПБл-0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.66 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,14 км для электроснабжения амбулатории по ул. Комсомольская, 3 в с. Болчары Кондинского района | N_ТПКн-0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0
1.1.1.2.67 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км для электроснабжения котельной по ул. Аэропорт, 6А в пгт Березово | N_ТПБр-0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.1.2.68 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,44 км для электроснабжения автомоечного комплекса по ул. Декабристов, д. 3 в г.Нягань | N_ТПНг-0766 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0.082 | 0 | 0
1.1.1.2.69 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения туристической базы в г. Югорске | M_ТПЮг-0681 | 0.25 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0
1.1.1.2.70 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,025 км для электроснабжения торгового павильона в районе магазина «Лезгинка», по ул. Мира, 13 в г. Когалым | N_ТПКг-0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0573 | 0 | 0
1.1.1.2.71 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Уральская, д. 87 в г. Нягань | M_ТПНг-0552 | 0.32 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.72 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КОС в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0490 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.73 | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения КПП в с. Болчары Кондинского района. | M_ТПКн-0654 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.74 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения котельной, пер. Комсомольский, строение 8 в г. Советский. | M_ТПСв-0658 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.75 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения Производственной базы в северной промышленной зоне, уч. № 86:09:0101014:732, в г. Советский | N_ТПСв-0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.76 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,050 км для эектроснабжения наружного освещения по ул. Агиришская в г. Югорск | N_ТПЮг-0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.04 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0.4 | 1.156 | 0 | 4.899 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.456 | 0 | 6.779 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 7,900 км. для электроснабжения промышленной площадки в квартале городских земель 37, уч.1, кад. № 86:13:0601001:652, в г. Нягань | N_ТПНг-0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.802 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,583 км для электроснабжения завода ПИДПиЛПП по адресу пр-д Фермерский д.1 в п. Алябьевский Советского района | N_ТПСв-0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,090 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в районе ул. Октябрьская - Солнечная - Промышленная, в г.Советский ЗУ №86:09:0101005:2868 | N_ТПСв-0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.097 | 0 | 0
1.1.1.3.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,400 км для электроснабжения канализационных очистных сооружений КОС-300 по ул. Береговая, д. 1Б в пгт. Кондинское Кондинского района | N_ТПКн-0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.5 | Строительство ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственной базы по ул. Промышленная в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,010 км) | О_ТПЮг-0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.6 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения "КОС" в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,26 км.) | N_РБр-0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.7 | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения малоэтажных домов по ул. Широкая, 30 в г.Когалым | N_ТПКг-0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0
1.1.1.3.8 | Строительство КТП 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,366 км для электроснабжения "БУ ХМАО-Югры "Березовская районная больница" Поликлиника" по ул. Ленина, 56 в пгт. Березово | N_ТПБр-0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0
1.1.1.3.9 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,300 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкрн 4, д. 26 в г. Нягань | N_ТПНг-0860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0
1.1.1.3.10 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,210 км для электроснабжения промышленной площадки по ул. Широкая, 3, г. Когалым | N_СКг-0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.263 | 0 | 0
1.1.1.3.11 | Строительство ЛЭП 6-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,420 км. для электроснабжения Блочно-модульной котельной по ул.Быстрицкого, 9, в пгт. Игрим | N_ТПБр-0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.382 | 0 | 0
1.1.1.3.12 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения производственного цеха в п. Агириш Советского района | N_ТПСв-0940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.4.2.1 | Дооборудование РУ-10 кВ ЦРП № 2-8 для электроснабжения школы по ул. Сибирская в г. Когалым | N_ТПКг-0760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.4.2.2 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,055 км для электроснабжения складского здания по ул. Сибирская в г. Нягань | N_РСв-0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.3 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №16-307, реконструкция ВЛИ- 0,4 кВ 10/0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ № 16-307 ориентировочной протяженностью 0,130 км для электроснабжения производственной базы по ул. Токмянина в п. Алябьевский Совесткого района, кад. № ЗУ 86:09:0901002:2582 | N_РСв-0900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.4 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ф. № 2 ТП 10/0,4 кВ № 5-1503 для электроснабжения жилого дома по ул. Романтиков в г. Нягань (замена провода АС-50 на СИП-2 в пролетах опор № 2-2/2 ориентировочной протяженностью 0,07 км) | N_РНг-0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 15.312 | 0 | 0 | 4.565 | 0 | 14844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 3412 | 1.26 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 3179 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3046 | 26.86 | 0.18 | 0 | 4.24 | 0 | 14399
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 9.17 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 9.17 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Модернизация ПС 10/35 Фарада в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Тесла в п.г.т. Кондинское Кондинского района | M_РКн-0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция РП 5-10, ТП 5-2001 в г. Нягань | N_РНг-0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция РП 5-18 в г. Нягань | N_РНг-0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция РТП 5-17 в г. Нягань | N_РНг-0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция РТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП 5-1426 в г. Нягань | N_РНг-0786 | 0.8 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП 5-1428 в г. Нягань | N_РНг-0799 | 2 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП 5-1713 в г. Нягань | N_РНг-0790 | 0.8 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП 5-2002 в г. Нягань | N_РНг-0793 | 0.8 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП 5-2004 в г. Нягань | N_РНг-0796 | 1.26 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП 5-2018 в г. Нягань | N_РНг-0792 | 0.25 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП 5-2103 в г. Нягань | N_РНг-0787 | 0.8 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП 5-2104 в г. Нягань | N_РНг-0797 | 0.8 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП 5-6 в г. Нягань | N_РНг-0789 | 0.4 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.16 | Замена ТП 5-5 на территории строительства сквера в микрорайоне №5 ж. р. Центральный | N_РНг-0783 | 1.26 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП № 16-011Н в г. Советский | О_РСв-0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП№ 11-2071, инв. №000007764; ТП № 11-2080, инв. № ЮР-011396 в п. Игрим, Березовского района | О_РБр-0950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП №5-1419 в г. Нягань (замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и силовых трансформаторов) | O_РНг-1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-2095, инв. №000007587 в п. Игрим Березовского района | O_РБр-1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Модернизация РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-8 в г. Когалым | L_РКг-0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110 кВ "МДФ" Кондинского района | M_РКн-0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-47 в г. Когалым | M_РКг-0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-48 в г. Когалым | M_РКг-0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Модернизация электрооборудования РУ-0,4кВ ТП№2-53 в г. Когалым | M_РКг-0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.6 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ТП№2-1 в г. Когалым | M_РКг-0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.7 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ и РУ-0,4кВ ЦРП№2-13 в г. Когалым | M_РКг-0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.8 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ТП№2-72 в г. Когалым | M_РКг-0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.9 | Модернизация электрооборудования РУ-10кВ ЦРП№2-11 в г. Когалым | M_РКг-0610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.10 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-1014 в пгт. Березово (замена силовых трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА) | O_РБр-0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.142 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 4.24 | 0 | 1
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 для электроснабжения морга БУ НОБ в г. Нягань | N_РНг-0794 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф. №10 от ТП 10/0,4 кВ № 16-031 ориентировочная протяженностью 0,06 км для электроснабжения гаража 1 в пер. Энергетиков, в г. Советский, кад. № ЗУ 86:09:0101004:3119 | N_РСв-0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.142 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 4.15 | 0 | 1
1.2.2.2.1 | Монтаж пункта повышения напряжения на двухцепной ВЛЗ-10 кВ «Кедровое», «Болчары» мощностью 2*4000 кВА в селе Болчары Кондинского района | M_ПКн-0599 | 6.142 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.2.2.2 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская, 13 в г. Когалым | M_СКг-0622 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км ж.д. ул. Бакинская,15 в г. Когалым | M_СКг-0623 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.2.2.2.4 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км (ТП-2-11, ТП-2-31) в г. Когалым | M_СКг-0621 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
1.2.2.2.5 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,7 км (ТП-2-13, ТП-2-16) в г. Когалым | M_СКг-0619 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0
1.2.2.2.6 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,7 км (ТП-2-59, ТП-2-61) в г. Когалым | M_СКг-0620 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0
1.2.2.2.7 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС ГИБДД-Ярки Ханты-Мансийский район | О_РХмр-0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
1.2.2.2.8 | Покупка и монтаж оборудования для поиска мест повреждения на электросетевых объектах Березовского филиала АО ЮРЭСК | O_ПБр-1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14398
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14398
1.2.3.1.1 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Ханты-Мансийского района | L_ПУХМАО-0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238
1.2.3.1.2 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Сургут | N_ПУСг-0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
1.2.3.1.3 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение | L_ПУХМАО-0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375
1.2.3.1.4 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Белоярского района | K_ПУХМАО-0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699
1.2.3.1.5 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Березовского района | J_ПУХМАО-0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281
1.2.3.1.6 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Когалым | L_ПУХМАО-0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640
1.2.3.1.7 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Нягань | J_ПУХМАО-0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641
1.2.3.1.8 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Югорск | J_ПУХМАО-0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450
1.2.3.1.9 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Кондинского района | L_ПУХМАО-0500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557
1.2.3.1.10 | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии Советского района | K_ПУХМАО-0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518
1.2.3.1.11 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Югорск | N_ПУЮг-0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127
1.2.3.1.12 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Ханты-Мансийский район | N_ПУХмр-0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139
1.2.3.1.13 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Белоярский район | N_ПУБл-0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389
1.2.3.1.14 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Берёзовский район | N_ПУБр-0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133
1.2.3.1.15 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Когалым | N_ПУКг-0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
1.2.3.1.16 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Кондинский район | N_ПУКн-0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898
1.2.3.1.17 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение г. Нягань | N_ПУНг-0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063
1.2.3.1.18 | Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности) по договорам на технологическое присоединение Советский район | N_ПУСв-0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | G_ТПКн-0143 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 121.047 | 202.223 | 21.69 | 86.511 | 0 | 0 | 12.336 | 45.217 | 0.695 | 7.0048 | 0 | 0 | 12.82 | 12.686 | 3.157 | 4.84 | 0 | 1 | 32.8 | 27.0572 | 5.8528 | 8.361 | 0 | 2 | 7.27 | 13.75 | 3.47 | 6.223 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.226 | 103.1102 | 13.1748 | 26.4288 | 0 | 3
1.4.1 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения микрорайона жилой застройки в границах ул. Нефтяников – пр. Набережный – ул. Дзержинского – ул. Береговая в г. Сургут. 3 этап | J_ТПСг-0251 | 7.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 8 км для электроснабжения жилого комплекса Философский камень в г. Когалым | M_ТПКг-0641 | 4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0
1.4.3 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения средней общеобразовательной школы на 1125 мест по ул. Интернациональная, 149 в Восточном микрорайоне г. Нягани | H_ТПНг-0100 | 1.26 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 4,5 км, ТП-6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА для электроснабжения базы отдыха Северянка в г. Белоярский | M_СБл-0604 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СНТ "Лесовик" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0037 | 1.89 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 12.62 | 3.157 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 12.62 | 3.157 | 0.165 | 0 | 0
1.4.6 | КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в границах ул. Береговая, Дорожников, Олимпийская и пр. Нефтяников в г. Когалым | H_ТПКг-0076 | 1.26 | 2.326 | 0.254 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | ЛЭП 10 кВ на участках ЦРП№2-4 – КТП-3 – КТП-4 в г. Когалым | H_СКг-0165 | 0 | 1.998 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | 0 | 0
1.4.8 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | G_СКн-0168 | 5 | 0.083 | 4.273 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | ЛЭП 6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в п. Пионерный г. Когалым | H_СКг-0163 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0
1.4.10 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | G_СХМАО-0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ для электроснабжения объектов в 10 мкр. г. Нягань | L_СНг-0508 | 2 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | РП-10 кВ, КЛ-10 кВ по ул. Уральская в г.Нягань | L_CНг-0436 | 0 | 0.09 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 1.931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 1.931 | 0 | 1
1.4.13 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева.1 этап строительства | G_СБл-0155 | 3.2 | 0 | 0 | 8.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | Сети электроснабжения 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей ХМАО-Югры | L_ТПХМАО-0509 | 0 | 3.1 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | G_ССв-0180 | 3.266 | 17.92 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 13.25 | 3.47 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 13.25 | 3.47 | 1.28 | 0 | 0
1.4.16 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | G_ССв-0181 | 6.77 | 16.716 | 1.295 | 11.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.17 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,2 км фидер "Лесокомбинат" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0629 | 0 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.18 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения СНТ «Сосновый бор» в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0296 | 0.25 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.985 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.985 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.4.19 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км для электроснабжения индивидуальных жилых домов в районе ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0294 | 0.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.20 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения ИЖС в п. Лиственичный Кондинского района | H_ТПКн-0024 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.21 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0055 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.22 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,2 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,8 км для электроснабжения детского сада и школы в границах улиц Коллективная - Петра Багаева - Владимира Маяковского- Загородная - Полевая в г.п. Советский Советского района | J_ТПСв-0295 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.23 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА для электроснабжения объекта по ул.Славянская, 16А в г. Югорске | H_ТПЮг-0131 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.24 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения объекта по ул. Железнодорожная, 65 в г. Югорске | H_ТПЮг-0133 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.25 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Мраморная в г. Югорске | K_ТПЮг-0387 | 0.5 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.26 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 МВА для электроснабжения здания администрации Советского района по ул. 50 лет Пионерии в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0392 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.27 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0401 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.28 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 кмдля электроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске | H_ТПЮг-0126 | 2 | 0.5 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.29 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по улице Интернациональная, 124 в г. Нягань | H_ТПНг-0034 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.30 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения ИЖС по ул. Таежная в с. Леуши Кондинского района | H_ТПКн-0023 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.31 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,35 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Первомайская в п. Малиновский Советского района | H_ТПСв-0046 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.32 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,36 км для электроснабжения КНС в 14 мкр. города Югорска | H_ТПЮг-0069 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.33 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилых домов № 92, № 98 по ул. Пионерская в г. Нягань | H_ТПНг-0033 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.34 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО по ул. Космонавтов, 27а в пгт. Куминский Кондинского района | L_ТПКн-0488 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.35 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,95 км для электроснабжения водоочистных сооружений по ул. Набережная, 102а в п. Светлый Березовского района | H_ТПБр-0016 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.36 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения ИЖС по ул. Губкина в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.37 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Речная, 91 в г. Нягань | H_ТПНг-0032 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.38 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова 5 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0021 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.39 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения жилой застройки в 10 микрорайоне ж.р. Центральный г. Нягань | M_ТПНг-0606 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.40 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,5 км для электроснабжения ИЖС по ул. Сибирская 154 в пгт. Междуреченский Кондинского района | H_ТПКн-0020 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.41 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Кама Кондинского района | L_ТПКн-0487 | 0.025 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.42 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в д. Алтай Кондинского района | L_ТПКн-0486 | 0.025 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.43 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,025 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,23 км для электроснабжения площадки временного накопления ТКО в с. Болчары Кондинского района | L_ТПКн-0485 | 0.025 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.44 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,1 км для электроснабжения жилой застройки в квартале 40Б ж.р. Восточный г. Нягань | M_ТПНг-0605 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.45 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Московская, 1 в г. Нягань | M_ТПНг-0637 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0
1.4.46 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,61 км для электроснабжения жилых домов по ул. Брусничная в СМ "Заречный" в г. Нягань | N_ТПНг-0751 | 0.4 | 0.06 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.47 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома в п. Верхнеказымский Белоярского района | N_ТПБл-0753 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0
1.4.48 | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске | H_ТПЮг-0066 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.49 | Строительство ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу мкр. 3-й, уч. № 5, в п. Верхнеказымский, Белоярского района | N_ТПБл-0758 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.318 | 0 | 0
1.4.50 | Сети электроснабжения музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" в городе Югорске | I_ТПЮг-0140 | 0.63 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.002 | 0 | 0.961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.002 | 0 | 0.961 | 0 | 1
1.4.51 | Строительство ВЛЗ 6 кВ ориентировочной протяженностью 0,06 км для электроснабжения средней школы по ул. Братьев Гурьяновых, д.15 в пгт Березово Березовского района | K_ТПБр-0417 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.52 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,4 км для электроснабжения школы на 1100 мест в границах улиц Ленина-Гагарина-Юбилейная-Железнодорожная в г.п. Советский Советского района | K_ТПСв-0400 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.53 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения предприятия растениеводства (Зеленая зона) в г. Югорске | H_ТПЮг-0138 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.54 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения Поликлиники в п. Луговой Кондинского района | K_ТПКн-0396 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.55 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения жилых домов в микрорайоне №9 в г. Нягань | H_ТПНг-0097 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.56 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,25 км для электроснабжения общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Югорске | H_ТПЮг-0135 | 1.26 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.57 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,24 км для электроснабжения Пождепо по ул. Бардакова, 46а в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0085 | 1.26 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.58 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения Храма по ул. Киевская, 2 в с. Болчары Кондинского района | H_ТПКн-0087 | 1.26 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.59 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,6 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 5 км для электроснабжения ИЖС в микрорайонах № 5, 6, 7 жилого района «Центральный» в г. Нягань | H_ТПНг-0096 | 1.6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.60 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,9 км для электроснабжения общеобразовательной школы по улице 20 Лет Нягани в г. Нягань | J_ТПНг-0293 | 2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
1.4.61 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,4 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,72 км для электроснабжения объектов микрорайона 48 в г. Сургут | J_ТПСг-0298 | 4.4 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.62 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,27 км для электроснабжения Центра культурного развития в п. Половинка Кондинского района | K_ТПКн-0394 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.63 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,25 км для электроснабжения средней общеобразовательной школы № 1 в г. Советский Советского района | M_ТПСв-0638 | 0 | 0.8 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.64 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 8,4 км, КТП-10/0,4 кВ мощностью 2,9 МВА для электроснабжения ИЖС в Юго-западном микрорайоне в пгт. Березово Березовского района | H_ТПБр-0075 | 2.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.65 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения блочно-модульной котельной по ул. 20 лет Нягани в г. Нягань | M_ТПНг-0609 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.66 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Мечеть на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина,35 | M_ТПНг-0636 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.67 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,2 км для электроснабжения объекта "Концертный зал на 500 мест в г. Нягань по ул. Ленина, 31 (Театр)" | M_ТПНг-0635 | 0.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.68 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км для электроснабжения объекта "Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в г. Нягань по ул. Декабристов,58" | M_ТПНг-0633 | 1.26 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.69 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км для электроснабжения объекта "Общеобразовательная школа на 900 мест в г. Нягань 10 мкр.,10" | M_ТПНг-0634 | 1.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 5 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км для электроснабжения музейного комплекса в г. Когалым | M_ТПКг-0639 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
1.4.71 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения футбольного манежа в г. Когалым | L_ТПКг-0497 | 4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.72 | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 5,8 км фидер "Нижний склад" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0627 | 0 | 5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.73 | Строительство ВЛ-10 кВ фидер "Лесозавод" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск | M_СЮг-0628 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.74 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ориентировочной протяженностью 4,52 МВА от ПС 220/110/10кВ "Картопья" до ЦРП "Советская в г. Советский | M_ССв-0626 | 0 | 0 | 4.42 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.75 | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,591 км для перевода нагрузок с ТП№9-8-7 на РП-10 №9-8-12 в г. Югорск | M_СЮг-0630 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.76 | Строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,8 км от ПС Инга в г. Когалым | M_СКг-0640 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.77 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Дружба" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 9,6 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 1,43 МВА– 3 шт.) | H_ТПСв-0114 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 5.7792 | 3.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 5.7792 | 3.8528 | 0 | 0 | 0
1.4.78 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3 км для электроснабжения садовых участков по 15 проезду на территории бывшего вагон-городка КЛТПС в г. Нягани | L_ТПНг-0482 | 1.03 | 3.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.79 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА для электроснабжения СНТ "Дорожник" в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0116 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.80 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 3,5 км для электроснабжения ИЖС в жилом районе «Заречный» на территории бывшего вагон-городка Дустлик в г. Нягани | L_ТПНг-0483 | 1.26 | 5 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.81 | Строительство ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 7,75 км для электроснабжения микрорайона "Озерный-2" в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап | H_ТПБл-0073 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.82 | Строительство ЛЭП 10-0,4кВ ориентировочной протяженностью 24,907 км, КТП 10/0,4 кВ мощностью 4,120 МВА с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | H_ССв-0182 | 4.12 | 24.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.83 | Строительство ЛЭП-10 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км от ПС 35/10 кВ "Ямки" до д. Сотник Кондинского района | M_СКн-0600 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.84 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-26, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км в районе м-на Эдэм в г. Нягань | M_СНг-0624 | 0.8 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.85 | Строительство ТП 10/0,4 мощностью 0,8 МВА взамен ТП 14-03, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,17 км в районе школы №2 в г. Нягань | M_СНг-0625 | 0.8 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.86 | Строительство ТП№2-2 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0618 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.87 | Строительство ТП№2-52 мощностью 1,26 МВА в г. Когалым | M_СКг-0617 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.88 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ в районе сквера «Интернациональный» в г. Нягань | L_СНг-0507 | 0.4 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.89 | РДГ в д. Кама Кондинского района | N_СКн-0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.90 | РДГ в д. Сотник Кондинского района | N_СКн-0780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.91 | РДГ в пгт. Кондинское Кондинского района | N_СКн-0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4.92 | РДГ в пгт. Луговой Кондинского района | N_СКн-0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.93 | РДГ в с. Алтай Кондинского района | N_СКн-0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.94 | РДГ в с. Болчары Кондинского района | N_СКн-0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.95 | Строительство КЛ-10 кВ от ГТЭС (с яч. №108, №117) до ЦРП "Город" ЗРУ-2-ААШу 3х240 ориентировочной протяженностью 2,232 км в г. Белоярский | N_СБл-0775 | 0 | 0 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.96 | Строительство ЛЭП с ПС 35/6 кВ для развития электрической сети в районе "Промышленной площадки" по ул. Широкая, г. Когалым | N_СКг-0845 | 20 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
1.4.97 | Строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ 1й и 2й ввод от КТП №10-9 "Больничный комплекс" до ВРУ 0,4 кВ "Стационар ориентировочной протяженностью 0,180 км в г. Белоярский | N_СБл-0776 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0
1.4.98 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,55 км для электроснабжения индивидуального жилого дома, ул. Мостовая, кадастровый номер земельного участка 86:17:0010215:192 в г. Когалым | N_ТПКг-0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.99 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения СНТСН "Уралочка" в п. Таежный, Советского района | О_ССв-0970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.100 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры квартала «Южный» в г. Белоярский (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 1 шт.) | О_СБл-0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.4.101 | Строительство распределительных сетей 6 кВ для развития электросетевой инфраструктуры по ул. Братьев Гурьяновых в пгт. Березово (ЛЭП-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,32 км.) | O_СБр-0990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.102 | «ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры» | G_СОк-0177 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.103 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения с/т «Строитель» в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0115 | 1.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.394 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.394 | 0 | 0.545 | 0 | 0
1.4.104 | КТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения СОТ "Гудок"в г. Советский Советского района | H_ТПСв-0112 | 0.8 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.508 | 0.695 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.508 | 0.695 | 0.242 | 0 | 0
1.4.105 | РТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ для электроснабжения котельной №1 по проспекту Нефтяников, 18 в г. Когалым | K_ТПКг-0419 | 1.26 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
1.4.106 | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилого дома по ул. Мира, 51 в г. Югорск | N_ТПЮг-0746 | 0.8 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0.8 | 0.008 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.008 | 0 | 0.301 | 0 | 0
1.4.107 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения Вейк-парка в г. Когалым | M_ТПКг-0591 | 2.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1.5768 | 0 | 0
1.4.108 | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения музыкальной школы в г. Когалыме | L_ТПКг-0499 | 0.8 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0
1.4.109 | ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения технического центра в г. Когалым | L_ТПКг-0496 | 1.26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0
1.4.110 | РП 10 кВ, ЛЭП 10 кВ по ул. Северная в г. Когалым | M_ПКг-0603 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1.782 | 0 | 0
1.4.111 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | G_СЮг-0187 | 1.216 | 39.233 | 8.328 | 1.464 | 0 | 0 | 1.216 | 33.297 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 33.297 | 2 | 1.89 | 0 | 0
1.4.112 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП №5-2017 в промышленном районе в г. Нягань (ЛЭП-0,4 кВ ориентировочно 0,588 км) | O_СНг-1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.113 | Строительство распределительных сетей 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в границах ул. Речная – пер. Свердловский г. Нягань. (ЛЭП 0,4 ориентировочной протяженностью 0,545 км) | O_СНг-1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0
1.4.114 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе с/т "Букет-1" в г.п. Советский Советского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 6,5 км, ТП 10/0,4 кВ общей мощностью 0,4 МВА– 1 шт.) | O_ССв-1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.115 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры в районе ул. Железнодорожная в пгт. Междуреченский Кондинского района (ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА– 1 шт.) | O_СКн-1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.4.116 | Строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ для развития электросетевой инфраструктуры «Зеленой зоны» в г. Югорск (ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,250 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА– 3 шт.) | O_СЮ-1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.16 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 126
1.6.1 | Блочно-модульное здание участка УОиКПЭЭ и участка электрических сетей в г. Советский по адресу: г. Советский, ул. Коммунистическая, 47Б | K_ССв-0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.2 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники, включая дополнительное оборудование к ней) | M_ПХМАО-0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
1.6.3 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники) | M_ПХМАО-0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для измерений, испытаний и диагностики электрооборудования) | M_ПХМАО-0650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование релейной защиты и автоматики) | M_ПХМАО-0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники) | M_ПХМАО-0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭЭ)) | M_ПХМАО-0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.6.8 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (специнструмент и приспособления) | M_ПХМАО-0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
1.6.9 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники) | M_ПХМАО-0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.6.10 | Производственная база участка электрических сетей в с. Болчары Кондинского района | K_СКн-0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Внедрение специализированного программно-аппаратного комплекса для Центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | N_ПХМАО-0800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | Создание оперативно-диспетчерских пунктов в филиалах АО "ЮРЭСК" | N_СХМАО-0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.13 | Внедрение системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры | О_ПХМАО-0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14 | Внедрение системы управления электрическими сетями АО «ЮРЭСК» | О_ПХМАО-0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.15 | Разработка личного кабинета потребителя АО "ЮРЭСК" | O_ПХМАО-0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.16 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для энергоучастка Кондинского филиала АО "ЮРЭСК" в пгт. Кондинском Кондинского района | О_ПКн-0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.17 | Приобретение мобильных вагончиков, строительство утепленного гаража для Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Светлый, Березовского района | О_ПБр-0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.18 | Строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для базы электрических сетей Березовского филиала АО "ЮРЭСК" в п. Игрим Березовского | О_ПБр-0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.19 | Строительство ограждения, находящегося на земельном участке Березовского филиала АО «ЮРЭСК» в пгт. Березово, Березовского района ул. Механическая 1, кадастровый номер земельного участка 86:05:0310037:26 | О_ПБр-0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.20 | Строительство гаража на производственной базе АО ЮРЭСК в г.Ханты-Мансийск, ул. Газовиков дом 7 | О_ПХМ-0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.21 | Приобретение здания РММ, административного здания, здание центрального склада, здание гаража для Белоярского филиала АО "ЮРЭСК" в г.Белоярский Белоярский район | О_ПБл-0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.22 | ТП-10/0,4кВ, ЛЭП-10/0,4 кВ для строительства демонстрационного полигона "Югорского государственного университета" по адресу:г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова в районе д. 12 | N_ТПХмр-0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.23 | Стационарные электрозаправки в Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | О_СХМАО-0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.24 | Приобретение квартиры №2 по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина д. 52/1, для целей перевода жилых помещений, расположенных на 1 этаже в нежелые | О_ПХм-0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.25 | Модернизация системы АИИС КУЭ в соответствии с требованиями Федерального законодательства и обеспечения импортозамещения | O_ПХМАО-0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.26 | Покупка, установка блок – контейнера мини (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.27 | Покупка, установка блок – контейнера для контрольно – пропускного пункта (1 – шт.) филиал АО ЮРЭСК в г. Нягань | O_ПКн-0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.28 | Создание центра управления сетями АО "ЮРЭСК" | M_СХМАО-0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.29 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т.) | M_ПХМАО-0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22

## Форма 8
Приложение № 8
к приказу Департамента жилищно-коммунального
комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
от 15.10.2024 № 46-Пр-1
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы
Акционерное общество "Югорская региональная электросетевая компания"
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
№ п/п | Показатель |  | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого за период реализации инвестиционной программы
1 | 2 |  | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: |  |  | млн рублей | 883.027 | 1395.7261 | 917 | 667.1354 | 666.6667 | 4529.5551
I | Собственные средства всего, в том числе: |  | млн рублей | 883.027 | 1395.7261 | 917 | 667.1354 | 666.6667 | 4529.5551
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  | млн рублей | 229.328 | 0 | 39 | 0 | 0 | 268.328
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  | млн рублей | 0 | 0 | 6.0471 | 0 | 0 | 6.0471
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе |  | млн рублей | 86.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0091
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей |  | млн рублей | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 6.05
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли |  | млн рублей | 60.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.152
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего, в том числе: |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | прочая прибыль |  | млн рублей | 143.3184 | 0 | 32.95 | 0 | 0 | 176.2684
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  | млн рублей | 653.699 | 881.0115 | 878 | 667.1354 | 666.6667 | 3746.5125
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  | млн рублей | 653.699 | 881.0115 | 878 | 667.1354 | 666.6667 | 3746.5125
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  | млн рублей | 653.699 | 881.0115 | 878 | 667.14 | 666.6667 | 3746.5171
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | прочая текущая амортизация |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  | млн рублей | 0 | 514.7146 | 0 | 0 | 0 | 514.7146
1.4.1 | средства от эмиссии акций |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Вексели |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Займы организаций |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Бюджетное финансирование |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Иные сведения: |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: |  | млн рублей | 127.4 | 145.38 | 6.05 | 0 | 0 | 278.83
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; |  | млн рублей | 76.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.61
3.1.3 | кредитов |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции |  | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0