## I-ЦЗ
Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) за 2014 год, млн. руб. с НДС
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования в 2014 году |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода | Отклонение |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн. рублей | %
|  |  | план | факт
| ВСЕГО | 6741.2592 | 1831.9349 | 1802.0335 | 1996.7982 | 1376.38 | 4939.2257 | -29.9014 | -1.6322
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 884.0086 | 85.6251 | 80.277 | 62.2755 | 90.6255 | 803.7316 | -5.3482 | -6.246
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 573.9558 | 31.9115 | 41.9933 | 40.0918 | 90.6255 | 531.9625 | 10.0818 | 31.593
| МО Белоярский район | [6 empty] | 0 | -
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский | 60 | 6 | 6 | 6 | 0 | 54 | 0 | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Полноват | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | -
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Казым | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | -
| ИТОГО по Белоярскому району | 135 | 6 | 6 | 6 | 0 | 129 | 0 | 0
| Кондинский район |  |  |  |  | 0 |  | 0 | -
4 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 220.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4699 | 0 | -
5 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 157.6744 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 157.5744 | 0 | 0
6 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 2.3243 | 2.3243 | 2.3243 | 0 | 56.5337 | 1.0214e-14 | 0 | 0
7 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 7.3772 | 7.3772 | 7.2936 | 10.8164 | 10.8164 | 0.08363 | -0.08363 | -1.1336
8 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 9.11 | 9.11 | 8.5688 | 8.5688 | 8.5688 | 0.54118 | -0.54118 | -5.9405
9 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района |  |  | 12.5555 | 12.5555 | 12.5555 | -12.5555 | 12.5555 | - | В процессе разработки ПСД и выполнения фактических работ подрядчиком возникла необходимость в дифференциации инвестпроекта, согласно видов работ, на два подраздела «Новое строительство и расширение» и «Техническое перевооружение и реконструкция».
| ИТОГО по Кондинскому району | 396.9558 | 18.9115 | 30.8422 | 31.9407 | 88.4744 | 366.1136 | 11.9307 | 63.087
| МО г. Когалым | [6 empty] | 0 | -
10 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| МО г. Ханты-Мансийск | [6 empty] | 0 | -
11 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Советский район | [6 empty] | 0 | -
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 2.1511 | 2.1511 | 2.1511 | -2.1511 | 2.1511 | - | В процессе разработки ПСД и выполнения фактических работ подрядчиком возникла необходимость в дифференциации инвестпроекта, согласно видов работ, на два подраздела «Новое строительство и расширение» и «Техническое перевооружение и реконструкция».
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 2.1511 | 2.1511 | 2.1511 | -2.1511 | 2.1511 | -
| Прочие объекты | [6 empty] | 0 | -
13 | АИИС КУЭ 1 уровня | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | -4 | -100 | Отсутствие технической необходимости в реконструкции объектов ОС при проведении мероприятий для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры
| ИТОГО по прочим объектам | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | -4 | -100
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 310.0528 | 53.7136 | 38.2837 | 22.1837 | 0 | 271.7691 | -15.43 | -28.7263
15 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | 242.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.52 | 0 | -
16 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 67.5328 | 53.7136 | 38.2837 | 22.1837 | 0 | 29.2491 | -15.43 | -28.7263 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ по реализации инвестиционных проектов
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | Новое строительство и расширение: | 5857.2506 | 1746.3097 | 1721.7565 | 1934.5227 | 1285.7545 | 4135.4941 | -24.5532 | -1.406
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5857.2506 | 1746.3097 | 1721.7565 | 1934.5227 | 1285.7545 | 4135.4941 | -24.5532 | -1.406
| МО Белоярский район | [5 empty] | 0 | 0 | -
17 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский | 100 | 12 | 11.9 | 11.9 | 0 | 88.1 | -0.1 | -0.83333 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ по реализации инвестиционных проектов
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет.сад", "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -
19 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | -5 | -100
| ИТОГО по МО Белоярский район | 210 | 17 | 11.9 | 11.9 | 0 | 198.1 | -5.1 | -30
| МО Березовский район | [6 empty] | 0 | -
20 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 81.6705 | 81.6705 | 80.7884 | 90.9228 | 0 | 0.88204 | -0.88204 | -1.08
21 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 66.26 | 20.26 | 20.431 | 60.1941 | 0 | 45.829 | 0.17104 | 0.84423
22 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 319.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.167 | 0 | -
23 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 97.2108 | 63.9108 | 64.4516 | 117.642 | 0 | 32.7592 | 0.54078 | 0.84615
24 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 156.0896 | 124.4 | 124.4153 | 188.2496 | 0 | 31.6743 | 0.015316 | 0.012312
25 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 0.74204 | 0.74204 | 0.37838 | 0.37838 | 117.3763 | 0.36366 | -0.36366 | -49.008 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
26 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 0.24048 | 0.24048 | 0.24051 | 0.24051 | 47.915 | -2.707e-05 | 2.707e-05 | 0.011257
27 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0.77945 | 0.77945 | 0.80676 | 0.80676 | 43.6034 | -0.027308 | 0.027308 | 3.5035
28 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 66 | 3 | 0.5584 | 0.48043 | 0.48043 | 65.4416 | -2.4416 | -81.3868 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ по реализации инвестиционных проектов
29 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) | 0 | 0 | 0.63135 | 0.57914 | 0.57914 | -0.63135 | 0.63135 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
30 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 85.95 | 84 | 79.367 | 79.367 | 0 | 6.583 | -4.633 | -5.5155
31 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 21.64 | 21.64 | 21.7899 | 30.3223 | 30.3399 | -0.14995 | 0.14995 | 0.69293
32 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
33 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 92 | 2 | 1.65 | 0 | 0 | 90.35 | -0.35 | -17.5 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ по реализации инвестиционных проектов
| ИТОГО по МО Березовский район | 994.7499 | 408.6433 | 401.5087 | 569.183 | 240.2943 | 593.2412 | -7.1346 | -1.7459
| МО г. Когалым |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
34 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
35 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | -
36 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 0 | -
37 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | 75.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.32 | 0 | -
38 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 61.5462 | 45.7 | 46.0288 | 29.7767 | 0 | 15.5174 | 0.32881 | 0.7195
39 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым (ТП) | 0 | 0 | 47.8644 | 36.5724 |  | -47.8644 | 47.8644 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
40 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -
41 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Когалым | 216.2262 | 45.7 | 93.8932 | 66.3491 | 0 | 122.333 | 48.1932 | 105.4556
| МО Кондинский район | [5 empty] | 0 | 0 | -
42 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
43 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | -
44 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 592.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.61 | 0 | -
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 2.02 | 2.02 | 0.61368 | 0.61379 | 162.5236 | 1.4063 | -1.4063 | -69.6198 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
46 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 27.641 | 17.641 | 18.4165 | 24.3806 | 0 | 9.2245 | 0.7755 | 4.396
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 114.8704 | 64.8704 | 64.547 | 101.2531 | 0 | 50.3234 | -0.32339 | -0.49852
48 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 1.6578 | 1.6578 | 0.97273 | 0.97273 | 51.335 | 0.68505 | -0.68505 | -41.3232 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
49 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 96.7368 | 45.4528 | 71.1465 | 162.3509 | 0 | 25.5903 | 25.6937 | 56.5282 | Перераспределение финансирования по инвестиционным проектам, изменение сроков этапов строительства
50 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 4.9485 | 2.9485 | 3.104 | 6.9291 | 0 | 1.8445 | 0.1555 | 5.2738
51 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 116.2151 | 54.9961 | 115.1399 | 206.2745 | 0 | 1.0751 | 60.1439 | 109.3603
52 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 2.7054 | 2.7054 | 2.451 | 4.6525 | 0 | 0.25438 | -0.25438 | -9.4025
53 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 187.4179 | 7.57 | 7.6132 | 7.6132 | 0 | 179.8047 | 0.043181 | 0.57043
54 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 134.6175 | 4.3875 | 4.3875 | 0 | 0 | 130.23 | 0 | 0
55 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 338.1549 | 78.3753 | 12.1898 | 30.779 | 16.296 | 325.965 | -66.1855 | -84.4468
56 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района (ТП) | 0 | 0 | 11.5666 | 29.0714 | 11.7413 | -11.5666 | 11.5666 | -
57 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
58 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 40 | 4 | 4 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0
59 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | -
60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. | 0.41426 | 0.41426 | -12.2804 | -12.2804 | 3.1053 | 12.6947 | -12.6947 | -3064.4118 | В процессе разработки ПСД и выполнения фактических работ подрядчиком возникла необходимость в дифференциации инвестпроекта, согласно видов работ, на два подраздела «Новое строительство и расширение» и «Техническое перевооружение и реконструкция».
61 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. | 30.5298 | 0.52976 | 6.4574 | 0.14201 | 0 | 24.0724 | 5.9276 | 1118.9221 | Перераспределение финансирования по инвестиционным проектам, изменение сроков этапов строительства
62 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 3.7348 | 3.7348 | 3.6055 | 6.0227 | 6.0227 | 0.12934 | -0.12934 | -3.4631
| ИТОГО по МО Кондинский район | 1820.8741 | 291.3036 | 313.931 | 572.7751 | 251.0238 | 1506.9431 | 22.6274 | 7.7676
| МО Ханты-Мансийский район | [5 empty] | 0 | 0 | -
63 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 342.9101 | 124.1269 | 95.0884 | 148.8876 | 0 | 247.8217 | -29.0385 | -23.3942 | Перераспределение финансирования по инвестиционным проектам, изменение сроков этапов строительства
64 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
65 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 43.2508 | 40 | 39.6126 | 23.0118 | 0 | 3.6382 | -0.38741 | -0.96853
66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 4.1485 | 4.1485 | 1.8862 | 0.76146 | 0.76146 | 2.2623 | -2.2623 | -54.5336
67 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) | 0 | 0 | 5.13 |  | 0 | -5.13 | 5.13 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 390.3093 | 168.2754 | 141.7171 | 172.6609 | 0.76146 | 248.5922 | -26.5582 | -15.7826
| МО Октябрьский район | [5 empty] | 0 | 0 | -
68 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 118.6222 | 118.6222 | 92.1991 | 106.7667 | 201.677 | 26.423 | -26.423 | -22.2749 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
69 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 6.9445 | 6.9445 | 11.0555 | 13.0742 | 0 | -4.111 | 4.111 | 59.1983 | Перераспределение финансирования по инвестиционным проектам, изменение сроков этапов строительства
70 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района | 1.67 | 1.67 | 1.775 | 1.275 | 0 | -0.105 | 0.105 | 6.2874
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 127.2366 | 127.2366 | 105.0296 | 121.1159 | 201.677 | 22.207 | -22.207 | -17.4533
| МО г. Югорск | [5 empty] | 0 | 0 | -
71 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 17.7272 | 17.7272 | 17.3743 | 28.5428 | 52.9971 | 0.3529 | -0.3529 | -1.9907
72 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 0.0036401 | 0.0036401 | 0.0036401 | 0.0036401 | 34.9499 | -7.0498e-10 | 7.0498e-10 | 1.9367e-05
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск | 242.84 | 12 | 0 | 12 | 0 | 242.84 | -12 | -100 | Перераспределение финансирования по инвестиционным проектам, изменение сроков этапов строительства
74 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 89.5296 | 74.5296 | 51.9194 | 15.6873 | 2.2257 | 37.6102 | -22.6102 | -30.3372
75 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск (ТП) | 0 | 0 | 2.5458 | 3.8081 | 1.4664 | -2.5458 | 2.5458 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
76 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 7.5957 | 7.5957 | 6.4914 | 6.4914 | 6.4914 | 1.1043 | -1.1043 | -14.5385 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
| ИТОГО по МО г. Югорск | 357.6961 | 111.8561 | 78.3345 | 66.5332 | 98.1305 | 279.3616 | -33.5216 | -29.9685
| МО Советский район | [6 empty] | 0 | -
77 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 2.3 | 2.3 | 2.1891 | 2.1891 | 19.9841 | 0.11089 | -0.11089 | -4.8213
78 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 1.0454 | 1.0454 | 1.0922 | 8.1686 | 20.2383 | -0.046804 | 0.046804 | 4.4773
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0.76402 | 0.76402 | 0.60604 | 0.60604 | 21.291 | 0.15798 | -0.15798 | -20.6774
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 2.3335 | 2.3335 | -0.80024 | 1.1542 | 27.2263 | 3.1337 | -3.1337 | -134.2935 | В процессе разработки ПСД и выполнения фактических работ подрядчиком возникла необходимость в дифференциации инвестпроекта, согласно видов работ, на два подраздела «Новое строительство и расширение» и «Техническое перевооружение и реконструкция».
81 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 1.9216 | 1.9216 | 1.9216 | 11.1606 | 29.7695 | 0 | 2.4425e-15 | 1.279e-13
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | 131.8878 | 2.72 | 0.8817 | 0.8817 | 0 | 131.0061 | -1.8383 | -67.5847 | Перераспределение финансирования по инвестиционным проектам, изменение сроков этапов строительства
83 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский | 503.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.3275 | 0 | -
84 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 71.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.39 | 0 | -
85 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 74.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.13 | 0 | -
86 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 85.8455 | 38.6298 | 55.6795 | 0.77977 | 0 | 30.1659 | 17.0498 | 44.1363
87 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 90 | 70 | 52.538 | 29.1587 | 1.0371 | 37.462 | -17.462 | -24.9458
88 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района (ТП) | 0 | 0 | 3.5011 | 0.55226 | 0.43234 | -3.5011 | 3.5011 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
89 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.1296 | -8.0491e-16 | 0 | 2.8422e-14
90 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 0.1 | 0.1 | 0.069554 | 0.069554 | 5.5714 | 0.030446 | -0.030446 | -30.4461 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
91 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Советский район | 965.1452 | 119.9142 | 117.7785 | 54.8204 | 130.6797 | 847.3667 | -2.1357 | -1.781
| МО г. Сургут | [6 empty] | 0 | -
92 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут | 110.14 | 3.99 | 2.5 | 2.5 | 0 | 107.64 | -1.49 | -37.3434 | Перераспределение финансирования по инвестиционным проектам, изменение сроков этапов строительства
| ИТОГО по МО г. Сургут | 110.14 | 3.99 | 2.5 | 2.5 | 0 | 107.64 | -1.49 | -37.3434
| МО г. Нефтеюганск | [6 empty] | 0 | -
93 | КЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в северо-восточной зоне г. Нефтеюганск | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Нефтеюганск | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | -
| Прочее строительство, в т.ч.: | 266.3103 | 142.8594 | 132.4871 | 46.1399 | 132.0068 | 133.8231 | -10.3722 | -7.2605
94 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 9.9286 | 9.9286 | 10.1046 | 9.9767 | 82.1739 | -0.17593 | 0.17593 | 1.772
95 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | 4.0853 | 4.0853 | 4.0853 | 4.0853 | 18.3691 | 0 | 0 | -2.8422e-14
96 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | 21.6309 | 21.6309 | 18.675 | 0 | 21.9292 | 2.9559 | -2.9559 | -13.6654
97 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | 4.1181 | 4.1181 | 4.1181 | 4.1181 | 0 | 0 | 0 | 4.2633e-14
98 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 21.15 | 21.15 | 20.04 | 0 | 0 | 1.11 | -1.11 | -5.2482
99 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 12.98 | 12.98 | 12.035 | 0 | 0 | 0.945 | -0.945 | -7.2804
100 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 0 | -
101 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
102 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
103 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 85 | 35 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
104 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 78.7772 | 23.9663 | 18.4291 | 27.9597 | 9.5347 | 60.3481 | -5.5372 | -23.1042 | Изменение сроков реализации инвестиционных проектов согласно результатам проведения конкурсных процедур по регламентированным закупкам и заключенным договорам с подрядными организациями на выполнение работ по реализации инвестиционных проектов
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 368.563 | 309.5312 | 322.6768 | 250.5452 | 231.1809 | 45.8862 | 13.1456 | 4.2469
105 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 21.4596 | 7.6786 | 7.4575 | 8.1152 | 9.4079 | 14.0021 | -0.22118 | -2.8805
106 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 180.7406 | 156.5501 | 171.9101 | 171.9101 | 71.6007 | 8.8305 | 15.36 | 9.8115
107 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 7.9202 | 7.9202 | 7.9202 | 7.9202 | 87.5761 | 0 | 0 | 7.1054e-14
108 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 49.7755 | 49.7755 | 47.3647 | 49.5754 | 49.5718 | 2.4107 | -2.4107 | -4.8432
110 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 33.6672 | 12.6068 | 13.0243 | 13.0243 | 13.0243 | 20.6428 | 0.41751 | 3.3118

## II-ЦЗ
Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) в 2014 году
№ № | Наименование объекта | Плановой объем финансирования на 2014 год, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. | [14 empty] | Снижение потерь в результате реализации ****, кВт∙ч/год
[22 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 1831.9349 | 95.3894 | 1011.4595 | 266.2824 | 458.8037 | 1802.0335 | 82.1555 | 1092.7544 | 204.6508 | 422.4728 | -29.9014 | -13.2339 | 81.2949 | -61.6315 | -36.3308 | 1996.7982 | 104.5641 | 1086.7483 | 433.4003 | 372.0856 |  |  |  | 24.02 |  |  |  |  | 185.048 | 0.455 | 1086604
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 85.6251 | 6.306 | 32.6249 | 36.6569 | 10.0373 | 80.277 | 9.4813 | 63.7138 | 3.2535 | 3.8283 | -5.3482 | 3.1753 | 31.0889 | -33.4033 | -6.209 | 62.2755 | 14.2895 | 32.9128 | 7.8521 | 7.221 |  |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 19.057 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 31.9115 | 2.9419 | 22.2266 | 3.8202 | 2.9227 | 41.9933 | 6.6081 | 29.5753 | 3.2535 | 2.5563 | 10.0818 | 3.6662 | 7.3487 | -0.56668 | -0.36638 | 40.0918 | 7.2756 | 27.398 | 3.3518 | 2.0663 |  |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 19.057 | 0 | 0
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в г.Белоярский | 6 | 0.44531 | 4.8857 | 0.0040471 | 0.66498 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5547 | -4.8857 | -0.0040471 | -0.66498 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Полноват | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Казым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Белоярскому району | 6 | 0.44531 | 4.8857 | 0.0040471 | 0.66498 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5547 | -4.8857 | -0.0040471 | -0.66498 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кондинский район
4 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 2.3243 | 0 | 2.3243 | 0 | 0 | 2.3243 | 0 | 2.3243 | 0 | 0 | 1.0214e-14 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 7.3772 | 0 | 6.9609 | 0 | 0.41633 | 7.2936 | -0.42448 | 8.7154 | -1.3627 | 0.36542 | -0.08363 | -0.42448 | 1.7545 | -1.3627 | -0.050909 | 10.8164 | 0.48306 | 9.4323 | 0.53556 | 0.36542 |  |  |  |  | 2014 | 10.0833 |  | ААБл-10 | 14.94
8 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 9.11 | 1.7735 | 4.6995 | 1.6948 | 0.94219 | 8.5688 | 0.32357 | 6.476 | 0.75022 | 1.019 | -0.54118 | -1.45 | 1.7766 | -0.94457 | 0.076809 | 8.5688 | 0.32357 | 6.476 | 0.75022 | 1.019 | 2014 | 15.0833 | ТМГ 4*1х160, ТМГ 4*1х250, ТМГ 1х100, ТМГ 1х400 | 2.14
9 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | [5 empty] | 12.5555 | 0.44742 | 11.3522 | 0.11161 | 0.64428 | 12.5555 | 0.44742 | 11.3522 | 0.11161 | 0.64428 | 12.5555 | 0.44742 | 11.3522 | 0.11161 | 0.64428 |  |  |  |  | 2014 |  | ж/б | СИП-3 | 4.117
| ИТОГО по Кондинскому району | 18.9115 | 1.7735 | 13.9846 | 1.6948 | 1.4585 | 30.8422 | 0.34652 | 28.8678 | -0.50087 | 2.1287 | 11.9307 | -1.427 | 14.8832 | -2.1957 | 0.67018 | 31.9407 | 1.2541 | 27.2605 | 1.3974 | 2.0287 |  |  | 0 | 2.14 |  |  | 0 | 0 | 19.057 | 0 | 0
| МО г. Когалым | 0
10 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО г. Ханты-Мансийск
11 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск | 3 | 0.24 | 0.57 | 1.8 | 0.39 | 3 | 0.24 | 0.57 | 1.8 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 3 | 0.24 | 0.57 | 1.8 | 0.39 | 3 | 0.24 | 0.57 | 1.8 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО Советский район
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | [5 empty] | 2.1511 | 0.021561 | 0.13751 | 1.9544 | 0.037622 | 2.1511 | 0.021561 | 0.13751 | 1.9544 | 0.037622 | 2.1511 | 0.021561 | 0.13751 | 1.9544 | 0.037622 | 2014 | 15.0833 | ТМ 2х630 | 1.26
| ИТОГО по МО Советский район | [5 empty] | 2.1511 | 0.021561 | 0.13751 | 1.9544 | 0.037622 | 2.1511 | 0.021561 | 0.13751 | 1.9544 | 0.037622 | 2.1511 | 0.021561 | 0.13751 | 1.9544 | 0.037622 |  |  |  | 1.26
Прочие объекты
13 | АИИС КУЭ 1 уровня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 4 | 0.48308 | 2.7863 | 0.32139 | 0.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -0.48308 | -2.7863 | -0.32139 | -0.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по прочим объектам | 4 | 0.48308 | 2.7863 | 0.32139 | 0.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -0.48308 | -2.7863 | -0.32139 | -0.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 53.7136 | 3.3641 | 10.3983 | 32.8366 | 7.1146 | 38.2837 | 2.8732 | 34.1384 | 0 | 1.272 | -15.43 | -0.49088 | 23.7401 | -32.8366 | -5.8426 | 22.1837 | 7.0139 | 5.5148 | 4.5003 | 5.1547 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 53.7136 | 3.3641 | 10.3983 | 32.8366 | 7.1146 | 38.2837 | 2.8732 | 34.1384 | 0 | 1.272 | -15.43 | -0.49088 | 23.7401 | -32.8366 | -5.8426 | 22.1837 | 7.0139 | 5.5148 | 4.5003 | 5.1547
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 1746.3097 | 89.0833 | 978.8346 | 229.6255 | 448.7664 | 1721.7565 | 72.6742 | 1029.0406 | 201.3973 | 418.6445 | -24.5532 | -16.4091 | 50.206 | -28.2282 | -30.1219 | 1934.5227 | 90.2745 | 1053.8355 | 425.5481 | 364.8646 |  |  |  | 20.62 |  |  |  |  | 165.991 | 0.455 | 1086604
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1746.3097 | 89.0833 | 978.8346 | 229.6255 | 448.7664 | 1721.7565 | 72.6742 | 1029.0406 | 201.3973 | 418.6445 | -24.5532 | -16.4091 | 50.206 | -28.2282 | -30.1219 | 1934.5227 | 90.2745 | 1053.8355 | 425.5481 | 364.8646 |  |  |  | 20.62 |  |  |  |  | 165.991 | 0.455 | 1086604
МО Белоярский район
17 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский | 12 | 1.7639 | 5.0888 | 2.7142 | 2.4331 | 11.9 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 10.1361 | -5.0888 | -2.7142 | -2.4331 | 11.9 | 11.9 | 0 | 0 | 0
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет.сад", "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 5 | 0.61782 | 3.4479 | 0.42475 | 0.50958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -0.61782 | -3.4479 | -0.42475 | -0.50958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район | 17 | 2.3817 | 8.5367 | 3.1389 | 2.9427 | 11.9 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | -5.1 | 9.5183 | -8.5367 | -3.1389 | -2.9427 | 11.9 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Березовский район | 0
20 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 81.6705 |  | 74.7451 |  | 6.9253 | 80.7884 | 0 | 77.2673 | 0.6855 | 2.8356 | -0.88204 | 0 | 2.5221 | 0.6855 | -4.0897 | 90.9228 | 0 | 73.1268 | 4.8956 | 12.9004
21 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 20.26 |  | 17.1088 | 2.443 | 0.70822 | 20.431 | 0 | 19.0647 | 0 | 1.3663 | 0.17104 | 0 | 1.9559 | -2.443 | 0.6581 | 60.1941 | 0 | 55.7666 | 1.8019 | 2.6256
22 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 63.9108 |  | 47.3331 | 12.7081 | 3.8696 | 64.4516 | 0 | 60.3605 | 1.45 | 2.6411 | 0.54078 | 0 | 13.0274 | -11.2582 | -1.2284 | 117.642 | 0 | 67.9094 | 47.2652 | 2.4674
24 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 124.4 |  | 100.8804 | 20.5495 | 2.9701 | 124.4153 | 0 | 118.1035 | 0 | 6.3118 | 0.015316 | 0 | 17.2231 | -20.5495 | 3.3417 | 188.2496 | 0 | 129.6695 | 52.6739 | 5.9062
25 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 0.74204 |  |  |  | 0.74204 | 0.37838 | 0 | 0 | 0 | 0.37838 | -0.36366 | 0 | 0 | 0 | -0.36366 | 0.37838 | 0 | 0 | 0 | 0.37838 | 2014 | 15.0833 | ТМГ 2х250, ТМГ 2х400 | 1.3 | 2014 | 10.0833 |  | 4х2XS(FL)2Y | 9.5
26 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 0.24048 |  |  |  | 0.24048 | 0.24051 | 0 | 0 | 0 | 0.24051 | 2.707e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.707e-05 | 0.24051 | 0 | 0 | 0 | 0.24051 | 2014 | 15.0833 | ТМГ 2х250 | 0.5 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвВнг(В), СИП-3, СИП-2 | 7.151
27 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0.77945 |  |  |  | 0.77945 | 0.80676 | 0 | 7.444 | -7.9836 | 1.3463 | 0.027308 | 0 | 7.444 | -7.9836 | 0.56685 | 0.80676 | 0 | 0 | 0 | 0.80676 | 2014 | 15.0833 | ТМГ 2х400, ТМГ 1х400 | 1.2 | 2014 | 10.0833 | деревянные | СИП-3, СИП-2, АПвПу2г, ААБл-6 | 3.329
28 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 3 | 0.34312 | 2.1372 | 0.20988 | 0.30978 | 0.5584 | 0.10274 | 0.43256 | 0 | 0.023089 | -2.4416 | -0.24037 | -1.7047 | -0.20988 | -0.28669 | 0.48043 | 0.10274 | 0.3546 | 0 | 0.023089 |  |  |  |  | 2014 | 10.0833 | ж/б | АВБбШВ, СИП-4 | 0.27
29 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) | [5 empty] | 0.63135 | 0.061537 | 0.54778 | 0 | 0.022037 | 0.63135 | 0.061537 | 0.54778 | 0 | 0.022037 | 0.57914 | 0.061537 | 0.49556 | 0 | 0.022037 |  |  |  |  | 2014 | 10.0833 |  | АВБбШв | 0.27
30 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 84 | 6.6705 | 22.8996 | 43.8798 | 10.5501 | 79.367 | 5.2825 | 19.298 | 50.01 | 4.7765 | -4.633 | -1.3879 | -3.6017 | 6.1302 | -5.7736 | 79.367 | 5.2825 | 19.298 | 50.01 | 4.7765
31 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 21.64 | 0.12355 | 18.7819 | 0.60833 | 2.1262 | 21.7899 | 1.0821 | 19.2024 | 1.1823 | 0.32317 | 0.14995 | 0.95853 | 0.42051 | 0.57396 | -1.8031 | 30.3223 | 3.2375 | 24.7524 | 1.1823 | 1.1501 |  |  |  |  | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвПуг, АВБбШв, СИП-2, СИП-3 | 8.326
32 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 6 | 0.45365 | 4.831 | 0.13212 | 0.58327 | 6 | 0.45365 | 4.831 | 0.13212 | 0.58327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 2 | 0.15122 | 1.6103 | 0.044039 | 0.19442 | 1.65 | 0.12475 | 1.3285 | 0.036332 | 0.1604 | -0.35 | -0.026463 | -0.28181 | -0.0077068 | -0.034024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 408.6433 | 7.742 | 290.3275 | 80.5749 | 29.999 | 401.5087 | 7.1073 | 327.8803 | 45.5126 | 21.0085 | -7.1346 | -0.6347 | 37.5528 | -35.0622 | -8.9904 | 569.183 | 8.6843 | 371.3729 | 157.8288 | 31.297 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 28.846 | 0 | 0
| МО г. Когалым | 0
34 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 45.7 | 7.7191 | 24.3581 | 7.9229 | 5.6999 | 46.0288 | 2.3992 | 30.6251 | 10.5376 | 2.467 | 0.32881 | -5.3199 | 6.267 | 2.6146 | -3.233 | 29.7767 | 3.549 | 7.6764 | 15.5875 | 2.9638
39 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым (ТП) | [5 empty] | 47.8644 | 4.0857 | 36.0241 | 5.8816 | 1.8731 | 47.8644 | 4.0857 | 36.0241 | 5.8816 | 1.8731 | 36.5724 | 8.434 | 10.6388 | 14.1308 | 3.3688
40 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 45.7 | 7.7191 | 24.3581 | 7.9229 | 5.6999 | 93.8932 | 6.4849 | 66.6492 | 16.4191 | 4.34 | 48.1932 | -1.2342 | 42.2911 | 8.4962 | -1.3599 | 66.3491 | 11.983 | 18.3152 | 29.7183 | 6.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Кондинский район | 0
42 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 2.02 | 0 | 0 | 1.2858 | 0.7342 | 0.61368 | 4.4409e-16 | 12.5704 | -14.1472 | 2.1905 | -1.4063 | 4.4409e-16 | 12.5704 | -15.433 | 1.4563 | 0.61379 | 0 | 0 | -1.5767 | 2.1905 | 2014 | 15.0833 | ТМГ 10*1х400 | 4 | 2014 | 10.0833 | ж/б | СИП-2, СИП-3, АПвПг, АВБбШв | 48.532 |  | 436712
46 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 17.641 | 0 | 13.7109 | 3.4907 | 0.43932 | 18.4165 | 1.2392 | 13.6457 | 1.6085 | 1.923 | 0.7755 | 1.2392 | -0.06521 | -1.8822 | 1.4837 | 24.3806 | 1.4462 | 13.0078 | 7.8414 | 2.0852 | [10 empty] | 166026
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 64.8704 | 2.164 | 33.8151 | 12.3499 | 16.5413 | 64.547 | 2.1172 | 56.7692 | 2.1764 | 3.4842 | -0.32339 | -0.046781 | 22.9541 | -10.1736 | -13.0571 | 101.2531 | 2.714 | 55.4657 | 39.525 | 3.5485 | [10 empty] | 363724
48 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 1.6578 | 0 | 0 | 0 | 1.6578 | 0.97273 | 0 | 1.466 | 0 | -0.49324 | -0.68505 | 0 | 1.466 | 0 | -2.151 | 0.97273 | 0 | 0 | 0 | 0.97273 | 2014 | 15.0833 | ТМГ 2х630 | 1.26 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АСБ, ААБл, СИП-3 | 6.542 |  | 51354
49 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 45.4528 | 0 | 40.3234 | 2.4226 | 2.7068 | 71.1465 | 0 | 62.4374 | 2.3507 | 6.3585 | 25.6937 | 0 | 22.114 | -0.071947 | 3.6516 | 162.3509 | 0 | 115.9954 | 34.7906 | 11.5649
50 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 2.9485 | 0 | 2.9485 | 0 | 0 | 3.104 | 0 | 2.0267 | 0.70119 | 0.37612 | 0.1555 | 0 | -0.92181 | 0.70119 | 0.37612 | 6.9291 | 0 | 3.3565 | 3.1163 | 0.45627
51 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 54.9961 | 4.1356 | 48.247 | 0 | 2.6135 | 115.1399 | 3.6956 | 58.2876 | 41.7611 | 11.3957 | 60.1439 | -0.44001 | 10.0406 | 41.7611 | 8.7822 | 206.2745 | 7.2564 | 114.4489 | 67.037 | 17.5322
52 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 2.7054 | 0 | 0 | 0 | 2.7054 | 2.451 | 0 | 0.46794 | 0 | 1.9831 | -0.25438 | 0 | 0.46794 | 0 | -0.72232 | 4.6525 | 0 | 0.46794 | 2.2015 | 1.9831
53 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 7.57 | 0.25214 | 6.9856 | 0.22654 | 0.10574 | 7.6132 | 7.57 | 0 | 0.006008 | 0.037173 | 0.043181 | 7.3179 | -6.9856 | -0.22053 | -0.068565 | 7.6132 | 7.57 | 0 | 0 | 0.043181
54 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 4.3875 | 0 | 4.3875 | 0 | 0 | 4.3875 | 0 | 4.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 78.3753 | 7.8541 | 55.0526 | 8.1299 | 7.3387 | 12.1898 | 0.20642 | 9.9918 | 0.94891 | 1.0427 | -66.1855 | -7.6477 | -45.0608 | -7.1809 | -6.296 | 30.779 | 1.2667 | 21.0877 | 6.4933 | 1.9312 | 2014 | 15.0833 | ТМГ-СЭЩ, 1х400, 1х100, | 0.5 | 2014 | 10.0833 | ж/б | СИП-2, СИП-3, СИП-4, СИП-2А | 3.597
56 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района (ТП) | [5 empty] | 11.5666 | 0.39274 | 7.7196 | 2.2604 | 1.1938 | 11.5666 | 0.39274 | 7.7196 | 2.2604 | 1.1938 | 29.0714 | 1.1171 | 15.7132 | 10.3645 | 1.8767 | 2014 | 15.0833 | ТМГ 1х400 1х250 | 0.65 | 2014 | 10.0833 | ж/б | ААБл, СИП-3, СИП-2 | 0.82
57 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 4 | 0.66862 | 2.3125 | 0.45651 | 0.56237 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3314 | -2.3125 | -0.45651 | -0.56237 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
59 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. | 0.41426 | 0 | 0 | 0 | 0.41426 | -12.2804 | -4.8319 | -6.9677 | -0.11161 | -0.36919 | -12.6947 | -4.8319 | -6.9677 | -0.11161 | -0.78345 | -12.2804 | -0.44742 | -11.3522 | -0.11161 | -0.36919 | 2014 | 15.0833 | ТМГ 1х160 | 0.16 | 2014 | 10.0833 | ж/б | СИП-2 | 1.094 |  | 36955
61 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. | 0.52976 | 0 | 0 | 0 | 0.52976 | 6.4574 | 0 | 0 | 6.3154 | 0.14201 | 5.9276 | 0 | 0 | 6.3154 | -0.38775 | 0.14201 | 0 | 0 | 0 | 0.14201
62 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 3.7348 | 0 | 3.1736 | 0 | 0.56128 | 3.6055 | -2.0578 | 2.4137 | 2.5968 | 0.65291 | -0.12934 | -2.0578 | -0.7599 | 2.5968 | 0.091633 | 6.0227 | 0.096622 | 2.4137 | 2.8595 | 0.65291 | 2014 | 15.0833 | ТМГ 4*1х250, 2*1х400 | 1.8
| ИТОГО по МО Кондинский район | 291.3036 | 15.0745 | 210.9567 | 28.362 | 36.9104 | 313.931 | 12.3314 | 225.2158 | 46.4665 | 29.9172 | 22.6274 | -2.7431 | 14.2592 | 18.1045 | -6.9932 | 572.7751 | 25.0197 | 330.6045 | 172.5408 | 44.6102 |  |  |  | 8.37 |  |  |  |  | 60.585 | 0 | 1054771
МО Ханты-Мансийский район
63 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 124.1269 | 0 | 97.666 | 11.1416 | 15.3194 | 95.0884 | 0 | 89.9153 | 0 | 5.1731 | -29.0385 | 0 | -7.7507 | -11.1416 | -10.1463 | 148.8876 | 0 | 142.7453 | 0 | 6.1423
64 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 40 | 1.5969 | 34.2594 | 3.3394 | 0.80425 | 39.6126 | 0 | 32.7541 | 4.5805 | 2.2779 | -0.38741 | -1.5969 | -1.5053 | 1.2411 | 1.4737 | 23.0118 | 0 | 18.4444 | 2.2913 | 2.2761
66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 4.1485 | 0.4731 | 2.3619 | 0.64309 | 0.67038 | 1.8862 | 0.031859 | 1.8253 | 0 | 0.028998 | -2.2623 | -0.44124 | -0.53659 | -0.64309 | -0.64139 | 0.76146 | 0.031859 | 0.7006 | 0 | 0.028998 |  |  |  |  | 2014 | 10.0833 | металлические | СИП-2 | 0.2
67 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) | [5 empty] | 5.13 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 168.2754 | 2.07 | 134.2872 | 15.124 | 16.794 | 141.7171 | 0.031859 | 129.6247 | 4.5805 | 7.48 | -26.5582 | -2.0382 | -4.6626 | -10.5435 | -9.314 | 172.6609 | 0.031859 | 161.8903 | 2.2913 | 8.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
МО Октябрьский район
68 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 118.6222 | 0 | 92.3622 | 20.2979 | 5.962 | 92.1991 | -0.47816 | 69.8233 | 17.1401 | 5.7139 | -26.423 | -0.47816 | -22.539 | -3.1578 | -0.24809 | 106.7667 | 0 | 94.5995 | 2.8429 | 9.3243 | 2014 | 15.0833 | ТМГ 1х630, ДЭС-0,4 кВ | 0.63 | 2014 | 10.0833 | деревянные | АПвВнг, CCSX 99-AL7W24kv | 28.114 | 0.455
69 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 6.9445 | 0 | 6.4185 | 0 | 0.52599 | 11.0555 | 0 | 8.4056 | 0.089305 | 2.5606 | 4.111 | 0 | 1.9871 | 0.089305 | 2.0346 | 13.0742 | 0 | 8.4056 | 2.1004 | 2.5682
70 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.775 | 1.275 | 0 | 0 | 0.5 | 0.105 | 1.275 | 0 | 0 | -1.17 | 1.275 | 1.275 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 127.2366 | 0 | 98.7807 | 20.2979 | 8.158 | 105.0296 | 0.79684 | 78.2289 | 17.2294 | 8.7745 | -22.207 | 0.79684 | -20.5519 | -3.0685 | 0.61648 | 121.1159 | 1.275 | 103.0051 | 4.9433 | 11.8925 |  |  | 0 | 0.63 |  |  | 0 | 0 | 28.114 | 0.455 | 0
МО г. Югорск
71 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 17.7272 | 0.27866 | 11.9304 | 0 | 5.5182 | 17.3743 | 0.000236 | 14.9094 | 0.86375 | 1.601 | -0.3529 | -0.27843 | 2.979 | 0.86375 | -3.9172 | 28.5428 | 0.000236 | 14.9094 | 12.0322 | 1.601 |  |  |  |  | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвПу2г, ААШв, ААБ, ААШвУ, СИП-3 | 18.691
72 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 0.0036401 | 0 | 0 | 0 | 0.0036401 | 0.0036401 | 0 | 0 | 0 | 0.0036401 | 7.0498e-10 | 0 | 0 | 0 | 7.0498e-10 | 0.0036401 | 0 | 0 | 0 | 0.0036401 | 2014 | 15.0833 | ТМГ, 2х400 2*2х630 2*1х250 | 3.82 | 2014 | 10.0833 |  | ААБл, ААШв, АВВГ, АСБУ, ААБ, АВБбШв | 0.958
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск | 12 | 1.024 | 9.3785 | 0.42494 | 1.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -1.024 | -9.3785 | -0.42494 | -1.1726 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
74 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 74.5296 | 12.2037 | 44.7568 | 6.7327 | 10.8364 | 51.9194 | 0.35266 | 42.5531 | 2.0805 | 6.9332 | -22.6102 | -11.851 | -2.2037 | -4.6522 | -3.9032 | 15.6873 | 1.999 | 5.2382 | 8.0809 | 0.36922 |  |  |  |  | 2014 | 10.0833 | ж/б | СИП-2, АВБбШв | 0.96
75 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск (ТП) | [5 empty] | 2.5458 | 0.25318 | 2.1641 | 0 | 0.12856 | 2.5458 | 0.25318 | 2.1641 | 0 | 0.12856 | 3.8081 | 0.70598 | 2.7861 | 0.023955 | 0.29207 |  |  |  |  | 2014 | 10.0833 |  | АВБбШв | 0.24
76 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 7.5957 | 0.5634 | 6.1872 | 0 | 0.8451 | 6.4914 | 0 | 5.2941 | 0.011152 | 1.1862 | -1.1043 | -0.5634 | -0.89312 | 0.011152 | 0.34107 | 6.4914 | 0 | 5.2941 | 0.011152 | 1.1862 |  |  |  |  | 2014 | 10.0833 |  | ААБлУ | 1.14
| ИТОГО по МО г. Югорск | 111.8561 | 14.0697 | 72.2528 | 7.1576 | 18.3759 | 78.3345 | 0.60607 | 64.9205 | 2.9554 | 9.8525 | -33.5216 | -13.4636 | -7.3323 | -4.2022 | -8.5234 | 66.5332 | 14.7052 | 28.2277 | 20.1482 | 3.4521 |  |  |  | 3.82 |  |  |  |  | 21.989 | 0 | 0
МО Советский район
77 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 2.3 | 0.1295 | 1.9184 | 0 | 0.25213 | 2.1891 | 0.002714 | 0.99552 | 0.1526 | 1.0383 | -0.11089 | -0.12678 | -0.92285 | 0.1526 | 0.78614 | 2.1891 | 0.002714 | 0.99452 | 0.1536 | 1.0383 | 2014 | 15.0833 | ТМГ 2х400 | 0.8 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКП2г, АВБбШв, СИП-2 | 3.93 |  | 5480
78 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 1.0454 | 0 | 1.0454 | 0 |  | 1.0922 | 0 | 2.7729 | -2.7071 | 1.0264 | 0.046804 | 0 | 1.7275 | -2.7071 | 1.0264 | 8.1686 | 0 | 2.7729 | 4.3693 | 1.0264 | 2014 | 15.0833 | ТМГ 1х160 | 0.16 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКПг, АВБбШв, СИП-3, СИП-2 | 4.334 |  | 4580
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0.76402 | 0 | 0 | 0 | 0.76402 | 0.60604 | 0 | 0 | 0 | 0.60604 | -0.15798 | 0 | 0 | 0 | -0.15798 | 0.60604 | 0 | 0 | 0 | 0.60604 | 2014 | 15.0833 | ТМГ 1х160 2х250 | 0.66 | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКПг, АВБбШв, СИП-2, СИП-3 | 3.863 |  | 5528
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 2.3335 | 0 | 0 | 1.7898 | 0.54371 | -0.80024 | -0.021561 | 0.070246 | -1.7005 | 0.85156 | -3.1337 | -0.021561 | 0.070246 | -3.4903 | 0.30785 | 1.1542 | -0.021561 | 0.32418 | 0 | 0.85156 |  |  |  |  | 2014 | 10.0833 | ж/б | АПвКПг, АВБбШв, ААБл, СИП-3, СИП-2 | 7.7 |  | 16245
81 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 1.9216 | 0 | 1.5842 | 0.040046 | 0.29733 | 1.9216 | 0.38323 | 1.201 | 0.040046 | 0.29733 | 2.4425e-15 | 0.38323 | -0.38323 | 0 | 0 | 11.1606 | 0.38323 | 1.201 | 9.2791 | 0.29728 | 2014 | 15.0833 | ТМГ 2*2х630 2*1х250 | 3.02 | 2014 | 10.0833 |  | АВБбШв | 0.517
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | 2.72 | 0 | 1.9446 | 0.27535 | 0.50001 | 0.8817 | 0 | 0 | 0 | 0.8817 | -1.8383 | 0 | -1.9446 | -0.27535 | 0.38169 | 0.8817 | 0 | 0 | 0 | 0.8817 | [10 empty] | 0
83 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
84 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
85 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
86 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 38.6298 | 0.63418 | 14.4417 | 23.5107 | 0.043285 | 55.6795 | 1.4223 | 20.5473 | 33.4504 | 0.25954 | 17.0498 | 0.78812 | 6.1056 | 9.9398 | 0.21625 | 0.77977 | 0.52 | 0 | 0 | 0.25977 | [10 empty] | 0
87 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 70 | 11.7363 | 41.1651 | 9.3221 | 7.7765 | 52.538 | 0.6389 | 32.2412 | 9.8429 | 9.815 | -17.462 | -11.0974 | -8.9238 | 0.52071 | 2.0385 | 29.1587 | 2.1187 | 16.1857 | 9.5579 | 1.2964 |  |  |  |  | 2014 | 10.0833 | ж/б | СИП-4, СИП-2А | 0.51
88 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района (ТП) | [5 empty] | 3.5011 | 0 | 3.4856 | 0 | 0.015459 | 3.5011 | 0 | 3.4856 | 0 | 0.015459 | 0.55226 | 0.10421 | 0.42149 | 0.0038385 | 0.02272 |  |  |  |  | 2014 | 10.0833 | ж/б | СИП-4, АВВбШв | 0.115
89 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 2014 | 10.08 | ж/б | СИП-2, АВБбШв | 1.88
90 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.069554 | 0 | 0 | 0 | 0.069554 | -0.030446 | 0 | 0 | 0 | -0.030446 | 0.069554 | 0 | 0 | 0 | 0.069554 | 2014 | 15.0833 | ТМГ 1х160 | 0.16 | 2014 | 10.0833 | ж/б | СИП-2, СИП-3, АПвКПг, АВБбШв | 2.738
91 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Советский район | 119.9142 | 12.5 | 62.0993 | 34.938 | 10.3769 | 117.7785 | 2.4256 | 61.3138 | 39.0783 | 14.9608 | -2.1357 | -10.0744 | -0.78554 | 4.1404 | 4.5839 | 54.8204 | 3.1072 | 21.8998 | 23.3637 | 6.4497 |  |  |  | 4.8 |  |  |  |  | 25.587 |  | 31833
МО г. Сургут
92 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут | 3.99 | 0.75714 | 2.1606 | 0.70505 | 0.3672 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | -1.49 | 1.7429 | -2.1606 | -0.70505 | -0.3672 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Сургут | 3.99 | 0.75714 | 2.1606 | 0.70505 | 0.3672 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | -1.49 | 1.7429 | -2.1606 | -0.70505 | -0.3672 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
МО г. Нефтеюганск
93 | КЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в северо-восточной зоне г. Нефтеюганск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Нефтеюганск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее строительство, в т.ч.: | 142.8594 | 26.7692 | 75.075 | 31.4042 | 9.611 | 132.4871 | 20.5701 | 75.2074 | 29.1554 | 7.5542 | -10.3722 | -6.1991 | 0.13243 | -2.2488 | -2.0568 | 46.1399 | 3.1481 | 18.52 | 14.7138 | 9.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
94 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 9.9286 |  | 8.7994 |  | 1.1293 | 10.1046 | 0 | 9.8286 | 0 | 0.27593 | 0.17593 | 0 | 1.0293 | 0 | -0.85332 | 9.9767 | 0 | 9.7008 | 0 | 0.27593 |  |  |  |  | 2014 | 10.0833 |  | АВБбШв СИП-2А | 0.67
95 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | 4.0853 | 0 | 1.9317 | 1.7478 | 0.40589 | 4.0853 | 0 | 1.9317 | 1.7478 | 0.40589 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.107e-15 | 4.0853 | 0 | 1.9317 | 1.7478 | 0.40589
96 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | 21.6309 | 3.461 | 9.8421 | 6.4893 | 1.8386 | 18.675 | 2.988 | 8.4971 | 5.6025 | 1.5874 | -2.9559 | -0.47295 | -1.345 | -0.88678 | -0.25126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | 4.1181 | 0 | 3.26 | 0.048949 | 0.80914 | 4.1181 | 0 | 3.26 | 0.048949 | 0.80914 | 0 | 0 | 1e-08 | -7.7716e-16 | -1e-08 | 4.1181 | 0 | 3.26 | 0.048949 | 0.80914
98 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 21.15 | 3.384 | 9.6233 | 6.345 | 1.7977 | 20.04 | 3.2064 | 9.1182 | 6.012 | 1.7034 | -1.11 | -0.1776 | -0.50505 | -0.333 | -0.09435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 12.98 | 2.0768 | 5.9059 | 3.894 | 1.1033 | 12.035 | 0.7656 | 9.4272 | 1.4355 | 0.40672 | -0.945 | -1.3112 | 3.5213 | -2.4585 | -0.69657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 10 | 2.616 | 5.1586 | 1.8604 | 0.36503 | 10 | 2.616 | 5.1586 | 1.8604 | 0.36503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 35 | 9.1561 | 18.0551 | 6.5113 | 1.2776 | 35 | 9.1561 | 18.0551 | 6.5113 | 1.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 23.9663 | 6.0753 | 12.499 | 4.5076 | 0.88444 | 18.4291 | 1.838 | 9.9309 | 5.937 | 0.72316 | -5.5372 | -4.2373 | -2.5681 | 1.4295 | -0.16128 | 27.9597 | 3.1481 | 3.6274 | 12.9171 | 8.2671
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 309.5312 | 0 | 0 | 0 | 309.5312 | 322.6768 | 7.9202 | 0 | 0 | 314.7566 | 13.1456 | 7.9202 | 0 | 0 | 5.2254 | 250.5452 | 7.9202 | 0 | 0 | 242.625
105 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 7.6786 |  |  |  | 7.6786 | 7.4575 | 0 | 0 | 0 | 7.4575 | -0.22118 | 0 | 0 | 0 | -0.22118 | 8.1152 | 0 | 0 | 0 | 8.1152
106 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 156.5501 |  |  |  | 156.5501 | 171.9101 | 0 | 0 | 0 | 171.9101 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 171.9101 | 0 | 0 | 0 | 171.9101
107 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 7.9202 |  |  |  | 7.9202 | 7.9202 | 7.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9202 | 0 | 0 | -7.9202 | 7.9202 | 7.9202 | 0 | 0 | 0
108 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 75 |  |  |  | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 49.7755 |  |  |  | 49.7755 | 47.3647 | 0 | 0 | 0 | 47.3647 | -2.4107 | 0 | 0 | 0 | -2.4107 | 49.5754 | 0 | 0 | 0 | 49.5754
110 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 12.6068 |  |  |  | 12.6068 | 13.0243 | 0 | 0 | 0 | 13.0243 | 0.41751 | 0 | 0 | 0 | 0.41751 | 13.0243 | 0 | 0 | 0 | 13.0243

## III-ЦЗ (2014)
Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | Факт 2013 года | Факт 2014 года | Факт 2013 года | Факт 2014 года | Факт 2013 года | Факт 2014 года | Факт 2013 года | Факт 2014 года
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | ПС Юмас* 110/35/10 | п. Междуреченский, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 32 | 32 | -2.78 | -2.78 | 15.2 | 14.95 | 0
2 | ПС Тесла 35/10 | п. Кондинское, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 12.6 | 12.6 | 2.9 | 2.9 | 5.99 | 5.89 | 0
3 | ПС Фарада 35/10 | д. Ильечевка, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 12.6 | 12.6 | 3.19 | 3.19 | 5.99 | 5.89 | 0
4 | ПС Луговая* 35/10 | п. Луговой, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 3.2 | 3.2 | 0.13 | 0.13 | 2.3 | 2.45 | 0

## IV-2014
Отчет о вводах объектов по инвестиционной программе АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) в 2014 году
№ № | Наименование объекта | Ввод основных средств сетевой огранизации
|  | км/МВА/другое | [19 empty] | млн. руб.
|  | Факт 2013 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2014 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2013 года | в том числе: |  |  |  | Факт 2014 года | в том числе:
|  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| ВСЕГО | 17.357 | 12.1 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.886 | 2.06 | 6.249 | 7.56 | 185.048 | 24.02 | 1.88 | 0 | 4.056 | 7.24 | 6.958 | 0.91 | 172.154 | 15.87 | 832.3362 | 17.98 | 197.0249 | 456.2079 | 161.1235 | 1173.386 | 9.3029 | 179.7213 | 184.1704 | 800.1914
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 77.1128 | 0 | 0 | 0 | 77.1128
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 77.1128 | 0 | 0 | 0 | 77.1128
| МО Белоярский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Полноват | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10- 0.4 кВ с ТП -10\0.4 кВ в п.Казым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Белоярскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кондинский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
4 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 48.0444 | 0 | 0 | 0 | 48.0444
7 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 | 0 | [8 empty] | 14.94 | 0 | [6 empty] | 14.94 |  | 0 |  |  |  |  | 9.2222 | 0 | 0 | 0 | 9.2222
8 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.14 | 0 |  |  |  |  | 7.3094 | 0 | 0 |  | 7.3094
9 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 4.117 | 0 | [6 empty] | 4.117 |  | 0 |  |  |  |  | 10.7082 |  |  |  | 10.7082
| ИТОГО по Кондинскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2841 | 0 | 0 | 0 | 75.2841
| МО г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
10 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
11 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО Советский район
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1.26 | [7 empty] | 1.26 | 0 |  |  |  |  | 1.8287 |  |  |  | 1.8287
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8287 | 0 | 0 | 0 | 1.8287
| Прочие объекты | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
13 | АИИС КУЭ 1 уровня | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.56171 |  |  |  | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по прочим объектам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 17.357 | 12.1 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.886 | 2.06 | 6.249 | 7.56 | 165.991 | 20.62 | 1.88 | 0 | 4.056 | 7.24 | 6.958 | 0.91 | 153.097 | 12.47 | 831.7745 | 17.98 | 197.0249 | 456.2079 | 160.5618 | 1096.2732 | 9.3029 | 179.7213 | 184.1704 | 723.0786
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 17.357 | 12.1 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.886 | 2.06 | 6.249 | 7.56 | 165.991 | 20.62 | 1.88 | 0 | 4.056 | 7.24 | 6.958 | 0.91 | 153.097 | 12.47 | 831.7745 | 17.98 | 197.0249 | 456.2079 | 160.5618 | 1096.2732 | 9.3029 | 179.7213 | 184.1704 | 723.0786
| МО Белоярский район | 0 | [9 empty] | 0 | 0
17 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП-10/0,4 кВ (7 шт.) "Школа № 2", "3 микрорайон", "Дет.сад", "Школа № 3", "Клуб", "2 микрорайон", "Плав. бассейн" в г. Белоярский. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Березовский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
20 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 9.5 | 1.3 | [6 empty] | 9.5 | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 99.8406 | 0 | 0 |  | 99.8406
26 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 0 | 0 | [8 empty] | 7.151 | 0.5 | [6 empty] | 7.151 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 40.7734 | 0 | 0 |  | 40.7734
27 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 3.329 | 1.2 | [6 empty] | 3.329 | 1.2 | 0 |  |  |  |  | 37.2 | 0 | 0 |  | 37.2
28 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0.27 | 0 | [6 empty] | 0.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.40943 | 0 | 0 | 0 | 0.40943
29 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) | 0 | 0 | [8 empty] | 0.27 | 0 |  |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.4932 |  |  | 0.4932
30 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 8.326 | 0 | [6 empty] | 8.326 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.8602 | 0 | 0 | 0 | 25.8602
32 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.846 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 28.576 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5768 | 0 | 0 | 0.4932 | 204.0836
| МО г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
34 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 3.117 | 6.3 | [6 empty] | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | [8 empty] | 70.2589 |  |  |  | 70.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2589 | 0 | 0 | 0 | 70.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО Кондинский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
41 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 1.26 | [7 empty] | 1.26 | 0 | 0 | [8 empty] | 27.6941 |  |  |  | 27.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
44 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 48.532 | 4 | [6 empty] | 48.532 | 4 | 0 |  |  |  |  | 138.4371 | 0 | 0 | 0 | 138.4371
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 6.542 | 1.26 | [6 empty] | 6.542 | 1.26 | 0 |  |  |  |  | 43.7379 | 0 | 0 | 0 | 43.7379
48 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 12.834 | 3.28 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.72 | 0.8 | 1.892 | 0 | 3.597 | 0.5 |  |  | 1.723 | 0.4 | 1.694 | 0.1 | 0.18 |  | 38.4525 | 16.9941 | 9.3059 | 8.3879 | 3.7646 | 13.8804 | 0 | 7.1244 | 6.2878 | 0.4682
55 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района (ТП) | 0 | 0 | [8 empty] | 0.82 | 0.65 |  |  | 0.198 |  | 0.622 | 0.65 |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.998 |  | 0.63593 | 9.3621
56 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
57 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. | 0 | 0 | [8 empty] | 1.094 | 0.16 | [6 empty] | 1.094 | 0.16 | 0 |  |  |  |  | 2.6453 | 0 | 0 | 0 | 2.6453
60 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1.8 | [6 empty] | 0 | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 5.1704 | 0 | 0 | 0 | 5.1704
| ИТОГО по МО Кондинский район | 12.834 | 4.54 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.72 | 0.8 | 1.892 | 1.26 | 60.585 | 8.37 | 0 | 0 | 1.921 | 0.4 | 2.316 | 0.75 | 56.348 | 7.22 | 66.1465 | 16.9941 | 9.3059 | 8.3879 | 31.4587 | 213.8693 | 0 | 7.7603 | 15.65 | 190.459
| МО Ханты-Мансийский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
62 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
64 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.23 | 0 | [6 empty] | 0.23 |  | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0.2 |  | 0.20126 |  |  |  | 0.20126 | 0.64973 | 0 | 0 |  | 0.64973
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.20126 | 0 | 0 | 0 | 0.20126 | 0.64973 | 0 | 0 | 0 | 0.64973
| МО Октябрьский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
66 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 0 | 0 | [8 empty] | 28.114 | 0.63 | [6 empty] | 28.114 | 0.63 | 0 |  |  |  |  | 171.585 | 0 | 0 | 0 | 171.585
67 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.585 | 0 | 0 | 0 | 171.585
| МО г. Югорск | [10 empty] | 0 | 0
69 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 18.691 | 0 | [6 empty] | 18.691 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45.1025 | 0 | 0 | 0 | 45.1025
70 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 0.958 | 3.82 |  |  | 0.958 | 3.82 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29.8157 | 0 | 29.8157 | 0 | 0
71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 0.32 | 0 | [6 empty] | 0.32 |  | 0.96 | 0 |  |  | 0.66 | 0 | 0.214 | 0 | 0.086 |  | 1.0782 |  |  |  | 1.0782 | 1.8944 | 0 | 0.73097 | 0.90652 | 0.25689
73 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск (ТП) | 0 | 0 | [8 empty] | 0.24 | 0 |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.63382 |  |  |  | 0.63382 | 1.2506 |  |  | 1.2506
74 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 1.14 | 0 | [6 empty] | 1.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.5409 | 0 | 0 | 0 | 5.5409
| ИТОГО по МО г. Югорск | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 21.989 | 3.82 | 0 | 0 | 1.618 | 3.82 | 0.454 | 0 | 19.917 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 83.6041 | 0 | 30.5466 | 2.1571 | 50.9003
| МО Советский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
75 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 3.93 | 0.8 | [6 empty] | 3.93 | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 17.0468 | 0 | 0 | 0 | 17.0468
76 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 4.334 | 0.16 | [6 empty] | 4.334 | 0.16 | 0 |  |  |  |  | 17.259 | 0 | 0 | 0 | 17.259
77 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 3.863 | 0.66 | [6 empty] | 3.863 | 0.66 | 0 |  |  |  |  | 18.1395 | 0 | 0 | 0 | 18.1395
78 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | [8 empty] | 7.7 | 0 | [6 empty] | 7.7 |  | 0 |  |  |  |  | 23.2245 | 0 | 0 | 0 | 23.2245
79 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | [8 empty] | 0.517 | 3.02 |  |  | 0.517 | 3.02 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 25.3302 | 0 | 25.3302 | 0 | 0
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 0.59 | 0 | [6 empty] | 0.59 |  | 0.51 | 0 |  |  |  |  | 0.51 | 0 |  |  | 1.0092 |  |  |  | 1.0092 | 0.88649 | 0 | 0 | 0.88649
86 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района (ТП) | 0 | 0 | [8 empty] | 0.115 | 0 | [6 empty] | 0.115 |  | 0 |  |  |  |  | 0.36813 |  |  |  | 0.36813
87 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 2.738 | 0.16 |  |  |  |  | 2.738 | 0.16 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.7801 | 0 | 0 | 4.7801 | 0
88 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 1.88 | 0 | 1.88 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 4.3799 | 4.3799 | 0 | 0 | 0
89 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0.166 | 1.26 |  |  |  |  | 0.166 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 9.5123 |  |  | 9.5123 |  | 0
| ИТОГО по МО Советский район | 0.756 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 1.26 | 0.59 | 0 | 25.587 | 4.8 | 1.88 | 0 | 0.517 | 3.02 | 3.248 | 0.16 | 19.942 | 1.62 | 10.5215 | 0 | 0 | 9.5123 | 1.0092 | 111.4146 | 4.3799 | 25.3302 | 5.6665 | 76.038
| МО г. Сургут | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
90 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Нефтеюганск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
91 | КЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в северо-восточной зоне г. Нефтеюганск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Нефтеюганск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее строительство, в т.ч. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 47.8337 | 0 | 0 | 0 | 47.8337 | 112.2482 | 0 | 34.2764 | 69.8567 | 8.1151
92 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0.06 | 0 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.67 | 0 |  |  |  |  | 0.67 | 0 |  |  | 35.707 |  |  |  | 35.707 | 69.8567 | 0 | 0 | 69.8567 | 0
93 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 15.6236 | 0 | 15.6236 | 0 | 0
94 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 18.6528 | 0 | 18.6528 | 0 | 0
96 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0.04 | 0 | [6 empty] | 0.04 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 12.1267 |  |  |  | 12.1267 | 0
100 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 8.1151 | 0 | 0 |  | 8.1151
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.1007 | 0.98594 | 187.719 | 438.3077 | 8.088 | 198.3254 | 4.923 | 81.8077 | 90.3468 | 21.2479
103 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 11.8067 | 0.14296 | 4.9045 | 1.7647 | 4.9946 | 7.0797 | 0 | 0 |  | 7.0797
104 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 30.6901 | 0.84298 | 12.3471 | 16.5212 | 0.97881 | 60.8186 | 3.4623 | 6.6587 | 49.188 | 1.5095
105 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 74.217 | 0 | 74.217 | 0 | 0
106 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 575.4644 |  | 170.4674 | 404.997 |  | 44.9584 | 0 | 0 | 38.9609 | 5.9976
108 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 17.1394 |  |  | 15.0248 | 2.1146 | 11.2516 | 1.4606 | 0.93203 | 2.1979 | 6.6611
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…