## I-ЦЗ
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) за 2016 год
млн. руб. с НДС
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования в 2016 году |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода | Отклонение за отчетный год |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн. рублей | %
|  |  | план | факт
| ВСЕГО | 4405.7244 | 1618.4689 | 1739.2237 | 1855.7449 | 2921.5156 | 2666.5008 | 120.7547 | 7.461
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 556.5706 | 8.4444 | 14.3317 | 11.8849 | 29.5187 | 542.2389 | 5.8873 | 69.7182
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 544.9855 | 8.4444 | 7.1306 | 4.6838 | 2.8365 | 537.8549 | -1.3138 | -15.558
| МО Белоярский район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 62.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8415 | 0 | -
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | 46.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3572 | 0 | -
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | 5.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4268 | 0 | -
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 50.26 | 1.9 | 1.8474 | 1.8474 | 0 | 48.4126 | -0.052645 | -2.7708 | Фактический объём финансирования проекта по результатам закупочных процедур
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 7.2251 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 6.0351 | 0 | 0
| ИТОГО по Белоярскому району | 172.1107 | 3.09 | 3.0374 | 1.8474 | 0 | 169.0733 | -0.052645 | -1.7037
| Кондинский район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 220.3699 |  | 0 | 0 | 0 | 220.3699 | 0 | -
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 140.4896 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 139.7496 | 0 | 0
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по Кондинскому району | 360.8595 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 360.1195 | 0 | 0
| МО г. Когалым |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Когалым | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| МО г. Ханты-Мансийск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 7.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | -
| МО Советский район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Прочие объекты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 4.6144 | 4.6144 | 3.3533 | 2.8365 | 2.8365 | 1.2611 | -1.2611 | -27.3305 | Фактический объем мероприятий по обязательствам ОА "ЮРЭСК" в рамках заключенных договоров на осуществление ТП
| ИТОГО по прочим объектам | 4.6144 | 4.6144 | 3.3533 | 2.8365 | 2.8365 | 1.2611 | -1.2611 | -27.3305
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 11.585 | 0 | 7.2011 | 7.2011 | 26.6823 | 4.384 | 7.2011 | -
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 11.585 | 0 | 7.2011 | 7.2011 | 26.6823 | 4.384 | 7.2011 | - | Необходимость оплаты подрядчикам за выполненный объём работ по предоставленным актам
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | Новое строительство и расширение: | 3849.1539 | 1610.0245 | 1724.892 | 1843.8601 | 2891.9968 | 2124.2619 | 114.8675 | 7.1345
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3849.1539 | 1610.0245 | 1724.892 | 1843.8601 | 2891.9968 | 2124.2619 | 114.8675 | 7.1345
| МО Белоярский район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 43.36 | 0.832 | 0.782 | 0.13114 | 0 | 42.578 | -0.05 | -6.0096 | Погашение кредиторской задолженности за работы выполненные в 2015 году с учётом фактических затрат на проведение ценовой экспертизы
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 67.7758 | 0.1 | 0 | 0.08524 | 0 | 67.7758 | -0.1 | -100 | По результатам закупочных процедур снижение стоимости работ относительно плана. Оплата дебеторской задолженности будет произведена в 1 квартале 2017 года
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | 64.0545 | 0.1 | 0.10795 | 0.19095 | 0 | 63.9465 | 0.0079531 | 7.9531 | Фактический объём финансирования проекта по результатам заключенных договоров на проведение ценовой экспертизы и аренды земельных участков
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | 23 | 1.5 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 21.4333 | 0.066726 | 4.4484 | Фактический объём финансирования проекта по результатам закупочных процедур
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 1.4585 | 0.45849 | 0.45849 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района (ТП) |  |  | 0.0073772 | 0.20576 | 0.20576 | -0.0073772 | 0.0073772 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
| ИТОГО по МО Белоярский район | 199.6488 | 2.9905 | 2.9225 | 2.1798 | 0.20576 | 196.7263 | -0.067944 | -2.272
| МО Березовский район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
26 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 2.0206e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0206e-14 | 0 | -
27 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 16.116 | 16.116 | 23.7378 | 23.7601 | 167.4618 | -7.6218 | 7.6218 | 47.2933 | Фактические затраты для ввода объекта в эксплуатацию. Отнесение на стоимость инвестиционного проекта суммы процентов за кредит
28 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 319.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.167 | 0 | -
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 21.1238 | 21.1238 | 24.1796 | 63.189 | 232.1459 | -3.0559 | 3.0559 | 14.4666 | Фактические затраты для ввода объекта в эксплуатацию. Отнесение на стоимость инвестиционного проекта суммы процентов за кредит
30 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
31 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | -1.2212e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2212e-15 | 0 | -
32 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 6.1062e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1062e-15 | 0 | -
33 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | -5.5511e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-16 | 0 | -
34 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 14.1413 | 9.1413 | 16.0899 | 19.9321 | 0.55259 | -1.9485 | 6.9485 | 76.0125 | Фактический объем мероприятий по обязательствам ОА "ЮРЭСК" в рамках заключенных договоров на осуществление ТП
35 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) |  | 0 | 5.727 | 5.5755 | 0 | -5.727 | 5.727 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
36 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 7.304 | 7.304 | 7.5906 | 7.5906 | 87.1766 | -0.28656 | 0.28656 | 3.9234 | Фактические затраты для ввода объекта в эксплуатацию. Отнесение на стоимость инвестиционного проекта суммы процентов за кредит
37 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Необходимость оплаты подрядчикам за выполненный объём работ по предоставленным актам
38 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
39 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 44.865 |  | 0.64998 | 0.64998 | 0 | 44.2151 | 0.64998 | -
| ИТОГО по МО Березовский район | 422.7171 | 53.6851 | 77.9748 | 120.6972 | 487.3368 | 344.7423 | 24.2897 | 45.2448
| МО г. Когалым |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
40 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | -1.4433e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4433e-15 | 0 | -
41 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | -
42 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 16.1429 | 6.1429 | 5.7094 | 12.4377 | 6.1197 | 10.4335 | -0.43349 | -7.0568 | Фактический объем мероприятий по обязательствам ОА "ЮРЭСК" в рамках заключенных договоров на осуществление ТП
43 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым (ТП) |  | 0 | 16.2516 | 24.5789 | 223.7109 | -16.2516 | 16.2516 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
44 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 18.4264 | 0.39 | 1.2984 | 1.0034 | 0 | 17.128 | 0.90837 | 232.9154 | Необходимость оплаты подрядчикам за выполненный объём работ по предоставленным актам
| ИТОГО по МО г. Когалым | 49.5693 | 6.5329 | 23.2594 | 38.02 | 229.8306 | 26.3099 | 16.7265 | 256.0344
| МО Кондинский район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
45 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
46 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | -
47 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 592.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.61 | 0 | -
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | -4.9605e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9605e-09 | 0 | -
49 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 5.6602e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6602e-10 | 0 | -
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | 118.7781 | 10.004 | 17.0302 | 10.5796 | 0 | 101.7478 | 7.0262 | 70.2342 | Необходимость оплаты подрядчикам за выполненный объём работ по предоставленным актам. Отнесение на стоимость инвестиционного проекта процентов за кредит
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | 17.6297 | 0.050023 | 0.050023 | 0.050023 | 0 | 17.5797 | 0 | 0
52 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | -2.4425e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4425e-15 | 0 | -
53 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
54 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
55 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Фактические затраты для ввода объекта в эксплуатацию. Отнесение на стоимость инвестиционного проекта суммы процентов за кредит
56 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0.3 | 0.3 | 6.0411 | 13.2356 | 175.248 | -5.7411 | 5.7411 | 1913.7018
57 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 219.2253 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.2253 | -0.1 | -100 | Отклонение от плана в связи с изменение сроков реализации инвестиционного проекта
58 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 211.4488 |  | 0 | 0 | 0 | 211.4488 | 0 | -
59 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 36.7056 | 26.7056 | 10.2952 | 2.8965 | 8.2194 | 26.4105 | -16.4105 | -61.4494 | Фактический объем мероприятий по обязательствам ОА "ЮРЭСК" в рамках заключенных договоров на осуществление ТП
60 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района (ТП) |  | 0 | 12.9617 | 21.6876 | 0.75815 | -12.9617 | 12.9617 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
61 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | -4.2674e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2674e-16 | 0 | -
62 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 76.455 | 1.09 | 1.0789 | 1.0789 | 0 | 75.3761 | -0.011126 | -1.0207 | По результатам закупочных процедур снижение стоимости работ относительно плана
63 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -
64 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
65 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | 2.3406 | 2.3406 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | -
| ИТОГО по МО Кондинский район | 1370.093 | 40.5902 | 49.7977 | 49.5283 | 184.2255 | 1320.2953 | 9.2074 | 22.6838
| МО Ханты-Мансийский район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
67 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 83.081 | 83.081 | 97.4555 | 96.4471 | 604.9841 | -14.3745 | 14.3745 | 17.3018 | Фактические затраты для ввода объекта в эксплуатацию. Отнесение на стоимость инвестиционного проекта суммы процентов за кредит
68 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
69 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | -7.9936e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9936e-15 | 0 | -
70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 5.7807 | 2.5179 | 2.3529 | 3.7336 | 3.7462 | 3.4278 | -0.16491 | -6.5497 | Фактический объем мероприятий по обязательствам ОА "ЮРЭСК" в рамках заключенных договоров на осуществление ТП
71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) |  | 0 | 0.41416 | 0.41416 | 0.41416 | -0.41416 | 0.41416 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 88.8618 | 85.5989 | 100.2226 | 100.5948 | 609.1445 | -11.3608 | 14.6237 | 17.084
| МО Октябрьский район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
72 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 1.4211e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 0 | -
73 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | -8.3267e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3267e-16 | 0 | -
74 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 1.8041e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041e-16 | 0 | -
75 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | 40.8983 | 7.8 | 7.5669 | 2.6169 |  | 33.3314 | -0.23314 | -2.989 | Фактический объём финансирования проекта по результатам закупочных процедур
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 40.8983 | 7.8 | 7.5669 | 2.6169 | 0 | 33.3314 | -0.23314 | -2.989
| МО г. Югорск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
76 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
77 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | -7.0499e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0499e-10 | 0 | -
78 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 123.6144 | 0.635 | 0.69007 | 0.57196 | 0 | 122.9243 | 0.055075 | 8.6732 | Перераспределение объёмов финансирования в разрезе эпатов в соответствии с утвержденной ПСД
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | 240.0091 | 0.903 | -0.44025 | -0.32214 | 0 | 240.4493 | -1.3432 | -148.7541
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | 192.5536 | 7.592 | 9.2665 | 9.2665 | 0 | 183.2871 | 1.6745 | 22.0561
81 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 19.1449 | 9.1449 | 7.6763 | 11.5921 | 16.205 | 11.4686 | -1.4686 | -16.0592 | Фактический объем мероприятий по обязательствам ОА "ЮРЭСК" в рамках заключенных договоров на осуществление ТП
82 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск (ТП) |  | 0 | 3.9831 | 7.7141 | 3.9046 | -3.9831 | 3.9831 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
83 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
84 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | -3.9313e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9313e-15 | 0 | -
| ИТОГО по МО г. Югорск | 575.322 | 18.2749 | 21.1757 | 28.8225 | 20.1095 | 554.1463 | 2.9009 | 15.8734
| МО Советский район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
85 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | -7.4171e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4171e-09 | 0 | -
86 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | -3.6931e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6931e-09 | 0 | -
87 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 3.8165e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8165e-09 | 0 | -
88 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 3.7212e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7212e-09 | 0 | -
89 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 4.6629e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6629e-15 | 0 | -
90 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | 180.5303 |  | 0 | 0 | 0 | 180.5303 | 0 | -
91 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
92 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | 220.604 |  | 0 | 0 | 0 | 220.604 | 0 | -
93 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 120.329 |  | 7.1773 | 8.5273 | 0 | 113.1517 | 7.1773 | - | Необходимость оплаты подрядчикам за выполненный объём работ по предоставленным актам
94 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 122.695 |  | 0.00354 | 0 | 0 | 122.6915 | 0.00354 | -
95 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 32.1015 |  | 11.5335 | 24.2685 | 0 | 20.5679 | 11.5335 | -
96 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 52.3784 | 26.4377 | -0.024608 | 14.7249 | 4.9419 | 52.403 | -26.4623 | -100.0931 | Перераспределение объёмов финансирования между титулами ИПР
97 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района (ТП) |  | 0 | 0.78217 | 0.71255 | 0.70755 | -0.78217 | 0.78217 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
98 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 1.5266e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5266e-16 | 0 | -
99 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 9.7145e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7145e-17 | 0 | -
100 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | -5.9674e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9674e-16 | 0 | -
| ИТОГО по МО Советский район | 728.6382 | 26.4377 | 19.4719 | 48.2332 | 5.6494 | 709.1663 | -6.9657 | -26.3478
| МО г. Сургут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
101 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | 2.0464 | 2.0464 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14
| ИТОГО по МО г. Сургут | 2.0464 | 2.0464 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14
| МО г. Нягань |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
102 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | 64.5257 | 24.5257 | 13.0531 | 1.8961 | 0.67048 | 51.4726 | -11.4726 | -46.7778 | Фактический объем мероприятий по обязательствам ОА "ЮРЭСК" в рамках заключенных договоров на осуществление ТП
103 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань (ТП) |  | 0 | 0.12969 | 0 | 0 | -0.12969 | 0.12969 | - | Необходимость оплаты мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно поданным заявкам в соответствии с Постановлением от 27.12.2004 №861
| ИТОГО по МО г. Нягань | 64.5257 | 24.5257 | 13.1828 | 1.8961 | 0.67048 | 51.3429 | -11.3429 | -46.249
| Прочее строительство, в т.ч. | 296.2591 | 15.3264 | 79.2175 | 123.4675 | 27.0709 | 217.0416 | 63.8911 | 416.8712
104 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
105 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | -2.6645e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6645e-15 | 0 | -
106 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | -1.3323e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3323e-15 | 0 | -
107 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | -
108 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
109 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -
110 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 15.3264 | 15.3264 | 14.4811 | 14.4811 | 14.5308 | 0.84524 | -0.84524 | -5.5149 | Фактические затраты для ввода объекта в эксплуатацию
111 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
112 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 51.9099 |  | 67.4961 | 76.7461 | 0 | -15.5862 | 67.4961 | - | Необходимость оплаты подрядчикам за выполненный объём работ по предоставленным актам
113 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 59.437 |  | -15.5 | 19.5 | 0 | 74.937 | -15.5 | - | Перераспределение объёма финансирования между титулами ИПР
114 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 169.5859 | 0 | 12.7403 | 12.7403 | 12.5402 | 156.8456 | 12.7403 | - | Необходимость оплаты подрядчикам за выполненный объём работ по предоставленным актам
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 10.5742 | 1326.2159 | 1328.0537 | 1327.8037 | 1327.7532 | -1317.4796 | 1.8378 | 0.13858
115 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 3.0315 | 1.4946 | 2.2088 | 2.2088 | 2.2088 | 0.82272 | 0.71424 | 47.7896 | Фактический объём финансирования проектов по результатам закупочных процедур
116 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 1.17 | 1.17 | 1.4627 | 1.4627 | 1.4627 | -0.29274 | 0.29274 | 25.0209
117 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | -4.4409e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-15 | 0 | -
118 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
119 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 2.2292 | 1321.4244 | 1324.3822 | 1324.1322 | 1324.0817 | -1322.153 | 2.9578 | 0.22384 | Увеличение уставного капитала АО «ЮРЭСК» путём внесения имущества, находящегося в государственной собственности ХМАО-Югры, на основании Распоряжений Правительства ХМАО-Югры от 25.12.2015 №782-рп и от 05.08. 2016 года №432-рп
120 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 4.1435 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 4.1435 | -2.127 | -100 | Отклонение от плана в связи с секвестированием мероприятий ИПР 2016 года

## II-ЦЗ
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) за 2016 год
млн. руб. с НДС
№ № | Наименование объекта | Плановый объем финансирования на 2016 год, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [12 empty] | Снижение потерь в результате реализации ****, кВт∙ч/год
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 1618.4689 | 32.7985 | 132.7155 | 49.0586 | 1403.8963 | 1739.2237 | -33.7089 | 184.988 | 109.7611 | 1478.1835 | 120.7547 | -66.5075 | 52.2725 | 60.7025 | 74.2872 | 1855.7449 | 9.6641 | 280.4693 | 85.3799 | 1480.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.855
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 8.4444 | 3.2736 | 2.9934 | 0.50999 | 1.6674 | 14.3317 | 8.0532 | -22.4504 | 17.1107 | 11.6182 | 5.8873 | 4.7795 | -25.4438 | 16.6007 | 9.9508 | 11.8849 | 1.9522 | 1.3415 | 1.1302 | 7.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 8.4444 | 3.2736 | 2.9934 | 0.50999 | 1.6674 | 7.1306 | 3.9125 | 1.634 | 1.1497 | 0.43447 | -1.3138 | 0.63883 | -1.3594 | 0.63966 | -1.2329 | 4.6838 | 1.9522 | 1.3415 | 1.1302 | 0.25997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
МО Белоярский район
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 1.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8474 | 1.8 | 0 | 0 | 0.047355 | -0.052645 | 0 | 0 | 0 | -0.052645 | 1.8474 | 1.8 | 0 | 0 | 0.047355
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 1.19 | 1.1669 | 0 | 0 | 0.023149 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023149 | 0 | 0 | -0.023149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Белоярскому району | 3.09 | 2.9669 | 0 | 0 | 0.12315 | 3.0374 | 2.99 | 0 | 0 | 0.047355 | -0.052645 | 0.023149 | 0 | 0 | -0.075794 | 1.8474 | 1.8 | 0 | 0 | 0.047355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кондинский район
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | -0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 99313.78
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 26884.08
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 36955.98
| ИТОГО по Кондинскому району | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | -0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163153.84
| МО г. Когалым | 0
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО г. Ханты-Мансийск
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МО Советский район
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 92685.88
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92685.88
Прочие объекты
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 4.6144 | 0.30678 | 2.9934 | 0.50999 | 0.80421 | 3.3533 | 0.18246 | 1.634 | 1.1497 | 0.38712 | -1.2611 | -0.12432 | -1.3594 | 0.63966 | -0.41709 | 2.8365 | 0.15216 | 1.3415 | 1.1302 | 0.21262 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТМГ 1*400 | 0.63 | 2016 | 10 |  | Кабель АВБбШв | 0.01
| ИТОГО по прочим объектам | 4.6144 | 0.30678 | 2.9934 | 0.50999 | 0.80421 | 3.3533 | 0.18246 | 1.634 | 1.1497 | 0.38712 | -1.2611 | -0.12432 | -1.3594 | 0.63966 | -0.41709 | 2.8365 | 0.15216 | 1.3415 | 1.1302 | 0.21262 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0.01 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2011 | 4.1407 | -24.0844 | 15.961 | 11.1837 | 7.2011 | 4.1407 | -24.0844 | 15.961 | 11.1837 | 7.2011 | 0 | 0 | 0 | 7.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 0 |  |  |  |  | 7.2011 | 4.1407 | -24.0844 | 15.961 | 11.1837 | 7.2011 | 4.1407 | -24.0844 | 15.961 | 11.1837 | 7.2011 | 0 | 0 | 0 | 7.2011
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 1610.0245 | 29.5249 | 129.7221 | 48.5487 | 1402.2289 | 1724.892 | -41.7621 | 207.4383 | 92.6504 | 1466.5653 | 114.8675 | -71.287 | 77.7163 | 44.1018 | 64.3364 | 1843.8601 | 7.712 | 279.1279 | 84.2497 | 1472.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.845
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1610.0245 | 29.5249 | 129.7221 | 48.5487 | 1402.2289 | 1724.892 | -41.7621 | 207.4383 | 92.6504 | 1466.5653 | 114.8675 | -71.287 | 77.7163 | 44.1018 | 64.3364 | 1843.8601 | 7.712 | 279.1279 | 84.2497 | 1472.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.625 | 0 | 0 | 0 |  | 182.845
МО Белоярский район
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 0.832 | 0.782 | 0 | 0 | 0.05 | 0.782 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0.13114 | 0 | 0 | 0 | 0.13114
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.18428 | 0 | 0 | 0 | 0.18428 | [13 empty] | 23790
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.10795 | 0 | 0 | 0 | 0.10795 | 0.0079531 | 0 | 0 | 0 | 0.0079531 | 0.091903 | 0 | 0 | 0 | 0.091903 | [13 empty] | 23790
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5667 | 1.508 | 0 | 0 | 0.058726 | 0.066726 | 0.208 | 0 | 0 | -0.14127 | 1.5667 | 1.508 | 0 | 0 | 0.058726
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0.45849 | 0.0020706 | 0.33346 | 0 | 0.12296 | 0.45849 | 0.0020706 | 0.33346 | 0 | 0.12296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района (ТП) | [5 empty] | 0.0073772 | 0 | 0 | 0 | 0.0073772 | 0.0073772 | 0 | 0 | 0 | 0.0073772 | 0.20576 | 0.067307 | 0.12935 | 0 | 0.0091 | [8 empty] | 2016 | 15 |  | Кабель АВБбШв | 0.18
| ИТОГО по МО Белоярский район | 2.9905 | 2.1841 | 0.33346 | 0 | 0.47296 | 2.9225 | 2.2921 | 0.33346 | 0 | 0.29702 | -0.067944 | 0.108 | 0 | 0 | -0.17594 | 2.1798 | 1.5753 | 0.12935 | 0 | 0.47515 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.18 | 47580
| МО Березовский район | 0
26 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТМГ 2*1000 | 2 | 2016 | 15 | деревянные, металлические | Кабель АПвПу2г Провод CCSX AAAС, АС | 18.558 | 216853.58
27 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 16.116 | 0 | 10.6373 | 0 | 5.4787 | 23.7378 | 0 | 14.4363 | -4.6771 | 13.9786 | 7.6218 | 0 | 3.799 | -4.6771 | 8.4998 | 23.7601 | 0 | 11.0409 | 0 | 12.7192 | [13 empty] | 148319.26
28 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 21.1238 | 0.1134 | 12.8238 | 0 | 8.1866 | 24.1796 | 0 | 18.6016 | -4.4682 | 10.0462 | 3.0559 | -0.1134 | 5.7779 | -4.4682 | 1.8596 | 63.189 | 0 | 18.6157 | 34.3534 | 10.2199 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТМГ 2*1000, ТМГ 1*400 | 2.4 | 2016 | 15 | деревянные, металлические | Провод CCSX AAAС, СИП-2, АС, кабель АПвВнг, АПвПуг | 33.143 | 249227.32
30 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 204389.78
31 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 51064.68
32 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 52546.32
33 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 34464.64
34 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 9.1413 | 0.15889 | 6.019 | 0.6054 | 2.358 | 16.0899 | 1.2946 | 8.9873 | 3.5311 | 2.2769 | 6.9485 | 1.1357 | 2.9682 | 2.9257 | -0.081062 | 19.9321 | 2.0991 | 9.5954 | 5.3337 | 2.9039 | [8 empty] | 2016 | 15 | деревян. | СИП-4 | 0.618
35 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) | [5 empty] | 5.727 | 1.1274 | 3.2554 | 0.11401 | 1.2301 | 5.727 | 1.1274 | 3.2554 | 0.11401 | 1.2301 | 5.5755 | 1.1587 | 3.0727 | 0.11401 | 1.2301
36 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 7.304 | 0.55101 | 4.849 | 0.17501 | 1.7289 | 7.5906 | 0.44008 | 5.2004 | 0.16154 | 1.7886 | 0.28656 | -0.11094 | 0.35134 | -0.013473 | 0.059632 | 7.5906 | 0.44008 | 5.2004 | 0.16154 | 1.7886 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТМГ 3*1600 | 4.8 | 2016 | 15 |  | Кабель АПвПУ2г, ПвБШп, АВБбШнг, ВВГнг | 0.289 | 63591.26
37 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 54827.65
38 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 19942.53
39 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64998 | 0.64998 | 0 | 0 | 0 | 0.64998 | 0.64998 | 0 | 0 | 0 | 0.64998 | 0.64998 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 53.6851 | 0.8233 | 34.3291 | 0.78041 | 17.7522 | 77.9748 | 3.512 | 50.481 | -5.3386 | 29.3204 | 24.2897 | 2.6887 | 16.1519 | -6.119 | 11.5681 | 120.6972 | 4.3478 | 47.5251 | 39.9626 | 28.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.2 |  |  |  |  | 52.608 | 1095227.02
| МО г. Когалым | 0
40 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 90540.89
41 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 6.1429 | 1.0714 | 2.4809 | 2.1275 | 0.46315 | 5.7094 | 0 | 1.55 | 3.9535 | 0.20591 | -0.43349 | -1.0714 | -0.93085 | 1.826 | -0.25725 | 12.4377 | 2.0602 | 4.9047 | 4.4476 | 1.0252 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТМГ 1*630 | 0.63 | 2016 | 15 | ж/б | Кабель АСБ-10 3х95 Провод СИП-3 1х50 | 0.802
43 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым (ТП) | 0 |  |  |  |  | 16.2516 | 0 | 5.8873 | 6.012 | 4.3523 | 16.2516 | 0 | 5.8873 | 6.012 | 4.3523 | 24.5789 | 1.097 | 9.5041 | 7.6996 | 6.2782 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТС - 2*6300 ТМГ 2*1250 | 15.1 | 2016 | 15 |  | Кабель АПвПу-(1х50/25)-35 Кабель АПвПу2г Кабель АВБбШв | 1.073
44 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 0.39 | 0.04065 | 0.23902 | 0.051831 | 0.058498 | 1.2984 | 0 | 0 | 0 | 1.2984 | 0.90837 | -0.04065 | -0.23902 | -0.051831 | 1.2399 | 1.0034 | 0.95554 | 0 | 0 | 0.047833 | [13 empty] | 19960.37
| ИТОГО по МО г. Когалым | 6.5329 | 1.112 | 2.7199 | 2.1794 | 0.52165 | 23.2594 | 0 | 7.4373 | 9.9655 | 5.8566 | 16.7265 | -1.112 | 4.7174 | 7.7862 | 5.3349 | 38.02 | 4.1128 | 14.4088 | 12.1472 | 7.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15.73 |  |  |  |  | 1.875 | 110501.26
| МО Кондинский район | 0
45 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 15828.95
46 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 436712.83
49 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 332053.08
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | 10.004 | 0 | 5.1268 | 1.3275 | 3.5496 | 17.0302 | 0 | 5.1268 | 1.3275 | 10.5759 | 7.0262 | 0 | 0 | 0 | 7.0262 | 10.5796 | 0 | 0 | 0 | 10.5796 | [13 empty] | 363724.21
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 0.050023 | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050023 | 0 | 0 | 0 | 0.050023 | [13 empty] | 363724.21
52 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 51354.42
53 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 311813.59
54 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 18472.97
55 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 380400.58
56 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6.0411 | -7.2492 | -4.5156 | 2.7542 | 15.0516 | 5.7411 | -7.2492 | -4.5156 | 2.7542 | 14.7516 | 13.2356 | 0 | 1.8252 | 4.3888 | 7.0217 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТМГ 7*400, ТМГ 1*250 | 3.05 | 2016 | 15 | ж/б | Провод СИП-3, СИП-2, СИП-4, кабель АСБ | 47.408 | 372403.25
57 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 26.7056 | 2.53 | 5.714 | 15.9204 | 2.5412 | 10.2952 | 0.85195 | 7.341 | 1.5089 | 0.59334 | -16.4105 | -1.6781 | 1.627 | -14.4115 | -1.9479 | 2.8965 | 0.26159 | 2.3424 | 0.018946 | 0.27355 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТМГ 2*630 | 1.26 | 2016 | 15 | ж/б | Провод СИП-2, кабель АПвПУ2Г (1х120/50) Кабель АВБбШв 4х35 в траншее Кабель АВБбШв 4х120 в траншее | 0.987
60 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9617 | 0.09143 | 12.2707 | 0 | 0.59957 | 12.9617 | 0.09143 | 12.2707 | 0 | 0.59957 | 21.6876 | 0.051615 | 18.6176 | 0.95316 | 2.0653 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б | провод СИП-2, | 0.271
61 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 1.09 | 0.99 | 0 | 0 | 0.1 | 1.0789 | 0.99 | 0 | 0 | 0.088874 | -0.011126 | 0 | 0 | 0 | -0.011126 | 1.0789 | 0.99 | 0 | 0 | 0.088874 | [13 empty] | 106389.18
63 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района | 2.3406 | 0 | 2.3406 | 0 | 0 | 2.3406 | -2e-08 | 2.3406 | 1e-08 | 1e-08 | -1.9984e-14 | -2e-08 | -1.5099e-14 | 1e-08 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 249855.6
66 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 22612.78
| ИТОГО по МО Кондинский район | 40.5902 | 3.52 | 13.1814 | 17.248 | 6.6409 | 49.7977 | -5.3158 | 22.5634 | 5.5907 | 26.9593 | 9.2074 | -8.8358 | 9.382 | -11.6573 | 20.3184 | 49.5283 | 1.3032 | 22.7852 | 5.3609 | 20.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.31 |  |  |  |  | 48.666 | 3025345.65
| МО Ханты-Мансийский район | 0
67 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 83.081 | 0 | 43.653 | 3.8183 | 35.6097 | 97.4555 | -82.2742 | 55.3828 | 69.4551 | 54.8918 | 14.3745 | -82.2742 | 11.7298 | 65.6368 | 19.2821 | 96.4471 | -41.7521 | 68.7795 | 7.9389 | 61.4808 |  |  |  |  | 2016 | 20 | TMCRES 4*1600 | 6.4 | 2016 | 15 | деревянные, металлические | Кабель АПвВнг(В).LS, провод ССSX 99-AL7W 24kV. провод ССSX 99-AL7W 24kV, провод AC | 73.955 | 285386.53
68 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 45963.63
69 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 10655.84
70 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 2.5179 | 0.12841 | 1.6991 | 0.41134 | 0.27903 | 2.3529 | 0.16387 | 1.3265 | 0.46484 | 0.39776 | -0.16491 | 0.035466 | -0.37262 | 0.053508 | 0.11873 | 3.7336 | 0.16387 | 2.7071 | 0.46484 | 0.39776 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТМГ 1*160 | 0.16 | 2016 | 15 | ж/б, металлические | Провод СИП-2, АС | 0.867 | 11371.18
71 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) | 0 |  |  |  |  | 0.41416 | 1.1691 | -0.739 | 0 | -0.015916 | 0.41416 | 1.1691 | -0.739 | 0 | -0.015916 | 0.41416 | 0.02329 | 0.37954 | 0 | 0.011334 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б | Провод СИП-2 | 0.149
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 85.5989 | 0.12841 | 45.3521 | 4.2296 | 35.8887 | 100.2226 | -80.9412 | 55.9703 | 69.9199 | 55.2736 | 14.6237 | -81.0696 | 10.6182 | 65.6903 | 19.3849 | 100.5948 | -41.5649 | 71.8661 | 8.4038 | 61.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.56 |  |  |  |  | 74.971 | 353377.18
| МО Октябрьский район | 0
72 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 193611.96
73 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 64550.44
74 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 170081.49
75 | ПС 110/6 кВ "Лорба" в Октябрьском районе ХМАО-Югры | 7.8 | 2.5657 |  | 4.95 | 0.28432 | 7.5669 | 2.5657 | 0 | 4.95 | 0.051175 | -0.23314 | 0 | 0 | 0 | -0.23314 | 2.6169 | 2.5657 | 0 | 0 | 0.051175
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 7.8 | 2.5657 | 0 | 4.95 | 0.28432 | 7.5669 | 2.5657 | 0 | 4.95 | 0.051175 | -0.23314 | 0 | 0 | 0 | -0.23314 | 2.6169 | 2.5657 | 0 | 0 | 0.051175 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 428243.89
| МО г. Югорск | 0
76 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 102618.25
77 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 4534.6
78 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 0.635 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0.69007 | 0.69007 | 0 | 0 | 0 | 0.055075 | 0.055075 | 0 | 0 | 0 | 0.57196 | 0 | 0 | 0 | 0.57196
79 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | -0.44025 | -0.6606 | 0 | 0 | 0.22035 | -1.3432 | -0.6606 | 0 | 0 | -0.68265 | -0.32214 | 0 | 0 | 0 | -0.32214
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | 7.592 | 7.592 | 0 | 0 | 0 | 9.2665 | 9.1003 | 0 | 0 | 0.16624 | 1.6745 | 1.5083 | 0 | 0 | 0.16624 | 9.2665 | 0 | 0 | 0 | 9.2665
81 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 9.1449 | 0.6254 | 4.2832 | 3.682 | 0.55432 | 7.6763 | 2.7365 | 2.6385 | 1.7355 | 0.56575 | -1.4686 | 2.1111 | -1.6447 | -1.9465 | 0.011425 | 11.5921 | 1.046 | 5.8363 | 4.2961 | 0.41366 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТМГ 1*25, ТМГ 2*250 | 0.825 | 2016 | 15 | ж/б | Провод СИП-3, кабель АВБбШВ, ААБл | 0.826
82 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск (ТП) | [5 empty] | 3.9831 | 0.3083 | 3.5316 | 0 | 0.14319 | 3.9831 | 0.3083 | 3.5316 | 0 | 0.14319 | 7.7141 | 0.80993 | 5.9348 | 0.7494 | 0.22001 | [8 empty] | 2016 | 15 |  | Кабель ААБлУ (3х95) Кабель ААБл 3х70 Кабель ААБл 3х70 | 0.86
83 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 4935.78
84 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | 18.2749 | 8.8524 | 4.2832 | 3.682 | 1.4573 | 21.1757 | 12.1746 | 6.1702 | 1.7355 | 1.0955 | 2.9009 | 3.3222 | 1.887 | -1.9465 | -0.3618 | 28.8225 | 1.8559 | 11.7711 | 5.0455 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.825 |  |  |  |  | 1.686 | 112088.63
| МО Советский район | 0
85 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 31268.97
86 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 26130.21
87 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 31541.16
88 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 92685.88
89 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 41375.98
90 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1, 2 очередь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 113678.35
91 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3, 4 очередь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 113678.35
92 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1773 | 6.9923 | 0 | 0 | 0.18494 | 7.1773 | 6.9923 | 0 | 0 | 0.18494 | 8.5273 | 8.3423 | 0 | 0 | 0.18494 | [13 empty] | 135473.72
94 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00354 | 0 | 0 | 0 | 0.00354 | 0.00354 | 0 | 0 | 0 | 0.00354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 143699.72
95 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5335 | 0 | 10.2434 | 0 | 1.2902 | 11.5335 | 0 | 10.2434 | 0 | 1.2902 | 24.2685 | 0 | 22.4286 | 0.54969 | 1.2902 | [13 empty] | 151932.36
96 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 26.4377 | 7.0273 | 5.7138 | 8.2283 | 5.4683 | -0.024608 | -4.2047 | 4.8053 | -2.5201 | 1.8949 | -26.4623 | -11.232 | -0.90856 | -10.7484 | -3.5734 | 14.7249 | 0.5357 | 4.5065 | 8.5901 | 1.0926 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б | СИП-2 (4х16), СИП-2 (4х95), СИП-2А (4х16), кабель АВБбШв (4х95), кабель ААБлУ, провод СИП-3, СИП-2А, АС-50 | 2.277
97 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района (ТП) | [5 empty] | 0.78217 | 0.067221 | 0.67687 | 0 | 0.038078 | 0.78217 | 0.067221 | 0.67687 | 0 | 0.038078 | 0.71255 | 0.14794 | 0.53499 | 0.0014789 | 0.028138 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б | Кабель АВБбШв, провод СИП-2А | 0.254
98 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 19827.67
99 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 12287.92
100 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 16435.86
| ИТОГО по МО Советский район | 26.4377 | 7.0273 | 5.7138 | 8.2283 | 5.4683 | 19.4719 | 2.8548 | 15.7255 | -2.5201 | 3.4117 | -6.9657 | -4.1724 | 10.0117 | -10.7484 | -2.0566 | 48.2332 | 9.026 | 27.4701 | 9.1413 | 2.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.531 | 930016.15
МО г. Сургут
101 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1. | 2.0464 | 2e-08 | 1.1309 | 0 | 0.91553 | 2.0464 | 2e-08 | 2.3419 | -1.211 | 0.91553 | 0 | 0 | 1.211 | -1.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 154408
| ИТОГО по МО г. Сургут | 2.0464 | 2e-08 | 1.1309 | 0 | 0.91553 | 2.0464 | 2e-08 | 2.3419 | -1.211 | 0.91553 | 0 | 0 | 1.211 | -1.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 154408
МО г. Нягань
102 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | 24.5257 | 0.85158 | 15.6821 | 2.6382 | 5.3538 | 13.0531 | 1.7705 | 8.2182 | 1.5897 | 1.4747 | -11.4726 | 0.91894 | -7.4638 | -1.0486 | -3.8791 | 1.8961 | 0.095352 | 1.5425 | 0 | 0.25818 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б | Кабель АВБбШв в траншее Провод СИП-2 на ж/б опорах Провод СИП-4 на ж/б опорах | 0.328
103 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань (ТП) | [5 empty] | 0.12969 | 0 | 0.093024 | 0.0041397 | 0.032523 | 0.12969 | 0 | 0.093024 | 0.0041397 | 0.032523
| ИТОГО по МО г. Нягань | 24.5257 | 0.85158 | 15.6821 | 2.6382 | 5.3538 | 13.1828 | 1.7705 | 8.3113 | 1.5938 | 1.5072 | -11.3429 | 0.91894 | -7.3708 | -1.0444 | -3.8466 | 1.8961 | 0.095352 | 1.5425 | 0 | 0.25818 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.328 | 0
| Прочее строительство, в т.ч. | 15.3264 | 2.4602 | 6.9961 | 4.6128 | 1.2573 | 79.2175 | 19.3252 | 38.104 | 7.9647 | 13.8236 | 63.8911 | 16.8651 | 31.1079 | 3.3519 | 12.5663 | 123.4675 | 24.3948 | 81.6297 | 4.1884 | 13.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 3838.6
105 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 720000
107 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 1960000
108 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 15.3264 | 2.4602 | 6.9961 | 4.6128 | 1.2573 | 14.4811 | 0.68475 | 12.3912 | 0.69912 | 0.70606 | -0.84524 | -1.7754 | 5.3951 | -3.9137 | -0.55125 | 14.4811 | 0.68475 | 12.3912 | 0.69912 | 0.70606
111 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4961 | 7.9061 | 41.8423 | 10.4809 | 7.2667 | 67.4961 | 7.9061 | 41.8423 | 10.4809 | 7.2667 | 76.7461 | 3.8196 | 67.3129 | 0.19337 | 5.4202
113 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.5 | 10.3439 | -18.0551 | -6.5113 | -1.2776 | -15.5 | 10.3439 | -18.0551 | -6.5113 | -1.2776 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0
114 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7403 | 0.39043 | 1.9255 | 3.2959 | 7.1284 | 12.7403 | 0.39043 | 1.9255 | 3.2959 | 7.1284 | 12.7403 | 0.39043 | 1.9255 | 3.2959 | 7.1284
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 1326.2159 | 0 | 0 | 0 | 1326.2159 | 1328.0537 | 0 | 0 | 0 | 1328.0537 | 1.8378 | 0 | 0 | 0 | 1.8378 | 1327.8037 | 0 | 0 | 0 | 1327.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | 2.2088 | 0.71424 | 0 | 0 | 0 | 0.71424 | 2.2088 | 0 | 0 | 0 | 2.2088
116 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.4627 | 0 | 0 | 0 | 1.4627 | 0.29274 | 0 | 0 | 0 | 0.29274 | 1.4627 | 0 | 0 | 0 | 1.4627
117 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 1321.4244 | 0 | 0 | 0 | 1321.4244 | 1324.3822 | 0 | 0 | 0 | 1324.3822 | 2.9578 | 0 | 0 | 0 | 2.9578 | 1324.1322 | 0 | 0 | 0 | 1324.1322
120 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.127 | 0 | 0 | 0 | -2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## III-ЦЗ
Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | Факт 2015 года | Факт 2016 года | Факт 2015 года | Факт 2016 года | Факт 2015 года | Факт 2016 года | Факт 2015 года | Факт 2016 года
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | ПС Юмас* 110/35/10 | п. Междуреченский, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 32 | 32 | -2.704 | 11.062 | 14.95 | 14.95 | 0 | 0
2 | ПС Тесла 35/10 | п. Кондинское, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 12.6 | 12.6 | 3.261 | 2.359 | 5.89 | 5.89 | 0 | 0
3 | ПС Фарада 35/10 | д. Ильечевка, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 12.6 | 12.6 | 4.057 | 3.193 | 5.89 | 5.89 | 0 | 0
4 | ПС Луговая* 35/10 | п. Луговой, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 5 | 5 | -0.837 | -1.134 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0

## IV-2016
Отчет о вводах объектов по инвестиционной программе АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) в 2016 году
№ № | Наименование объекта | Ввод основных средств сетевой огранизации
|  | км/МВА/другое | [39 empty] | млн. руб. без НДС
|  | Факт 2013 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2014 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2015 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2016 года |  | в том числе: | [7 empty] | Факт 2013 года | в том числе: |  |  |  | Факт 2014 года | в том числе: |  |  |  | Факт 2015 года | в том числе: |  |  |  | Факт 2016 года | в том числе:
|  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| ВСЕГО | 17.357 | 12.1 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.886 | 2.06 | 6.249 | 7.56 | 185.072 | 24.02 | 1.88 | 0 | 4.056 | 7.24 | 6.958 | 0.91 | 172.178 | 15.87 | 300.7561 | 43.89 | 2.347 | 1.03 | 78.8475 | 7.08 | 4.674 | 3.04 | 214.8876 | 32.74 | 182.855 | 37.255 | 3.582 | 1.26 | 156.751 | 17.075 | 2.247 | 13.23 | 20.275 | 5.69 | 832.3362 | 17.98 | 197.0249 | 456.2079 | 161.1235 | 1173.386 | 9.3029 | 179.7213 | 184.1704 | 800.1914 | 1731.1477 | 110.5442 | 431.3143 | 96.1306 | 1093.1586 | 2921.5156 | 176.6994 | 1162.7302 | 1381.5086 | 200.5774
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0.297 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.297 | 0 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 85.2279 | 0 | 0 | 0 | 85.2279 | 49.655 | 0 | 13.6739 | 1.0733 | 34.9079 | 29.5187 | 0 | 28.9566 | 0 | 0.56208
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 3.4 | 0.297 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.297 | 0 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 77.1128 | 0 | 0 | 0 | 77.1128 | 15.3864 | 0 | 13.6739 | 1.0733 | 0.63921 | 2.8365 | 0 | 2.2744 | 0 | 0.56208
| МО Белоярский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский КЛ-10 кВ. 1 этап строительства | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛЗ-6 кВ. 2 этап строительства | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский ВЛИ-0,4 кВ. 3 этап строительства | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Внутрипоселковые сети электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Полноват Белоярского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КЛ-0,4 кВ в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Белоярскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кондинский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
6 | ПС 110/35/10 кВ "Юмас" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 10/35 кВ "Фарада" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ "Тесла" в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 48.0444 | 0 | 0 | 0 | 48.0444 | 0
9 | ВЛ 6 кВ (ВЛ-14940 м.) пос. Мулымья, фидер "Совхоз" | 0 | 0 | [8 empty] | 14.94 | 0 | [6 empty] | 14.94 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 9.2222 | 0 | 0 | 0 | 9.2222 | 0
10 | КТП 10/0,4 кВ (10 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 2.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.14 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 7.3094 | 0 | 0 |  | 7.3094 | 0
11 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 4.117 | 0 | [6 empty] | 4.117 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 10.7082 |  |  |  | 10.7082 | 0
| ИТОГО по Кондинскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.057 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2841 | 0 | 0 | 0 | 75.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
12 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
13 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 1 этап | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0945 |  | 7.0945
14 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 2 этап | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 6.5794 |  | 6.5794
15 | ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Ханты-Мансийск. 3 этап | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6739 | 0 | 13.6739 | 0 | 0
МО Советский район
16 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1.26 | [7 empty] | 1.26 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.8287 |  |  |  | 1.8287 | 0
| ИТОГО по МО Советский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8287 | 0 | 0 | 0 | 1.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие объекты | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
17 | АИИС КУЭ 1 уровня | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0.56171 |  |  |  | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов ХМАО-Югры | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.297 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0.297 |  | 0.01 | 0.63 |  |  | 0.01 | 0.4 |  |  |  | 0.23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7125 |  |  | 1.0733 | 0.63921 | 2.8365 |  | 2.2744 |  | 0.56208
| ИТОГО по прочим объектам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.297 | 0 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7125 | 0 | 0 | 1.0733 | 0.63921 | 2.8365 | 0 | 2.2744 | 0 | 0.56208
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1151 | 0 | 0 | 0 | 8.1151 | 34.2687 | 0 | 0 | 0 | 34.2687 | 26.6823 |  | 26.6823
19 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 8.1151 | 0 | 0 | 0 | 8.1151 | 34.2687 |  |  |  | 34.2687 | 26.6823 |  | 26.6823
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 17.357 | 12.1 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.886 | 2.06 | 6.249 | 7.56 | 166.015 | 20.62 | 1.88 | 0 | 4.056 | 7.24 | 6.958 | 0.91 | 153.121 | 12.47 | 300.4591 | 43.49 | 2.347 | 1.03 | 78.8475 | 7.08 | 4.674 | 2.64 | 214.5906 | 32.74 | 182.845 | 36.625 | 3.582 | 1.26 | 156.741 | 16.675 | 2.247 | 13.23 | 20.275 | 5.46 | 831.7745 | 17.98 | 197.0249 | 456.2079 | 160.5618 | 1088.1581 | 9.3029 | 179.7213 | 184.1704 | 714.9635 | 1681.4927 | 110.5442 | 417.6404 | 95.0573 | 1058.2508 | 2891.9968 | 176.6994 | 1133.7736 | 1381.5086 | 200.0153
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 17.357 | 12.1 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.886 | 2.06 | 6.249 | 7.56 | 166.015 | 20.62 | 1.88 | 0 | 4.056 | 7.24 | 6.958 | 0.91 | 153.121 | 12.47 | 300.4591 | 43.49 | 2.347 | 1.03 | 78.8475 | 7.08 | 4.674 | 2.64 | 214.5906 | 32.74 | 182.845 | 36.625 | 3.582 | 1.26 | 156.741 | 16.675 | 2.247 | 13.23 | 20.275 | 5.46 | 831.7745 | 17.98 | 197.0249 | 456.2079 | 160.5618 | 1088.1581 | 9.3029 | 179.7213 | 184.1704 | 714.9635 | 1681.4927 | 110.5442 | 417.6404 | 95.0573 | 1058.2508 | 2891.9968 | 176.6994 | 1133.7736 | 1381.5086 | 200.0153
| МО Белоярский район | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
20 | КТП-10/0,4 кВ (3 шт.) в г. Белоярский Белоярского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
21 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский КТП 10/0,4 кВ с сетями электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
22 | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, сети электроснабжения 6-0,4 кВ на территории промышленной зоны г. Белоярский. 2 этап строительства | [55 empty] | 0
23 | КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в с. Полноват Белоярского района | [55 empty] | 0
24 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.215 | 0 | [6 empty] | 0.215 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39897 |  |  |  | 0.39897 | 0
| Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Белоярского района (ТП) | [30 empty] | 0.18 | [7 empty] | 0.18 | [16 empty] | 0.20576 |  |  |  | 0.20576
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39897 | 0 | 0 | 0 | 0.39897 | 0.20576 |  |  |  | 0.20576
| МО Березовский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [33 empty] | 0
25 | ЛЭП 20 кВ Березово-Пугоры с КТП-20/0,4 кВ в п. Пугоры | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 32.485 | 0.1 |  |  | 32.485 | 0.1 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.357 |  | 196.357 |  |  | 0
26 | ЛЭП 20 кВ Пугоры - Теги с КТП 20/10 кВ в п. Теги | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 18.558 | 2 | [6 empty] | 18.558 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 167.4618 |  |  |  | 167.4618
27 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
28 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 33.143 | 2.4 |  |  | 33.143 | 2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 232.1459 |  | 232.1459
29 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 46.8666 | 2.63 | [6 empty] | 46.8666 | 2.63 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8995 |  |  |  | 255.8995 | 0
30 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Игрим" в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 9.5 | 1.3 | [6 empty] | 9.5 | 1.3 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 99.8406 | 0 | 0 |  | 99.8406 | 0 |  |  |  |  | 0
31 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Березово" в п.г.т. Березово | 0 | 0 | [8 empty] | 7.151 | 0.5 | [6 empty] | 7.151 | 0.5 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 40.7734 | 0 | 0 |  | 40.7734 | 0 |  |  |  |  | 0
32 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Пунга" для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 3.329 | 1.2 | [6 empty] | 3.329 | 1.2 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 37.2 | 0 | 0 |  | 37.2 | 0 |  |  |  |  | 0
33 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0.27 | 0 | [6 empty] | 0.27 | 0 | 0.304 | 0.4 | [6 empty] | 0.304 | 0.4 | 0.618 | 0 | 0.618 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.40943 | 0 | 0 | 0 | 0.40943 | 1.3718 |  |  |  | 1.3718 | 0.55259 | 0.55259
34 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района (ТП) | 0 | 0 | [8 empty] | 0.27 | 0 |  |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.318 | 0 | 0.318 | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.4932 |  |  | 0.4932 |  | 0.32226 | 0.32226 |  |  |  | 0
35 | РДГ в пгт. Березово Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.289 | 4.8 |  |  | 0.289 | 4.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 87.1766 |  | 87.1766
36 | Сети электроснабжения 6 кВ в п.г.т. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 8.35 | 0 | [6 empty] | 8.35 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 25.8602 | 0 | 0 | 0 | 25.8602 | 0 |  |  |  |  | 0
37 | ЛЭП 6-0,4 кВ, фидер "СМУ" от РП- 6 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 3.36 | 0 |  |  | 3.36 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4447 |  | 7.4447 |  |  | 0
38 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ в пгт. Игрим Березовского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 28.6 | 3 | 83.3336 | 3.13 | 0.318 | 0 | 35.845 | 0.1 | 0 | 0 | 47.1706 | 3.03 | 52.608 | 9.2 | 0.618 | 0 | 33.432 | 7.2 | 0 | 0 | 18.558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5768 | 0 | 0 | 0.4932 | 204.0836 | 461.3952 | 0.32226 | 203.8016 | 0 | 257.2713 | 487.3368 | 0.55259 | 319.3224 | 0 | 167.4618
| МО г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [33 empty] | 0
39 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 3.117 | 6.3 | [6 empty] | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 70.2589 |  |  |  | 70.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
40 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-60 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
41 | ТП -2х630/10/0,4кВ взамен существующей ТП-70 и ЛЭП-10 кВ, г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
42 | РП- 6кВ № 2, совмещенное с ТП- 2х630/6/0,4кВ, и КЛ-6 кВ в квартале "И" п.Пионерный | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
43 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1.522 | 6.6 |  |  | 0.233 | 0.8 |  |  | 1.289 | 5.8 | 0.802 | 0.63 |  |  |  |  | 0.802 | 0.63 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.3446 |  | 12.6404 |  | 37.7042 | 6.1197 |  |  | 6.1197
44 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Когалым (ТП) | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 3.01 | 0.8 |  |  |  |  | 0.49 | 0 | 2.52 | 0.8 | 1.073 | 15.1 |  |  |  |  | 0.704 | 12.6 | 0.369 | 2.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 22.5816 |  |  | 2.4541 | 20.1276 | 223.7109 |  |  | 206.7216 | 16.9893
45 | Сети электроснабжения 6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для ИЖС в квартале "М" п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
46 | КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №35 до ЦРП-13 в г. Когалым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.532 | 7.4 | 0 | 0 | 0.233 | 0.8 | 0.49 | 0 | 3.809 | 6.6 | 1.875 | 15.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 13.23 | 0.369 | 2.5 | 70.2589 | 0 | 0 | 0 | 70.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9262 | 0 | 12.6404 | 2.4541 | 57.8318 | 229.8306 | 0 | 0 | 212.8413 | 16.9893
| МО Кондинский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [33 empty] | 0
47 | РП 10 кВ №3 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 1.26 | [7 empty] | 1.26 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 27.6941 |  |  |  | 27.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
48 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас" до РП №2 в п. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
49 | ВЛ 35 кВ от Луговой-Красный Яр-Шугур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
50 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 48.532 | 4 | [6 empty] | 48.532 | 4 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 138.4371 | 0 | 0 | 0 | 138.4371 | 0 |  |  |  |  | 0
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 32.8135 | 4.63 |  |  | 32.8135 | 4.63 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5224 |  | 127.5224 |  |  | 0
52 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 1 этап | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района. 2 этап | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
54 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 6.542 | 1.26 | [6 empty] | 6.542 | 1.26 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 43.7379 | 0 | 0 | 0 | 43.7379 | 0 |  |  |  |  | 0
55 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 45.432 | 1 | [6 empty] | 45.432 | 1 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2136 |  |  |  | 154.2136 | 0
56 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 2.023 | 0.4 | 2.023 | 0.4 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7956 | 6.7956 |  |  |  | 0
57 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 51.875 | 4.31 | [6 empty] | 51.875 | 4.31 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0762 |  |  |  | 193.0762 | 0
58 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 47.408 | 3.05 |  |  | 47.408 | 3.05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 175.248 |  | 175.248
59 | ЛЭП 35 кВ и ПС "Назарово" в г.п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
60 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населенных пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
61 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 12.834 | 3.28 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.72 | 0.8 | 1.892 | 0 | 3.597 | 0.5 |  |  | 1.723 | 0.4 | 1.694 | 0.1 | 0.18 |  | 6.623 | 4.71 |  |  | 1.128 | 0.8 | 0.476 |  | 5.019 | 3.91 | 0.987 | 1.26 | 0.581 | 1.26 | 0.132 | 0 | 0.128 |  | 0.146 |  | 38.4525 | 16.9941 | 9.3059 | 8.3879 | 3.7646 | 13.8804 | 0 | 7.1244 | 6.2878 | 0.4682 | 46.8873 |  | 8.3082 | 0.96349 | 37.6156 | 8.2194 | 6.543 | 0.44828 | 0.64538 | 0.58278
62 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района (ТП) | 0 | 0 | [8 empty] | 0.82 | 0.65 |  |  | 0.198 |  | 0.622 | 0.65 |  |  | 1.828 | 0.67 | 0.006 | 0.63 | 0.938 |  | 0.379 | 0.04 | 0.505 |  | 0.271 | 0 | 0.271 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 9.998 |  | 0.63593 | 9.3621 |  | 8.3104 | 2.7462 | 2.3238 | 2.3032 | 0.93731 | 0.75815 | 0.75815
63 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
64 | Сети электроснабжения 0,4 кВ, КТП 6/0,4 кВ н.п Ушья | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
65 | ЛЭП 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Назарово" до н.п. Ушья, Назарово, Чантырья, Шаим Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
66 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Старый Катыш Кондинского района. | 0 | 0 | [8 empty] | 1.094 | 0.16 | [6 empty] | 1.094 | 0.16 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.6453 | 0 | 0 | 0 | 2.6453 | 0 |  |  |  |  | 0
67 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ в с. Ямки и д. Юмас Кондинского района. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 32.962 | 3.6 | [6 empty] | 32.962 | 3.6 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5996 |  |  |  | 98.5996 | 0
68 | КТП 10/0,4 кВ (6 шт.) в пгт. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 1.8 | [6 empty] | 0 | 1.8 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 5.1704 | 0 | 0 | 0 | 5.1704 | 0 |  |  |  |  | 0
69 | ЛЭП - 0,4 кВ по ул. Сибирская пгт. Междуреченский Кондинского района | [55 empty] | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 12.834 | 4.54 | 4.657 | 1.68 | 5.565 | 0.8 | 0.72 | 0.8 | 1.892 | 1.26 | 60.585 | 8.37 | 0 | 0 | 1.921 | 0.4 | 2.316 | 0.75 | 56.348 | 7.22 | 173.5565 | 19.32 | 2.029 | 1.03 | 34.8795 | 5.43 | 0.855 | 0.04 | 135.793 | 12.82 | 48.666 | 4.31 | 0.852 | 1.26 | 47.54 | 3.05 | 0.128 | 0 | 0.146 | 0 | 66.1465 | 16.9941 | 9.3059 | 8.3879 | 31.4587 | 213.8693 | 0 | 7.7603 | 15.65 | 190.459 | 635.4051 | 9.5418 | 138.1544 | 3.2667 | 484.4423 | 184.2255 | 7.3011 | 175.6963 | 0.64538 | 0.58278
| МО Ханты-Мансийский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [33 empty] | 0
70 | ЛЭП 20 кВ от ПС № 258 с КТП 6/20 кВ в Сыньеганском н.м.р. до КТП 20/10 кВ в н.п. Пырьях. ЛЭП 10 кВ от н.п. Пырьях до н.п. Кышик и Нялино | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 73.955 | 6.4 |  |  | 73.906 | 6.4 |  |  | 0.049 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 604.9841 |  | 604.9841
71 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района (ПИР) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
72 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчина Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 1.414 | 0.1 |  |  |  |  | 1.414 | 0.1 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4313 |  |  | 41.4313 |  | 0
73 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0.23 | 0 | [6 empty] | 0.23 |  | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0.2 |  | 0.062 | 0 | [6 empty] | 0.062 |  | 0.867 | 0.16 |  |  | 0.24 |  | 0.017 |  | 0.61 | 0.16 | 0.20126 |  |  |  | 0.20126 | 0.64973 | 0 | 0 |  | 0.64973 | 0.20994 |  |  |  | 0.20994 | 3.7462 |  | 0.43559 | 0.75225 | 2.5584
74 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района (ТП) | [20 empty] | 0.884 | 2.5 |  |  |  |  | 0.884 | 2.5 |  |  | 0.149 | 0 |  |  | 0.149 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 22.9049 |  |  | 22.9049 |  | 0.41416 |  | 0.41416
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.36 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.298 | 2.6 | 0.062 | 0 | 74.971 | 6.56 | 0 | 0 | 74.295 | 6.4 | 0.017 | 0 | 0.659 | 0.16 | 0.20126 | 0 | 0 | 0 | 0.20126 | 0.64973 | 0 | 0 | 0 | 0.64973 | 64.5461 | 0 | 0 | 64.3362 | 0.20994 | 609.1445 | 0 | 605.8339 | 0.75225 | 2.5584
| МО Октябрьский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [33 empty] | 0
75 | ЛЭП 20 кВ Игрим-Н. Нарыкары | 0 | 0 | [8 empty] | 28.114 | 0.63 | [6 empty] | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 171.585 | 0 | 0 | 0 | 171.585 | 0 |  |  |  |  | 0
76 | Сети электроснабжения 20-0,4 кВ, КТП-20/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 7.36 | 0.75 |  |  | 7.36 | 0.75 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3887 |  | 36.3887 |  |  | 0
77 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района (ПИР) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.114 | 0.63 | 7.36 | 0.75 | 0 | 0 | 7.36 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.585 | 0 | 0 | 0 | 171.585 | 36.3887 | 0 | 36.3887 | 0 | 0 | 0
| МО г. Югорск | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [33 empty] | 0
78 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 18.691 | 0 | [6 empty] | 18.691 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 45.1025 | 0 | 0 | 0 | 45.1025 | 0 |  |  |  |  | 0
79 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 0.958 | 3.82 |  |  | 0.958 | 3.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 29.8157 | 0 | 29.8157 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
80 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
81 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (2 этап) | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
82 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
83 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск | 0.32 | 0 | [6 empty] | 0.32 |  | 0.96 | 0 |  |  | 0.66 | 0 | 0.214 | 0 | 0.086 |  | 7.837 | 2.79 |  |  |  |  | 0.184 |  | 7.653 | 2.79 | 0.826 | 0.825 | 0.207 | 0 | 0.285 | 0.025 |  |  | 0.334 | 0.8 | 1.0782 |  |  |  | 1.0782 | 1.8944 | 0 | 0.73097 | 0.90652 | 0.25689 | 48.8146 |  |  | 1.2077 | 47.6069 | 16.205 | 1.608 | 2.3797 |  | 12.2173
84 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Югорск (ТП) | 0 | 0 | [8 empty] | 0.24 | 0 |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 1.282 | 0 |  |  | 0.53 |  | 0.16 | 0 | 0.592 |  | 0.86 | 0 | 0.563 | 0 |  |  | 0.268 |  | 0.029 |  | 0.63382 |  |  |  | 0.63382 | 1.2506 |  |  | 1.2506 |  | 6.7762 |  | 1.996 | 0.87806 | 3.9022 | 3.9046 | 3.0223 |  | 0.88223
85 | КЛ-10 кВ по ул. Менделеева в г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 1.14 | 0 | [6 empty] | 1.14 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 5.5409 | 0 | 0 | 0 | 5.5409 | 0 |  |  |  |  | 0
86 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 21.989 | 3.82 | 0 | 0 | 1.618 | 3.82 | 0.454 | 0 | 19.917 | 0 | 9.119 | 2.79 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.344 | 0 | 8.245 | 2.79 | 1.686 | 0.825 | 0.77 | 0 | 0.285 | 0.025 | 0.268 | 0 | 0.363 | 0.8 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 83.6041 | 0 | 30.5466 | 2.1571 | 50.9003 | 55.5908 | 0 | 1.996 | 2.0858 | 51.5091 | 20.1095 | 4.6303 | 2.3797 | 0.88223 | 12.2173
| МО Советский район | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [33 empty] | 0
87 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 3.93 | 0.8 | [6 empty] | 3.93 | 0.8 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 17.0468 | 0 | 0 | 0 | 17.0468 | 0 |  |  |  |  | 0
88 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 4.334 | 0.16 | [6 empty] | 4.334 | 0.16 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 17.259 | 0 | 0 | 0 | 17.259 | 0 |  |  |  |  | 0
89 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 3.863 | 0.66 | [6 empty] | 3.863 | 0.66 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 18.1395 | 0 | 0 | 0 | 18.1395 | 0 |  |  |  |  | 0
90 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | [8 empty] | 7.7 | 0 | [6 empty] | 7.7 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 23.2245 | 0 | 0 | 0 | 23.2245 | 0 |  |  |  |  | 0
91 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | [8 empty] | 0.517 | 3.02 |  |  | 0.517 | 3.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 25.3302 | 0 | 25.3302 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
92 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 1,2 очередь | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
93 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш 3,4 очередь | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 10.819 | 2.1 | [6 empty] | 10.819 | 2.1 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 130.0687 |  |  |  | 130.0687 | 0
94 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (1 этап) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
95 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (2 этап) | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
96 | Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в г.Советский (3 этап) | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
97 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Алябьевский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
98 | Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ 3 уровня в п.Коммунистический Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
99 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
100 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района | 0.59 | 0 | [6 empty] | 0.59 |  | 0.51 | 0 |  |  |  |  | 0.51 | 0 |  |  | 7.559 | 0.9 |  |  |  |  | 0.687 |  | 6.872 | 0.9 | 2.277 | 0 | 1.342 | 0 | 0.935 | 0 |  |  |  |  | 1.0092 |  |  |  | 1.0092 | 0.88649 | 0 | 0 | 0.88649 |  | 25.411 |  |  | 1.3451 | 24.066 | 4.9419 | 3.338 | 1.6039
101 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Советского района (ТП) | 0 | 0 | [8 empty] | 0.115 | 0 | [6 empty] | 0.115 |  | 1.225 | 1.3 | [6 empty] | 1.225 | 1.3 | 0.254 | 0 |  |  | 0.254 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.36813 |  |  |  | 0.36813 | 15.7019 |  |  |  | 15.7019 | 0.70755 |  | 0.70755
102 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 2.738 | 0.16 |  |  |  |  | 2.738 | 0.16 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 4.7801 | 0 | 0 | 4.7801 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
103 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 1.88 | 0 | 1.88 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 4.3799 | 4.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
104 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0.166 | 1.26 |  |  |  |  | 0.166 | 1.26 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 9.5123 |  |  | 9.5123 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Советский район | 0.756 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 1.26 | 0.59 | 0 | 25.587 | 4.8 | 1.88 | 0 | 0.517 | 3.02 | 3.248 | 0.16 | 19.942 | 1.62 | 19.603 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 18.916 | 4.3 | 2.531 | 0 | 1.342 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5215 | 0 | 0 | 9.5123 | 1.0092 | 111.4146 | 4.3799 | 25.3302 | 5.6665 | 76.038 | 171.1817 | 0 | 0 | 1.3451 | 169.8366 | 5.6494 | 3.338 | 2.3114 | 0 | 0
| МО г. Сургут | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [33 empty] | 0
105 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 1 этап. РП 10 кВ со встроенной ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома № 4.7 в микрорайоне № 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.38 | 3.2 | [6 empty] | 0.38 | 3.2 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7202 |  |  |  | 32.7202 | 0
106 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС "Пионерная-2" г. Сургут. 2 этап | [20 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Сургут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7202 | 0 | 0 | 0 | 32.7202 | 0
| МО г. Нягань | [55 empty] | 0
107 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей г. Нягань | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.328 | [5 empty] | 0.328 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.67048 |  |  | 0.67048
| ИТОГО по МО г. Нягань | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67048 | 0 | 0 | 0.67048 | 0
| МО г. Нефтеюганск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [33 empty] | 0
108 | КЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в северо-восточной зоне г. Нефтеюганск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО г. Нефтеюганск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее строительство, в т.ч. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 47.8337 | 0 | 0 | 0 | 47.8337 | 104.1331 | 0 | 34.2764 | 69.8567 | 0 | 58.7286 | 14.6238 | 24.0821 | 16.2421 | 3.7806 | 27.0709 |  | 27.0709
109 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0.06 | 0 | [6 empty] | 0.06 |  | 0.67 | 0 |  |  |  |  | 0.67 | 0 |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 35.707 |  |  |  | 35.707 | 69.8567 | 0 | 0 | 69.8567 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
110 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирнорму фонду в г. Югорск (1 этап) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 15.6236 | 0 | 15.6236 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
111 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Югорск (2 этап) | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2421 |  |  | 16.2421 |  | 0
112 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду г. Советский и Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 18.6528 | 0 | 18.6528 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
113 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3894 |  | 14.3894 |  |  | 0
114 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6927 |  | 9.6927 |  |  | 0
115 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.5308 |  | 14.5308
116 | АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в г. Нягань | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [23 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
117 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0.04 | 0 | [6 empty] | 0.04 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 12.1267 |  |  |  | 12.1267 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
118 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Югорск | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
119 | База электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в г. Нягань | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
120 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220кВ. Система ТИ и ТС | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.4044 | 14.6238 |  |  | 3.7806 | 12.5402 |  | 12.5402
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 635.1007 | 0.98594 | 187.719 | 438.3077 | 8.088 | 198.3254 | 4.923 | 81.8077 | 90.3468 | 21.2479 | 92.211 | 86.0564 | 0.5772 | 5.3274 | 0.25 | 1327.7532 | 160.8774 | 1.1589 | 1165.717
121 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 11.8067 | 0.14296 | 4.9045 | 1.7647 | 4.9946 | 7.0797 | 0 | 0 |  | 7.0797 | 5.5605 | 0.097458 | 0.13558 | 5.3274 |  | 2.2088 |  |  | 2.2088
122 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 30.6901 | 0.84298 | 12.3471 | 16.5212 | 0.97881 | 60.8186 | 3.4623 | 6.6587 | 49.188 | 1.5095 | 85.0079 | 85.0079 |  |  |  | 1.4627 |  | 1.1589 | 0.30384
123 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ по н.п. ХМАО-Югры | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 74.217 | 0 | 74.217 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
124 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
125 | Приобретение электросетевого и прочего имущества | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 575.4644 |  | 170.4674 | 404.997 |  | 39.0853 | 0 | 0 | 38.9609 | 0.12447 | 0.80867 | 0.55867 |  |  | 0.25 | 1324.0817 | 160.8774 |  | 1163.2044
126 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 17.1394 |  |  | 15.0248 | 2.1146 | 17.1247 | 1.4606 | 0.93203 | 2.1979 | 12.5342 | 0.83394 | 0.39233 | 0.44161 |  |  | 0
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…